## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Informe del destino del gasto, informe definitivo 2023
DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIM. | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ESTADO RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES _CAPTURISTA | OBSERVACIONES _REVISION
2023 | 5 | JAL230102208227 | Proyecto de inversión | 934734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934734.0, modificado:934734.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LABOR VIEJA, OCOTLAN, JALISCO. - 18126 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 18126 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.5, meta_modificada:236.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN VICENTE (LABOR VIEJA), 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMOC TOMAR CARRETERA OCOTALAN LA LABOR VIEJA LLEGANDO A LA RANCHER, lon:-102.65473232, lat:20.42723327}} | 2023-03-20 | 2023-04-21 | 934734 | 934734 | 934733.98 | 934733.98 | 934733.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/004-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:934734.0, importe_modificado:934734.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.5}} | {2208227/proyecto_INICIO, 2208227/proyecto_PROCESO, 2208227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211836 | Proyecto de inversión | 40687360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.068736E7, modificado:3.471290187E7}} | Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Sexta etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_001ES | N | 0 | 0 | 342109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Anillo Perif. Nte. 1695, Rinconada de La Azalea, Industrial los Belenes, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38084, lat:20.7385}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 34712901.87 | 34712901.87 | 34712901.87 | 34712901.87 | 34712901.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211836/proyecto_INICIO, 2211836/proyecto_FIN, 2211836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Oficios emitidos por SHP Estatal: TG/DGGOI/DGOO/041/2024, la devolución a la TESOFE, se reintegro la cantidad de $24,359.32 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023.- , y TG/DGGOI/DGOO/1694/20, devolución a TESOFE se reintegro de $5,950,098.80, de los recursos comprometidos al 31 de diciembre y no ejercidos en el 1er trimestre de 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246826 | Proyecto de inversión | 357409.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357409.64, modificado:361621.64}} | CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 145451 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 145451 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:140, direccion:CALLE SAN PEDRO ANALCO RANCHO SAN MARTIN DE LAS CAÑAS, 46400 SAN PEDRO ANALCO, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LA COBA Y CALLE PALMITOS, CALLE TAPEXCO SE UBICAN A UNA O DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.94965945, lat:21.13788827}} | 2023-05-25 | 2023-06-25 | 361621.64 | 361621.64 | 361621.24 | 361621.24 | 361621.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:361621.64, importe_modificado:361621.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2246826/proyecto_INICIO, 2246826/proyecto_FIN, 2246826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277958 | Proyecto de inversión | 346724 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346724.0, modificado:346724.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN PATIO CÍVICO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LONA TÉRMICA EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN AGRARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 235454 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 235454 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE AVENIDA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS, lon:-102.99530752, lat:20.39383005}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-11, contratista:JORGE ARTURO SANCHEZ MELGOZA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:346724.0, importe_modificado:346724.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277958/proyecto_INICIO, 2277958/proyecto_FIN, 2277958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2023, trimestre:5.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288812 | Proyecto de inversión | 1781782.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781782.31, modificado:1781782.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD IXTAPA ASENTAMIENTO IXTAPA - 302096 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302096 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA IXTAPA, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ARROYO LA VIRGEN Y , CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA SE CONSTRUIRAN 11 CUARTOS DORMITORIOS EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES1 EL PRIMERO SE U, lon:-105.19466, lat:20.715794}} | 2023-08-28 | 2023-12-14 | 1781782.31 | 1781782.31 | 1781782.31 | 1781782.31 | 1781782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2288812/proyecto_PROCESO, 2288812/proyecto_INICIO, 2288812/proyecto_FIN, 2288812/proyecto_INICIO, 2288812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296120 | Proyecto de inversión | 10921435.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1424535.09, modificado:1424535.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9496900.63, modificado:9496900.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA MAGDALENA - 334472 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334472 | S | 2411 | 2432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3302.0, meta_modificada:3302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA LA MAGDALENA, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE SANTA ROSA AL INICIO DE LA OBRA AL CRUCE DE LA CALLE AMAPOLA SE ENCUENTRA LA TERRAZA, lon:-103.46268936, lat:20.80896513}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10921434.71 | 10921434.71 | 10921434.71 | 10921434.71 | 10921434.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-062-2023, contratista:NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.092143572E7, importe_modificado:1.092143572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3302.0}} | {2296120/proyecto_PROCESO, 2296120/proyecto_FIN, 2296120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 10,921,434.71 COMPROMETIDO: 10,921,434.71 DEVENGADO: 10,921,434.71 EJERCIDO: 10,921,434.71 PAGADO: 10,921,434.71 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319072 | Proyecto de inversión | 95020.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95020.14, modificado:95020.14}} | ADQUISICION DE CISTERNAS PARA LAS COMUNIDADES DE APANICO Y LA COBA DEL SALVADOR - 431653 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 431653 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:422, direccion:CALLE APANICO RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO COBA Y CAMINO APANICO, CAMINO EL SALVADOR SE UBICAN A DOS HORAS EN VEHICULO DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA LA ZONA NORTE, lon:-103.72147368, lat:21.0113561}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 95020.14 | 94020.14 | 94020.14 | 94020.14 | 94020.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:93157.0, importe_modificado:93157.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2319072/proyecto_INICIO, 2319072/proyecto_FIN, 2319072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332171 | Proyecto de inversión | 410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:409590.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE TOLUQUILLA ENTRE CALLE GENERAL RAMÓN CORONA Y CALLE POCITO EN COLONIA CENTRO, EN CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 2314006023401 | S | 155 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1782.6, meta_modificada:1782.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TOLUQUILLA , lon:-104.047437, lat:20.549899}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 409590 | 409590 | 409590 | 409590 | 409590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/025-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:409590.0, importe_modificado:409590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.6}} | {2332171/proyecto_INICIO, 2332171/proyecto_FIN, 2332171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de poner en modificado el monto ministrado 409,590.00 para que se refleje un avance financiero del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de poner en modificado el monto ministrado 409,590.00 para que se refleje un avance financiero del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de poner en modificado el monto ministrado 409,590.00 para que se refleje un avance financiero del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de poner en modificado el monto ministrado 409,590.00 para que se refleje un avance financiero del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs5: {observación:En avance financiero, el importe modificado correcto es 409590, favor de editar también el informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:En avance financiero, el importe modificado correcto es 409590, favor de editar también el informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:En avance financiero, el importe modificado correcto es 409590, favor de editar también el informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:En avance financiero, el importe modificado correcto es 409590, favor de editar también el informe definitivo , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230102207193 | Proyecto de inversión | 1853276 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853276.0, modificado:1853276.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO, DE CALLE DEL OBRERO A LA AVENIDA DEL CARMEN, COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN, JALISCO. - 11115 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 11115 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.2, meta_modificada:414.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA, lon:-102.76943127, lat:20.33604802}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 1853276 | 1853276 | 1853222 | 1853222 | 1853222 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/010-2023, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1853276.0, importe_modificado:1853276.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:414.2}} | {2207193/proyecto_INICIO, 2207193/proyecto_PROCESO, 2207193/proyecto_INICIO, 2207193/proyecto_PROCESO, 2207193/proyecto_FIN, 2207193/proyecto_PROCESO, 2207193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 9.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 9.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 9.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 9.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230102211623 | Proyecto de inversión | 688375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688375.85, modificado:688375.85}} | Construcción de obra complementaria en baños, vestidores, pabellón y obra exterior en el área de la alberca de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200681 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas y Colón, lon:-103.367714, lat:20.647924}} | 2022-10-04 | 2022-12-22 | 688375.85 | 688375.85 | 688375.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-728-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3206833.72, importe_modificado:3206833.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2211623/proyecto_PROCESO, 2211623/proyecto_INICIO, 2211623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio, debido a que los recursos pagados para este proyecto se realizó con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2024-07-03}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249294 | Proyecto de inversión | 124559.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124559.62, modificado:124559.62}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PARQUE ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 159838 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 159838 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 950 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO VIEJO ACATIC CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 1.950, MÁRGEN IZQUIERDO, CASI F, lon:-102.90755963, lat:20.76409056}} | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 124559.62 | 124559.62 | 124559.62 | 124559.62 | 124559.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135099, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:124559.62, importe_modificado:124559.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2249294/proyecto_INICIO, 2249294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230302252828 | Proyecto de inversión | 3615820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615820.29, modificado:3615820.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DESDE CALLE ORQUIDEA HASTA CALLEJON DEL PERFUME EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO DEL MAR - 178445 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 178445 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.1, meta_modificada:1877.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA DEL MAR, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLEJON DEL PERFUME, CALLE MEZQUITAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA FERRESOL. Y A MEDIA CUADRA AL OES, lon:-105.20853873, lat:20.63196884}} | 2023-08-14 | 2023-10-16 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/21/2023, contratista:GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3615820.29, importe_modificado:3615820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.58}} | {2252828/proyecto_INICIO, 2252828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253097 | Proyecto de inversión | 1522105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522105.0, modificado:1522105.0}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO, EN LA COLONIA EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 179721 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 179721 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4884.0, meta_modificada:4884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE HABANA COLONIA EL ROSARIO, 47849 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PUETO RICO Y CALLE GUATEMALA, CALLE ISLAS VIRGENES ENTRAR A LA COLONIA EL ROSARIO POR LA AVENIDA UNIVESIDAD POR INGRESO DE LA CALLE TRINIDAD Y TOBAGO A, lon:-102.78404964, lat:20.36090568}} | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 1522105 | 1522105 | 1522104.99 | 1522104.99 | 1522104.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/017-2023, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1522105.0, importe_modificado:1522105.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4884.0}} | {2253097/proyecto_INICIO, 2253097/proyecto_FIN, 2253097/proyecto_PROCESO, 2253097/proyecto_FIN, 2253097/proyecto_INICIO, 2253097/proyecto_PROCESO, 2253097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281497 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MORENO, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y PONCE DE LEON, COLONIA SANTA TERESITA. TECALITLÁN, JALISCO. - 266254 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 266254 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA SANTA TERESITA, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PONCE DE LEON, PRIVADA PONCE DE LEON SE UBICA EN INGRESO PONIENTE POR KM 1 EXACTAMENTE IINICIA DONDE SE LOCALIZ, lon:-103.31324409, lat:19.47740736}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021/2023, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {2281497/proyecto_PROCESO, 2281497/proyecto_FIN, 2281497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297905 | Proyecto de inversión | 445385.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445385.01, modificado:445385.01}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS A LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO - 341590 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 341590 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4750.0, meta_modificada:4750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - RANCHO VIEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 750 RANCHERIA LAS JUNTAS, 48625 LAS JUNTAS, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS JUNTAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS LOCALIDADES DE, lon:-104.03735545, lat:19.99824028}} | 2023-11-27 | 2023-12-23 | 445385.01 | 445385.01 | 445385.01 | 445381.01 | 445381.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137885, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN , monto:445385.01, importe_modificado:445385.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4750.0}} | {2297905/proyecto_INICIO, 2297905/proyecto_FIN, 2297905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306634 | Proyecto de inversión | 346792 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346792.0, modificado:173396.0}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 378070 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 378070 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.2, meta_modificada:1175.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA LA GAVILANA CALLE PRINCIPAL DE LA MISMA, lon:-104.34784465, lat:20.13483595}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 173396 | 173396 | 173396 | 173396 | 173396 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139511, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:346792.0, importe_modificado:346792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2306634/proyecto_PROCESO, 2306634/proyecto_INICIO, 2306634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero y fisico 50.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero y fisico 50.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero y fisico 50.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero y fisico 50.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402313975 | Proyecto de inversión | 85987.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85987.33, modificado:85987.33}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NICARAGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 410694 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 410694 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y , CALLE COLOMBIA SALES DE L, lon:-104.55763673, lat:20.29998404}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 85987.33 | 85897.33 | 85897.33 | 85897.33 | 85897.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:85987.33, importe_modificado:85987.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2313975/proyecto_FIN, 2313975/proyecto_PROCESO, 2313975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318993 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARRO SOCIAL DEL ESTADO, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EJERCICIO 2023. - 431202 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 431202 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MORELOS, CALLE NUEVO SAN PEDRO CON ESTE PROYECTO SE MEJORARON 60 CUARTOS DORMITORIO PARA PERSONAS CON ENFE, lon:-102.9551784, lat:20.31856999}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 0 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2318993/proyecto_PROCESO, 2318993/proyecto_FIN, 2318993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319162 | Proyecto de inversión | 658191.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658191.15, modificado:448191.15}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 432047 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432047 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE AMADO NERVO RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA FRENTE AL TEMPLO, lon:-102.96589796, lat:20.36571232}} | 2023-09-26 | 2023-10-15 | 0 | 448191.15 | 448191.15 | 448191.15 | 448191.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:658191.15, importe_modificado:658191.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2319162/proyecto_INICIO, 2319162/proyecto_FIN, 2319162/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332201 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL GUTIÉRREZ MARTÍN, ENTRE CARRETERA FEDERAL VALLE DE GUADALUPE - TEPATITLÁN Y CALLE SALTILLO, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 2314093026401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL GUTIÉRREZ MARTÍN, ENTRE CARRETERA FEDERAL VALLE DE GUADALUPE - TEPATITLÁN Y CALLE SALTILLO, EN LA DELEGACIÓN DE PEGUEROS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO., lon:-102.66670348, lat:20.94787627}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2332201/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE ENVÍA A CANCELACIÓN, YA QUE SE REINTEGRÓ TODO EL RECURSO., trimestre:5.0, usuario:columbalmarting, fecha:2024-07-09}, obs2: {observación:SE ENVÍA A CANCELACIÓN, YA QUE SE REINTEGRÓ TODO EL RECURSO., trimestre:5.0, usuario:columbalmarting, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336731 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:0.0}} | Pavimentación de la vialidad de Ingreso al Tecnológico Superior de Jalisco Tepatitlán de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300540 | N | 0 | 0 | 4194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. S/N Tepatitlán de Morelos, Jalisco., lon:-102.7664522, lat:20.8180758}} | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.8}} | {2336731/proyecto_INICIO, 2336731/proyecto_PROCESO, 2336731/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337566 | Proyecto de inversión | 8469429.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8469429.15, modificado:7755224.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO CCT 14DPR0536J, UBICADA EN LA LOCALIDAD TACUBAYA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08609 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PENJAMO # 35,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9612777, lat:21.7771112}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 7755224.97 | 7755224.97 | 7755224.97 | 7755224.97 | 7755224.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337611 | Adquisición | 701293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701293.5, modificado:701293.5}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO: IMPRESORA 3D CARTESIANA, IMPRESORA 3D RESINA Y CORTADORA Y GRABADORA LASER PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP23-S-EQ-LPL00348-0034/2023 | N | 0 | 0 | 965 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996}} | 2023-11-27 | 2024-01-30 | 701293.5 | 701293.5 | 701293.5 | 701293.5 | 701293.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337617 | Adquisición | 141404 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141404.0, modificado:141404.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO: CORTADORA Y GRABADORA LASER PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP23-S-EQ-AO00354-V2-0040/2023 | N | 0 | 0 | 965 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996}} | 2023-12-22 | 2024-01-17 | 141404 | 141404 | 141404 | 141404 | 141404 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220063 | Proyecto de inversión | 943394.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943394.32, modificado:943394.32}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA - 46982 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46982 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO LA BARRANCA INTERIOR SN RANCHERIA LA BARRANCA DEL REFUGIO, 49356 LA BARRANCA DEL REFUGIO, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.738074, lat:19.881767}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 934394.32 | 934394.32 | 934394.32 | 934394.32 | 934394.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-04/2023, contratista:CONSTRUCTORA NIGU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:943394.32, importe_modificado:943394.32}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2220063/proyecto_FIN, 2220063/proyecto_PROCESO, 2220063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246727 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7993343.56}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACRE, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN EL FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 144663 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 144663 | S | 23899 | 23148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2265.0, meta_modificada:2265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:CALLE ACRE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA LA VILLA Y BOULEVARD BRASIL, CALLE ACRE CALLE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIVABARRIO CRUZA CON BOULEV, lon:-103.36710004, lat:20.51335485}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 7993343.56 | 7993343.56 | 7993343.56 | 7993343.56 | 7993343.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-038-23, contratista:Low Grupo Constructor, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6992463.06, importe_modificado:6992463.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2265.0}} | {2246727/proyecto_PROCESO, 2246727/proyecto_INICIO, 2246727/proyecto_FIN, 2246727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254470 | Proyecto de inversión | 5086914.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5086914.44, modificado:5086914.44}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO TIERRAS COLORADAS, ACATITA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ACATITA. - 188490 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 188490 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:330, direccion:CAMINO TRAMO TIERRAS - ACATITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 200 RANCHERIA ACATITA, 46067 ACATITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS HACIA , lon:-104.3013137, lat:22.23836953}} | 2023-01-01 | 2023-04-29 | 5086914.14 | 5086914.14 | 5086914.14 | 5086914.14 | 5086914.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133956, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:5086914.44, importe_modificado:5086914.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.2}} | {2254470/proyecto_PROCESO, 2254470/proyecto_FIN, 2254470/proyecto_INICIO, 2254470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317361 | Proyecto de inversión | 20184 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20184.0, modificado:20184.0}} | REHABILITACION DE OFICINAS PARA LUDOTECA, EN LA COMUNIDAD DE EL CHALPICOTE MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 424167 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 424167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:CALLE UNICA CALLE RANCHERIA , 00000 CHALPICOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA LUDOTECA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE L A DELEGACION, lon:-102.91839813, lat:20.3098703}} | 2023-02-13 | 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:20184.0, importe_modificado:20184.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2317361/proyecto_FIN, 2317361/proyecto_INICIO, 2317361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2023, trimestre:5.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336747 | Proyecto de inversión | 5426450.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5426450.68, modificado:0.0}} | Pavimentación de calle Morelos ubicada en la cabecera municipal de Villa Purificación, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300544 | N | 0 | 0 | 4423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1871.0, meta_modificada:1871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:C. Morelos S/N Villa Purificación, Jal., lon:-104.60351, lat:19.712659}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1871.0}} | {2336747/proyecto_INICIO, 2336747/proyecto_PROCESO, 2336747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento(2), trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336763 | Proyecto de inversión | 3357056.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357056.65, modificado:0.0}} | Pavimentación de la calle Porfirio Díaz en la localidad de Llano Grande, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300656 | N | 0 | 0 | 5897 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:C. Porfirio Díaz, Llano Grande, Jal., lon:-104.8742222, lat:20.03905651}} | 2023-08-17 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2336763/proyecto_INICIO, 2336763/proyecto_PROCESO, 2336763/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207169 | Proyecto de inversión | 1039695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039695.0, modificado:1039695.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO, DE CALLE DEL OBRERO A LA AVENIDA DEL CARMEN, COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN, JALISCO. - 10979 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 10979 | S | 276 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:423.78, meta_modificada:423.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CAMPESINO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CALLE AVENIDA DEL CARMEN, CALLE RIO CONCHOS TOMAR AVENIDA 20 DE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA CON SEMAFORO POR CA, lon:-102.7690593, lat:20.33560643}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 1039695 | 1039695 | 1039694.99 | 1039694.99 | 1039694.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/018-2023, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1039695.0, importe_modificado:1039695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:423.78}} | {2207169/proyecto_INICIO, 2207169/proyecto_FIN, 2207169/proyecto_PROCESO, 2207169/proyecto_FIN, 2207169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222978 | Proyecto de inversión | 4400939.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400939.63, modificado:4358311.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PAVO REAL DESDE AVENIDA DE LAS TORRES HASTA CALLE RUISEÑOR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LAS ARALIAS - 70435 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 70435 | S | 979 | 883 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1058.24, meta_modificada:1931.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PAVO REAL COLONIA LAS ARALIAS, 48328 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE RUISEÑOR, CALLE COLIBRI LA OBRA SE UBICA A 10M AL OESTE DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL ESTE , lon:-105.21544233, lat:20.63987445}} | 2023-05-15 | 2023-09-30 | 4358311.44 | 4358311.44 | 4358311.44 | 4358311.44 | 4358311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/AD/03/2023, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA RT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1217327.04, importe_modificado:1217327.04}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/01/2023, contratista:AGREGADOS RT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3140984.4, importe_modificado:3140984.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1931.88}} | {2222978/proyecto_INICIO, 2222978/proyecto_PROCESO, 2222978/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267690 | Proyecto de inversión | 19500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.95E7, modificado:1.95E7}} | Pavimentación de asfalto y obras hidrosanitarias de la vialidad de ingreso al Hospital de Regional de Ocotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300405 | N | 0 | 0 | 13976 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:C. Francisco Ramírez Acuña #250, Valle de la Concepción, Ocotlán, Jal., lon:-102.7617365, lat:20.3481557}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2816.03}} | {2267690/proyecto_INICIO, 2267690/proyecto_PROCESO, 2267690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279535 | Proyecto de inversión | 37719.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37719.81, modificado:37719.81}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE SAN JUAN DE AMULA - 254968 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254968 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 1 DE MAYO, lon:-104.08575355, lat:19.83457112}} | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 37319.81 | 37319.81 | 37319.81 | 37319.81 | 37319.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:37719.81, importe_modificado:37719.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.0}} | {2279535/proyecto_INICIO, 2279535/proyecto_FIN, 2279535/proyecto_PROCESO, 2279535/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323043 | Proyecto de inversión | 755875.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755875.58, modificado:755875.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CINCO MINAS EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 453133 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 453133 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CINCO MINAS, 46440 CINCO MINAS, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-103.93279791, lat:21.03472037}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 755857.58 | 755857.58 | 755857.58 | 755857.58 | 755857.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-17/2023/AD, contratista:Presalx S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1625398.73, importe_modificado:1625398.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2323043/proyecto_PROCESO, 2323043/proyecto_INICIO, 2323043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336739 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:0.0}} | Pavimentación de la vialidad de Ingreso al Tecnológico Superior de Jalisco Tepatitlán de Morelos, ubicado en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300537 | N | 0 | 0 | 4194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:731.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:C. S/N Tepatitlán de Morelos, Jalisco., lon:-102.7667634, lat:20.8181178}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:731.0}} | {2336739/proyecto_INICIO, 2336739/proyecto_PROCESO, 2336739/proyecto_INICIO, 2336739/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336768 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:0.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos, en el municipio de Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300408 | N | 0 | 0 | 8702 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:C. Morelos S/N Villa Hidalgo, Jal., lon:-102.588925, lat:21.678414}} | 2023-05-10 | 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2160.0}} | {2336768/proyecto_INICIO, 2336768/proyecto_PROCESO, 2336768/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336806 | Proyecto de inversión | 4469117.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4469117.91, modificado:0.0}} | Construcción de camino tipo C (7 m) carretera Las Cruces entronque Lagos de Moreno - León, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Fente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301130 | N | 0 | 0 | 4495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Carretera Las Cruces entronque Lagos de Moreno, Jaliso., lon:-101.861249, lat:21.222132}} | 2023-12-09 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2336806/proyecto_INICIO, 2336806/proyecto_PROCESO, 2336806/proyecto_INICIO, 2336806/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337610 | Adquisición | 2993461.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2993461.2, modificado:2993461.2}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA AULAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP23-S-EQ-LPL00344-0032/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8161374, lat:21.9215531}} | 2023-11-17 | 2024-02-20 | 2993461.2 | 2993461.2 | 2993461.2 | 2993461.2 | 2993461.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225308 | Proyecto de inversión | 4264439.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4264439.47, modificado:5003680.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE PLAYA GRANDE DESDE CALLE CEDRO HASTA CALLE SAUCE EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA PRIMAVERA - 89917 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 89917 | S | 1505 | 1460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1627.05, meta_modificada:2262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA GRANDE COLONIA PRIMAVERA, 48325 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE SAUCE, CALLE CEIBA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50M AL SUR DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA KIOSKO. A 20M AL SUR DEL SALON DE , lon:-105.21298827, lat:20.63383831}} | 2023-05-29 | 2023-09-30 | 4841032 | 4841032 | 4841032 | 4841032 | 4841032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/06/2023, contratista:GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:4264439.47, importe_modificado:5003680.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2262.5}} | {2225308/proyecto_INICIO, 2225308/proyecto_PROCESO, 2225308/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233858 | Proyecto de inversión | 27552983.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.755298359E7, modificado:3.394410599E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300074 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 33944105.99 | 33944105.99 | 33944105.99 | 33944105.99 | 33944105.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-037-2023, contratista:Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.755298359E7, importe_modificado:3.394603646E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233858/proyecto_INICIO, 2233858/proyecto_PROCESO, 2233858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285462 | Proyecto de inversión | 564995 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564995.0, modificado:564995.0}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 286489 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 286489 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA EL SABINO, 47786 EL SABINO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO L VALLARTA. Y CALLE HERIBERTO FLORES, CALLE HIPOLITO IÑIGUEZ POR CALLETERA OCOTLAN TOTOTLA HASTA ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES SEG, lon:-102.77855419, lat:20.4342094}} | 2023-10-30 | 2023-11-24 | 564995 | 564995 | 564994.99 | 564994.99 | 564994.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/024-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:564995.0, importe_modificado:564995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2285462/proyecto_PROCESO, 2285462/proyecto_FIN, 2285462/proyecto_INICIO, 2285462/proyecto_FIN, 2285462/proyecto_PROCESO, 2285462/proyecto_FIN, 2285462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285510 | Proyecto de inversión | 77192.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77192.96, modificado:77192.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PIOQUINTO MOYA, ENTRE REFORMA Y CONSTITUCIÓN - 286654 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 286654 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PIOQUINTO MOYA COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL BLANCO CALLE PIOQUINTO MOYA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y REFORMA COLONIA LA ERMITA LOCALIDAD ACATIC , lon:-102.900116, lat:20.78651356}} | 2023-10-25 | 2023-11-10 | 77192.96 | 77192.96 | 77192.96 | 77192.96 | 77192.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145374, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:77192.96, importe_modificado:77192.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2285510/proyecto_INICIO, 2285510/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Favor de registrar avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230402287060 | Proyecto de inversión | 569800.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569800.31, modificado:569800.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES FCO. I MADERO Y LA CALLE PROF. JESUS IBARRA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 293040 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 293040 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.9, meta_modificada:858.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROF JESUS IBARRA, CALLE GRAL ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MOCEZUMA A, lon:-101.60033885, lat:21.86186345}} | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 569800.3 | 569800.3 | 569800.3 | 569800.3 | 569800.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:569800.31, importe_modificado:569800.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.9}} | {2287060/proyecto_PROCESO, 2287060/proyecto_FIN, 2287060/proyecto_INICIO, 2287060/proyecto_PROCESO, 2287060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296856 | Proyecto de inversión | 400260.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400260.37, modificado:400260.37}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE JUAN PABLO 2DO Y JAZMIN, EN LA COLONIA LA CAÑITA EN MAGDALENA JALISCO - 337393 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 337393 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y CALLE JAZMIN, CALLE XOCHILTEPEC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y JAZMIN EN LA, lon:-103.98642784, lat:20.90505669}} | 2023-10-15 | 2023-11-17 | 373826.82 | 373826.82 | 373826.82 | 373826.82 | 373826.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138328, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:400260.37, importe_modificado:400260.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2296856/proyecto_INICIO, 2296856/proyecto_FIN, 2296856/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310226 | Proyecto de inversión | 105820.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105820.86, modificado:105820.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JAZMIN DE LA COLONIA BUGAMBILIAS - 392916 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 392916 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ, CALLE GIRASOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRI, lon:-105.31318417, lat:20.32023135}} | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139527, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:105820.86, importe_modificado:105820.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2310226/proyecto_PROCESO, 2310226/proyecto_FIN, 2310226/proyecto_INICIO, 2310226/proyecto_PROCESO, 2310226/proyecto_FIN, 2310226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Registrar informe definitivo en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Registrar informe definitivo en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Registrar informe definitivo en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Registrar informe definitivo en avance financiero, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230402315809 | Proyecto de inversión | 1543950.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543950.19, modificado:1543950.19}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN EN CONCRETO, EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 417492 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 417492 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:745.0, meta_modificada:745.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO EL PITAHAYO, 49665 EL PITAHAYO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , LA CALLE LAZARO CARDENAS ES LA PRINCIPAL LA OBRA INICIA EN EL ULTIMO CRUCERO DE BRECHA HASTA ANTES DE SALIR DE LA LOCALIDA, lon:-103.19249572, lat:19.82584495}} | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 1543950.17 | 1543950.17 | 1543950.17 | 1543950.17 | 1543950.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:417492/2023, contratista:VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1543950.19, importe_modificado:1543950.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:745.0}} | {2315809/proyecto_FIN, 2315809/proyecto_INICIO, 2315809/proyecto_FIN, 2315809/proyecto_PROCESO, 2315809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316188 | Proyecto de inversión | 310942.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310942.2, modificado:310942.2}} | REHABLITACION DE RED DE DRENAJE EN EL ARROYO EN SANTA TERESA MUNICIPIO DE TEQUILA - 419107 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 419107 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE MIGUEL HERNANDEZ COLONIA SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE ARROYO Y CALLE MIGUEL HERNANDEZ, CALLE CONSTITUCION SE UBICA EN SANTA TERESA A VEINTE MINUTOS DE DISTANCIA EN VEHICULO, lon:-103.89025719, lat:20.91399352}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 227536.38 | 227536.38 | 227536.38 | 227536.38 | 227536.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:227536.38, importe_modificado:304845.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2316188/proyecto_INICIO, 2316188/proyecto_FIN, 2316188/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317752 | Proyecto de inversión | 17632 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17632.0, modificado:17632.0}} | CONSTRUCCION DE BASE PARA BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA EDUCACION Y TRABAJO, EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 425577 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 425577 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE 16 SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO, lon:-103.03754632, lat:20.40238002}} | 2023-02-13 | 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137702, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:17632.0, importe_modificado:17632.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317752/proyecto_INICIO, 2317752/proyecto_PROCESO, 2317752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada con recurso 2023, trimestre:5.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2024-07-09}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402334975 | Adquisición | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94905.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Avenida Universidad 2000, entre calle Coahuila y calle Dr. Delgadillo Araujo, en la colonia Camino Real, en cabecera municipal de Ocotlán, municipio de Ocotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 1 | S | 45000 | 35000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Avenida Universidad 2000, entre calle Coahuila y calle Dr. Delgadillo Araujo, en la colonia Camino Real, lon:-102.779072, lat:20.359024}} | 2023-12-01 | 2023-12-20 | 94905 | 94905 | 94904.99 | 94904.99 | 94904.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPSC/2023/52, contratista:CROVISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:94905.0, importe_modificado:94905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2334975/proyecto_INICIO, 2334975/proyecto_PROCESO, 2334975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337242 | Proyecto de inversión | 11820759.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182075973E7, modificado:1.181998415E7}} | Construcción del Módulo B del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300705 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.7, meta_modificada:2893.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.225137, lat:20.563184}} | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-1379-2023, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.182075973E7, importe_modificado:1.182075973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.7}} | {2337242/proyecto_FIN, 2337242/proyecto_INICIO, 2337242/proyecto_FIN, 2337242/proyecto_INICIO, 2337242/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de folio, debido a que se duplicó, trimestre:5.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2024-07-02}, obs2: {observación:Efectivamente se solicita la cancelación, ya que se capturó doble el proyecto, trimestre:5.0, usuario:zairaegomezb, fecha:2024-07-17}} | {obs1: {observación:Este proyecto ya cuenta con registro al 100% de avance físico y financiero, y cuenta con toda la información para ser aprobado, además de que no hay nota que justifique la solicitud de cancelación. ¿Podrían confirmar si desean cancelarlo?, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Este proyecto ya cuenta con registro al 100% de avance físico y financiero, y cuenta con toda la información para ser aprobado, además de que no hay nota que justifique la solicitud de cancelación. ¿Podrían confirmar si desean cancelarlo?, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Este proyecto ya cuenta con registro al 100% de avance físico y financiero, y cuenta con toda la información para ser aprobado, además de que no hay nota que justifique la solicitud de cancelación. ¿Podrían confirmar si desean cancelarlo?, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Este proyecto ya cuenta con registro al 100% de avance físico y financiero, y cuenta con toda la información para ser aprobado, además de que no hay nota que justifique la solicitud de cancelación. ¿Podrían confirmar si desean cancelarlo?, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | JAL230402337612 | Adquisición | 1893512.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893512.08, modificado:1893512.08}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO: 1) BRAZO ROBÓTICO 6 EJES, 2) ROBOT NAO V6, EDICIÓN ESTÁNDAR, 3) KIT ESTÁNDAR DE REALIDAD VIRTUAL, PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP23-S-EQ-LPL00347-0038/2023 | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO TALA KILOMETRO 4.7,,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.53314, lat:20.48371}} | 2023-12-15 | 2024-02-15 | 1893512.08 | 1893512.08 | 1893512.08 | 1893512.08 | 1893512.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340986 | Proyecto de inversión | 104895 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104895.0, modificado:104895.0}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AVENIDA JALISCO Y CALLE ABASOLO, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | OP-SDA/002/RAMO23/2023 | N | 0 | 0 | 994 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.85, meta_modificada:218.85}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.997518, lat:20.990694}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.997556, lat:20.991152}} | 2024-01-11 | 2024-02-02 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | 104895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/002/RAMO23/2023, contratista:JESUS ORTEGA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, monto:104895.0, importe_modificado:104895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2340986/proyecto_INICIO, 2340986/proyecto_PROCESO, 2340986/proyecto_INICIO, 2340986/proyecto_PROCESO, 2340986/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226390 | Proyecto de inversión | 93440.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93440.32, modificado:93440.32}} | ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO Y GYM AL AIRE LIBRE EN MAGDALENA JALISCO - 98404 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 98404 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA COLONIA LAGUNA MAGDALENA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CAMINO PLANTA POTABILIZADORA Y CAMINO RASTRO MUNICIPAL, CAMINO CAMINO LA LAGUNA EL PROYECTO SE UBICA A UN COS, lon:-103.99505616, lat:20.903676}} | 2023-03-05 | 2023-05-30 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | 93400.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:93440.32, importe_modificado:93440.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2226390/proyecto_INICIO, 2226390/proyecto_PROCESO, 2226390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255910 | Proyecto de inversión | 543028.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543028.25, modificado:543028.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 198729 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 198729 | S | 60 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:75, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL SALITRE, 47940 EL SALITRE (LA BOLSA), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA RAMAL LA RIBERA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CARRETERA RAMAL LA RIBER Y CALLES, lon:-102.29351529, lat:20.35524522}} | 2023-09-04 | 2023-09-23 | 543028.25 | 543028.25 | 243028.25 | 243028.25 | 243028.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134652, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:543028.25, importe_modificado:543028.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2255910/proyecto_FIN, 2255910/proyecto_INICIO, 2255910/proyecto_PROCESO, 2255910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270192 | Proyecto de inversión | 960122.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960122.65, modificado:1440482.8}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06526 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 960122.65 | 960122.65 | 288036.8 | 288036.8 | 288036.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281930 | Proyecto de inversión | 1584800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584800.0, modificado:1584800.0}} | EQUIPAMIENTO DE 400 CALENTADORES SOLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO - 268658 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 268658 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL VICTORIA 9 9 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA PORTAL VICTORIA 9 EN LAS INSTALICIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A, lon:-103.30702721, lat:19.4709998}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 1584800 | 1584800 | 1584800 | 1584800 | 154800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:010/2023, contratista:ESPACIO ECO SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1584800.0, importe_modificado:1584800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:400.0}} | {2281930/proyecto_INICIO, 2281930/proyecto_FIN, 2281930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289516 | Proyecto de inversión | 40081.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40081.54, modificado:40081.54}} | CONSTRUCCION DE PASAMANOS PARA EL ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIODAD EN CALLE AQUILES SERDAN. - 305499 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 305499 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GALEANA, PASAMANOS UBICADO SOBRE LA CALLE AQUILES SERDAD A 60 METROS DEL ENTRONQUE CON LA CALLE CUAHUTEMOC CON RUMBO A LA CALL, lon:-103.37685164, lat:19.25086829}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 40081.54 | 40081.51 | 40081.51 | 40081.51 | 40081.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:40081.54, importe_modificado:40081.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2289516/proyecto_INICIO, 2289516/proyecto_FIN, 2289516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291238 | Proyecto de inversión | 1174168.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174168.25, modificado:1174168.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA, EN LA LOCALIDAD DE EL OLLEJO, DEL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. - 313198 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 313198 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL TOPETE RANCHERIA EL OLLEJO, 46850 EL HOLLEJO (TÍO CLETO), MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FAUSTINO TOPETE Y CALLE CINFOROSO TOPETE, ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE SIGUE ESA CALLE HASTA LLEGAR A LA , lon:-104.50427936, lat:20.63606357}} | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 1174168.25 | 1174168.25 | 1174168.25 | 1174168.25 | 1174168.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS003, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2859321.8, importe_modificado:3316813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:324.0}} | {2291238/proyecto_FIN, 2291238/proyecto_PROCESO, 2291238/proyecto_INICIO, 2291238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332177 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | BACHEO ASFÁLTICO DE CALLE AGUSTÍN YÁÑEZ DESDE CARRETERA 80, GUADALAJARA - BARRA DE NAVIDAD HASTA LA CALLE MARCELINO CHAMPAGNAT, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 2314024024001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Agustín Yáñez, lon:-103.820321, lat:20.317009}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.0}} | {2332177/proyecto_INICIO, 2332177/proyecto_FIN, 2332177/proyecto_PROCESO, 2332177/proyecto_FIN, 2332177/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se detecta duplicidad del proyecto , trimestre:5.0, usuario:enriquelopezg, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332197 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:256026.42}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE FELIPE ÁNGELES Y CALLE ADÁN ANAYA EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 2314078026001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.71, meta_modificada:272.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Mariano Escobedo, entre calle Felipe Ángeles y calle Adán Anaya, lon:-102.38876697, lat:21.02787197}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 256026.42 | 256026.42 | 256026.42 | 256026.42 | 256026.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-REGULARIZACION-2023-17, contratista:ING. JOSUE MORENO JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.71}} | {2332197/proyecto_PROCESO, 2332197/proyecto_INICIO, 2332197/proyecto_FIN, 2332197/proyecto_PROCESO, 2332197/proyecto_FIN, 2332197/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335621 | Proyecto de inversión | 459524.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459524.78, modificado:0.0}} | Construcción de la Unidad Deportiva Palenque, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Cuarta etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301015 | N | 0 | 0 | 11387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6376.0, meta_modificada:6376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Loma Dorada Delegación B #41418 Tonalá, Jal., lon:-103.2622423, lat:20.6343415}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6376.0}} | {2335621/proyecto_PROCESO, 2335621/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336677 | Proyecto de inversión | 4435243.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435243.02, modificado:4435243.02}} | Rehabilitación del Mercado Municipal ubicado en el municipio de Jesús María, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300715 | N | 0 | 0 | 7095 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76318.0, meta_modificada:76318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre, Jesús María, Jal., lon:-102.2247982, lat:20.6042026}} | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61054.6}} | {2336677/proyecto_INICIO, 2336677/proyecto_PROCESO, 2336677/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento, trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336793 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:0.0}} | Pavimentación con asfalto, red sanitaria y red hidráulica en las calles Hidalgo y Ávila Camacho en la Delegación La Resolana, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300660 | N | 0 | 0 | 4493 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3558.0, meta_modificada:3558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calles Hidalgo y Ávila Camacho en la Delegación La Resolana, Acatlán, Jal., lon:-103.599699, lat:20.429847}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3558.0}} | {2336793/proyecto_INICIO, 2336793/proyecto_PROCESO, 2336793/proyecto_INICIO, 2336793/proyecto_PROCESO, 2336793/proyecto_INICIO, 2336793/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337552 | Proyecto de inversión | 8790772.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8790772.4, modificado:8712653.92}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO TIPO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, RAMPAS, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0001Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE AFUERA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08606 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7054167, lat:20.5517221}} | 2023-10-20 | 2024-02-15 | 8712653.92 | 8712653.92 | 8712653.92 | 8712653.92 | 8712653.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337614 | Adquisición | 2127514.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127514.33, modificado:2127514.33}} | ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN COMPLETA PARA CONVERSIÓN DE UN AUTOMÓVIL DE COMBUSTIÓN INTERNA A ELÉCTRICO, INCLUIDO CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y KIT DE HERRAMIENTAS, PARA CONALEP N° 131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPN00346-0036/2023 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CARRETERA EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO KM 1,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.169148, lat:20.4955401}} | 2023-12-15 | 2024-03-15 | 2127514.33 | 2127514.33 | 2127514.33 | 2127514.33 | 2127514.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337615 | Adquisición | 531089.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531089.76, modificado:531089.76}} | ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN COMPLETA PARA CONVERSIÓN DE UN AUTOMÓVIL DE COMBUSTIÓN INTERNA A ELÉCTRICO, INCLUIDO CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN Y KIT DE HERRAMIENTAS, PARA CONALEP N° 131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPN00346-0037/2023 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CARRETERA EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO KM 1,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.169148, lat:20.4955401}} | 2023-12-15 | 2024-03-15 | 531089.76 | 531089.76 | 531089.76 | 531089.76 | 531089.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337616 | Adquisición | 212744 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212744.0, modificado:212744.0}} | ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS PARA EL CECYTEJ N° 31 DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPL00357-0039/2023 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PASEO DE LA MISERICORDIA # 3,VALLE DE LA MISERICORDIA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3563511, lat:20.5663249}} | 2023-12-15 | 2024-02-19 | 212744 | 212744 | 212744 | 212744 | 212744 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265872 | Acción | 513425 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513425.0, modificado:510529.08}} | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y LOS SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES - 50328 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 50328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2023-07-03 | 2023-09-29 | 0 | 510529.08 | 510529.08 | 510529.08 | 510529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:513425.0, importe_modificado:513425.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2265872/proyecto_PROCESO, 2265872/proyecto_INICIO, 2265872/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO TUBO ERRORES DE CAPTURA EN AVANCE FINANCIERO. EL TOTAL DE LA OBRA FUE $510,529.08 CON RECURSO 2023, trimestre:5.0, usuario:rodrigoasolisv, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308769 | Proyecto de inversión | 3590935.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3590935.02, modificado:3590935.02}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE BARRANCAS EN EL MUNICCIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 387009 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 387009 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1905.0, meta_modificada:1905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA PLAN DE BARRANCAS, 46440 PLAN DE BARRANCAS, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA AL INGRESO DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE BARRANCAS LA PRIMERCALLE QUE S, lon:-104.21102606, lat:21.04169622}} | 2023-03-16 | 2023-05-15 | 3590935.02 | 3590935.02 | 3590935.02 | 3590935.02 | 3571587.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-01/2023/CSS, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:3950935.02, importe_modificado:3950935.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1905.0}} | {2308769/proyecto_INICIO, 2308769/proyecto_PROCESO, 2308769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332193 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE GALEANA EN CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 2314066025601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:alvaro obregon, lon:-102.9270923, lat:20.3842804}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:alvaro obregon, lon:-102.9270925, lat:20.3842804}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:45000.0, importe_modificado:45000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2332193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335721 | Proyecto de inversión | 11625200.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162520039E7, modificado:0.0}} | Construcción del Mercado Municipal, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300714 | N | 0 | 0 | 5941 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167760.0, meta_modificada:167760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:C. Morelos S/N Villa Purificación, Jal., lon:-104.601714, lat:19.718387}} | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167760.0}} | {2335721/proyecto_INICIO, 2335721/proyecto_PROCESO, 2335721/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337589 | Proyecto de inversión | 7738785.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7738785.08, modificado:7652335.69}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA, REHABILITACIONES DE LOS EDIFICIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03154 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:89, direccion:Emiliano Zapata 167, Santa Rita, lon:-102.3888776, lat:20.44265}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 7652335.69 | 7652335.69 | 7652335.69 | 7652335.69 | 7652335.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337592 | Proyecto de inversión | 1996873.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996873.27, modificado:1942683.59}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA CCT 14EJN0406Z, UBICADO EN LA COLONIA SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06621 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JAMAY,JALISCO, lon:-102.7004929, lat:20.2931809}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 1942683.59 | 1942683.59 | 1942683.59 | 1942683.59 | 1942683.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337636 | Proyecto de inversión | 1414208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414208.63, modificado:1414208.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08702 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5934613, lat:21.9811956}} | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 1414208.63 | 1414208.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337640 | Adquisición | 420646.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420646.16, modificado:420646.16}} | ADQUISICIÓN DE CPU SFF TIPO INTERMEDIO (MEMORIA 16 GB), PARA EL CONALEP N° 77 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMMS23-M-EQ-LPL00340-0030/2023 | N | 0 | 0 | 661 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ESTEBAN RAMIREZ # 220 ESQ. J. ALVAREZ DEL CASTILLO,RESIDENCIAL LA SOLEDAD,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.28746, lat:20.6353151}} | 2023-10-30 | 2024-01-29 | 420646.16 | 420646.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto es de Remanentes Media Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Al 31 de diciembre 2023 a este proyecto no se le había pagado nada, fue hasta febrero 2024 que se le pagó la totalidad, es por eso que en el primer trimestre 2024 aparece al 100% y en el Informe Definitivo en $0.00 porque su corte es a diciembre 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:El proyecto es de Remanentes Media Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Al 31 de diciembre 2023 a este proyecto no se le había pagado nada, fue hasta febrero 2024 que se le pagó la totalidad, es por eso que en el primer trimestre 2024 aparece al 100% y en el Informe Definitivo en $0.00 porque su corte es a diciembre 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:El proyecto es de Remanentes Media Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Al 31 de diciembre 2023 a este proyecto no se le había pagado nada, fue hasta febrero 2024 que se le pagó la totalidad, es por eso que en el primer trimestre 2024 aparece al 100% y en el Informe Definitivo en $0.00 porque su corte es a diciembre 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:El proyecto es de Remanentes Media Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Al 31 de diciembre 2023 a este proyecto no se le había pagado nada, fue hasta febrero 2024 que se le pagó la totalidad, es por eso que en el primer trimestre 2024 aparece al 100% y en el Informe Definitivo en $0.00 porque su corte es a diciembre 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}} | {obs1: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | JAL230402337707 | Adquisición | 265844.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265844.16, modificado:265844.16}} | ADQUISICIÓN DE 16 VIDEOPROYECTOS PARA LOS PLANTELES DEL CECYTEJ 9 DE VALLE DE JUAREZ, CECYTEJ 12 EL GRULLO Y CECYTEJ 14 DE ZAPOTILTIC. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPL00336-V2-0031/2023 | N | 0 | 0 | 915 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:0, direccion:MUNICIPIO LIBRE 61, LAZARA CARDENAS, lon:-103.4221039, lat:19.6358678}, geo2: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:QUINTANA ROO 71, CENTRO, lon:-104.2156849, lat:19.798591}, geo3: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:AVENIDA CECYTEJ NO C 407 300, lon:-102.9529978, lat:19.9438864}} | 2023-11-17 | 2024-01-17 | 265844.16 | 265844.16 | 265844.16 | 265844.16 | 265844.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338741 | Proyecto de inversión | 6592323.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592323.32, modificado:0.0}} | Construcción del Centro Cultural, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301082 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:De Los Misioneros 613, Arandas,, lon:-102.344832, lat:20.693896}} | 2023-12-09 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1850-2023, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4004454.9, importe_modificado:4004454.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2338741/proyecto_INICIO, 2338741/proyecto_PROCESO, 2338741/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Este proyecto ya tenía registrado 100% de avance financiero, pero no registraron el Informe Definitivo. Favor de completar la información. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:EL avance físico no está cerrado al 100%, pese a que el financiero sí, favor de verificar. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:EL avance físico no está cerrado al 100%, pese a que el financiero sí, favor de verificar. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:EL avance físico no está cerrado al 100%, pese a que el financiero sí, favor de verificar. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:EL avance físico no está cerrado al 100%, pese a que el financiero sí, favor de verificar. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | JAL230102211261 | Adquisición | 6928079 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928079.0, modificado:7707991.0}} | Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos (baterías de radios, fuente de poder y ups) para Fiscalía Estatal y Municipios | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 10 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2540.0, meta_modificada:2540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 7707991 | 7707991 | 7707991 | 7707991 | 7707991 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1883.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287385 | Proyecto de inversión | 198846.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198846.1, modificado:198846.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE GONZÁLEZ CAMARENA, ENTRE LOS SABINOS Y LEAL SANABRIA - 294771 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 294771 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.6, meta_modificada:1071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ CAMARENA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE LEAL SANABRIA, CALLE MANUEL VILLASEÑOR CALLE GONZÁLEZ CAMARENA ENTRE LAS CALLES LOS SABINOS Y LEAL SANABRIA COLONIA LOS S, lon:-102.91747859, lat:20.78223921}} | 2023-11-21 | 2023-12-13 | 198846.1 | 198846.1 | 198846.1 | 198846.1 | 198846.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:198846.1, importe_modificado:198846.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2287385/proyecto_INICIO, 2287385/proyecto_PROCESO, 2287385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar avance físico , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Favor de registrar avance físico , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Favor de registrar avance físico , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Favor de registrar avance físico , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230402288332 | Proyecto de inversión | 1082229.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082229.57, modificado:1082229.57}} | CONTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. - 299632 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 299632 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:123.97, meta_modificada:123.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR 46850 RANCHERIA AGUA ZARCA, 46850 AGUA ZARCA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE PINO, EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD POR UNA DE LAS CALLES DE INGRESO PRINCIPAL SE LLEGA AVANZANDO , lon:-104.56266812, lat:20.64498059}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1082229.57 | 1082229.57 | 1082229.57 | 1082229.57 | 1082229.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS003, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2859321.8, importe_modificado:3316813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:123.97}} | {2288332/proyecto_FIN, 2288332/proyecto_INICIO, 2288332/proyecto_FIN, 2288332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298114 | Proyecto de inversión | 422964.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422964.99, modificado:422964.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL MONTE ASENTAMIENTO EL MONTE - 342375 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 342375 | S | 176 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:216, direccion:CALLE CONOCIDO EL MONTE RANCHERIA EL MONTE, 45480 EL MONTE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TEPOZAN Y CALLE CONOCIDO EL MONTE, CALLE CAMINO A VARAS DULCES SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO EL MONTE Y ENTRE LAS CALLES CON, lon:-103.03224901, lat:20.82715016}} | 2023-09-01 | 2023-12-05 | 422954.99 | 422954.99 | 422954.99 | 422954.99 | 422954.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137544, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:422964.99, importe_modificado:422964.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5500.0}} | {2298114/proyecto_INICIO, 2298114/proyecto_FIN, 2298114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306504 | Proyecto de inversión | 3414102.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3414102.06, modificado:3414102.06}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PAVIMENTO GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VOLCAN SANGANGUEY Y VOLCAN CEBORUCOEN LA COLONIA COLINAS DE TEQUILA - 377585 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 377585 | S | 175 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2604.0, meta_modificada:2604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SANGANGUEY COLONIA COLINAS DE TEQUILA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y CALLE CEBORUCO, CALLE SAN MARTIN LA COLONIA COLINAS DE TEQUILA SE UBICA A VEINTICINCO MINUTOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIP, lon:-103.83901583, lat:20.89701231}} | 2023-07-28 | 2023-10-26 | 3414102.06 | 3414102.06 | 3412102.06 | 3412102.06 | 3412102.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-CSS-DOP-09/2023, contratista:CONSTRUCTOTRA APANTLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:3461863.0, importe_modificado:3461863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2604.0}} | {2306504/proyecto_PROCESO, 2306504/proyecto_INICIO, 2306504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310608 | Proyecto de inversión | 437431.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437431.02, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA, CALLE SONORO Y CALLE TAPATIA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORENTO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 394383 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 394383 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAPATIA Y CALLE SONORA, A UNA CUADRA DE LA ANTENA DE COMUNICACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-105.45292823, lat:20.00632455}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO, monto:437431.02, importe_modificado:437431.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación del proyecto por cuestión de que no se realizo el proyecto y se decidió como ultima instancia cambiarlo por otro por tema de prioridad. , trimestre:5.0, usuario:gustavomartinezs, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332175 | Acción | 52500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52658.82}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PROLONGACIÓN MEZQUITE, ENTRE CALLE JUAN LOMELÍ Y CALLE OTOÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, MUNICIPIO CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cañadas de Obregón | 2314117023801 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:calle prolongación mezquite, lon:-102.683667, lat:21.150374}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 52658.82 | 52658.82 | 52658.82 | 52658.82 | 52658.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143522, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE CAÑADAS DE OBREGON, JALISCO, monto:52500.0, importe_modificado:52447.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2332175/proyecto_INICIO, 2332175/proyecto_PROCESO, 2332175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336687 | Proyecto de inversión | 9961058.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9961058.84, modificado:9961058.84}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301197 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2203.0, meta_modificada:2203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.193674, lat:20.312718}} | 2023-12-09 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1762.12}} | {2336687/proyecto_PROCESO, 2336687/proyecto_INICIO, 2336687/proyecto_PROCESO, 2336687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento , trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación del proyecto ya que este cuenta con otra fuente de financiamiento (2), trimestre:5.0, usuario:victorilirac, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337584 | Proyecto de inversión | 4671933.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671933.54, modificado:4581278.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08814 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO #14,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.5954846, lat:20.8178203}} | 2023-12-11 | 2024-02-21 | 4581278.61 | 4581278.61 | 4581278.61 | 4581278.61 | 4581278.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337588 | Proyecto de inversión | 4397917.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4397917.37, modificado:4181122.76}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CCT 14DPB0023J, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAJÓN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02780 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.1222222, lat:22.2927778}} | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 4181122.76 | 4181122.76 | 4181122.76 | 4181122.76 | 4181122.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337598 | Proyecto de inversión | 2289179.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289179.69, modificado:2250842.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 14DPR0017Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD CERRO GORDO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08816 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,EL CODITO,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.560487, lat:20.802599}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2250842.44 | 2250842.44 | 2250842.44 | 2250842.44 | 2250842.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337632 | Proyecto de inversión | 3173181.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173181.44, modificado:3173181.44}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIOTERIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD CCT 14USU0230T, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06098 | N | 0 | 0 | 17876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA MOJADA # 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.33071, lat:20.68819}} | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 3173181.44 | 3173181.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: El proyecto es de Remanentes Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Por lo tanto, la información es correcta ya que se reporta al 31 de diciembre de 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:El proyecto es de Remanentes Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Por lo tanto, la información es correcta, ya que se reporta con corte al 31 de diciembre de 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:El proyecto es de Remanentes Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Por lo tanto, la información es correcta, ya que se reporta con corte al 31 de diciembre de 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:El proyecto es de Remanentes Superior 2023, como es plurianual, no le aplica el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Por lo tanto, la información es correcta, ya que se reporta con corte al 31 de diciembre de 2023., trimestre:5.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2024-07-17}} | {obs1: {observación:Este proyecto no tiene registro de informe definitivo. ¿No se pudo concluir y sigue activo? Favor de revisar y confirmar si quieren que se valide con la información registrada. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:Este proyecto no tiene registro de informe definitivo. ¿No se pudo concluir y sigue activo? Favor de revisar y confirmar si quieren que se valide con la información registrada. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:Este proyecto no tiene registro de informe definitivo. ¿No se pudo concluir y sigue activo? Favor de revisar y confirmar si quieren que se valide con la información registrada. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:Este proyecto no tiene registro de informe definitivo. ¿No se pudo concluir y sigue activo? Favor de revisar y confirmar si quieren que se valide con la información registrada. , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-17}}
2023 | 5 | JAL230202224345 | Proyecto de inversión | 2082341.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082341.85, modificado:2082341.85}} | REHABILITACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONFEDERACION Y DEL TRABAJO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 80653 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 80653 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.63, meta_modificada:1140.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONFEDERACION Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES CONFEDERACION Y DEL TRABAJO DONDE ESTÁ UBICAD, lon:-104.10033086, lat:20.08284525}} | 2023-05-22 | 2023-09-23 | 2082341.85 | 2082341.85 | 2082341.85 | 2082341.85 | 2082341.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN JALISCO, monto:2082341.85, importe_modificado:2082341.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.63}} | {2224345/proyecto_INICIO, 2224345/proyecto_PROCESO, 2224345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292420 | Proyecto de inversión | 585741.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585741.2, modificado:585741.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA A LA CABECERA MUNICIPAL DE JUCHITLAN - 319135 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 319135 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO TAMAZULA - JUCHITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 RANCHERIA TAMAZULA, 48600 TAMAZULA, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS JUNTAS Y CALLE HIDALGO, CAMINO TAMAZULA JUCHITLAN DEL CADENAMIENTO 0000 AL 4, lon:-104.05121424, lat:20.0182559}} | 2023-11-27 | 2023-12-16 | 585741.2 | 585741.2 | 585741.2 | 585741.2 | 585741.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN , monto:585741.2, importe_modificado:585741.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4700.0}} | {2292420/proyecto_FIN, 2292420/proyecto_INICIO, 2292420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284836 | Proyecto de inversión | 1350984.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350984.22, modificado:1350984.22}} | REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 283814 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 283814 | S | 178 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:533.19, meta_modificada:533.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO JUCHITLAN - LOS CORRALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 032 RANCHERIA LOS CORRALES VILLA DE GUADALUPE, 48600 LOS CORRALES (VILLA DE GUADALUPE), JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL JUCHITLAN-LOS GUAJES Y CALLE, lon:-104.07748769, lat:20.0971026}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 1350984.22 | 1350984.22 | 1350984.22 | 1350984.22 | 1350984.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN , monto:1350984.22, importe_modificado:1350984.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.19}} | {2284836/proyecto_INICIO, 2284836/proyecto_FIN, 2284836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278279 | Proyecto de inversión | 423195.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423195.41, modificado:423195.41}} | REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES - 247750 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 247750 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.8, meta_modificada:332.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE ALLENDE 1 INTERIOR UNO RANCHERIA LOS CORRALES VILLA DE GUADALUPE, 48600 LOS CORRALES (VILLA DE GUADALUPE), JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE LOS, lon:-104.07489345, lat:20.09600524}} | 2023-10-09 | 2023-12-15 | 423195.41 | 423195.41 | 423195.41 | 423195.41 | 423195.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN , monto:423195.41, importe_modificado:423195.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.8}} | {2278279/proyecto_INICIO, 2278279/proyecto_FIN, 2278279/proyecto_INICIO, 2278279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293224 | Proyecto de inversión | 1600030.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600030.31, modificado:1600030.31}} | REHABILITACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DEL TRABAJO Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLAN - 322470 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 322470 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.22, meta_modificada:729.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE INDEPENDENCIA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DEL TRABAJO Y CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.10125586, lat:20.0823878}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 1600030.31 | 1600030.31 | 1600030.31 | 1600030.31 | 1600030.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137880, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN , monto:1600030.31, importe_modificado:1600030.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:729.22}} | {2293224/proyecto_INICIO, 2293224/proyecto_FIN, 2293224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259649 | Proyecto de inversión | 1052729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052729.0, modificado:1052729.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN CALLE PRESBITERO JULIO ALVAREZ - 221630 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 221630 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRESBITERO JULIO ALVAREZ COLONIA MÁRTIRES CRISTEROS, 47023 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE PRESBITERO PEDRO ESQUEDA Y CALLE PRESBITERO TORIBIO ROMO, CALLE PRESBITERO CRISTOBAL MAGALLANES DE, lon:-102.33428285, lat:21.26278626}} | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 1052729 | 1052729 | 1052729 | 1052729 | 1052729 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134401, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1052729.0, importe_modificado:1052729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.0}} | {2259649/proyecto_INICIO, 2259649/proyecto_FIN, 2259649/proyecto_PROCESO, 2259649/proyecto_FIN, 2259649/proyecto_PROCESO, 2259649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254386 | Proyecto de inversión | 463585.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463585.68, modificado:463585.68}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE PADRE TORRES ENTRE C. PRIMERA DE PADRE TORRES Y C. SEGUNDA DE PADRE TORRES EN LA COLONIA PADRE TORRES. - 187910 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 187910 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PADRE TORRES COLONIA DE PADRE TORRES, 47490 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PRIMERA DE PADRE TORRES Y CALLE SEGUNDA DE PADRE TORRES, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PADRE TORRES 175 METROS APROXIMADAM, lon:-101.91784903, lat:21.35517684}} | 2023-07-15 | 2023-08-28 | 463585.68 | 463585.68 | 463585.68 | 463585.68 | 463585.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/025/2023, contratista:LUIS ROBERTO ESPINOZA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:463585.68, importe_modificado:463585.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2254386/proyecto_INICIO, 2254386/proyecto_PROCESO, 2254386/proyecto_INICIO, 2254386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310089 | Proyecto de inversión | 578373 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578373.0, modificado:578373.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE FRAGUA COL. EL HERRERO - 392199 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 392199 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE FRAGUA COLONIA EL HERRERO, 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MARRO Y CALLE FUELLE, CALLE TENAZAS DE LOS ARCOS SALIDA A LAGOS DE MORENO POR LA BANQUETA DE LA IZQUIERDA A 500 MTS ESTA LA , lon:-102.3273928, lat:21.2578447}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 578373 | 578373 | 578373 | 578373 | 578373 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138179, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:578373.0, importe_modificado:578373.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.0}} | {2310089/proyecto_FIN, 2310089/proyecto_PROCESO, 2310089/proyecto_INICIO, 2310089/proyecto_PROCESO, 2310089/proyecto_INICIO, 2310089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253774 | Proyecto de inversión | 2405995.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405995.23, modificado:2388062.61}} | RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA POTABLE Y CARPETA ASFALTICA EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE REVOLUCION A CALLE MARIANO ESCOBEDO, COL. SAN MIGUEL - 184128 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 184128 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SAN MIGUE, lon:-101.92888141, lat:21.36348823}} | 2023-07-12 | 2023-10-11 | 2388062.61 | 2388062.61 | 2388062.61 | 2388062.61 | 2388062.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/023/2023, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2405995.23, importe_modificado:2405995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2253774/proyecto_INICIO, 2253774/proyecto_PROCESO, 2253774/proyecto_INICIO, 2253774/proyecto_PROCESO, 2253774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314662 | Proyecto de inversión | 688098.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688098.68, modificado:688098.68}} | DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA ESTACION - 413286 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 413286 | S | 90 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA ESTACIÓN, 47425 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN HERMION MARTIR Y CALLE MONTERREY, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA LA ESTACION A ESPALDAS DE LA EMPRESA NESTLE ANTES DE LLEGAR A LAS OFICINAS , lon:-101.92386439, lat:21.36630138}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 688098.68 | 688098.68 | 688098.68 | 688098.68 | 688098.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/033/2023, contratista:ALEJANDRO FLORES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:688098.68, importe_modificado:688098.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.0}} | {2314662/proyecto_INICIO, 2314662/proyecto_PROCESO, 2314662/proyecto_FIN, 2314662/proyecto_INICIO, 2314662/proyecto_FIN, 2314662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216646 | Proyecto de inversión | 452879 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452879.0, modificado:452879.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE MATAGORDA. - 26705 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 26705 | S | 42 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CAMINO TRAMO MATAGORDA - PASO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 RANCHERIA MATAGORDA, 47110 MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA Y CAMINO CAMINO AL TEMPLO, CARRETERA SAN JUAN-LAGOS , lon:-102.21737063, lat:21.28070151}} | 2023-04-10 | 2023-05-15 | 452879 | 452879 | 452879 | 452879 | 452879 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130874, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:452879.0, importe_modificado:452879.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2216646/proyecto_PROCESO, 2216646/proyecto_FIN, 2216646/proyecto_PROCESO, 2216646/proyecto_INICIO, 2216646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247187 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COMUNIDAD EL CARRIZO DE ARRIBA - 147312 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 147312 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN MIGUEL - CARRIZO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA CARRIZO DE ARRIBA, 47106 EL CARRIZO DE ARRIBA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL CARRIZO DE ARRIBA Y CAMINO AL CARR, lon:-102.28208436, lat:21.14518653}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134384, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2247187/proyecto_INICIO, 2247187/proyecto_FIN, 2247187/proyecto_PROCESO, 2247187/proyecto_FIN, 2247187/proyecto_INICIO, 2247187/proyecto_PROCESO, 2247187/proyecto_FIN, 2247187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220365 | Proyecto de inversión | 1594982.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594982.12, modificado:1594982.12}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN LA CALLE JESUS CARRANZA 259 ENTRE LAS CALLES SANTA RITA Y SANTA BERTHA, EN ARANDAS, JALISCO. - 48716 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 48716 | S | 348 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE JESUS CARRANZA 259 259 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA BERTHA, SE ENCUENTRA BIEN UBICADO EN LA CALLE Jesús CARRANZA 259 FRENTE A LA , lon:-102.35060558, lat:20.69978718}} | 2023-04-03 | 2023-05-17 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | 1594982.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-02/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1594982.12, importe_modificado:1594982.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2220365/proyecto_FIN, 2220365/proyecto_PROCESO, 2220365/proyecto_INICIO, 2220365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290151 | Proyecto de inversión | 1376804.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376804.13, modificado:1376804.13}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI EN ZAPOTE DE COLORINES EN ARANDAS, JALISCO. - 308409 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 308409 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:49.59, meta_modificada:49.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:322, direccion:RANCHERIA ZAPOTE DE COLORINES, 47197 EL ZAPOTE (COLORINES), ARANDAS JALISCO ENTRE Y , INICIANDO POR LA CALLE ALDAMA LLENADO HACIA AL CINE TOMANDO ESA CARRETERA LLEGANDO A LA GLORIETA EL CHARRO SE TOMARÁN 9.82 KILÓMETROS AP, lon:-102.237847, lat:20.870988}} | 2023-10-26 | 2023-12-29 | 1376804.13 | 1376804.13 | 1376804.13 | 1376804.13 | 1376804.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-47/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1376804.13, importe_modificado:1376804.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:49.59}} | {2290151/proyecto_PROCESO, 2290151/proyecto_FIN, 2290151/proyecto_INICIO, 2290151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302263184 | Proyecto de inversión | 706577.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706577.63, modificado:706577.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUILILLA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN. - 240474 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 240474 | S | 180 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:26, direccion:CALLEJON A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 RANCHERIA QUILILLA, 48559 PALO ALTO, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 EN LA PRIMERA ENTRADA DE QUILILLA POR EL CALLEJON SIN NOMBRE AQUI COMIE, lon:-103.90628837, lat:20.2892714}} | 2023-09-18 | 2023-10-17 | 706577.63 | 706577.63 | 706577.63 | 706577.63 | 706577.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:706577.63, importe_modificado:706577.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1240.0}} | {2263184/proyecto_INICIO, 2263184/proyecto_PROCESO, 2263184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247098 | Proyecto de inversión | 1731558.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1731558.94, modificado:1731558.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES PEDRO VELASQUEZ M Y DANIEL CAMACHO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 146674 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 146674 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.83, meta_modificada:630.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO VELASQUEZ M Y CALLE DANIEL CAMACHO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO TOMANDO LA CALLE LLAMADA AV GUADAL, lon:-102.31886714, lat:20.70910428}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 1731558.94 | 1731558.94 | 1731558.94 | 1731558.94 | 1731558.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-24/2023, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1731558.94, importe_modificado:1731558.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.83}} | {2247098/proyecto_INICIO, 2247098/proyecto_PROCESO, 2247098/proyecto_INICIO, 2247098/proyecto_FIN, 2247098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220033 | Proyecto de inversión | 1268819.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268819.66, modificado:851072.34}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 46790 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 46790 | S | 124 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:275.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN LOMAS VERDES DESDE 10M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS HA, lon:-103.31646434, lat:20.60668672}} | 2023-04-05 | 2023-05-23 | 851072.34 | 851072.34 | 851072.34 | 851072.34 | 851072.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 11/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1268819.66, importe_modificado:888173.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.06}} | {2220033/proyecto_INICIO, 2220033/proyecto_FIN, 2220033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285552 | Proyecto de inversión | 29810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29810.0, modificado:29810.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA VISTA DEL SOL - 286922 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 286922 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA 201 s/n INTERIOR SN COLONIA FONAPO VISTA DEL SOL, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MARTINA SOTO Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE JUPITER A 100 METROS AL NORTE DEL TEMPLO ESPIRITU SANTO, lon:-102.5830695, lat:21.68771583}} | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2285552/proyecto_INICIO, 2285552/proyecto_PROCESO, 2285552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220795 | Proyecto de inversión | 974857.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974857.75, modificado:974857.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN C. GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 51987 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 51987 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:486.0, meta_modificada:399.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NICOLAS BRAVO A, lon:-103.3357173, lat:20.57168168}} | 2023-04-26 | 2023-06-20 | 974857.75 | 974857.75 | 974857.75 | 974857.75 | 974857.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 18/2023, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:974857.75, importe_modificado:682400.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.35}} | {2220795/proyecto_INICIO, 2220795/proyecto_FIN, 2220795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284882 | Proyecto de inversión | 177600.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177600.43, modificado:177600.43}} | COSNTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 284013 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 284013 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LA LOMA KILÓMETRO 001 + 100 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-104.49445834, lat:20.4324588}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 177600.43 | 177600.43 | 177600.43 | 177600.43 | 177600.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:177600.43, importe_modificado:177600.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2284882/proyecto_INICIO, 2284882/proyecto_FIN, 2284882/proyecto_INICIO, 2284882/proyecto_PROCESO, 2284882/proyecto_FIN, 2284882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216877 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD SAN JOSE DE OLIVARES - 27983 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 27983 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE OLIVARES - TLACUITAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 634 RANCHERIA SAN JOSÉ DE OLIVARES, 47105 TETILLAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO PASO HONDO Y CAMINO SANTA ROSA DE LIMA, PERIFERICO RIO , lon:-102.19622391, lat:21.20132561}} | 2023-04-24 | 2023-06-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130878, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1634.0}} | {2216877/proyecto_PROCESO, 2216877/proyecto_FIN, 2216877/proyecto_PROCESO, 2216877/proyecto_INICIO, 2216877/proyecto_FIN, 2216877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225119 | Proyecto de inversión | 307584 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307584.0, modificado:307584.0}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO 48 - 88356 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 88356 | S | 640 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 7 DEL CENTRO DE LA CIUDAD SALIR POR LA CALLE ZARAGOZA SEGUIR POR LA CALLE PROLONGACIÓN, lon:-102.3333032, lat:21.2590256}} | 2023-06-16 | 2023-07-29 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | 307584 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130906, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:307584.0, importe_modificado:307584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2225119/proyecto_INICIO, 2225119/proyecto_FIN, 2225119/proyecto_PROCESO, 2225119/proyecto_FIN, 2225119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221088 | Proyecto de inversión | 180836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180836.0, modificado:180836.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA PÚBLICA EN COMUNIDAD LA CARMENTA - 54267 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 54267 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:26, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO LA CARMENTA - CAMINO A EL OCOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 3 RANCHERIA LA CARMENTA, 47106 LA CARMENTA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL EL ALTO Y BRECHA A EL PUERTO, CAMINO A EL, lon:-102.25885484, lat:21.17230566}} | 2023-05-08 | 2023-05-27 | 180836 | 180836 | 180836 | 180836 | 180836 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130886, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:180836.0, importe_modificado:180836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2221088/proyecto_INICIO, 2221088/proyecto_PROCESO, 2221088/proyecto_FIN, 2221088/proyecto_PROCESO, 2221088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311925 | Proyecto de inversión | 1583302.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583302.62, modificado:1583302.62}} | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE FELIPE ANGELES Y CALLE ALFREDO PADILLA, EN COLONIA LAS HUERTITAS - 401876 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 401876 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LAS HUERTITAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE ALFREDO PADILLA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A LA FRUTERIA Y ABAR, lon:-101.9122591, lat:21.35960835}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1583302.62 | 1583302.62 | 1583302.62 | 1583302.62 | 1583302.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/030/2023, contratista:JOSE JAIME MARQUEZ MARTIN, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1583302.62, importe_modificado:1583302.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {2311925/proyecto_INICIO, 2311925/proyecto_PROCESO, 2311925/proyecto_INICIO, 2311925/proyecto_PROCESO, 2311925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309910 | Proyecto de inversión | 2379044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379044.0, modificado:2379044.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN COMUNIDAD COMANJA DE CORONA - 391046 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 391046 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:57, direccion:RANCHERIA COMANJA DE CORONA, 47526 LA CIÉNEGA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLEJON DE LA CIENEGA, LA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE COMANJA DE CORONA A 700 METROS DE DISTANCIA DE LA COMUNIDAD , lon:-101.7116349, lat:21.30704871}} | 2023-09-21 | 2023-12-15 | 2379044 | 2379044 | 2379044 | 2379044 | 2379044 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/020/2023, contratista:SILVERIO NUÑEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2379044.0, importe_modificado:2379044.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2309910/proyecto_PROCESO, 2309910/proyecto_INICIO, 2309910/proyecto_PROCESO, 2309910/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219948 | Proyecto de inversión | 561865.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561865.06, modificado:561865.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS Y LINEA DE LLENADO EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 45952 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 45952 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1460.0, meta_modificada:1460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CASTILLO, 47993 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD CRUZANDO EL ARROYO EL CASCAJO H, lon:-102.21705061, lat:20.37121599}} | 2023-03-27 | 2023-04-30 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | 561865.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131375, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:561865.06, importe_modificado:561865.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1460.0}} | {2219948/proyecto_INICIO, 2219948/proyecto_PROCESO, 2219948/proyecto_INICIO, 2219948/proyecto_FIN, 2219948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310766 | Proyecto de inversión | 202534.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202534.78, modificado:202534.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA BAÑO EN EL BARRIO LAS CHARANDAS - 395119 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 395119 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE GOMEZ BARRIO CHARANDAS, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE GOMEZ Y CALLE FRANCISCO MUNGUIA, ESTA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIPAL DE MAZAMITLA, lon:-103.0212633, lat:19.90811922}} | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 202534.78 | 202534.78 | 202534.78 | 202534.78 | 202534.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:202534.78, importe_modificado:202534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2310766/proyecto_PROCESO, 2310766/proyecto_INICIO, 2310766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314526 | Proyecto de inversión | 702057.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702057.21, modificado:665801.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA EN PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ALVARO OBREGON EN COLONIA SAN MIGUEL - 412725 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 412725 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA ALVARO OBREGON LA CUAL A TRES CUADRAS ABAJP DE LA PARR, lon:-101.93055058, lat:21.36595366}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 665801.51 | 665801.51 | 665801.51 | 665801.51 | 665801.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/032/2023, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:666061.63, importe_modificado:666061.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2314526/proyecto_PROCESO, 2314526/proyecto_INICIO, 2314526/proyecto_PROCESO, 2314526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260290 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COMUNIDAD CABALLERIAS - 225613 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 225613 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN MIGUEL - CABALLERIAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 300 RANCHERIA CABALLERIAS, 47015 CABALLERÍAS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A CAÑADA DE CABALLOS Y CAMINO A SANTA ROSA, CARR, lon:-102.21873101, lat:21.12593191}} | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134403, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2260290/proyecto_FIN, 2260290/proyecto_PROCESO, 2260290/proyecto_INICIO, 2260290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247218 | Proyecto de inversión | 1658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658800.0, modificado:2057594.36}} | CONSTRUCCION DE SKATEPARK HECHO A BASE DE MUROS DE CONCRETO, CONCRETO LANZADO Y HERRERIA ESTRUCTURAL, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA ZARCO PEDROZA - 147595 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 147595 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA COLONIA LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE JOSE VILLALOBOS ORTIZ, CALLE ANDALUCIA LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LAS INSTALACIO, lon:-101.9141356, lat:21.36799839}} | 2023-05-15 | 2023-07-23 | 2057594.36 | 2057594.36 | 2057594.36 | 2057594.36 | 2057594.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2023, contratista:DAVID LEDESMA MARTIN DEL CAMPO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1658800.0, importe_modificado:1658800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2247218/proyecto_PROCESO, 2247218/proyecto_INICIO, 2247218/proyecto_PROCESO, 2247218/proyecto_INICIO, 2247218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249842 | Proyecto de inversión | 1308841.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308841.53, modificado:1308841.53}} | REAHBILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DEPORTES COLONIA LA MICAELITA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 162649 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 162649 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTES COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MICAELITA COMO APARECE EN LA CARTOGRAF, lon:-103.33281145, lat:20.59883339}} | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 1308841.53 | 1308841.53 | 1308841.53 | 1308841.53 | 1308841.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 34/2023, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1308841.53, importe_modificado:916189.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:737.0}} | {2249842/proyecto_INICIO, 2249842/proyecto_FIN, 2249842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249798 | Proyecto de inversión | 1288478.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288478.43, modificado:1288478.43}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DEPORTES COLONIA LA MICAELITA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 162471 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 162471 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:718.0, meta_modificada:731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTES COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y PROLONGACION SANTA INES, PRIVADA LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MICAELITA COMO APARECE EN LA C, lon:-103.3324062, lat:20.5983675}} | 2023-07-26 | 2023-09-05 | 1288478.43 | 1288478.43 | 1288478.43 | 1288478.43 | 1288478.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 33/2023, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1288478.43, importe_modificado:901934.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.0}} | {2249798/proyecto_INICIO, 2249798/proyecto_FIN, 2249798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252034 | Proyecto de inversión | 3691008.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691008.08, modificado:3691008.08}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ERMITA COLONIA LA GUADALAPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 174144 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 174144 | S | 317 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1890.0, meta_modificada:1398.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN ERMITA DE AV. DE LAS ROSAS , lon:-103.33029096, lat:20.58956901}} | 2023-07-14 | 2023-10-05 | 3691008.08 | 3691008.08 | 3691008.08 | 3691008.08 | 3691008.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 37/2023, contratista:MULTI OBRAS DS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3691008.08, importe_modificado:2583705.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1398.65}} | {2252034/proyecto_INICIO, 2252034/proyecto_FIN, 2252034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291157 | Proyecto de inversión | 2198542.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198542.25, modificado:2198542.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE RAFAEL GÓMEZ PARRA Y AV. DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 312811 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 312811 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.09, meta_modificada:227.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA, CALLE DEL PARQUE ESTA CALLE ES EN DONDE SE UBICA LA CASA DE CULTURA Y LA PRIMARIA MARIA GUA, lon:-103.17737734, lat:20.51709563}} | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/015/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2198542.25, importe_modificado:2198542.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.09}} | {2291157/proyecto_INICIO, 2291157/proyecto_FIN, 2291157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291154 | Proyecto de inversión | 1298100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298100.58, modificado:1298100.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 312792 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 312792 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.35, meta_modificada:127.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE DEL PARQUE COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE GUADALUPE MARTINEZ, CALLE NARCISO MENDOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA CLINICA NUMERO 5 DEL IMSS DE LA CAB, lon:-103.17759514, lat:20.51593442}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/021/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1298100.58, importe_modificado:1298100.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.35}} | {2291154/proyecto_PROCESO, 2291154/proyecto_FIN, 2291154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313055 | Proyecto de inversión | 399913.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399913.25, modificado:399913.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y BALIZAMIENTO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE JALUCO MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 406633 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 406633 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JALUCO, 48985 JALUCO, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA PUERTO VALLARTA-MANZANILLO Y CALLE GRANADITAS, CALLE 18 DE SEPTIEMBRE SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL JARDIN DE JALUCO Y A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA, lon:-104.6860175, lat:19.23018624}} | 2023-05-18 | 2023-07-01 | 399913.25 | 399913.25 | 399913.25 | 399913.25 | 399913.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141214, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:399913.25, importe_modificado:399913.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2313055/proyecto_INICIO, 2313055/proyecto_FIN, 2313055/proyecto_PROCESO, 2313055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211131 | Adquisición | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42216.0}} | Adquisicion de Pantalla y videoproyector para la Fiscalia Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 4 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 42216 | 42216 | 42216 | 42216 | 42216 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313784 | Proyecto de inversión | 1102224.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102224.6, modificado:1102224.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ADOQUIN, BANQUETAS, MACHUELOS Y JARDINERIA EN LA CALLE PEDRO MORENO EN MELAQUE MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 410216 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 410216 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GÓMEZ FARIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAYA DE SAN PATRICIO, lon:-104.70174207, lat:19.22426715}} | 2023-07-10 | 2023-09-16 | 1102224.6 | 1102224.6 | 1102224.6 | 1102224.6 | 1102224.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141250, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1102224.6, importe_modificado:1102224.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1370.0}} | {2313784/proyecto_INICIO, 2313784/proyecto_FIN, 2313784/proyecto_PROCESO, 2313784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313545 | Proyecto de inversión | 425572.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425572.97, modificado:425572.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS, BANQUETAS Y JARDINERIA EN CALLE 6 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 408878 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 408878 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE NOVIEMBRE PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE POR ESTE TRAMO DE CALLE SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA., lon:-104.57599832, lat:19.24131394}} | 2023-07-10 | 2023-07-29 | 425572.97 | 425572.97 | 425572.97 | 425572.97 | 425572.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:425572.97, importe_modificado:425572.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2313545/proyecto_PROCESO, 2313545/proyecto_INICIO, 2313545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316364 | Proyecto de inversión | 185121.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185121.41, modificado:185121.41}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO - 419865 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 419865 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EJE VIAL LIBRAMIENTO CIHUATLÁN PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 LAS BUGAMBILIAS, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE AQUILES SERDAN, LIBRAMIENTO QUE SE TOMA AL ACCEDER A LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, lon:-104.56691483, lat:19.22725964}} | 2023-02-27 | 2023-03-18 | 185121.41 | 185121.41 | 185121.41 | 185121.41 | 185121.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:185121.41, importe_modificado:185121.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2316364/proyecto_INICIO, 2316364/proyecto_PROCESO, 2316364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249958 | Proyecto de inversión | 375086.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375086.09, modificado:375086.09}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO COLONIA LA MICAELITA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 163124 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 163124 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.0, meta_modificada:389.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRAY JUAN ZUMARRAGA Y CALLE SANTA INES, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE VA LLEVAR A CABO EN LA COLONIA LA MICAELITA COMO LO ESTABELCE, lon:-103.33046832, lat:20.596}} | 2023-09-25 | 2023-10-30 | 375086.09 | 375086.09 | 375086.09 | 375086.09 | 375086.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 36/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:375086.09, importe_modificado:262560.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:389.85}} | {2249958/proyecto_INICIO, 2249958/proyecto_FIN, 2249958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246556 | Proyecto de inversión | 3277069.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277069.47, modificado:3277069.47}} | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y LINEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 143486 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 143486 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUI, lon:-103.34425733, lat:20.55757026}} | 2023-06-20 | 2023-08-28 | 3277069.47 | 3277069.47 | 3277069.47 | 3277069.47 | 3277069.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 27/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3277069.47, importe_modificado:2293948.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.4}} | {2246556/proyecto_INICIO, 2246556/proyecto_FIN, 2246556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290282 | Proyecto de inversión | 20454.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20454.48, modificado:20454.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 309044 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 309044 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GARDENIA, CALLE A, lon:-104.51256832, lat:20.28120219}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 20454.48 | 20454.48 | 20454.48 | 20454.48 | 20454.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:20454.48, importe_modificado:20454.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2290282/proyecto_FIN, 2290282/proyecto_INICIO, 2290282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206525 | Proyecto de inversión | 1525400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525400.0, modificado:1525400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GONZÁLEZ GALLO TURNO VESPERTINO, UBICADA EN CALLE TECOLOTLÁN NO. 111, ENTRE CALLE EL TUITO Y ANDADOR ZAPOTITLÁN, COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4253 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4253 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:314.65, meta_modificada:314.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE TECOLOTLÁN COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EL TUITO Y ANDADOR ZAPOTITLÁN, CALLE TALA ENFRENTE DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA COLONIA JALISCO SOBRE LA CALLE TECOLOTLÁN, lon:-103.2603251, lat:20.68065313}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | 1525400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-004-2023, contratista:Urbanizadora El Rosario S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1525400.0, importe_modificado:1525400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:314.65}} | {2206525/proyecto_PROCESO, 2206525/proyecto_FIN, 2206525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395367 | Proyecto de inversión | 3409125.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3409125.97, modificado:3400046.4}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE CONSTITUCION, DE CALLE ZARAGOZA A CALLE JUAREZ EN LA DELEGACION DE MEZCALA DE LOS ROMERO, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 21471 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 21471 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.31, meta_modificada:923.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:186, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO MEZCALA, 47710 MEZCALA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA ES EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y JUAREZ LAS QUE SE ENCUENTRA A 160.00 METROS AL, lon:-102.84632122, lat:20.95073656}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 3400046.4 | 3400046.4 | 3400046.4 | 3400046.4 | 3400046.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093002, contratista:INSE CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:3400046.4, importe_modificado:3400046.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.31}} | {2395367/proyecto_PROCESO, 2395367/proyecto_FIN, 2395367/proyecto_INICIO, 2395367/proyecto_PROCESO, 2395367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395374 | Proyecto de inversión | 1688519.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688519.59, modificado:1688519.59}} | ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ISIDRO DE LA AV. PATRIA A LA CALLE SAN FELIPE TRAMO 1 - 98551 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 98551 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO CIUDAD AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SANTIAGO APOSTOL, CALLE MARIANO BARCENAS LA CALLE SAN ISIDRO ES UNA CALLE LATERAL DE LA AVENIDA MAS IMPORTANTE DE LA CIUDAD DE AMECA , lon:-104.0344736, lat:20.53518636}} | 2023-01-16 | 2023-02-28 | 1688519.59 | 1688519.59 | 1688519.59 | 1688519.59 | 1688519.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/001-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1688519.59, importe_modificado:1688519.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {2395374/proyecto_INICIO, 2395374/proyecto_FIN, 2395374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395375 | Proyecto de inversión | 893040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893040.55, modificado:893040.55}} | ADOQUINADO DE LA CALLE SAN ISIDRO DE LA CALLE SAN FELIPE A CALLE EJERCITO MEXICANO TRAMO 2 - 110570 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 110570 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO MEXICANO Y CALLE FELIPE, AVENIDA PATRIA LA CALLE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN UN A DE LAS CALLES LATERALES DE LA PRINCIPAL AVENIDA DE LA CIUDA, lon:-104.0331781, lat:20.5339581}} | 2023-02-13 | 2023-03-03 | 893040.55 | 893040.55 | 893040.55 | 893040.55 | 893040.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/003-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:893040.55, importe_modificado:893040.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2395375/proyecto_PROCESO, 2395375/proyecto_INICIO, 2395375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395377 | Proyecto de inversión | 1602187.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602187.66, modificado:1602187.66}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE LA CALLE LUIS QUINTERO G. - 113029 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 113029 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.0, meta_modificada:1222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUIS QUINTERO COLONIA LA REYNA, 46649 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE ALEJANDRO PEÑA Y CALLE JOSE RIVAS, CALLE JOSE CH. RAMIREZ LA CALLE LUIS QUINTERO G. SE ENCUENTRA EN COLONIA LA REYNA LA CUAL SE UBICA FRENTE AL 32 BAT, lon:-104.0430674, lat:20.53211067}} | 2023-02-13 | 2023-03-18 | 1602187.66 | 1602187.66 | 1602187.66 | 1602187.66 | 1602187.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/004-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1602187.65, importe_modificado:1602187.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.0}} | {2395377/proyecto_FIN, 2395377/proyecto_PROCESO, 2395377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395383 | Proyecto de inversión | 1552834.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1552834.68, modificado:1552834.68}} | REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CRUCERO DE LA CALZADA Y 16 DE SEPTIEMBRE - 136624 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 136624 | S | 35 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:991.0, meta_modificada:991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA FLAVIO ROMERO DE VELAZCO COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JESUS AMAYA TOPETE, CALLE CONSTITUCION LA CALZADA FLAVIO ROMERO DE VELAZCO ES LA CALLE PRINCIPAL DE , lon:-104.04388883, lat:20.5435786}} | 2023-03-27 | 2023-05-02 | 1552834.68 | 1552834.68 | 1552834.68 | 1552834.68 | 1552834.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/005-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1552834.68, importe_modificado:1552834.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:991.0}} | {2395383/proyecto_PROCESO, 2395383/proyecto_INICIO, 2395383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395384 | Proyecto de inversión | 1636469.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1636469.15, modificado:1636469.15}} | ADOQUINADO DE LA CALLE GOTA DE AGUA, EN LA COLONIA EL ROCIO - 137094 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 137094 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GOTA DE AGUA COLONIA EL ROCÍO, 46620 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE CLAVEL, CALLE GRANDUQUE LA CALLE GOTA DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ROCIO LA CUAL SE UBICA AL NOROESTE DE LA CIUDAD., lon:-104.05839891, lat:20.55409382}} | 2023-03-20 | 2023-04-10 | 1636469.15 | 1636469.15 | 1636469.15 | 1636469.15 | 1636469.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/006-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1636469.15, importe_modificado:1636469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2395384/proyecto_INICIO, 2395384/proyecto_FIN, 2395384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395386 | Proyecto de inversión | 743256.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743256.56, modificado:743256.56}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 13 DEJUNIO EN SAN ANTONIO MATUTE - 141208 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 141208 | S | 82 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE 13 DE JUNIO RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ LA CALLE 13 DE JUNIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONI, lon:-103.95291908, lat:20.56041367}} | 2023-04-03 | 2023-05-03 | 743256.56 | 743256.56 | 743256.56 | 743256.56 | 743256.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/007-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:746256.56, importe_modificado:746256.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2395386/proyecto_INICIO, 2395386/proyecto_FIN, 2395386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395413 | Proyecto de inversión | 8698137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8698137.84, modificado:8698137.84}} | AMPLIACION DE LA CLINICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 286945 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 286945 | S | 38000 | 30000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.8, meta_modificada:894.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE AVENIDA ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE LEONOR PERALES, SE ENCUENTRA A 800 MTS DE LA C, lon:-103.20073104, lat:20.35263457}} | 2023-11-01 | 2023-12-28 | 8698137.84 | 8698137.84 | 8698137.84 | 8698137.84 | 8698137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CSS-FAIS-01-2023, contratista:GRUPO ARANGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, monto:8698137.84, importe_modificado:8698137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.8}} | {2395413/proyecto_FIN, 2395413/proyecto_INICIO, 2395413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243521 | Proyecto de inversión | 1125544.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125544.34, modificado:1125544.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ESTANCO MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO - 125693 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 125693 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1107.5, meta_modificada:1107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO EL ESTANCO, 48686 EL ESTANCO, EJUTLA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LOS NARANJOS ASIA LA APRESA DE LAS PIEDRAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL ESTANCO D, lon:-104.11043933, lat:19.91453208}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1125544.34 | 1125544.34 | 1125544.34 | 1125544.34 | 1125544.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:125693, contratista:C. JAVIER CEJA MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA, monto:1125544.34, importe_modificado:1125544.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1107.5}} | {2243521/proyecto_INICIO, 2243521/proyecto_FIN, 2243521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206534 | Proyecto de inversión | 1338640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338640.0, modificado:1309262.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL TENAMAXTLIC, UBICADA EN CALLE HIDALGO NO 51 ENTRE AVENIDA TENAMAXTLI Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, COLONIA TOLOLOTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4321 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4321 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TOLOLOTLÁN, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TENAMAXTLI Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, A 100 METROS DE LA PLAZA CÍVICA BENITO MARTINEZ GUTIERREZ POR LA CALLE HIDALGO., lon:-103.16363079, lat:20.55573773}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1309262.52 | 1309262.52 | 1309262.52 | 1309262.52 | 1309262.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-002-2023, contratista:Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1338640.0, importe_modificado:1309262.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2206534/proyecto_INICIO, 2206534/proyecto_FIN, 2206534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206541 | Proyecto de inversión | 1973624 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973624.0, modificado:1973624.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NIÑOS HÉROES, UBICADA EN CALLE NIÑOS HÉROES NO.117 ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE CIRCUITO MALECÓN PONIENTE, COLONIA INFONAVIT LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4506 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4506 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.5, meta_modificada:448.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA INFONAVIT LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE CIRCUITO MALECÓN PONIENTE, A 1 KM DE LA CENTRAL NUEVA DE AUTOBUSES POR LA AVENIDA PATRIA HASTA LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.28450555, lat:20.6315736}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | 1973624 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-001-2023, contratista:Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1973624.0, importe_modificado:1973624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.5}} | {2206541/proyecto_INICIO, 2206541/proyecto_FIN, 2206541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202214921 | Proyecto de inversión | 336080.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336080.49, modificado:293814.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5681 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5681 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25564822, lat:20.65113097}} | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | 293814.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2023b, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:336080.49, importe_modificado:293814.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:131.0}} | {2214921/proyecto_INICIO, 2214921/proyecto_FIN, 2214921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395491 | Proyecto de inversión | 202073.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202073.54, modificado:202073.54}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO. - 387007 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 387007 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE CALLE HIDAGO Y CALLE IGNACIO S ROMO, SE ENCUENTRA A TRE CUADRAS DE LA PLAZA, lon:-103.26005504, lat:19.97635604}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 202073.54 | 202073.54 | 202073.54 | 202073.54 | 202073.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-06-2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:202073.54, importe_modificado:202073.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2395491/proyecto_PROCESO, 2395491/proyecto_FIN, 2395491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395510 | Proyecto de inversión | 1129675.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129675.33, modificado:1129675.33}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, MACHUELOS, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLES ENTRE CALLE ABEDUL Y JACARANDA EN LA LOCALIDAD DEL RINCON, MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO. - 401897 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 401897 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.0, meta_modificada:902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:94, direccion:EJIDO EL RINCÓN, 48880 EJIDO EL RINCÓN, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE ABEDUL, CALLE ROBLE FRENTE A LA CARRETERA 80 GUADALAJARA BARRA DE NAVIDAD AL LLEGAR A LA LOCALIDAD INGRESA POR LA CALLE ALAMO A LLEGAR A LA, lon:-104.67510514, lat:19.40476968}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1129675.33 | 1129675.33 | 1129675.33 | 1129675.33 | 1129675.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/54/2023, contratista:ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:1129675.33, importe_modificado:1129675.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.0}} | {2395510/proyecto_FIN, 2395510/proyecto_INICIO, 2395510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395515 | Proyecto de inversión | 1595078.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1595078.87, modificado:1595078.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ECOLOGICO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO, MURO DE CONTENCION Y MACHUELOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL HIGUERAL MPIO. DE LA HUERTA. - 403478 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 403478 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.0, meta_modificada:1246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL HIGUERAL, 48860 EL HIGUERAL, LA HUERTA JALISCO ENTRE Y CAMINO TECUESTITAN, CARRETERA LA HUERTA - LA MEZA LLEGANDO POR LA CARRETERA QUE VA DE LA HUERTA A LA MEZA TOMAS EL CRUCERO A LADO IZQUIERDO A, lon:-104.76867161, lat:19.52127577}} | 2023-09-20 | 2023-11-03 | 1595078.87 | 1595078.87 | 1595078.87 | 1595078.87 | 1595078.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/55/2023, contratista:ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:1595078.87, importe_modificado:1595078.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.0}} | {2395515/proyecto_FIN, 2395515/proyecto_PROCESO, 2395515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395519 | Proyecto de inversión | 1111438.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1111438.29, modificado:1112329.56}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO CARRETERO MIGUEL HIDALGO NUEVO A MIGUEL HIDALGO VIEJO, - 406364 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 406364 | S | 60 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.94, meta_modificada:57.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 576 TRAMO MIGUEL HIDALGO NUEVO - MIEGUEL HIDALGO VIEJO KILÓMETRO 2 + 325 PUEBLO APAZULCO MIGUEL HIDALGO VIEJO, 48890 APAZULCO (MIGUEL HIDALGO VIEJO), LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 BARR, lon:-104.88096963, lat:19.3647865}} | 2023-09-25 | 2023-12-15 | 1112329.56 | 1112329.56 | 1112329.56 | 1112329.56 | 1112329.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:1112332.25, importe_modificado:1112329.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.94}} | {2395519/proyecto_INICIO, 2395519/proyecto_PROCESO, 2395519/proyecto_FIN, 2395519/proyecto_PROCESO, 2395519/proyecto_FIN, 2395519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395525 | Proyecto de inversión | 2447891.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2447891.55, modificado:2447891.55}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS CON REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y MODERNIZACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIMAVERA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO NUEVO, MPIO DE LA HUERTA JAL. - 410636 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 410636 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1624.7, meta_modificada:1624.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:139, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO NUEVO MIGUEL HIDALGO, 48890 NUEVO MIGUEL HIDALGO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE LEY FEDERAL, CALLE PREPARATORIA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA FEDERAL 200 PTO VALLARTA BARRA DE NAVIDAD FRE, lon:-104.89629065, lat:19.35981302}} | 2023-02-24 | 2023-05-27 | 2447891.55 | 2447891.55 | 2447891.55 | 2447891.55 | 2447891.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/CI/16/2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:2447891.55, importe_modificado:2447891.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1624.7}} | {2395525/proyecto_INICIO, 2395525/proyecto_PROCESO, 2395525/proyecto_FIN, 2395525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395551 | Proyecto de inversión | 34019.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34019.53, modificado:34019.53}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 418221 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 418221 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUADALAJARITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICI, lon:-103.15577909, lat:20.00440224}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 34019.53 | 34019.53 | 34019.53 | 34019.53 | 34019.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-03-2023, contratista:LEVENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:34019.53, importe_modificado:34019.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2395551/proyecto_FIN, 2395551/proyecto_INICIO, 2395551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395554 | Proyecto de inversión | 138868.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138868.83, modificado:138868.83}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ E - 418827 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 418827 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUADALAJARITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICI, lon:-103.15579322, lat:20.0044024}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 138868.83 | 138868.83 | 138868.83 | 138868.83 | 138868.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-04-2023, contratista:LEVENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:138868.83, importe_modificado:138868.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2395554/proyecto_FIN, 2395554/proyecto_PROCESO, 2395554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395557 | Proyecto de inversión | 151728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151728.0, modificado:151728.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA MANZANILLA DE LA PAZ LA TUNA - 419280 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 419280 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.8, meta_modificada:5040.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:BRECHA TRAMO LA MANZANILLA DE LA PAZ - LA TUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA LA TUNA, 49460 LA TUNA, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CAMINO A LA SABINILLA, lon:-103.0875765, lat:20.01308801}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 151728 | 151728 | 151728 | 151728 | 151728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:151728.0, importe_modificado:151728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.8}} | {2395557/proyecto_PROCESO, 2395557/proyecto_INICIO, 2395557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395568 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL EN EL CALLEJÓN SIN NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420889 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420889 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A 1 CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.15800392, lat:20.00274965}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-12-2023, contratista:Lizbeth Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2395568/proyecto_PROCESO, 2395568/proyecto_INICIO, 2395568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395576 | Proyecto de inversión | 744205.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744205.18, modificado:744205.18}} | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES PARA CASA DE DIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA JALISCO - 426079 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 426079 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.44, meta_modificada:235.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ CASTILLO COLONIA PUERTA DEL CEDRO, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE ASILOS SUR LLEGANDO A LA COLONIA PUERTA DEL CEDRO PASANDO LA CANCHA DE USOS MULTIPLES TRES C, lon:-104.65613409, lat:19.48920058}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 744205.18 | 744205.18 | 744205.18 | 744205.18 | 744205.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146030, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:744205.18, importe_modificado:744205.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.44}} | {2395576/proyecto_INICIO, 2395576/proyecto_PROCESO, 2395576/proyecto_FIN, 2395576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301793 | Proyecto de inversión | 204223.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204223.15, modificado:204223.15}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALBERO FRANCO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DE SUR MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 356890 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 356890 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.4, meta_modificada:429.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ALBERTO FRANCO COLONIA CRUZ ROJA, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE CRUZ ROJA JAPON Y CALLE CRUZ ROJA AMERICANA, SE ENCUENTRA COMO VIALIDAD DONDE INICIA LA COLONIA CRUZ ROJA CRUZANDO EL RIO QU, lon:-103.46975145, lat:19.79021367}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 204223.15 | 204223.15 | 204223.15 | 204223.15 | 204223.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:204223.15, importe_modificado:204223.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.4}} | {2301793/proyecto_INICIO, 2301793/proyecto_FIN, 2301793/proyecto_PROCESO, 2301793/proyecto_FIN, 2301793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317808 | Proyecto de inversión | 592535.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592535.46, modificado:592535.46}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUZ ROJA Y CALLE JOSE FERMIN ROSARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL SUR MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JAL - 425766 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 425766 | S | 1000 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ ROJA DE BELGICA COLONIA CRUZ ROJA, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE CRUZ ROJA DE BELGICA Y CALLE CRUZ ROJA AMERICANA, SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA JUSTO DONDE TOPA LA CALLE CRUZ ROJ, lon:-103.46940539, lat:19.78842496}} | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 592535.46 | 592535.46 | 592535.46 | 592535.46 | 592535.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:592535.46, importe_modificado:592535.46}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317808/proyecto_INICIO, 2317808/proyecto_FIN, 2317808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215121 | Proyecto de inversión | 2400323.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400323.28, modificado:2400323.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CAMINO A LA PRESA OCOTILLO ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO Y CERRADA, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 10483 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 10483 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.64, meta_modificada:1415.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA EL OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA PRESA OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA BOSQUES DEL SOL A LA ALTUR, lon:-103.21590501, lat:20.60572881}} | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | 2400323.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-009-2023, contratista:Edificaciones R Grupo Constructor e Ingeniería Especializada de Occidente, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2400323.28, importe_modificado:2400323.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.64}} | {2215121/proyecto_INICIO, 2215121/proyecto_FIN, 2215121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217266 | Proyecto de inversión | 1976292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976292.0, modificado:1976292.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA MAGDALENA VIDAURRI, UBICADA CALLE RETORNO LOMA ARANDAS SUR ENTRE CALLE LOMA ARANDAS SUR Y AVENIDA LOMA AUTLÁN, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30338 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30338 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.87, meta_modificada:415.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO LOMA ARANDAS SUR COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ARANDAS SUR Y AVENIDA LOMA AUTLÁN, A 500 METROS DEL PALNTEL CETI TONALÁ POR LA CALLE LOMA ARANZAS SUR Y CIRCUITO LOMA DEL NORTE, lon:-103.25420395, lat:20.63003799}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | 1976292 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-011-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1976292.0, importe_modificado:1976292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.87}} | {2217266/proyecto_INICIO, 2217266/proyecto_FIN, 2217266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234145 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8103989.47}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300159 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.490055, lat:20.329164}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8103989.47 | 8103989.47 | 8103989.47 | 8103989.47 | 8103989.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-406-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8111743.14, importe_modificado:8111743.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234145/proyecto_INICIO, 2234145/proyecto_PROCESO, 2234145/proyecto_FIN, 2234145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332170 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30090.76}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GABRIELA DE LA PEÑA, ENTRE CALLE JOSÉ LUIS ZEPEDA Y CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA - TEPIC EN COLONIA LA ORILLITA, EN CABECERA MUNICIPAL DE AMATITÁN, MUNICIPIO DE AMATITÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatitán | 2314005023301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.97, meta_modificada:104.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Entre calle jose luis Zepeda y carretera internacional Guadalajara Tepic, lon:-103.7227637, lat:20.8301065}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Entre calle jose luis Zepeda y carretera internacional Guadalajara Tepic, lon:-103.7212781, lat:20.8295076}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 30090.76 | 30090.76 | 30090.76 | 30090.76 | 30090.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.97}} | {2332170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra ejecutada por administracion directa, trimestre:5.0, usuario:luisezepedar, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230302269992 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:763241.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LA POLVORA 2 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOTE 26 MANZANA N, lon:-103.736958, lat:20.850831}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:LOTE 26 MANZANA N, lon:-103.736907, lat:20.850859}} | 2023-08-22 | 2023-12-14 | 763241.18 | 763241.18 | 763241.18 | 763241.18 | 763241.18 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DAP/EPOZ/E1/2023, contratista:PERBOGRIN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:805000.0, importe_modificado:805000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2269992/proyecto_PROCESO, 2269992/proyecto_INICIO, 2269992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219347 | Proyecto de inversión | 2282993.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282993.45, modificado:2282993.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 41915 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 41915 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:245.62, meta_modificada:245.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25669887, lat:20.68202633}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | 2282993.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-015-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2282993.46, importe_modificado:2282993.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:245.62}} | {2219347/proyecto_INICIO, 2219347/proyecto_PROCESO, 2219347/proyecto_FIN, 2219347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234164 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8391159.69}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300160 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.515782, lat:20.31474}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8391159.69 | 8391159.69 | 8391159.69 | 8391159.69 | 8391159.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-405-2023, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8394229.75, importe_modificado:8394229.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234164/proyecto_INICIO, 2234164/proyecto_PROCESO, 2234164/proyecto_INICIO, 2234164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234171 | Proyecto de inversión | 8183169.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8183169.16, modificado:8165581.76}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300161 | N | 0 | 0 | 4180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.54171, lat:20.301823}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8165581.76 | 8165581.76 | 8165581.76 | 8165581.76 | 8165581.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-404-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8183169.16, importe_modificado:8183169.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234171/proyecto_INICIO, 2234171/proyecto_PROCESO, 2234171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234178 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8673328.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300163 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.419492, lat:20.350278}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-409-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234178/proyecto_INICIO, 2234178/proyecto_PROCESO, 2234178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219851 | Proyecto de inversión | 1863194.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863194.38, modificado:1863194.38}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45239 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45239 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.88, meta_modificada:1092.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25890562, lat:20.63882578}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | 1863194.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-017-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1863194.38, importe_modificado:1863194.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.88}} | {2219851/proyecto_INICIO, 2219851/proyecto_FIN, 2219851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220304 | Proyecto de inversión | 1103856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103856.0, modificado:1103856.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA MIXTA 39, UBICADA EN CALLE BOLAÑOS SN ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD NORTE Y AVENIDA LA PRESA ORIENTE EN LA COLONIA LOMAS DEL LAUREL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48375 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48375 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.35, meta_modificada:196.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BOLAÑOS COLONIA LOMAS DEL LAUREL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD NORTE Y CALLE MALECON, CALLE CAJITITLÁN A 120 METROS DE LA AVENIDA MALECÓN POR LA AVENIDA DE LA PRESA, lon:-103.26619027, lat:20.68255465}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | 1103856 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-020-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1103856.0, importe_modificado:1103856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.35}} | {2220304/proyecto_INICIO, 2220304/proyecto_FIN, 2220304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220316 | Proyecto de inversión | 1063836 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063836.0, modificado:1063836.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UBICADA EN LA CALLE CRUZ BLANCA NO. 167 ENTRE AV. TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 48421 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48421 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ BLANCA COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA TONALTECAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, AVENIDA TONALÁ A 500 METROS DE LA CLINICA 93 DEL IMSS POR LA AVENIDA TONALTECAS., lon:-103.24721426, lat:20.62028243}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | 1063836 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-021-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1063836.0, importe_modificado:1063836.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2220316/proyecto_INICIO, 2220316/proyecto_FIN, 2220316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290109 | Proyecto de inversión | 1833228.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833228.21, modificado:1833228.21}} | PRIMERA ETAPA DE LA RESTAURACION DE LA EX CARCEL PARA ADECUARLO COMO CENTRO CULTURAL - 308195 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 308195 | S | 700 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.2, meta_modificada:504.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO AZUELA, CALLE FRANCISCO GONZALEZ LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES EN DONDE SE ENCONTRABA LA C, lon:-101.93071429, lat:21.35420833}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1833228.21 | 1833228.21 | 1833228.21 | 1833228.21 | 1833228.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/026/2023, contratista:HUGO REYES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1833228.21, importe_modificado:1833228.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.2}} | {2290109/proyecto_INICIO, 2290109/proyecto_FIN, 2290109/proyecto_PROCESO, 2290109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251677 | Proyecto de inversión | 1494953.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494953.82, modificado:1494953.82}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE SANTA CECILIA DE BALUARTE A FIN DE CALLE, EN COLONIA EL MOSAICO - 172489 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 172489 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CECILIA COLONIA EL MOSAICO, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BALUARTE Y CALLE JUAN RULFO, CALLE ALFREDO PLACENCIA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SANTA CECILIA QUE DA AL FRENTE DE LA PRIMARIA, lon:-101.92766933, lat:21.35272904}} | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 1494953.82 | 1494953.82 | 1494953.82 | 1494953.82 | 1494953.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2023, contratista:MARTA ALICIA GONZALEZ CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1494953.82, importe_modificado:1494953.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {2251677/proyecto_INICIO, 2251677/proyecto_FIN, 2251677/proyecto_PROCESO, 2251677/proyecto_FIN, 2251677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247190 | Proyecto de inversión | 1886030.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886030.73, modificado:2278905.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE 3ERA PRIV. DE 16 DE SEPTIEMBRE PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, COLONIA BARRIO BAJO DE MOYA - 147345 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 147345 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO BAJO DE MOYA, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE PRIVADA 3ERA PRIVADA DE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA PLAZA CAPUCHINAS PASANDO , lon:-101.91805721, lat:21.35924641}} | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2278905.91 | 2278905.91 | 2278905.91 | 2278905.91 | 2278905.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/010/2023, contratista:ALEJANDRO FLORES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1886030.73, importe_modificado:1886030.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1536.0}} | {2247190/proyecto_FIN, 2247190/proyecto_INICIO, 2247190/proyecto_FIN, 2247190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234345 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:7608323.69}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300167 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7608323.69 | 7608323.69 | 7608323.69 | 7608323.69 | 7608323.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-481-2023, contratista:ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7608885.59, importe_modificado:7608885.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.5}} | {2234345/proyecto_INICIO, 2234345/proyecto_PROCESO, 2234345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234356 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:7608084.44}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300169 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7608084.44 | 7608084.44 | 7608084.44 | 7608084.44 | 7608084.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-479-2023, contratista:ROTH'S INGENIERÍA Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7608885.59, importe_modificado:7608885.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.5}} | {2234356/proyecto_INICIO, 2234356/proyecto_PROCESO, 2234356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211099 | Adquisición | 37994051 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7994051E7, modificado:3.1401051E7}} | Adquisicion de Equipo Computo para Secretaria de Seguridad, Fiscalia Estatal, Municipios, Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, ¿Escudo Urbano C5¿ y CESP | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 2 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:315.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 31401051 | 31401051 | 31401051 | 31401051 | 31401051 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:194.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de registrar fotografías , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}}
2023 | 5 | JAL230402335396 | Adquisición | 1281800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281800.0, modificado:1281800.0}} | ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1879/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | 1281800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1879/2023, contratista:ASECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1281800.0, importe_modificado:1281800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2335396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336239 | Adquisición | 7834818.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7834818.45, modificado:7834818.43}} | ADQUISICION DE 10 ELECTROBOMBAS, 36 MEDIDORES DE FLUJO TIPO PROPELA Y 21 TABLEROS DE CONTROL CON VARIADOR DE FRECUENCIA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1500/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Guadalupe 6899, Guadalupe Inn, Exitmex, 45010 Zapopan, Jal., lon:-103.44665, lat:20.65873}} | 2023-09-14 | 2023-12-29 | 7834818.43 | 7834818.43 | 7834818.43 | 7834818.43 | 7834818.43 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1500/2023, contratista:PBC PERBYCSA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:7834818.45, importe_modificado:7834818.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2336239/proyecto_FIN, 2336239/proyecto_INICIO, 2336239/proyecto_FIN, 2336239/proyecto_PROCESO, 2336239/proyecto_FIN, 2336239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220323 | Proyecto de inversión | 618280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618280.0, modificado:429436.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 46 UBICADA EN CALLE CORREGIDORA 54 ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOMA DE OCCIDENTE, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48453 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48453 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LOMA DE OCCIDENTE, CALLE LOMA PERDIDA A 600 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ Y POR LA CAL, lon:-103.25785057, lat:20.65610428}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | 429436.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-022-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:618280.0, importe_modificado:429436.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2220323/proyecto_INICIO, 2220323/proyecto_FIN, 2220323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221809 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165220.0, modificado:1818880.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS Y EPIGMENIO GONZÁLEZ UBICADA EN LA CALLE PRADO SOLEADO 505, ENTRE LA CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HÉCTOR, EN LA COLONIA RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62089 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62089 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADO SOLEADO COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DORADO Y CALLE SAN HECTOR, A 550 METROS DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL IMSS 184 POR LA CALLE PRADO SOLEADO HASTA LA AVENIDA JUA, lon:-103.23130156, lat:20.6475952}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | 1818880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-024-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1165220.0, importe_modificado:1818880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2221809/proyecto_INICIO, 2221809/proyecto_FIN, 2221809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250463 | Proyecto de inversión | 1152064.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152064.41, modificado:1152064.41}} | COLOCACION DE BARRERAS METALICAS EN CARRETERA LAGOS AGUASCALIENTES, ENTRE PANTEON JARDINES DE LA PAZ Y EL LIBRAMIENTO NORTE, COLONIA LA LADERA. - 166293 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 166293 | S | 2400 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LA LADERA, 47423 LA JOYA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CARRETERA LAGOS DE MORENO AGUASCALIENTES 250 METROS ADELANTE DEL PANTEON JARDINES DE LA P, lon:-101.96028784, lat:21.37017089}} | 2023-06-15 | 2023-07-30 | 1152064.41 | 1152064.41 | 1152064.41 | 1152064.41 | 1152064.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2023, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1152064.41, importe_modificado:1152064.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:812.0}} | {2250463/proyecto_INICIO, 2250463/proyecto_PROCESO, 2250463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249832 | Proyecto de inversión | 1440998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440998.38, modificado:1435108.75}} | PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE LA CALLE PROL. 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE JESUS ANAYA, EN LA COLONIA LA CAMPANA - 162606 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 162606 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA LA CAMPANA, 47474 LA JOYA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE JESUS ANAYA, LA ORA SE REALIZA EN LA CALLE 5 DE MAYO AL TERMINO DE LA COLONIA COLINAS DEL VALLE Y EL INICIO DE , lon:-101.95098822, lat:21.35293}} | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 1435108.75 | 1435108.75 | 1435108.75 | 1435108.75 | 1435108.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2023, contratista:GUILLERMO VAZQUEZ GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1440998.38, importe_modificado:1440998.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2249832/proyecto_INICIO, 2249832/proyecto_PROCESO, 2249832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249867 | Proyecto de inversión | 725301.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725301.29, modificado:675200.24}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE PRIMERA DE BARILLEROS ENTRE CALLE BALUARTE Y AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SEGUNDA DE BARILLEROS ENTRE CALLE BALUARTE Y ARROYO DEL GUARICHO, COLONIA DEL CARMEN. - 162722 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 162722 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2292.0, meta_modificada:2292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE BARILLEROS Y SEGUNDA DE BARILLEROS COLONIA DEL CARMEN, 47480 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BALUARTE, CALLE ARROYO DEL GUARICHO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALL, lon:-101.9250049, lat:21.35611021}} | 2023-06-09 | 2023-08-10 | 675200.24 | 675200.24 | 675200.24 | 675200.24 | 675200.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:725301.29, importe_modificado:725301.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2292.0}} | {2249867/proyecto_INICIO, 2249867/proyecto_PROCESO, 2249867/proyecto_INICIO, 2249867/proyecto_PROCESO, 2249867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211589 | Proyecto de inversión | 420589789 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.20589789E8, modificado:4.2058978836E8}} | Conservación periódica caminos tipo C (7m), carretera estatal 213, 302, 310, 323, 339 y 348, tramo Arandas ¿ San Diego de Alejandría ¿Lagos de Moreno ¿ E.C. FED 70, carretera estatal 201, 205, 229, 230 y 233, tramo Ixtlahuacán del Río ¿ Cuquío ¿ Yahualica | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900262 | N | 0 | 0 | 678595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:513.23, meta_modificada:513.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera Arandas - San Diego de Alejandría, Jalisco, lon:-102.318069, lat:20.738134}} | 2019-07-10 | 2024-08-12 | 420589788.36 | 420589788.36 | 420589788.36 | 420589788.36 | 420589788.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-043-2019, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.79328991813E9, importe_modificado:1.79328991813E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:513.23}} | {2211589/proyecto_INICIO, 2211589/proyecto_PROCESO, 2211589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215255 | Proyecto de inversión | 2057176.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057176.31, modificado:2057176.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y CAMBIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ABRAHAM VEGA DE CALLE JUAN SANCHEZ A CALLE AGUSTIN YAÑEZ EN LA COLONIA LOS CHIRLOS - 13715 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13715 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM VEGA COLONIA RESIDENCIAL ALCALDES, 47474 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JUAN SANCHEZ Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DEL SEMINARIO DIOCESANO Y FRENTE AL HOTEL POSADA R, lon:-101.9427464, lat:21.35171306}} | 2023-01-30 | 2023-07-02 | 2057176.31 | 2057176.31 | 2057176.31 | 2057176.31 | 2057176.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/003/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2057176.31, importe_modificado:2057176.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.0}} | {2215255/proyecto_INICIO, 2215255/proyecto_PROCESO, 2215255/proyecto_INICIO, 2215255/proyecto_PROCESO, 2215255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233166 | Proyecto de inversión | 8474578.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8474578.23, modificado:8473029.0}} | Reconstrucción del camino sin código Apango - Punta de Agua, municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300028 | N | 0 | 0 | 35611 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino sin código Apango - Punta de Agua, municipios de San Gabriel y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.671075, lat:19.805674}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8473029 | 8473029 | 8473029 | 8473029 | 8473029 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-026-2023, contratista:Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8474578.23, importe_modificado:8474578.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2233166/proyecto_INICIO, 2233166/proyecto_PROCESO, 2233166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234368 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8978300.31}} | Conservación Periódica del camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300171 | N | 0 | 0 | 141322 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.873596, lat:20.642155}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-419-2023, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8978300.31, importe_modificado:8978300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2234368/proyecto_INICIO, 2234368/proyecto_PROCESO, 2234368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234380 | Proyecto de inversión | 11106606.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110660612E7, modificado:1.106577248E7}} | Conservación Periódica del camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300180 | N | 0 | 0 | 1213635 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.03, meta_modificada:3.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.406911, lat:20.570643}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 11065772.48 | 11065772.48 | 11065772.48 | 11065772.48 | 11065772.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-415-2023, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.110660612E7, importe_modificado:1.110660612E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.03}} | {2234380/proyecto_INICIO, 2234380/proyecto_PROCESO, 2234380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234514 | Proyecto de inversión | 9312985.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9312985.71, modificado:9310180.92}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300182 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270033, lat:20.656956}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 9310180.92 | 9310180.92 | 9310180.92 | 9310180.92 | 9310180.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-313-2023, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9312985.71, importe_modificado:9312985.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.0}} | {2234514/proyecto_INICIO, 2234514/proyecto_PROCESO, 2234514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234522 | Proyecto de inversión | 9315468.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9315468.35, modificado:9309861.4}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300183 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270033, lat:20.656956}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 9309861.4 | 9309861.4 | 9309861.4 | 9309861.4 | 9309861.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-312-2023, contratista:CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9315468.35, importe_modificado:9315468.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.0}} | {2234522/proyecto_INICIO, 2234522/proyecto_PROCESO, 2234522/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247607 | Proyecto de inversión | 2308740.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308740.21, modificado:2308740.21}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNANDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149684 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149684 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.74, meta_modificada:631.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ, CALLE NARCIZO MENDOZA ESTA CALLE ES DONDE SE UBICA LA CLINICA DEL IMSS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL, lon:-103.17726913, lat:20.51542039}} | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 2308740.21 | 2308740.21 | 2308740.21 | 2308740.21 | 2308740.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/025/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2308740.21, importe_modificado:2308740.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.74}} | {2247607/proyecto_INICIO, 2247607/proyecto_FIN, 2247607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247632 | Proyecto de inversión | 1748520.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748520.2, modificado:1748520.2}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA Y AV. HELIODORO HERNANDEZ LOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149855 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149855 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:678.2, meta_modificada:678.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD ES DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA , lon:-103.17746879, lat:20.51728116}} | 2023-05-29 | 2023-08-23 | 1748520.2 | 1748520.2 | 1748520.2 | 1748520.2 | 1748520.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/026/2023 R33, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1748520.2, importe_modificado:1748520.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:678.2}} | {2247632/proyecto_INICIO, 2247632/proyecto_FIN, 2247632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249094 | Proyecto de inversión | 2348200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348200.8, modificado:2348200.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 158588 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 158588 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.76, meta_modificada:1014.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, CALLE GOMEZ FARIAS ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LA ENTRADA AL S, lon:-103.1845862, lat:20.51539024}} | 2023-04-13 | 2023-05-07 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/013/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348200.8, importe_modificado:2348200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.76}} | {2249094/proyecto_INICIO, 2249094/proyecto_FIN, 2249094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215961 | Proyecto de inversión | 1748480.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748480.53, modificado:1748480.53}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE BATALLA DE BACHIMBA Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 23714 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 23714 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.7, meta_modificada:1094.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.18308735, lat:20.51312814}} | 2023-01-30 | 2023-02-24 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | 1748480.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/003/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1748480.53, importe_modificado:1748480.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.7}} | {2215961/proyecto_INICIO, 2215961/proyecto_FIN, 2215961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219957 | Proyecto de inversión | 1645850.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645850.25, modificado:1645850.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46021 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46021 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.75, meta_modificada:587.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMETR, lon:-103.29111358, lat:20.54244332}} | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | 1645850.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/007/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1645850.25, importe_modificado:1645850.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.75}} | {2219957/proyecto_INICIO, 2219957/proyecto_FIN, 2219957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221909 | Proyecto de inversión | 1714828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714828.0, modificado:1714828.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA J. JESÚS MARTÍNEZ Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS UBICADA EN LA CALLE LOMA ALDAMA NO. 2, ENTRE LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO. - 62851 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62851 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.1, meta_modificada:347.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA ALDAMA COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LOMA DEL MONTE, AVENIDA ZALATITÁN A 300 METROS DEL CLUB DEPORTIVO ADZ DESDE LA AVENIDA PROLONGACIÓN GIGANTES POR, lon:-103.25204228, lat:20.65716651}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | 1714828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-025-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1714828.0, importe_modificado:1714828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.1}} | {2221909/proyecto_INICIO, 2221909/proyecto_PROCESO, 2221909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223396 | Proyecto de inversión | 484100.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484100.68, modificado:484100.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 73597 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 73597 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN II, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARCO MAYA Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 1 KILÓMETRO DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE COYULA ARCO TONA, lon:-103.23760668, lat:20.65857608}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | 484100.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-027-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:484100.68, importe_modificado:484100.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2223396/proyecto_INICIO, 2223396/proyecto_FIN, 2223396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223486 | Proyecto de inversión | 581762.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581762.52, modificado:581762.52}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74182 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74182 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2557963, lat:20.65055475}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | 581762.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-028-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:581762.52, importe_modificado:581762.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2223486/proyecto_INICIO, 2223486/proyecto_FIN, 2223486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215300 | Proyecto de inversión | 1200928.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200928.5, modificado:1200928.5}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES SAN GREGORIO DE CARRETERA AL PUESTO HACIA AV. GUADALAJARA 130 M, EN LA COLONIA EL TEPEYAC, ENCINO ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y ALDAMA EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE - 15278 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 15278 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE SAN GREGORIO COLONIA LA ADELITA, 47410 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE ENCINO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES SAN GREGORIO QUE PASA FRENTE A LA UNIDAD ADMINISTRA, lon:-101.92216606, lat:21.37052608}} | 2023-02-03 | 2023-05-06 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | 1200928.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2023, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1200928.5, importe_modificado:1200928.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.0}} | {2215300/proyecto_FIN, 2215300/proyecto_PROCESO, 2215300/proyecto_FIN, 2215300/proyecto_INICIO, 2215300/proyecto_PROCESO, 2215300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217398 | Proyecto de inversión | 607000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607000.0, modificado:607000.0}} | CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN PREESCOLAR EL PASO HONDO - 31006 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 31006 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:181, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 307 TRAMO EL HUMEDO - PASO HONDO KILÓMETRO 6 + 1 RANCHERIA PASO HONDO, 47109 PASO HONDO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE BRECHA A GRANJA DE LOS ROMO Y BRECHA CAMINO A MATAGORDA, CARRETERA PASO HOND, lon:-102.23539489, lat:21.22187591}} | 2023-04-17 | 2023-06-24 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | 607000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130871, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:607000.0, importe_modificado:607000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2217398/proyecto_PROCESO, 2217398/proyecto_INICIO, 2217398/proyecto_FIN, 2217398/proyecto_PROCESO, 2217398/proyecto_INICIO, 2217398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223304 | Proyecto de inversión | 882054.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882054.06, modificado:1085405.47}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CAMINO REAL EN TRAMO DE CALLE PARAISO A LA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD LAS CRUCITAS - 72946 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 72946 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.0, meta_modificada:1388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LAS CRUCITAS, 47539 LAS CRUCITAS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y CAMINO ESCUELA PRIMARIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA LOCALIDAD MISMA QUE COMIENZA FRENTE , lon:-101.84657178, lat:21.22237933}} | 2023-03-13 | 2023-05-16 | 1085405.47 | 1085405.47 | 1085405.47 | 1085405.47 | 1085405.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2023, contratista:ALFONSO HERNANDEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:882054.06, importe_modificado:882054.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.0}} | {2223304/proyecto_PROCESO, 2223304/proyecto_INICIO, 2223304/proyecto_PROCESO, 2223304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211643 | Proyecto de inversión | 7486664.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7486664.68, modificado:7486131.6}} | Reconstrucción de 2 módulos en el Centro de Atención Múltiple (CAM) La Barca CCT 14DML0005D, ubicado en la cabecera municipal de La Barca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200833 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.95, meta_modificada:351.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Prof Juan Montaño 197, 47910 La Barca, Jal., lon:-102.544594, lat:20.290429}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 7486131.6 | 7486131.6 | 7486131.6 | 7486131.6 | 7486131.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1057-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7486664.68, importe_modificado:7486664.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.95}} | {2211643/proyecto_INICIO, 2211643/proyecto_PROCESO, 2211643/proyecto_FIN, 2211643/proyecto_PROCESO, 2211643/proyecto_FIN, 2211643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254076 | Proyecto de inversión | 152353 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152353.0, modificado:152353.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA COMUNIDAD SANTA TERESA - 186182 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 186182 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAUZ DE IBARRA - SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA SANTA TERESA, 47020 SANTA TERESA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA SAN JUAN LAGOS DE MORENO Y CAMINO A SANTA TERESA,, lon:-102.25826073, lat:21.3155095}} | 2023-09-18 | 2023-10-21 | 152353 | 152353 | 152353 | 152353 | 152353 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134393, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:152353.0, importe_modificado:152353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2254076/proyecto_INICIO, 2254076/proyecto_PROCESO, 2254076/proyecto_INICIO, 2254076/proyecto_PROCESO, 2254076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245929 | Proyecto de inversión | 262450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262450.0, modificado:262450.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO DE LAS FLORES - 139762 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 139762 | S | 96 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO EL ASOLEADERO - SAN PEDRO DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 450 RANCHERIA SAN PEDRO DE LAS FLORES, 47118 SAN PEDRO DE LAS FLORES, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO A SAN PEDRO DE LAS FLORES Y CAM, lon:-102.39497728, lat:21.36535401}} | 2023-08-07 | 2023-09-16 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | 262450 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134381, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:262450.0, importe_modificado:262450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2245929/proyecto_INICIO, 2245929/proyecto_PROCESO, 2245929/proyecto_FIN, 2245929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233213 | Proyecto de inversión | 9648700.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9648700.5, modificado:9518106.52}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300036 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, lon:-102.581483, lat:21.591921}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 9518106.52 | 9518106.52 | 9518106.52 | 9518106.52 | 9518106.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-032-2023, contratista:Celio & Co., S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9648700.5, importe_modificado:9648700.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.54}} | {2233213/proyecto_INICIO, 2233213/proyecto_PROCESO, 2233213/proyecto_INICIO, 2233213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233343 | Proyecto de inversión | 9555646.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555646.74, modificado:9429975.72}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300037 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco, lon:-102.580326, lat:21.585251}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 9429975.72 | 9429975.72 | 9429975.72 | 9429975.72 | 9429975.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-031-2023, contratista:Her-Padi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9555646.74, importe_modificado:9555646.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2233343/proyecto_INICIO, 2233343/proyecto_PROCESO, 2233343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233359 | Proyecto de inversión | 10341385.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034138529E7, modificado:1.032844621E7}} | Conservación periódica del camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300043 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.221024, lat:20.569467}} | 2023-03-03 | 2023-06-27 | 10328446.21 | 10328446.21 | 10328446.21 | 10328446.21 | 10328446.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2023, contratista:Expekta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.034138529E7, importe_modificado:1.034138529E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2233359/proyecto_INICIO, 2233359/proyecto_PROCESO, 2233359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233496 | Proyecto de inversión | 11985560.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198556092E7, modificado:1.194681786E7}} | Conservación Periódica del camino código 167 Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300049 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente del km 5+500 al km 11+100 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.244843, lat:20.527617}} | 2023-04-04 | 2023-07-02 | 11946817.86 | 11946817.86 | 11946817.86 | 11946817.86 | 11946817.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-154-2023, contratista:Chávez Terracerías y Acarreos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198556092E7, importe_modificado:1.198556092E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2233496/proyecto_INICIO, 2233496/proyecto_PROCESO, 2233496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233508 | Proyecto de inversión | 8958643.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8958643.91, modificado:8958632.02}} | Conservación periódica y Reconstrucción del camino sin código Libramiento de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300058 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.64, meta_modificada:3.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino sin código Libramiento de Arandas, en el municipio de Arandas, lon:-102.328512, lat:20.726174}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8958632.02 | 8958632.02 | 8958632.02 | 8958632.02 | 8958632.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-020-2023, contratista:Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8958643.91, importe_modificado:8958643.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.64}} | {2233508/proyecto_INICIO, 2233508/proyecto_PROCESO, 2233508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233699 | Proyecto de inversión | 6721077.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6721077.17, modificado:8581636.12}} | Conservación Periódica del camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300059 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.377289, lat:20.707201}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8581636.12 | 8581636.12 | 8581636.12 | 8581636.12 | 8581636.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-018-2023, contratista:Terracerías y Pavimentos de la Ribiera, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6721077.17, importe_modificado:6721077.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.21}} | {2233699/proyecto_INICIO, 2233699/proyecto_PROCESO, 2233699/proyecto_INICIO, 2233699/proyecto_PROCESO, 2233699/proyecto_INICIO, 2233699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245147 | Proyecto de inversión | 1865979.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1865979.88, modificado:1865979.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL ARCA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 134746 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 134746 | S | 103 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL ARCA, 47980 EL ARCA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ELIAZER AYALA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DEL ARCA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES , lon:-102.1774354, lat:20.37426389}} | 2023-06-12 | 2023-07-30 | 1865979.88 | 1865979.88 | 1865979.88 | 1865979.88 | 1865979.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133345, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1865979.88, importe_modificado:1865979.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2245147/proyecto_INICIO, 2245147/proyecto_PROCESO, 2245147/proyecto_FIN, 2245147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233708 | Proyecto de inversión | 6465466.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6465466.14, modificado:8363595.02}} | Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300060 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.403321, lat:20.578299}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8363595.02 | 8363595.02 | 8363595.02 | 8363595.02 | 8363595.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-017-2023, contratista:Desarrolladora en Ingeniería Opus, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6465466.14, importe_modificado:8364066.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2233708/proyecto_PROCESO, 2233708/proyecto_INICIO, 2233708/proyecto_PROCESO, 2233708/proyecto_INICIO, 2233708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233715 | Proyecto de inversión | 6340672.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6340672.37, modificado:6338002.9}} | Conservación Periódica del camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300061 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 322 E. C. Federal 90 - Betania, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.379723, lat:20.581119}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6338002.9 | 6338002.9 | 6338002.9 | 6338002.9 | 6338002.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-016-2023, contratista:Codeca Ingeniería y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6340672.37, importe_modificado:6340672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2233715/proyecto_INICIO, 2233715/proyecto_PROCESO, 2233715/proyecto_INICIO, 2233715/proyecto_PROCESO, 2233715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233728 | Proyecto de inversión | 8666309.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8666309.96, modificado:8665425.83}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300063 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.359891, lat:20.486127}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8665425.83 | 8665425.83 | 8665425.83 | 8665425.83 | 8665425.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-014-2023, contratista:Grupo Constructor Vértice Jalisco, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8666309.96, importe_modificado:8666309.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2233728/proyecto_INICIO, 2233728/proyecto_PROCESO, 2233728/proyecto_INICIO, 2233728/proyecto_PROCESO, 2233728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233730 | Proyecto de inversión | 8380362.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8380362.14, modificado:8377890.84}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300064 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.327729, lat:20.502411}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 8377890.84 | 8377890.84 | 8377890.84 | 8377890.84 | 8377890.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-013-2023, contratista:Sandstone Global, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8380362.14, importe_modificado:8380362.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2233730/proyecto_INICIO, 2233730/proyecto_PROCESO, 2233730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219987 | Proyecto de inversión | 918785.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918785.77, modificado:918785.77}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO SAN ANTONIO COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 46410 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 46410 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.0, meta_modificada:918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO SAN ANTONIO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE ELEAZER AYALA, CALLE SAN JOSE EN LA COLONIA SAN JOSE BUEN AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA , lon:-102.13321053, lat:20.45726109}} | 2023-03-01 | 2023-04-29 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | 918785.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:918785.77, importe_modificado:918785.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}} | {2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_PROCESO, 2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_FIN, 2219987/proyecto_INICIO, 2219987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233733 | Proyecto de inversión | 7930156.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7930156.07, modificado:9915314.73}} | Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300065 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.03, meta_modificada:8.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.377613, lat:20.013952}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 9915314.73 | 9915314.73 | 9915314.73 | 9915314.73 | 9915314.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-034-2023, contratista:Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7930156.07, importe_modificado:9929375.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.03}} | {2233733/proyecto_INICIO, 2233733/proyecto_PROCESO, 2233733/proyecto_INICIO, 2233733/proyecto_PROCESO, 2233733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233742 | Proyecto de inversión | 7918264.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7918264.23, modificado:9918136.01}} | Conservación Periódica del camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300066 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.03, meta_modificada:8.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino código 552 E. C. Federal 200 - Cruz de Loreto, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.308818, lat:20.019513}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 9918136.01 | 9918136.01 | 9918136.01 | 9918136.01 | 9918136.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-033-2023, contratista:Construcciones GHEC, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7918264.23, importe_modificado:9918235.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.03}} | {2233742/proyecto_PROCESO, 2233742/proyecto_INICIO, 2233742/proyecto_PROCESO, 2233742/proyecto_INICIO, 2233742/proyecto_PROCESO, 2233742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233767 | Proyecto de inversión | 7606377.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7606377.26, modificado:7606372.29}} | Conservación Periódica de la carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300067 | N | 0 | 0 | 8264 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera 462 Atoyac - Cuyacapan, del km 0+000 al km 4+200, municipio de Atoyac, Jalisco, lon:-103.520089, lat:20.004699}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7606372.29 | 7606372.29 | 7606372.29 | 7606372.29 | 7606372.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-029-2023, contratista:Proyectos y Construcciones Bela, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7606377.26, importe_modificado:7606377.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2233767/proyecto_INICIO, 2233767/proyecto_PROCESO, 2233767/proyecto_INICIO, 2233767/proyecto_FIN, 2233767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233794 | Proyecto de inversión | 6294948.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294948.57, modificado:6294948.57}} | Conservación Periódica del camino código 460 E. C. código 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300068 | N | 0 | 0 | 16105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino código 460 E. C. código 425 - Alista, en el municipio de San Gabriel, Jalisco, lon:-103.760352, lat:19.636705}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6294948.57 | 6294948.57 | 6294948.57 | 6294948.57 | 6294948.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-028-2023, contratista:Incamm Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6294948.57, importe_modificado:6294948.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.6}} | {2233794/proyecto_INICIO, 2233794/proyecto_PROCESO, 2233794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335597 | Proyecto de inversión | 12004520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200452015E7, modificado:1.200292851E7}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva en el municipio de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300731 | N | 0 | 0 | 3759 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Libramiento, Huejúcar, Jal., lon:-103.2187459, lat:22.3678376}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 12002928.51 | 12002928.51 | 12002928.51 | 12002928.51 | 12002928.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1302-2023, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.200452015E7, importe_modificado:1.200452015E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7870.0}} | {2335597/proyecto_PROCESO, 2335597/proyecto_INICIO, 2335597/proyecto_PROCESO, 2335597/proyecto_FIN, 2335597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219967 | Proyecto de inversión | 1895800.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895800.1, modificado:1895800.1}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN LA CALLE LIMÓN Y EN CALLE MEMBRILLO ENTRE PROLONGACIÓN LIMÓN Y CERRADA EN LA COLONIA LA ALCANTARILLA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 46090 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46090 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.0, meta_modificada:1134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE LIMON Y MENBRILLO COLONIA LA ALCANTARILLA, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LIMOS Y MENBRILLO Y CALLE PROLONGACION LIMON, CALLE CERRADA ESTAS VIALIDADES SE ENCUENTRA A LA DERECHA ENTRANDO A LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.198142, lat:20.508626}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | 1895800.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/009/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1895800.1, importe_modificado:1895800.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.0}} | {2219967/proyecto_INICIO, 2219967/proyecto_FIN, 2219967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219975 | Proyecto de inversión | 2393575.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393575.93, modificado:2393575.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PLAN DE SAN LUIS Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46271 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46271 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.7, meta_modificada:1100.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE SAN LUIS, CALLE CONSTITUCION LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET, lon:-103.29083368, lat:20.54342826}} | 2023-02-27 | 2023-03-24 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | 2393575.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/010/2023 R33, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2393575.93, importe_modificado:2393575.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.7}} | {2219975/proyecto_INICIO, 2219975/proyecto_FIN, 2219975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219985 | Proyecto de inversión | 2396600.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396600.2, modificado:2396600.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46399 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46399 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE RESOLANA, CALLE LA PAZ PARA LLEGAR A ESTA VIALIDAD SE INGRESA POR LA CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL DE LAS PINTI, lon:-103.30213997, lat:20.56329476}} | 2023-03-13 | 2023-04-17 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | 2396600.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/011/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2396600.2, importe_modificado:2396600.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2219985/proyecto_INICIO, 2219985/proyecto_FIN, 2219985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225984 | Proyecto de inversión | 2368500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2368500.25, modificado:2368500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE CONSTITUCIÓN, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95274 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95274 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1001.0, meta_modificada:1001.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE CONSTITUCION ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DE LAS LETRAS A LA ENTRADA DE LA CA, lon:-103.18497089, lat:20.51638032}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | 2368500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/016/2023 R33, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2368500.25, importe_modificado:2368500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1001.0}} | {2225984/proyecto_INICIO, 2225984/proyecto_FIN, 2225984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223191 | Proyecto de inversión | 15394560.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.539456085E7, modificado:1.528731389E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES RAMON CORONA Y JOSE ROSAS MORENO EN COLONIA CENTRO - 72261 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 72261 | S | 5200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2914.6, meta_modificada:2914.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JOSE ROSAS MORENO, LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CALZADA PEDRO MORENO APROXIMADAMENTE 250 , lon:-101.92787384, lat:21.35686376}} | 2023-03-13 | 2023-07-11 | 15287313.89 | 15287313.89 | 15287313.89 | 15287313.89 | 15287313.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/LP/001/2023, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.539456085E7, importe_modificado:1.539456085E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2914.6}} | {2223191/proyecto_PROCESO, 2223191/proyecto_INICIO, 2223191/proyecto_PROCESO, 2223191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211653 | Proyecto de inversión | 10974358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0974358E7, modificado:1.097281845E7}} | Reconstrucción de 3 módulos en la Escuela Secundaria Benito Juárez CCT 14DTV0347Q, ubicada en Valle Dorado, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200920 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.65, meta_modificada:275.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:Javier Mina s/n, San José del Valle, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.361913, lat:20.530419}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 10972818.45 | 10972818.45 | 10972818.45 | 10972818.45 | 10972818.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1060-2022, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.0974358E7, importe_modificado:1.0974358E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.65}} | {2211653/proyecto_INICIO, 2211653/proyecto_PROCESO, 2211653/proyecto_INICIO, 2211653/proyecto_PROCESO, 2211653/proyecto_FIN, 2211653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221853 | Proyecto de inversión | 78845 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78845.0, modificado:78845.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN COMUNIDAD CAÑADA DE CABALLOS. - 62476 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 62476 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTA ROSA - CAMINO A CAÑADA DE CABALLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 RANCHERIA CAÑADA DE CABALLOS, 47105 CAÑADA DE CABALLOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ROSA Y CAMINO CA, lon:-102.22043622, lat:21.14089221}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 78845 | 78845 | 78845 | 78845 | 78845 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130887, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:78845.0, importe_modificado:78845.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2221853/proyecto_INICIO, 2221853/proyecto_PROCESO, 2221853/proyecto_INICIO, 2221853/proyecto_FIN, 2221853/proyecto_PROCESO, 2221853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255892 | Proyecto de inversión | 3607943.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607943.28, modificado:3607943.28}} | AMPLIACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO,CAMBIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS,BANQUETAS,CICLOVIA Y TROTAPISTA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA,EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO,JALISCO - 198562 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 198562 | S | 5200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN RIVERA Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZA DE DONDE INICIA EL PUENTE AGUSTIN RIVERA HASTA LA CALLE VI, lon:-101.93159685, lat:21.35144977}} | 2023-06-12 | 2023-10-11 | 3607943.28 | 3607943.28 | 3607943.28 | 3607943.28 | 3607943.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FOCOCI/LP/001/2022, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1766157.47, importe_modificado:1766157.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {2255892/proyecto_PROCESO, 2255892/proyecto_INICIO, 2255892/proyecto_FIN, 2255892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211668 | Proyecto de inversión | 7259817.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7259817.53, modificado:7256194.44}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300009 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.29, meta_modificada:1390.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224925, lat:20.563398}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 7256194.44 | 7256194.44 | 7256194.44 | 7256194.44 | 7256194.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-043-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7259817.53, importe_modificado:7259817.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.29}} | {2211668/proyecto_INICIO, 2211668/proyecto_PROCESO, 2211668/proyecto_INICIO, 2211668/proyecto_PROCESO, 2211668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211787 | Proyecto de inversión | 7306507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7306507.87, modificado:8901346.77}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300015 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.85, meta_modificada:800.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224872, lat:20.563414}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 8901346.77 | 8901346.77 | 8901346.77 | 8901346.77 | 8901346.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-113-2023, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7306507.87, importe_modificado:8904352.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.85}} | {2211787/proyecto_INICIO, 2211787/proyecto_PROCESO, 2211787/proyecto_INICIO, 2211787/proyecto_PROCESO, 2211787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211804 | Proyecto de inversión | 11216952.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.121695241E7, modificado:1.121695241E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300023 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11376.0, meta_modificada:11376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11216952.41 | 11216952.41 | 11216952.41 | 11216952.41 | 11216952.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-110-2023, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.121695241E7, importe_modificado:1.121695241E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11376.0}} | {2211804/proyecto_INICIO, 2211804/proyecto_PROCESO, 2211804/proyecto_FIN, 2211804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223539 | Proyecto de inversión | 1098660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098660.0, modificado:1098660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE AMATISTA Y TOPACIO - 74698 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 74698 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:977.0, meta_modificada:977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AMATISTA Y TOPACIO FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAS MORAS Y CALLE TOPACIO, CALLE CRISTAL DE LA COLONIA NIÑOS HEROES SALIR POR LA CALLE AB, lon:-102.3270239, lat:21.23274038}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 1098660 | 1098660 | 1098660 | 1098660 | 1098660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130894, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1098660.0, importe_modificado:1098660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:977.0}} | {2223539/proyecto_INICIO, 2223539/proyecto_PROCESO, 2223539/proyecto_FIN, 2223539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223635 | Proyecto de inversión | 436752 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436752.0, modificado:436752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE OCALES - 75577 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 75577 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OCALES COLONIA LA VENTANA, 47011 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, AVENIDA SANTA ROSA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALLE ZARAGOZA HASTA LLEGAR A LA , lon:-102.33689098, lat:21.25574532}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 436752 | 436752 | 436752 | 436752 | 436752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130895, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:436752.0, importe_modificado:436752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2223635/proyecto_INICIO, 2223635/proyecto_PROCESO, 2223635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233808 | Proyecto de inversión | 8221885.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8221885.33, modificado:1.04992189E7}} | Reconstrucción del camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300069 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.245412, lat:19.945954}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 10499218.9 | 10499218.9 | 10499218.9 | 10499218.9 | 10499218.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-025-2023, contratista:Acont, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8221885.33, importe_modificado:1.051288008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2233808/proyecto_PROCESO, 2233808/proyecto_INICIO, 2233808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233823 | Proyecto de inversión | 6889899.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6889899.75, modificado:6889852.59}} | Conservación Periódica del camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300071 | N | 0 | 0 | 77116 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.25, meta_modificada:3.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 350 Libramiento norte de Arandas, en el municipio de Arandas, Jalisco, lon:-102.358454, lat:20.721909}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6889852.59 | 6889852.59 | 6889852.59 | 6889852.59 | 6889852.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-019-2023, contratista:Urbpav, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6889899.75, importe_modificado:6889899.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.25}} | {2233823/proyecto_INICIO, 2233823/proyecto_PROCESO, 2233823/proyecto_INICIO, 2233823/proyecto_PROCESO, 2233823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335601 | Proyecto de inversión | 2969546.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969546.92, modificado:2968576.23}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva en el municipio de Huejúcar, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301024 | N | 0 | 0 | 3759 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Libramiento, Huejúcar, Jal., lon:-103.213596, lat:22.367143}} | 2023-10-24 | 2023-11-30 | 2968576.23 | 2968576.23 | 2968576.23 | 2968576.23 | 2968576.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1576-2023, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2969546.92, importe_modificado:2969546.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2335601/proyecto_INICIO, 2335601/proyecto_PROCESO, 2335601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267642 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5981457.08}} | Construcción de la Unidad Deportiva ¿Las Aguilillas¿, en la comunidad de Las Aguilillas, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300489 | N | 0 | 0 | 6421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:16, direccion:C. Pino #7, Las Aguilillas, Jal., lon:-103.2085495, lat:20.3529014}} | 2023-07-07 | 2023-10-19 | 5981457.08 | 5981457.08 | 5981457.08 | 5981457.08 | 5981457.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-876-2023, contratista:CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5981815.93, importe_modificado:5981815.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2267642/proyecto_INICIO, 2267642/proyecto_PROCESO, 2267642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267678 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7915105.35}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en el malecón de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300493 | N | 0 | 0 | 18607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. Francisco I Madero #14, Centro Jamay, Jal., lon:-102.710107, lat:20.289301}} | 2023-05-08 | 2023-08-15 | 7915105.35 | 7915105.35 | 7915105.35 | 7915105.35 | 7915105.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-513-2023, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7917056.41, importe_modificado:7917056.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2267678/proyecto_INICIO, 2267678/proyecto_PROCESO, 2267678/proyecto_INICIO, 2267678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335610 | Proyecto de inversión | 5801767.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5801767.22, modificado:5801365.55}} | Rehabilitación de Campo de futbol en la localidad de Pueblo Nuevo, municipio de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300785 | N | 0 | 0 | 2853 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5468.0, meta_modificada:5468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, Tapalpa, Jal., lon:-103.762281, lat:19.981153}} | 2023-09-29 | 2023-12-17 | 5801365.55 | 5801365.55 | 5801365.55 | 5801365.55 | 5801365.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1360-2023, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5801767.22, importe_modificado:5801767.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5468.0}} | {2335610/proyecto_INICIO, 2335610/proyecto_PROCESO, 2335610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335328 | Adquisición | 5282240.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5282240.02, modificado:5282240.0}} | ADQUISICON DE 6 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1694/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-11-09 | 2023-12-29 | 5282240 | 5282240 | 5282240 | 5282240 | 5282240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1694/2023, contratista:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5282240.02, importe_modificado:5282240.02}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} | {2335328/proyecto_PROCESO, 2335328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225947 | Proyecto de inversión | 2396800.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396800.25, modificado:2396800.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95066 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95066 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM SOBRE LA CARRETERA A EL VERDE A 500 METROS , lon:-103.30213461, lat:20.56327969}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | 2396800.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/014/2023 R33, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2396800.25, importe_modificado:2396800.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2225947/proyecto_INICIO, 2225947/proyecto_FIN, 2225947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226013 | Proyecto de inversión | 1348980.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348980.25, modificado:1348980.25}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETAS, MACHUELOS, CON PREPARACIÓN DE CORTES EN CAJÓN Y CONFORMACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA PAVIMENTACIÓN EN PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95451 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95451 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:455.69, meta_modificada:455.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE SE UBICA LA GLORIETA DE LAS LETRAS ENTRANDO A , lon:-103.18549815, lat:20.51773652}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | 1348980.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/018/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348980.25, importe_modificado:1348980.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.69}} | {2226013/proyecto_INICIO, 2226013/proyecto_FIN, 2226013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226044 | Proyecto de inversión | 2348705.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348705.05, modificado:2348705.05}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BASES Y PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE REFORMA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95729 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95729 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.0, meta_modificada:1557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE REFORMA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA GLORIETA DE LAS LETRAS EN LA ENTRADA DE , lon:-103.18553704, lat:20.51784706}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | 2348705.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/020/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348705.05, importe_modificado:2348705.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.0}} | {2226044/proyecto_INICIO, 2226044/proyecto_FIN, 2226044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290188 | Proyecto de inversión | 1703245.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703245.66, modificado:1433347.49}} | CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE 26 DE JUNIO DE LA CALLE MAR BALTICO A AV 6 DE AGOSTO EN COLONIA GRANADILLAS - 308538 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 308538 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:344, direccion:CALLE 26 DE JUNIO COLONIA GRANADILLAS, 47433 GRANADILLAS (LA COLONIA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MAR BALTICO Y CALLE 6 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA GRANADILLAS EN LA CALLE DE INGRESO AL FRACCIONAMIE, lon:-101.90237058, lat:21.38140875}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1433347.49 | 1433347.49 | 1433347.49 | 1433347.49 | 1433347.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/028/2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1476854.14, importe_modificado:1476854.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2290188/proyecto_PROCESO, 2290188/proyecto_INICIO, 2290188/proyecto_PROCESO, 2290188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290244 | Proyecto de inversión | 1086634.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086634.22, modificado:1086634.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE DE ACCESO A COMUNIDAD SAN ANTONIO BUENAVISTA ETAPA I - 308885 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 308885 | S | 120 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:224, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO BUENAVISTA RANCHERIA SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, 47519 SAN ANTONIO DE BUENAVISTA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 13 DE JUNIO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-101.87350699, lat:21.49185551}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1086634.22 | 1086634.22 | 1086634.22 | 1086634.22 | 1086634.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/029/2023, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1086634.22, importe_modificado:1086634.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2290244/proyecto_INICIO, 2290244/proyecto_PROCESO, 2290244/proyecto_INICIO, 2290244/proyecto_PROCESO, 2290244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222471 | Proyecto de inversión | 1040199 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040199.0, modificado:1040199.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ACUARIO - 66916 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 66916 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.0, meta_modificada:905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE BOYERO Y CALLE CRUZ DEL SUR, CALLE VIRGO DEL PUENTE HISTORICO RUMBO A GUADALAJARA SEGUIR POR JUAN DE LA BARRERA HASTA CAL, lon:-102.33641917, lat:21.23544247}} | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 1040199 | 1040199 | 1040199 | 1040199 | 1040199 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130891, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1040199.0, importe_modificado:1040199.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.0}} | {2222471/proyecto_INICIO, 2222471/proyecto_PROCESO, 2222471/proyecto_FIN, 2222471/proyecto_PROCESO, 2222471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222515 | Proyecto de inversión | 1233907 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233907.0, modificado:1233907.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE JUAN SANCHEZ DELEGACIÓN MEZQUITIC DE LA MAGDALENA. - 67331 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 67331 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1162.0, meta_modificada:1162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:296, direccion:CALLE JUAN SANCHEZ COLONIA MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MEXICO DEL BOULEBARD MARTIN HUERTA SEGUIR POR LA AV. LAZARO, lon:-102.3043684, lat:21.21775293}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | 1233907 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130893, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1233907.0, importe_modificado:1233907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.0}} | {2222515/proyecto_INICIO, 2222515/proyecto_PROCESO, 2222515/proyecto_INICIO, 2222515/proyecto_PROCESO, 2222515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224520 | Proyecto de inversión | 495620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495620.0, modificado:495620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE SALVADOR SANCHEZ - 81735 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 81735 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR SANCHEZ COLONIA BENITO JUAREZ, 47059 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VALENZUELA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BOULEVARD MARTIN HUERTA DEL CENTRO DE LA CIUDAD TOMAR LA CALL, lon:-102.32735094, lat:21.24576371}} | 2023-06-26 | 2023-07-29 | 495620 | 495620 | 495620 | 495620 | 495620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130898, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:495620.0, importe_modificado:495620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:461.0}} | {2224520/proyecto_INICIO, 2224520/proyecto_FIN, 2224520/proyecto_PROCESO, 2224520/proyecto_FIN, 2224520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220085 | Proyecto de inversión | 1697661.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697661.39, modificado:1697661.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE JIMENEZ, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 47095 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 47095 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.0, meta_modificada:1469.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JIMENEZ PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE GALEANA, CALLE CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA COLONIA CENTRO EN LA CALLE JIMENEZ ENTRE LA CALLE COLON Y GA, lon:-102.13946931, lat:20.44509549}} | 2023-03-15 | 2023-05-30 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | 1697661.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131354, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1697661.39, importe_modificado:1697661.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.0}} | {2220085/proyecto_INICIO, 2220085/proyecto_PROCESO, 2220085/proyecto_FIN, 2220085/proyecto_PROCESO, 2220085/proyecto_FIN, 2220085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233865 | Proyecto de inversión | 27575440.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.757544046E7, modificado:3.394111607E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300075 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 33941116.07 | 33941116.07 | 33941116.07 | 33941116.07 | 33941116.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-036-2023, contratista:Pavimentadora MBS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.757544046E7, importe_modificado:3.395357499E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233865/proyecto_PROCESO, 2233865/proyecto_INICIO, 2233865/proyecto_PROCESO, 2233865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233872 | Proyecto de inversión | 27556249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.755624959E7, modificado:2.75462043E7}} | Construcción de camino Tipo C (7 m), carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300076 | N | 0 | 0 | 17865 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán-Aguascalientes, vía el Carrizal, tramo del km 20+500 al km 25+500, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-09-25 | 27546204.3 | 27546204.3 | 27546204.3 | 27546204.3 | 27546204.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-035-2023, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.755624959E7, importe_modificado:2.755624959E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233872/proyecto_INICIO, 2233872/proyecto_PROCESO, 2233872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335614 | Proyecto de inversión | 5139255.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5139255.1, modificado:360181.89}} | Rehabilitación de campo de futbol en la localidad de Pueblo Nuevo, municipio de Tapalpa, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301103 | N | 0 | 0 | 2853 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4374.4, meta_modificada:4374.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, Tapalpa, Jal., lon:-103.7619537, lat:19.98089864}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 360181.89 | 360181.89 | 360181.89 | 360181.89 | 360181.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1849-2023, contratista:Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5139255.1, importe_modificado:5139255.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4374.4}} | {2335614/proyecto_INICIO, 2335614/proyecto_PROCESO, 2335614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336815 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.165E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Atacco en Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002300736 | N | 0 | 0 | 2877 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:C. Francisco I Madero S/N, Atacco, Tapalpa, Jal., lon:-103.741717, lat:19.922174}} | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 11650000 | 11650000 | 11650000 | 11650000 | 11650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1321-2023, contratista:NEOINGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.160303073E7, importe_modificado:1.5E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2336815/proyecto_INICIO, 2336815/proyecto_PROCESO, 2336815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335626 | Proyecto de inversión | 996025.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996025.87, modificado:994719.21}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la localidad de San Pedro Itzicán, municipio de Poncitlán, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002300792 | N | 0 | 0 | 5999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:C. Pedro Moreno #32A, San Pedro Itzicán, Pocitlán, Jal., lon:-102.9606646, lat:20.3192683}} | 2023-10-07 | 2023-12-25 | 994719.21 | 994719.21 | 994719.21 | 994719.21 | 994719.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1361-2023, contratista:HECARFE CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:996025.87, importe_modificado:1246025.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2335626/proyecto_INICIO, 2335626/proyecto_PROCESO, 2335626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234940 | Proyecto de inversión | 2095980.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095980.71, modificado:2095928.85}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300185 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3325.0, meta_modificada:3325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 2095928.85 | 2095928.85 | 2095928.85 | 2095928.85 | 2095928.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-270-2023, contratista:EDIFICACIONES, MATERIALES Y PROYECTOS SURO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2095980.71, importe_modificado:2095980.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3325.0}} | {2234940/proyecto_INICIO, 2234940/proyecto_FIN, 2234940/proyecto_PROCESO, 2234940/proyecto_FIN, 2234940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335634 | Proyecto de inversión | 1640214.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640214.04, modificado:1639938.02}} | Mejoramiento del entorno víal del Jardín Celso Vizcaíno, ubicado en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300891 | N | 0 | 0 | 12407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2561.0, meta_modificada:2561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Gral. Manuel Ávila Camacho, Centro Sayula, Jal., lon:-103.6019474, lat:19.8837177}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 1639938.02 | 1639938.02 | 1639938.02 | 1639938.02 | 1639938.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-AD-1422-2023, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1640214.04, importe_modificado:1640214.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2561.0}} | {2335634/proyecto_INICIO, 2335634/proyecto_PROCESO, 2335634/proyecto_FIN, 2335634/proyecto_INICIO, 2335634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335658 | Proyecto de inversión | 11819781.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.181978195E7, modificado:1.181886816E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300737 | N | 0 | 0 | 13402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:C. Constitución S/N, San Martín de Bolaños, Jal., lon:-103.8156259, lat:21.68086}} | 2023-09-14 | 2023-11-27 | 11818868.16 | 11818868.16 | 11818868.16 | 11818868.16 | 11818868.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1308-2023, contratista:CONSTRUMN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.181978195E7, importe_modificado:1.181978195E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2335658/proyecto_INICIO, 2335658/proyecto_PROCESO, 2335658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253840 | Proyecto de inversión | 6523653.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523653.91, modificado:6523653.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 184520 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 184520 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5881.0, meta_modificada:5881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO CORTEZ SILVA Y CALLE MARTIN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA MARIANO E, lon:-103.32412849, lat:20.60843065}} | 2023-09-10 | 2023-11-09 | 6523653.91 | 6523653.91 | 6523653.91 | 6523653.91 | 6523653.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 21/2023, contratista:ASFALTOS SAN SEBASTIÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:6523653.91, importe_modificado:4566557.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5881.0}} | {2253840/proyecto_INICIO, 2253840/proyecto_FIN, 2253840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335406 | Adquisición | 10639400.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.063940001E7, modificado:1.06394E7}} | ADQUISICION DE 8 AUTOMOVILES SEDAN, 8 CAMIONETAS CHASIS CARROCERIA Y 10 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1868/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 10639400 | 10639400 | 10639400 | 10639400 | 10639400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1868/2023, contratista:VAMSA LAS FUENTES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.063940001E7, importe_modificado:1.063940001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:26.0}} | {2335406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225900 | Proyecto de inversión | 1998500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998500.25, modificado:1998500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE REFORMA Y AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 94697 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 94697 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.1, meta_modificada:492.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REORMA, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA HACIA EN NORTE EN LA GLORIETA DE LAS LETRA, lon:-103.18501424, lat:20.51653671}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | 1998500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/008/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1998500.25, importe_modificado:1998500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.1}} | {2225900/proyecto_INICIO, 2225900/proyecto_FIN, 2225900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219950 | Proyecto de inversión | 2347560.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347560.2, modificado:2347560.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45955 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45955 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.56, meta_modificada:469.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOMET, lon:-103.29079423, lat:20.54363363}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | 2347560.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/005/2023 R33, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2347560.2, importe_modificado:2347560.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:469.56}} | {2219950/proyecto_INICIO, 2219950/proyecto_FIN, 2219950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226000 | Proyecto de inversión | 1395840.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395840.25, modificado:1395840.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE HACIENDA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95351 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95351 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.64, meta_modificada:147.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN DONDE ESTA LA CLINICA DEL IMSS EN CABECERA MUNIC, lon:-103.17728792, lat:20.51537664}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | 1395840.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/017/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1395840.25, importe_modificado:1395840.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.64}} | {2226000/proyecto_INICIO, 2226000/proyecto_FIN, 2226000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222686 | Proyecto de inversión | 2098815.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2098815.25, modificado:2098815.25}} | ONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SANTA MARTHA ENTRE CALLE RESOLANA Y CALLE LA PAZ, EN LA DELEGACIÓN PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 68579 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 68579 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE SANTA MARTHA COLONIA DEL CARMEN, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE REZOLANA, CALLE LA PAZ ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLANTA DE IBM ENTRANDO POR UN COSTADP DE LA GASOLINERIA , lon:-103.30214533, lat:20.56328974}} | 2023-02-13 | 2023-03-10 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | 2098815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/006/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2098815.25, importe_modificado:2098815.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2222686/proyecto_INICIO, 2222686/proyecto_FIN, 2222686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225968 | Proyecto de inversión | 2198542.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198542.25, modificado:2198542.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE RAFAEL GÓMEZ PARRA Y AV. DEL PARQUE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95195 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95195 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.07, meta_modificada:227.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE RAFAEL GOMEZ PARRA, AVENIDA DEL PARQUE ESTA VIALIDAD ES ENDONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECER, lon:-103.17733958, lat:20.51693033}} | 2023-03-20 | 2023-04-14 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | 2198542.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/015/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2198542.25, importe_modificado:2198542.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.07}} | {2225968/proyecto_INICIO, 2225968/proyecto_FIN, 2225968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252368 | Proyecto de inversión | 2397303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397303.92, modificado:2397303.92}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE SAUZ AMARILLO, ENTRE CARRETERA LAGOS LA UNION Y PRIV. DURAZNO EN COLONIA EL ARENAL - 176065 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 176065 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:559, direccion:CALLE SAUZ AMARILLO COLONIA EL ARENAL, 47530 EL ARENAL, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CARRETERA LAGOS DEMORENO - UNION DE SAN ANTONIO Y PRIVADA DURAZNO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE SAUZ AMARILLO A UN KILOMETRO Y MEDIO DESDE, lon:-101.92908199, lat:21.33657847}} | 2023-07-12 | 2023-10-11 | 2397303.92 | 2397303.92 | 2397303.92 | 2397303.92 | 2397303.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/022/2023, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2397303.92, importe_modificado:2397303.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2252368/proyecto_INICIO, 2252368/proyecto_PROCESO, 2252368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253824 | Proyecto de inversión | 838848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838848.0, modificado:838848.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE LA CALLE OCEANO INDICO. - 184432 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 184432 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:422.0, meta_modificada:422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO INDICO COLONIA SAN MARTIN, 47079 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE OCEANO ANTARTICO Y CALLE OCEANO ATLANTICO, CALLE MALECON SR DEL PUENTE HISTORICO RUMBO A GUADALAJARA CAMINAR UNA CUAD, lon:-102.33674825, lat:21.24046007}} | 2023-08-28 | 2023-09-30 | 838848 | 838848 | 838848 | 838848 | 838848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134389, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:838848.0, importe_modificado:838848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:422.0}} | {2253824/proyecto_INICIO, 2253824/proyecto_PROCESO, 2253824/proyecto_FIN, 2253824/proyecto_PROCESO, 2253824/proyecto_FIN, 2253824/proyecto_PROCESO, 2253824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256631 | Proyecto de inversión | 738521.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738521.17, modificado:738521.17}} | AMPLIACION A LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS, CICLOVIA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO - 203666 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 203666 | S | 1150 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ABRAHAM VEGA, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL PASEO DE LA RIBERA INICIANDO EN LA CALLE VICTORIA DEL INGRESO A, lon:-101.93311892, lat:21.34951394}} | 2023-08-16 | 2023-12-13 | 738521.17 | 738521.17 | 738521.17 | 738521.17 | 738521.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FONDEREG/LP/001/2023, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.853852117E7, importe_modificado:1.853852117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2256631/proyecto_INICIO, 2256631/proyecto_PROCESO, 2256631/proyecto_FIN, 2256631/proyecto_PROCESO, 2256631/proyecto_FIN, 2256631/proyecto_INICIO, 2256631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260390 | Proyecto de inversión | 320260 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320260.0, modificado:320260.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NARDO - 226225 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 226225 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE NARDO COLONIA CLUB CINEGÉTICO, 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE NARDO Y AVENIDA MARTIN HUERTA, CALLE SAN ISIDRO DE LA SALIDA A LAGOS DE MORENO POR LA AV. MARTIN HUERTA 1.60 KM. ESTA LA, lon:-102.31678407, lat:21.26278933}} | 2023-10-23 | 2023-11-25 | 320260 | 320260 | 320260 | 320260 | 320260 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134404, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:320260.0, importe_modificado:320260.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2260390/proyecto_INICIO, 2260390/proyecto_PROCESO, 2260390/proyecto_FIN, 2260390/proyecto_PROCESO, 2260390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211807 | Proyecto de inversión | 11197176.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119717638E7, modificado:1.119717638E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300024 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11280.0, meta_modificada:11280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11197176.38 | 11197176.38 | 11197176.38 | 11197176.38 | 11197176.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-109-2023, contratista:VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.119717638E7, importe_modificado:1.119717638E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11280.0}} | {2211807/proyecto_INICIO, 2211807/proyecto_PROCESO, 2211807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234490 | Proyecto de inversión | 9980496.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9980496.03, modificado:9980496.03}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300101 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3855.79, meta_modificada:3855.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-12 | 2023-07-10 | 9980496.03 | 9980496.03 | 9980496.03 | 9980496.03 | 9980496.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-226-2023, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9980496.03, importe_modificado:9980496.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3855.79}} | {2234490/proyecto_INICIO, 2234490/proyecto_PROCESO, 2234490/proyecto_INICIO, 2234490/proyecto_PROCESO, 2234490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234492 | Proyecto de inversión | 9963474.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9963474.68, modificado:9963474.68}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300108 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3855.79, meta_modificada:3855.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-03-25 | 2023-06-22 | 9963474.68 | 9963474.68 | 9963474.68 | 9963474.68 | 9963474.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-130-2023, contratista:BUCOJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9963474.68, importe_modificado:9963474.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3855.79}} | {2234492/proyecto_INICIO, 2234492/proyecto_PROCESO, 2234492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233902 | Proyecto de inversión | 8914852.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8914852.91, modificado:8914808.7}} | Reconstrucción del camino sin código Mixtlán - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300130 | N | 0 | 0 | 3638 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.08, meta_modificada:7.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:Camino sin código Mixtlán - Puente Paredes, del km. 7+000 al km. 14+075, en el municipio de Mixtlán, Jalisco, lon:-104.431491, lat:20.493241}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 8914808.7 | 8914808.7 | 8914808.7 | 8914808.7 | 8914808.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-444-2023, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8914852.91, importe_modificado:8914852.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.08}} | {2233902/proyecto_INICIO, 2233902/proyecto_PROCESO, 2233902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233917 | Proyecto de inversión | 8949931.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8949931.11, modificado:8949927.27}} | Reconstrucción del Camino Sin Código Libramiento Betania, en el Municipio de Ayotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300133 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.14, meta_modificada:2.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino Sin Código Libramiento Betania, en el Municipio de Ayotlán, lon:-102.395066, lat:20.580708}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 8949927.27 | 8949927.27 | 8949927.27 | 8949927.27 | 8949927.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-169-2023, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8949931.11, importe_modificado:8949931.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.14}} | {2233917/proyecto_PROCESO, 2233917/proyecto_INICIO, 2233917/proyecto_PROCESO, 2233917/proyecto_INICIO, 2233917/proyecto_PROCESO, 2233917/proyecto_INICIO, 2233917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234499 | Proyecto de inversión | 10963981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096398125E7, modificado:1.096398125E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300136 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6029.1, meta_modificada:6029.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 10963981.25 | 10963981.25 | 10963981.25 | 10963981.25 | 10963981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-272-2023, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096398125E7, importe_modificado:1.096398125E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6029.1}} | {2234499/proyecto_INICIO, 2234499/proyecto_PROCESO, 2234499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234506 | Proyecto de inversión | 6149640.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6149640.98, modificado:6149263.73}} | Pavimentación con asfalto incluye: líneas de agua potable y drenaje sanitario, banquetas y alumbrado y conservación periódica en lateral sur en el Periférico Manuel Gómez Morín del km 45+700 al 46+500, municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300141 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2178.5, meta_modificada:2178.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Lateral sur en el Periférico Manuel Gómez Morín del km 45+700 al 46+500, municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.249, lat:20.684099}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 6149263.73 | 6149263.73 | 6149263.73 | 6149263.73 | 6149263.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-238-2023, contratista:CONSTRUARBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6149640.98, importe_modificado:6149640.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2178.5}} | {2234506/proyecto_INICIO, 2234506/proyecto_PROCESO, 2234506/proyecto_INICIO, 2234506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233954 | Proyecto de inversión | 11620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162E7, modificado:1.162E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300142 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-233-2023, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.158534998E7, importe_modificado:1.158534998E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2233954/proyecto_INICIO, 2233954/proyecto_PROCESO, 2233954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234125 | Proyecto de inversión | 11944299.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194429977E7, modificado:1.194349119E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 12. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300144 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 11943491.19 | 11943491.19 | 11943491.19 | 11943491.19 | 11943491.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-175-2023, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194429977E7, importe_modificado:1.194429977E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2234125/proyecto_INICIO, 2234125/proyecto_PROCESO, 2234125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234131 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:8667892.26}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300156 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.454937, lat:20.417216}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8667892.26 | 8667892.26 | 8667892.26 | 8667892.26 | 8667892.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-413-2023, contratista:INFARAVIT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673834.14, importe_modificado:8673834.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.91}} | {2234131/proyecto_PROCESO, 2234131/proyecto_INICIO, 2234131/proyecto_PROCESO, 2234131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234138 | Proyecto de inversión | 8680813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8680813.61, modificado:8667942.92}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300157 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.491181, lat:20.425334}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8667942.92 | 8667942.92 | 8667942.92 | 8667942.92 | 8667942.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-412-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8680813.61, importe_modificado:8680813.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.91}} | {2234138/proyecto_INICIO, 2234138/proyecto_PROCESO, 2234138/proyecto_INICIO, 2234138/proyecto_PROCESO, 2234138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335686 | Proyecto de inversión | 14350676.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.435067668E7, modificado:1.434924782E7}} | Construcción del Centro Cultural, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300771 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Francisco Mora #75 Hacienda Palomino, Arandas, Jal., lon:-102.356027, lat:20.7048416}} | 2023-10-07 | 2023-12-20 | 14349247.82 | 14349247.82 | 14349247.82 | 14349247.82 | 14349247.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECFDR-OB-LP-1398-2023, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.435067668E7, importe_modificado:1.435067668E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2335686/proyecto_INICIO, 2335686/proyecto_PROCESO, 2335686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234424 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300240 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-252-2023, contratista:CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196346459E7, importe_modificado:1.196346459E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2234424/proyecto_PROCESO, 2234424/proyecto_INICIO, 2234424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335712 | Proyecto de inversión | 6592323.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6592323.32, modificado:6592323.32}} | Construcción del Centro Cultural, ubicado en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301082 | N | 0 | 0 | 1501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Francisco Mora #75 Hacienda Palomino, Arandas, Jal., lon:-102.3586019, lat:20.7048466}} | 2023-12-09 | 2023-12-30 | 6592323.32 | 6592323.32 | 6592323.32 | 6592323.32 | 6592323.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1850-2023, contratista:BARTORRES CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4004454.9, importe_modificado:4004454.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2335712/proyecto_INICIO, 2335712/proyecto_PROCESO, 2335712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232566 | Proyecto de inversión | 9874910.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9874910.07, modificado:9874057.76}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300294 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1813.65, meta_modificada:1813.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.191614, lat:20.303638}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 9874057.76 | 9874057.76 | 9874057.76 | 9874057.76 | 9874057.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-456-2023, contratista:ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9874910.07, importe_modificado:9874910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1813.65}} | {2232566/proyecto_INICIO, 2232566/proyecto_PROCESO, 2232566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232568 | Proyecto de inversión | 9956909.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9956909.65, modificado:9956378.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300285 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.8, meta_modificada:1830.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.191218, lat:20.301915}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 9956378.32 | 9956378.32 | 9956378.32 | 9956378.32 | 9956378.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-499-2023, contratista:CONSTRUARENDA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9956909.65, importe_modificado:9956909.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.8}} | {2232568/proyecto_INICIO, 2232568/proyecto_PROCESO, 2232568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234433 | Proyecto de inversión | 10450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.045E7, modificado:1.045E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300243 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | 10450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-170-2023, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.041362709E7, importe_modificado:1.041362709E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2234433/proyecto_INICIO, 2234433/proyecto_PROCESO, 2234433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232571 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.183852414E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300284 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192201, lat:20.306139}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11838524.14 | 11838524.14 | 11838524.14 | 11838524.14 | 11838524.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-472-2023, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.18391455E7, importe_modificado:1.18391455E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.84}} | {2232571/proyecto_INICIO, 2232571/proyecto_PROCESO, 2232571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232573 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.1875942E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300283 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192702, lat:20.308003}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11875942 | 11875942 | 11875942 | 11875942 | 11875942 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-473-2023, contratista:CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.187663947E7, importe_modificado:1.187663947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.84}} | {2232573/proyecto_INICIO, 2232573/proyecto_PROCESO, 2232573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234435 | Proyecto de inversión | 11545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1545E7, modificado:1.149203941E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300244 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-23 | 2023-06-26 | 11492039.41 | 11492039.41 | 11492039.41 | 11492039.41 | 11492039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-164-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.14920402E7, importe_modificado:1.14920402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2234435/proyecto_PROCESO, 2234435/proyecto_INICIO, 2234435/proyecto_PROCESO, 2234435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232577 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.183595032E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300282 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.192823, lat:20.309155}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11835950.32 | 11835950.32 | 11835950.32 | 11835950.32 | 11835950.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-474-2023, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183669863E7, importe_modificado:1.183669863E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.84}} | {2232577/proyecto_INICIO, 2232577/proyecto_PROCESO, 2232577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234445 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.196235138E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300245 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 11962351.38 | 11962351.38 | 11962351.38 | 11962351.38 | 11962351.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-250-2023, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196416967E7, importe_modificado:1.196416967E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2234445/proyecto_INICIO, 2234445/proyecto_PROCESO, 2234445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232578 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.183375965E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300281 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.193081, lat:20.310137}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11833759.65 | 11833759.65 | 11833759.65 | 11833759.65 | 11833759.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-475-2023, contratista:PROYEJAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183532549E7, importe_modificado:1.183532549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.84}} | {2232578/proyecto_INICIO, 2232578/proyecto_PROCESO, 2232578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234948 | Proyecto de inversión | 8200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8200000.0, modificado:8133302.41}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300272 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-08-17 | 8133302.41 | 8133302.41 | 8133302.41 | 8133302.41 | 8133302.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-532-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8134443.24, importe_modificado:8134443.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0}} | {2234948/proyecto_INICIO, 2234948/proyecto_PROCESO, 2234948/proyecto_FIN, 2234948/proyecto_PROCESO, 2234948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336703 | Proyecto de inversión | 9984969.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9984969.44, modificado:9926000.43}} | Pavimentación de la calle de acceso al hospital de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300822 | N | 0 | 0 | 2320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle de acceso S/N, lon:-104.368024, lat:19.446405}} | 2023-09-15 | 2023-11-28 | 9926000.43 | 9926000.43 | 9926000.43 | 9926000.43 | 9926000.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1370-2023, contratista:ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9984969.44, importe_modificado:9984969.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2336703/proyecto_PROCESO, 2336703/proyecto_INICIO, 2336703/proyecto_PROCESO, 2336703/proyecto_INICIO, 2336703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234978 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.19332336E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300273 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 11933233.6 | 11933233.6 | 11933233.6 | 11933233.6 | 11933233.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-527-2023, contratista:PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19346071E7, importe_modificado:1.19346071E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0}} | {2234978/proyecto_INICIO, 2234978/proyecto_FIN, 2234978/proyecto_PROCESO, 2234978/proyecto_FIN, 2234978/proyecto_PROCESO, 2234978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267684 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1982976.46}} | Construcción de carril de desaceleración para el ingreso al Tecnológico Superior de Jalisco Lagos de Moreno ubicado en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300391 | N | 0 | 0 | 4194 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1176.0, meta_modificada:1176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:C. S/N Lagos de Moreno, Jalisco., lon:-101.9123658, lat:21.3163365}} | 2023-04-26 | 2024-07-24 | 1982976.46 | 1982976.46 | 1982976.46 | 1982976.46 | 1982976.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-AD-531-2023, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1992540.15, importe_modificado:1992540.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1176.0}} | {2267684/proyecto_INICIO, 2267684/proyecto_PROCESO, 2267684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270147 | Proyecto de inversión | 6382499.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6382499.35, modificado:6382499.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, BODEGA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO CCT 14DJN0381H, UBICADO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03869 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7163889, lat:19.6205556}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 6382499.33 | 6382499.33 | 6382499.33 | 6382499.33 | 6382499.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270148 | Proyecto de inversión | 5250053.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5250053.41, modificado:6544926.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CCT 14DPR1284C, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BARRO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-05995 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO A NAVAJAS # 1,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.750297, lat:20.4689729}} | 2023-08-07 | 2023-11-14 | 6544926.44 | 6544926.44 | 6544926.44 | 6544926.44 | 6544926.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289774 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 306514 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 306514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 001 + 0 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRET, lon:-104.49041742, lat:20.43456255}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139026, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289774/proyecto_INICIO, 2289774/proyecto_FIN, 2289774/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310546 | Proyecto de inversión | 2298500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298500.5, modificado:2298500.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SAN FERNANDO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE CHURUBUSCO, EN LA COLONIA HUIZACHERA, DELEGACION LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 394121 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 394121 | S | 110 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE SAN FERNANDO COLONIA LA HUIZACHERA, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE NARDO, CALLE CHURRUBUSCO ESTA CALLE SE UBIDA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHURRUBUSCO EN LA DELEGACION DE LAS PI, lon:-103.33058254, lat:20.56950592}} | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 2298500.5 | 2298500.5 | 2298500.5 | 2298500.5 | 2298500.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/031/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2298500.5, importe_modificado:2298500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2310546/proyecto_INICIO, 2310546/proyecto_PROCESO, 2310546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291184 | Proyecto de inversión | 2388150.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2388150.2, modificado:2388150.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE MADERAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE RETORNO, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 312901 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 312901 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:854.06, meta_modificada:854.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE MADERAS COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE MADERAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE RETORNO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE LAS PINTAS EL MERCADO SE ENCUENTR, lon:-103.29895901, lat:20.55319568}} | 2023-05-27 | 2023-06-23 | 2388150.2 | 2388150.2 | 2388150.2 | 2388150.2 | 2388150.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/028/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2388150.2, importe_modificado:2388150.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:854.06}} | {2291184/proyecto_PROCESO, 2291184/proyecto_INICIO, 2291184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291164 | Proyecto de inversión | 1798002.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798002.5, modificado:1798002.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE MADERAS ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE RETORNO, EN LA DELEGACION LAS PINTITAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 312843 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 312843 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.82, meta_modificada:571.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE MADERAS COLONIA LAS PINTITAS CENTRO, 45693 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE MADERAS Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE RETORNO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL DE LAS PINTITAS EL MERCADO SE ENCUEN, lon:-103.29961987, lat:20.55375239}} | 2023-05-29 | 2023-06-23 | 1798002.5 | 1798002.5 | 1798002.5 | 1798002.5 | 1798002.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/027/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1798002.5, importe_modificado:1798002.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:571.82}} | {2291164/proyecto_INICIO, 2291164/proyecto_PROCESO, 2291164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211809 | Proyecto de inversión | 11233519.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.123351907E7, modificado:1.121428542E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300025 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11197.0, meta_modificada:11197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11214285.42 | 11214285.42 | 11214285.42 | 11214285.42 | 11214285.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.123351907E7, importe_modificado:1.123351907E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11197.0}} | {2211809/proyecto_INICIO, 2211809/proyecto_PROCESO, 2211809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211815 | Proyecto de inversión | 11222748.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.122274878E7, modificado:1.121806123E7}} | Construcción y conservación de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300026 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11218.0, meta_modificada:11218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.777759, lat:21.848476}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 11218061.23 | 11218061.23 | 11218061.23 | 11218061.23 | 11218061.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2023, contratista:CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.122274878E7, importe_modificado:1.122274878E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11218.0}} | {2211815/proyecto_INICIO, 2211815/proyecto_PROCESO, 2211815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233094 | Proyecto de inversión | 6981014.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6981014.69, modificado:6979051.28}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos CCT 14EPR0222I, ubicada en la cabecera del municipio de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200831 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle Jaime Nuno No. 1, Colonia Oriente, El Grullo, Jalisco, C.P. 48740, lon:-104.207695, lat:19.805027}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 6979051.28 | 6979051.28 | 6979051.28 | 6979051.28 | 6979051.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1055-2022, contratista:Gestión y Mantenimiento de Obras, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972878.13, importe_modificado:9972878.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2233094/proyecto_INICIO, 2233094/proyecto_PROCESO, 2233094/proyecto_FIN, 2233094/proyecto_PROCESO, 2233094/proyecto_FIN, 2233094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248612 | Proyecto de inversión | 1292251 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292251.0, modificado:1292251.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE SAN RAMON - 155533 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 155533 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SAN RAMON COLONIA SANTA CECILIA (LA SAUCEDA), 47013 COLONIA SANTA CECILIA (LA SAUCEDA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE COLETO Y CALLE JORGE NEGRETE, CALLE SANTA ROSA DEL HOSPITAL POPULAR BAJAR POR AV. SANTA CECI, lon:-102.3483485, lat:21.25168816}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 1292251 | 1292251 | 1292251 | 1292251 | 1292251 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134387, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1292251.0, importe_modificado:1292251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2248612/proyecto_PROCESO, 2248612/proyecto_INICIO, 2248612/proyecto_FIN, 2248612/proyecto_INICIO, 2248612/proyecto_FIN, 2248612/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254410 | Proyecto de inversión | 1194651 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194651.0, modificado:1194651.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE AMATISTAS - 188079 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 188079 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE AMATISTAS COLONIA LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAPIZLAZULI Y CALLE TOPACIO, AVENIDA DIAMANTE DEL PUENTE HISTORICO SALIDA A GUADALAJARA DAR VUELTA A LA IZ, lon:-102.32774003, lat:21.23233638}} | 2023-09-18 | 2023-09-21 | 1194651 | 1194651 | 1194651 | 1194651 | 1194651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134394, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1194651.0, importe_modificado:1194651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1037.0}} | {2254410/proyecto_PROCESO, 2254410/proyecto_FIN, 2254410/proyecto_INICIO, 2254410/proyecto_PROCESO, 2254410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256310 | Proyecto de inversión | 486805 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486805.0, modificado:486805.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE LA CALLE JUAREZ - 201294 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 201294 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, CALLE 5 DE MAYO DE LA PREPA SAN JUAN POR CALLE 5 DE MAYO AVANZA , lon:-102.32819455, lat:21.24646712}} | 2023-09-25 | 2023-10-28 | 486805 | 486805 | 486805 | 486805 | 486805 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134396, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:486805.0, importe_modificado:486805.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:379.0}} | {2256310/proyecto_INICIO, 2256310/proyecto_PROCESO, 2256310/proyecto_FIN, 2256310/proyecto_PROCESO, 2256310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336755 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1E7, modificado:1.0988997E7}} | Rehabilitación de calles del primer cuadro de la cabecera municipal de Jamay Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300911 | N | 0 | 0 | 12685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3037.0, meta_modificada:3037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, Jal., lon:-102.709539, lat:20.29329}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 10988997 | 10988997 | 10988997 | 10988997 | 10988997 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1364-2023, contratista:HYR SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.026348273E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3037.0}} | {2336755/proyecto_INICIO, 2336755/proyecto_PROCESO, 2336755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234451 | Proyecto de inversión | 11960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196E7, modificado:1.196E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300321 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 11960000 | 11960000 | 11960000 | 11960000 | 11960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-254-2023, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.191568689E7, importe_modificado:1.191568689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2234451/proyecto_PROCESO, 2234451/proyecto_INICIO, 2234451/proyecto_PROCESO, 2234451/proyecto_INICIO, 2234451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302263107 | Proyecto de inversión | 1337007.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337007.8, modificado:1337007.8}} | AMPLIACION DE LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL PRIMERA ETAPA. - 240210 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 240210 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8200.0, meta_modificada:8200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 80 PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION P, lon:-104.03646807, lat:20.19597018}} | 2023-08-21 | 2023-10-30 | 1337007.8 | 1337007.8 | 1337007.8 | 1337007.8 | 1337007.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:1337007.8, importe_modificado:1337007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8200.0}} | {2263107/proyecto_INICIO, 2263107/proyecto_PROCESO, 2263107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302263144 | Proyecto de inversión | 98419.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98419.34, modificado:98419.34}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN TECOLOTLAN. - 240354 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 240354 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONA VICARIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CRISTOBAL DE OVEJO CAMINAR HASTA EL CRU, lon:-104.05076425, lat:20.20037035}} | 2023-10-02 | 2023-11-12 | 98419.34 | 98419.34 | 98419.34 | 98419.34 | 98419.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:98419.34, importe_modificado:98419.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2263144/proyecto_PROCESO, 2263144/proyecto_INICIO, 2263144/proyecto_PROCESO, 2263144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225403 | Proyecto de inversión | 1467867.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467867.07, modificado:1467867.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PRIMARIA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA FEDERAL EN LA COLONIA PROVIDENCIA EN ARANDAS, JALISCO - 90855 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 90855 | S | 250 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:362.5, meta_modificada:362.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA PROVIDENCIA, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE FLAVIO ROMERO DE VELAZCO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO DE ARANDAS TOMAREMOS LA CALLE OBREGÓN HASTA RECORRER 1.4 KILÓM, lon:-102.32916741, lat:20.70636473}} | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1467867.07 | 1467867.07 | 1467867.07 | 1467867.07 | 1467867.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-15/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1467867.07, importe_modificado:1467867.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:362.5}} | {2225403/proyecto_INICIO, 2225403/proyecto_PROCESO, 2225403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207429 | Proyecto de inversión | 392933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392933.5, modificado:392933.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 12790 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12790 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JOSE ROSAS Y CALLE AGUA DE RIO, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POTABLE EN TORRECILLAS ENTRE JOSE ROSAS Y AGUA DE , lon:-103.36555534, lat:20.60894485}} | 2023-03-10 | 2023-04-06 | 392933.5 | 392933.5 | 392933.5 | 392933.5 | 392933.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 06/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:392933.5, importe_modificado:275053.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2207429/proyecto_INICIO, 2207429/proyecto_FIN, 2207429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270150 | Proyecto de inversión | 7959739.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959739.48, modificado:8559736.97}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO C, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, ASTA BANDERA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DJN2230P, UBICADO EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07962 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONOCIDO,JARDINES DE LA CRUZ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2111312, lat:20.6457579}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 8559736.97 | 8559736.97 | 8559736.97 | 8559736.97 | 8559736.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270151 | Proyecto de inversión | 4441990.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441990.84, modificado:4941588.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA SEVERIANO CASILLAS RAMÍREZ CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08316 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LIRIO,LA MAGDALENA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4608811, lat:20.804864}} | 2023-07-19 | 2023-10-26 | 4941588.15 | 4941588.15 | 4941588.15 | 4941588.15 | 4941588.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270152 | Proyecto de inversión | 11898867.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.189886701E7, modificado:1.309886687E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERAS, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA JESÚS MARIO RIVAS SOUZA CCT 14EES0099S, UBICADA EN LA LOCALIDAD TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07152 | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA REAL,LOMA CHICA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4905607, lat:20.8106915}} | 2023-07-19 | 2023-12-15 | 13098866.87 | 13098866.87 | 13098866.87 | 13098866.87 | 13098866.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270153 | Proyecto de inversión | 1824353.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1824353.9, modificado:1824353.9}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BARDA PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS TORNASOL CCT 14DJN2188Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD MATAMOROS LOS HOYOS, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08302 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-102.021028, lat:21.835917}} | 2023-08-15 | 2023-10-09 | 1824353.9 | 1824353.9 | 1824353.9 | 1824353.9 | 1824353.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270154 | Proyecto de inversión | 1370008.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370008.77, modificado:1370008.77}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MANUEL M. CERNA CCT 14DTV0170T, UBICADA EN LA LOCALIDAD TACUBAYA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08317 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9650555, lat:21.77725}} | 2023-07-13 | 2023-09-15 | 1370008.77 | 1370008.77 | 1370008.77 | 1370008.77 | 1370008.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270155 | Proyecto de inversión | 1365702.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365702.74, modificado:1365702.74}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CCT 14DTV0605O, UBICADA EN LA LOCALIDAD PRESA DE BARAJAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08325 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN IGNACIO CERRO GORDO,JALISCO, lon:-102.45155, lat:20.72316}} | 2023-07-13 | 2023-09-15 | 1365702.74 | 1365702.74 | 1365702.74 | 1365702.74 | 1365702.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270156 | Proyecto de inversión | 9408748.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9408748.79, modificado:9408748.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CANAL PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JORGE GONZÁLEZ CAMARENA CCT 14EJN1098Q, UBICADO EN EL FRACC. PRADOS DE LA CAÑADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07961 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CIRCUITO CA-ÑADA ORIENTE,CONOCIDO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2023-08-01 | 2023-11-28 | 9408748.74 | 9408748.74 | 9408748.74 | 9408748.74 | 9408748.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270160 | Proyecto de inversión | 4887155.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4887155.31, modificado:4887155.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B, C Y D, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALMA ROSA PADILLA RODRÍGUEZ CCT 14DES0145O, UBICADA EN LA LOCALIDAD HÉROES NACIONALES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08616 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ANACLETO GONZALEZ FLORES,DEL FRESNO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.451128, lat:20.76438043}} | 2023-09-04 | 2023-12-03 | 4887155.31 | 4887155.31 | 4887155.31 | 4887155.31 | 4887155.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270167 | Proyecto de inversión | 1885115.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885115.2, modificado:1885115.2}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SURFACER EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DES0113W, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLAS DE LA HACIENDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08618 | N | 0 | 0 | 577 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:VIA LUMINOSA # 441,,HACIENDA SANTA FE,JALISCO, lon:-103.3859349, lat:20.5227589}} | 2023-08-15 | 2023-09-30 | 1885115.2 | 1885115.2 | 1885115.2 | 1885115.2 | 1885115.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337561 | Proyecto de inversión | 1927201.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927201.25, modificado:1917965.83}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y C, MURO-REJA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO SÁNCHEZ VÁZQUEZ CCT 14EES0082S, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS FRESNOS II, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08813 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA ROBLES,CONOCIDO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39652, lat:20.51691}} | 2023-12-08 | 2024-02-15 | 1917965.83 | 1917965.83 | 1917965.83 | 1917965.83 | 1917965.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337562 | Proyecto de inversión | 800736.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800736.49, modificado:800736.49}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ÁREA INFANTIL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA CCT 14DJN2285S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08817 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2023-12-08 | 2024-01-21 | 800736.49 | 800736.49 | 800736.49 | 800736.49 | 800736.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337605 | Proyecto de inversión | 1412647.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412647.26, modificado:1412647.18}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLI FUNCIONAL Y CONSTRUCCIÓN DE PATIO CÍVICO EN EL CECYTEJ PLANTEL TEPATITLÁN (EXTENSIÓN SAN MIGUEL EL ALTO) CCT 14XTC0005T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-08640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIA GUADALUPE PADILLA #118,SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.39709, lat:21.016149}} | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 1412647.18 | 1412647.18 | 1412647.18 | 1412647.18 | 1412647.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337563 | Proyecto de inversión | 436278.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436278.15, modificado:436277.85}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, ASTA BANDERA, ANDADOR DE LIGA Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ CCT 14EPR1614C, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08613 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO,ATOYAC,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.30964, lat:20.70155}} | 2023-12-08 | 2024-01-21 | 436277.85 | 436277.85 | 436277.85 | 436277.85 | 436277.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337564 | Proyecto de inversión | 8898706.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8898706.82, modificado:8888705.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, DOS BODEGAS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03695 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARREIRA # 60,RANCHO ALEGRE,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2592044, lat:20.4730659}} | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 8888705.36 | 8888705.36 | 8888705.36 | 8888705.36 | 8888705.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337587 | Proyecto de inversión | 5821272.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5821272.01, modificado:5816043.15}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CCT 14EPR0246S, UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02313 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:J JESUS ORTIZ,GUADALUPANA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.352996, lat:20.706417}} | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 5816043.15 | 5816043.15 | 5816043.15 | 5816043.15 | 5816043.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337594 | Proyecto de inversión | 1085945.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085945.3, modificado:1085943.88}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0382F, UBICADO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07154 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUDO DE CEMPOALTEPETL 1127,VICENTE GUERRERO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3086726, lat:20.6958075}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 1085943.88 | 1085943.88 | 1085943.88 | 1085943.88 | 1085943.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337601 | Proyecto de inversión | 14746036.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47460364E7, modificado:1.473544897E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, CUBO DE ESCALERAS, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14EPR0754W, UBICADA EN LA LOCALIDAD NICOLÁS R. CASILLAS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08985 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 90,SAN AGUSTÍN,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4727458, lat:20.5467933}} | 2023-12-20 | 2024-03-21 | 14735448.97 | 14735448.97 | 14735448.97 | 14735448.97 | 14735448.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337590 | Proyecto de inversión | 4462782.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4462782.66, modificado:4451178.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN JOSÉ ARREOLA ZÚÑIGA CCT 14EJN1083O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03297 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:LOS CANTAROS,LA NUEVA ESPERANZA II,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3386853, lat:20.5144136}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 4451178.96 | 4451178.96 | 4451178.96 | 4451178.96 | 4451178.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337606 | Proyecto de inversión | 2007872.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007872.01, modificado:2007510.03}} | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL, AUTOMATIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y, UBICADA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-08595 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ 577,1 DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3548045, lat:20.61720034}} | 2023-12-08 | 2024-02-15 | 2007510.03 | 2007510.03 | 2007510.03 | 2007510.03 | 2007510.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251149 | Proyecto de inversión | 5183392.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5183392.2, modificado:5183392.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 169701 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 169701 | S | 10418 | 9670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.36, meta_modificada:289.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE RAMÓN CORONA COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE MORELOS, CALLE SILVESTRE BARAJAS ES EN LA ESQUINA NORTE DE LA PLAZA PRICIPAL Y FRENTE AL JARDIN DE NI, lon:-102.59042219, lat:21.67433351}} | 2023-08-25 | 2023-12-15 | 5183392.2 | 5183392.2 | 5183392.2 | 5183392.2 | 5183392.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/029/2023, contratista:KARINA DEL ROCIO MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:5183392.2, importe_modificado:5183392.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.36}} | {2251149/proyecto_INICIO, 2251149/proyecto_PROCESO, 2251149/proyecto_INICIO, 2251149/proyecto_PROCESO, 2251149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289375 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 304807 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 304807 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA EL AGOSTADERO, 48100 EL AGOSTADERO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA Y , SA, lon:-104.49005923, lat:20.43834393}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139003, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289375/proyecto_FIN, 2289375/proyecto_PROCESO, 2289375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289359 | Proyecto de inversión | 40908.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40908.96, modificado:40908.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 304624 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 304624 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PASEO DE LA REFORMA VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL M, lon:-104.49241038, lat:20.41475254}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 40908.96 | 40908.96 | 40908.96 | 40908.96 | 40908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138998, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:40908.96, importe_modificado:40908.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2289359/proyecto_INICIO, 2289359/proyecto_FIN, 2289359/proyecto_PROCESO, 2289359/proyecto_INICIO, 2289359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223438 | Proyecto de inversión | 186038.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186038.19, modificado:186038.19}} | PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIV. LOPEZ COTILLA, ENTRE LOPEZ COTILLA Y ARROYO DEL PANTEON, COLONIA CENTRO - 73864 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 73864 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA LOPEZ COTILLA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE LUIS MOYA, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE REALIZA EN LA PRIV LOPEZ COTILLA BAJANDO POR AVENIDA DEMOCRA, lon:-101.937259, lat:21.35953695}} | 2023-03-13 | 2023-04-25 | 186038.19 | 186038.19 | 186038.19 | 186038.19 | 186038.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:186038.19, importe_modificado:186038.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.0}} | {2223438/proyecto_INICIO, 2223438/proyecto_FIN, 2223438/proyecto_PROCESO, 2223438/proyecto_FIN, 2223438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215247 | Proyecto de inversión | 866668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866668.2, modificado:866668.2}} | APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN CALLES LIBERTAD, ENTRE CALLE COMETA ORIENTE Y CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO, ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE 31 DE MARZO Y CALLE ARTICULO 123 ENTRE CALLE FAMILIA RINCON GALLARDO Y VICENTE GUERRERO EN COLONIA SAN MIGUEL - 13181 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13181 | S | 328 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6381.0, meta_modificada:6381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GONZALEZ COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ARTICULO 123, LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES ABRAHAM GONZALEZ LIBERTAD Y ARTICULO 123 EN LA COLONIA SAN M, lon:-101.92937963, lat:21.36252403}} | 2023-01-30 | 2023-04-03 | 866668.2 | 866668.2 | 866668.2 | 866668.2 | 866668.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2023, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:866668.2, importe_modificado:866668.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6381.0}} | {2215247/proyecto_INICIO, 2215247/proyecto_PROCESO, 2215247/proyecto_FIN, 2215247/proyecto_PROCESO, 2215247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211597 | Proyecto de inversión | 367543004 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.67543004E8, modificado:3.675430038E8}} | Conservación periódica camino tipo A4 (30m) carretera estatal 601 y 622, tramo Santa Cruz de las Flores-San Isidro Mazatepec-Tala-E.C. Fed. 70 carretera estatal 107, tramo carretera a Chapala al ingreso a El Salto - Juanacatlán, reconstrucción de camino | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060001900294 | N | 0 | 0 | 1094849 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:184.74, meta_modificada:184.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Carretera San Isidro Mazatepec - Tala, lon:-103.641621, lat:20.529973}} | 2019-07-10 | 2024-09-10 | 367543003.8 | 367543003.8 | 367543003.8 | 367543003.8 | 367543003.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-044-2019, contratista:ELAR CONSTRUCTORA Y REPARADORA DE CAMINOS Y VIALIDADES, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.62599922281E9, importe_modificado:1.62599922281E9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:184.74}} | {2211597/proyecto_INICIO, 2211597/proyecto_PROCESO, 2211597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211606 | Proyecto de inversión | 202430544 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.02430544E8, modificado:2.0243054376E8}} | Conservación periódica de carreteras 313 tramo San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, en los municipios de San Ignacio Cerro Gordo y Tepatitlán de Morelos, 314 tramo Tepatitlán - Arandas - Limite del Estado, en los municipios de Arandas, Jesús Marí | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002000267 | N | 0 | 0 | 317339 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:158.1, meta_modificada:158.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:Carretera San José de Gracia - San Ignacio Cerro Gordo, lon:-102.546421, lat:20.682417}} | 2020-05-28 | 2024-10-04 | 202430543.76 | 202430543.76 | 202430543.76 | 202430543.76 | 202430543.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-055-2020, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7.4447090327E8, importe_modificado:7.4447090327E8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:158.1}} | {2211606/proyecto_INICIO, 2211606/proyecto_PROCESO, 2211606/proyecto_INICIO, 2211606/proyecto_PROCESO, 2211606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225821 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | REHABILITACION DE TECHOS DE 3 AULAS EN COMUNIDAD EL TECOLOTE - 93907 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 93907 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:136, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 15 + 500 RANCHERIA EL TECOLOTE, 47109 EL TECOLOTE, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL PASO HONDO Y CAMINO A CASAS VIEJA, lon:-102.24599147, lat:21.20075525}} | 2023-06-05 | 2023-07-08 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130909, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2225821/proyecto_PROCESO, 2225821/proyecto_INICIO, 2225821/proyecto_FIN, 2225821/proyecto_INICIO, 2225821/proyecto_FIN, 2225821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211629 | Proyecto de inversión | 2975798.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2975798.84, modificado:524919.93}} | Reconstrucción de cubiertas en la Escuela Secundaria Juan José Arreola Zúñiga CCT 14DES0055W, ubicada en la cabecera municipal de Tolimán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200832 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.08, meta_modificada:1015.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Calle Prolongación Francisco y Madero s/n, Tolimán, Jalisco, lon:-103.910146, lat:19.598714}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 524919.93 | 524919.93 | 524919.93 | 524919.93 | 524919.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1056-2022, contratista:CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5467776.39, importe_modificado:5467776.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.08}} | {2211629/proyecto_PROCESO, 2211629/proyecto_INICIO, 2211629/proyecto_PROCESO, 2211629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234406 | Proyecto de inversión | 7200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200000.0, modificado:6898063.78}} | Conservación Periódica del camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300204 | N | 0 | 0 | 604630 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.213166, lat:20.664381}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 6898063.78 | 6898063.78 | 6898063.78 | 6898063.78 | 6898063.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-417-2023, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6972834.98, importe_modificado:6972834.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2234406/proyecto_INICIO, 2234406/proyecto_PROCESO, 2234406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335677 | Proyecto de inversión | 699234.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699234.72, modificado:699234.72}} | Rehabilitación de la Estación Cultural de la Ribera de Chapala en la localidad de Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300917 | N | 0 | 0 | 6224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.2596336, lat:20.2988928}} | 2023-05-04 | 2023-06-27 | 699234.72 | 699234.72 | 699234.72 | 699234.72 | 699234.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-AD-518-2023, contratista:GRUPO IXA CONSTRUCTOR, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:699234.72, importe_modificado:699234.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}} | {2335677/proyecto_INICIO, 2335677/proyecto_PROCESO, 2335677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234413 | Proyecto de inversión | 7051000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7051000.0, modificado:6827562.26}} | Conservación Periódica del camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300205 | N | 0 | 0 | 604630 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 106, tramo Coyula - Matatlán, subtramo entronque carretero 125 - Av. Tonaltecas - Av. Hendrick Alonso, en el municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.225066, lat:20.670233}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 6827562.26 | 6827562.26 | 6827562.26 | 6827562.26 | 6827562.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-416-2023, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6899039.0, importe_modificado:6899039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2234413/proyecto_INICIO, 2234413/proyecto_PROCESO, 2234413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335681 | Proyecto de inversión | 5449987.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5449987.16, modificado:5449538.6}} | Rehabilitación de la Estación Cultural de la Ribera de Chapala en la localidad de Ajijic, municipio de Chapala, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300886 | N | 0 | 0 | 62224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1489.0, meta_modificada:1489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.254772, lat:20.299784}} | 2023-05-23 | 2023-08-20 | 5449538.6 | 5449538.6 | 5449538.6 | 5449538.6 | 5449538.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-CSS-612-2023, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5449987.16, importe_modificado:5449987.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1489.0}} | {2335681/proyecto_INICIO, 2335681/proyecto_PROCESO, 2335681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234418 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300239 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-257-2023, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19838584E7, importe_modificado:1.19838584E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2234418/proyecto_INICIO, 2234418/proyecto_PROCESO, 2234418/proyecto_INICIO, 2234418/proyecto_PROCESO, 2234418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234429 | Proyecto de inversión | 7950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950000.0, modificado:8209226.33}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300241 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 8209226.33 | 8209226.33 | 8209226.33 | 8209226.33 | 8209226.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-251-2023, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7927569.19, importe_modificado:8209226.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2234429/proyecto_INICIO, 2234429/proyecto_PROCESO, 2234429/proyecto_INICIO, 2234429/proyecto_PROCESO, 2234429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234456 | Proyecto de inversión | 12917000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2917E7, modificado:1.119906199E7}} | Estabilización de taludes del camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+360, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300246 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.36, meta_modificada:0.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+360, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.321565, lat:20.590753}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11199061.99 | 11199061.99 | 11199061.99 | 11199061.99 | 11199061.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-437-2023, contratista:CONSTRUARBA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.12492219E7, importe_modificado:1.12492219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.36}} | {2234456/proyecto_INICIO, 2234456/proyecto_PROCESO, 2234456/proyecto_FIN, 2234456/proyecto_PROCESO, 2234456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202232582 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.183655952E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300280 | N | 0 | 0 | 12210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2356.84, meta_modificada:2356.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:Boulvard de Jin #110,Ajijic, Chapala, Jal., lon:-103.193568, lat:20.311845}} | 2023-06-01 | 2023-09-28 | 11836559.52 | 11836559.52 | 11836559.52 | 11836559.52 | 11836559.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-LP-476-2023, contratista:PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.183706989E7, importe_modificado:1.183706989E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2356.84}} | {2232582/proyecto_INICIO, 2232582/proyecto_PROCESO, 2232582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336726 | Proyecto de inversión | 8956219.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8956219.61, modificado:8404479.27}} | Pavimentación de asfalto y obras hidrosanitarias de la vialidad de ingreso al Hospital de Regional de Ocotlán, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300873 | N | 0 | 0 | 13976 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4782.0, meta_modificada:4782.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:C. Francisco Ramírez Acuña #250, Valle de la Concepción, Ocotlán, Jal., lon:-102.7624205, lat:20.3479985}} | 2023-11-09 | 2023-11-30 | 8404479.27 | 8404479.27 | 8404479.27 | 8404479.27 | 8404479.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAFDR-OB-CSS-1691-2023, contratista:CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8956219.61, importe_modificado:8956219.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4782.0}} | {2336726/proyecto_INICIO, 2336726/proyecto_PROCESO, 2336726/proyecto_INICIO, 2336726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234446 | Proyecto de inversión | 11975000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1975E7, modificado:1.1975E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300320 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 54+000 al 57+600, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.899049, lat:22.618583}} | 2023-04-14 | 2023-07-12 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | 11975000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-260-2023, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192009231E7, importe_modificado:1.192009231E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2234446/proyecto_INICIO, 2234446/proyecto_PROCESO, 2234446/proyecto_INICIO, 2234446/proyecto_PROCESO, 2234446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336880 | Proyecto de inversión | 10882072.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.088207213E7, modificado:1.087854116E7}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+950 al 70+910, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300557 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+950 al 70+910, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 10878541.16 | 10878541.16 | 10878541.16 | 10878541.16 | 10878541.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-653-2023, contratista:INPAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.088207213E7, importe_modificado:1.088207213E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2336880/proyecto_INICIO, 2336880/proyecto_PROCESO, 2336880/proyecto_INICIO, 2336880/proyecto_PROCESO, 2336880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337038 | Proyecto de inversión | 11883658.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188365802E7, modificado:1.188323732E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300561 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 11883237.32 | 11883237.32 | 11883237.32 | 11883237.32 | 11883237.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-740-2023, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.697665431E7, importe_modificado:1.697665431E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2337038/proyecto_INICIO, 2337038/proyecto_PROCESO, 2337038/proyecto_INICIO, 2337038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337039 | Proyecto de inversión | 11393532.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.139353239E7, modificado:1.139330709E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300562 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 11393307.09 | 11393307.09 | 11393307.09 | 11393307.09 | 11393307.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-739-2023, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.627647484E7, importe_modificado:1.627647484E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2337039/proyecto_INICIO, 2337039/proyecto_PROCESO, 2337039/proyecto_INICIO, 2337039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241859 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 71406 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 71406 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR SN RANCHO LA LOBERA, 45250 LA LOBERA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE E. ZAPATA , BRECHA SAN CR, lon:-103.56451853, lat:21.08858815}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134337, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241859/proyecto_PROCESO, 2241859/proyecto_INICIO, 2241859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337659 | Proyecto de inversión | 4510806.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4510806.89, modificado:4328344.27}} | Construcción de puntos limpios en la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300840 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-20 | 2023-12-18 | 4328344.27 | 4328344.27 | 4328344.27 | 4328344.27 | 4328344.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-NPI-OB-LP-1456-2023, contratista:SULO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4510806.89, importe_modificado:4510806.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2337659/proyecto_INICIO, 2337659/proyecto_FIN, 2337659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292379 | Proyecto de inversión | 168576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168576.0, modificado:168576.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ZAPOTES ASENTAMIENTO LOS ZAPOTES CARRETERA CUQUIO A TEPATITLAN - 318993 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 318993 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:112, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 237 TRAMO CUQUIO - TEPATITLAN DE MORELOS KILÓMETRO 5 + 950 RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45480 LOS ZAPOTES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO LOS ZAPOTES, CALLE FRANCISCO VILLA LA, lon:-102.92855017, lat:20.97597129}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 168576 | 168576 | 168576 | 168576 | 168576 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:168576.0, importe_modificado:168576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5300.0}} | {2292379/proyecto_INICIO, 2292379/proyecto_FIN, 2292379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337673 | Proyecto de inversión | 7959800.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959800.59, modificado:7958313.93}} | Reconstrucción del camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300845 | N | 0 | 0 | 36316 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, lon:-105.292553, lat:19.968464}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 7958313.93 | 7958313.93 | 7958313.93 | 7958313.93 | 7958313.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1551-2023, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959800.59, importe_modificado:7959800.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2337673/proyecto_INICIO, 2337673/proyecto_PROCESO, 2337673/proyecto_INICIO, 2337673/proyecto_PROCESO, 2337673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291964 | Proyecto de inversión | 97583.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97583.84, modificado:97583.84}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO ASENTAMIENTO EL DERRAMADERO - 317343 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 317343 | S | 205 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 003 TRAMO CUQUIO - EL CARRICILLO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO Y CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO, CALLE CONOCIDO EL , lon:-102.97661337, lat:21.0019906}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 97583.84 | 97583.84 | 97583.84 | 97583.84 | 97583.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:97583.84, importe_modificado:97583.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2291964/proyecto_INICIO, 2291964/proyecto_FIN, 2291964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241897 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAMOTAN 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 72773 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 72773 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:10, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CAMOTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 34 + 200 INTERIOR SN RANCHO CAMOTAN, 45250 CAMOTÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE CAMOTAN Y CALLE CENTRO, BRECHA SAN CRISTOBAL , lon:-103.3963267, lat:21.00471445}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134333, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241897/proyecto_INICIO, 2241897/proyecto_FIN, 2241897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291948 | Proyecto de inversión | 195488 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195488.0, modificado:195488.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN ASENTAMIENTO JUCHITLAN - 317308 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 317308 | S | 146 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 004 TRAMO CAÑADA DE ANOTA - JUCHITLAN KILÓMETRO 7 + 358 RANCHERIA JUCHITLAN, 45482 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE JUCHITLAN, CALLE CONOCIDO JUCHITLAN LA OBRA SE LOCALIZA POR LA , lon:-103.04987705, lat:21.03994266}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 195488 | 195488 | 195488 | 195488 | 195488 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:195488.0, importe_modificado:195488.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2291948/proyecto_INICIO, 2291948/proyecto_FIN, 2291948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316563 | Proyecto de inversión | 244661.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244661.27, modificado:244661.27}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EVANGELISTA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 420687 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 420687 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:14, direccion:CALLE PROLONGACION JOSE ANTONIO TORRES S/N PUEBLO SAN MARCOS, 45770 SAN MARCOS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR A LA POBALCION POR LA CARRETERA QUE LLEVA A SAN MARCOS EVAN, lon:-103.53602945, lat:20.32447024}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 244661.27 | 244661.27 | 244661.27 | 244661.27 | 244661.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/11-FAIS-2023, contratista:Armani Construcciones y Edificaciones, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:244661.27, importe_modificado:244661.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2316563/proyecto_PROCESO, 2316563/proyecto_FIN, 2316563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322219 | Proyecto de inversión | 862920.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862920.91, modificado:862920.91}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA SECUNDARIA TECNICA 57 EN BARRANCA DE SANTA CLARA - 448691 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 448691 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:4, direccion:AVENIDA CARRETERA ATEMAJAC DE BRIZUELA S/N PUEBLO BARRANCA DE SANTA CLARA, 45755 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE AVENIDA CAMINO A BARRANCA DE OTATES Y , SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA LIBRE A ATEMAJAC DE B, lon:-103.57629155, lat:20.21566356}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 862920.91 | 862920.91 | 862920.91 | 862920.91 | 862920.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/10-FAIS-2023, contratista:Armani Construcciones y Edificaciones, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:862920.91, importe_modificado:862920.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2322219/proyecto_INICIO, 2322219/proyecto_FIN, 2322219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317025 | Proyecto de inversión | 1269821.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269821.14, modificado:1269821.14}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL, MACHUELOS Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO A CACALUTA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 422956 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 422956 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO A CACALUTA S/N PUEBLO CACALUTA (LA VILLITA), 45788 CACALUTA (LA VILLITA), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CAMINO A CACALUTA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA A LA LOCAL, lon:-103.48734785, lat:20.1612828}} | 2023-12-12 | 2023-12-31 | 1269821.14 | 1269821.14 | 1269821.14 | 1269821.14 | 1269821.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138840, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1269821.14, importe_modificado:1269821.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2317025/proyecto_INICIO, 2317025/proyecto_FIN, 2317025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254040 | Proyecto de inversión | 152353 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152353.0, modificado:152353.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PREESCOLAR COMUNIDAD SANTA TERESA - 185946 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 185946 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAUZ DE IBARRA - SANTA TERESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA SANTA TERESA, 47020 SANTA TERESA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO SANTA TERESA Y CARRETERA SAN JUAN LAGOS DE MORENO KM, lon:-102.25889938, lat:21.31555471}} | 2023-09-04 | 2023-09-30 | 152353 | 152353 | 152353 | 152353 | 152353 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134392, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:152353.0, importe_modificado:152353.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2254040/proyecto_INICIO, 2254040/proyecto_PROCESO, 2254040/proyecto_INICIO, 2254040/proyecto_PROCESO, 2254040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223475 | Proyecto de inversión | 1522895.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522895.51, modificado:1522895.51}} | TERMINACION DE PUENTE SOBRE RIO LAGOS EN COMUNIDAD PRIMERO DE MAYO - 74070 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 74070 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:185, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), 47510 PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CAMINO CAMINO A LA ESTANCIA, LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE , lon:-101.82527014, lat:21.46839632}} | 2023-03-13 | 2023-05-16 | 1522895.51 | 1522895.51 | 1522895.51 | 1522895.51 | 1522895.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/008/2023, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1522895.51, importe_modificado:1522895.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2223475/proyecto_INICIO, 2223475/proyecto_PROCESO, 2223475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211649 | Proyecto de inversión | 6438023.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6438023.84, modificado:6433487.05}} | Reconstrucción de 1 módulo y rehabilitación de patio cívico en el Preescolar Ignacio Altamirano CCT 14DJN0700C, ubicada en la localidad de Calera de Arriba, en el municipio de Ameca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200834 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.08, meta_modificada:872.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Manantial, localidad la Calera de Arriba, Ameca, Jalisco, lon:-104.064722, lat:20.502778}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 6433487.05 | 6433487.05 | 6433487.05 | 6433487.05 | 6433487.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1058-2022, contratista:CORPORATIVO SINARQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6438023.84, importe_modificado:6438023.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.08}} | {2211649/proyecto_INICIO, 2211649/proyecto_PROCESO, 2211649/proyecto_INICIO, 2211649/proyecto_PROCESO, 2211649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217345 | Proyecto de inversión | 204854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204854.0, modificado:204854.0}} | PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA SERVICIOS - 30766 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 30766 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA SERVICIOS COLONIA CLUB DE LEONES, 47089 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SERVICIOS Y PRIVADA JAVIER MINA, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERTA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE LA CIUDAD TE, lon:-102.33119155, lat:21.24182044}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 204854 | 204854 | 204854 | 204854 | 204854 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130881, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:204854.0, importe_modificado:204854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2217345/proyecto_PROCESO, 2217345/proyecto_INICIO, 2217345/proyecto_FIN, 2217345/proyecto_PROCESO, 2217345/proyecto_INICIO, 2217345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211790 | Proyecto de inversión | 10581000.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.058100031E7, modificado:1.207884481E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300016 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.08, meta_modificada:1058.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Ote., Tonalá, Jalisco, lon:-103.224872, lat:20.563414}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 12078844.81 | 12078844.81 | 12078844.81 | 12078844.81 | 12078844.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-111-2023, contratista:ARQUITECTURA OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.058100031E7, importe_modificado:1.207886118E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.08}} | {2211790/proyecto_INICIO, 2211790/proyecto_PROCESO, 2211790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211797 | Proyecto de inversión | 9797877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9797877.12, modificado:9761208.16}} | Reconstrucción del camino código s/n Mismaloya - Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300017 | N | 0 | 0 | 275640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18921.2, meta_modificada:18921.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:8, direccion:Camino código s/n Mismaloya - Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, lon:-105.297157, lat:20.530301}} | 2023-02-22 | 2023-05-22 | 9761208.16 | 9761208.16 | 9761208.16 | 9761208.16 | 9761208.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2023, contratista:CONSTRUCTORA INHIDRA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9797877.12, importe_modificado:9797877.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18921.2}} | {2211797/proyecto_INICIO, 2211797/proyecto_FIN, 2211797/proyecto_PROCESO, 2211797/proyecto_FIN, 2211797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280148 | Proyecto de inversión | 1672966.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1672966.3, modificado:1672966.3}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE VICENTE GUERRERO Y AMERICAS EN AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN, JALISCO. - 258433 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 258433 | S | 604 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1510.0, meta_modificada:1510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA AYOTITLÁN, 48560 AYOTITLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AMERICAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO QUE ES LA ENTRADA A LA POBLACION SEGUIR HASTA DAR VUELTA A LA DERECHA POR CALLE VICE, lon:-103.94379553, lat:20.21879397}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 1672966.3 | 1672966.3 | 1672966.3 | 1672966.3 | 1672966.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136888, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1672966.3, importe_modificado:1672966.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1510.0}} | {2280148/proyecto_PROCESO, 2280148/proyecto_FIN, 2280148/proyecto_PROCESO, 2280148/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225352 | Proyecto de inversión | 849595.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849595.11, modificado:849595.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN SECUNDARIA COMUNITARIA TAMARA EN LA COMUNIDAD PIEDRA AMARILLA EN ARANDAS JALISCO - 90259 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 90259 | S | 2 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:331, direccion:RANCHERIA PIEDRA AMARILLA, 47197 PIEDRA AMARILLA, ARANDAS JALISCO ENTRE Y , TOMANDO DE REFERENCIA LA DELEGACIÓN DE SANTA MARÍA YENDO POR LA CALLE ALLENDE TOMANDO UN TOTAL DE 15 KILÓMETROS DE FORMA LINEAL EN LO CUAL SE PASA, lon:-102.232699, lat:20.890744}} | 2023-05-23 | 2023-07-06 | 849595.11 | 849595.11 | 849595.11 | 849595.11 | 849595.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-12/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:849595.11, importe_modificado:849595.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:208.0}} | {2225352/proyecto_PROCESO, 2225352/proyecto_INICIO, 2225352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262395 | Proyecto de inversión | 275392.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275392.5, modificado:275392.5}} | AMPLIACION DE RED DEL ALCANTARILLADO EN CALLE JUAN AMADOR NORTE BARRIO EL ALAMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 237327 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 237327 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.7, meta_modificada:213.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN AMADOR PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOS ARCOS Y CALLE AGUSTIN BECERRA, CALLE EL ALAMBRE PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION POR LA AVENIDA JUAN AMADOR , lon:-104.05607395, lat:20.21403126}} | 2023-08-14 | 2023-09-02 | 275392.5 | 275392.5 | 275392.5 | 275392.5 | 275392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:275392.5, importe_modificado:275392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.7}} | {2262395/proyecto_INICIO, 2262395/proyecto_FIN, 2262395/proyecto_PROCESO, 2262395/proyecto_FIN, 2262395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337041 | Proyecto de inversión | 11831974.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.183197479E7, modificado:1.183190351E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300563 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 11831903.51 | 11831903.51 | 11831903.51 | 11831903.51 | 11831903.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-738-2023, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.690282113E7, importe_modificado:1.690282113E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2337041/proyecto_INICIO, 2337041/proyecto_PROCESO, 2337041/proyecto_INICIO, 2337041/proyecto_PROCESO, 2337041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337043 | Proyecto de inversión | 12066526.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.206652616E7, modificado:1.206437795E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300564 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 12064377.95 | 12064377.95 | 12064377.95 | 12064377.95 | 12064377.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-737-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.723789451E7, importe_modificado:1.723789451E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2337043/proyecto_INICIO, 2337043/proyecto_PROCESO, 2337043/proyecto_INICIO, 2337043/proyecto_PROCESO, 2337043/proyecto_INICIO, 2337043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337050 | Proyecto de inversión | 1423111.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423111.84, modificado:1410077.04}} | Conservación Periódica del camino código 347 Jesús María - San José de la Paz y camino sin código continuación tramo Código 347 - San José de la Paz, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Jesús María, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300566 | N | 0 | 0 | 19469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:Camino código 347 Jesús María - San José de la Paz y camino sin código continuación tramo Código 347 - San José de la Paz, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Jesús María, lon:-102.219404, lat:20.604978}} | 2023-04-06 | 2024-01-12 | 1410077.04 | 1410077.04 | 1410077.04 | 1410077.04 | 1410077.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-177-2023, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.094707315E7, importe_modificado:1.094707315E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.0}} | {2337050/proyecto_INICIO, 2337050/proyecto_PROCESO, 2337050/proyecto_INICIO, 2337050/proyecto_PROCESO, 2337050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337057 | Proyecto de inversión | 5550510.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5550510.16, modificado:5528167.9}} | Conservación periódica de la Av. Ramón Corona en el tramo de Nextipac - La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300574 | N | 0 | 0 | 1332272 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Av. Ramón Corona en el tramo de Nextipac - La Mojonera, municipio de Zapopan, lon:-103.523345, lat:20.765643}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 5528167.9 | 5528167.9 | 5528167.9 | 5528167.9 | 5528167.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-675-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9479116.53, importe_modificado:9479116.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2337057/proyecto_INICIO, 2337057/proyecto_PROCESO, 2337057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337066 | Proyecto de inversión | 4946386.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4946386.42, modificado:4912592.74}} | Conservación periódica del camino código S/C, La Venta del Astillero - Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300575 | N | 0 | 0 | 1332272 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.68, meta_modificada:4.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Camino código S/C, La Venta del Astillero - Nextipac, municipio de Zapopan, lon:-103.539745, lat:20.728984}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 4912592.74 | 4912592.74 | 4912592.74 | 4912592.74 | 4912592.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-622-2023, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192000842E7, importe_modificado:1.192000842E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.68}} | {2337066/proyecto_INICIO, 2337066/proyecto_PROCESO, 2337066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337084 | Proyecto de inversión | 4085218.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085218.2, modificado:4085218.2}} | Pavimentación con concreto hidráulico en el crucero del Nuevo Periférico y camino a Matatlán, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300616 | N | 0 | 0 | 26687 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Crucero del Nuevo Periférico y camino a Matatlán, lon:-103.225225, lat:20.670602}} | 2023-08-18 | 2023-11-23 | 4085218.2 | 4085218.2 | 4085218.2 | 4085218.2 | 4085218.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1239-2023, contratista:CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4085218.2, importe_modificado:4085218.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2337084/proyecto_PROCESO, 2337084/proyecto_FIN, 2337084/proyecto_PROCESO, 2337084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337091 | Proyecto de inversión | 11959808.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195980897E7, modificado:1.195198159E7}} | Reconstrucción del camino Código 631, Estipac ¿ El Tecuan ¿ Buenavista, en el Municipio de Villa Corona, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300631 | N | 0 | 0 | 19063 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino Código 631, Estipac ¿ El Tecuan ¿ Buenavista, en el Municipio de Villa Corona, lon:-103.725088, lat:20.364432}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 11951981.59 | 11951981.59 | 11951981.59 | 11951981.59 | 11951981.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1119-2023, contratista:URCONT GDL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.195980897E7, importe_modificado:1.195980897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2337091/proyecto_INICIO, 2337091/proyecto_PROCESO, 2337091/proyecto_INICIO, 2337091/proyecto_PROCESO, 2337091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222624 | Proyecto de inversión | 1763866.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763866.98, modificado:1763866.98}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 68131 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 68131 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE PUERTA DEL SOL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ESC, lon:-102.32053279, lat:20.70939783}} | 2023-04-13 | 2023-05-12 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | 1763866.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1763866.98, importe_modificado:1763866.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2222624/proyecto_FIN, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO, 2222624/proyecto_INICIO, 2222624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280745 | Proyecto de inversión | 171870.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171870.56, modificado:171870.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA DELEGACION DE QUILA. - 262684 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 262684 | S | 550 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO QUILA, 48546 QUILA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LEONICIO GUIJARRO Y CALLE MATAMOROS, CALLE HIDALGO INGRESAR A LA POBLACION POR CALLE CORREGIDORA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE INDEPENDENCIA DAR, lon:-104.08362762, lat:20.35902424}} | 2023-10-30 | 2023-11-18 | 171870.56 | 171870.56 | 171870.56 | 171870.56 | 171870.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:171870.56, importe_modificado:171870.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2280745/proyecto_INICIO, 2280745/proyecto_PROCESO, 2280745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302264905 | Acción | 9201.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9201.12, modificado:9201.12}} | ADQUISICION DE CUATRO SILLAS OPERATIVAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - 43086 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 43086 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.023889, lat:20.9275}} | 2023-07-10 | 2023-10-27 | 9201.12 | 9201.12 | 9201.12 | 9201.12 | 9201.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135390, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:9201.12, importe_modificado:9201.12}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:4.0}} | {2264905/proyecto_INICIO, 2264905/proyecto_FIN, 2264905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225110 | Proyecto de inversión | 1596856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596856.0, modificado:1596856.0}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO SEGUNDADA ETAPA Y CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 87881 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 87881 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.36, meta_modificada:234.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAGO CUITZEO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA COLON, lon:-103.04026518, lat:20.16619943}} | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 1596856 | 1596856 | 1596856 | 1596856 | 1596856 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1596856.0, importe_modificado:1596856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.36}} | {2225110/proyecto_INICIO, 2225110/proyecto_PROCESO, 2225110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229472 | Proyecto de inversión | 104203.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104203.42, modificado:104203.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 117001 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 117001 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE W. OROZCO, SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA POBLACION DE VILLA EMILIAN, lon:-102.99549617, lat:20.16824842}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 104203.42 | 104203.42 | 104203.42 | 104203.42 | 104203.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:104203.42, importe_modificado:104203.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2229472/proyecto_INICIO, 2229472/proyecto_FIN, 2229472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217071 | Proyecto de inversión | 316096 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316096.0, modificado:316096.0}} | PAVIMENTO EN CALLE ACCESO A CALLE SIMÓN BOLÍVAR. - 29365 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 29365 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE JOSE GUADALUPE DE ANDA Y CALLE PEDRO MARIA MARQUEZ, BOULEVARD LIC. RAMON MARTÍN HUERT, lon:-102.33204181, lat:21.24214743}} | 2023-04-17 | 2023-05-15 | 316096 | 316096 | 316096 | 316096 | 316096 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130883, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:316096.0, importe_modificado:316096.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_PROCESO, 2217071/proyecto_INICIO, 2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_INICIO, 2217071/proyecto_FIN, 2217071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332189 | Proyecto de inversión | 537500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537500.0, modificado:536962.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MUCIÑO, ENTRE CALLE LA RIBERA Y CALLE BALUARTE, COLONIA EL CARMEN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO. | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 2314053025201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA DEL CARMEN, lon:-101.92500673, lat:21.35750553}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 536962.5 | 536962.5 | 536962.5 | 536962.5 | 536962.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R23/ADJ/002/2023, contratista:CLAUDIA YARELI FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:537500.0, importe_modificado:537500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2332189/proyecto_INICIO, 2332189/proyecto_FIN, 2332189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222359 | Proyecto de inversión | 246475 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246475.0, modificado:246475.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA - 65817 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 65817 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA LOMA LINDA, 47020 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CERRADA PRIVADA SANTA TERESA Y CALLE AGUSTIN CALOCA, CALLE CALLE 3 DEL CENTRO DE LA CD POR CALLE ZARAGOZA HASTA HASTA PROLONGACIO, lon:-102.33691606, lat:21.26248028}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 246475 | 246475 | 246475 | 246475 | 246475 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130889, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:246475.0, importe_modificado:246475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}} | {2222359/proyecto_INICIO, 2222359/proyecto_PROCESO, 2222359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252327 | Proyecto de inversión | 741339.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741339.88, modificado:777335.45}} | REPOSICION DE COLECTOR SANITARIO DE 24 EN LATERAL DE CALLE ING. LUIS REYNA ENTRE CALLES 29 DE AGOSTO Y SAN GREGORIO EN COLONIA LA ESTACION - 175834 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 175834 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE LUIS REYNA COLONIA ESTACIÓN, 47425 COLONIA AGUA CALIENTE, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE SAN GREGORIO Y CALLE 29 DE AGOSTO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE LUIS REYNA DE DONDE TERMINA LA EMPRESA CPW HASTA EL INGRESO , lon:-101.92142011, lat:21.36977846}} | 2023-07-12 | 2023-08-30 | 777335.45 | 777335.45 | 777335.45 | 777335.45 | 777335.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/021/2023, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:741339.88, importe_modificado:741339.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2252327/proyecto_PROCESO, 2252327/proyecto_INICIO, 2252327/proyecto_PROCESO, 2252327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228632 | Proyecto de inversión | 1175911 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175911.0, modificado:1175911.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE TURQUESA EN FRACC. EL PEDREGAL - 112834 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 112834 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1416.0, meta_modificada:1416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA FRACCIONAMIENTO LAS MORAS 3 (EL PEDREGAL), 47073 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE GRANATE Y CALLE LAPIZLAZULI, AVENIDA DIAMANTE DE LA SALIDA DE LA COLONIA SANGRE DE CRISTO A CAMINO , lon:-102.32745322, lat:21.23063253}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 1175911 | 1175911 | 1175911 | 1175911 | 1175911 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130911, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1175911.0, importe_modificado:1175911.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1416.0}} | {2228632/proyecto_INICIO, 2228632/proyecto_PROCESO, 2228632/proyecto_FIN, 2228632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307914 | Proyecto de inversión | 282300.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282300.36, modificado:282300.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN EL PREESCOLAR DEL MEZQUITE GRANDE, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 384126 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Degollado | 384126 | S | 63 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CALLE DEL KINDER RANCHERIA MEZQUITE GRANDE, 47990 MEZQUITE GRANDE, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE DEL KINDER, EN LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE GRANDE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES DONDE SE UBIC, lon:-102.20589184, lat:20.36233019}} | 2023-11-29 | 2023-12-29 | 282300.36 | 282300.36 | 282300.36 | 282300.36 | 282300.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:282300.36, importe_modificado:282300.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2307914/proyecto_INICIO, 2307914/proyecto_FIN, 2307914/proyecto_INICIO, 2307914/proyecto_PROCESO, 2307914/proyecto_FIN, 2307914/proyecto_INICIO, 2307914/proyecto_PROCESO, 2307914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233384 | Proyecto de inversión | 6955121.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955121.96, modificado:6954333.18}} | Construcción de cunetas y obras de drenaje en el camino código 503 EC Fed 80 - Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300045 | N | 0 | 0 | 23359 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.7, meta_modificada:26.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 503 EC Fed 80 - Ayotitlán - Chiquilistlán, en los municipios de Tecolotlán y Chiquilistlán, Jalisco, lon:-103.967337, lat:20.237666}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 6954333.18 | 6954333.18 | 6954333.18 | 6954333.18 | 6954333.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-065-2023, contratista:Firma Ing Gdl, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6955121.96, importe_modificado:6955121.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.7}} | {2233384/proyecto_INICIO, 2233384/proyecto_PROCESO, 2233384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233500 | Proyecto de inversión | 7963167.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7963167.51, modificado:7963119.21}} | Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300054 | N | 0 | 0 | 26223 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo Juanacatlán - a la Frontera, en los Municipios de Atemajac de Brizuela y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.717231, lat:19.885532}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 7963119.21 | 7963119.21 | 7963119.21 | 7963119.21 | 7963119.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-156-2023, contratista:Construcciones Covimex, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7963167.51, importe_modificado:7963167.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233500/proyecto_INICIO, 2233500/proyecto_PROCESO, 2233500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219876 | Proyecto de inversión | 5201172.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5201172.87, modificado:5201172.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO A LA COLONIA SAN AGUSTIN Y COMUNIDAD DE LOS RANCHITOS, TERCERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 45402 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 45402 | S | 270 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE COLONIA SAN AGUSTIN, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO LOS RANCHITOS EN DEGOLLADO JALISCO SOBRE LA CALLE JUANA DE ASBAJE Y CAMINO A LOS RANCHITOS EN LA COLONIA CONOCI, lon:-102.14730248, lat:20.4366209}} | 2023-02-20 | 2023-05-30 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | 5201172.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:5201172.87, importe_modificado:5201172.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2219876/proyecto_INICIO, 2219876/proyecto_PROCESO, 2219876/proyecto_FIN, 2219876/proyecto_PROCESO, 2219876/proyecto_FIN, 2219876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233723 | Proyecto de inversión | 8781798.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8781798.91, modificado:8765492.84}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300062 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.387614, lat:20.464778}} | 2023-03-11 | 2023-07-05 | 8765492.84 | 8765492.84 | 8765492.84 | 8765492.84 | 8765492.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-015-2023, contratista:Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8781798.91, importe_modificado:8781798.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2233723/proyecto_INICIO, 2233723/proyecto_PROCESO, 2233723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296169 | Proyecto de inversión | 1876122.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876122.25, modificado:1876122.25}} | REHABILITACION DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 334644 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 334644 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.45, meta_modificada:202.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MARIA AGRAZ PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION POR LA CALLE CONSTITUCI, lon:-104.04468294, lat:20.1991434}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 1876122.25 | 1876122.25 | 1876122.25 | 1876122.25 | 1876122.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1876122.25, importe_modificado:1876122.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.45}} | {2296169/proyecto_FIN, 2296169/proyecto_INICIO, 2296169/proyecto_PROCESO, 2296169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245997 | Proyecto de inversión | 1103248.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103248.9, modificado:1103248.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES FIDEL GARCIA Y COPERATIVISMO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 140143 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 140143 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.72, meta_modificada:345.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FIDEL GARCIA Y CALLE COPERATIVISMO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO TOMANDO LA CALLE LLAMADA AV GUADALUPE HA, lon:-102.3196128, lat:20.71050425}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 1103248.9 | 1103248.9 | 1103248.9 | 1103248.9 | 1103248.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-26/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1103248.9, importe_modificado:1103248.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.72}} | {2245997/proyecto_FIN, 2245997/proyecto_PROCESO, 2245997/proyecto_INICIO, 2245997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296506 | Proyecto de inversión | 1015920.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015920.77, modificado:1015920.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLEGAS, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 335821 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 335821 | S | 120 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.7, meta_modificada:144.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA VILLEGAS, 48555 VILLEGAS, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS, PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 Y EL CRUCE CON LA CARRETERA A LA POBLACION DE VILLEGAS SEG, lon:-103.88937081, lat:20.22942295}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 1015920.77 | 1015920.77 | 1015920.77 | 1015920.77 | 1015920.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138611, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1015920.77, importe_modificado:1015920.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.7}} | {2296506/proyecto_INICIO, 2296506/proyecto_FIN, 2296506/proyecto_PROCESO, 2296506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223955 | Proyecto de inversión | 819456.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819456.87, modificado:1024244.96}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN COMUNIDAD EL PUESTO - 77683 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 77683 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:195, direccion:RANCHERIA EL PUESTO, 47500 EL PUESTO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA UBUCADA A UN COSTADO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.96704164, lat:21.62789917}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 1024244.96 | 1024244.96 | 1024244.96 | 1024244.96 | 1024244.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2023, contratista:RODOLFO JAVIER BUZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:819456.87, importe_modificado:819456.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2223955/proyecto_INICIO, 2223955/proyecto_PROCESO, 2223955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309660 | Proyecto de inversión | 1198502.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198502.56, modificado:1150154.08}} | PARQUE LINEAL FRACCIONAMIENTO CAPUCHINAS ETAPA II - 390141 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 390141 | S | 340 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE JUAN BAUTISTA CORVERA FRACCIONAMIENTO LAS CAPUCHINAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MOISES VEGA KEGEL Y CALLE ALFREDO MARQUEZ CAMPOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZA EN EL FRACCIONAMI, lon:-101.91883959, lat:21.35683464}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 1150154.08 | 1150154.08 | 1150154.08 | 1150154.08 | 1150154.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2023, contratista:JORGE CECILIO HERNANDEZ ROMO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1198502.56, importe_modificado:1198502.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.0}} | {2309660/proyecto_PROCESO, 2309660/proyecto_INICIO, 2309660/proyecto_PROCESO, 2309660/proyecto_INICIO, 2309660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269803 | Proyecto de inversión | 18538521.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.853852117E7, modificado:1.853852117E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS, CICLOVÍA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno |  | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3271.0, meta_modificada:3271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE, lon:-101.93296103, lat:21.3497447}} | 2023-08-16 | 2023-12-13 | 18538521.17 | 18538521.17 | 18538521.17 | 18538521.17 | 18538521.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FONDEREG/LP/001/2023, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.853852117E7, importe_modificado:1.853852117E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3271.0}} | {2269803/proyecto_INICIO, 2269803/proyecto_PROCESO, 2269803/proyecto_FIN, 2269803/proyecto_PROCESO, 2269803/proyecto_FIN, 2269803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224552 | Proyecto de inversión | 225009 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225009.0, modificado:225009.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA ACUARIO - 81923 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 81923 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ACUARIO COLONIA NIÑOS HÉROES, 47070 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA SANGRE DE CRISTO Y CALLE SUR, CALLE PIPILA SALIR DEL PUENTE HISTORICO POR LA CALLE JUAN DE LA BARRERA HAS, lon:-102.33468248, lat:21.2371616}} | 2023-07-03 | 2023-08-12 | 225009 | 225009 | 225009 | 225009 | 225009 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130903, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:225009.0, importe_modificado:225009.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2224552/proyecto_INICIO, 2224552/proyecto_FIN, 2224552/proyecto_PROCESO, 2224552/proyecto_FIN, 2224552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215235 | Proyecto de inversión | 1065626.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065626.09, modificado:1065626.09}} | SUSTITUCION DE TUBERIA DE CONCRETO DE 30 PULGADAS POR TUBERIA PEAD DE 42 PULGADAS EN COLECTOR EN TRAMO PUENTE GRANDE A PRIVADA HERNANDO DE MARTELL - 13023 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13023 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA DEMOCRACIA Y PRIVADA HERNANDO DE MARTELL, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL LECHO DEL RIO LAGOS LA PRIVADA SE ENCUENTRA ENTRE LAS INSTALAC, lon:-101.92617518, lat:21.35917587}} | 2023-01-30 | 2023-03-31 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | 1065626.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2023, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1065626.09, importe_modificado:1065626.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2215235/proyecto_INICIO, 2215235/proyecto_FIN, 2215235/proyecto_INICIO, 2215235/proyecto_PROCESO, 2215235/proyecto_FIN, 2215235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233105 | Proyecto de inversión | 1197538.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197538.26, modificado:1022753.08}} | Conservación periódica del camino código 438 del E.C. Estatal código 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300022 | N | 0 | 0 | 5385 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.8, meta_modificada:1.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino código 438 del E.C. Estatal código 401 - Amacueca, en el municipio de Amacueca, Jalisco, lon:-103.580577, lat:20.003279}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 1022753.08 | 1022753.08 | 1022753.08 | 1022753.08 | 1022753.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-040-2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1197538.26, importe_modificado:1197538.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.8}} | {2233105/proyecto_INICIO, 2233105/proyecto_PROCESO, 2233105/proyecto_FIN, 2233105/proyecto_PROCESO, 2233105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233158 | Proyecto de inversión | 8606764.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8606764.85, modificado:8606764.39}} | Modernización y Rehabilitación del camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300027 | N | 0 | 0 | 61535 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.73, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Camino código 211 Teocaltiche - Villa Hidalgo, en los municipios de Teocaltiche y Villa Hidalgo, lon:-102.579104, lat:21.578184}} | 2023-03-11 | 2023-07-11 | 8606764.39 | 8606764.39 | 8606764.39 | 8606764.39 | 8606764.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-030-2023, contratista:Vinser Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8606764.85, importe_modificado:8606764.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.73}} | {2233158/proyecto_INICIO, 2233158/proyecto_PROCESO, 2233158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233817 | Proyecto de inversión | 8236385.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8236385.11, modificado:9471020.19}} | Reconstrucción del camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300070 | N | 0 | 0 | 35824 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Camino municipal CONAFRUT - Tomatlán, del km 0+000 al km 9+200, municipio de Tomatlán, Jalisco, lon:-105.245412, lat:19.945954}} | 2023-03-11 | 2023-07-08 | 9471020.19 | 9471020.19 | 9471020.19 | 9471020.19 | 9471020.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-024-2023, contratista:Armaqop, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8236385.11, importe_modificado:9486381.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2233817/proyecto_INICIO, 2233817/proyecto_PROCESO, 2233817/proyecto_INICIO, 2233817/proyecto_PROCESO, 2233817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233828 | Proyecto de inversión | 11225532.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.122553248E7, modificado:1.122266302E7}} | Construcción de camino código s/n del E.C. Carretera Colotlán Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300072 | N | 0 | 0 | 89973 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Camino código s/n del E.C. Carretera Colotlán Aguascalientes al Ingreso a El Carrizal, municipio de Colotlán, Jalisco, lon:-103.12235, lat:22.055608}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 11222663.02 | 11222663.02 | 11222663.02 | 11222663.02 | 11222663.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-116-2023, contratista:Pavimentos y Terracerías de los Altos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.122553248E7, importe_modificado:1.122553248E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2233828/proyecto_INICIO, 2233828/proyecto_PROCESO, 2233828/proyecto_INICIO, 2233828/proyecto_PROCESO, 2233828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233841 | Proyecto de inversión | 5075441.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075441.89, modificado:5074902.69}} | Conservación Periódica de la gaza de incorporación de la Calzada Lázaro Cárdenas al camino código 123, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300073 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calzada Lázaro Cárdenas al camino código 123, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.325948, lat:20.624602}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 5074902.69 | 5074902.69 | 5074902.69 | 5074902.69 | 5074902.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-117-2023, contratista:Expekta Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5075441.89, importe_modificado:5075441.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.96}} | {2233841/proyecto_INICIO, 2233841/proyecto_FIN, 2233841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247152 | Proyecto de inversión | 1787163.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787163.72, modificado:1787163.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES COPERATIVISMO Y DANIEL CAMACHO EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 147082 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 147082 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.2, meta_modificada:642.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE COPERATIVISMO Y CALLE DANIEL CAMACHO, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO TOMANDO LA CALLE LLAMADA AV GUADALUPE , lon:-102.31927216, lat:20.7098695}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 1787163.72 | 1787163.72 | 1787163.72 | 1787163.72 | 1787163.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-25/2023, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1787163.72, importe_modificado:1787163.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.2}} | {2247152/proyecto_PROCESO, 2247152/proyecto_FIN, 2247152/proyecto_INICIO, 2247152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309631 | Acción | 1650434.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650434.96, modificado:1650434.96}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 390050 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 390050 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.929167, lat:21.356389}} | 2023-02-20 | 2023-12-20 | 1650434.96 | 1650434.96 | 1650434.96 | 1650434.96 | 1650434.96 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:UCC/MLMJ/AD/02/2023, contratista:INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1650434.96, importe_modificado:1650434.96}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2309631/proyecto_PROCESO, 2309631/proyecto_FIN, 2309631/proyecto_INICIO, 2309631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245847 | Proyecto de inversión | 2547173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547173.52, modificado:2307074.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ENTRE CALLES OCAMPO Y CONSTITUYENTES EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO. - 139245 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 139245 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:637.79, meta_modificada:637.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER HERNADEZ COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE OCAMPO, INICIANDO DESDE EL CENTRO DE ARANDAS POR LA CALLE HIDALGO POR LA CALLE CONSTITUYENTES A UNOS 914 MET, lon:-102.34748496, lat:20.71431694}} | 2023-06-06 | 2023-07-06 | 2307074.78 | 2307074.78 | 2307074.78 | 2307074.78 | 2307074.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-16/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2307074.78, importe_modificado:2307074.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:637.79}} | {2245847/proyecto_PROCESO, 2245847/proyecto_FIN, 2245847/proyecto_PROCESO, 2245847/proyecto_INICIO, 2245847/proyecto_PROCESO, 2245847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280822 | Proyecto de inversión | 257865.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257865.95, modificado:257865.95}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE RIO TECOLOTLAN EN LA VIRGENCITA EN CABECERA MUNICIPAL. - 263030 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 263030 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE RIO TECOLOTLAN PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 80, CALLE AVENIDA JUAREZ PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 EN EL CRUCE CON LA CALLE RIO TECOLOTLAN, lon:-104.03998177, lat:20.18982885}} | 2023-11-01 | 2023-12-05 | 257865.95 | 257865.95 | 257865.95 | 257865.95 | 257865.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:257865.95, importe_modificado:257865.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2280822/proyecto_INICIO, 2280822/proyecto_FIN, 2280822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280549 | Proyecto de inversión | 1546422.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:HACIENDA MUNICIPAL, monto:290000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256422.92, modificado:1256422.92}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 3 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 261149 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 261149 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE OLD COPAN PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION POR LA AVENIDA JUAN A, lon:-104.0413336, lat:20.19737583}} | 2023-10-16 | 2023-12-28 | 1546422.92 | 1546422.92 | 1546422.92 | 1546422.92 | 1546422.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136910, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1256422.92, importe_modificado:1256422.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280549/proyecto_INICIO, 2280549/proyecto_FIN, 2280549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311625 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CUSTIQUE 018 - 398709 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 398709 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:18, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SC TRAMO VILLA HIDALGO - LAS FLORES KILÓMETRO 12 + 150 8 S INTERIOR SN RANCHERIA CUSTIQUE, 47267 CUSTIQUE, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE Y , A UN KILOMETRO PASANDO EL TEMPLO, lon:-102.49085575, lat:21.61940293}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2311625/proyecto_INICIO, 2311625/proyecto_PROCESO, 2311625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254075 | Proyecto de inversión | 5735154.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5735154.68, modificado:5735154.68}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CRISTOBAL COLON COLONIA LA DURAZNERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 186170 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 186170 | S | 257 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2097.0, meta_modificada:1545.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE FRAILES, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE UBICACION DETAL, lon:-103.31354958, lat:20.59329305}} | 2023-08-04 | 2023-11-09 | 5735154.68 | 5735154.68 | 5735154.68 | 5735154.68 | 5735154.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 46/2023, contratista:C. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5735154.68, importe_modificado:4014608.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1545.75}} | {2254075/proyecto_INICIO, 2254075/proyecto_FIN, 2254075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254417 | Proyecto de inversión | 1612997.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612997.25, modificado:1612997.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASEO DE LAS ROSAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 188165 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 188165 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:543.0, meta_modificada:416.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS ROSAS Y CALLE GARDENIA, CALLE LIRIO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE LAS ROSAS DE PATRIA A 6M AL , lon:-103.30982482, lat:20.60239685}} | 2023-08-10 | 2023-10-04 | 1612997.25 | 1612997.25 | 1612997.25 | 1612997.25 | 1612997.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 49/2023, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1612997.25, importe_modificado:1129098.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:416.8}} | {2254417/proyecto_INICIO, 2254417/proyecto_FIN, 2254417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286504 | Proyecto de inversión | 23848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.0, modificado:23848.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN ZAP 014A - 290491 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 290491 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO 18 A INTERIOR A COLONIA CLUB DE LEONES, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE PROLONGACION MORELOS Y CALLE NARCISO LOPEZ, CALLE MANUEL SANCHEZ A 2 CUADRAS DEL CLUB DE LEONES AL NORTE, lon:-102.58751684, lat:21.68267012}} | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2286504/proyecto_INICIO, 2286504/proyecto_FIN, 2286504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222412 | Proyecto de inversión | 1591959.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591959.42, modificado:1591959.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE DANIEL CAMACHO ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS JALISCO - 66174 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 66174 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CAMACHO COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE LA LUNA Y CALLE SIN NOMBRE PROPIEDAD PRIVADA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DANIEL CAMACHO TOMANDO DE REFERENCIA LA ES, lon:-102.31887519, lat:20.70949316}} | 2023-04-11 | 2023-05-10 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | 1591959.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-06/2023, contratista:DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1591959.42, importe_modificado:1591959.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2222412/proyecto_FIN, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO, 2222412/proyecto_PROCESO, 2222412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265705 | Acción | 200115.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200115.08, modificado:200115.08}} | ADQUISICIÓN DE 9 EQUIPOS DE COMPUTO, 1 MULTIFUNCIONAL, 2 IMPRESORAS, 3 DISCOS DUROS EN INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUQUIO, JALISCO - 43193 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 43193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.023889, lat:20.9275}} | 2023-07-10 | 2023-10-27 | 200115.08 | 200115.08 | 200115.08 | 200115.08 | 200115.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:200115.08, importe_modificado:200115.08}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2265705/proyecto_INICIO, 2265705/proyecto_PROCESO, 2265705/proyecto_FIN, 2265705/proyecto_INICIO, 2265705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280789 | Proyecto de inversión | 97104.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97104.68, modificado:97104.68}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE POR UN COSTADO DEL TRAMO CARRETERO ENTRE EL DIF MUNICIPAL Y LA CANCHA DE FUTBOL EN TECOLOTLAN. - 262894 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 262894 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 80 PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR POR EL DIF MUNICIPAL Y SEGUIR POR UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 AQUI COMIEN, lon:-104.03442423, lat:20.19266574}} | 2023-10-23 | 2023-10-31 | 97104.68 | 97104.68 | 97104.68 | 97104.68 | 97104.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:97104.68, importe_modificado:97104.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2280789/proyecto_PROCESO, 2280789/proyecto_INICIO, 2280789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308326 | Proyecto de inversión | 68786.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68786.01, modificado:68786.01}} | REHABILITACION DE ALCANTARRILLA EN LA CALLE TIERRAS BLANCAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIHUAMO - 385374 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 385374 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BOULEVARD TIERRAS BLANCAS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO Y , ALCANTARILLA UBICADA SOBRE LA CALLE TIERRAS BLANCAS EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO ENT, lon:-103.38152752, lat:19.25709103}} | 2023-12-05 | 2023-12-25 | 68786.01 | 68786.01 | 68786.01 | 68786.01 | 68786.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138213, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:68786.01, importe_modificado:68786.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2308326/proyecto_INICIO, 2308326/proyecto_FIN, 2308326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310675 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE POP PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA VIEJA - 394681 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 394681 | S | 440 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:148, direccion:CALLEJON CAMINO AL POZO PROFUNDO DE LA ESTRELLA PUEBLO LA HACIENDA VIEJA, 49876 LA HACIENDA VIEJA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO Y , POO PROFUNDO UBICADO A 0 METROS AL SUROESTE DEL VIEJO POZO EN LA LOCA, lon:-103.46235626, lat:19.21516207}} | 2023-12-10 | 2023-12-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2310675/proyecto_INICIO, 2310675/proyecto_FIN, 2310675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202214920 | Proyecto de inversión | 516361.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516361.11, modificado:451422.69}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5674 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5674 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25562106, lat:20.65117615}} | 2023-02-20 | 2023-03-10 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | 451422.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-006-2023a, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:516361.11, importe_modificado:451422.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:114.0}} | {2214920/proyecto_INICIO, 2214920/proyecto_FIN, 2214920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202214922 | Proyecto de inversión | 2398400.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398400.6, modificado:2398400.6}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, UBICADA EN CALLE LOMA NORTE ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 5704 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 5704 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1448.75, meta_modificada:1448.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA NORTE COLONIA LOMA BONITA 2A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA A 100 METROS DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET POR LA CALLE LOMA ESCONDIDA, lon:-103.25564788, lat:20.651144}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | 2398400.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-007-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2398400.6, importe_modificado:2398400.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.75}} | {2214922/proyecto_PROCESO, 2214922/proyecto_INICIO, 2214922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211660 | Proyecto de inversión | 3473643.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473643.48, modificado:3473307.93}} | Rehabilitación de Preescolar Joaquín Gutiérrez Heras CCT 14EJN1090D, ubicado en la localidad Copalita, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200989 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.27, meta_modificada:572.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:57, direccion:AVENIDA MOLINO DE TRIGO , COL. FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS CP 45200, EJIDO COPALITA, ZAPOPAN, JALISCO, lon:-103.446889, lat:20.818894}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 3473307.93 | 3473307.93 | 3473307.93 | 3473307.93 | 3473307.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1061-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3473643.48, importe_modificado:3473643.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.27}} | {2211660/proyecto_INICIO, 2211660/proyecto_PROCESO, 2211660/proyecto_FIN, 2211660/proyecto_PROCESO, 2211660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254014 | Proyecto de inversión | 1901884.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901884.83, modificado:1901884.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES RIO DE LAS CEIBAS DE AV. FELIX RAMIREZ RENTERIA A CALLE RIO HONDO, CALLE RIO JUCHIPILA DE CALLE DE LAS ROSAS A RIO SUCHIATE Y CALLE RIO SUCHIATE DE CALLE RIO JUCHIPILA A CALLE RIO HONDO, EN COLONIA LAS CEIBAS - 185778 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 185778 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LAS CEIBAS COLONIA LAS CEIBAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA FELIX RAMIREZ RENTERIA Y CALLE RIO JUCHIPILA, CALLE RIO SUCHIATE LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE RIO DE LAS CEIBAS FRENTE A , lon:-101.91088208, lat:21.36593766}} | 2023-07-12 | 2023-09-13 | 1901884.83 | 1901884.83 | 1901884.83 | 1901884.83 | 1901884.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/024/2023, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1901884.83, importe_modificado:1901884.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:603.0}} | {2254014/proyecto_INICIO, 2254014/proyecto_PROCESO, 2254014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256359 | Proyecto de inversión | 461416 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461416.0, modificado:461416.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 201665 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 201665 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE JUAREZ, AVENIDA BOULEBARD RAMON MARTIN HUERTA DE LA PREPA SAN JUAN CAMINAS POR LA CALL, lon:-102.32846172, lat:21.24618009}} | 2023-10-09 | 2023-10-28 | 461416 | 461416 | 461416 | 461416 | 461416 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134398, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:461416.0, importe_modificado:461416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:374.0}} | {2256359/proyecto_INICIO, 2256359/proyecto_PROCESO, 2256359/proyecto_FIN, 2256359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248050 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD TAXIROC - 152231 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 152231 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:135, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN MIGUEL - TAXIROC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA TAXIROC, 47106 LA LOMA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL TAXIROC Y CAMINO LOMAS DEL TAXIROC, CAMINO A ESTANCIA VIEJA DE AB, lon:-102.30602197, lat:21.14061492}} | 2023-08-28 | 2023-09-16 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134385, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2248050/proyecto_INICIO, 2248050/proyecto_FIN, 2248050/proyecto_INICIO, 2248050/proyecto_FIN, 2248050/proyecto_PROCESO, 2248050/proyecto_FIN, 2248050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290152 | Proyecto de inversión | 2073493.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073493.86, modificado:1737209.13}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIMO DE VERDAD DE LA DELEGACION PRIMO DE VERDAD Y RAMOS - 308417 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 308417 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CIÉNEGA DE MATA, 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZAR, lon:-101.82752344, lat:21.74353853}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1737209.13 | 1737209.13 | 1737209.13 | 1737209.13 | 1737209.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/027/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2073493.86, importe_modificado:2073493.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2290152/proyecto_PROCESO, 2290152/proyecto_INICIO, 2290152/proyecto_PROCESO, 2290152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225387 | Proyecto de inversión | 763778 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763778.0, modificado:763778.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA ELEVADO DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD AGUA DE OBISPO - 90576 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 90576 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CALLE AGUA DE OBISPO RANCHERIA AGUA DE OBISPO, 47010 AGUA DE OBISPO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA A CENTRO DE SALUD Y CALLE DE AGUA DE OBISPO A CARRETERA, CARRETERA SAN JUAN DE LOS LAGOS A LAGOS DE MORENO , lon:-102.1763394, lat:21.28838578}} | 2023-07-17 | 2023-08-19 | 763778 | 763778 | 763778 | 763778 | 763778 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130908, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:763778.0, importe_modificado:763778.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2225387/proyecto_INICIO, 2225387/proyecto_PROCESO, 2225387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234467 | Proyecto de inversión | 11954974.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19549743E7, modificado:1.19542003E7}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300085 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7260.0, meta_modificada:7260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.270076, lat:20.656686}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 11954200.3 | 11954200.3 | 11954200.3 | 11954200.3 | 11954200.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-525-2023, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19549743E7, importe_modificado:1.19549743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7260.0}} | {2234467/proyecto_PROCESO, 2234467/proyecto_INICIO, 2234467/proyecto_PROCESO, 2234467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234475 | Proyecto de inversión | 10329999.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.032999924E7, modificado:1.032911228E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300096 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4475.0, meta_modificada:4475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666667, lat:22.233333}} | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 10329112.28 | 10329112.28 | 10329112.28 | 10329112.28 | 10329112.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-203-2023, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.032999924E7, importe_modificado:1.032999924E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4475.0}} | {2234475/proyecto_PROCESO, 2234475/proyecto_INICIO, 2234475/proyecto_PROCESO, 2234475/proyecto_INICIO, 2234475/proyecto_PROCESO, 2234475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234486 | Proyecto de inversión | 11297407.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.129740748E7, modificado:1.129631939E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300097 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4475.0, meta_modificada:4475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-12 | 2023-09-18 | 11296319.39 | 11296319.39 | 11296319.39 | 11296319.39 | 11296319.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-LP-204-2023, contratista:CONSTRUCTORA TETL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.129740748E7, importe_modificado:1.129740748E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4475.0}} | {2234486/proyecto_INICIO, 2234486/proyecto_PROCESO, 2234486/proyecto_INICIO, 2234486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233888 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5934103.41}} | Conservación Periódica del Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300121 | N | 0 | 0 | 26223 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Camino Código 435, La Frontera - Lagunillas, Subtramo La Frontera - Lagunillas, en el Municipio de Tapalpa, lon:-103.71284, lat:19.959427}} | 2023-03-22 | 2023-07-20 | 5934103.41 | 5934103.41 | 5934103.41 | 5934103.41 | 5934103.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-284-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5934103.57, importe_modificado:5934103.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2233888/proyecto_PROCESO, 2233888/proyecto_INICIO, 2233888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234498 | Proyecto de inversión | 10782568.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.078256854E7, modificado:1.078256854E7}} | Construcción de camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, Octava etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300135 | N | 0 | 0 | 22083 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.39, meta_modificada:5611.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Camino jardín, tramos 0+000 al 1+380 y del 7+780 al 19+500 (Tenzompa - Amoles) localidad de Santa Catarina, en el municipio de Mezquitic, Jalisco, lon:-103.96666666, lat:22.23333333}} | 2023-04-21 | 2023-07-19 | 10782568.54 | 10782568.54 | 10782568.54 | 10782568.54 | 10782568.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-291-2023, contratista:ABRAHAM AYALA VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.078256854E7, importe_modificado:1.078256854E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5611.39}} | {2234498/proyecto_INICIO, 2234498/proyecto_PROCESO, 2234498/proyecto_INICIO, 2234498/proyecto_PROCESO, 2234498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234117 | Proyecto de inversión | 11094927.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.109492798E7, modificado:1.116E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300143 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-29 | 2023-06-29 | 11160000 | 11160000 | 11160000 | 11160000 | 11160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-208-2023, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.109492798E7, importe_modificado:1.116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2234117/proyecto_INICIO, 2234117/proyecto_PROCESO, 2234117/proyecto_INICIO, 2234117/proyecto_PROCESO, 2234117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234141 | Proyecto de inversión | 9900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9900000.0, modificado:8282232.69}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300158 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.528267, lat:20.419686}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8282232.69 | 8282232.69 | 8282232.69 | 8282232.69 | 8282232.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-411-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8289526.68, importe_modificado:8289526.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.91}} | {2234141/proyecto_INICIO, 2234141/proyecto_PROCESO, 2234141/proyecto_INICIO, 2234141/proyecto_PROCESO, 2234141/proyecto_INICIO, 2234141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206523 | Proyecto de inversión | 1354648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354648.0, modificado:1266921.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA NIÑOS HÉROES TURNO MATUTINO, ESCUELA FEDERAL GABRIELA MISTRAL TURNO VESPERTINO, UBICADA EN CALLE MADERO NO. 12 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 4236 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 4236 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.75, meta_modificada:278.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MADERO COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE CONSTITUCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS UNA CUADRA POR LA CALLE RAMÓN CORONA HASTA LA , lon:-103.26602585, lat:20.62165893}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | 1266921.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-003-2023, contratista:Altus Forge México, S.A.P.I. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1354648.0, importe_modificado:1266921.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.75}} | {2206523/proyecto_INICIO, 2206523/proyecto_FIN, 2206523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280613 | Proyecto de inversión | 484097.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484097.44, modificado:484097.44}} | AMPLIACION DEL COLECTOR SANITARIO EN EL ARROYO LA CEBOLLA EN LA DELEGACION DE QUILA. - 261827 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 261827 | S | 550 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:25, direccion:CALLE LEONCIO GUIJARRO PUEBLO QUILA, 48546 QUILA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MATAMOROS, CALLE HIDALGO INGRESAR A LA POBLACION POR CALLE CORREGIDORA Y SEGUIR POR ESTA HASTA CONVERTIRSE EN CALLE HIDALGO SEGU, lon:-104.08259765, lat:20.35984402}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 484097.44 | 484097.44 | 484097.44 | 484097.44 | 484097.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:484097.44, importe_modificado:484097.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:742.0}} | {2280613/proyecto_INICIO, 2280613/proyecto_FIN, 2280613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293768 | Proyecto de inversión | 2809997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809997.77, modificado:2809997.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS DOLORES ENTRE LAS CALLES TRINIDAD Y CAMINO PIEDRA AMARILLA EN LA COLONIA EL SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 324303 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 324303 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:673.66, meta_modificada:673.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS DOLORES ANTERIORMENTE SANTIAGUITO DE VELASQUEZ COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE PIEDRA AMARILLA, INICIANDO DESDE LA CALLE FRANCISCO MORA DONDE SE ENCUENTRA EL PALAC, lon:-102.33870543, lat:20.69378417}} | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 2809997.77 | 2809997.77 | 2809997.77 | 2809997.77 | 2809997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-45/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2809997.77, importe_modificado:2809997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:673.66}} | {2293768/proyecto_INICIO, 2293768/proyecto_FIN, 2293768/proyecto_PROCESO, 2293768/proyecto_FIN, 2293768/proyecto_PROCESO, 2293768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281034 | Proyecto de inversión | 134878.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134878.27, modificado:134878.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO EN OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 264200 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 264200 | S | 206 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA OJO DE AGUA, 48554 OJO DE AGUA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ELVA MERINO, CALLE CARRETERA FEDERAL 80 PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR POR CALLE JUAREZ QUE ES LA CALLE DONDE , lon:-103.97908085, lat:20.22353299}} | 2023-10-19 | 2023-11-17 | 134878.27 | 134878.27 | 134878.27 | 134878.27 | 134878.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:134878.27, importe_modificado:134878.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2281034/proyecto_FIN, 2281034/proyecto_INICIO, 2281034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293714 | Proyecto de inversión | 270279.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270279.51, modificado:270279.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PEDRO VELAZQUEZ ENTRE LAS CALLES FIDEL GARCIA Y DE LA ESTRELLAS EN LA COLONIA PUERTA DEL SOL EN ARANDAS, JALISCO. - 324127 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 324127 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO VELAZQUEZ COLONIA PUERTA DEL SOL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FIDEL GARCIA Y CALLE LAS ESTRELLAS, INICIANDO DE LA ZONA CENTRO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO TOMANDO LA CALLE LLAMADA AV GUADALUPE HAS, lon:-102.32015798, lat:20.70866644}} | 2023-10-18 | 2023-11-17 | 270279.51 | 270279.51 | 270279.51 | 270279.51 | 270279.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-43/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:270279.51, importe_modificado:270279.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2293714/proyecto_INICIO, 2293714/proyecto_FIN, 2293714/proyecto_PROCESO, 2293714/proyecto_FIN, 2293714/proyecto_INICIO, 2293714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307677 | Proyecto de inversión | 1904405.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904405.5, modificado:1904405.5}} | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION Y TANQUES REGULADORES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 383093 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 383093 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA JUAN AMADOR NORTE Y CALLE DOCTOR ALONSO ZEPEDA, CALLE ARTURO ARIAS OROZCO PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION P, lon:-104.05461248, lat:20.21197078}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1904405.5 | 1904405.5 | 1904405.5 | 1904405.5 | 1904405.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1904405.5, importe_modificado:1904405.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2307677/proyecto_INICIO, 2307677/proyecto_FIN, 2307677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271919 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | linea de agua potable, red de drenaje y empedrado ahogado en concreto en calle Morelos en la Cienega | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guachinango |  | S | 125 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:16, direccion:morelos, lon:-104.455455, lat:20.606515}} | 2023-07-15 | 2023-12-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2271919/proyecto_INICIO, 2271919/proyecto_PROCESO, 2271919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:en una obra de contruccion de linea de agua potable y alcantarillado asi como empedrado ahogado en concreto, trimestre:5.0, usuario:hugoaponces, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302263248 | Proyecto de inversión | 134761.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134761.15, modificado:134761.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO SACA COSECHAS EN COFRADIA DE DUENDES, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN. - 240667 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 240667 | S | 207 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.88, meta_modificada:26.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:12, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA COFRADÍA DE DUENDES, 48542 EL COLORADO, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE PABLO MELCHOR PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 EN EL CRUCE CON LA CARRETERA DE INGR, lon:-103.99592264, lat:20.24789678}} | 2023-09-25 | 2023-10-07 | 134761.15 | 134761.15 | 134761.15 | 134761.15 | 134761.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN JALISCO, monto:134761.15, importe_modificado:134761.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26.88}} | {2263248/proyecto_INICIO, 2263248/proyecto_FIN, 2263248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340346 | Proyecto de inversión | 1145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145000.0, modificado:1145000.0}} | linea de agua potable, red de drenaje y empedrado ahogado en concreto en los Toriles | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 2023-5 | S | 136 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:286.0, meta_modificada:286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:84, direccion:los toriles, lon:-104.3245, lat:20.5413}} | 2023-10-02 | 2023-12-29 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:286.0}} | {2340346/proyecto_PROCESO, 2340346/proyecto_INICIO, 2340346/proyecto_PROCESO, 2340346/proyecto_FIN, 2340346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:es una obra donde se substituye la red de agua potable y alcantarillado ya que era muy antigua la existente y estaba obsoleta, asi como la construccion de empedrado tradicional con huella de concreto, trimestre:5.0, usuario:hugoaponces, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395468 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248000.0, modificado:248000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO - 378636 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 378636 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.92, meta_modificada:476.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO S ROMO, SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE CONCE, lon:-103.25958479, lat:19.97547742}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-01-2023, contratista:CONSTRUCTORA GUI-HER S DE RL DE SV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:248000.0, importe_modificado:248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.92}} | {2395468/proyecto_INICIO, 2395468/proyecto_PROCESO, 2395468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395483 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLEMELCHOR OCAMPO DE CONCEPCION DE BUENOS SIRES JALISCO. - 385054 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 385054 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE CALLE HIDAGO Y CALLE IGNACIO S ROMO, SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINC, lon:-103.26003661, lat:19.97635558}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-05-2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2395483/proyecto_INICIO, 2395483/proyecto_FIN, 2395483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395485 | Proyecto de inversión | 86298.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86298.94, modificado:86298.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTBLE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JLISCO. - 385385 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 385385 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO PUERTO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE CALLE HIDAGO Y CALLE IGNACIO S ROMO, SE EN CUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRIN, lon:-103.2600226, lat:19.97634491}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 86298.94 | 86298.94 | 86298.94 | 86298.94 | 86298.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-04-2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:86298.94, importe_modificado:86298.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2395485/proyecto_PROCESO, 2395485/proyecto_FIN, 2395485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395495 | Proyecto de inversión | 607148.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607148.87, modificado:607148.87}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CONCEPCION DE BUENOS AIRES LA MAQUINA - 388330 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 388330 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20171.0, meta_modificada:20171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - LA MAQUINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHO LA MAQUINA, 49170 LA MÁQUINA, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CAMINO LA MAQUINA Y , CAMINO A LA MAQUINA POR EL RIO , lon:-103.16736675, lat:19.91130504}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 607148.87 | 607148.87 | 607148.87 | 607148.87 | 607148.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-09-2023, contratista:ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:607148.87, importe_modificado:607148.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20171.0}} | {2395495/proyecto_FIN, 2395495/proyecto_INICIO, 2395495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar las fotos y contrato, trimestre:5.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-07-12}, obs2: {observación:favor de revisar las fotos y contrato, trimestre:5.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación:favor de revisar las fotos y contrato, trimestre:5.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-07-12}, obs4: {observación:favor de revisar las fotos y contrato, trimestre:5.0, usuario:adrianalbogaring, fecha:2024-07-12}}
2023 | 5 | JAL230502395503 | Proyecto de inversión | 474401.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:474401.74, modificado:474401.74}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRAMA MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO. - 395820 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 395820 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.8, meta_modificada:51.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:176, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR 01-AZ 001 (0001) RANCHERIA EL PROGRAMA, 48869 EL PROGRAMA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 BARRA DE NAVIDAD - PUERTO VALLARTA Y , INGRESO POR LA CARRETERA FED 200 A LA LOCALIDAD POR LA , lon:-104.83990481, lat:19.32856454}} | 2023-03-13 | 2023-07-08 | 474401.74 | 474401.74 | 474401.74 | 474401.74 | 474401.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145645, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:474401.74, importe_modificado:473797.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.8}} | {2395503/proyecto_INICIO, 2395503/proyecto_PROCESO, 2395503/proyecto_FIN, 2395503/proyecto_INICIO, 2395503/proyecto_FIN, 2395503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395504 | Proyecto de inversión | 641096.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641096.13, modificado:641096.13}} | 2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA COLONIA PUERTA DEL CEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA JALISCO. - 396426 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 396426 | S | 263 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.46, meta_modificada:227.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR 48850 COLONIA PUERTA DEL CEDRO, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE ALVAREZ DEL CASTILLO Y CALLE CORREGIDORA, CALLE GABINO BARRERA POR LA CARRETERA FEDERAL 80 GIRAMOS A LA DERECHA EN AV, lon:-104.65415713, lat:19.48595138}} | 2023-02-20 | 2023-04-22 | 641093.13 | 641096.13 | 641096.13 | 641096.13 | 641096.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:622398.66, importe_modificado:641096.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.46}} | {2395504/proyecto_INICIO, 2395504/proyecto_PROCESO, 2395504/proyecto_FIN, 2395504/proyecto_INICIO, 2395504/proyecto_PROCESO, 2395504/proyecto_FIN, 2395504/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395541 | Proyecto de inversión | 935338.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935338.16, modificado:935338.16}} | PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO A LA POBLACION DE COMITANCITO MINICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. - 415749 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 415749 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:24, direccion:PASAJE PARCELA COMITANCITO RANCHERIA COMITANCITO, 48850 COMITANCITO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CAMINO SALIDA AL BASURERO Y CAMINO PUERTA DEL CEDRO LA COFRADIA, CAMINO LOS BAÑOS POR LA CARRETERA HACIA LAS LOCALIDADES POR LA SALIDA, lon:-104.69871583, lat:19.50018862}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 935338.16 | 935338.16 | 935338.16 | 935338.16 | 935338.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/63/2023, contratista:LUIS MIGUEL RUBIO PANDURO, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:935338.16, importe_modificado:935338.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2395541/proyecto_PROCESO, 2395541/proyecto_INICIO, 2395541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395548 | Proyecto de inversión | 477782.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477782.93, modificado:477782.93}} | REHABILITACIÓN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 417349 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 417349 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.2, meta_modificada:458.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUADALAJARITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACION MUNIC, lon:-103.15576478, lat:20.00440761}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 477782.93 | 477782.93 | 477782.93 | 477782.93 | 477782.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-01-2023, contratista:LEVENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:477782.93, importe_modificado:477782.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.2}} | {2395548/proyecto_PROCESO, 2395548/proyecto_INICIO, 2395548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313301 | Proyecto de inversión | 1882437.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882437.39, modificado:1882437.39}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELOS Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 407631 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 407631 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:124.1, meta_modificada:124.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA LABOR DE GUADALUPE, 46440 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENRIQUE CONTRERAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA ESCUELA PR, lon:-104.01867559, lat:21.02818307}} | 2023-10-16 | 2023-12-05 | 1882437.39 | 1882437.39 | 1882437.39 | 1882437.39 | 1882437.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-16/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1882437.0, importe_modificado:1882437.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:124.1}} | {2313301/proyecto_FIN, 2313301/proyecto_PROCESO, 2313301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289460 | Proyecto de inversión | 76567.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76567.88, modificado:76567.88}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO 2DA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL - 305275 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 305275 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO PUEBLO LOS MANGUITOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE GERARDO MURILLO, EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO SIENDO EL TRAMO APARTIR DE ENTRONQUE EN CALLE G, lon:-103.37722528, lat:19.24821278}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 76567.88 | 76567.88 | 76567.88 | 76567.88 | 76567.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:76567.88, importe_modificado:76567.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2289460/proyecto_PROCESO, 2289460/proyecto_INICIO, 2289460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308818 | Proyecto de inversión | 817267.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817267.53, modificado:817267.53}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJACATLAN CALLE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 387219 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 387219 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.53, meta_modificada:360.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:30, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA HUAJACATLAN, 46440 HUAJACATLÁN, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA C, lon:-103.95244896, lat:21.04466504}} | 2023-03-27 | 2023-05-25 | 817267.53 | 817267.53 | 817267.53 | 817267.53 | 817267.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-02/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:817267.53, importe_modificado:817267.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.53}} | {2308818/proyecto_INICIO, 2308818/proyecto_FIN, 2308818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280247 | Proyecto de inversión | 204941.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204941.81, modificado:204941.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PRIVADA PINO SUAREZ EN PIHUAMO - 258943 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 258943 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PINO SUAREZ PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE PRIVADA PINO SUAREZ UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL QUE ENTRONCA CON CALLE GUADALUPE VICTORIA., lon:-103.37469928, lat:19.25283566}} | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 204941.81 | 204941.81 | 204941.81 | 204941.81 | 204941.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:204941.81, importe_modificado:204941.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2280247/proyecto_FIN, 2280247/proyecto_INICIO, 2280247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322433 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACION DE LOSA DE VADO EN LA LOCALIDAD DEL CORRIDO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 449763 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 449763 | S | 242 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRIDO - LAS PARTIDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 25 RANCHERIA EL CORRIDO, 48453 EL CORRIDO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD EL CORRIDO CAMINO A LAS PARTIDAS., lon:-105.07835617, lat:20.06724145}} | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS018/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {2322433/proyecto_PROCESO, 2322433/proyecto_INICIO, 2322433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217236 | Proyecto de inversión | 2125046.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125046.85, modificado:2125046.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE AV. GUADALUPANA Y PRIVADA CERRITO, Y PRIVADA CERRITO ENTRE CALLE ROSAS Y CERRADA, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30212 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30212 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1648.0, meta_modificada:1648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALUPANA Y PRIVADA CERRITO, CALLE ROSAS POR LA CALLE 12 DE DICIEMBRE A 400 METROS DE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO A LA ALTURA DEL, lon:-103.21842309, lat:20.5660363}} | 2023-03-06 | 2023-03-24 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | 2125046.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-008-2023, contratista:Alta Tensión de Occidente, S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2125046.85, importe_modificado:2125046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1648.0}} | {2217236/proyecto_PROCESO, 2217236/proyecto_FIN, 2217236/proyecto_PROCESO, 2217236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217244 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:870919.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GARCÍA NAVARRO, UBICADA CALLE MELQUIADES PRECIADO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE JUÁREZ, COLONIA LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30239 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30239 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MELQUIADES PRECIADO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CALLE JUAREZ, A 900 METROS DE LA AVENIDA ARROYO DE EN MEDIO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, lon:-103.23076717, lat:20.59806798}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | 870919.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-010-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:870919.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2217244/proyecto_INICIO, 2217244/proyecto_FIN, 2217244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217286 | Proyecto de inversión | 1792200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792200.0, modificado:1792200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30463 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30463 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.0, meta_modificada:339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE ABASCAL Y SOUZA, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL ZALATITÁN POR LA CALLE JUAREZ, lon:-103.26266173, lat:20.6583548}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | 1792200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-012-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1792200.0, importe_modificado:1792200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}} | {2217286/proyecto_INICIO, 2217286/proyecto_FIN, 2217286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217298 | Proyecto de inversión | 1938940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938940.0, modificado:1931807.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ, UBICADA CALLE SAYULA ENTRE CALLE MAZAMITLA Y CALLE ATEMAJAC DE BRIZUELA, COLONIA JALISCO SEGUNDA SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 30564 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 30564 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE SAYULA COLONIA JALISCO 2A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MAZAMITLA Y CALLE ATEMAJAC DE BRIZUELA, CALLE TEUCHITLÁN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMÓN CORONA A 200 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO ORI, lon:-103.26525521, lat:20.69430396}} | 2023-03-08 | 2023-03-31 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | 1931807.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-013-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1938940.0, importe_modificado:1931807.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2217298/proyecto_INICIO, 2217298/proyecto_FIN, 2217298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217505 | Proyecto de inversión | 1257003.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257003.74, modificado:1257003.74}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE BARRO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 31742 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 31742 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:167.28, meta_modificada:167.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ARTESANOS Y CALLE ALFAREROS, CALLE HORNOS A 250 METROS DE LA AVENIDA JUAN DE DIOS ROBLEDO O CAMINO AL ROSARIO POR LA CALLE ARTESANOS., lon:-103.25913092, lat:20.63884586}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | 1257003.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-014-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1257003.74, importe_modificado:1257003.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:167.28}} | {2217505/proyecto_INICIO, 2217505/proyecto_FIN, 2217505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218216 | Proyecto de inversión | 248972 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248972.0, modificado:248972.0}} | REHABILITACIÓN DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN COMUNIDAD LOS CUARTOS - 35574 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 35574 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOS CUARTOS - LABOR DE MONTOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 750 RANCHERIA LOS CUARTOS, 47117 LA ESPERANZA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LOS CUARTOS Y PRIVADA GRANJAS DE MARGARITO GALLARDO, C, lon:-102.25132342, lat:21.3630571}} | 2023-05-02 | 2023-05-26 | 248972 | 248972 | 248972 | 248972 | 248972 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130884, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:248972.0, importe_modificado:248972.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2218216/proyecto_PROCESO, 2218216/proyecto_FIN, 2218216/proyecto_PROCESO, 2218216/proyecto_INICIO, 2218216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314300 | Proyecto de inversión | 236943.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236943.22, modificado:236943.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN CALLEJUELA EN EL MERCADO ROQUE GARCIA DE LA CALLE RITA PEREZ A CALLE RAMON CORONA EN COLONIA CENTRO - 411870 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 411870 | S | 110 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJUELA ANTONIO GONZALEZ CARDENAS COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE RITA PEREZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZA A ESPALDAS DEL MERCADO RO, lon:-101.92966072, lat:21.35810051}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 236943.22 | 236943.22 | 236943.22 | 236943.22 | 236943.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/031/2023, contratista:DAVID ALEJANDRO LOPEZ QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:236943.22, importe_modificado:236943.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2314300/proyecto_PROCESO, 2314300/proyecto_INICIO, 2314300/proyecto_FIN, 2314300/proyecto_PROCESO, 2314300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260449 | Proyecto de inversión | 992159 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992159.0, modificado:992159.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE RIO DE LA PLATA. - 226680 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 226680 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA PLATA COLONIA EL PEDREGOSO, 47090 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION PEDRO GALEANA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE GRANADA DE LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE CAMINAS RUMBO AL CENTR, lon:-102.32788356, lat:21.23722192}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 992159 | 992159 | 992159 | 992159 | 992159 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134405, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:992159.0, importe_modificado:992159.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2260449/proyecto_INICIO, 2260449/proyecto_PROCESO, 2260449/proyecto_FIN, 2260449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248369 | Proyecto de inversión | 71100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71100.0, modificado:71100.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN INGRESO A ESCUELA PRIMARIA DE COMUNIDAD CASAS VIEJAS. - 153873 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 153873 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA A SAN MIGUEL - CASAS VIEJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 80 RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), 47106 CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CARRETERA A SAN MIGUEL EL , lon:-102.25439625, lat:21.18961156}} | 2023-09-18 | 2023-09-30 | 71100 | 71100 | 71100 | 71100 | 71100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134386, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:71100.0, importe_modificado:71100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2248369/proyecto_PROCESO, 2248369/proyecto_INICIO, 2248369/proyecto_FIN, 2248369/proyecto_PROCESO, 2248369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246281 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA DE ABAJO - 141695 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 141695 | S | 64 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO MEZQUITIC DE LA MAGDALENA - ESTANCIA VIEJA DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA ESTANCIA VIEJA DE ABAJO, 47100 ESTANCIA VIEJA DE ABAJO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO A ESTANCIA VIEJA Y C, lon:-102.31302389, lat:21.18154916}} | 2023-09-18 | 2023-09-23 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134383, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2246281/proyecto_FIN, 2246281/proyecto_PROCESO, 2246281/proyecto_FIN, 2246281/proyecto_PROCESO, 2246281/proyecto_INICIO, 2246281/proyecto_PROCESO, 2246281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256216 | Proyecto de inversión | 2190803.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190803.84, modificado:2190803.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL O LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 200711 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Degollado | 200711 | S | 122 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA RESOLANA, 47995 SAN RAFAEL (LA RESOLANA), DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO PASANDO EL PUENTE POR EL CAMINO O CALLE PRINCIPAL DE A, lon:-102.29063933, lat:20.45490971}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 2190803.84 | 2190803.84 | 2190803.84 | 2190803.84 | 2190803.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FAISMUN-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:2190803.84, importe_modificado:2190803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2256216/proyecto_FIN, 2256216/proyecto_INICIO, 2256216/proyecto_PROCESO, 2256216/proyecto_INICIO, 2256216/proyecto_FIN, 2256216/proyecto_INICIO, 2256216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249588 | Proyecto de inversión | 2309550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309550.0, modificado:2309550.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA EL AGUA POTABLE UBICADO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORADORES, FRENTE AL CAM, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 161548 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 161548 | S | 425 | 382 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1109.7, meta_modificada:1109.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE MORADORES Y CALLE RIVERA, CALLE OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE MORADORES Y RIVERA EN LA CO, lon:-102.13331117, lat:20.44112201}} | 2023-03-13 | 2023-07-28 | 2309550 | 2309550 | 2309550 | 2309550 | 2309550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133346, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:2309550.0, importe_modificado:2309550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1109.7}} | {2249588/proyecto_INICIO, 2249588/proyecto_PROCESO, 2249588/proyecto_FIN, 2249588/proyecto_INICIO, 2249588/proyecto_PROCESO, 2249588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281038 | Proyecto de inversión | 91059.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91059.52, modificado:91059.52}} | ADEME DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 264209 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 264209 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.83, meta_modificada:51.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO DE TAMAZULITA A LA CIENEGA RANCHERIA LA CIENEGA, 48540 LA CIÉNEGA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA POBLACION TAMAZULITA EN EL CAMINO TAMAZULITA A LA CIENEGA SEGUIR EL CAMINO HASTA UN KILOMETRO ANT, lon:-103.96820059, lat:20.14000024}} | 2023-11-01 | 2023-11-11 | 91059.52 | 91059.52 | 91059.52 | 91059.52 | 91059.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:91059.52, importe_modificado:91059.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.83}} | {2281038/proyecto_INICIO, 2281038/proyecto_PROCESO, 2281038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294393 | Proyecto de inversión | 965194.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965194.07, modificado:965194.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN IGNACIO CERRO GORDO ENTRE LAS CALLES SANTA MARIA DEL VALLE Y SANTA TERESITA EN LA COLONIA SALTILLO EN ARANDAS JALISCO - 326707 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 326707 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:230.1, meta_modificada:230.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN IGNACIO CERRO GORDO COLONIA EL SALTILLO, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SANTA MARIA DEL VALLE Y CALLE SANTA TERESITA, INICIANDO DESDE LA CALLE FRANCISCO MORA DONDE SE ENCUENTRA EL PALACIO MUNICIPAL DE AR, lon:-102.3373424, lat:20.694665}} | 2023-11-02 | 2023-11-28 | 965194.07 | 965194.07 | 965194.07 | 965194.07 | 965194.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-51/2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:965194.07, importe_modificado:965194.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:230.1}} | {2294393/proyecto_PROCESO, 2294393/proyecto_FIN, 2294393/proyecto_INICIO, 2294393/proyecto_PROCESO, 2294393/proyecto_INICIO, 2294393/proyecto_FIN, 2294393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280346 | Proyecto de inversión | 1127250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127250.0, modificado:1127250.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 259536 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 259536 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:31, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN BUENAVENTURA, 48569 SAN BUENAVENTURA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE OBREGON PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 EN EL CRUCE CON LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-104.0930606, lat:20.16897251}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 1127250 | 1127250 | 1127250 | 1127250 | 1127250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136907, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:1127250.0, importe_modificado:1127250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280346/proyecto_INICIO, 2280346/proyecto_FIN, 2280346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300477 | Proyecto de inversión | 1889056.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889056.06, modificado:1889056.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE CAMPILLO SAINZ ENTRE LAS CALLES FLORES MAGON Y JOSE TORRES PEREZ VARGAS EN LA COLONIA LAGUINITAS II EN ARANDAS JALISCO - 351688 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 351688 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.03, meta_modificada:390.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CAMPILLO SAINZ COLONIA LAGUNAS, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JOSE TORRES PEREZ VARGAS, POR LA CENTRAL CAMIONERA SE TOMARÁ LA CALLE OBREGÓN HASTA LLEGAR A LA CALLE GENERAL ARTEAGA , lon:-102.35328862, lat:20.69551167}} | 2023-11-01 | 2023-11-27 | 1889056.06 | 1889056.06 | 1889056.06 | 1889056.06 | 1889056.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-50/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1889056.06, importe_modificado:1889056.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.03}} | {2300477/proyecto_FIN, 2300477/proyecto_PROCESO, 2300477/proyecto_INICIO, 2300477/proyecto_FIN, 2300477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332172 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:294705.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DEL RÍO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y AVENIDA GUADALUPE EN FRACCIONAMIENTO MEXIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | OP-54/2023 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.85, meta_modificada:276.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida del Río , lon:-102.335531, lat:20.712803}} | 2023-11-22 | 2023-12-11 | 294705 | 294705 | 294705 | 294705 | 294705 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-54/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:294705.0, importe_modificado:294705.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.85}} | {2332172/proyecto_FIN, 2332172/proyecto_INICIO, 2332172/proyecto_PROCESO, 2332172/proyecto_INICIO, 2332172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335765 | Proyecto de inversión | 169830 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169830.0, modificado:169830.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE EMNPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TOTAL DEL CAMINO EL TEPOZAN DEL CRUCERO DEL CAMINO QUE VA DEL BAJIO DE LOS GALLOS A LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA EN CUQUIO JALISCO | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 012023 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:101, direccion:CALLE CONOCIDO EL TEPOZAN , lon:-103.013013, lat:20.8269449}} | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139319, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:169830.0, importe_modificado:169830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2335765/proyecto_INICIO, 2335765/proyecto_FIN, 2335765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Se regresa a petición, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Se regresa a petición, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Se regresa a petición, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230202235932 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | construccion de empedrado ahogado en cemento, red de drenaje y linea de agua potable en Quililla | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 002 | S | 79 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:72, direccion:morelos, lon:-104.321915, lat:20.53173}} | 2023-03-15 | 2023-08-15 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:230.0}} | {2235932/proyecto_INICIO, 2235932/proyecto_PROCESO, 2235932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:es una obra donde se construye linea de agua potable y alcantarillado en una vialidad y empedrado tradicional con huella , trimestre:5.0, usuario:hugoaponces, fecha:2024-07-02}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296383 | Proyecto de inversión | 676072.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676072.44, modificado:676072.44}} | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN TAMAZULITA MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO. - 335446 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 335446 | S | 736 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:308.6, meta_modificada:308.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:41, direccion:CALLE GUERRERO RANCHERIA TAMAZULITA, 48563 TAMAZULITA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE LIBERTAD INGRESAR A LA POBLACION POR LA CALLE ALDAMA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE GUERRERO SEGUIR HACIA LA, lon:-103.96973304, lat:20.20271125}} | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 676072.44 | 676072.44 | 676072.44 | 676072.44 | 676072.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:676072.44, importe_modificado:676072.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:308.6}} | {2296383/proyecto_PROCESO, 2296383/proyecto_FIN, 2296383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337100 | Proyecto de inversión | 11145477.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.114547798E7, modificado:1.114236347E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 617, E.C. Federal 70 - Huaxtla - Santa Cruz del Astillero y Camino Sin Código Huaxtla - El Arenal, del km. 0+000 al km. 4+810, en el municipio El Arenal, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300650 | N | 0 | 0 | 19900 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.07, meta_modificada:11.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Camino Código 617, E.C. Federal 70 - Huaxtla - Santa Cruz del Astillero y Camino Sin Código Huaxtla - El Arenal, del km. 0+000 al km. 4+810, en el municipio El Arenal, lon:-103.653232, lat:20.713507}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 11142363.47 | 11142363.47 | 11142363.47 | 11142363.47 | 11142363.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-909-2023, contratista:CONTRUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.114547798E7, importe_modificado:1.114547798E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.07}} | {2337100/proyecto_INICIO, 2337100/proyecto_FIN, 2337100/proyecto_INICIO, 2337100/proyecto_FIN, 2337100/proyecto_PROCESO, 2337100/proyecto_INICIO, 2337100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337109 | Proyecto de inversión | 6183145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6183145.62, modificado:6183145.62}} | Conservación periódica del camino municipal Cocula ¿ Santa Teresa, en el Municipio de Cocula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300651 | N | 0 | 0 | 26687 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino municipal Cocula ¿ Santa Teresa, en el Municipio de Cocula, lon:-103.81559, lat:20.350726}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 6183145.62 | 6183145.62 | 6183145.62 | 6183145.62 | 6183145.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-886-2023, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9829935.32, importe_modificado:9829935.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2337109/proyecto_PROCESO, 2337109/proyecto_INICIO, 2337109/proyecto_PROCESO, 2337109/proyecto_INICIO, 2337109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337125 | Proyecto de inversión | 3150897.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3150897.7, modificado:3150723.1}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300663 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Colón y Av. Lázaro Cárdenas, lon:-103.367707, lat:20.648178}} | 2023-09-13 | 2023-12-26 | 3150723.1 | 3150723.1 | 3150723.1 | 3150723.1 | 3150723.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1113-2023, contratista:CONSTRUCTORA LGSAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3150897.7, importe_modificado:3150897.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2337125/proyecto_INICIO, 2337125/proyecto_PROCESO, 2337125/proyecto_INICIO, 2337125/proyecto_PROCESO, 2337125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281036 | Proyecto de inversión | 778252.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778252.23, modificado:778252.23}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA PLAZA CIVICA DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TECOLOTLAN. - 264203 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 264203 | S | 91 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.3, meta_modificada:117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:35, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN RAFAEL, 48564 SAN RAFAEL, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JESUS CERVANTEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO TAMAZULITA A SAN RAFAEL PARTIENDO DE LA CALLE MORELOS HASTA EL CRUCE CON CALLE HIDALGO EN ESE PU, lon:-103.95226578, lat:20.1832855}} | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 778252.23 | 778252.23 | 778252.23 | 778252.23 | 778252.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:778252.23, importe_modificado:778252.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.3}} | {2281036/proyecto_INICIO, 2281036/proyecto_FIN, 2281036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395549 | Proyecto de inversión | 122695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122695.0, modificado:122695.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ DE LA PAZ LOCALIDAD LA MANZANILLA DE LA PAZ - 417840 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 417840 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUADALAJARITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PALACIO MUNICI, lon:-103.15582018, lat:20.00439726}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 122695 | 122695 | 122695 | 122695 | 122695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-02-2023, contratista:LEVENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:122695.0, importe_modificado:122695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2395549/proyecto_PROCESO, 2395549/proyecto_INICIO, 2395549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395558 | Proyecto de inversión | 151728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151728.0, modificado:151728.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA MANZANILLA DE LA PAZ LA LOCALIDAD DEL AGUACATE - 419493 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 419493 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5040.8, meta_modificada:5040.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO LA MANZANILLA DE LA PAZ - EL AGUACATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 500 RANCHERIA EL AGUACATE, 49460 EL AGUACATE (LA SABANILLA), LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , CERCA DEL VOLANTIN, lon:-103.06478813, lat:20.0442301}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 151728 | 151728 | 151728 | 151728 | 151728 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:151728.0, importe_modificado:151728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5040.8}} | {2395558/proyecto_INICIO, 2395558/proyecto_FIN, 2395558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395559 | Proyecto de inversión | 1396090.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1396090.88, modificado:1396090.88}} | REHABILITACIÓN EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLA DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 419666 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 419666 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CERCA DEL HOTEL PUERTA REAL SIERRA DEL TIGRE, lon:-103.15726502, lat:20.00187525}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1396090.88 | 1396090.88 | 1396090.88 | 1396090.88 | 1396090.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-05-2023, contratista:Alejandra Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:1396090.88, importe_modificado:1396090.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.0}} | {2395559/proyecto_INICIO, 2395559/proyecto_PROCESO, 2395559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395560 | Proyecto de inversión | 245600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245600.0, modificado:245600.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA MANZANILLA DE LA PAZ - 419948 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 419948 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CERCA DEL HOTEL PUERTA REAL SIERRA DEL TIGRE, lon:-103.15723418, lat:20.00186597}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | 245600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-06-2023, contratista:Alejandra Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:245600.0, importe_modificado:245600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2395560/proyecto_PROCESO, 2395560/proyecto_INICIO, 2395560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395561 | Proyecto de inversión | 126393.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126393.87, modificado:126393.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420076 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420076 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CERCA DEL HOTEL PUERTA REAL SIERRA DEL TIGRE, lon:-103.15722256, lat:20.00145766}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 126393.87 | 126393.87 | 126393.87 | 126393.87 | 126393.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-07-2023, contratista:Alejandra Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:126393.87, importe_modificado:126393.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2395561/proyecto_PROCESO, 2395561/proyecto_INICIO, 2395561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395562 | Proyecto de inversión | 254508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254508.16, modificado:254508.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420210 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420210 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CERCA DEL HOTEL PUERTA REAL SIERRA DEL TIGRE, lon:-103.15721107, lat:20.00143446}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 254508.16 | 254508.16 | 254508.16 | 254508.16 | 254508.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-08-2023, contratista:Alejandra Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:254508.16, importe_modificado:254508.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2395562/proyecto_FIN, 2395562/proyecto_PROCESO, 2395562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395563 | Proyecto de inversión | 328430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328430.8, modificado:328430.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420294 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420294 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A 1 CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.15796584, lat:20.0029575}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 328430.8 | 328430.8 | 328430.8 | 328430.8 | 328430.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-09-2023, contratista:Lizbeth Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:328430.8, importe_modificado:328430.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2395563/proyecto_PROCESO, 2395563/proyecto_INICIO, 2395563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395564 | Proyecto de inversión | 301530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301530.8, modificado:301530.8}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420460 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420460 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:16, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO VILLA MORELOS, 49470 VILLA MORELOS, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , A 2 CUADRAS DE LA PRESA DE VILLA MORELOS, lon:-103.14827302, lat:20.0588871}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 301530.8 | 301530.8 | 301530.8 | 301530.8 | 301530.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-10-2023, contratista:Alejandra Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:301530.8, importe_modificado:301530.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2395564/proyecto_INICIO, 2395564/proyecto_FIN, 2395564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502395566 | Proyecto de inversión | 138469.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138469.2, modificado:138469.2}} | REHABILITACIÓN DE POZOS DE VISITA EN RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA MANZANILLA DE LA PAZ - 420858 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 420858 | S | 220 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 LA MANZANILLA DE LA PAZ, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO BRAVO Y CALLE PROGRESO, A 1 CUADRO DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.15309062, lat:20.00405821}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | 138469.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-11-2023, contratista:Lizbeth Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:138469.2, importe_modificado:138469.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2395566/proyecto_INICIO, 2395566/proyecto_FIN, 2395566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270158 | Proyecto de inversión | 2657749.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2657749.46, modificado:2657749.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL SALTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08610 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2023-09-04 | 2023-11-17 | 2657749.45 | 2657749.45 | 2657749.45 | 2657749.45 | 2657749.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337553 | Proyecto de inversión | 5476807.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5476807.3, modificado:5385644.82}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN EL JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CCT 14DJN0340H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03235 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:HIDALGO # 61,,PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.8244999, lat:20.3812223}} | 2023-10-20 | 2024-02-15 | 5385644.82 | 5385644.82 | 5385644.82 | 5385644.82 | 5385644.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286813 | Acción | 18619.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18619.47, modificado:18619.47}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 291693 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 291693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2023-09-04 | 2023-11-15 | 18619.47 | 18619.47 | 18619.47 | 18619.47 | 18619.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:18619.47, importe_modificado:18619.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2286813/proyecto_INICIO, 2286813/proyecto_FIN, 2286813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219848 | Proyecto de inversión | 2409245.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2409245.44, modificado:2403245.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE OJUELOS ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, COLONIA JALISCO IV SECCIÓN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 45198 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 45198 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.5, meta_modificada:1480.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE OJUELOS COLONIA JALISCO 1A. SECCIÓN, 45412 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CUAUTITLÁN Y CALLE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, AVENIDA ZAPOTLANEJO A 350 METROS DE EL ANILLO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE OJUELOS., lon:-103.25666635, lat:20.68200776}} | 2023-04-17 | 2023-05-05 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | 2403245.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-016-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2403245.44, importe_modificado:2403245.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.5}} | {2219848/proyecto_INICIO, 2219848/proyecto_FIN, 2219848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219954 | Proyecto de inversión | 1658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658800.0, modificado:1658800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA SECUNDARIA 139 JOSÉ DE JESÚS CASTILLO CASTILLO, UBICADA EN CALLE NADIR ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CREPÚSCULO, COLONIA EL PANORÁMICO,MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 46007 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 46007 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NADIR COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CREPÚSCULO, CALLE GENERAL SALAZAR A 450 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN C, lon:-103.23454725, lat:20.63648316}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-018-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1658800.0, importe_modificado:1658800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2219954/proyecto_INICIO, 2219954/proyecto_FIN, 2219954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220183 | Proyecto de inversión | 1319964 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319964.0, modificado:1319964.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA PRIMARIA JUAN F. SEVILLA, UBICADA EN CALLE LA HACIENDA 533 ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ARROYO DE EN MEDIO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 47675 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 47675 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.24, meta_modificada:250.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA HACIENDA COLONIA ARROYO DE ENMEDIO, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HACIENDA DEL MEZCAL A 200 METROS DEL CASCO DE LA HACIENDA DE ARROYO DE EN MEDIO POR LA CALLE HACIENDA., lon:-103.23564124, lat:20.5895877}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | 1319964 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-019-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1319964.0, importe_modificado:1319964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.24}} | {2220183/proyecto_FIN, 2220183/proyecto_PROCESO, 2220183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320002 | Proyecto de inversión | 145005.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145005.06, modificado:145005.06}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LOS MORENOS EN EL MUNICIPIO DE TOMATLA, JALISCO. - 435749 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435749 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:143, direccion:CALLE SAN NICOLAS RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS MORENO, 48470 SAN RAFAEL DE LOS MORENO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA CAMINO RUMBO ALA LOCALIDAD DEL EL POCHO., lon:-105.19711359, lat:20.12438536}} | 2023-05-27 | 2023-06-24 | 145005.06 | 145005.06 | 145005.06 | 145005.06 | 145005.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:145005.06, importe_modificado:145005.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2320002/proyecto_PROCESO, 2320002/proyecto_INICIO, 2320002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282811 | Proyecto de inversión | 971125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE EMPEDRADOS, monto:679787.71, modificado:679787.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291337.59, modificado:291337.59}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD DE UNION DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN JALISCO. - 273554 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 273554 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.6, meta_modificada:1140.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:49, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA UNIÓN DE GUADALUPE, 47740 UNIÓN DE GUADALUPE, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTTRE LA CALLE DE LA PRIMARIA , lon:-102.69977015, lat:20.5714182}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 971125.3 | 971125.3 | 971125.3 | 971125.3 | 971125.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:5714285.71, importe_modificado:5714285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.6}} | {2282811/proyecto_PROCESO, 2282811/proyecto_INICIO, 2282811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319555 | Proyecto de inversión | 996143.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996143.31, modificado:996143.31}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 433885 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 433885 | S | 313 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.91, meta_modificada:73.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE RANCHERIA LA GLORIA, 48455 LA GLORIA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, lon:-105.37033396, lat:19.94127313}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS009/2023, contratista:DELUX TRIP XPRESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:996143.31, importe_modificado:996143.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.91}} | {2319555/proyecto_INICIO, 2319555/proyecto_FIN, 2319555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245199 | Proyecto de inversión | 616815.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616815.07, modificado:616815.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 10 PULGADAS EN CAMINO A LOS ARRAYANES, COL. SAN IGNACIO DEL ROBLE, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 135242 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 135242 | S | 108 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:479.0, meta_modificada:479.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HERACLEO QUEZADA PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE HERACLIO QUEZADA Y CALLE PLAN DE AYALA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO POR EL BULEVAR HERACLEO QUEZADA CRUCE CON CALLE PLA, lon:-102.12287221, lat:20.44643274}} | 2023-01-20 | 2023-03-20 | 616815.07 | 616815.07 | 616815.07 | 616815.07 | 616815.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:616815.07, importe_modificado:616815.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:479.0}} | {2245199/proyecto_INICIO, 2245199/proyecto_FIN, 2245199/proyecto_PROCESO, 2245199/proyecto_FIN, 2245199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219755 | Proyecto de inversión | 230209.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230209.83, modificado:230209.83}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO DE TRES PULGADAS DE DIAMETRO DE AGUA POTABLE DEL POZO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 44559 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 44559 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:119, direccion:RANCHERIA LA PEÑA, 47980 LA PEÑA, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CARRETERA LA PIEDAD - ATOTONILCO EL ALTO Y , EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL LA PIEDAD ATOTONILCO EL ALTO Y EL AR, lon:-102.23762508, lat:20.47400414}} | 2023-01-03 | 2023-01-29 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | 230209.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:230209.83, importe_modificado:230209.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2219755/proyecto_INICIO, 2219755/proyecto_PROCESO, 2219755/proyecto_FIN, 2219755/proyecto_PROCESO, 2219755/proyecto_FIN, 2219755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273149 | Proyecto de inversión | 611094.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611094.99, modificado:611094.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 55,000 LITROS, EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 43568 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 43568 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:CONTINUACION ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHERIA EL CASTILLO, 47993 EL CASTILLO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DEL CASTILLO POR EL ACCESO A LA LOCALIDAD DEL LADO NORTE CRUZANDO EL ARROYO LOS CASCAJOS HASTA EL CEN, lon:-102.21926377, lat:20.37668735}} | 2023-02-01 | 2023-03-25 | 611094.99 | 611094.99 | 611094.99 | 611094.99 | 611094.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:611094.99, importe_modificado:611094.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2273149/proyecto_PROCESO, 2273149/proyecto_FIN, 2273149/proyecto_PROCESO, 2273149/proyecto_INICIO, 2273149/proyecto_FIN, 2273149/proyecto_PROCESO, 2273149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255294 | Proyecto de inversión | 1384881.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384881.86, modificado:1384881.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN DOS PULGADAS Y CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE OCHO, DIEZ Y DOCE PILGADAS DE DIÁMETRO EN LA CALLE NUEVO PROGRESO, EN LA DELEGACIÓN DE HUASCATO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 194396 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 194396 | S | 289 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:CALLE NUEVO PROGRESO RANCHERIA HUÁSCATO, 47993 HUÁSCATO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE FLORES MAGON Y , CALLE VASCO DE QUIROGA EN LA DELEGACION DE HUASCATO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE LA, lon:-102.24618756, lat:20.48348615}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1384881.86 | 1384881.86 | 1384881.86 | 1384881.86 | 1384881.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:1384881.86, importe_modificado:1384881.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2255294/proyecto_FIN, 2255294/proyecto_INICIO, 2255294/proyecto_PROCESO, 2255294/proyecto_FIN, 2255294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280876 | Proyecto de inversión | 69987.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69987.75, modificado:69987.75}} | AMPLIACION DE LA CORTINA EN LA REPRESA SANTA ROSA PARA ABASTO DE AGUA POTABLE EN TECOLOTLAN. - 263264 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 263264 | S | 4913 | 4755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15.88, meta_modificada:15.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A QUILA PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 LA CAMPANA, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL 80 INGRESAR A LA POBLACION POR LA AVENIDA JUAN AMADOR QUE AL FINAL DE LA POBLACION SE CONVERTIRA EN E, lon:-104.05676166, lat:20.24883053}} | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 69987.75 | 69987.75 | 69987.75 | 69987.75 | 69987.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136928, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLÁN JALISCO, monto:69987.75, importe_modificado:69987.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15.88}} | {2280876/proyecto_FIN, 2280876/proyecto_INICIO, 2280876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254290 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN Y REUBICACION DE LOS SERVICIOS MÉDICOS EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDA DE REHABILITACIÓN BÁSICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 187188 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 187188 | S | 1578 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALIS, lon:-103.42872048, lat:21.04476475}} | 2023-07-24 | 2023-09-16 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134406, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2254290/proyecto_PROCESO, 2254290/proyecto_INICIO, 2254290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402312122 | Proyecto de inversión | 938398.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938398.74, modificado:938398.74}} | REHABILITACION DE CALLE MITLA SUR, CON RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO - 402902 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 402902 | S | 53 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.0, meta_modificada:788.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MITLA SUR BARRIO BARRIO ALTO, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE REFORMA, EL BARRIO ALTO SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, lon:-103.01472434, lat:19.91362752}} | 2023-10-30 | 2023-11-20 | 938398.74 | 938398.74 | 938398.74 | 938398.74 | 938398.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:938398.74, importe_modificado:938398.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.0}} | {2312122/proyecto_INICIO, 2312122/proyecto_FIN, 2312122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308567 | Proyecto de inversión | 867401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867401.57, modificado:867401.57}} | CONSTRUCCION DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA GUERA MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 386141 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 386141 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:108, direccion:RANCHERIA LA GÜERA, 49970 LA GÜERA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA AGUACALIENTE Y BRECHA LAS CARAMICUAS, BRECHA LA CUARTILLA BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LA AURORA INICIANDO CON TRES KILOMETROS DE PAVIMENTO PARA CONTI, lon:-102.91070338, lat:19.50294106}} | 2023-11-17 | 2023-12-30 | 867401.57 | 867401.57 | 867401.57 | 867401.57 | 867401.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/05/2023, contratista:METHODICA TECHNOLOGIES MEXICO EMBEDDED SOLUTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO, monto:867401.57, importe_modificado:867401.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2308567/proyecto_INICIO, 2308567/proyecto_PROCESO, 2308567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287764 | Proyecto de inversión | 749416.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749416.57, modificado:749416.57}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DR. ALT - 296637 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 296637 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA 72 INTERIOR SN COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA DR. ATL UBICADA SOBRE LA CALLE LOPEZ COTILLA NO. 72 A, lon:-103.37674728, lat:19.25510542}} | 2023-11-10 | 2023-12-25 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0652301, contratista:MARIA GUADALUPE ARCINIEGA MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO, monto:749416.59, importe_modificado:749416.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2287764/proyecto_PROCESO, 2287764/proyecto_INICIO, 2287764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202214992 | Proyecto de inversión | 458432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458432.0, modificado:458432.0}} | MANTENIMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CONSISTENTE EN BACHEO SUPERFICIAL DEL CAMINO MORALES DE GUERRERO A COINA GRANDE EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA - 7653 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 7653 | S | 67 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.4, meta_modificada:44.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 90 - COINA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 001 RANCHERIA COINA GRANDE, 47748 CASA BLANCA, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 90 Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCA, lon:-102.75860038, lat:20.53947088}} | 2023-02-06 | 2023-02-08 | 458432 | 458432 | 458432 | 458432 | 458432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/FAIS-D/AD/2023, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:433608.0, importe_modificado:433608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.4}} | {2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_PROCESO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_INICIO, 2214992/proyecto_FIN, 2214992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289174 | Proyecto de inversión | 84934.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84934.66, modificado:84934.66}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO DE PVC DE DIEZ PULGADAS EN LA CALLE PROGRESO EN HUASCATO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 303578 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 303578 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.1, meta_modificada:24.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:38, direccion:CALLE PROGRESO RANCHERIA HUÁSCATO, 47993 HUÁSCATO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSURGENTES, EN LA DELEGACIÓN DE HUASCATO MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO EN LA CALLE PROGRESO RUMBO A LA PRESA LA POLVO, lon:-102.24629217, lat:20.48077864}} | 2023-05-01 | 2023-05-13 | 84934.66 | 84934.66 | 84934.66 | 84934.66 | 84934.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:84934.66, importe_modificado:84934.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.1}} | {2289174/proyecto_INICIO, 2289174/proyecto_PROCESO, 2289174/proyecto_FIN, 2289174/proyecto_INICIO, 2289174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278765 | Proyecto de inversión | 210605.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210605.42, modificado:210605.42}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL PEDRO OGAZON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 250814 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 250814 | S | 4253 | 3852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:283.25, meta_modificada:283.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BRECHA MERCADO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALLENDE EL MERCADO MUNICIPAL SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PARROQUIA POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO ENTRE LAS, lon:-102.13288089, lat:20.44697954}} | 2023-09-25 | 2023-10-07 | 210605.42 | 210605.42 | 210605.42 | 210605.42 | 210605.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:210605.42, importe_modificado:210605.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.25}} | {2278765/proyecto_INICIO, 2278765/proyecto_PROCESO, 2278765/proyecto_FIN, 2278765/proyecto_INICIO, 2278765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268207 | Proyecto de inversión | 11462962.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.146296279E7, modificado:1.173500653E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300242 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 11735006.53 | 11735006.53 | 11735006.53 | 11735006.53 | 11735006.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-247-2023, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.146296279E7, importe_modificado:1.173500653E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2268207/proyecto_INICIO, 2268207/proyecto_PROCESO, 2268207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268294 | Proyecto de inversión | 11151996.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.115199618E7, modificado:1.114898597E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300277 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 11148985.97 | 11148985.97 | 11148985.97 | 11148985.97 | 11148985.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-244-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.115199618E7, importe_modificado:1.115199618E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2268294/proyecto_INICIO, 2268294/proyecto_PROCESO, 2268294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268547 | Proyecto de inversión | 11978057.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.197805789E7, modificado:1.196781476E7}} | Estabilización de taludes del camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+380 al km. 0+740, hombro izquierdo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300501 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+380 al km. 0+740, hombro izquierdo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.321565, lat:20.590753}} | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 11967814.76 | 11967814.76 | 11967814.76 | 11967814.76 | 11967814.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-721-2023, contratista:ICJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197805789E7, importe_modificado:1.197805789E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2268547/proyecto_PROCESO, 2268547/proyecto_INICIO, 2268547/proyecto_PROCESO, 2268547/proyecto_INICIO, 2268547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302257240 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 207729 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 207729 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR SN RANCHO LA LOBERA, 45250 LA LOBERA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE E ZAPATA , lon:-103.56418001, lat:21.08763022}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134399, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2257240/proyecto_INICIO, 2257240/proyecto_FIN, 2257240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290055 | Proyecto de inversión | 255499.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255499.56, modificado:90731.47}} | REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO Y CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN EL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO - 307998 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 307998 | S | 1300 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMPO DEPORTIVO PEDRO MORENO CERCA A LA IGLESIA DE SAN JUAN Y A LAS INSTALACIONES DEL DI, lon:-101.93587623, lat:21.35234682}} | 2023-11-06 | 2023-12-22 | 90731.47 | 90731.47 | 90731.47 | 90731.47 | 90731.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO JALISCO, monto:255499.56, importe_modificado:255499.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2290055/proyecto_INICIO, 2290055/proyecto_FIN, 2290055/proyecto_PROCESO, 2290055/proyecto_FIN, 2290055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255540 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 196262 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 196262 | S | 142 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:42, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LA LOBERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 50 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA LA LOBERA, 45250 LA MESA BLANCA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA LA LOBERA Y BRECHA LA LOBERA, , lon:-103.59502644, lat:21.08734203}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134395, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2255540/proyecto_INICIO, 2255540/proyecto_FIN, 2255540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337690 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300867 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5650.0, meta_modificada:5650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-907-2023, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196694524E7, importe_modificado:1.286694524E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5650.0}} | {2337690/proyecto_PROCESO, 2337690/proyecto_INICIO, 2337690/proyecto_PROCESO, 2337690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241966 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITAN 1ER ETPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 75382 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 75382 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:49, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - MEZQUITAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 35 + 100 INTERIOR SN RANCHO MEZQUITAN, 45250 MEZQUITÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE MEZQUITAN Y CALLE CENTRO, BRECHA SAN C, lon:-103.4107346, lat:21.01881954}} | 2023-04-24 | 2023-05-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134368, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2241966/proyecto_INICIO, 2241966/proyecto_FIN, 2241966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280269 | Proyecto de inversión | 2304062.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304062.76, modificado:2304062.76}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO ASENTAMIENTO EL DERRAMDERO - 259086 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 259086 | S | 205 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 003 TRAMO CUQUIO - EL DRRAMADERO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA 201 Y CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO, CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO SE, lon:-102.9792877, lat:21.00232503}} | 2023-08-14 | 2023-11-30 | 2304062.76 | 2304062.76 | 2304062.76 | 2304062.76 | 2304062.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:2304062.76, importe_modificado:2304062.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2280269/proyecto_INICIO, 2280269/proyecto_FIN, 2280269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241964 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 75266 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 75266 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE LAS FLORES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 200 INTERIOR SN RANCHO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45250 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE , lon:-103.53222481, lat:21.02768355}} | 2023-04-24 | 2023-05-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134363, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2241964/proyecto_INICIO, 2241964/proyecto_FIN, 2241964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337971 | Proyecto de inversión | 1244632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244632.6, modificado:1244557.86}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300868 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 1244557.86 | 1244557.86 | 1244557.86 | 1244557.86 | 1244557.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1457-2023, contratista:OBRAS Y ESPACIOS FLOAR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1244632.6, importe_modificado:1244632.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2337971/proyecto_INICIO, 2337971/proyecto_PROCESO, 2337971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280133 | Proyecto de inversión | 1866741.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1866741.6, modificado:1866741.6}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD CAÑADA DE ANOTA A LOCALIDAD JUCHITLAN ASENTAMIENTO CAÑADA DE ANOTA - 258383 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 258383 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 002 TRAMO CAÑADA DE ANOTA - JUCHITLAN KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA CAÑADA DE ANOTA, 45480 CAÑADA DE ANOTA (SAUCES DE CIÉNEGA), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA 201 Y CALLE CONOCIDO CONTLA, CAMINO SAUCES , lon:-103.02363633, lat:20.97851831}} | 2023-08-01 | 2023-11-25 | 1866741.6 | 1866741.6 | 1866741.6 | 1866741.6 | 1866741.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1866741.6, importe_modificado:1866741.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2280133/proyecto_INICIO, 2280133/proyecto_FIN, 2280133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241953 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD EL COLOMO 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 74724 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 74724 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:17, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EL COLOMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL COLOMO, 45250 EL COLOMO, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE EL COLOMO , BRECHA , lon:-103.52532975, lat:21.06633193}} | 2023-04-24 | 2023-05-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134355, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2241953/proyecto_INICIO, 2241953/proyecto_FIN, 2241953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292698 | Proyecto de inversión | 147030.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147030.4, modificado:147030.4}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA CUQUÍO A LAS CRUCES LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO COL CONASUPO - 320448 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 320448 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CUQUIO - LAS CRUCES KILÓMETRO 0 + 001 COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN DEL RIO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE LO, lon:-103.0370703, lat:20.92748707}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 147030.4 | 147030.4 | 147030.4 | 147030.4 | 147030.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:147030.4, importe_modificado:147030.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10000.0}} | {2292698/proyecto_INICIO, 2292698/proyecto_FIN, 2292698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275295 | Proyecto de inversión | 919070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919070.0, modificado:919070.0}} | DOMO DE LA TELE SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA - 168611 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 168611 | S | 654 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.25, meta_modificada:371.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:48, direccion:AVENIDA CONSTITUCIÓN RANCHERIA TEPUSCO, 47260 GAS TEOCALTICHE, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LOS NOGALES Y CAMINO CAMINO VIEJO A VILLA HIDALGO, ES LA TELE SECUNDARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA EN LA DELEGACIÓN DE TEPUSCO CON CL, lon:-102.59047247, lat:21.61356201}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 919070 | 919070 | 919070 | 919070 | 919070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGC/002/2023, contratista:CESAR MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:919070.0, importe_modificado:919070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.25}} | {2275295/proyecto_FIN, 2275295/proyecto_INICIO, 2275295/proyecto_PROCESO, 2275295/proyecto_INICIO, 2275295/proyecto_FIN, 2275295/proyecto_PROCESO, 2275295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291579 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PESCADITO MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 315310 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 315310 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 21 + 0 RANCHERIA EL PESCADITO, 48136 EL PESCADITO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL MOLINO Y , SALES DE LA CABE, lon:-104.4951946, lat:20.28717551}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2291579/proyecto_INICIO, 2291579/proyecto_FIN, 2291579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250097 | Proyecto de inversión | 988250.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988250.56, modificado:988250.56}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y BOCA DE TORMENTA EN SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 163934 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 163934 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:195.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA, CALLE SAN ENRIQUE LA OBRA SE UBICA EN SAN JOSE ENTRE VALLE DE LA MISERIC, lon:-103.34393425, lat:20.55855758}} | 2023-07-14 | 2023-08-17 | 988250.56 | 988250.56 | 988250.56 | 988250.56 | 988250.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 44/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:988250.56, importe_modificado:691775.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.4}} | {2250097/proyecto_INICIO, 2250097/proyecto_FIN, 2250097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291512 | Proyecto de inversión | 824471.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824471.16, modificado:824471.16}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES ROBLES, TAMPINCIRAN, AVILLO Y ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ NUEVO NAHUAPA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 314913 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 314913 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE CALLE ROBLE RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAMPINCIRAN Y CALLE AVILLO, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA CERCAS PARALELA ALA CARRETERA 2, lon:-105.32928741, lat:19.94388719}} | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 824471.16 | 824471.16 | 824471.16 | 824471.16 | 824471.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145646, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:824471.16, importe_modificado:824471.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2291512/proyecto_FIN, 2291512/proyecto_PROCESO, 2291512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220327 | Proyecto de inversión | 2305790 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2305790.0, modificado:2305790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA CECYTEJ UBICADA EN LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE CREPÚSCULO Y CERRADA, EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 48506 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 48506 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CREPÚSCULO Y , A 850 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA EN EL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN CORONA Y MARIANO JIMENEZ., lon:-103.23176251, lat:20.63770343}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | 2305790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-023-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2305790.0, importe_modificado:2305790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2220327/proyecto_INICIO, 2220327/proyecto_FIN, 2220327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221915 | Proyecto de inversión | 2143042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143042.0, modificado:2143042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIO Y JOSÉ LUIS RICO MERCADO UBICADA EN CALLE FRESNO 213 ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, COLONIA LOMAS DEL CAMICHÍN, MUNICIO DE TONALÁ, JALISCO - 62885 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 62885 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.56, meta_modificada:469.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y CALLE NARANJO, CALLE GUAYABO A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DEL CAMICHÍN POR LA CALLE FRESNO Y A 300 METROS DE LA AVENIDA RIO , lon:-103.27065893, lat:20.63084922}} | 2023-05-01 | 2023-05-26 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | 2143042 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-026-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2143042.0, importe_modificado:2143042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.56}} | {2221915/proyecto_INICIO, 2221915/proyecto_FIN, 2221915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313778 | Proyecto de inversión | 115511.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115511.19, modificado:115511.19}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CIENEGA - 410207 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410207 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE OBREGON, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE ALS CALLES ALCALDE Y OBREGON DE LA CIENEGA, lon:-104.13505942, lat:19.83906734}} | 2023-06-02 | 2023-08-02 | 115511.19 | 115511.19 | 115511.19 | 115511.19 | 115511.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:115511.19, importe_modificado:115511.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2313778/proyecto_INICIO, 2313778/proyecto_FIN, 2313778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284308 | Proyecto de inversión | 1154679.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154679.34, modificado:1154679.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO NORTE DE LA COLONIA PROVIPOZA DE ZAPOTILTIC, JALISCO - 281592 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 281592 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO RIVERA COLONIA PROVIPOZA, 49606 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE JOSE MOJICA, CALLE JUAN RULFO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DIEGO RIVERA EN EL INGRESO NORTE DE LA COLONIA , lon:-103.420948, lat:19.622121}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1154679.34 | 1154679.34 | 1154679.34 | 1154679.34 | 1154679.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-03/2022, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:458378.09, importe_modificado:458378.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2284308/proyecto_INICIO, 2284308/proyecto_FIN, 2284308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268611 | Proyecto de inversión | 7028000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7028000.0, modificado:6963436.87}} | Estabilización de taludes del camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+380, hombro izquierdo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300508 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.38, meta_modificada:0.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+000 al km. 0+380, hombro izquierdo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.322435, lat:20.629158}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 6963436.87 | 6963436.87 | 6963436.87 | 6963436.87 | 6963436.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-718-2023, contratista:LABORATORIO DINAMO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9088063.11, importe_modificado:9088063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.38}} | {2268611/proyecto_INICIO, 2268611/proyecto_PROCESO, 2268611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268628 | Proyecto de inversión | 9708038.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9708038.52, modificado:9707952.29}} | Construcción de camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservación periódica de código 472 al entronque con el código 427, en el municipio de Tolimán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300511 | N | 0 | 0 | 10310 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.18, meta_modificada:6.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservación periódica de código 472 al entronque con el código 427, en el municipio de Tolimán, Jalisco, lon:-103.957586, lat:19.611722}} | 2023-07-18 | 2023-11-14 | 9707952.29 | 9707952.29 | 9707952.29 | 9707952.29 | 9707952.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-832-2023, contratista:OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9708038.52, importe_modificado:9708038.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.18}} | {2268628/proyecto_INICIO, 2268628/proyecto_PROCESO, 2268628/proyecto_INICIO, 2268628/proyecto_PROCESO, 2268628/proyecto_INICIO, 2268628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268635 | Proyecto de inversión | 9809000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9809000.0, modificado:1.197628613E7}} | Estabilización de taludes del camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+360 al km. 0+789, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300513 | N | 0 | 0 | 664193 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.43, meta_modificada:0.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, del km. 0+360 al km. 0+789, hombro derecho, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.321565, lat:20.590753}} | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 11976286.13 | 11976286.13 | 11976286.13 | 11976286.13 | 11976286.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-842-2023, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.199102388E7, importe_modificado:1.199102388E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.43}} | {2268635/proyecto_INICIO, 2268635/proyecto_PROCESO, 2268635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268649 | Proyecto de inversión | 6203146.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6203146.52, modificado:6202429.68}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Francisco Rojas Gonzalez CCT 14EPR0570P, ubicada en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. Segunda Etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300531 | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Francisco Rojas González No. 201, CP. 45880, Juanacatlán, Jalisco , lon:-103.169046, lat:20.50702}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 6202429.68 | 6202429.68 | 6202429.68 | 6202429.68 | 6202429.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-998-2023, contratista:TEOREMA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6203146.52, importe_modificado:6203146.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2268649/proyecto_INICIO, 2268649/proyecto_PROCESO, 2268649/proyecto_INICIO, 2268649/proyecto_PROCESO, 2268649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268661 | Proyecto de inversión | 9052263.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9052263.99, modificado:9049971.28}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR1831S, ubicada en la localidad de La Purísima, municipio de Tecalitlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300534 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:144, direccion:Conocido , La Purísima Tecalitlán CP. 49910, lon:-103.329167, lat:19.491944}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 9049971.28 | 9049971.28 | 9049971.28 | 9049971.28 | 9049971.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1004-2023, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9052263.99, importe_modificado:9052263.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2268661/proyecto_INICIO, 2268661/proyecto_PROCESO, 2268661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336759 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8999001.87}} | Rehabilitación de calles del primer cuadro de la cabecera municipal de Jamay Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300910 | N | 0 | 0 | 12685 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3070.0, meta_modificada:3070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:Jamay, Jal., lon:-102.7096195, lat:20.2929755}} | 2023-10-17 | 2023-11-30 | 8999001.87 | 8999001.87 | 8999001.87 | 8999001.87 | 8999001.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1365-2023, contratista:BAUCRATO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8352025.96, importe_modificado:9000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3070.0}} | {2336759/proyecto_INICIO, 2336759/proyecto_PROCESO, 2336759/proyecto_INICIO, 2336759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336817 | Proyecto de inversión | 194520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194520.0, modificado:186707.03}} | Construcción de empedrado ahogado en concreto en la calle Cuauhtémoc, en la localidad de Santa Catarina, municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002301023 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:C. Cuauhtémoc, Zacoalco de Torres, Jal., lon:-103.603126, lat:20.281632}} | 2023-10-09 | 2023-11-17 | 186707.03 | 186707.03 | 186707.03 | 186707.03 | 186707.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVFDR-OB-AD-1639-2023, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DOXOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:194520.0, importe_modificado:194520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2336817/proyecto_INICIO, 2336817/proyecto_PROCESO, 2336817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267693 | Proyecto de inversión | 8775200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8775200.0, modificado:7552084.83}} | Rehabilitación de la vialidad Rafael Martínez de ingreso a la localidad de Tecualtitán, ubicada en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300605 | N | 0 | 0 | 2557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2697.0, meta_modificada:2697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:C. Rafael Martínez, Tecualtitán, Zapotlán del Rey, Jal., lon:-103.031338, lat:20.429213}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 7552084.83 | 7552084.83 | 7552084.83 | 7552084.83 | 7552084.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1003-2023, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7552084.83, importe_modificado:8462084.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2697.0}} | {2267693/proyecto_INICIO, 2267693/proyecto_PROCESO, 2267693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268668 | Proyecto de inversión | 3472863.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3472863.7, modificado:3471872.97}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Niño Artillero CCT 14DPR1560Q, ubicada en la localidad San Rafael del Refugio, municipio de Colotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300535 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:65, direccion:16 De Septiembre 1 , San Rafael del Refugio, Colotlán, Jalisco CP. 46220, lon:-103.223056, lat:21.995556}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 3471872.97 | 3471872.97 | 3471872.97 | 3471872.97 | 3471872.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1008-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3472863.7, importe_modificado:3472863.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2268668/proyecto_INICIO, 2268668/proyecto_PROCESO, 2268668/proyecto_INICIO, 2268668/proyecto_PROCESO, 2268668/proyecto_INICIO, 2268668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293710 | Proyecto de inversión | 1903929.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903929.6, modificado:1903929.6}} | REHABILITACIÓN DEL TRAMO ENTRE CARRETERA FEDERAL EXCAMILPA EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 324115 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 324115 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 100 INTERIOR SN RANCHO EXCAMILPA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CAMINO EXCAMILPA Y CAMINO EL TAMARINDO, CAMINO, lon:-103.43985194, lat:21.096614}} | 2023-10-02 | 2023-12-09 | 1903929.6 | 1903929.6 | 1903929.6 | 1903929.6 | 1903929.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138132, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:1903929.6, importe_modificado:1903929.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2293710/proyecto_INICIO, 2293710/proyecto_FIN, 2293710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274615 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS DE INGRESO EN LA LOCALIDAD DE EXCAMILPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 148886 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 148886 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EXCAMILPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 200 INTERIOR SN RANCHO EXCAMILPA, 45250 EXCAMILPA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE EXCAMILPA Y CALLE CENTRO, BRECHA SAN CRIST, lon:-103.44274372, lat:21.10024718}} | 2023-06-19 | 2023-07-22 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138142, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2274615/proyecto_PROCESO, 2274615/proyecto_INICIO, 2274615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337137 | Proyecto de inversión | 6558317.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6558317.38, modificado:6557556.67}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300664 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12600.0, meta_modificada:12600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Colón y Av. Lázaro Cárdenas, lon:-103.36776, lat:20.648145}} | 2023-09-13 | 2023-12-26 | 6557556.67 | 6557556.67 | 6557556.67 | 6557556.67 | 6557556.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1112-2023, contratista:FEMARCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6558317.38, importe_modificado:6558317.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12600.0}} | {2337137/proyecto_INICIO, 2337137/proyecto_PROCESO, 2337137/proyecto_INICIO, 2337137/proyecto_PROCESO, 2337137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337977 | Proyecto de inversión | 9619419.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9619419.87, modificado:9369416.51}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300874 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132000.0, meta_modificada:132000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-23 | 9369416.51 | 9369416.51 | 9369416.51 | 9369416.51 | 9369416.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1462-2023, contratista:GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9619419.87, importe_modificado:9619419.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132000.0}} | {2337977/proyecto_INICIO, 2337977/proyecto_PROCESO, 2337977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293357 | Proyecto de inversión | 1079621.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079621.34, modificado:1079621.34}} | REHABILITACIÓN DE CALLE MANUEL RODRIGUEZ PLASCENCIA EN CUQUÍO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 322928 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 322928 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE MANUEL RODRIGUEZ PLASCENCIA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE PROLONGACION JOSE AYALA, CALLE JESUS MORA LA CALLE MANUEL RODRIGUEZ PLASCENCIA SE ENCUENTRA , lon:-103.02209618, lat:20.94894787}} | 2023-09-01 | 2023-12-02 | 1079621.34 | 1079621.34 | 1079621.34 | 1079621.34 | 1079621.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1079621.34, importe_modificado:1079621.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.0}} | {2293357/proyecto_INICIO, 2293357/proyecto_FIN, 2293357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241946 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA 1ER ETAPA - 74400 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 74400 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 36 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, 45250 SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JAL, lon:-103.42680646, lat:21.0481335}} | 2023-04-24 | 2023-05-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134345, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2241946/proyecto_FIN, 2241946/proyecto_PROCESO, 2241946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337987 | Proyecto de inversión | 6732541.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6732541.11, modificado:6731742.43}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300875 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 6731742.43 | 6731742.43 | 6731742.43 | 6731742.43 | 6731742.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1461-2023, contratista:ING. JOSÉ LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6732541.11, importe_modificado:6732541.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2337987/proyecto_PROCESO, 2337987/proyecto_INICIO, 2337987/proyecto_PROCESO, 2337987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277451 | Proyecto de inversión | 1937375.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SADER ESTATAL, monto:1407123.15, modificado:1407123.15}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530252.61, modificado:530252.61}} | REHABILITACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN ALVARO OBREGÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CUQUIO COLONIA CONASUPO - 223651 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 223651 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.0, meta_modificada:1988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CARRETERA CUQUIO A LAS CRUCES, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA A 50 METROS DESPUES DE LA GASOLINERIA ENTRE LA CALLE FRANCISCO VIL, lon:-103.03376697, lat:20.92746175}} | 2023-08-21 | 2023-11-11 | 1937375.76 | 1937375.76 | 1937375.76 | 1937375.76 | 1937375.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:530252.61, importe_modificado:530252.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.0}} | {2277451/proyecto_PROCESO, 2277451/proyecto_FIN, 2277451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241940 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL SAUZ 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 74146 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 74146 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:79, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 100 INTERIOR SN RANCHO EL SAUZ, 45250 EL SAUZ, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE TESCALAME Y CALLE EL SAUZ, BRECHA SAN CRISTOBA, lon:-103.47021497, lat:21.09114081}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134328, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241940/proyecto_FIN, 2241940/proyecto_PROCESO, 2241940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287056 | Proyecto de inversión | 29810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29810.0, modificado:29810.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN ZAP 0120 - 293033 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 293033 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SANCHEZ 44 s/n INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CLUB DE LEONES, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MARIA ACERO Y CALLE PORFIRIO ALBA, CALLE CALLE 24 A MEDIA CUADRA DEL SALON PAVORREALES, lon:-102.58949809, lat:21.6822512}} | 2023-10-24 | 2023-11-24 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2287056/proyecto_FIN, 2287056/proyecto_PROCESO, 2287056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292416 | Proyecto de inversión | 6120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA M. LIMA - 319123 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 319123 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS ENCINAS 14 INTERIOR 14 COLONIA LAS ENCINAS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HOJALATA Y LAMINA Y , ESCUELA PRIMARIA M. LIMA UBICADA EN LA COLINIA LAS ENCINAS CALLE DE LAS ENCINAS NUMERO 14, lon:-103.38780122, lat:19.24520311}} | 2023-11-30 | 2023-12-29 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | 6120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:6120.0, importe_modificado:6120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2292416/proyecto_FIN, 2292416/proyecto_INICIO, 2292416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267703 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1996250.08}} | Construcción de corredor pitayero, en el municipio de Amacueca, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300612 | N | 0 | 0 | 2856 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Corredor Pitayero, Amacueca, Jal., lon:-103.585119, lat:19.996954}} | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 1996250.08 | 1996250.08 | 1996250.08 | 1996250.08 | 1996250.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-AD-921-2023, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996250.08, importe_modificado:1996250.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2267703/proyecto_INICIO, 2267703/proyecto_PROCESO, 2267703/proyecto_INICIO, 2267703/proyecto_PROCESO, 2267703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336772 | Proyecto de inversión | 9943568.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9943568.5, modificado:9942596.96}} | Construcción de drenaje sanitario, en la cabecera municipal del municipio de Villa Corona, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300821 | N | 0 | 0 | 6615 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3504.0, meta_modificada:3504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Villa Corana, Jal., lon:-103.666484, lat:20.417384}} | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 9942596.96 | 9942596.96 | 9942596.96 | 9942596.96 | 9942596.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-1372-2023, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES IM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9943568.5, importe_modificado:9943568.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3504.0}} | {2336772/proyecto_INICIO, 2336772/proyecto_PROCESO, 2336772/proyecto_INICIO, 2336772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268693 | Proyecto de inversión | 10428838.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042883897E7, modificado:1.041933427E7}} | Conservación Periódica del camino código 347 Jesús María - San José de la Paz y camino sin código continuación tramo código 347 - San José de la Paz, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Jesús María, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300565 | N | 0 | 0 | 19469 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:camino código 347 Jesús María - San José de la Paz y camino sin código continuación tramo código 347 - San José de la Paz, del km. 0+000 al km. 7+000, en el municipio de Jesús María, Jalisco, lon:-102.219404, lat:20.604978}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 10419334.27 | 10419334.27 | 10419334.27 | 10419334.27 | 10419334.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-448-2023, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.042883897E7, importe_modificado:1.042883897E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2268693/proyecto_INICIO, 2268693/proyecto_PROCESO, 2268693/proyecto_INICIO, 2268693/proyecto_PROCESO, 2268693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336777 | Proyecto de inversión | 765515.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765515.46, modificado:765009.91}} | Interconexión de colector sanitario en el Fraccionamiento Rinconada de los Vázquez, en la cabecera municipal de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300916 | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Rinconada de los Vázquez, Arandas, Jal., lon:-102.370433, lat:20.713988}} | 2023-09-08 | 2023-11-16 | 765009.91 | 765009.91 | 765009.91 | 765009.91 | 765009.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-AD-1434-2023, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:765515.46, importe_modificado:765515.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:685.0}} | {2336777/proyecto_INICIO, 2336777/proyecto_PROCESO, 2336777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268701 | Proyecto de inversión | 2556149.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556149.74, modificado:2555474.67}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300634 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.32678, lat:20.523004}} | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 2555474.67 | 2555474.67 | 2555474.67 | 2555474.67 | 2555474.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-697-2023, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8408649.96, importe_modificado:8408649.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2268701/proyecto_INICIO, 2268701/proyecto_PROCESO, 2268701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336788 | Proyecto de inversión | 7917974.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7917974.76, modificado:7917557.43}} | Interconexión de colector sanitario, en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300892 | N | 0 | 0 | 5942 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1294.0, meta_modificada:1294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Tapalpa, Jal., lon:-103.75568, lat:19.940401}} | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 7917557.43 | 7917557.43 | 7917557.43 | 7917557.43 | 7917557.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HIDFDR-OB-CSS-1371-2023, contratista:CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7917974.76, importe_modificado:7917974.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1294.0}} | {2336788/proyecto_PROCESO, 2336788/proyecto_INICIO, 2336788/proyecto_PROCESO, 2336788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267706 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.198026006E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, machuelos, red sanitaria y red hidráulica en Av. Miravalle, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300692 | N | 0 | 0 | 6789 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Av. Miravalle, Acatlán, Jal., lon:-103.589174, lat:20.42913}} | 2023-08-11 | 2023-11-18 | 11980260.06 | 11980260.06 | 11980260.06 | 11980260.06 | 11980260.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1056-2023, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198026006E7, importe_modificado:1.26E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2267706/proyecto_INICIO, 2267706/proyecto_PROCESO, 2267706/proyecto_INICIO, 2267706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268708 | Proyecto de inversión | 8464066.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464066.75, modificado:8432752.05}} | Reconstrucción y Conservación periódica del camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300635 | N | 0 | 0 | 37963 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Camino código 342 Ayotlán - La Concepción - La Rivera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco, lon:-102.32678, lat:20.523004}} | 2023-07-15 | 2023-11-15 | 8432752.05 | 8432752.05 | 8432752.05 | 8432752.05 | 8432752.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-696-2023, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8464066.75, importe_modificado:8464066.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2268708/proyecto_PROCESO, 2268708/proyecto_INICIO, 2268708/proyecto_PROCESO, 2268708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337154 | Proyecto de inversión | 5587898.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5587898.27, modificado:5587143.66}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300665 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1095.0, meta_modificada:1095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.36776, lat:20.648145}} | 2023-09-13 | 2023-12-26 | 5587143.66 | 5587143.66 | 5587143.66 | 5587143.66 | 5587143.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1111-2023, contratista:FEMARCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5587898.27, importe_modificado:5587898.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1095.0}} | {2337154/proyecto_INICIO, 2337154/proyecto_PROCESO, 2337154/proyecto_INICIO, 2337154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337167 | Proyecto de inversión | 54385154.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.438515437E7, modificado:5.438515437E7}} | Ampliación del puente (incluye obras inducidas) y laterales en Periférico Manuel Gómez Morín al cruce con las Vías de Ferrocarril, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300666 | N | 0 | 0 | 36316 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3025.0, meta_modificada:3025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Puente (incluye obras inducidas) y laterales en Periférico Manuel Gómez Morín al cruce con las Vías de Ferrocarril, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.353206, lat:20.576348}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 54385154.37 | 54385154.37 | 54385154.37 | 54385154.37 | 54385154.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-LP-917-2023, contratista:CONSTRUCTORA CORPION, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9.929328791E7, importe_modificado:9.929328791E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3025.0}} | {2337167/proyecto_PROCESO, 2337167/proyecto_INICIO, 2337167/proyecto_PROCESO, 2337167/proyecto_INICIO, 2337167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300832 | Proyecto de inversión | 1016588.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:384999.14, modificado:384999.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631589.07, modificado:631589.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOMAS DE LA NORMAL EN ARANDAS, JALISCO. - 352946 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Arandas | 352946 | S | 51 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:97.56, meta_modificada:97.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN N DE LA TORRE COLONIA LOMAS DE LA NORMAL, 47183 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE CUAUTLA, INICIANDO DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO A UNOS 362 METROS APRO, lon:-102.34134283, lat:20.70165932}} | 2023-11-03 | 2023-12-29 | 1016588.21 | 1016588.21 | 1016588.21 | 1016588.21 | 1016588.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-52/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1016588.21, importe_modificado:1016588.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:97.56}} | {2300832/proyecto_PROCESO, 2300832/proyecto_INICIO, 2300832/proyecto_FIN, 2300832/proyecto_PROCESO, 2300832/proyecto_FIN, 2300832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337181 | Proyecto de inversión | 7140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7140000.0, modificado:7140000.0}} | Electrificación e instalación de alumbrado en el Nuevo Periférico Oriente del km 4+480 al 19+840 en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco. (obra complementaria) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002300690 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente del km 4+480 al 19+840, lon:-103.225225, lat:20.670602}} | 2023-07-27 | 2023-10-24 | 7140000 | 7140000 | 7140000 | 7140000 | 7140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-994-2023, contratista:RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7104742.48, importe_modificado:7104742.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15360.0}} | {2337181/proyecto_PROCESO, 2337181/proyecto_INICIO, 2337181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337188 | Proyecto de inversión | 11959954.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195995428E7, modificado:1.195212323E7}} | Conservación Periódica del camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300697 | N | 0 | 0 | 60843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, Jalisco, lon:-103.734315, lat:20.845754}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 11952123.23 | 11952123.23 | 11952123.23 | 11952123.23 | 11952123.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-714-2023, contratista:ARRENTRAC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.195995428E7, importe_modificado:1.195995428E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2337188/proyecto_INICIO, 2337188/proyecto_PROCESO, 2337188/proyecto_INICIO, 2337188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308243 | Proyecto de inversión | 1379979.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379979.57, modificado:1379979.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 385120 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 385120 | S | 182 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO Y CARRETERA EL DERRAMADERO AL CARRICILLO, CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO LA OBRA SE UBICA POR LA CAL, lon:-102.97662645, lat:21.00240379}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 1379979.57 | 1379979.57 | 1379979.57 | 1379979.57 | 1379979.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1379979.57, importe_modificado:1379979.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2308243/proyecto_INICIO, 2308243/proyecto_FIN, 2308243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298044 | Proyecto de inversión | 817211.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817211.7, modificado:817211.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SAN JOSE EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 342102 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 342102 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:935.0, meta_modificada:935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN JOSE Y CALLE CONOCIDO SAN JOSE, CALLE CONOCIDO SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE SAN JOSE Y ENTRE L, lon:-103.08393374, lat:21.0180893}} | 2023-10-01 | 2023-12-08 | 817211.7 | 817211.7 | 817211.7 | 817211.7 | 817211.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:817211.7, importe_modificado:817211.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:935.0}} | {2298044/proyecto_INICIO, 2298044/proyecto_FIN, 2298044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337994 | Proyecto de inversión | 594216.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594216.23, modificado:594178.54}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300876 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132000.0, meta_modificada:132000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 594178.54 | 594178.54 | 594178.54 | 594178.54 | 594178.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1460-2023, contratista:INGEL SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:594216.23, importe_modificado:594216.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132000.0}} | {2337994/proyecto_INICIO, 2337994/proyecto_PROCESO, 2337994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241934 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73992 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 73992 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:76, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA CRUZ DE LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 200 INTERIOR SN RANCHO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45250 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CA, lon:-103.53237554, lat:21.02853802}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134322, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241934/proyecto_INICIO, 2241934/proyecto_PROCESO, 2241934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338006 | Proyecto de inversión | 1167520.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167520.37, modificado:1167443.62}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300877 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 1167443.62 | 1167443.62 | 1167443.62 | 1167443.62 | 1167443.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1458-2023, contratista:ECOED CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1167520.37, importe_modificado:1167520.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2338006/proyecto_INICIO, 2338006/proyecto_PROCESO, 2338006/proyecto_INICIO, 2338006/proyecto_FIN, 2338006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277577 | Proyecto de inversión | 919767.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SADER ESTATAL, monto:592876.85, modificado:592876.85}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326890.25, modificado:326890.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES EN CUQUIO CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO LOCALIDAD OCOTIC - 226543 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 226543 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE CONOCIDO OCOTIC SE ENCUENTRA POR LA CALLE NIÑOS HEROES Y ENTRE LAS CALLES SAN PEDRO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC , lon:-103.09015057, lat:20.99071529}} | 2023-08-21 | 2023-11-11 | 919767.1 | 919767.1 | 919767.1 | 919767.1 | 919767.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137515, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:326890.25, importe_modificado:326890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1415.0}} | {2277577/proyecto_INICIO, 2277577/proyecto_FIN, 2277577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338021 | Proyecto de inversión | 7845201.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7845201.09, modificado:7830641.71}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300884 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, lon:-102.448247, lat:20.415674}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 7830641.71 | 7830641.71 | 7830641.71 | 7830641.71 | 7830641.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1637-2023, contratista:APO SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7845201.09, importe_modificado:7845201.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2338021/proyecto_INICIO, 2338021/proyecto_PROCESO, 2338021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307981 | Proyecto de inversión | 1349296.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349296.44, modificado:1349296.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA - 384301 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 384301 | S | 272 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO NUEVO CUQUIO COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y CALLE CLAVEL, CALLE PRIVADA MAGNOLIA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO NUEVO CUQUIO Y ENTRE LAS CALLES BUGAMBIL, lon:-103.0173662, lat:20.93148375}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1349296.44 | 1349296.44 | 1349296.44 | 1349296.44 | 1349296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1349296.44, importe_modificado:1349296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2307981/proyecto_INICIO, 2307981/proyecto_FIN, 2307981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293392 | Proyecto de inversión | 108342.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108342.01, modificado:108342.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CAMINO CUQUIO A PRESA LOS GIGANTES EN CUQUÍO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 323074 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 323074 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:961.0, meta_modificada:961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO CUQUIO - PRESA LOS GIGANTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 435 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION JOSE AYALA Y CALLE LOS GIGANTES, CALLE MANUEL RODRIGUEZ PLASCE, lon:-103.02700143, lat:20.95027541}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 108342.01 | 108342.01 | 108342.01 | 108342.01 | 108342.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:108342.01, importe_modificado:108342.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:961.0}} | {2293392/proyecto_INICIO, 2293392/proyecto_FIN, 2293392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206418 | Proyecto de inversión | 2221844.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221844.73, modificado:2221844.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE CAMINO A LA PRESA OCOTILLO ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO Y CERRADA, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 2244 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 2244 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE CAMINO A LA PRESA EL OCOTILLO COLONIA BOSQUES DEL SOL, 45422 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO NUEVO ORIENTE Y CERRADA EL OCOTILLO, ANDADOR BUGAMBILIAS ENTRADA A LA COLONIA EL OCOTILLO POR PERIFÉRIC, lon:-103.21585719, lat:20.60571304}} | 2023-02-15 | 2023-03-10 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | 2221844 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-005-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2221844.0, importe_modificado:2221844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2206418/proyecto_INICIO, 2206418/proyecto_FIN, 2206418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202235578 | Adquisición | 132115.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132115.36, modificado:132115.36}} | ADQUISICIÓN DE 15 AMPERIMETROS DE GANCHO (VOLTIMETRO) Y 5 ESMERILES PORTATILES | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0507/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avenida Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037, lon:-103.44662, lat:20.6588}} | 2023-03-15 | 2023-09-29 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | 132115.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0507/2023, contratista:REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:132115.36, importe_modificado:132115.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271328 | Adquisición | 7227843.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7227843.53, modificado:7227843.53}} | ADQUISICIÓN DE 52 MOTORES Y BOMBAS PARA LOS DIFERENTES POZOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REBOMBEOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0971/2023 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Av Guadalupe 6899, 45010 Zapopan, Jalisco, lon:-103.446671, lat:20.658819}} | 2023-05-25 | 2023-12-29 | 7227843.53 | 7227843.53 | 7227843.53 | 7227843.53 | 7227843.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0971/2023, contratista:CARLOS ALBERTO PRADA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:7227843.53, importe_modificado:7227843.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234177 | Proyecto de inversión | 8021568.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8021568.04, modificado:8020482.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300162 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.391265, lat:20.341353}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8020482.92 | 8020482.92 | 8020482.92 | 8020482.92 | 8020482.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-410-2023, contratista:TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8021568.04, importe_modificado:8021568.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234177/proyecto_INICIO, 2234177/proyecto_PROCESO, 2234177/proyecto_INICIO, 2234177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de ajustar el Modificado en el Informe Definitivo para que quede al 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de ajustar el Modificado en el Informe Definitivo para que quede al 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Favor de ajustar el Modificado en el Informe Definitivo para que quede al 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Favor de ajustar el Modificado en el Informe Definitivo para que quede al 100%, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}}
2023 | 5 | JAL230202234180 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8673328.92}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300164 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.447281, lat:20.359401}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | 8673328.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-408-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234180/proyecto_INICIO, 2234180/proyecto_PROCESO, 2234180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234182 | Proyecto de inversión | 8673328.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8673328.92, modificado:8659889.46}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300165 | N | 0 | 0 | 65055 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.16, meta_modificada:3.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco, lon:-102.464172, lat:20.343077}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8659889.46 | 8659889.46 | 8659889.46 | 8659889.46 | 8659889.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-407-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8673328.92, importe_modificado:8673328.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.16}} | {2234182/proyecto_INICIO, 2234182/proyecto_PROCESO, 2234182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308407 | Proyecto de inversión | 386739.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386739.43, modificado:386739.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL LLANO DE PLASCENCIA - 385608 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 385608 | S | 135 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:50, direccion:CALLE CONOCIDO EL LLANO DE PLASCENCIA RANCHERIA EL LLANO DE PLASCENCIA, 45480 EL LLANO DE PLASCENCIA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA Y CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA, CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCI, lon:-103.10031894, lat:20.93224964}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 386739.43 | 386739.43 | 386739.43 | 386739.43 | 386739.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:386739.43, importe_modificado:386739.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2308407/proyecto_INICIO, 2308407/proyecto_FIN, 2308407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293438 | Proyecto de inversión | 596286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596286.4, modificado:596286.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 323228 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 323228 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:23, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - CUYUTLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 INTERIOR SN RANCHO CUYUTLAN, 45250 CUYUTLÁN, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE EL MAGUEY Y CALLE CENTRO, BRECHA SAN CRISTOB, lon:-103.5551935, lat:21.04789163}} | 2023-10-09 | 2023-11-18 | 596286.4 | 596286.4 | 596286.4 | 596286.4 | 596286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138153, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:596286.4, importe_modificado:596286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2293438/proyecto_INICIO, 2293438/proyecto_FIN, 2293438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340391 | Acción | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | por una vivienda digna para Guachinango | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango |  | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guachinango | AD-2023-06 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:61, direccion:EL RANCHITO, lon:-104.3121, lat:20.5216}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:430.0}} | {2340391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301418 | Proyecto de inversión | 212334.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212334.01, modificado:212334.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 355258 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 355258 | S | 242 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL RINCON, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE MONTERREY, CALLE NICOLAS BRAVO LA PRIMARIA SE ENCUENTRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES JOSE M SANCH, lon:-103.01888345, lat:20.9198493}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 212334.01 | 212334.01 | 212334.01 | 212334.01 | 212334.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:212334.01, importe_modificado:212334.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2301418/proyecto_INICIO, 2301418/proyecto_FIN, 2301418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337199 | Proyecto de inversión | 4453445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4453445.35, modificado:4453445.28}} | Pavimentación con concreto hidráulico en los carriles centrales del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlán, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300700 | N | 0 | 0 | 16128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Carriles centrales del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlán, Tonalá, lon:-103.225225, lat:20.670602}} | 2023-09-13 | 2023-11-26 | 4453445.28 | 4453445.28 | 4453445.28 | 4453445.28 | 4453445.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1368-2023, contratista:CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4453445.35, importe_modificado:4453445.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7600.0}} | {2337199/proyecto_INICIO, 2337199/proyecto_PROCESO, 2337199/proyecto_INICIO, 2337199/proyecto_FIN, 2337199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254673 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 189825 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 189825 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:89, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - TEPEACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 100 INTERIOR SN RANCHO TEPEACA, 45250 TEPEACA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE TEPEACA Y CALLE CENTRO, BRECHA SAN CRISTOBAL D, lon:-103.52471972, lat:21.05385377}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134380, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2254673/proyecto_PROCESO, 2254673/proyecto_INICIO, 2254673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308185 | Proyecto de inversión | 1755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755000.0, modificado:1755000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE J JESUS GONZALEZ PEREZ EN CUQUÍO COLONIA LAS PEÑITAS - 384938 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 384938 | S | 222 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE J JESUS GONZALEZ PEREZ COLONIA LAS PEÑITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PEÑA AZUL Y CALLE PEÑA AZUL, CALLE CONOCIDO LAS PEÑITAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE J JESUS GONZALEZ PEREZ Y ENTRE LAS CALLES PEÑA , lon:-103.02964085, lat:20.92621094}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | 1755000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1755000.0, importe_modificado:1755000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2308185/proyecto_INICIO, 2308185/proyecto_FIN, 2308185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271908 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | alumbrado publico solar en fraccionamiento solidaridad | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Guachinango |  | S | 164 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:fraccionamiento solidaridad, lon:-104.375553, lat:20.576282}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2271908/proyecto_INICIO, 2271908/proyecto_PROCESO, 2271908/proyecto_FIN, 2271908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337212 | Proyecto de inversión | 10963009.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096300928E7, modificado:1.0954496E7}} | Conservación Periódica del camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300702 | N | 0 | 0 | 60843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, lon:-103.734315, lat:20.845754}} | 2023-06-27 | 2023-09-24 | 10954496 | 10954496 | 10954496 | 10954496 | 10954496 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-723-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.096300928E7, importe_modificado:1.096300928E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2337212/proyecto_PROCESO, 2337212/proyecto_INICIO, 2337212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301625 | Proyecto de inversión | 41760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO LOCALIDAD COLONIA LOS PALMITOS - 356047 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 356047 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA GONZALEZ COLONIA LOS PALMITOS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MERCADO DIAZ Y CALLE PASEO DE LOS ZAPOTES, CALLE CIRCUITO GUILLERMO MAYORAL LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA VIALIDAD JOSE MARIA GONZAL, lon:-103.03980867, lat:20.92376423}} | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:41760.0, importe_modificado:41760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2301625/proyecto_INICIO, 2301625/proyecto_FIN, 2301625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271915 | Proyecto de inversión | 326480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326480.68, modificado:326480.68}} | construccion de vado en la localidad de la tarasca | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Guachinango |  | S | 280 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:78, direccion:la tarasca, lon:-104.321988, lat:20.531875}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2271915/proyecto_FIN, 2271915/proyecto_PROCESO, 2271915/proyecto_INICIO, 2271915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245931 | Proyecto de inversión | 3592556.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3592556.15, modificado:3592556.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEDINA ASCENCIO ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CALLE LIBERTAD EN LA DELEGACION DE SANTA MARIA DEL VALLE EN ARANDAS JALISCO - 139777 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Arandas | 139777 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1124.7, meta_modificada:1124.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:280, direccion:CALLE CALLE MEDINA ASCENCIO PUEBLO SANTA MARÍA DEL VALLE, 47196 SANTA MARÍA DEL VALLE, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBERTAD, LLEGANDO A LA DELEGACION DE SANTA MARIA TOMANDO LA CALLE ALVARO OBREGON A 200 METROS, lon:-102.37787869, lat:20.87419428}} | 2023-06-12 | 2023-07-27 | 3592556.15 | 3592556.15 | 3592556.15 | 3592556.15 | 3592556.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-21/2023, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3592556.15, importe_modificado:3592556.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1124.7}} | {2245931/proyecto_INICIO, 2245931/proyecto_FIN, 2245931/proyecto_PROCESO, 2245931/proyecto_FIN, 2245931/proyecto_PROCESO, 2245931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337226 | Proyecto de inversión | 11983750.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198375035E7, modificado:1.197529308E7}} | Conservación Periódica del camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300703 | N | 0 | 0 | 60843 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Camino código 613, Río Santiago - Amatitán - El Salvador, del km. 0+000 al km. 35+000, en los Municipios de Amatitán y Tequila, lon:-103.734315, lat:20.845754}} | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 11975293.08 | 11975293.08 | 11975293.08 | 11975293.08 | 11975293.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-719-2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCIÓN MÉNDEZ MARTÍNEZ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198375035E7, importe_modificado:1.198375035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2337226/proyecto_INICIO, 2337226/proyecto_PROCESO, 2337226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299151 | Proyecto de inversión | 223271.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223271.58, modificado:223271.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PARROCO SAN CRISTOBAL MAGAYANEZ EN CUQUÍO COLONIA MÁRTIRES DEL 28 - 346954 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 346954 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE PARROCO SAN CRISTOBAL MAGAYANEZ COLONIA MÁRTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ATILANO CRUZ Y CALLE JUSTO ORONA, CALLE PARROCO MIGUEL DE LA MORA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PARROCO SA, lon:-103.0265715, lat:20.9398879}} | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 223271.58 | 223271.58 | 223271.58 | 223271.58 | 223271.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:223271.58, importe_modificado:223271.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2299151/proyecto_INICIO, 2299151/proyecto_FIN, 2299151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246498 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 142992 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 142992 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:77, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - SANTA RITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 38 + 200 INTERIOR SN RANCHO SANTA RITA, 45250 SANTA RITA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SANTA RITA , BRECH, lon:-103.50659603, lat:21.04302222}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134300, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2246498/proyecto_INICIO, 2246498/proyecto_FIN, 2246498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338033 | Proyecto de inversión | 1297119.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297119.04, modificado:1297013.26}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Gral. Juan Pablo Anaya Hermosillo CCT 14EST0031D, ubicada en la cabecera municipal de Acatic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300918 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Escuela Digna No. 810, Colonia Iprovipe los Ranchitos, Acatic, lon:-102.911651, lat:20.794195}} | 2023-07-17 | 2023-09-18 | 1297013.26 | 1297013.26 | 1297013.26 | 1297013.26 | 1297013.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-AD-1048-2023, contratista:AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1297119.04, importe_modificado:1297119.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2338033/proyecto_INICIO, 2338033/proyecto_PROCESO, 2338033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298622 | Proyecto de inversión | 98355.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98355.03, modificado:98355.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARROCO JULIO ALVAREZ EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 344356 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 344356 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PARROCO JULIO ALVAREZ PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN SALVADOR LARA Y CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA, CALLE JOSE AYALA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PARROCO JULIO ALVAREZ Y ENTRE LA CALLE SAN, lon:-103.02469648, lat:20.93716342}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 98355.03 | 98355.03 | 98355.03 | 98355.03 | 98355.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:98355.03, importe_modificado:98355.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2298622/proyecto_INICIO, 2298622/proyecto_FIN, 2298622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298584 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 344181 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 344181 | S | 53 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO AL CUATRO Y CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA, CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE C, lon:-103.02219072, lat:20.87358341}} | 2023-10-01 | 2023-12-09 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2298584/proyecto_INICIO, 2298584/proyecto_FIN, 2298584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298465 | Proyecto de inversión | 330310 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330310.0, modificado:330310.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL LLANO DE BARAJAS - 343635 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 343635 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:49, direccion:CALLE LLANO DE BARAJAS RANCHERIA EL LLANO DE BARAJAS, 45480 EL LLANO DE BARAJAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE DEL CARMEN, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA POR LA CALLE LLANO DE BARAJAS Y ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y LA CALL, lon:-103.03810045, lat:20.87554473}} | 2023-09-01 | 2023-12-05 | 330310 | 330310 | 330310 | 330310 | 330310 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:330310.0, importe_modificado:330310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2298465/proyecto_FIN, 2298465/proyecto_PROCESO, 2298465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295755 | Proyecto de inversión | 708798.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708798.66, modificado:708798.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LA GIGANTERA POTRERO DEL OMBLIGO - 333246 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 333246 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:197, direccion:CALLE LA GIGANTERA RANCHERIA LA GIGANTERA, 45480 LA GIGANTERA (POTRERO DEL OMBLIGO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA GIGANTERA Y CALLE CONOCIDO EL CUATRO, CALLE CONOCIDO LA GIGANTERA LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE LA G, lon:-103.0374678, lat:20.85953679}} | 2023-10-01 | 2023-12-06 | 708798.66 | 708798.66 | 708798.66 | 708798.66 | 708798.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:708798.66, importe_modificado:708798.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2295755/proyecto_INICIO, 2295755/proyecto_FIN, 2295755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338050 | Proyecto de inversión | 10384963.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038496385E7, modificado:1.037931039E7}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Benito Juárez CCT 14DPR1831S, ubicada en la localidad de La Purísima, municipio de Tecalitlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300965 | N | 0 | 0 | 610 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Juárez No. 2, Tecalitlán, lon:-103.326626, lat:19.491513}} | 2023-08-03 | 2023-10-31 | 10379310.39 | 10379310.39 | 10379310.39 | 10379310.39 | 10379310.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1038-2023, contratista:GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.038496385E7, importe_modificado:1.038496385E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2338050/proyecto_INICIO, 2338050/proyecto_PROCESO, 2338050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247571 | Proyecto de inversión | 1777777.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1777777.77, modificado:1777777.77}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE DE LA SIERRA Y CALLE DEL CAMPO , EN COLONIA LA LOMA, DELEGACION EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 149488 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 149488 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1195.7, meta_modificada:1195.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE LA SIERRA, CALLE DEL CAMPO ESTA VIALIDA SE ENCUENTRA A 1 KM A LA DERECHA POR LA CAMINO A SAN MARTIN ENT, lon:-103.27746589, lat:20.56735242}} | 2023-05-16 | 2023-06-09 | 1777777.77 | 1777777.77 | 1777777.77 | 1777777.77 | 1777777.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/024/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1177777.77, importe_modificado:1177777.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1195.7}} | {2247571/proyecto_INICIO, 2247571/proyecto_FIN, 2247571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249141 | Proyecto de inversión | 1996512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996512.23, modificado:1996512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LA SIERRA , EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 158884 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 158884 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DE LA SIERRA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A 1 KILOMETRO DEL CENTRO COMERCIAL DEL VERDE , lon:-103.27861871, lat:20.56749619}} | 2023-05-03 | 2023-06-28 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/022/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1996512.23, importe_modificado:1996512.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2249141/proyecto_INICIO, 2249141/proyecto_FIN, 2249141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293916 | Proyecto de inversión | 412057.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412057.21, modificado:412057.21}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 324843 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 324843 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 EL CÁRCAMO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE CEDRO POR LA CARRETERA FEDERAL 070 RUMBO A MASCOTA EN EL KILOM, lon:-104.49937876, lat:20.41680374}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 412057.21 | 412057.21 | 412057.21 | 412057.21 | 412057.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:412057.21, importe_modificado:412057.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2293916/proyecto_FIN, 2293916/proyecto_PROCESO, 2293916/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234341 | Proyecto de inversión | 11963000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196300011E7, modificado:1.196299259E7}} | Reconstrucción del camino código 551, Cuautitlán de García Barragán - La Rosa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300166 | N | 0 | 0 | 4180 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.21, meta_modificada:5.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino código 551, Cuautitlán de García Barragán - La Rosa, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:-104.354166, lat:19.455589}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 11962992.59 | 11962992.59 | 11962992.59 | 11962992.59 | 11962992.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-464-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196300011E7, importe_modificado:1.196300011E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.21}} | {2234341/proyecto_INICIO, 2234341/proyecto_PROCESO, 2234341/proyecto_FIN, 2234341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234353 | Proyecto de inversión | 7586167.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586167.77, modificado:7583558.9}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300168 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7583558.9 | 7583558.9 | 7583558.9 | 7583558.9 | 7583558.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-480-2023, contratista:DAGP INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7586167.77, importe_modificado:7586167.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.5}} | {2234353/proyecto_INICIO, 2234353/proyecto_PROCESO, 2234353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234363 | Proyecto de inversión | 7811056.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7811056.98, modificado:7435459.59}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300170 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-05-22 | 2023-09-21 | 7435459.59 | 7435459.59 | 7435459.59 | 7435459.59 | 7435459.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-478-2023, contratista:CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7811056.98, importe_modificado:7811056.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.5}} | {2234363/proyecto_INICIO, 2234363/proyecto_PROCESO, 2234363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299078 | Proyecto de inversión | 1053551.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053551.89, modificado:1053551.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PROLONGACION ATILANO CRUZ EN CUQUÍO LOCALIDAD MÁRTIRES DEL 28 ASENTAMIENTO MÁRTIRES DEL 28 - 346705 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 346705 | S | 165 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:260, direccion:CALLE PROLONGACION ATILANO CRUZ COLONIA MÁRTIRES DEL 28, 45480 MÁRTIRES DEL 28, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE PARROCO JOSE ISRRAEL FLORES Y CALLE PARROCO MIGUEL DE LA MORA, CALLE SAN JESUS MENDEZ SE ENCUENTRA POR LA CALLE PROLONGAC, lon:-103.02636925, lat:20.9401645}} | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 1053551.89 | 1053551.89 | 1053551.89 | 1053551.89 | 1053551.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1053551.89, importe_modificado:1053551.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2299078/proyecto_INICIO, 2299078/proyecto_FIN, 2299078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202235913 | Proyecto de inversión | 326480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326480.68, modificado:326480.68}} | construccion de vado en la localidad de la tarasca | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Guachinango | 001 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:78, direccion:carretera a Toriles, lon:-104.322018, lat:20.531942}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | 326480.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2235913/proyecto_PROCESO, 2235913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337243 | Proyecto de inversión | 11820759.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.182075973E7, modificado:1.181998415E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300705 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2893.7, meta_modificada:2893.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.225137, lat:20.563184}} | 2023-09-12 | 2023-11-30 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | 11819984.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-1379-2023, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.182075973E7, importe_modificado:1.182075973E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2893.7}} | {2337243/proyecto_INICIO, 2337243/proyecto_PROCESO, 2337243/proyecto_FIN, 2337243/proyecto_INICIO, 2337243/proyecto_PROCESO, 2337243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241926 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PUEBLITOS 1ER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - 73792 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 73792 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:61, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - LOS PUEBLITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 500 INTERIOR SN RANCHO LOS PUEBLITOS, 45250 LOS PUEBLITOS, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRE, lon:-103.4834546, lat:21.01833735}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134315, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2241926/proyecto_FIN, 2241926/proyecto_INICIO, 2241926/proyecto_PROCESO, 2241926/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337285 | Proyecto de inversión | 7389501.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7389501.03, modificado:7388951.23}} | Rehabilitación del Preescolar Roberto Cuéllar García CCT 14EJN1051W, ubicada en el Fraccionamiento Huerta Vieja, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300726 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Pascual Salcedo Santoscoy 55 s/n, col. Huerta Vieja, Ixtlahuacán de los Membrillos, lon:-103.194369, lat:20.351339}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 7388951.23 | 7388951.23 | 7388951.23 | 7388951.23 | 7388951.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1025-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7389501.03, importe_modificado:7389501.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2337285/proyecto_INICIO, 2337285/proyecto_PROCESO, 2337285/proyecto_FIN, 2337285/proyecto_INICIO, 2337285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298595 | Proyecto de inversión | 802317.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802317.53, modificado:802317.53}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 344231 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 344231 | S | 620 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL JESUS MORA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE AYALA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL MERCADO SE ENCUENTRA POR LA CALLE PORTAL JESUS MORA Y ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAP, lon:-103.02251745, lat:20.92871821}} | 2023-07-01 | 2023-12-09 | 802317.53 | 802317.53 | 802317.53 | 802317.53 | 802317.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137549, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:802317.53, importe_modificado:802317.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2298595/proyecto_INICIO, 2298595/proyecto_FIN, 2298595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279102 | Proyecto de inversión | 13920 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CUQUÍO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 252639 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 252639 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO LAZARO CARDENAS - PRESA LOS GIGANTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROLONGACION JOSE AYALA, CALLE MANUEL RODR, lon:-103.02501064, lat:20.94980169}} | 2023-09-18 | 2023-11-20 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:13920.0, importe_modificado:13920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2279102/proyecto_FIN, 2279102/proyecto_PROCESO, 2279102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279034 | Proyecto de inversión | 55680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CUQUÍO LOCALIDAD POTRERILLOS ASENTAMIENTO POTRERILLOS - 252280 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 252280 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - POTRERILLOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 RANCHERIA POTRERILLOS, 45480 POTRERILLOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO A POTRERILLOS Y CAMINO A LA ESPERANZA, CALLE A POTRERILLOS SE UBICA EN EL CAMINO , lon:-102.95204138, lat:20.89140161}} | 2023-09-01 | 2023-11-27 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | 55680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:55680.0, importe_modificado:55680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2279034/proyecto_INICIO, 2279034/proyecto_FIN, 2279034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225925 | Proyecto de inversión | 2348200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348200.8, modificado:2348200.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE ENTRE AV. HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA Y CALLE GÓMEZ FARÍAS, EN COLONIA POTRERO NUEVO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 94925 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 94925 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.7, meta_modificada:1014.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE COLONIA POTRERO NUEVO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE GOMEZ FARIAS, AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ LOZA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE LLEGANDO A LA GLORIETA DE I, lon:-103.1845844, lat:20.51536888}} | 2023-03-13 | 2023-04-07 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | 2348200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/013/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348200.8, importe_modificado:2348200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.7}} | {2225925/proyecto_INICIO, 2225925/proyecto_FIN, 2225925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219980 | Proyecto de inversión | 2192550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192550.25, modificado:2192550.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 46334 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 46334 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.68, meta_modificada:870.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PLAN DE GUADALUPE LLEGANDO POR LA CARRETERA IBEROAMERICANA KILOME, lon:-103.29058424, lat:20.54428568}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | 2192550.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/012/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO (ZAMPEADO) EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2192550.25, importe_modificado:2192550.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.68}} | {2219980/proyecto_INICIO, 2219980/proyecto_FIN, 2219980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226031 | Proyecto de inversión | 2348093.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2348093.84, modificado:2348093.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO ZAMPEADO EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE CERRO DE LA REYNA Y CALLE DEL BOSQUE, EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95592 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95592 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.5, meta_modificada:1062.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE CERRO DE LA REINA ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN L, lon:-103.28005269, lat:20.56778326}} | 2023-03-27 | 2023-04-21 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | 2348093.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/019/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:2348093.84, importe_modificado:2348093.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.5}} | {2226031/proyecto_INICIO, 2226031/proyecto_FIN, 2226031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226076 | Proyecto de inversión | 1996512.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996512.23, modificado:1996512.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CALLE LA CUESTA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LA SIERRA , EN COLONIA LA LOMA, DELEGACIÓN EL VERDE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 96025 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 96025 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:21, direccion:CALLE LA CUESTA COLONIA LOMAS DEL SALTO, 45687 SAN JOSÉ EL VERDE (EL VERDE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CUESTA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE DE LA SIERRA ESTA VIALIDAD ES DONDE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA DAVIT ALFARO EN LA COLONI, lon:-103.27874377, lat:20.56754469}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | 1996512.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/022/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1996512.23, importe_modificado:1996512.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.0}} | {2226076/proyecto_INICIO, 2226076/proyecto_FIN, 2226076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234372 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8978300.31}} | Conservación Periódica del camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300172 | N | 0 | 0 | 141322 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Camino código 353, tramo Capilla de Milpillas - Tecomatlán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, lon:-102.847068, lat:20.670678}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | 8978300.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-418-2023, contratista:TRÍPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8978300.31, importe_modificado:8978300.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2234372/proyecto_INICIO, 2234372/proyecto_PROCESO, 2234372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234385 | Proyecto de inversión | 10981384.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098138401E7, modificado:1.097556004E7}} | Conservación Periódica del camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300181 | N | 0 | 0 | 1213635 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.46, meta_modificada:3.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 150, tramo Santa María Tequepexpan - San Sebastián el Grande, en los municipios de San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.400051, lat:20.59958}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 10975560.04 | 10975560.04 | 10975560.04 | 10975560.04 | 10975560.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-414-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.098138401E7, importe_modificado:1.098138401E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.46}} | {2234385/proyecto_INICIO, 2234385/proyecto_PROCESO, 2234385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234934 | Proyecto de inversión | 6067769.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6067769.38, modificado:6067766.72}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300184 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 6067766.72 | 6067766.72 | 6067766.72 | 6067766.72 | 6067766.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-271-2023, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6067769.38, importe_modificado:6067769.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2234934/proyecto_INICIO, 2234934/proyecto_PROCESO, 2234934/proyecto_FIN, 2234934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336798 | Proyecto de inversión | 6106021.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106021.71, modificado:6105935.31}} | Conservación rutinaria del camino tipo E carretera estatal Código 528, Tecolotlán - Quila El Grande, en el municipio de Tecolotlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300895 | N | 0 | 0 | 5945 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12100.0, meta_modificada:12100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Carretera estatal Código 528, Tecolotlán, Jalisco., lon:-104.057894, lat:20.217742}} | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 6105935.31 | 6105935.31 | 6105935.31 | 6105935.31 | 6105935.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICARFDR-OB-CSS-1627-2023, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6106021.71, importe_modificado:6106021.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12100.0}} | {2336798/proyecto_INICIO, 2336798/proyecto_PROCESO, 2336798/proyecto_INICIO, 2336798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336801 | Proyecto de inversión | 1789008.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789008.95, modificado:90484.66}} | Rehabilitación de la calle Juárez Eje Poniente, ubicada en el municipio de Villa Purificación, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301050 | N | 0 | 0 | 4435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:Calle Juárez Eje Poniente, Villa Purificación, Jal., lon:-104.609671, lat:19.718334}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 90484.66 | 90484.66 | 90484.66 | 90484.66 | 90484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-AD-1855-2023, contratista:Contructora Riarcon, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1789008.95, importe_modificado:1789008.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2336801/proyecto_INICIO, 2336801/proyecto_PROCESO, 2336801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268715 | Proyecto de inversión | 12405523.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.240552316E7, modificado:1.240422137E7}} | Construcción de carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300638 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. , lon:-104.747369, lat:20.854441}} | 2023-07-01 | 2023-11-27 | 12404221.37 | 12404221.37 | 12404221.37 | 12404221.37 | 12404221.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-615-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y CARRETERAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.240552316E7, importe_modificado:1.240552316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2268715/proyecto_INICIO, 2268715/proyecto_PROCESO, 2268715/proyecto_INICIO, 2268715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268753 | Proyecto de inversión | 12637643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.263764305E7, modificado:1.263533654E7}} | Construcción de carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300639 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Carretera municipal S/C, San Felipe de Híjar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, lon:-104.747369, lat:20.854441}} | 2023-07-01 | 2023-11-27 | 12635336.54 | 12635336.54 | 12635336.54 | 12635336.54 | 12635336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-614-2023, contratista:Construlub, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.263764305E7, importe_modificado:1.263764305E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2268753/proyecto_PROCESO, 2268753/proyecto_INICIO, 2268753/proyecto_PROCESO, 2268753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337296 | Proyecto de inversión | 4340699.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4340699.17, modificado:4340626.74}} | Conservación Periódica del camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300740 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 130, tramo Portezuelo - El Carmen, en el municipio de La Barca, lon:-102.457752, lat:20.417861}} | 2023-09-28 | 2023-11-26 | 4340626.74 | 4340626.74 | 4340626.74 | 4340626.74 | 4340626.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1514-2023, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4340699.17, importe_modificado:4340699.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2337296/proyecto_PROCESO, 2337296/proyecto_FIN, 2337296/proyecto_INICIO, 2337296/proyecto_PROCESO, 2337296/proyecto_FIN, 2337296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337311 | Proyecto de inversión | 2457350.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457350.28, modificado:2255427.19}} | Rehabilitación del Parque Solidaridad, ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco, frente 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300757 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón 484A, Insurgentes de La Presa, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.268783, lat:20.661378}} | 2023-09-29 | 2023-11-27 | 2255427.19 | 2255427.19 | 2255427.19 | 2255427.19 | 2255427.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-1504-2023, contratista:CONSTRUARENDA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2457350.28, importe_modificado:2457350.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2337311/proyecto_INICIO, 2337311/proyecto_PROCESO, 2337311/proyecto_FIN, 2337311/proyecto_PROCESO, 2337311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337329 | Proyecto de inversión | 3706163.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3706163.84, modificado:3705852.83}} | Rehabilitación de la Escuela Primaria Montes de Oca CCT 14DPB0013C, en la localidad de San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300772 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Mezquitic, Jalisco, lon:-104.319108, lat:22.069371}} | 2023-09-08 | 2024-01-12 | 3705852.83 | 3705852.83 | 3705852.83 | 3705852.83 | 3705852.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIND-OB-LP-1265-2023, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3706163.84, importe_modificado:3706163.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2337329/proyecto_PROCESO, 2337329/proyecto_INICIO, 2337329/proyecto_PROCESO, 2337329/proyecto_INICIO, 2337329/proyecto_PROCESO, 2337329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337338 | Proyecto de inversión | 5269233.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5269233.9, modificado:5267621.87}} | Pavimentación de vialidad de acceso a la escuela secundaria Tatuutsi Maxakwaxi, en la localidad de San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300773 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:325, direccion:Acceso a la escuela secundaria Tatuutsi Maxakwaxi, en la localidad de San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, lon:-104.31923, lat:22.069781}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 5267621.87 | 5267621.87 | 5267621.87 | 5267621.87 | 5267621.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIND-OB-LP-1264-2023, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5269233.9, importe_modificado:5269233.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2337338/proyecto_INICIO, 2337338/proyecto_PROCESO, 2337338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279396 | Proyecto de inversión | 16020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16020.0, modificado:16020.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES ASENTAMIENTO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ - 254043 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 254043 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ - LA TAPONA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 120 RANCHERIA SAN NICOLAS DE LOS ESTEVEZ, 45480 SAN NICOLÁS DE LOS ESTEVES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN NICOLAS DE LOS ESTEZ Y BRE, lon:-103.07238426, lat:21.07351732}} | 2023-09-20 | 2023-11-20 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:16020.0, importe_modificado:16020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2279396/proyecto_PROCESO, 2279396/proyecto_FIN, 2279396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279677 | Proyecto de inversión | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO COL CONASUPO - 255873 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 255873 | S | 32 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CUQUIO - LOS PALMITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 1 COLONIA CONASUPO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA Y CARRETERA CUQUIO A LAS CRUCES, CALLE RAMON SIGALA SE UBICA POR EL CAMINO, lon:-103.03031214, lat:20.93245207}} | 2023-09-11 | 2023-11-15 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2279677/proyecto_INICIO, 2279677/proyecto_FIN, 2279677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338069 | Proyecto de inversión | 3582266.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582266.44, modificado:3567241.07}} | Adecuación vial para cruce vehicular semaforizado en ambos lados del camino código 168 Periférico Oriente (Jauja - Colimilla) ubicado en el km 12+430 en el municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300985 | N | 0 | 0 | 536111 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:118.98, meta_modificada:118.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 168 Periférico Oriente (Jauja - Colimilla) ubicado en el km 12+430 en el municipio de Tonalá, lon:-103.217405, lat:20.581347}} | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 3567241.07 | 3567241.07 | 3567241.07 | 3567241.07 | 3567241.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1654-2023, contratista:MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3582266.44, importe_modificado:3582266.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:118.98}} | {2338069/proyecto_INICIO, 2338069/proyecto_PROCESO, 2338069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271402 | Proyecto de inversión | 9327010.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9327010.84, modificado:1.020778072E7}} | Modernización de la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 1: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jacarandas, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, infraestructura pluvial, paso vehicular, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señaletica horizontal ¿ vertical y obras complementarias, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOPI-MUN-PP-EP-LP-045-2023 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:zapopan , lon:-103.450408, lat:20.625672}} | 2023-06-07 | 2023-10-14 | 10207780.72 | 10207780.72 | 10207780.72 | 10207780.72 | 10207780.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-EP-LP-045-2023, contratista:Dousarq Arquitectos, S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9327010.84, importe_modificado:9327010.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2271402/proyecto_INICIO, 2271402/proyecto_PROCESO, 2271402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289829 | Proyecto de inversión | 6818.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6818.16, modificado:6818.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 306924 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 306924 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, SALES DE LA CABEC, lon:-104.60818371, lat:20.23542515}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139033, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6818.16, importe_modificado:6818.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2289829/proyecto_PROCESO, 2289829/proyecto_INICIO, 2289829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289341 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 304508 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 304508 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 014 + 0 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SALES DE LA CABECER, lon:-104.49017724, lat:20.31790876}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6200.0, importe_modificado:6200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2289341/proyecto_INICIO, 2289341/proyecto_FIN, 2289341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215947 | Proyecto de inversión | 1396520.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396520.25, modificado:1396520.25}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CALLE BATALLA DE BACHIMBA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 23664 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Salto | 23664 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.48, meta_modificada:872.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.18305226, lat:20.51310091}} | 2023-01-23 | 2023-02-17 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | 1396520.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/002/2023 R33, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERIA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V, convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1396520.25, importe_modificado:1396520.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:872.48}} | {2215947/proyecto_INICIO, 2215947/proyecto_PROCESO, 2215947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219934 | Proyecto de inversión | 1348500.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348500.25, modificado:1348500.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA LAS CONCHAS Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 45889 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 45889 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.56, meta_modificada:465.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, CALLE LAS CONCHAS ESTA CALLE ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA D, lon:-103.29078058, lat:20.54358268}} | 2023-02-06 | 2023-03-03 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | 1348500.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/004/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1348500.25, importe_modificado:1348500.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.56}} | {2219934/proyecto_INICIO, 2219934/proyecto_FIN, 2219934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215585 | Proyecto de inversión | 1795550.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795550.2, modificado:1795550.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE EJERCITO DEL SUR ENTRE LIBRAMIENTO A JUANACATLAN Y CERRADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 21570 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 21570 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.5, meta_modificada:224.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO DEL SUR COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE EJERCITO DEL SUR Y AVENIDA LIBRAMIENTO A JUANACATLAN, CERRADA UNIDAD DEPORTIVA ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA , lon:-103.18311048, lat:20.51307137}} | 2023-01-23 | 2023-02-17 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | 1795550.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/001/2023 R33, contratista:ALTA TENSION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1795550.2, importe_modificado:1795550.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.5}} | {2215585/proyecto_INICIO, 2215585/proyecto_FIN, 2215585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226057 | Proyecto de inversión | 1298100.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298100.58, modificado:1298100.58}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE DEL PARQUE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE MA.GPE MTZ DE HERNÁNDEZ LOZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 95883 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 95883 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.35, meta_modificada:127.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE DEL PARQUE COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE MARIA GUADALUPE MARTINEZ ES LA VIALIDAD EN DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE LA CULTURA EN LA CABECERA , lon:-103.17745972, lat:20.51596015}} | 2023-04-03 | 2023-04-28 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | 1298100.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/021/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1298100.58, importe_modificado:1298100.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.35}} | {2226057/proyecto_INICIO, 2226057/proyecto_FIN, 2226057/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253359 | Proyecto de inversión | 1200174.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200174.28, modificado:1200174.28}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE AV. DEL PARQUE Y CALLE HACIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 181195 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 181195 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.84, meta_modificada:73.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE HACIENDA, CALLE DEL PARQUE ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE ENCUENTRA LA CASA DE CULTURA EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.17697896, lat:20.51598527}} | 2023-05-16 | 2023-08-09 | 1200174.28 | 1200174.28 | 1200174.28 | 1200174.28 | 1200174.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/023/2023 R33, contratista:ALTUS FORGE DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1200174.28, importe_modificado:1200174.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.84}} | {2253359/proyecto_INICIO, 2253359/proyecto_FIN, 2253359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310447 | Proyecto de inversión | 743462.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743462.25, modificado:743462.25}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BRONCE ENTRE CALLE LATON Y CALLE GRAFITO Y EN CALLE GRAFITO ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE PRIV. ACERO EN LA COLONIA MINERALES EN LA DELEGACION LAS PINTITAS MUNICIPIO DE EL SALTO, JAL. - 393678 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 393678 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:14, direccion:CALLE BRONCE COLONIA MINERALES, 45694 LAS PINTITAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE BRONCE Y CALLE GRAFITO, CALLE PRIVADA ACERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A ESPADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MINERALES, lon:-103.29440775, lat:20.56321927}} | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 743462.25 | 743462.25 | 743462.25 | 743462.25 | 743462.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/032/2023 R33, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:743462.25, importe_modificado:743462.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2310447/proyecto_INICIO, 2310447/proyecto_FIN, 2310447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291564 | Proyecto de inversión | 1326144.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326144.8, modificado:1326144.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PLAN DE GUADALUPE, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 315250 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 315250 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.0, meta_modificada:249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PLAN DE GUADALUPE ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PLANTEL ESCOLAR DEL CECITE, lon:-103.28488543, lat:20.54788497}} | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 1326144.8 | 1326144.8 | 1326144.8 | 1326144.8 | 1326144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/029/2023 R33, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:1326144.8, importe_modificado:1326144.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:249.0}} | {2291564/proyecto_INICIO, 2291564/proyecto_FIN, 2291564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315310 | Proyecto de inversión | 436931.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436931.64, modificado:745370.75}} | REHABILITACION DE BACHEO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA Y ZONA NORTE - 415671 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 415671 | S | 320 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.0, meta_modificada:1380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE HILDAGO COLONIA EL RANCHITO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, CALLE NICOLAS BRAVO SON CALLES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA A DOS TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.84187512, lat:20.87559947}} | 2023-09-15 | 2023-12-20 | 745370.75 | 745370.75 | 745370.75 | 745370.75 | 745370.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:745370.75, importe_modificado:745370.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2315310/proyecto_PROCESO, 2315310/proyecto_INICIO, 2315310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310453 | Proyecto de inversión | 1363636.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363636.35, modificado:1363636.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AV. LOS MAESTROS, CALLE DAVID RODRIGUEZ, CALLE GUANAJUATO Y FEDERAL 200 EN LA LOCALIDAD DE CAMPO COSTA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 393706 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 393706 | S | 128 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE DAVID RODRIGUEZ RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA LOS MAESTROS Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE GUANAJUATO SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA JUAN DE DIOS PEZA., lon:-105.25222304, lat:19.77351084}} | 2023-10-16 | 2023-12-30 | 1363636.35 | 1363636.35 | 1363636.35 | 1363636.35 | 1363636.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS005/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:1363636.35, importe_modificado:1363636.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2310453/proyecto_PROCESO, 2310453/proyecto_FIN, 2310453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215569 | Proyecto de inversión | 868864.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868864.87, modificado:868864.87}} | PAVIMENTACION EN EMPEDRADO ZAMPEADO CON INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL DIAZ DE LA COLONIA EL ALTO - 21478 | 14 | Jalisco | 112 | Valle de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Juárez | 21478 | S | 223 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:56, direccion:CALLE MANUEL DIAZ INTERIOR 1 AMPLIACION EL ALTO, 49540 BUENAVISTA, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLEJON ENTRADA AL ALTO Y CALLE MANUEL DIAZ, REHABILITACION CALLE MANUEL DIAZ EN LA LOCALIDAD DE EL ALTO, lon:-102.96651661, lat:19.97504483}} | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 868864.87 | 868864.87 | 868864.87 | 868864.87 | 868864.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE JUAREZ, monto:868864.87, importe_modificado:868864.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2215569/proyecto_INICIO, 2215569/proyecto_PROCESO, 2215569/proyecto_INICIO, 2215569/proyecto_FIN, 2215569/proyecto_PROCESO, 2215569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233170 | Proyecto de inversión | 7226101.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226101.59, modificado:7226101.53}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300029 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.34, meta_modificada:2.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.507803, lat:20.130357}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7226101.53 | 7226101.53 | 7226101.53 | 7226101.53 | 7226101.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-023-2023, contratista:Pavimentos Industriales y Urbanizaciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7226101.59, importe_modificado:7226101.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.34}} | {2233170/proyecto_INICIO, 2233170/proyecto_PROCESO, 2233170/proyecto_FIN, 2233170/proyecto_PROCESO, 2233170/proyecto_FIN, 2233170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233194 | Proyecto de inversión | 7148664.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7148664.08, modificado:7148650.36}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300030 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.529043, lat:20.130674}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 7148650.36 | 7148650.36 | 7148650.36 | 7148650.36 | 7148650.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-022-2023, contratista:Construlub, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7148664.08, importe_modificado:7148664.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.33}} | {2233194/proyecto_INICIO, 2233194/proyecto_PROCESO, 2233194/proyecto_FIN, 2233194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233201 | Proyecto de inversión | 6928643.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6928643.58, modificado:6922256.4}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300031 | N | 0 | 0 | 22284 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.33, meta_modificada:2.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 404 El Zapote - Teocuitatlán del km 0+000 al km 18+380, municipios de Atoyac, Techaluta de Montenegro y Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.545074, lat:20.119034}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 6922256.4 | 6922256.4 | 6922256.4 | 6922256.4 | 6922256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-021-2023, contratista:Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6928643.58, importe_modificado:6928643.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.33}} | {2233201/proyecto_INICIO, 2233201/proyecto_PROCESO, 2233201/proyecto_FIN, 2233201/proyecto_PROCESO, 2233201/proyecto_FIN, 2233201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233207 | Proyecto de inversión | 6433355.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6433355.37, modificado:6432777.57}} | Construcción de línea sanitaria de alejamiento y de red de agua potable del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300035 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.0, meta_modificada:758.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.223786, lat:20.564282}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 6432777.57 | 6432777.57 | 6432777.57 | 6432777.57 | 6432777.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-115-2023, contratista:Mancor Corporativo de Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6433355.37, importe_modificado:6433355.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.0}} | {2233207/proyecto_INICIO, 2233207/proyecto_FIN, 2233207/proyecto_PROCESO, 2233207/proyecto_FIN, 2233207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233347 | Proyecto de inversión | 10954937.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.095493708E7, modificado:1.095493708E7}} | Reconstrucción del camino código 430 del E.C. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300038 | N | 0 | 0 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:Camino código 430 del E.C. con el camino código 428 a la cabecera municipal de Tuxcacuesco, Jalisco, lon:-103.962251, lat:19.71558}} | 2023-02-18 | 2023-05-18 | 10954937.08 | 10954937.08 | 10954937.08 | 10954937.08 | 10954937.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-027-2023, contratista:Multi Obras DS, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.095493708E7, importe_modificado:1.095493708E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2233347/proyecto_INICIO, 2233347/proyecto_FIN, 2233347/proyecto_PROCESO, 2233347/proyecto_FIN, 2233347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233355 | Proyecto de inversión | 7962698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7962698.25, modificado:7962698.25}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Sexta Etapa. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300041 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2443.81, meta_modificada:2443.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., municipio de Tonalá, lon:-103.223939, lat:20.563522}} | 2023-03-24 | 2023-06-21 | 7962698.25 | 7962698.25 | 7962698.25 | 7962698.25 | 7962698.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-125-2023, contratista:Edifica 2001, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7962698.25, importe_modificado:7962698.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2443.81}} | {2233355/proyecto_INICIO, 2233355/proyecto_PROCESO, 2233355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233372 | Proyecto de inversión | 11947780.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194778098E7, modificado:1.189385664E7}} | Conservación periódica del camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300044 | N | 0 | 0 | 719548 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.9, meta_modificada:4.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Camino código 167 Periférico Oriente, del km 11+100 al km 12+000 lado oriente y el camino código 168 Periférico Oriente del km 0+000 al 4+000 lado oriente, en los municipios de Tonalá y El Salto, Jalisco, lon:-103.221024, lat:20.569467}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 11893856.64 | 11893856.64 | 11893856.64 | 11893856.64 | 11893856.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-084-2023, contratista:Icasa Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194778098E7, importe_modificado:1.194778098E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.9}} | {2233372/proyecto_INICIO, 2233372/proyecto_PROCESO, 2233372/proyecto_INICIO, 2233372/proyecto_PROCESO, 2233372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336803 | Proyecto de inversión | 13475924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.34759249E7, modificado:1.34759249E7}} | Mantenimiento mayor del puente vehicular Centro Logístico, en la carretera 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200677 | N | 0 | 0 | 216033 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Carretera 401 Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, municipio de Acatlán de Juárez, lon:-103.593805, lat:20.40242}} | 2022-10-12 | 2023-06-15 | 13475924.9 | 13475924.9 | 13475924.9 | 13475924.9 | 13475924.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-674-2022, contratista:MARECOMSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3.730218305E7, importe_modificado:5.116747321E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2336803/proyecto_INICIO, 2336803/proyecto_PROCESO, 2336803/proyecto_INICIO, 2336803/proyecto_PROCESO, 2336803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336809 | Proyecto de inversión | 646815.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646815.04, modificado:646815.04}} | Reconstrucción de puente vehicular El Rodeo, ubicado en el municipio de Atenguillo, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002200993 | N | 0 | 0 | 216033 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:El Rodeo, ubicado en el municipio de Atenguillo, lon:-104.500719, lat:20.41741}} | 2022-10-21 | 2023-02-05 | 646815.04 | 646815.04 | 646815.04 | 646815.04 | 646815.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-962-2022, contratista:DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5149628.01, importe_modificado:5149628.01}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2336809/proyecto_INICIO, 2336809/proyecto_PROCESO, 2336809/proyecto_FIN, 2336809/proyecto_PROCESO, 2336809/proyecto_FIN, 2336809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336819 | Proyecto de inversión | 1976290.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976290.35, modificado:1976290.23}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+950 al 70+910, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300115 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+950 al 70+910, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1976290.23 | 1976290.23 | 1976290.23 | 1976290.23 | 1976290.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-243-2023, contratista:PREMIUM INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7823337.75, importe_modificado:1.032333775E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2336819/proyecto_INICIO, 2336819/proyecto_PROCESO, 2336819/proyecto_INICIO, 2336819/proyecto_PROCESO, 2336819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336824 | Proyecto de inversión | 5029735.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5029735.79, modificado:5026052.14}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 8. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300193 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Ccrretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 5026052.14 | 5026052.14 | 5026052.14 | 5026052.14 | 5026052.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-220-2023, contratista:GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7185336.84, importe_modificado:7185336.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2336824/proyecto_INICIO, 2336824/proyecto_PROCESO, 2336824/proyecto_INICIO, 2336824/proyecto_PROCESO, 2336824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336832 | Proyecto de inversión | 7488092.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7488092.72, modificado:7484448.22}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300194 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 7484448.22 | 7484448.22 | 7484448.22 | 7484448.22 | 7484448.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-151-2023, contratista:ICASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.069727531E7, importe_modificado:1.069727531E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2336832/proyecto_INICIO, 2336832/proyecto_PROCESO, 2336832/proyecto_INICIO, 2336832/proyecto_PROCESO, 2336832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336842 | Proyecto de inversión | 7627414.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7627414.11, modificado:7623719.1}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300195 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.96, meta_modificada:5.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 64+150 al 70+110, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 7623719.1 | 7623719.1 | 7623719.1 | 7623719.1 | 7623719.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-149-2023, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.089630587E7, importe_modificado:1.089630587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.96}} | {2336842/proyecto_INICIO, 2336842/proyecto_PROCESO, 2336842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336848 | Proyecto de inversión | 8355159.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8355159.6, modificado:8353015.17}} | Reconstrucción y Conservación Periódica del camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300288 | N | 0 | 0 | 89976 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, lon:-102.150625, lat:21.007516}} | 2023-05-08 | 2023-08-15 | 8353015.17 | 8353015.17 | 8353015.17 | 8353015.17 | 8353015.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-517-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.193594229E7, importe_modificado:1.193594229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2336848/proyecto_INICIO, 2336848/proyecto_PROCESO, 2336848/proyecto_INICIO, 2336848/proyecto_PROCESO, 2336848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336854 | Proyecto de inversión | 8361223.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8361223.81, modificado:8360391.27}} | Reconstrucción y Conservación Periódica del camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300289 | N | 0 | 0 | 89976 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco, lon:-102.150625, lat:21.007516}} | 2023-05-09 | 2023-08-16 | 8360391.27 | 8360391.27 | 8360391.27 | 8360391.27 | 8360391.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-523-2023, contratista:CONSTUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194460545E7, importe_modificado:1.194460545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2336854/proyecto_INICIO, 2336854/proyecto_PROCESO, 2336854/proyecto_INICIO, 2336854/proyecto_PROCESO, 2336854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222984 | Proyecto de inversión | 1391271.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391271.2, modificado:1391271.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES ENTRE CALLES SAN JUAN Y OCAMPO EN LA COLONIA CENTRO EN ARANDAS JALISCO. - 70546 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Arandas | 70546 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER BARCES COLONIA LA PEÑITA, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE OCAMPO, INICIANDO DESDE EL CENTRO DE ARANDAS DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO SAN JOSÉ SE RECORRE LA CALLE CONSTITUYENTE, lon:-102.34743668, lat:20.71546347}} | 2023-04-21 | 2023-05-25 | 1391271.2 | 1391271.2 | 1391271.2 | 1391271.2 | 1391271.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-08/2023, contratista:SALVADOR NAVARRO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1391271.2, importe_modificado:1391271.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2222984/proyecto_FIN, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO, 2222984/proyecto_PROCESO, 2222984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337374 | Proyecto de inversión | 5751924.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5751924.97, modificado:5751065.12}} | Construcción de puente peatonal en la localidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300774 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.37, meta_modificada:265.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:Puente peatonal en la localidad de San Sebastián Teponahuaxtlán, municipio de Mezquitic, lon:-104.0608132, lat:22.0786151}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 5751065.12 | 5751065.12 | 5751065.12 | 5751065.12 | 5751065.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IVIND-OB-LP-1263-2023, contratista:CONSTRUMN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5751924.97, importe_modificado:5751924.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.37}} | {2337374/proyecto_INICIO, 2337374/proyecto_PROCESO, 2337374/proyecto_INICIO, 2337374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338080 | Proyecto de inversión | 11967877.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196787773E7, modificado:1.190617373E7}} | Construcción de obra complementaria en la pavimentación con concreto hidráulico en los carriles centrales del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlán, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301022 | N | 0 | 0 | 536111 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15360.0, meta_modificada:15360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Carriles centrales del Nuevo Periférico, tramo Los Conejos a camino a Matatlán, Tonalá, lon:-103.225225, lat:20.670602}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 11906173.73 | 11906173.73 | 11906173.73 | 11906173.73 | 11906173.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1706-2023, contratista:MOTIMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196787773E7, importe_modificado:1.196787773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15360.0}} | {2338080/proyecto_INICIO, 2338080/proyecto_PROCESO, 2338080/proyecto_INICIO, 2338080/proyecto_PROCESO, 2338080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291633 | Proyecto de inversión | 678338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678338.88, modificado:678338.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE , EN CALLE SAGRADO CORAZON ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CAMPESINO, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DEL QUINCE, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO - 315722 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 315722 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:43, direccion:CALLE SAGRADO CORAZON COLONIA SAN JOSÉ DEL QUINCE, 45696 EL QUINCE (SAN JOSÉ EL QUINCE), EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CAMPESINOS ESTA VIALIDAD ES EN DONDE SE UBICA LA ESCUELA SECUND, lon:-103.28492859, lat:20.5479221}} | 2023-07-31 | 2023-08-25 | 678338.88 | 678338.88 | 678338.88 | 678338.88 | 678338.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPDU/030/2023 R33, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:municipio de El Salto Jalisco, monto:678338.88, importe_modificado:678338.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2291633/proyecto_PROCESO, 2291633/proyecto_FIN, 2291633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267672 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.19639999E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en el malecón de la cabecera municipal de Jamay, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300503 | N | 0 | 0 | 18607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9082.0, meta_modificada:9082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:C. Francisco I Madero #14, Centro Jamay, Jal., lon:-102.711005, lat:20.288569}} | 2023-05-08 | 2023-08-15 | 11963999.9 | 11963999.9 | 11963999.9 | 11963999.9 | 11963999.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-512-2023, contratista:INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196587038E7, importe_modificado:1.196587038E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9082.0}} | {2267672/proyecto_PROCESO, 2267672/proyecto_INICIO, 2267672/proyecto_PROCESO, 2267672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336859 | Proyecto de inversión | 8381100.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8381100.07, modificado:8381100.07}} | Reconstrucción y Conservación Periódica del camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300318 | N | 0 | 0 | 89976 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:Camino código 304, Jalostotitlán - San Miguel - San Julián - San Diego de Alejandría - Límite del Estado, en Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, lon:-102.150625, lat:21.007516}} | 2023-05-27 | 2023-08-24 | 8381100.07 | 8381100.07 | 8381100.07 | 8381100.07 | 8381100.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-641-2023, contratista:PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19730001E7, importe_modificado:1.19730001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2336859/proyecto_INICIO, 2336859/proyecto_PROCESO, 2336859/proyecto_INICIO, 2336859/proyecto_PROCESO, 2336859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336864 | Proyecto de inversión | 5484915.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5484915.92, modificado:5482987.6}} | Rehabilitación de la Escuela Secundaria Juan Gil Preciado CCT 14DTV0068F, en la localidad de Los Guajes, en el municipio de Juchitlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300533 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:Hidalgo No. 30, loc. Los Guajes, Juchitlán, lon:-104.01968, lat:20.087313}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 5482987.6 | 5482987.6 | 5482987.6 | 5482987.6 | 5482987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-1002-2023, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5484915.92, importe_modificado:5484915.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2336864/proyecto_PROCESO, 2336864/proyecto_INICIO, 2336864/proyecto_PROCESO, 2336864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337392 | Proyecto de inversión | 1821948.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821948.25, modificado:1821746.63}} | Pavimentación de vialidad aledaña a las oficinas comunitarias, en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300775 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:109, direccion:Vialidad aledaña a las oficinas comunitarias, en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de Bolaños, lon:-104.011692, lat:21.875359}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 1821746.63 | 1821746.63 | 1821746.63 | 1821746.63 | 1821746.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVIND-OB-LP-1262-2023, contratista:REYLO INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1821948.25, importe_modificado:1821948.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2337392/proyecto_INICIO, 2337392/proyecto_PROCESO, 2337392/proyecto_INICIO, 2337392/proyecto_PROCESO, 2337392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337405 | Proyecto de inversión | 4756518.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756518.86, modificado:4756040.36}} | Construcción de Casa de Salud en la localidad de Cajones, municipio de Mezquitic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300776 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:434, direccion:Casa de Salud en la localidad de Cajones, municipio de Mezquitic, lon:-104.1273262, lat:22.29419278}} | 2023-09-15 | 2023-12-23 | 4756040.36 | 4756040.36 | 4756040.36 | 4756040.36 | 4756040.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMAIND-OB-LP-1261-2023, contratista:CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4756518.86, importe_modificado:4756518.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2337405/proyecto_INICIO, 2337405/proyecto_PROCESO, 2337405/proyecto_INICIO, 2337405/proyecto_PROCESO, 2337405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337422 | Proyecto de inversión | 6094551.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094551.1, modificado:6093373.85}} | Conservación Periódica del Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002300797 | N | 0 | 0 | 123280 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.5, meta_modificada:35.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Camino Código 212, Encarnación de Diaz - San Sebastián - El Terrero, del km. 0+000 al km. 35+500, en los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, lon:-102.23895, lat:21.514224}} | 2023-10-10 | 2023-11-28 | 6093373.85 | 6093373.85 | 6093373.85 | 6093373.85 | 6093373.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1491-2023, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6094551.1, importe_modificado:6094551.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.5}} | {2337422/proyecto_INICIO, 2337422/proyecto_PROCESO, 2337422/proyecto_INICIO, 2337422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338127 | Proyecto de inversión | 9985984.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9985984.21, modificado:9885330.32}} | Estabilización de taludes en la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301052 | N | 0 | 0 | 16125 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.64, meta_modificada:0.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, lon:-103.83576497, lat:21.89418981}} | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 9885330.32 | 9885330.32 | 9885330.32 | 9885330.32 | 9885330.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1582-2023, contratista:ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9985984.21, importe_modificado:9985984.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.64}} | {2338127/proyecto_INICIO, 2338127/proyecto_FIN, 2338127/proyecto_PROCESO, 2338127/proyecto_FIN, 2338127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-03}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-03}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-03}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-03}}
2023 | 5 | JAL230402338703 | Proyecto de inversión | 10943389.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094338904E7, modificado:1.094154844E7}} | Conservación periódica de camino Tipo C, carretera Talpa de Allende - Llano Grande -Tomatlán del km 0+000 al km 120+090, municipio de Talpa de Allende, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301181 | N | 0 | 0 | 50950 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:117.67, meta_modificada:117.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:Carretera Talpa de Allende - Llano Grande -Tomatlán del km 0+000 al km 120+090, municipio de Talpa de Allende, lon:-104.77566, lat:20.225286}} | 2023-12-04 | 2024-03-02 | 10941548.44 | 10941548.44 | 10941548.44 | 10941548.44 | 10941548.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1762-2023, contratista:ACAL PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.094338904E7, importe_modificado:1.094338904E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:117.67}} | {2338703/proyecto_INICIO, 2338703/proyecto_FIN, 2338703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335641 | Proyecto de inversión | 7298133.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7298133.75, modificado:7295528.69}} | Mejoramiento del entorno víal del Jardín Celso Vizcaíno, ubicado en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300890 | N | 0 | 0 | 12407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Gral. Manuel Ávila Camacho, Centro Sayula, Jal., lon:-103.6018338, lat:19.8835902}} | 2023-09-19 | 2023-11-27 | 7295528.69 | 7295528.69 | 7295528.69 | 7295528.69 | 7295528.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-1448-2023, contratista:RÚSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7298133.75, importe_modificado:7298133.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2175.0}} | {2335641/proyecto_PROCESO, 2335641/proyecto_INICIO, 2335641/proyecto_PROCESO, 2335641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234944 | Proyecto de inversión | 5554000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5554000.0, modificado:5291260.85}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300186 | N | 0 | 0 | 26926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.76, meta_modificada:1398.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.368666, lat:20.647642}} | 2023-05-10 | 2023-09-15 | 5291260.85 | 5291260.85 | 5291260.85 | 5291260.85 | 5291260.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-269-2023, contratista:MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5296557.37, importe_modificado:5296557.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.76}} | {2234944/proyecto_INICIO, 2234944/proyecto_PROCESO, 2234944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336807 | Proyecto de inversión | 4988536.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988536.44, modificado:4987466.15}} | Construcción de Jardín Celso Vizcaíno, ubicado en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301078 | N | 0 | 0 | 12407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2561.0, meta_modificada:2561.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Gral. Manuel Ávila Camacho, Centro Sayula, Jal., lon:-103.600938, lat:19.883663}} | 2023-09-27 | 2023-12-30 | 4987466.15 | 4987466.15 | 4987466.15 | 4987466.15 | 4987466.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1423-2023, contratista:Z&T EDIFICACIONES MEXICANAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4988536.44, importe_modificado:4988536.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2561.0}} | {2336807/proyecto_INICIO, 2336807/proyecto_PROCESO, 2336807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234985 | Proyecto de inversión | 8767126.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8767126.44, modificado:8766586.61}} | Reconstrucción de cancha de futbol soccer en la zona 2 del Parque Solidaridad en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Cancha 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300192 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4264.0, meta_modificada:4264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.269848, lat:20.657009}} | 2023-05-10 | 2023-08-12 | 8766586.61 | 8766586.61 | 8766586.61 | 8766586.61 | 8766586.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-314-2023, contratista:MDG EQUIPO Y MAQUINARÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8767126.44, importe_modificado:8767126.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4264.0}} | {2234985/proyecto_INICIO, 2234985/proyecto_PROCESO, 2234985/proyecto_INICIO, 2234985/proyecto_PROCESO, 2234985/proyecto_INICIO, 2234985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335649 | Proyecto de inversión | 4230822.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4230822.82, modificado:4230822.82}} | Rehabilitación de Unidad Deportiva en el municipio de Chiquilistlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300793 | N | 0 | 0 | 4294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2053.0, meta_modificada:2053.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:C. S/N Centro Chiquilistlán, Jal., lon:-103.8961689, lat:20.0808729}} | 2023-09-29 | 2023-12-17 | 4230822.82 | 4230822.82 | 4230822.82 | 4230822.82 | 4230822.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-LP-1362-2023, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4230822.82, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2053.0}} | {2335649/proyecto_INICIO, 2335649/proyecto_PROCESO, 2335649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335662 | Proyecto de inversión | 3161275.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161275.45, modificado:3161072.82}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en la cabecera municipal de San Martín de Bolaños, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301076 | N | 0 | 0 | 13402 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:C. Constitución S/N, San Martín de Bolaños, Jal., lon:-103.812627, lat:21.680693}} | 2023-10-11 | 2023-11-29 | 3161072.82 | 3161072.82 | 3161072.82 | 3161072.82 | 3161072.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-1561-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3161275.45, importe_modificado:3161275.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2335662/proyecto_PROCESO, 2335662/proyecto_INICIO, 2335662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234394 | Proyecto de inversión | 11620000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162E7, modificado:1.162E7}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco. Frente 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300198 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 17+000 al 28+000, municipio de Bolaños, Jalisco, lon:-103.823803, lat:21.880103}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | 11620000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-237-2023, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083003359E7, importe_modificado:1.083003359E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2234394/proyecto_INICIO, 2234394/proyecto_PROCESO, 2234394/proyecto_INICIO, 2234394/proyecto_PROCESO, 2234394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335671 | Proyecto de inversión | 349513.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349513.24, modificado:347482.25}} | Construcción del Centro Barrial Malecón, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Barda, canal y conexión eléctrica. Segunda Etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300917 | N | 0 | 0 | 6224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:A. Malecón S/N Col. Jalisco 1era Secc. Guadalajara, Jal., lon:-103.2686401, lat:20.6834895}} | 2023-05-04 | 2023-06-27 | 347482.25 | 347482.25 | 347482.25 | 347482.25 | 347482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECIFDR-OB-AD-1161-2023, contratista:CONSTRUARENDA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:349513.24, importe_modificado:349513.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2335671/proyecto_PROCESO, 2335671/proyecto_INICIO, 2335671/proyecto_PROCESO, 2335671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336870 | Proyecto de inversión | 10654725.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.065472546E7, modificado:1.065459684E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 58+500 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300547 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 58+500 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 10654596.84 | 10654596.84 | 10654596.84 | 10654596.84 | 10654596.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-742-2023, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.522103637E7, importe_modificado:1.522103637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2336870/proyecto_INICIO, 2336870/proyecto_PROCESO, 2336870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336875 | Proyecto de inversión | 12016083.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.201608355E7, modificado:1.201605656E7}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300556 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 34+000 al 54+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.905414, lat:22.619681}} | 2023-07-13 | 2023-11-15 | 12016056.56 | 12016056.56 | 12016056.56 | 12016056.56 | 12016056.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-736-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.716583364E7, importe_modificado:1.716583364E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2336875/proyecto_PROCESO, 2336875/proyecto_INICIO, 2336875/proyecto_PROCESO, 2336875/proyecto_INICIO, 2336875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298609 | Proyecto de inversión | 156600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156600.0, modificado:156600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO BARRIO EL RINCON - 344292 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 344292 | S | 242 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO EL RINCON, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE MONTERREY, CALLE NICOLAS BRAVO LA PRIMARIA SE ENCUENTRA POR LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ENTRE LAS CALLES JOSE M SANCH, lon:-103.01876074, lat:20.92013036}} | 2023-10-01 | 2023-12-09 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | 156600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:156600.0, importe_modificado:156600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2298609/proyecto_INICIO, 2298609/proyecto_FIN, 2298609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337474 | Proyecto de inversión | 9394868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9394868.88, modificado:9393127.18}} | Conservación Periódica del camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300805 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.57, meta_modificada:31.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 114, tramo La Barca - Loreto - Guadalupe de Lerma, en el municipio de La Barca, lon:-102.391265, lat:20.341353}} | 2023-10-21 | 2023-11-29 | 9393127.18 | 9393127.18 | 9393127.18 | 9393127.18 | 9393127.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1628-2023, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9394868.88, importe_modificado:9394868.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.57}} | {2337474/proyecto_INICIO, 2337474/proyecto_PROCESO, 2337474/proyecto_INICIO, 2337474/proyecto_PROCESO, 2337474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298388 | Proyecto de inversión | 17850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17850.0, modificado:17850.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN CUQUÍO LOCALIDAD CERRITO DE TIERRA - 343344 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 343344 | S | 63 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:20, direccion:CALLE CERRITO DE TIERRA RANCHERIA CERRITO DE TIERRA, 45480 CERRITO DE TIERRA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CERRITO DE TIERRA Y CALLE CONOCIDO CERRITO DE TIERRA, CALLE CONOCIDO CERRITO DE TIERRA LA PRIMARIA SE ENCUENTRA P, lon:-103.10507446, lat:20.89016254}} | 2023-10-01 | 2023-12-06 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | 17850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:17850.0, importe_modificado:17850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2298388/proyecto_INICIO, 2298388/proyecto_FIN, 2298388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337549 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1984957.67}} | Mejoramiento del camino a la localidad de Puerta del Coche, municipio de San Marcos, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300824 | N | 0 | 0 | 3791 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:39, direccion:Camino a la localidad de Puerta del Coche, municipio de San Marcos, lon:-104.211837, lat:20.787173}} | 2023-09-15 | 2023-11-28 | 1984957.67 | 1984957.67 | 1984957.67 | 1984957.67 | 1984957.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-1409-2023, contratista:HER-PADI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1984960.62, importe_modificado:1984960.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2337549/proyecto_INICIO, 2337549/proyecto_PROCESO, 2337549/proyecto_INICIO, 2337549/proyecto_PROCESO, 2337549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292543 | Proyecto de inversión | 103204.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103204.16, modificado:103204.16}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN RAFAEL ASENTAMIENTO SAN RAFAEL - 319496 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 319496 | S | 165 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:242, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO SAN JUAN DEL MONTE - EL LLANO DE PLASCENCIA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SAN RAFAEL, 45480 SAN RAFAEL, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA Y CARRETERA CUQUIO A SAN JUAN DEL, lon:-103.1076374, lat:20.91556322}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 103204.16 | 103204.16 | 103204.16 | 103204.16 | 103204.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:103204.16, importe_modificado:103204.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2292543/proyecto_INICIO, 2292543/proyecto_FIN, 2292543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292164 | Proyecto de inversión | 56204 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56204.0, modificado:56204.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA ASENTAMIENTO AGUA ESCONDIDA - 318145 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 318145 | S | 153 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20 TRAMO AGUA ESCONDIDA - EL LLANO DE BARAJAS KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 45480 AGUA ESCONDIDA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A LA ESPERANZA Y CALLE CONOCIDO AGUA ESCONDIDA, CAL, lon:-103.03630624, lat:20.88907363}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 56204 | 56204 | 56204 | 56204 | 56204 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:56204.0, importe_modificado:56204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2292164/proyecto_INICIO, 2292164/proyecto_FIN, 2292164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292490 | Proyecto de inversión | 68556 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68556.0, modificado:68556.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CUATRO ASENTAMIENTO EL CUATRO - 319364 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 319364 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:29, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 236 TRAMO EL CUATRO - PALOS ALTOS KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CUATRO, 45480 EL CUATRO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A EL CUATRO Y CALLE CONOCIDO EL CUATRO, CALLE CONOCIDO EL CUATRO LA OBRA S, lon:-103.02675276, lat:20.85395644}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 68556 | 68556 | 68556 | 68556 | 68556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:68556.0, importe_modificado:68556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2292490/proyecto_INICIO, 2292490/proyecto_FIN, 2292490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337652 | Proyecto de inversión | 1585674.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585674.39, modificado:1419533.28}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva López Mateos, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Quinta etapa. Frente 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002300830 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Cristóbal Colón 2189, Colón Industrial, 44940 Guadalajara, Ja, lon:-103.370106, lat:20.64536}} | 2023-10-28 | 2023-12-26 | 1419533.28 | 1419533.28 | 1419533.28 | 1419533.28 | 1419533.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-LP-1459-2023, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1585674.39, importe_modificado:1585674.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2337652/proyecto_INICIO, 2337652/proyecto_PROCESO, 2337652/proyecto_INICIO, 2337652/proyecto_PROCESO, 2337652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211246 | Adquisición | 3876452 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3876452.0, modificado:2912478.0}} | Adquisición de Equipo de comunicación y telecomunicación para Fiscalía Estatal y REPUVE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 9 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2912478 | 2912478 | 2912478 | 2912478 | 2912478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247490 | Proyecto de inversión | 2382804.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382804.74, modificado:2382804.74}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RIO LAGO Y CALLE SIN NOMBRE EN COMUNIDAD PASO DE LA MESA. - 149039 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 149039 | S | 125 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:166, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PASO DE LA MESA, 47532 PASO DE LA MESA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RIO LAGO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL INICIANDO EN EL PUENTE DE INGRESO PASANDO POR EL FR, lon:-101.99906182, lat:21.27713017}} | 2023-06-09 | 2023-09-08 | 2382804.74 | 2382804.74 | 2382804.74 | 2382804.74 | 2382804.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2023, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2382804.74, importe_modificado:2382804.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2247490/proyecto_INICIO, 2247490/proyecto_PROCESO, 2247490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247539 | Proyecto de inversión | 2206100.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206100.88, modificado:2131799.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARR. LAGOS SAN JUAN DE CALLE MANDARINA A PRIV. NORIEGA - 149273 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 149273 | S | 700 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:677, direccion:COLONIA HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO, 47476 LOS MANZANOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MANDARINA Y PRIVADA NORIEGA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CARRETERA LAGOS DE MORENO SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A LAS INSTALACIONES DE , lon:-101.97743557, lat:21.33194685}} | 2023-06-09 | 2023-08-12 | 2131799.01 | 2131799.01 | 2131799.01 | 2131799.01 | 2131799.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2023, contratista:HERMES NOE CAMPOS NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2206100.88, importe_modificado:2206100.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:170.0}} | {2247539/proyecto_INICIO, 2247539/proyecto_PROCESO, 2247539/proyecto_INICIO, 2247539/proyecto_PROCESO, 2247539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250576 | Proyecto de inversión | 280225.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280225.42, modificado:277310.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA ALVARO OBREGON ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ALVARO OBREGON, COLONIA SAN MIGUEL - 166825 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 166825 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ALVARO OBREGON COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ACUEDUCTO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE REALIZA UNA CALLE A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 123 Y 150 M, lon:-101.93052913, lat:21.36595866}} | 2023-06-09 | 2023-07-30 | 277310.53 | 277310.53 | 277310.53 | 277310.53 | 277310.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/018/2023, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:280225.42, importe_modificado:280225.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2250576/proyecto_INICIO, 2250576/proyecto_PROCESO, 2250576/proyecto_FIN, 2250576/proyecto_PROCESO, 2250576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285565 | Acción | 9130 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9130.0, modificado:9130.0}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 286974 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 286974 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | 9130 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:9130.0, importe_modificado:9130.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2285565/proyecto_INICIO, 2285565/proyecto_FIN, 2285565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285572 | Acción | 30200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30200.02, modificado:30200.02}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 287021 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 287021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 30200.02 | 30200.02 | 30200.02 | 30200.02 | 30200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:30200.0, importe_modificado:30200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2285572/proyecto_INICIO, 2285572/proyecto_FIN, 2285572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275703 | Proyecto de inversión | 28542.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28542.4, modificado:28542.4}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE OBREGON DE LA CIENEGA - 176938 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 176938 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PRIV OBREGON Y CALLE DR. R MICHEL, CALLE MEXICO POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES DR. R MICHEL Y PRIVADA MEXICO, lon:-104.13241163, lat:19.84037538}} | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 28542.4 | 28542.4 | 28542.4 | 28542.4 | 28542.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136706, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:28542.4, importe_modificado:28542.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2275703/proyecto_INICIO, 2275703/proyecto_FIN, 2275703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276219 | Proyecto de inversión | 183965 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183965.0, modificado:183965.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 190139 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 190139 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS AZALEAS Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECER, lon:-104.49175592, lat:20.41303313}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 183965 | 183965 | 183965 | 183965 | 183965 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:183965.0, importe_modificado:183965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {2276219/proyecto_PROCESO, 2276219/proyecto_FIN, 2276219/proyecto_INICIO, 2276219/proyecto_FIN, 2276219/proyecto_INICIO, 2276219/proyecto_PROCESO, 2276219/proyecto_FIN, 2276219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248614 | Proyecto de inversión | 253252.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253252.14, modificado:253252.14}} | CONTRUCCION DE CUBIERTA EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN DEL PROGRESO MPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 155542 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 155542 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA GAVILAN DEL PROGRESO, 49250 EL GAVILÁN, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA MILPILLA - ATOTONILCO Y , LA RANCHERIA DE GAVILAN DEL PROGRESO SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DE LA RNCHERI, lon:-103.38183831, lat:20.14147269}} | 2023-02-13 | 2023-03-15 | 253252.14 | 253252.14 | 253252.14 | 253252.14 | 253252.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00003, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:253252.14, importe_modificado:253252.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2248614/proyecto_FIN, 2248614/proyecto_PROCESO, 2248614/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248028 | Proyecto de inversión | 374392.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374392.13, modificado:374392.13}} | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE DEL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 152025 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 152025 | S | 36 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:CALLE DONATO GUERRA RANCHERIA TEPEHUAJE, 49270 TEPEHUAJE, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y , BRECHA BRECHA A PUERTA DE CITALA EL PUENTE SE ENCUENTRA UBICADO A LA SALIDA DE LA RANCHERÍA DE TEPEHUAJE Y COM, lon:-103.297913, lat:20.13314604}} | 2023-03-03 | 2023-05-05 | 374392.13 | 374392.13 | 374392.13 | 374392.13 | 374392.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00004, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:374392.13, importe_modificado:374392.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2248028/proyecto_INICIO, 2248028/proyecto_FIN, 2248028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291186 | Proyecto de inversión | 93202.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93202.9, modificado:93202.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 312911 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 312911 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALVARO OBREGON , lon:-104.53803415, lat:20.33878912}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 93202.9 | 93202.9 | 93202.9 | 93202.9 | 93202.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:93202.9, importe_modificado:93202.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} | {2291186/proyecto_INICIO, 2291186/proyecto_FIN, 2291186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256180 | Proyecto de inversión | 4066954.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066954.9, modificado:4066954.9}} | CONTRUCCION EN CONCRETO HIDRAHULICO DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 200510 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 200510 | S | 132 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3480.0, meta_modificada:3480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:24, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TEHUANTEPEC, 49265 TEHUANTEPEC, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE INGRESO A LA RANCHERIA CON ORIENTACION AL CAMINO TEHUANTEPEC TEOC, lon:-103.47927637, lat:20.08739938}} | 2023-07-13 | 2023-08-28 | 4066954.9 | 4066954.9 | 4066954.9 | 4066954.9 | 4066954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00006, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:4066954.9, importe_modificado:4066954.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3480.0}} | {2256180/proyecto_INICIO, 2256180/proyecto_FIN, 2256180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276254 | Proyecto de inversión | 133455 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133455.0, modificado:133455.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 191193 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 191193 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA, lon:-104.49165718, lat:20.41255096}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 133455 | 133455 | 133455 | 133455 | 133455 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138657, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:133455.0, importe_modificado:133455.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2276254/proyecto_INICIO, 2276254/proyecto_PROCESO, 2276254/proyecto_INICIO, 2276254/proyecto_FIN, 2276254/proyecto_PROCESO, 2276254/proyecto_FIN, 2276254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276522 | Proyecto de inversión | 17601.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17601.68, modificado:17601.68}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 197991 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 197991 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE AT, lon:-104.49164193, lat:20.41254215}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 17601.68 | 17601.68 | 17601.68 | 17601.68 | 17601.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:17601.68, importe_modificado:17601.68}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {2276522/proyecto_INICIO, 2276522/proyecto_PROCESO, 2276522/proyecto_FIN, 2276522/proyecto_PROCESO, 2276522/proyecto_FIN, 2276522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275463 | Proyecto de inversión | 79550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79550.0, modificado:79550.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO DE SAN MIGUEL HIDALGO - 171760 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 171760 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE REFORMA POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LIBRAMIENTO, lon:-104.08192409, lat:19.86350808}} | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | 79550 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:79550.0, importe_modificado:79550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2275463/proyecto_INICIO, 2275463/proyecto_FIN, 2275463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275479 | Proyecto de inversión | 163977.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163977.62, modificado:163977.62}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS DE SAN JUAN DE AMULA - 172148 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 172148 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE OTHON SALAZAR, CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LOPEZ MATEOS Y OTHON SALAZAR, lon:-104.08074542, lat:19.83291204}} | 2023-02-27 | 2023-03-25 | 163977.62 | 163977.62 | 163977.62 | 163977.62 | 163977.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:163977.62, importe_modificado:163977.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2275479/proyecto_PROCESO, 2275479/proyecto_INICIO, 2275479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275482 | Proyecto de inversión | 226745.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226745.41, modificado:226745.41}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE AMULA - 172196 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de el Limón | 172196 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OTHON SALAZAR Y CALLE LOPEZ RAYON, CALLE JUAREZ POR LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES OTHON SALAZAR Y LOPEZ RAYON DE SAN JUAN DE AMUL, lon:-104.08239766, lat:19.83200877}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 226745.41 | 226745.41 | 226745.41 | 226745.41 | 226745.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:226745.41, importe_modificado:226745.41}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2275482/proyecto_INICIO, 2275482/proyecto_FIN, 2275482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282296 | Proyecto de inversión | 879154.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879154.05, modificado:879154.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, HUELLA DE CONCRETO CENTRAL, MACHUELOS, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 270936 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 270936 | S | 95 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.87, meta_modificada:575.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE OBREGON EN LA L, lon:-104.43755505, lat:19.60333303}} | 2023-10-30 | 2023-12-02 | 879154.05 | 879154.05 | 879154.05 | 879154.05 | 879154.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:879154.05, importe_modificado:879154.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.87}} | {2282296/proyecto_PROCESO, 2282296/proyecto_FIN, 2282296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277016 | Proyecto de inversión | 1003896.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003896.01, modificado:1003896.01}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE CUAHUTEMOCZIN EN TEOCUITATLAN DE CORONA - 211861 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 211861 | S | 82 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.37, meta_modificada:659.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOCZIN BARRIO CONOCIDO COMO BARRIO DEL HACHA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE V ALLARTA LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONICIDO, lon:-103.37569645, lat:20.08810528}} | 2023-07-17 | 2023-08-11 | 1003896.01 | 1003896.01 | 1003896.01 | 1003896.01 | 1003896.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:000009, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:1003896.01, importe_modificado:1003896.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:659.37}} | {2277016/proyecto_INICIO, 2277016/proyecto_PROCESO, 2277016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276270 | Proyecto de inversión | 207195 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207195.0, modificado:207195.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 191668 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 191668 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE JAV, lon:-104.49119855, lat:20.41283166}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 207195 | 207195 | 207195 | 207195 | 207195 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:207195.0, importe_modificado:207195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {2276270/proyecto_INICIO, 2276270/proyecto_PROCESO, 2276270/proyecto_FIN, 2276270/proyecto_INICIO, 2276270/proyecto_PROCESO, 2276270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289206 | Proyecto de inversión | 274687.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274687.64, modificado:274687.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 303753 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 303753 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE GABRIEL RAMIREZ RANCHERIA SAN JOSE DE GRACIA, 49260 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ARISTA, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO CONSISTE EN LA COLOCACION DE 64 CALENTADORES SOLARES Y , lon:-103.44036511, lat:20.09962515}} | 2023-04-03 | 2023-06-05 | 274687.64 | 274687.64 | 274687.64 | 274687.64 | 274687.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:64.0}} | {2289206/proyecto_INICIO, 2289206/proyecto_PROCESO, 2289206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276281 | Proyecto de inversión | 30600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30600.0, modificado:30600.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 191765 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 191765 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL RANCHITO (ESPIRITU SANTO) KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA EL RANCHITO ESPÍRITU SANTO, 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , , lon:-104.48408667, lat:20.36736838}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | 30600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:30600.0, importe_modificado:30600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2276281/proyecto_INICIO, 2276281/proyecto_FIN, 2276281/proyecto_PROCESO, 2276281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289364 | Proyecto de inversión | 34839.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34839.93, modificado:34839.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD COLONIAS DEL GAVILÁN FÉLIX RAMOS MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 304695 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 304695 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA COLONIAS DEL GAVILÁN FÉLIX RAMOS, 49250 COLONIAS DEL GAVILÁN (FÉLIX RAMOS), TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ COLONIAS DEL GAVILAN A UN COSTADO DE, lon:-103.39201679, lat:20.10279973}} | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 34839.93 | 34839.93 | 34839.93 | 34839.93 | 34839.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2289364/proyecto_INICIO, 2289364/proyecto_FIN, 2289364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288993 | Proyecto de inversión | 68671.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68671.91, modificado:68671.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEHUANTEPEC TEOCUITATLÁN DE CORONA - 302698 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 302698 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:24, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA TEHUANTEPEC, 49265 TEHUANTEPEC, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO CONSISTE EN LA INSTALACION DE 16 CALENTADORES SOLARES QUE , lon:-103.47839064, lat:20.08868204}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 68671.91 | 68671.91 | 68671.91 | 68671.91 | 68671.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2288993/proyecto_INICIO, 2288993/proyecto_FIN, 2288993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276529 | Proyecto de inversión | 29169.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29169.03, modificado:29169.03}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 198184 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 198184 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LOS LAUREES PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATE, lon:-104.49236192, lat:20.41268158}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 29169.03 | 29169.03 | 29169.03 | 29169.03 | 29169.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:29169.03, importe_modificado:29169.03}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:12.0}} | {2276529/proyecto_INICIO, 2276529/proyecto_PROCESO, 2276529/proyecto_INICIO, 2276529/proyecto_FIN, 2276529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276551 | Proyecto de inversión | 25455.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25455.35, modificado:25455.35}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 198493 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 198493 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS AZALEAS Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO , lon:-104.49169289, lat:20.41303816}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 25455.35 | 25455.35 | 25455.35 | 25455.35 | 25455.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:25455.35, importe_modificado:25455.35}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:10.0}} | {2276551/proyecto_FIN, 2276551/proyecto_INICIO, 2276551/proyecto_FIN, 2276551/proyecto_INICIO, 2276551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291302 | Proyecto de inversión | 522746.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522746.86, modificado:522746.86}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 313740 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 313740 | S | 205 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE PINO VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 H, lon:-104.49236746, lat:20.4146721}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 522746.86 | 522746.86 | 522746.86 | 522746.86 | 522746.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139072, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:522746.86, importe_modificado:522746.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.0}} | {2291302/proyecto_INICIO, 2291302/proyecto_FIN, 2291302/proyecto_PROCESO, 2291302/proyecto_FIN, 2291302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293116 | Proyecto de inversión | 270645 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270645.0, modificado:270645.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 322025 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 322025 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.0, meta_modificada:1137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE ZARAGOZA, lon:-104.53867886, lat:20.32423968}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 270645 | 270645 | 270645 | 270645 | 270645 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138946, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:270645.0, importe_modificado:270645.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137.0}} | {2293116/proyecto_INICIO, 2293116/proyecto_FIN, 2293116/proyecto_PROCESO, 2293116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289216 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24800.0, modificado:24800.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 303795 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 303795 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 003 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE COLO, lon:-104.55658798, lat:20.29861554}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | 24800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138989, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:24800.0, importe_modificado:24800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2289216/proyecto_PROCESO, 2289216/proyecto_FIN, 2289216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289258 | Proyecto de inversión | 9300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9300.0, modificado:9300.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 303977 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 303977 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ROSAL, SALES DE LA, lon:-104.51258442, lat:20.28114615}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:9300.0, importe_modificado:9300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2289258/proyecto_PROCESO, 2289258/proyecto_FIN, 2289258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289663 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 306053 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 306053 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 0 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I.MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SA, lon:-104.59308076, lat:20.25068437}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139022, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289663/proyecto_INICIO, 2289663/proyecto_FIN, 2289663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291656 | Proyecto de inversión | 12156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12156.9, modificado:12156.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 315863 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 315863 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 0 RANCHERIA EL RANCHITO ESPÍRITU SANTO, 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALES DE LA , lon:-104.48447036, lat:20.36786598}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12156.9, importe_modificado:12156.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2291656/proyecto_PROCESO, 2291656/proyecto_FIN, 2291656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275518 | Proyecto de inversión | 50415 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50415.0, modificado:50415.0}} | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 50 M DE RED SANITARIA DE 6 PULGADAS SERIE 25 Y MURO DE CONTENCION EN LA CALLE NAYARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL - 173521 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173521 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA, CALLE VALLARTA POR LA CALLE NAYARIT ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PUEBLA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.16168082, lat:19.82696779}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 50415 | 50415 | 50415 | 50415 | 50415 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:50415.0, importe_modificado:50415.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2275518/proyecto_INICIO, 2275518/proyecto_FIN, 2275518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275519 | Proyecto de inversión | 261482.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261482.11, modificado:261482.11}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA CIENEGA - 173550 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173550 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y CALLE NARCISO MICHEL, CALLE NARCISO MICHEL POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LOMA LINDA Y NARCISO MICHEL, lon:-104.13597897, lat:19.84138962}} | 2023-04-17 | 2023-06-02 | 261482.11 | 261482.11 | 261482.11 | 261482.11 | 261482.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:261482.11, importe_modificado:261482.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2275519/proyecto_INICIO, 2275519/proyecto_FIN, 2275519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290031 | Proyecto de inversión | 71504.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71504.26, modificado:71504.26}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ EN TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 307867 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 307867 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PRIMARIA AGUSTIN YA, lon:-103.3783572, lat:20.09739829}} | 2023-02-13 | 2023-03-17 | 71504.26 | 71504.26 | 71504.26 | 71504.26 | 71504.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000020, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:71504.26, importe_modificado:71504.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2290031/proyecto_PROCESO, 2290031/proyecto_INICIO, 2290031/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279424 | Proyecto de inversión | 114944.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114944.4, modificado:114944.4}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN JUAN DE AMULA - 254212 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254212 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y MORELOS DE SAN JUAN , lon:-104.08195342, lat:19.83218917}} | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 114944.4 | 114944.4 | 114944.4 | 114944.4 | 114944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136732, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:114944.4, importe_modificado:114944.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2279424/proyecto_PROCESO, 2279424/proyecto_INICIO, 2279424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279437 | Proyecto de inversión | 21216.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21216.4, modificado:21216.4}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN JUAN DE AMULA - 254309 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254309 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y MORELOS DE SAN JUAN , lon:-104.08198963, lat:19.83219548}} | 2023-02-13 | 2023-04-15 | 21216.4 | 21216.4 | 21216.4 | 21216.4 | 21216.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:21216.4, importe_modificado:21216.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2279437/proyecto_INICIO, 2279437/proyecto_FIN, 2279437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279522 | Proyecto de inversión | 44247.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44247.28, modificado:44247.28}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE PINO SUAREZ DE SAN JUAN DE AMULA - 254909 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254909 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 21 DE M, lon:-104.08599451, lat:19.83393026}} | 2023-05-17 | 2023-07-28 | 44247.28 | 44247.28 | 44247.28 | 44247.28 | 44247.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:44247.28, importe_modificado:44247.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:276.0}} | {2279522/proyecto_INICIO, 2279522/proyecto_FIN, 2279522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317045 | Proyecto de inversión | 30361.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30361.6, modificado:30361.6}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN CALLE ALCALDE DE LA CIENEGA - 423044 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423044 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE ALCALDE PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE DR R MICHEL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE JAVIER MINA POR LA CALLE ALCALDE ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y DR R MICHEL, lon:-104.13489312, lat:19.83769481}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 30361.6 | 30361.6 | 30361.6 | 30361.6 | 30361.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:30361.6, importe_modificado:30361.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2317045/proyecto_INICIO, 2317045/proyecto_FIN, 2317045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317772 | Proyecto de inversión | 583329.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583329.98, modificado:583329.98}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN BUENAVENTURA - 425666 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425666 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ALLENDE, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y ALLENDE DE SA, lon:-104.054906, lat:19.7919493}} | 2023-11-04 | 2023-12-31 | 583329.98 | 583329.98 | 583329.98 | 583329.98 | 583329.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:583329.98, importe_modificado:583329.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2317772/proyecto_PROCESO, 2317772/proyecto_FIN, 2317772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317061 | Proyecto de inversión | 203541.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203541.68, modificado:203541.68}} | EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO PRESA DE LUIS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 423104 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423104 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 185 TRAMO EL LIMON - EL GRULLO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 LA PRESA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A LA TORTUGA Y BRECHA AMADO JIMENEZ, POR LA CARRETERA VIA CORTA EL LIMON EL GRU, lon:-104.17082536, lat:19.81855799}} | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 203541.68 | 203541.68 | 203541.68 | 203541.68 | 203541.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:203541.68, importe_modificado:203541.68}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317061/proyecto_INICIO, 2317061/proyecto_FIN, 2317061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317077 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 423149 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423149 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCA HORTA Y CALLE REPUBLICA, CALLE TABAQUERA POR LA CALLE OBREGON ENTRE FRANCISCA HORTA Y REPUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15789175, lat:19.81991554}} | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:14400.0, importe_modificado:14400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2317077/proyecto_FIN, 2317077/proyecto_PROCESO, 2317077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317095 | Proyecto de inversión | 109564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109564.0, modificado:109564.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LIBERTAD DE EL PALMAR - 423257 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423257 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y , CALLE OBREGON POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE ALCALDE Y EL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL PAL, lon:-104.03945763, lat:19.8930323}} | 2023-10-06 | 2023-11-27 | 109564 | 109564 | 109564 | 109564 | 109564 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:109564.0, importe_modificado:109564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2317095/proyecto_PROCESO, 2317095/proyecto_FIN, 2317095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332204 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:79920.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE COLIMA, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NICOLÁS BRAVO EN CABECERA MUNICIPAL DE TUXCACUESCO, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 2314106026701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:colima 2, lon:-103.9838727, lat:19.695596}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | 79920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO, monto:79920.0, importe_modificado:79920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2332204/proyecto_PROCESO, 2332204/proyecto_FIN, 2332204/proyecto_INICIO, 2332204/proyecto_PROCESO, 2332204/proyecto_FIN, 2332204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253960 | Proyecto de inversión | 3397880.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3397880.94, modificado:3397880.94}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MARTIN DE ANGEL COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 185510 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 185510 | S | 471 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2470.0, meta_modificada:2332.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN DE ANGEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE JOEL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARTIN DE ANGEL 10M AL ORIENTE DE GABRIEL EN PIPILA , lon:-103.32466343, lat:20.6076713}} | 2023-08-18 | 2023-11-09 | 3397880.94 | 3397880.94 | 3397880.94 | 3397880.94 | 3397880.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 40/2023, contratista:CONSTRUCTORA NOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3397880.94, importe_modificado:2378516.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2332.3}} | {2253960/proyecto_INICIO, 2253960/proyecto_PROCESO, 2253960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285702 | Proyecto de inversión | 23848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.0, modificado:23848.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA CENTRO ZAP 084 - 287684 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 287684 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO 83 s/n INTERIOR SN COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VICENTE GERRERO A UN COSTADO DEL DOMO PARROQUIAL, lon:-102.58784519, lat:21.67402026}} | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2285702/proyecto_INICIO, 2285702/proyecto_FIN, 2285702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220830 | Proyecto de inversión | 547945.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547945.16, modificado:547945.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR COLONIA JUAN DE LA BARRERA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 52330 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 52330 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:299.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO CUERPO SUR DE 18, lon:-103.33627269, lat:20.57165514}} | 2023-04-07 | 2023-05-11 | 547945.16 | 547945.16 | 547945.16 | 547945.16 | 547945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 20/2023, contratista:ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:451482.64, importe_modificado:287099.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.48}} | {2220830/proyecto_INICIO, 2220830/proyecto_FIN, 2220830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317615 | Proyecto de inversión | 13072 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13072.0, modificado:13072.0}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 425187 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425187 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VELAZQUEZ DE LEON POR LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JAVIER MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15824848, lat:19.82442213}} | 2023-10-13 | 2023-11-09 | 13072 | 13072 | 13072 | 13072 | 13072 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:13072.0, importe_modificado:13072.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2317615/proyecto_INICIO, 2317615/proyecto_PROCESO, 2317615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314388 | Proyecto de inversión | 488590 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488590.0, modificado:488590.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SAN BUENAVENTURA - 412214 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 412214 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PERIFERICO, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES PERIFERICO Y FRANCIS, lon:-104.05325376, lat:19.79380678}} | 2023-08-04 | 2023-10-06 | 488590 | 488590 | 488590 | 488590 | 488590 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:488590.0, importe_modificado:488590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2314388/proyecto_INICIO, 2314388/proyecto_FIN, 2314388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313959 | Proyecto de inversión | 84366.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84366.18, modificado:84366.18}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CIENEGA - 410649 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410649 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALCALDE, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE ALS CALLES ALCALDE Y OBREGON DE LA CIENEGA, lon:-104.13501671, lat:19.83901894}} | 2023-06-08 | 2023-08-02 | 84366.18 | 84366.18 | 84366.18 | 84366.18 | 84366.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:84366.18, importe_modificado:84366.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2313959/proyecto_INICIO, 2313959/proyecto_FIN, 2313959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273212 | Proyecto de inversión | 1254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254000.0, modificado:1254000.0}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ISABEL SANTANA EN LA DELEGACION DE SOYATLAN DEL ORO - 49153 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atengo | 49153 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.09, meta_modificada:349.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE ISABEL SANTANA PUEBLO SOYATLAN DEL ORO, 48180 SOYATLÁN DEL ORO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATAMOROS, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y MATAMOROS, lon:-104.27977626, lat:20.31305087}} | 2023-04-26 | 2023-12-31 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | 1254000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO , monto:507639.02, importe_modificado:507639.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.09}} | {2273212/proyecto_INICIO, 2273212/proyecto_PROCESO, 2273212/proyecto_FIN, 2273212/proyecto_PROCESO, 2273212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310947 | Proyecto de inversión | 1576568.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576568.24, modificado:1576568.24}} | REHABILITACION DE LAS CALLES VALLARTA Y MANUEL CARDENAS MATA, CON RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. - 395907 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 395907 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA BARRIO COPORO, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE J CHAVARRIA Y CALLE MANUEL CARDENAS MATA, LA COLONIA EL COPORO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, lon:-103.02421151, lat:19.91271217}} | 2023-09-18 | 2023-10-02 | 1576568.24 | 1576568.24 | 1576568.24 | 1576568.24 | 1576568.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:1576568.24, importe_modificado:1576568.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.0}} | {2310947/proyecto_INICIO, 2310947/proyecto_FIN, 2310947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322371 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MA. MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 449523 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 449523 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:BOULEVARD CARRETERA 200 A BARRA DE NAVIDAD RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FELIX LARA RODRIGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE L, lon:-105.18412384, lat:19.67682383}} | 2023-05-22 | 2023-05-27 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2322371/proyecto_FIN, 2322371/proyecto_INICIO, 2322371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292507 | Proyecto de inversión | 190458.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190458.1, modificado:190458.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319424 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319424 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE ARGENTINA, CALLE COLO, lon:-104.55652361, lat:20.29871616}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 190458.1 | 190458.1 | 190458.1 | 190458.1 | 190458.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139115, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:190458.1, importe_modificado:190458.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:658.0}} | {2292507/proyecto_INICIO, 2292507/proyecto_FIN, 2292507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292088 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 317839 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 317839 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:114, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO LOS VOLCANES - LA PRIMAVERA KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA LA PRIMAVERA, 48130 LA PRIMAVERA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 526 Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-104.52756187, lat:20.32012795}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2292088/proyecto_INICIO, 2292088/proyecto_FIN, 2292088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252305 | Proyecto de inversión | 7290007.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7290007.31, modificado:7290007.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL DE LA COLONIA LA MEZQUITERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 175710 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 175710 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2611.4, meta_modificada:1808.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CARLOS RIVERA Y CALLE JUAN JOSE CASTILLO, AVENIDA MEZQUITERA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION DETALLADA EN CALL, lon:-103.37248275, lat:20.61098551}} | 2023-07-18 | 2023-10-30 | 7290007.31 | 7290007.31 | 7290007.31 | 7290007.31 | 7290007.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 28/2023, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:7290007.31, importe_modificado:5103005.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1808.42}} | {2252305/proyecto_INICIO, 2252305/proyecto_FIN, 2252305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288189 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA CENTRO ZAP 281 - 298845 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 298845 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE FEDERACION 119 sss INTERIOR SN COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE PROLONGACION COLON Y , BOULEVARD INDUSTRIA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA, lon:-102.58646305, lat:21.67930425}} | 2023-10-26 | 2023-11-26 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288189/proyecto_FIN, 2288189/proyecto_INICIO, 2288189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280402 | Proyecto de inversión | 1063942.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063942.1, modificado:1063942.1}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO MULTIDEPORTIVO, DENOMINADO FUERZA AÉREA MEXICANA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 259938 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 259938 | S | 857 | 807 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE HEROES Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE HEROES Y LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD D, lon:-104.43839727, lat:19.60571826}} | 2023-10-07 | 2023-12-11 | 1063942.1 | 1063942.1 | 1063942.1 | 1063942.1 | 1063942.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1063942.1, importe_modificado:1063942.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2280402/proyecto_INICIO, 2280402/proyecto_FIN, 2280402/proyecto_PROCESO, 2280402/proyecto_INICIO, 2280402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297198 | Proyecto de inversión | 420947.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420947.37, modificado:420947.37}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE RAMON CORONA Y LUIS NAVARRO ENTRE CALLES GALENA Y JESUS RODRIGUEZ EN TEQUILA - 338791 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 338791 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE LUIS NAVARRO COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LUIS NAVARRO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE JESUS RODRIGUEZ DE HIJAR SE UBICA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.84028121, lat:20.88397491}} | 2023-10-06 | 2023-10-27 | 420947.37 | 420947.37 | 420947.37 | 420947.37 | 420947.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-AD-DOP-24/2023, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:420947.37, importe_modificado:420947.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.0}} | {2297198/proyecto_INICIO, 2297198/proyecto_FIN, 2297198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295479 | Proyecto de inversión | 186234.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186234.43, modificado:186234.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA COL LOMA BONITA DEL MUNCIPIO DE TEQUILA - 332133 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 332133 | S | 53 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MAYAHUEL COLONIA LOMA BONITA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MAYAHUEL Y CALLE JIMADOR, CALLE VENADO SE UBICA EN LA COLINIA LOMA BONITA DEL MUNICIPIO DE TEQUILA A UNOS VEITE MINUTOS EN VEHICULO DE LA PRESIDENCIA, lon:-103.82890127, lat:20.89468251}} | 2023-09-15 | 2023-10-24 | 186234.43 | 186234.43 | 186234.43 | 186234.43 | 186234.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:186234.43, importe_modificado:186234.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2295479/proyecto_INICIO, 2295479/proyecto_FIN, 2295479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319118 | Proyecto de inversión | 173645.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173645.69, modificado:173645.69}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ÑLA LOCALIDAD DE PALMITOS - 431874 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 431874 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE HILDAGO RANCHO POTRERO DE LOS RIVERA, 46408 POTRERO DE LOS RIVERA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE HILDAGO Y CALLE POTRERO DE LOS RIVERA, CALLE JUANA CASTAÑEDA SE UBICA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.68785854, lat:20.93876367}} | 2023-09-15 | 2023-12-31 | 173645.69 | 173645.69 | 173645.69 | 173645.69 | 173645.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:170240.88, importe_modificado:170240.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2319118/proyecto_FIN, 2319118/proyecto_PROCESO, 2319118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314476 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA JUAN ESCUTIA 315 - 412522 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 412522 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE ALHONDIGA POR LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.1542815, lat:19.82440195}} | 2023-09-01 | 2023-12-10 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2314476/proyecto_INICIO, 2314476/proyecto_FIN, 2314476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314001 | Proyecto de inversión | 51411.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51411.2, modificado:51411.2}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN MIGUEL HIDALGO - 410783 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410783 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LEOCADIO SANTANA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y , lon:-104.08398057, lat:19.85995751}} | 2023-06-15 | 2023-08-02 | 51411.2 | 51411.2 | 51411.2 | 51411.2 | 51411.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:51411.2, importe_modificado:51411.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2314001/proyecto_INICIO, 2314001/proyecto_FIN, 2314001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314029 | Proyecto de inversión | 122310.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122310.8, modificado:122310.8}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN MIGUEL HIDALGO - 410871 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410871 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LEOCADIO SANTANA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LOPEZ MA, lon:-104.08398593, lat:19.85985155}} | 2023-06-15 | 2023-08-02 | 122310.8 | 122310.8 | 122310.8 | 122310.8 | 122310.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:122310.8, importe_modificado:122310.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2314029/proyecto_INICIO, 2314029/proyecto_FIN, 2314029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314258 | Proyecto de inversión | 105382.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105382.79, modificado:105382.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLE GOMEZ FARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 411675 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411675 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-104.15129888, lat:19.82399823}} | 2023-06-23 | 2023-08-07 | 105382.79 | 105382.79 | 105382.79 | 105382.79 | 105382.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:105382.79, importe_modificado:105382.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2314258/proyecto_INICIO, 2314258/proyecto_FIN, 2314258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313771 | Proyecto de inversión | 42860.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42860.02, modificado:42860.02}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 410173 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410173 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE NIÑOS HEROES POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, lon:-104.03886218, lat:19.88986948}} | 2023-06-02 | 2023-09-07 | 42860.02 | 42860.02 | 42860.02 | 42860.02 | 42860.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:42860.02, importe_modificado:42860.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2313771/proyecto_INICIO, 2313771/proyecto_FIN, 2313771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320349 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 437135 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 437135 | S | 1543 | 1540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:BRECHA TRAMO JOSE MARIA MORELOS - RIO SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 25 RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA, lon:-105.17946688, lat:19.66364147}} | 2023-09-04 | 2023-09-23 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2320349/proyecto_PROCESO, 2320349/proyecto_INICIO, 2320349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280561 | Proyecto de inversión | 1372674.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372674.08, modificado:1372674.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA, EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. - 261254 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 261254 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1557.8, meta_modificada:1557.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE PINO PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEDRO, CALLE ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA CALLE PINO EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA, lon:-103.60114541, lat:20.11362521}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 1372674.08 | 1372674.08 | 1372674.08 | 1372674.08 | 1372674.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:1372674.08, importe_modificado:1372674.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1557.8}} | {2280561/proyecto_INICIO, 2280561/proyecto_FIN, 2280561/proyecto_INICIO, 2280561/proyecto_PROCESO, 2280561/proyecto_FIN, 2280561/proyecto_PROCESO, 2280561/proyecto_INICIO, 2280561/proyecto_PROCESO, 2280561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276140 | Proyecto de inversión | 1185570 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185570.0, modificado:1185570.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL CON CUBIERTA DE LONA TENSADA EN CANCHA DE BÁSQUETBOL, EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, EN LA LOCALIDAD DE ANOCA, MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO - 188373 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 188373 | S | 185 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO ANOCA, 49239 ANOCA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CARRETERA GUADALAJARA CIUDAD GUZMAN LA OBRA SE UBICA POR LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE JUAREZ Y, lon:-103.54613359, lat:20.09016491}} | 2023-09-04 | 2023-11-17 | 1185570 | 1185570 | 1185570 | 1185570 | 1185570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:188373, contratista:Construcciones Estructurales Li S.A. de C.V., convocante:Techaluta de Montenegro, monto:1185570.0, importe_modificado:1185570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2276140/proyecto_INICIO, 2276140/proyecto_PROCESO, 2276140/proyecto_INICIO, 2276140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228660 | Proyecto de inversión | 1830819.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830819.58, modificado:1830819.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ATO, JALISCO - 113021 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 113021 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1565.2, meta_modificada:1565.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE, lon:-103.05388818, lat:20.15668849}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 1830819.58 | 1830819.58 | 1830819.58 | 1830819.58 | 1830819.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1830819.58, importe_modificado:1830819.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1565.2}} | {2228660/proyecto_INICIO, 2228660/proyecto_PROCESO, 2228660/proyecto_FIN, 2228660/proyecto_PROCESO, 2228660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271411 | Proyecto de inversión | 11362983.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.136298378E7, modificado:1.167099806E7}} | Modernización de la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 2: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Niños Héroes, calle Javier Rojo Gómez, incluye alcantarillado sanitario, agua potable, infraestructura pluvial, paso vehicular, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señaletica horizontal ¿ vertical y obras complementarias, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOPI-MUN-PP-EP-LP-046-2023 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:zapopan , lon:-103.450721, lat:20.624105}} | 2023-06-07 | 2023-10-14 | 11670998.06 | 11670998.06 | 11670998.06 | 11670998.06 | 11670998.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-EP-LP-046-2023, contratista:Construcciones Covimex, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.136298378E7, importe_modificado:1.136298378E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:325.0}} | {2271411/proyecto_INICIO, 2271411/proyecto_PROCESO, 2271411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313787 | Proyecto de inversión | 157819 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157819.0, modificado:157819.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PIEDRA ANCHA DE LA CBACERA MUNICIPAL - 410221 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410221 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA ANCHA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE INDUSTRIA, CALLE AGUASCALIENTES POR LA CALLE PIEDRA ANCHA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS E INDUSTRIA, lon:-104.16357267, lat:19.82969059}} | 2023-06-02 | 2023-09-28 | 157819 | 157819 | 157819 | 157819 | 157819 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:157819.0, importe_modificado:157819.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2313787/proyecto_INICIO, 2313787/proyecto_FIN, 2313787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211414 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:4400145.11}} | Construcción de taller de cerámica (2da. etapa) Preparatoria 22, Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_001EMS | N | 0 | 0 | 2928 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Pedro Coronel, Lomas de Tlaquepaque, 45559 San Pedro Tlaquepaque, Jal., lon:-103.30152, lat:20.63339}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 4400145.11 | 4400145.11 | 4400145.11 | 4400145.11 | 4400145.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211414/proyecto_INICIO, 2211414/proyecto_PROCESO, 2211414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La economía de $1,599,854.45 se destinó a una nueva meta: "Cambio de pisos en edificios de la Preparatoria No. 11", oficio SCPGP/DGPRE/DIP/0616/2023, informa que de cumplirse con la normativa, no existe inconveniente y autoriza el ejercicio del recurso para ampliar los alcances. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal , el reintegro de $0.04 de los recursos del capital comprometido y No ejercido en el primer trimestre 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:Favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}}
2023 | 5 | JAL230102211425 | Proyecto de inversión | 3350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3300611.95}} | Terminación de edificio y obras exteriores, Módulo Vista Hermosa, Tamazula de Gordiano | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_003EMS | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:Moctezuma y Javier Mina,Vista Hermosa, Jalisco, C.P. 47600, lon:-103.34173, lat:19.69017}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3300611.95 | 3300611.95 | 3300611.95 | 3300611.95 | 3300611.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211425/proyecto_INICIO, 2211425/proyecto_PROCESO, 2211425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Oficio TG/DGGOI/DGOO/042/2024 emitido por la SHP Estatal, reintegro de esta acción por la cantidad de $49,357.99 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal, el reintegro de $ 30.06 de los recursos del Capital comprometidos al 31 de diciembre y No ejercidos en el primer trimestre de 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315947 | Proyecto de inversión | 156465.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156465.79, modificado:156465.79}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE AVILA CAMACHO EN EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA - 418041 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 418041 | S | 95 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA EL SALVADOR, 46409 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA A UNA HORA Y MEDIIA EN VEHICULO EN , lon:-103.71865557, lat:21.0165272}} | 2023-09-30 | 2023-10-30 | 156465.79 | 156465.79 | 156465.79 | 156465.79 | 156465.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:153397.83, importe_modificado:153397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2315947/proyecto_INICIO, 2315947/proyecto_FIN, 2315947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287192 | Proyecto de inversión | 34695 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34695.0, modificado:34695.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 293647 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 293647 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 070 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, SALES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-104.53729293, lat:20.33681346}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 34695 | 34695 | 34695 | 34695 | 34695 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:34695.0, importe_modificado:34695.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2287192/proyecto_INICIO, 2287192/proyecto_FIN, 2287192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291413 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 314379 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 314379 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA EL CAIMAN, 48100 EL CAIMÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL CAIMAN Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A G, lon:-104.48656822, lat:20.44605691}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2291413/proyecto_PROCESO, 2291413/proyecto_INICIO, 2291413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276485 | Proyecto de inversión | 16689.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16689.97, modificado:16689.97}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMISCILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 197113 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 197113 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE CORREGIDORA PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO P, lon:-104.49239576, lat:20.41262378}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 16689.97 | 16689.97 | 16689.97 | 16689.97 | 16689.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:16689.97, importe_modificado:16689.97}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:12.0}} | {2276485/proyecto_INICIO, 2276485/proyecto_FIN, 2276485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319916 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCION DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE REALITO DE TOMATLAN, JALISCO. - 435369 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435369 | S | 88 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:122, direccion:BRECHA TRAMO EL REALITO - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA EL REALITO, 48462 EL REALITO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD EL REALITO HACIA EL TORO., lon:-105.51416023, lat:20.18455109}} | 2023-06-08 | 2023-06-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.0}} | {2319916/proyecto_PROCESO, 2319916/proyecto_INICIO, 2319916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276491 | Proyecto de inversión | 17852.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17852.09, modificado:17852.09}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMISCILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 197170 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 197170 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS AZALEAS Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO, lon:-104.49171837, lat:20.41306078}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 17852.09 | 17852.09 | 17852.09 | 17852.09 | 17852.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138679, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:17852.09, importe_modificado:17852.09}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:10.0}} | {2276491/proyecto_INICIO, 2276491/proyecto_PROCESO, 2276491/proyecto_FIN, 2276491/proyecto_PROCESO, 2276491/proyecto_FIN, 2276491/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276493 | Proyecto de inversión | 16365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16365.07, modificado:16365.07}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMISCILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 197219 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 197219 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS LAURELES PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE AT, lon:-104.49165668, lat:20.41258568}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:16365.07, importe_modificado:16365.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:8.0}} | {2276493/proyecto_PROCESO, 2276493/proyecto_FIN, 2276493/proyecto_INICIO, 2276493/proyecto_PROCESO, 2276493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276116 | Proyecto de inversión | 107388.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107388.46, modificado:107388.46}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CRUCERO DE ATENGUILLO SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 187698 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 187698 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 014 + 400 RANCHERIA SANTA ELENA, 48110 EL SALITRILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTA ELENA Y , SALES DE LA , lon:-104.49344877, lat:20.48770867}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 107388.46 | 107388.46 | 107388.46 | 107388.46 | 107388.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:107388.46, importe_modificado:107388.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.4}} | {2276116/proyecto_INICIO, 2276116/proyecto_PROCESO, 2276116/proyecto_FIN, 2276116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321393 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGO DE ALTEÑAS MUNICIPIO DE ATENGO - 441423 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atengo | 441423 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TRIGO DE ALTEÑAS, 48160 TRIGO DE ALTEÑAS, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE RIO LA TETILLA Y CALLE LOPEZ GUTIERREZ, LAS OBRAS SE UBICAN EN DENTRO DE LA LOCALIDAD DEL TRIGO DE ALTEÑAS ENTRE LA CALLE RIO LA TETI, lon:-104.23662122, lat:20.40824668}} | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146298, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2321393/proyecto_INICIO, 2321393/proyecto_PROCESO, 2321393/proyecto_FIN, 2321393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288734 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 301612 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 301612 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A LAS CEBOLLAS, , lon:-104.60694587, lat:20.23343823}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3100.0, importe_modificado:3100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288734/proyecto_PROCESO, 2288734/proyecto_INICIO, 2288734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291158 | Proyecto de inversión | 45511.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45511.39, modificado:45511.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 312827 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 312827 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 0 RANCHERIA EL SALTO, 48100 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA Y CALLE 9 DE OCTUBRE, SALIEND, lon:-104.50099727, lat:20.34790428}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 45511.39 | 45511.39 | 45511.39 | 45511.39 | 45511.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:45511.39, importe_modificado:45511.39}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2291158/proyecto_PROCESO, 2291158/proyecto_INICIO, 2291158/proyecto_PROCESO, 2291158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248289 | Proyecto de inversión | 217152.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217152.3, modificado:217152.3}} | CONTRUCCION DE CUBIERTA Y LOZA DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA HONDA MPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 153346 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 153346 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA AGUA HONDA, 49250 AGUA HONDA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA MILPILLA - ATOTONILCO Y , LA RANCHERIA DE AGUA HONDA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BRECHA QUE CONECTA A LA MILPILLA Y R, lon:-103.38801812, lat:20.13630195}} | 2023-02-10 | 2023-03-10 | 217152.3 | 217152.3 | 217152.3 | 217152.3 | 217152.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000002, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:217152.3, importe_modificado:217152.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2248289/proyecto_INICIO, 2248289/proyecto_FIN, 2248289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293256 | Proyecto de inversión | 32100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32100.0, modificado:32100.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JAZMIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE, MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 322598 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 322598 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ROSAL, SALES DE LA, lon:-104.51168822, lat:20.28373438}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | 32100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138956, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:32100.0, importe_modificado:32100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2293256/proyecto_INICIO, 2293256/proyecto_FIN, 2293256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278800 | Proyecto de inversión | 1421524.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421524.02, modificado:1421524.02}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE GALEANA EN TEOCUITATLAN DE CORONA - 250992 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 250992 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.25, meta_modificada:862.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CUAHUTEMOCZIN LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO BARRI, lon:-103.37616852, lat:20.08825138}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 1421524.02 | 1421524.02 | 1421524.02 | 1421524.02 | 1421524.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000012, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:1421524.02, importe_modificado:1421524.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.25}} | {2278800/proyecto_INICIO, 2278800/proyecto_FIN, 2278800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278912 | Proyecto de inversión | 809644.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809644.18, modificado:809644.18}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN TEOCUITATLAN DE CORONA - 251567 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 251567 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.72, meta_modificada:349.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CUAHUTEMOCZIN, CALLE GALEANA LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CONOCIDO COMO EL B, lon:-103.37583592, lat:20.08837129}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 809644.18 | 809644.18 | 809644.18 | 809644.18 | 809644.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000013, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:809644.18, importe_modificado:809644.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.72}} | {2278912/proyecto_INICIO, 2278912/proyecto_FIN, 2278912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278693 | Proyecto de inversión | 1159731.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159731.57, modificado:1159731.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIAS DEL GAVILAN FELIX RAMOS - 250467 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 250467 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA COLONIAS DEL GAVILAN, 49250 COLONIAS DEL GAVILÁN (FÉLIX RAMOS), TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE J. FELIX RAMOS, LA CALLE CAMINO REAL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETE, lon:-103.39356174, lat:20.09677425}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1159731.57 | 1159731.57 | 1159731.57 | 1159731.57 | 1159731.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000011, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:1159731.57, importe_modificado:1159731.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2278693/proyecto_INICIO, 2278693/proyecto_FIN, 2278693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276694 | Proyecto de inversión | 607709.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607709.76, modificado:607709.76}} | CONTRUCCION CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE DONATO GUERRA EN LA COMUNIDAD DEL TEPEHUAJE DEL MPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 203479 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 203479 | S | 36 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:CALLE DONATO GUERA RANCHERIA TEPEHUAJE, 49270 TEPEHUAJE, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA SAN JUAN - TEPEHUAJE Y , ES LA CALLE QUE CONECTA A SAN JUAN SE ENCUENTRA JUNTO AL PUENTE DE INGRESO Y SALIDA DE LA L, lon:-103.297913, lat:20.13314604}} | 2023-03-20 | 2023-05-10 | 607709.76 | 607709.76 | 607709.76 | 607709.76 | 607709.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:000006, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:607709.76, importe_modificado:607709.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}} | {2276694/proyecto_INICIO, 2276694/proyecto_FIN, 2276694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317744 | Acción | 19126.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19126.48, modificado:19126.48}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 425564 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 19126.48 | 19126.48 | 19126.48 | 19126.48 | 19126.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:19126.48, importe_modificado:19126.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317744/proyecto_INICIO, 2317744/proyecto_FIN, 2317744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317737 | Acción | 8846.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8846.86, modificado:8846.86}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 425544 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425544 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 8846.86 | 8846.86 | 8846.86 | 8846.86 | 8846.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:8846.86, importe_modificado:8846.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317737/proyecto_INICIO, 2317737/proyecto_FIN, 2317737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275704 | Proyecto de inversión | 59912.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59912.6, modificado:59912.6}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE SAN JUAN DE AMULA - 176945 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 176945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 1 DE MAYO POR LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUAREZ , lon:-104.08588453, lat:19.83426443}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 59912.6 | 59912.6 | 59912.6 | 59912.6 | 59912.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136707, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:59912.6, importe_modificado:59912.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2275704/proyecto_INICIO, 2275704/proyecto_FIN, 2275704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275458 | Proyecto de inversión | 39782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39782.6, modificado:39782.6}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PEDRO MORENO DE SAN MIGUEL HIDALGO - 171743 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 171743 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE REFORMA POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE REVOLUCION Y LIBRAMIENTO, lon:-104.08192287, lat:19.86352062}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 39782.6 | 39782.6 | 39782.6 | 39782.6 | 39782.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:39782.6, importe_modificado:39782.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2275458/proyecto_INICIO, 2275458/proyecto_FIN, 2275458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271391 | Proyecto de inversión | 4294247.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4294247.47, modificado:4261542.36}} | Proyecto ejecutivo para el centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista, Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOPI-MUN-RM-PROY-LP-013-2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:zapopan , lon:-103.398763, lat:20.734707}} | 2023-06-21 | 2023-09-15 | 4261542.36 | 4261542.36 | 4261542.36 | 4261542.36 | 4261542.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-RM-PROY-LP-013-2023, contratista:Mtq de México, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4294247.47, importe_modificado:4294247.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271391/proyecto_INICIO, 2271391/proyecto_PROCESO, 2271391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314713 | Proyecto de inversión | 1790242.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790242.36, modificado:1790242.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE, E INSTALACION DE ADOQUIN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA DELEGACION EL SALVADOR - 413448 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 413448 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA SIERRITA, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE COLIMA SE UBICA A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUMINICIPAL DE TEQUILA EN LA ZONA NORTE, lon:-103.71917601, lat:21.01298591}} | 2023-05-08 | 2023-12-03 | 1790242.36 | 1790242.36 | 1790242.36 | 1790242.36 | 1790242.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141501, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:1790242.36, importe_modificado:1790242.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2314713/proyecto_INICIO, 2314713/proyecto_FIN, 2314713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299110 | Proyecto de inversión | 672800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672800.0, modificado:672800.0}} | ADQUISICION DE ADOQUINE COMO PRIMERA ETAPA PARA LA CALLE MINERAL DEL MUNICIPIO DE TEQUILA - 346804 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 346804 | S | 115 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL COLONIA COFRADIA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MINERAL Y CALLE ALAMEDA, CALLE PIEDRA CASTILLA SE UBICA A VEINTICINCO MINUTOS DE LA PRESINDECIA MUNICIPAL EN VEHICULO, lon:-103.83578521, lat:20.86640584}} | 2023-10-30 | 2023-11-05 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | 672800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:672800.0, importe_modificado:672800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} | {2299110/proyecto_INICIO, 2299110/proyecto_FIN, 2299110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252724 | Proyecto de inversión | 93468 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93468.0, modificado:93468.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO - 177882 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 177882 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE PINO PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEDRO, CALLE ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PINO EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA, lon:-103.60116446, lat:20.11352182}} | 2023-05-22 | 2023-06-10 | 93468 | 93468 | 93468 | 93468 | 93468 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:93468.0, importe_modificado:93468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2252724/proyecto_INICIO, 2252724/proyecto_FIN, 2252724/proyecto_PROCESO, 2252724/proyecto_FIN, 2252724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316041 | Proyecto de inversión | 265762.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265762.8, modificado:265762.8}} | CONSTRUCIONDE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE VIECENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DEL SALVADOR - 418440 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 418440 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE JUAREZ LA CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA E, lon:-103.71511633, lat:21.01010367}} | 2023-11-17 | 2023-12-30 | 265762.8 | 265762.8 | 265762.8 | 265762.8 | 265762.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:260551.77, importe_modificado:260551.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2316041/proyecto_PROCESO, 2316041/proyecto_INICIO, 2316041/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315639 | Proyecto de inversión | 741807.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741807.49, modificado:741807.49}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES ALEDAÑAS - 416893 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 416893 | S | 787 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHO OJOS DE AGUA Y OLVIDO, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE RAMON CORONA, CALLE OLVIDO LA CANCHA DE FUTBOL DE SANTA TERESA SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA M, lon:-103.89183394, lat:20.91808755}} | 2023-08-17 | 2023-12-20 | 741807.49 | 741807.49 | 741807.49 | 741807.49 | 741807.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:741807.49, importe_modificado:741807.49}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:3.0}} | {2315639/proyecto_INICIO, 2315639/proyecto_FIN, 2315639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332182 | Proyecto de inversión | 81640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81640.0, modificado:81558.36}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE PRIVADA ISABEL LA CATÓLICA ENTRE LAS CALLES PROFESORA LUCÍA SOLÍS GARCÍA Y EL LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA CABECERA DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 2314035024501 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.5, meta_modificada:223.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIV. ISABEL LA CATOLICA, lon:-102.24389142, lat:21.5268684}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 81558.36 | 81558.36 | 81558.36 | 81558.36 | 81558.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.5}} | {2332182/proyecto_INICIO, 2332182/proyecto_FIN, 2332182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332183 | Proyecto de inversión | 107434.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107434.56, modificado:107327.13}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE RETORNO ANGUIANO, ENTRE LIBRAMIENTO CARRETERO Y CALLE ASTRÓNOMO ÁNGEL ANGUIANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 2314035024601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RETORNO ANGUIANO, lon:-102.23982787, lat:21.53579065}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 107327.13 | 107327.13 | 107327.13 | 107327.13 | 107327.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2332183/proyecto_PROCESO, 2332183/proyecto_FIN, 2332183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202235995 | Proyecto de inversión | 540824.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540824.59, modificado:540824.59}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE LIBERTAD, TRAMO ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | AYTO2124-02-2023 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.238563, lat:21.530467}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Encarnación de Díaz, lon:-102.235621, lat:21.530322}} | 2023-02-07 | 2023-05-05 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | 540824.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2235995/proyecto_INICIO, 2235995/proyecto_PROCESO, 2235995/proyecto_FIN, 2235995/proyecto_PROCESO, 2235995/proyecto_INICIO, 2235995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275467 | Proyecto de inversión | 153710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153710.0, modificado:153710.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICONAL EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL HIDALGO - 171824 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 171824 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE PEDRO MORENO POR LA CALLE REFORMA ENTRE REVOLUCION Y LIBRAMIENTO, lon:-104.08208916, lat:19.86258725}} | 2023-02-20 | 2023-05-24 | 153710 | 153710 | 153710 | 153710 | 153710 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:153710.0, importe_modificado:153710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2275467/proyecto_PROCESO, 2275467/proyecto_INICIO, 2275467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275487 | Proyecto de inversión | 47494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47494.4, modificado:47494.4}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 172496 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 172496 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A LAS ESTRELLAS, CALLE ZACARIAS BENAVIDEZ POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CAMINO A LAS ESTRELLAS, lon:-104.15132907, lat:19.82633907}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 47494.4 | 47494.4 | 47494.4 | 47494.4 | 47494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:47494.4, importe_modificado:47494.4}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:30.0}} | {2275487/proyecto_INICIO, 2275487/proyecto_FIN, 2275487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275493 | Proyecto de inversión | 788154.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788154.4, modificado:788154.4}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 172582 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 172582 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A LAS ESTRELLAS, CALLE ZACARIAS BENAVIDEZ POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CAMINO A LAS ESTRELLAS, lon:-104.15136772, lat:19.82633194}} | 2023-03-20 | 2023-05-13 | 788154.4 | 788154.4 | 788154.4 | 788154.4 | 788154.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136678, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:788154.4, importe_modificado:788154.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2275493/proyecto_INICIO, 2275493/proyecto_FIN, 2275493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275516 | Proyecto de inversión | 35020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35020.0, modificado:35020.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN EL ARROYO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y JAVIER MINA DE LA CIENEGA - 173490 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173490 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CONSTITUCION EN EL ARROYO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, lon:-104.13681582, lat:19.83871524}} | 2023-04-03 | 2023-04-08 | 35020 | 35020 | 35020 | 35020 | 35020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:35020.0, importe_modificado:35020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2275516/proyecto_INICIO, 2275516/proyecto_FIN, 2275516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275599 | Proyecto de inversión | 49071.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49071.49, modificado:49071.49}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 175061 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 175061 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MADRE JOSEFINA Y CALLE ARQ. SERGIO LEON CAMACHO, CALLE GUANAJUATO POR LA CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA ENTRE LAS CALLES MADRE JOSEFINA Y ARQ , lon:-104.15833074, lat:19.83291741}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 49071.49 | 49071.49 | 49071.49 | 49071.49 | 49071.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:49071.49, importe_modificado:49071.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2275599/proyecto_INICIO, 2275599/proyecto_FIN, 2275599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275603 | Proyecto de inversión | 48597.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48597.9, modificado:48597.9}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE PIEDRA ANCHA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 175080 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 175080 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRA ANCHA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE ZACATECAS, CALLE AGUASCALIENTES POR LA CALLE PIEDRA ANCHA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS E INDUSTRIA, lon:-104.16356641, lat:19.82972311}} | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 48597.9 | 48597.9 | 48597.9 | 48597.9 | 48597.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:48597.9, importe_modificado:48597.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2275603/proyecto_INICIO, 2275603/proyecto_FIN, 2275603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275633 | Proyecto de inversión | 208575.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208575.09, modificado:208575.09}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN L A CALLE CONSTITUCION DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 175594 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 175594 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ITURBIDE POR LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y NIÑOS HEROES, lon:-104.04114854, lat:19.88995075}} | 2023-05-08 | 2023-07-01 | 208575.09 | 208575.09 | 208575.09 | 208575.09 | 208575.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:208575.09, importe_modificado:208575.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2275633/proyecto_INICIO, 2275633/proyecto_FIN, 2275633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279899 | Proyecto de inversión | 35044.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35044.4, modificado:35044.4}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA CIENEGA - 257335 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 257335 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA EL LIMON-LA CIENEGA, CALLE LIBERTAD POR LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y LA CARRETERA EL LIMONLA CIENEGA, lon:-104.14119631, lat:19.83561077}} | 2023-05-26 | 2023-09-01 | 35044.4 | 35044.4 | 35044.4 | 35044.4 | 35044.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:35044.4, importe_modificado:35044.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.0}} | {2279899/proyecto_INICIO, 2279899/proyecto_FIN, 2279899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219605 | Proyecto de inversión | 2921245.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921245.1, modificado:2921245.1}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL COLONIA LA MEZQUITERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43713 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43713 | S | 223 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:804.0, meta_modificada:895.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANDRES TAMAYO Y CALLE CARLOS RIVERA, CALLE JUAN JOSE CASTILLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CENTRAL DESDE AVENIDA MEZQUITERA, lon:-103.37279512, lat:20.60980742}} | 2023-04-06 | 2023-06-28 | 2921245.1 | 2921245.1 | 2921245.1 | 2921245.1 | 2921245.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 09/2023, contratista:EDIFICADORA FORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2921245.1, importe_modificado:2044871.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:895.51}} | {2219605/proyecto_INICIO, 2219605/proyecto_PROCESO, 2219605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252079 | Proyecto de inversión | 3087218.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3087218.63, modificado:3087218.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 174351 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 174351 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.6, meta_modificada:841.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE VA LLEVAR ACABO EN LOMAS VERDES ENTRE BUGAMBILIA Y ROSA Y EN AMAPOLA JOSE Y , lon:-103.31677694, lat:20.60742073}} | 2023-08-01 | 2023-10-16 | 3087218.63 | 3087218.63 | 3087218.63 | 3087218.63 | 3087218.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 41/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3087218.63, importe_modificado:2161053.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.94}} | {2252079/proyecto_INICIO, 2252079/proyecto_FIN, 2252079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250080 | Proyecto de inversión | 3913648.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3913648.08, modificado:3913648.08}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 163865 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 163865 | S | 308 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2244.0, meta_modificada:1766.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE TILMA, CALLE JUAN ANTONIO LA OBRAS SE LLEVARA ACABO COMO SE DECRIBE EN ESTE APARTADO EN ERMITA DE LAS , lon:-103.33018273, lat:20.58904586}} | 2023-07-28 | 2023-10-19 | 3913648.08 | 3913648.08 | 3913648.08 | 3913648.08 | 3913648.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 38/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3913648.08, importe_modificado:2739553.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1766.77}} | {2250080/proyecto_INICIO, 2250080/proyecto_FIN, 2250080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252182 | Proyecto de inversión | 5206764.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5206764.53, modificado:5206764.53}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA COLIMA EN LA COLONIA EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 175049 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 175049 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2340.0, meta_modificada:2222.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE FERTIMEX, PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN LA DESCRIPCION DETALLADA DE LA OBRA ES COMO SE DESCRIBE A CONTINUACION SE, lon:-103.34348641, lat:20.59430027}} | 2023-07-18 | 2023-10-09 | 5206764.53 | 5206764.53 | 5206764.53 | 5206764.53 | 5206764.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 31/2023, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5206764.53, importe_modificado:3644735.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2222.5}} | {2252182/proyecto_INICIO, 2252182/proyecto_PROCESO, 2252182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317052 | Proyecto de inversión | 8195.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8195.4, modificado:8195.4}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SAN BUENAVENTURA - 423079 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423079 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PERIFERICO, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y, lon:-104.05321084, lat:19.7939582}} | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 8195.4 | 8195.4 | 8195.4 | 8195.4 | 8195.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136750, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:8195.4, importe_modificado:8195.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2317052/proyecto_INICIO, 2317052/proyecto_FIN, 2317052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317072 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA DE EL LIMON - 423125 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423125 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE BASILIO VADILLO Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE ZACARIAS BENAVIDEZ POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y LA ESTACNIA DE LA, lon:-104.15169585, lat:19.82795465}} | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2317072/proyecto_PROCESO, 2317072/proyecto_FIN, 2317072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317086 | Proyecto de inversión | 12800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12800.0, modificado:12800.0}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 423185 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCA HORTA Y CALLE REPUBLICA, CALLE TABAQUERA POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES FRANCISCA HORTA Y REPUBLICA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15780056, lat:19.81995087}} | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:12800.0, importe_modificado:12800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2317086/proyecto_INICIO, 2317086/proyecto_FIN, 2317086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317124 | Proyecto de inversión | 32932.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32932.99, modificado:32932.99}} | SUSTITUCION DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO DE SAN JUAN DE AMULA - 423310 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423310 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE MORELOS ENTRE ALS CALLES ALDAMA Y RUIZ CORTINEZ, lon:-104.08159613, lat:19.82887388}} | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 32932.99 | 32932.99 | 32932.99 | 32932.99 | 32932.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:32932.99, importe_modificado:32932.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317124/proyecto_INICIO, 2317124/proyecto_FIN, 2317124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314068 | Proyecto de inversión | 145026 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145026.0, modificado:145026.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE HIDALGO DE SAN JUAN DE AMULA - 411020 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411020 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE CUITLAHUAC POR LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES ZAPATA Y CUITLAHUAC, lon:-104.08258318, lat:19.83322883}} | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 145026 | 145026 | 145026 | 145026 | 145026 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:145026.0, importe_modificado:145026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2314068/proyecto_INICIO, 2314068/proyecto_FIN, 2314068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317578 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 425087 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425087 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VELAZQUEZ DE LEON POR LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JAVIER MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15823476, lat:19.82445854}} | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:14400.0, importe_modificado:14400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2317578/proyecto_INICIO, 2317578/proyecto_FIN, 2317578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317634 | Proyecto de inversión | 115300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115300.0, modificado:115300.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 425263 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425263 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE VELAZQUEZ DE LEON POR LA CALLE CORREGIDORA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y JAVIER MINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15826726, lat:19.8244297}} | 2023-10-20 | 2023-11-17 | 115300 | 115300 | 115300 | 115300 | 115300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136662, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:115300.0, importe_modificado:115300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2317634/proyecto_INICIO, 2317634/proyecto_FIN, 2317634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222370 | Proyecto de inversión | 272805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272805.57, modificado:272805.57}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN, EL ALTO, JALISCO - 65907 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 65907 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE T, lon:-103.04256952, lat:20.16588031}} | 2023-05-15 | 2023-06-10 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | 272805.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:272805.57, importe_modificado:272805.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:179.0}} | {2222370/proyecto_PROCESO, 2222370/proyecto_INICIO, 2222370/proyecto_PROCESO, 2222370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303824 | Proyecto de inversión | 81211.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81211.34, modificado:81211.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJIDO PRIMERO DE FEBREERO EN GOMEZ FARIAS JALISCO - 365367 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 365367 | S | 35 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EJIDO PRIMERO DE FEBRERO, 49130 EJIDO UNO DE FEBRERO (SAN NICOLÁS), GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-CD. GUZMAN Y CALLE LUIS HECHEVERRIA, LA VIALIDAD ES LA PRINCIPAL , lon:-103.49142346, lat:19.81587421}} | 2023-12-04 | 2023-12-22 | 81211.34 | 81211.34 | 81211.34 | 81211.34 | 81211.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:81211.34, importe_modificado:81211.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2303824/proyecto_INICIO, 2303824/proyecto_FIN, 2303824/proyecto_PROCESO, 2303824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313978 | Proyecto de inversión | 174828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174828.0, modificado:174828.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 410702 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410702 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MADRE JOSEFINA Y CALLE ARQ. SERGIO LEON CAMACHO, CALLE JUAREZ POR LA CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA ENTRE LAS CALLES MADRE JOSEFINA Y ARQ SERG, lon:-104.15829408, lat:19.83299086}} | 2023-06-08 | 2023-08-07 | 174828 | 174828 | 174828 | 174828 | 174828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:174828.0, importe_modificado:174828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2313978/proyecto_INICIO, 2313978/proyecto_FIN, 2313978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313755 | Proyecto de inversión | 55178.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55178.47, modificado:55178.47}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 410141 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410141 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ABASOLO POR LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES JAIME NUNO E INDEPENDENCIA, lon:-104.13960844, lat:19.8389967}} | 2023-05-19 | 2023-10-16 | 55178.47 | 55178.47 | 55178.47 | 55178.47 | 55178.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:55178.47, importe_modificado:55178.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} | {2313755/proyecto_INICIO, 2313755/proyecto_PROCESO, 2313755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313760 | Proyecto de inversión | 57508.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57508.4, modificado:57508.4}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR - 410149 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410149 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE NIÑOS HEROES POR LA CALLE ZAPATA ENTRE JUAREZ Y EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO, lon:-104.03889437, lat:19.88985435}} | 2023-05-26 | 2023-09-01 | 57508.4 | 57508.4 | 57508.4 | 57508.4 | 57508.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:57508.4, importe_modificado:57508.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2313760/proyecto_INICIO, 2313760/proyecto_FIN, 2313760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229056 | Proyecto de inversión | 421505.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421505.29, modificado:421505.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 115367 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 115367 | S | 128 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE UBICA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO EN LA, lon:-103.05291132, lat:20.15460872}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 421505.29 | 421505.29 | 421505.29 | 421505.29 | 421505.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:421505.29, importe_modificado:421505.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2229056/proyecto_INICIO, 2229056/proyecto_FIN, 2229056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207763 | Proyecto de inversión | 2457707.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457707.08, modificado:2457707.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 16020 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 16020 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1554.0, meta_modificada:1554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE UBICA AL SURORIENTE DE LA POBLACION DE , lon:-102.99595514, lat:20.16362949}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 2457707.08 | 2457707.08 | 2457707.08 | 2457707.08 | 2457707.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:2457707.08, importe_modificado:2457707.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1554.0}} | {2207763/proyecto_INICIO, 2207763/proyecto_PROCESO, 2207763/proyecto_FIN, 2207763/proyecto_PROCESO, 2207763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207395 | Proyecto de inversión | 434112.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434112.04, modificado:434112.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRESA EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 12637 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 12637 | S | 68 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRESA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE CIRUELA HOY MAMEY, CALLE RIO SANTIAGO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO Y AL, lon:-103.03850298, lat:20.16435409}} | 2023-03-14 | 2023-04-29 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | 434112.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:434112.04, importe_modificado:434112.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2207395/proyecto_INICIO, 2207395/proyecto_PROCESO, 2207395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207748 | Proyecto de inversión | 593891.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593891.22, modificado:593891.22}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE MATAMOROS EN LA POBLACION DE VILLA EMILIANO ZAPATA EJIDO MODELO, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 15825 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 15825 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURORIENTE DE LA , lon:-102.99595751, lat:20.16352405}} | 2023-03-13 | 2023-05-20 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | 593891.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:593891.22, importe_modificado:593891.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2207748/proyecto_INICIO, 2207748/proyecto_FIN, 2207748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291428 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 314443 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 314443 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:104, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 006 + 0 RANCHO EL CERRITO, 48139 EL CERRITO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 533 Y , SALES DE LA CABECERA M, lon:-104.54313369, lat:20.34683609}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2291428/proyecto_FIN, 2291428/proyecto_INICIO, 2291428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313795 | Proyecto de inversión | 3289.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3289.5, modificado:3289.5}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN PRIMARIA DE SAN MIGUEL HIDALGO - 410232 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410232 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LEOCADIO SANTANA POR LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y LEOCADIO SANTANA D, lon:-104.08271311, lat:19.86076603}} | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 3289.5 | 3289.5 | 3289.5 | 3289.5 | 3289.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:3289.5, importe_modificado:3289.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2313795/proyecto_PROCESO, 2313795/proyecto_INICIO, 2313795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322685 | Proyecto de inversión | 926506.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926506.85, modificado:926506.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE LLANO GRANDE A CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 450955 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 450955 | S | 238 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO LLANO GRANDD - CIMARRONAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 100 RANCHERIA LLANO GRANDE, 48475 LLANO GRANDE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CAMINO A CIMARRONAS TODO LO QUE LA TERRACERIA., lon:-104.87376225, lat:20.03143584}} | 2023-01-02 | 2023-01-14 | 926506.85 | 926506.85 | 926506.85 | 926506.85 | 926506.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:926506.85, importe_modificado:926506.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2322685/proyecto_PROCESO, 2322685/proyecto_INICIO, 2322685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291454 | Proyecto de inversión | 8104.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8104.6, modificado:8104.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 314575 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 314575 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 48140 EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SALES RUMBO A MASCOTA POR LA FEDERAL, lon:-104.55756753, lat:20.2896296}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139087, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:8104.6, importe_modificado:8104.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2291454/proyecto_FIN, 2291454/proyecto_PROCESO, 2291454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271302 | Proyecto de inversión | 50000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.0E7, modificado:4.403457743E7}} | Incremento de la matrícula en programas educativos de pregrado en la Univerversidad de Guadalajara | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | PROEX_01 | N | 0 | 0 | 27231 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida Juárez # 976, Colonia Centro, , lon:-103.3589262, lat:20.67556537}} | 2023-05-04 | 2023-12-31 | 44034577.43 | 44034577.43 | 44034577.43 | 44034577.43 | 44034577.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} | {2271302/proyecto_INICIO, 2271302/proyecto_PROCESO, 2271302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Mediante oficio CGPE-017-2024 de la Universidad de Guadalajara, Se realizó la devolución a la TESOFE por 5,965422.57 de recursos de capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2023, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306599 | Proyecto de inversión | 1486208.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486208.12, modificado:1486208.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES RUBI Y OBSIDIANA, PRIMERA ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO LA JOYA DEL MUNICPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. - 377882 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 377882 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.9, meta_modificada:252.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RUBI Y OBSIDIANA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ORO, CALLE PLATA LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES RUBI Y OBSIDIANA ENTRE LAS CALLES ESMERALDA Y ORO, EN, lon:-103.426607, lat:19.632742}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1486208.12 | 1486208.12 | 1486208.12 | 1486208.12 | 1486208.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2023, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO, monto:1486208.12, importe_modificado:1486208.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.9}} | {2306599/proyecto_INICIO, 2306599/proyecto_FIN, 2306599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279628 | Acción | 109040 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109040.0, modificado:109040.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 255570 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 255570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2023-10-02 | 2023-10-21 | 109040 | 109040 | 109040 | 109040 | 109040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137647, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:109040.0, importe_modificado:109040.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2279628/proyecto_INICIO, 2279628/proyecto_FIN, 2279628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244811 | Acción | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 132411 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 132411 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2023-01-30 | 2023-02-11 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | 69600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LEV-FISE/FOCOCI-2023, contratista:FRANCISCO J GODINEZ SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:69600.0, importe_modificado:69600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2244811/proyecto_INICIO, 2244811/proyecto_FIN, 2244811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309221 | Proyecto de inversión | 2220726.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220726.56, modificado:2220726.56}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELOS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE MORELOS DE CALLE JAVIER MINA A CALLE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 388563 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388563 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCUIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO JALI, lon:-104.05094656, lat:21.05766972}} | 2023-08-28 | 2023-10-17 | 2220726.56 | 2220726.56 | 2220726.56 | 2220726.56 | 2220726.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-13/2023/CSS, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:2220726.56, importe_modificado:2220726.56}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:18.0}} | {2309221/proyecto_INICIO, 2309221/proyecto_FIN, 2309221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319883 | Proyecto de inversión | 996143.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996143.31, modificado:996143.31}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CAMPO COSTA, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 435218 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435218 | S | 1563 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.91, meta_modificada:73.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CAMPO COSTA., lon:-105.24780057, lat:19.7699085}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS017/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:996143.31, importe_modificado:996143.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.91}} | {2319883/proyecto_INICIO, 2319883/proyecto_FIN, 2319883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276132 | Proyecto de inversión | 180610.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180610.6, modificado:180610.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 188209 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 188209 | S | 87 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 000 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, SALES DE LA C, lon:-104.60518294, lat:20.23248614}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 180610.6 | 180610.6 | 180610.6 | 180610.6 | 180610.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:180610.6, importe_modificado:180610.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2276132/proyecto_INICIO, 2276132/proyecto_FIN, 2276132/proyecto_INICIO, 2276132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276146 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 188470 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 188470 | S | 87 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, SALES DE LA CAB, lon:-104.60851897, lat:20.23548613}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:22500.0, importe_modificado:22500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2276146/proyecto_INICIO, 2276146/proyecto_FIN, 2276146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293198 | Proyecto de inversión | 38300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38300.0, modificado:38300.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LAS CALLES PASEO DE LAS AZALEAS, DE LAS MARGARITAS, DE LAS MAGNOLIAS Y DE LOS LAURELES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 322358 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 322358 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS AZALEAS Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, AVENIDA DE LA ESPERANZA EN EL KILOME, lon:-104.49175592, lat:20.41303816}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:38300.0, importe_modificado:38300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2293198/proyecto_PROCESO, 2293198/proyecto_INICIO, 2293198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288389 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 299905 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 299905 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 01 + 0 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, SAL, lon:-104.49400918, lat:20.43253972}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138979, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3100.0, importe_modificado:3100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288389/proyecto_INICIO, 2288389/proyecto_FIN, 2288389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288335 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 299644 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 299644 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 01 + 0 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 48140 EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, lon:-104.55713054, lat:20.29080195}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138972, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3100.0, importe_modificado:3100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288335/proyecto_INICIO, 2288335/proyecto_FIN, 2288335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338191 | Proyecto de inversión | 3415742.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3415742.3, modificado:3368915.59}} | Cambio de pisos en edificios del plantel de la Preparatoria No.11(se atiende con monto de economía) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_008EMSn | N | 0 | 0 | 4847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Nevada 950, Col. Independencia, 44380 Guadalajara, Jal., lon:-103.33203, lat:20.6873}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 3368915.59 | 3368915.59 | 3368915.59 | 3368915.59 | 3368915.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2338191/proyecto_PROCESO, 2338191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se autoriza $3,415,742.30, SHP Estatal, SCPGP/DGPRE/DIP/0616/2023, no existe inconveniente para ejercer el recurso. Oficio TG/DGGOI/DGOO/042/2024 emitido por la SHP Estatal, reintegro de esta acción por la cantidad de $3,604.30 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal reintegro de $ 43,222.41, de los recursos del Capital comprometidos al 31 de diciembre de 2023, No ejercidos en el primer trimestre del 2024 , trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247815 | Proyecto de inversión | 216871.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216871.63, modificado:216871.63}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CITALA MPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 150692 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 150692 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:21, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN JUAN CITALA, 49270 SAN JUAN CÍTALA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EJERCITO NACIONAL, EL PUENTE REFERIDO EN ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ENTRE LA RANCHERIA DE SAN, lon:-103.30149852, lat:20.13279847}} | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 216871.63 | 216871.63 | 216871.63 | 216871.63 | 216871.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00001, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:216871.63, importe_modificado:216871.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2247815/proyecto_INICIO, 2247815/proyecto_PROCESO, 2247815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288367 | Proyecto de inversión | 3100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100.0, modificado:3100.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 299768 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 299768 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 8 + 0 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE NAYARIT SALES DE LA CABEC, lon:-104.5960333, lat:20.2537202}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138973, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3100.0, importe_modificado:3100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2288367/proyecto_PROCESO, 2288367/proyecto_FIN, 2288367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276248 | Proyecto de inversión | 292490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292490.0, modificado:292490.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PASEO DE LAS AZALEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 191078 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 191078 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS AZALEAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA ESPERANZA Y CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS, CALLE CORREGIDORA PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA , lon:-104.49236076, lat:20.41267994}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 292490 | 292490 | 292490 | 292490 | 292490 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138654, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:292490.0, importe_modificado:292490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2276248/proyecto_INICIO, 2276248/proyecto_PROCESO, 2276248/proyecto_FIN, 2276248/proyecto_PROCESO, 2276248/proyecto_FIN, 2276248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256633 | Proyecto de inversión | 1782734.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782734.4, modificado:1782734.4}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE FLORES MAGON EN SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 203682 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 203682 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.41, meta_modificada:663.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:20, direccion:CALLE FLORES MAGON RANCHERIA SAN JOSE DE GRACIA, 49260 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE GABRIEL RAMIREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ZARCO LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE SAN JUACHIN, lon:-103.44279721, lat:20.09978529}} | 2023-03-14 | 2023-03-31 | 1782734.4 | 1782734.4 | 1782734.4 | 1782734.4 | 1782734.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00005, contratista:ANTONIO CHAVEZ NAVARRO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:1782734.4, importe_modificado:1782734.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.41}} | {2256633/proyecto_INICIO, 2256633/proyecto_FIN, 2256633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277170 | Proyecto de inversión | 187802.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187802.72, modificado:187802.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 214943 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 214943 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR 4 RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49277 RANCHO NUEVO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE BRECHA MILPILLA Y , LA RANCHERIA DE RANCHO NUEVO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BRECHA MILPILLA PUERTA DE CITALA, lon:-103.37407064, lat:20.13114447}} | 2023-05-17 | 2023-06-12 | 187802.72 | 187802.72 | 187802.72 | 187802.72 | 187802.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000010, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:187802.72, importe_modificado:187802.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2277170/proyecto_INICIO, 2277170/proyecto_FIN, 2277170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277003 | Proyecto de inversión | 371780.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371780.17, modificado:371780.17}} | PAVIMENTACION EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SANTA FE MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 211623 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 211623 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.0, meta_modificada:721.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA FE, 49250 SANTA FE, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE BRECHA MILPILLA Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BRECHA QUE COMUNICA MILPILLA ATOTONILCO, lon:-103.2875533, lat:20.13244598}} | 2023-04-24 | 2023-05-08 | 371780.17 | 371780.17 | 371780.17 | 371780.17 | 371780.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:000008, contratista:SANDSTONE GLOBAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:371780.17, importe_modificado:371780.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.0}} | {2277003/proyecto_INICIO, 2277003/proyecto_FIN, 2277003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292910 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 321213 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 321213 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 0 RANCHERIA EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALES DE LA, lon:-104.48449692, lat:20.36819264}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:28800.0, importe_modificado:28800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2292910/proyecto_PROCESO, 2292910/proyecto_FIN, 2292910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289348 | Proyecto de inversión | 42879.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42879.91, modificado:42879.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 304558 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 304558 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA TEPEHUAJE, 49250 TEPEHUAJE, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE JUAREZ, CALLE DONATO GUERRA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS DIFERENTES DOMICILIOS DE LAS CALLES MENCIONAD, lon:-103.30029416, lat:20.13387782}} | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 42879.91 | 42879.91 | 42879.91 | 42879.91 | 42879.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2289348/proyecto_INICIO, 2289348/proyecto_FIN, 2289348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289471 | Proyecto de inversión | 144719.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144719.7, modificado:144719.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 305303 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 305303 | S | 107 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS DIST, lon:-103.37717971, lat:20.09807947}} | 2023-06-05 | 2023-07-03 | 144719.7 | 144719.7 | 144719.7 | 144719.7 | 144719.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:54.0}} | {2289471/proyecto_INICIO, 2289471/proyecto_PROCESO, 2289471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276537 | Proyecto de inversión | 38582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38582.5, modificado:38582.5}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 198262 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 198262 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LOS LAUREES PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR , lon:-104.49119534, lat:20.41278427}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 38582.5 | 38582.5 | 38582.5 | 38582.5 | 38582.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:38582.5, importe_modificado:38582.5}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:13.0}} | {2276537/proyecto_FIN, 2276537/proyecto_INICIO, 2276537/proyecto_FIN, 2276537/proyecto_INICIO, 2276537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323125 | Proyecto de inversión | 514998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514998.24, modificado:514998.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE EN CALLES L. VALLARTA, CUAUHTEMOC, CHIMALPOPOCA EN LA COLONIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO - 453756 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 453756 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE RAMON CORONA, CALLE L. VALLARTA SE ENCUENTRA A ESPALADAS DEL CBTA SE INTERVINO LA CALLE L. VALLARTA, CHIMALPOPOCA, CUAUHTEMOC, lon:-105.2509396, lat:19.92948805}} | 2023-02-06 | 2023-02-28 | 514998.24 | 514998.24 | 514998.24 | 514998.24 | 514998.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:514998.24, importe_modificado:514998.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2323125/proyecto_INICIO, 2323125/proyecto_PROCESO, 2323125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288485 | Proyecto de inversión | 14629.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14629.6, modificado:14629.6}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO. - 300378 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 300378 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:32, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE RANCHERIA EL GUAYABO, 49894 EL GUAYABO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA EL BALASTRE- EL GUAYABO Y CALLE PRINCIPAL RUMBO AL JARDIN, GUARNICION UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO A LA ALTURA DE LA CARR, lon:-103.37146706, lat:18.98491561}} | 2023-11-20 | 2023-12-25 | 14629.6 | 14629.6 | 14629.6 | 14629.6 | 14629.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:14629.6, importe_modificado:14629.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2288485/proyecto_INICIO, 2288485/proyecto_FIN, 2288485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321518 | Proyecto de inversión | 83889.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83889.68, modificado:83889.68}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE VADO EN LA LOCALIDAD DE GARGANTILLO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 441907 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 441907 | S | 313 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.5, meta_modificada:80.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO GARGANTILLO - GARGANTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 18 RANCHERIA GARGANTILLO (LA HACIENDA), 48450 SAYULAPA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL GARGANTILLO CAMINO ALTERN, lon:-105.33920002, lat:20.01124566}} | 2023-06-14 | 2023-07-01 | 83889.68 | 83889.68 | 83889.68 | 83889.68 | 83889.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:83889.68, importe_modificado:83889.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.5}} | {2321518/proyecto_FIN, 2321518/proyecto_INICIO, 2321518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207696 | Proyecto de inversión | 749416.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749416.57, modificado:749416.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA DR. ATL - 15314 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 15314 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ COTILLA 72 INTERIOR SN COLONIA PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESCUELA PRIMARIA UBICADA SOBRE LA CALLE LÓPEZ COTILLA NO. 72 A 100 METR, lon:-103.37700456, lat:19.25483055}} | 2023-02-12 | 2023-03-14 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | 749416.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0652301, contratista:MARIA GUADALUPE ARCINIEGA MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO, monto:749416.59, importe_modificado:749416.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2207696/proyecto_INICIO, 2207696/proyecto_PROCESO, 2207696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276558 | Proyecto de inversión | 528018.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528018.78, modificado:528018.78}} | COSNTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETA EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 198752 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 198752 | S | 105 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 070 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 100 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, SALES DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-104.53477904, lat:20.33477437}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 528018.78 | 528018.78 | 528018.78 | 528018.78 | 528018.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:528018.78, importe_modificado:528018.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2276558/proyecto_PROCESO, 2276558/proyecto_FIN, 2276558/proyecto_PROCESO, 2276558/proyecto_INICIO, 2276558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319354 | Proyecto de inversión | 382800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382800.0, modificado:382800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE LA CALLE RIBERA DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 432872 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 432872 | S | 1020 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RIBERA DEL LAGO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE COLON, CARRETERA GDL- MORELIA CALLE RIBERA DEL LAGO FRENTE AL FORO DEL MALECON DE SAN LUIS SOYATLA, lon:-103.30660555, lat:20.1997251}} | 2023-02-03 | 2023-03-17 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | 382800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-001-2023, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:382800.0, importe_modificado:382800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:40.0}} | {2319354/proyecto_INICIO, 2319354/proyecto_PROCESO, 2319354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276345 | Proyecto de inversión | 46500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46500.0, modificado:46500.0}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 193291 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 193291 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SABAS CHAVEZ, PARTES DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE 5 DE MAYO Y EN 2 CUADRAS AHI ES DONDE, lon:-104.4920751, lat:20.41702998}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | 46500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:46500.0, importe_modificado:46500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2276345/proyecto_INICIO, 2276345/proyecto_PROCESO, 2276345/proyecto_FIN, 2276345/proyecto_INICIO, 2276345/proyecto_PROCESO, 2276345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291399 | Proyecto de inversión | 8104.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8104.6, modificado:8104.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL AGOSTADERO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 314318 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 314318 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA EL AGOSTADERO, 48100 EL AGOSTADERO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL AGOSTADERO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.49002167, lat:20.43837334}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139075, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:8104.6, importe_modificado:8104.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2291399/proyecto_PROCESO, 2291399/proyecto_INICIO, 2291399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276481 | Proyecto de inversión | 17052.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17052.31, modificado:17052.31}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMISCILIARIAS EN LA CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DE ATENGUILLO, JALISCO. - 196960 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 196960 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA DE LA ESPERANZA, CALLE PASEO DE LOS LAUREES PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR , lon:-104.4912007, lat:20.41253792}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 17052.31 | 17052.31 | 17052.31 | 17052.31 | 17052.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:17052.31, importe_modificado:17052.31}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:13.0}} | {2276481/proyecto_INICIO, 2276481/proyecto_PROCESO, 2276481/proyecto_FIN, 2276481/proyecto_PROCESO, 2276481/proyecto_FIN, 2276481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289133 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49600.0, modificado:49600.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 303385 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 303385 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GUADALAJARA, CALLE ZARAGO, lon:-104.53942183, lat:20.32486848}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | 49600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:49600.0, importe_modificado:49600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2289133/proyecto_INICIO, 2289133/proyecto_FIN, 2289133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289167 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 303563 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 303563 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 0 EJIDO MILPILLAS, 48100 MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-104.44000384, lat:20.34912269}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6200.0, importe_modificado:6200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2289167/proyecto_INICIO, 2289167/proyecto_FIN, 2289167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280004 | Proyecto de inversión | 1355493.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355493.39, modificado:1355493.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO - 257775 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 257775 | S | 654 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE VASCONCELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FLORES MAGÓN ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y, lon:-104.53572767, lat:19.62802905}} | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 1355493.39 | 1355493.39 | 1355493.39 | 1355493.39 | 1355493.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1355493.39, importe_modificado:1355493.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2280004/proyecto_INICIO, 2280004/proyecto_FIN, 2280004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280678 | Proyecto de inversión | 4077966.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4077966.35, modificado:4077966.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA EN LA COLONIA LINDAVISTA DE LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 262357 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 262357 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1587.8, meta_modificada:1587.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE GLADIOLA COLONIA COLONIA LINDAVISTA, 48943 COLONIA LINDAVISTA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ROSAS, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GLADIOLA ENTRE LA CALLE ROSALES Y LA CALLE ROSAS EN LA COLONIA, lon:-104.45451734, lat:19.62137801}} | 2023-08-21 | 2023-10-21 | 4077966.35 | 4077966.35 | 4077966.35 | 4077966.35 | 4077966.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139970, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:4077966.35, importe_modificado:4077966.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1587.8}} | {2280678/proyecto_INICIO, 2280678/proyecto_PROCESO, 2280678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252897 | Proyecto de inversión | 219623.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219623.69, modificado:219623.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN ATOYAC, EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 178728 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 178728 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LIBERTAD CALLE UBICADA EN EL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL COLINDANTE AL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.5091246, lat:20.01362434}} | 2023-08-28 | 2023-10-05 | 219623.69 | 219623.69 | 219623.69 | 219623.69 | 219623.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:219623.69, importe_modificado:219623.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2252897/proyecto_INICIO, 2252897/proyecto_PROCESO, 2252897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298107 | Proyecto de inversión | 999466.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999466.97, modificado:999466.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO EN UNIÓN DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO. - 342350 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 342350 | S | 464 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN DE GUADALUPE, 49220 UNIÓN DE GUADALUPE, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO TORRES ROJAS, CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA DELEGACION DE LA UNION DE GUADALUPE TOPA CON EL, lon:-103.45300214, lat:19.91077315}} | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 999466.97 | 999466.97 | 999466.97 | 999466.97 | 999466.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:ARCH-VISION S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:999466.97, importe_modificado:999466.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.0}} | {2298107/proyecto_PROCESO, 2298107/proyecto_FIN, 2298107/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289640 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 305953 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 305953 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MOLINO KILÓMETRO 16 + 0 RANCHERIA EL MOLINO, 48100 EL SAUCILLO (EL MOLINO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL MOLINO Y CALLE JUAREZ, SALES DE, lon:-104.50723278, lat:20.2977672}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139019, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289640/proyecto_PROCESO, 2289640/proyecto_INICIO, 2289640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273725 | Proyecto de inversión | 97582.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97582.99, modificado:97582.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACIÓN DE TANQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE NAVIDAD, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 98113 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 98113 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD-AGUACATE - TANQUE ELEVADO DE BARRA DE NAVIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 [AEROPISTA], CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO BARRA DE , lon:-104.66559773, lat:19.2151457}} | 2023-03-29 | 2023-04-08 | 97582.99 | 97582.99 | 97582.99 | 97582.99 | 97582.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141172, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:97582.99, importe_modificado:97582.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2273725/proyecto_INICIO, 2273725/proyecto_FIN, 2273725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273984 | Proyecto de inversión | 118537.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118537.2, modificado:118537.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION COMO REMATE DE ANDADOR URBANO LATERAL DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 124166 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 124166 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:ANDADOR MORELOS PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE MARIANO OTERO, CALLE OBREGON A UN COSTADO DE LA AVENIDA MORELOS DONDE FINALIZA EL PAVIMENTO DE ASFALTO E, lon:-104.60269529, lat:19.71499257}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 118537.2 | 118537.2 | 118537.2 | 118537.2 | 118537.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137402, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:118537.2, importe_modificado:118537.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2273984/proyecto_FIN, 2273984/proyecto_PROCESO, 2273984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223536 | Proyecto de inversión | 529315.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529315.4, modificado:707414.4}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL POTRERILLO. - 74692 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 74692 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:101, direccion:CALLE POTRERILLO RANCHO POTRERILLO, 47300 EL POTRERILLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE POTRERILLO Y BRECHA DENTRO DE LA COMUNIDAD RAMAL, A 550 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-102.85390356, lat:21.099749}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 707414.4 | 707414.4 | 707414.4 | 707414.4 | 707414.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:707414.4, importe_modificado:707414.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2223536/proyecto_INICIO, 2223536/proyecto_PROCESO, 2223536/proyecto_INICIO, 2223536/proyecto_PROCESO, 2223536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288818 | Proyecto de inversión | 485940.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485940.63, modificado:485940.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD LAS JUNTAS ASENTAMIENTO DELEGACION DE LAS JUNTAS. - 302116 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302116 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO SERRANO COLONIA DE LAS JUNTAS DELEGACIÓN, 48291 LAS JUNTAS, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MUNGUIA Y CALLE ARNULFO GOMEZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS SE CONSTRUIRÁN TRE, lon:-105.24186664, lat:20.70159165}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 485940.63 | 485940.63 | 485940.63 | 485940.63 | 485940.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2288818/proyecto_INICIO, 2288818/proyecto_PROCESO, 2288818/proyecto_FIN, 2288818/proyecto_PROCESO, 2288818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294939 | Proyecto de inversión | 168042.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168042.68, modificado:168042.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO QUE VA A DE LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA A LA LOCALIDAD DE LA ATALAYA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 329702 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 329702 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA CEBADILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 72 RANCHERIA LA CEBADILLA, 48847 LA CEBADILLA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA NACITA, lon:-104.67421004, lat:19.88221042}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 168042.68 | 168042.68 | 168042.68 | 168042.68 | 168042.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:168042.68, importe_modificado:168042.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2294939/proyecto_PROCESO, 2294939/proyecto_INICIO, 2294939/proyecto_PROCESO, 2294939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332208 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935000.0, modificado:937832.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AMÉRICA ENTRE CALLE EUROPA Y CALLE DURANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2314116027101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1519.24, meta_modificada:1519.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMERICAS, lon:-102.581639, lat:21.67999}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 937832.96 | 937832.96 | 937832.96 | 937832.96 | 937832.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:934065.0, importe_modificado:934065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1519.24}} | {2332208/proyecto_INICIO, 2332208/proyecto_PROCESO, 2332208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275701 | Proyecto de inversión | 9628 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9628.0, modificado:9628.0}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE NIÑOS HEROES DE LA CIENEGA - 176927 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 176927 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MICHEL ZAMORA Y CALLE LOMA LINDA, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES NARCISO MICHEL ZAMORA Y LOMA LINDA, lon:-104.13598433, lat:19.84136439}} | 2023-04-10 | 2023-04-15 | 9628 | 9628 | 9628 | 9628 | 9628 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:9628.0, importe_modificado:9628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2275701/proyecto_INICIO, 2275701/proyecto_FIN, 2275701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275460 | Proyecto de inversión | 66177.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66177.04, modificado:66177.04}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL HIDALGO - 171749 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 171749 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE PEDRO MORENO POR LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LIBRAMIENTO, lon:-104.08209453, lat:19.86254688}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 66177.04 | 66177.04 | 66177.04 | 66177.04 | 66177.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:66177.04, importe_modificado:66177.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2275460/proyecto_INICIO, 2275460/proyecto_FIN, 2275460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275461 | Proyecto de inversión | 47318.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47318.05, modificado:47318.05}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL HIDALGO - 171753 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 171753 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE PEDRO MORENO POR LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y LIBRAMIENTO, lon:-104.08213208, lat:19.86255697}} | 2023-02-13 | 2023-02-18 | 47318.05 | 47318.05 | 47318.05 | 47318.05 | 47318.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:47318.05, importe_modificado:47318.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2275461/proyecto_INICIO, 2275461/proyecto_FIN, 2275461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275484 | Proyecto de inversión | 41970.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41970.72, modificado:41970.72}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 172366 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 172366 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A LAS ESTRELLAS, CALLE ZACARIAS BENAVIDEZ POR LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y CAMINO A LAS ESTRELLAS, lon:-104.15131408, lat:19.82633194}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 41970.72 | 41970.72 | 41970.72 | 41970.72 | 41970.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:41970.72, importe_modificado:41970.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2275484/proyecto_INICIO, 2275484/proyecto_FIN, 2275484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275521 | Proyecto de inversión | 68224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68224.2, modificado:68224.2}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA DE LA CABACERA MUNICIPAL - 173586 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173586 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MADRE JOSEFINA Y CALLE ARQ. SERGIO LEON CAMACHO, CALLE GUANAJUATO POR LA CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA ENTRE LAS CALLES MADRE JOSEFINA Y ARQ , lon:-104.15833074, lat:19.8329376}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 68224.2 | 68224.2 | 68224.2 | 68224.2 | 68224.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:68224.2, importe_modificado:68224.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2275521/proyecto_PROCESO, 2275521/proyecto_FIN, 2275521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275535 | Proyecto de inversión | 9278 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9278.0, modificado:9278.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE OBREGON DE LA CIENEGA - 173802 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173802 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PRIV OBREGON Y CALLE DR. R MICHEL, CALLE MEXICO POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES PRIVADA OBREGON Y DR. R MICHEL, lon:-104.13245991, lat:19.84037033}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 9278 | 9278 | 9278 | 9278 | 9278 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:9278.0, importe_modificado:9278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2275535/proyecto_PROCESO, 2275535/proyecto_INICIO, 2275535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275539 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NAYARIT DE LA CABECERA MUNICIPAL - 173841 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 173841 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NAYARIT PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MORELOS, CALLE VALLARTA POR LA CALLE NAYARIT ENTRE LAS CALLES MORELOS Y PUEBLA, lon:-104.16177201, lat:19.82701826}} | 2023-04-24 | 2023-04-29 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:45600.0, importe_modificado:45600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2275539/proyecto_FIN, 2275539/proyecto_PROCESO, 2275539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275600 | Proyecto de inversión | 30187.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30187.2, modificado:30187.2}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 175067 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 175067 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PIEDRA ANCHA Y CALLE INSURGENTES, CALLE MEXICO POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE LAS CALLES PIEDRA ANCHA E INSURGENTES DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.16362542, lat:19.82917306}} | 2023-05-01 | 2023-05-06 | 30187.2 | 30187.2 | 30187.2 | 30187.2 | 30187.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:30187.2, importe_modificado:30187.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2275600/proyecto_INICIO, 2275600/proyecto_FIN, 2275600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279482 | Proyecto de inversión | 49303.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49303.82, modificado:49303.82}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 24 DE FEBRERO DE SAN JUAN DE AMULA - 254606 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254606 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 21 DE MARZO POR LA CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y 20 DE NOVIEMBR, lon:-104.08588185, lat:19.83425826}} | 2023-05-17 | 2023-07-20 | 49303.82 | 49303.82 | 49303.82 | 49303.82 | 49303.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:49303.82, importe_modificado:49303.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2279482/proyecto_PROCESO, 2279482/proyecto_FIN, 2279482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279562 | Proyecto de inversión | 36818.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36818.44, modificado:36818.44}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE SAN JUAN DE AMULA - 255115 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 255115 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE PINO SAUREZ POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 1 DE MAYO Y 21 DE MARZO, lon:-104.08576965, lat:19.83459131}} | 2023-05-17 | 2023-07-07 | 36818.44 | 36818.44 | 36818.44 | 36818.44 | 36818.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:36818.44, importe_modificado:36818.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.0}} | {2279562/proyecto_INICIO, 2279562/proyecto_FIN, 2279562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288048 | Proyecto de inversión | 1000470.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000470.06, modificado:1000470.06}} | DEMOLICION Y REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE MATAMOROS CRUCE CON CALLE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 298104 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 298104 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:974.13, meta_modificada:974.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS MILAGROS, CALLE PINO SUAREZ SE ENCUENTRA POR LA CALLE PINO SUARES AL CRUZAR LA VIA S, lon:-103.55952825, lat:20.23208083}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 1000470.06 | 1000470.06 | 1000470.06 | 1000470.06 | 1000470.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138838, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1000470.06, importe_modificado:1000470.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:974.13}} | {2288048/proyecto_INICIO, 2288048/proyecto_FIN, 2288048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290805 | Proyecto de inversión | 256192.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256192.48, modificado:256192.48}} | REHABILITACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 311253 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 311253 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA SE LLEGA A LA PLAZA PRINCIPAL Y SE DA VUELYA EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y, lon:-103.56561774, lat:20.23079949}} | 2023-11-06 | 2023-12-23 | 256192.48 | 256192.48 | 256192.48 | 256192.48 | 256192.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2023, contratista:RAUL VARGAS CANIZAL, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:256192.48, importe_modificado:256192.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2290805/proyecto_FIN, 2290805/proyecto_INICIO, 2290805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287931 | Proyecto de inversión | 2046699.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2046699.06, modificado:2046699.06}} | RECALIBRACION DE LA RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES AGUSTIN YAÑEZ E IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 297366 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 297366 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ Y IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PUEBLO NUEVO, 45755 PUEBLO NUEVO, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AV ATEMAJAC, CALLE JOSE VASCONCELOS SE LLEGA POR LA CARRETERA LIBRE ATEMAJAC DE BRIZUELA SE E, lon:-103.66329021, lat:20.25790229}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 2046699.06 | 2046699.06 | 2046699.06 | 2046699.06 | 2046699.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT-08-FAIS-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MACALAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:2046699.06, importe_modificado:2046699.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.0}} | {2287931/proyecto_PROCESO, 2287931/proyecto_FIN, 2287931/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300531 | Proyecto de inversión | 1882198.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882198.31, modificado:1882198.31}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 2 DE FRANCO DE LA CALLE JOSE ANTONIO ESCOBEDO - 351904 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 351904 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE FRANCO COLONIA LA LOMA, 46689 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE SEGUNDA DE ESCOBEDO LA CALLE SEGUNDA DE FRANCO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA LOMA LA CUAL SE UBICA SURESTE DE L, lon:-104.0360366, lat:20.54180269}} | 2023-06-05 | 2023-07-07 | 1882198.31 | 1882198.31 | 1882198.31 | 1882198.31 | 1882198.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/016-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1882198.31, importe_modificado:1882198.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2300531/proyecto_INICIO, 2300531/proyecto_FIN, 2300531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296445 | Proyecto de inversión | 4503405.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4503405.28, modificado:4503405.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 335628 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335628 | S | 3505 | 3339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1701.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA VICENTE GUERRERO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO Y CALLE LITUANIA, CALLE ATOTONILCO EN LA ESQUINA DONDE SE HARÁ LA INTERVENCIÓN AQUI DESCRITA SE ENCUENTRA EL SUPER MIRAFLORES, lon:-103.43485033, lat:20.76388929}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 4503405.29 | 4503405.29 | 4503405.29 | 4503405.29 | 4503405.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-059-2023, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6780422.77, importe_modificado:6780422.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1701.0}} | {2296445/proyecto_PROCESO, 2296445/proyecto_INICIO, 2296445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 4,503,405.29 COMPROMETIDO: 4,503,405.29 DEVENGADO: 4,503,405.29 EJERCIDO: 4,503,405.29 PAGADO: 4,503,405.29 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292783 | Proyecto de inversión | 2032771.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032771.63, modificado:2032771.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POPOTITA. - 320780 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 320780 | S | 105 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.0, meta_modificada:851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTITA, 46070 POPOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA COMISARIA LOCAL DE ESTA LOCALIDAD A 200 METROS DEL CASA DE SALUD Y A 100 METROS DE LA SECUNDARIA ., lon:-104.2920182, lat:22.0428205}} | 2023-11-08 | 2023-12-15 | 2032771.63 | 2032771.63 | 2032771.63 | 2032771.63 | 2032771.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2032771.63, importe_modificado:2032771.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:851.0}} | {2292783/proyecto_FIN, 2292783/proyecto_PROCESO, 2292783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254293 | Proyecto de inversión | 121028.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121028.76, modificado:121028.76}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE POSADAS OCAMPO, ENTRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 187196 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 187196 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE POSADAS OCAMPO PUEBLO EL CARMEN, 47925 EL CARMEN, LA BARCA JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE COLÓN CALLE POSADAS OCAMPO ENTRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN, lon:-102.41980287, lat:20.40662114}} | 2023-08-15 | 2023-10-10 | 121028.76 | 121028.76 | 121028.76 | 121028.76 | 121028.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.08/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:149387.84, importe_modificado:149387.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2254293/proyecto_INICIO, 2254293/proyecto_FIN, 2254293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295262 | Proyecto de inversión | 208077.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208077.15, modificado:208077.15}} | REHABILITACION DE LOSA DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN VADO SOBRE EL RIO LOS NARANJOS EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR DE EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 331213 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 331213 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:245, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL MIRADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 27 + 500 RANCHERIA EL MIRADOR, 48827 EL MIRADOR, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE , lon:-104.7262746, lat:19.87877594}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 208077.15 | 208077.15 | 208077.15 | 208077.15 | 208077.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:208077.15, importe_modificado:208077.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2295262/proyecto_INICIO, 2295262/proyecto_FIN, 2295262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226404 | Proyecto de inversión | 16928359.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.692835983E7, modificado:1.667296912E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO Y EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE ECUADOR DESDE AV LAS AMERICAS HASTA CALLE SAN SALVADOR EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO 5 DE DICIEMBRE - 98507 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 98507 | S | 297 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5647.3, meta_modificada:9112.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ECUADOR COLONIA 5 DE DICIEMBRE, 48350 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA LAS AMERICAS Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE COSTA RICA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA AGUSTIN FLORES CONTRERAS Y FRE, lon:-105.22657708, lat:20.62501877}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 16672969.12 | 16672969.12 | 16672969.12 | 16672969.12 | 16672969.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/05/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1.059731506E7, importe_modificado:1.059731506E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/16/2023, contratista:BURSHE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2907555.42, importe_modificado:2907555.42}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/15/2023, contratista:INGENERIA Y CONSTRUCCIONES ANROL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3168098.64, importe_modificado:3168098.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9112.59}} | {2226404/proyecto_INICIO, 2226404/proyecto_PROCESO, 2226404/proyecto_FIN, 2226404/proyecto_PROCESO, 2226404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211141 | Adquisición | 146613 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146613.0, modificado:183992.0}} | Adquisición de equipo medico y de laboratorio para la Fiscalía Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 5 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 183992 | 183992 | 183992 | 183992 | 183992 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplico reprogramacion, se suman 39,970.12 de rendimientos financieros, trimestre:5.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228392 | Proyecto de inversión | 944182.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944182.9, modificado:944182.9}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE FLORES Y DEGOLLADO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 111096 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111096 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.53, meta_modificada:909.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA LAZARO CARDENAS POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES PARA COSNTRUCCION LOS CEPILLOS, lon:-102.93246923, lat:20.38145565}} | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 0 | 944182.9 | 944182.9 | 944182.9 | 944182.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-03, contratista:C. MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:944182.9, importe_modificado:944182.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.53}} | {2228392/proyecto_PROCESO, 2228392/proyecto_INICIO, 2228392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279569 | Proyecto de inversión | 28055.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28055.42, modificado:28055.42}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE 1 DE MAYO DE SAN JUAN DE AMULA - 255152 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 255152 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO POR LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUAREZ DE S, lon:-104.08516027, lat:19.83434267}} | 2023-05-17 | 2023-07-07 | 28055.42 | 28055.42 | 28055.42 | 28055.42 | 28055.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136741, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:28055.42, importe_modificado:28055.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2279569/proyecto_INICIO, 2279569/proyecto_FIN, 2279569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279626 | Proyecto de inversión | 84200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84200.0, modificado:84200.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENARROYO GUERRERO DE SAN ROQUE - 255540 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 255540 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HEROES Y CALLE JUAREZ, CALLE HEROES POR CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y HEROES DE SAN ROQUE, lon:-104.0876243, lat:19.87422236}} | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 | 84200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:84200.0, importe_modificado:84200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2279626/proyecto_FIN, 2279626/proyecto_PROCESO, 2279626/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314934 | Proyecto de inversión | 46299.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46299.4, modificado:46299.4}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 1 DE MAYO DE SAN JUNA DE AMULA - 414219 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 414219 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 24 DE FEBRERO POR LA CALLE 1 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PINO SUAREZ, lon:-104.08587157, lat:19.83430872}} | 2023-05-17 | 2023-07-07 | 46299.4 | 46299.4 | 46299.4 | 46299.4 | 46299.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:46299.4, importe_modificado:46299.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2314934/proyecto_INICIO, 2314934/proyecto_FIN, 2314934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314973 | Proyecto de inversión | 26140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26140.0, modificado:26140.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 414348 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 414348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PONCIANO URZUA Y , CALLE GONZALEZ BOCANEGRA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES PONCIANO URZUA Y LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.14850938, lat:19.81997106}} | 2023-07-14 | 2023-08-11 | 26140 | 26140 | 26140 | 26140 | 26140 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:26140.0, importe_modificado:26140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2314973/proyecto_INICIO, 2314973/proyecto_FIN, 2314973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317091 | Proyecto de inversión | 14767.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14767.98, modificado:14767.98}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LIBERTAD DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 423202 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 423202 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y , CALLE OBREGON POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE ALCALDE Y EL CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE EL PAL, lon:-104.03945205, lat:19.8930323}} | 2023-10-06 | 2023-11-08 | 14767.98 | 14767.98 | 14767.98 | 14767.98 | 14767.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:14767.98, importe_modificado:14767.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2317091/proyecto_INICIO, 2317091/proyecto_FIN, 2317091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314147 | Proyecto de inversión | 615158.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615158.9, modificado:615158.9}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CIENEGA - 411264 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411264 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE OBREGON, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES ALCALDE Y OBREGON DE LA CIENEGA, lon:-104.13507551, lat:19.83909257}} | 2023-06-15 | 2023-09-01 | 615158.9 | 615158.9 | 615158.9 | 615158.9 | 615158.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:615158.9, importe_modificado:615158.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2314147/proyecto_INICIO, 2314147/proyecto_PROCESO, 2314147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317537 | Proyecto de inversión | 75239.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75239.99, modificado:75239.99}} | REPARACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA LA ESTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 424934 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 424934 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 185 TRAMO EL LIMON - LA CIENEGA KILÓMETRO 0 + 550 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL ARROYO LA ESTANCIA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LA ESTANCIA Y CALLE JACINTO GALINDO, CALLE CAMINO A LAS ESTRELLAS POR LA CA, lon:-104.14868105, lat:19.83082097}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 75239.99 | 75239.99 | 75239.99 | 75239.99 | 75239.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:75239.99, importe_modificado:75239.99}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317537/proyecto_INICIO, 2317537/proyecto_PROCESO, 2317537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313940 | Proyecto de inversión | 34145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34145.0, modificado:34145.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 410606 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410606 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PIEDRA ANCHA Y CALLE INSURGENTES, CALLE MEXICO POR LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE ALS CALLES PIEDRA ANCHA E INSURGENTES, lon:-104.16360269, lat:19.82917082}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 34145 | 34145 | 34145 | 34145 | 34145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:34145.0, importe_modificado:34145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2313940/proyecto_INICIO, 2313940/proyecto_PROCESO, 2313940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336258 | Proyecto de inversión | 20060.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20060.5, modificado:20060.5}} | Construccion de empedrado tradicional en calle Gomez Farias, entre las calles Aldama y Allende en la cabecera municipal de El Limón, Jalisco | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón |  | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Gomez Farias Sin Numero, lon:-104.151351, lat:19.819738}} | 2023-12-25 | 2023-12-30 | 20060.5 | 20060.5 | 20060.5 | 20060.5 | 20060.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:19980.0, importe_modificado:20060.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {2336258/proyecto_FIN, 2336258/proyecto_INICIO, 2336258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224636 | Proyecto de inversión | 207647.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207647.9, modificado:185139.71}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS CON REGISTROS SANITARIOS Y RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR LOS MEZQUITES EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO - 84375 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | 84375 | S | 58 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.5, meta_modificada:200.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE LOS MEZQUITES INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y CERRADA LOS MEZQUITES, CALLE LOS ENCINOS LA VIALIDAD SE ENCUENTRE AL NOROESTE DE LAS CABECERA, lon:-102.005245, lat:20.993052}} | 2023-05-29 | 2023-06-23 | 185139.71 | 185139.71 | 185139.71 | 185139.71 | 185139.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/002/FAIS/2022, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, monto:185139.71, importe_modificado:185139.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.5}} | {2224636/proyecto_PROCESO, 2224636/proyecto_INICIO, 2224636/proyecto_PROCESO, 2224636/proyecto_FIN, 2224636/proyecto_INICIO, 2224636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309248 | Proyecto de inversión | 1625398.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625398.74, modificado:1625398.74}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS, RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CINCO MINAS DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 388657 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388657 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CINCO MINAS, 46440 CINCO MINAS, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AGUIRRE, LA OBRA INICIA DONDE SE ENCUENTRA LATIENDA CONASUPO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.93303294, lat:21.03515275}} | 2023-10-23 | 2023-12-12 | 1625398.74 | 1625398.74 | 1625398.74 | 1625398.74 | 1625398.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-17/2023/AD, contratista:Presalx S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1625398.73, importe_modificado:1625398.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2309248/proyecto_INICIO, 2309248/proyecto_PROCESO, 2309248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285571 | Proyecto de inversión | 1593169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593169.28, modificado:1593169.28}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JIMULCO. - 287018 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 287018 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE NESTOR ULLOA RANCHERIA JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A TOTUATE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE JIMULCO EN LA CALLE NESTOR ULLOA A 130 M DEL RIO MEZQUITIC BOLAÑOS., lon:-103.73815645, lat:22.30245518}} | 2023-02-08 | 2023-05-04 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2023, contratista:AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1593169.28, importe_modificado:1593169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2285571/proyecto_PROCESO, 2285571/proyecto_INICIO, 2285571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265864 | Acción | 90905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90905.0, modificado:87073.0}} | ADQUISICIÓN DE TRES EQUIPOS DE CÓMPUTO Y UN MULTIFUNCIONAL - 50175 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 50175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 0 | 87073 | 87073 | 87073 | 87073 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134350, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:90905.0, importe_modificado:90905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2265864/proyecto_PROCESO, 2265864/proyecto_INICIO, 2265864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258131 | Proyecto de inversión | 96988.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96988.18, modificado:96988.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALHONDIGA TRAMO ANONAS LOCALIDAD SAN MARTIN HIDALGO MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO - 212501 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 212501 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ALHONDIGA PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ZACARIAS RUBIO, CALLE SOLEDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE CONDUCE POR LA CALLE JUAREZ COSTA, lon:-103.92588317, lat:20.43857091}} | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 96988.18 | 96988.18 | 96988.18 | 96988.18 | 96988.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134501, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:96988.18, importe_modificado:96988.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2258131/proyecto_INICIO, 2258131/proyecto_FIN, 2258131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306681 | Proyecto de inversión | 212910.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212910.2, modificado:212910.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 378502 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 378502 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 LOCALIDAD RURAL ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VISTAS DE LA TRILLADORA Y CALLE ROBLE, CALLE LOPEZ COTILLA POR LA CARRETER, lon:-104.49805643, lat:20.4137201}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 212910.2 | 212910.2 | 212910.2 | 212910.2 | 212910.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138948, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:212910.2, importe_modificado:212910.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2306681/proyecto_INICIO, 2306681/proyecto_PROCESO, 2306681/proyecto_INICIO, 2306681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303319 | Proyecto de inversión | 29072.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29072.99, modificado:29072.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 363335 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 363335 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, SALES DE LA CAB, lon:-104.53602323, lat:20.33462035}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 29072.99 | 29072.99 | 29072.99 | 29072.99 | 29072.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:29072.99, importe_modificado:29072.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2303319/proyecto_INICIO, 2303319/proyecto_PROCESO, 2303319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289706 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 306260 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 306260 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA LA CAPILLA, 48100 LA CAPILLA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL A GUADALAJARA TOMAS , lon:-104.47957519, lat:20.4426534}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139024, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2289706/proyecto_INICIO, 2289706/proyecto_FIN, 2289706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277471 | Proyecto de inversión | 91644.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91644.35, modificado:91644.35}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA MADERO ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JALISCO. - 224137 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 224137 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE PRIVADA MADERO PUEBLO MATANZAS, 47565 MATANZAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FR Y , EL PROYECTO SE ENCONTRARA EN LA PRIVADA MADERO ESQUINA CON CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE MATANZAS , lon:-101.65253945, lat:21.63341552}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 91644.35 | 91644.35 | 91644.35 | 91644.35 | 91644.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:91644.35, importe_modificado:91644.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2277471/proyecto_INICIO, 2277471/proyecto_PROCESO, 2277471/proyecto_FIN, 2277471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228557 | Proyecto de inversión | 1667192.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1667192.36, modificado:1667192.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 112173 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 112173 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.8, meta_modificada:1485.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE CRUZ DEL PACHAHUILLO COLONIA JARDINES DE LA CRUZ ORIENTE, 45417 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CRUZ DE METAL Y CALLE CRUZ DEL NORTE, CALLE CRUZ DEL ZALATE A 900 METROS DEL PATEÓN JARDINES DEL EDÉN EN EL RANCHO DE LA C, lon:-103.2112902, lat:20.64764418}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | 1667192.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-036-2026, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1667192.36, importe_modificado:1667192.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.8}} | {2228557/proyecto_INICIO, 2228557/proyecto_FIN, 2228557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229805 | Proyecto de inversión | 1463676.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463676.56, modificado:1463676.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO DE CUÑA, EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117942 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117942 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.38, meta_modificada:1646.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASCAL Y SOUZA A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA., lon:-103.26461832, lat:20.66036105}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | 1463676.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-039-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1463676.56, importe_modificado:1463676.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.38}} | {2229805/proyecto_INICIO, 2229805/proyecto_FIN, 2229805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229959 | Proyecto de inversión | 1556509.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556509.47, modificado:1556509.46}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE MIGUEL ALEMÁN ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, COLONIA SANTA PAULA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118455 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118455 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN COLONIA SANTA PAULA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE LOS PINOS, CALLE FRANCISCO I MADERO A 220 METROS DE LA AVENIDA DEL CARRIL POR LA CALLE VALLARTA, lon:-103.25450267, lat:20.59749426}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | 1556509.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-044-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1556509.46, importe_modificado:1556509.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2229959/proyecto_INICIO, 2229959/proyecto_FIN, 2229959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285333 | Proyecto de inversión | 177110.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177110.54, modificado:177110.54}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 285940 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 285940 | S | 823 | 789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE RAMON DIAZ ORDAZ HACIENDA EL CARMEN EL CAPULÍN, 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, CALLE PRIVADA EL CAPULIN LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO POR L, lon:-103.90969129, lat:20.65477779}} | 2023-02-20 | 2023-06-03 | 177110.54 | 177110.54 | 177110.54 | 177110.54 | 177110.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136568, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:177110.54, importe_modificado:177110.54}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:100.0}} | {2285333/proyecto_INICIO, 2285333/proyecto_PROCESO, 2285333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402314483 | Proyecto de inversión | 1214227.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214227.06, modificado:1162124.38}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EMPEDRADO TRADICIONAL, RED DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JULIO ALVAREZ EN LA COLONIA GRANJAS PROVIDENCIA EN LA LAJA - 412561 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 412561 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.7, meta_modificada:1162.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:362, direccion:CALLE JULIO ALVAREZ RANCHERIA LA LAJA, 45438 GRANJAS PROVIDENCIAS [FRACCIONAMIENTO], ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JULIO ALVAREZ Y CALLE TORIBIO ROMO, CALLE JUAN PABLO II LA OBRA SE EFECTUA SOBRE LA CALLE JULIO ALVAREZ EN LA C, lon:-103.10832937, lat:20.58759512}} | 2023-10-02 | 2023-12-31 | 1162124.38 | 1162124.38 | 1162124.38 | 1162124.38 | 1162124.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1162124.38, importe_modificado:1162124.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1162.08}} | {2314483/proyecto_INICIO, 2314483/proyecto_FIN, 2314483/proyecto_INICIO, 2314483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322030 | Proyecto de inversión | 941251.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941251.74, modificado:941251.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 448030 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 448030 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:935.3, meta_modificada:935.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN RULFO Y CALLE RAMON ARIZAGA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO DEL DIVINO NIÑO Y A UNOS CUANTO, lon:-102.70359747, lat:20.30200711}} | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 941251.74 | 941251.74 | 941251.74 | 941251.74 | 941251.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:941251.74, importe_modificado:941251.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:935.3}} | {2322030/proyecto_FIN, 2322030/proyecto_PROCESO, 2322030/proyecto_FIN, 2322030/proyecto_INICIO, 2322030/proyecto_PROCESO, 2322030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228670 | Proyecto de inversión | 1148034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148034.18, modificado:1148034.18}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE CERRO DE LA REYNA ENTRE AV. FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113056 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113056 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1002.82, meta_modificada:1002.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DE LA REYNA COLONIA LA GUADALUPANA, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA FERNANDO AMILPA Y CALLE DEL REY, CALLE PROLONGACIÓN RAMÓN CORONA A LA FALDA DEL CERRO DE LA REYNA A 530 METROS DE LA SUBIDA A LA CAPILLA, lon:-103.23652706, lat:20.63605393}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | 1148034.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-037-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1148034.18, importe_modificado:1148034.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.82}} | {2228670/proyecto_INICIO, 2228670/proyecto_FIN, 2228670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241795 | Proyecto de inversión | 33948.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33948.32, modificado:33948.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD LOCALIDAD EL CRUCERO DE SANTA MARÍA MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO - 68144 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 68144 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD RANCHERIA EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE FEDERACION PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.86311852, lat:20.38173321}} | 2023-05-08 | 2023-06-05 | 33948.32 | 33948.32 | 33948.32 | 33948.32 | 33948.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134500, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:33948.32, importe_modificado:33948.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2241795/proyecto_INICIO, 2241795/proyecto_PROCESO, 2241795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242329 | Proyecto de inversión | 62524 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62524.0, modificado:62524.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A 14 FAMILIAS EN LA DELEGACION DE MANALISCO. - 92149 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 92149 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:CALLE VARIAS RANCHO MANALISCO, 47330 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE MANALISCO, lon:-102.92142438, lat:21.06141628}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 62524 | 62524 | 62524 | 62524 | 62524 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:62524.0, importe_modificado:62524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2242329/proyecto_INICIO, 2242329/proyecto_PROCESO, 2242329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295899 | Proyecto de inversión | 71148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71148.01, modificado:71148.01}} | CONSTRUCCION DE PERÍMETRO DE LOSA DE CONCRETO EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN COL. NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO. - 333745 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 333745 | S | 72 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE NEOVIL COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECOLOXUCHILT Y CALLE CERRO VIEJO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO EN LA PRIMAR, lon:-103.96150173, lat:20.91330448}} | 2023-07-24 | 2023-10-30 | 71148.01 | 71148.01 | 71148.01 | 71148.01 | 71148.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:71148.01, importe_modificado:71148.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.0}} | {2295899/proyecto_INICIO, 2295899/proyecto_FIN, 2295899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248679 | Proyecto de inversión | 1998754.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998754.18, modificado:1998754.18}} | REHABILITACION DE REDES HIDROSANITARIAS EN ANDADORES GERANIO, ALCATRAZ Y DEL LOTO DE LA COLONIA INFONAVIT DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. - 155905 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 155905 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:ANDADOR GERANIO ALCATRAZ Y DEL LOTO COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y ANDADOR DE LA ROSA, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR GERANIO ANDADOR ALCATRAZ Y ANDADOR DEL LOTO EN, lon:-103.411285, lat:19.620022}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 1998754.18 | 1998754.18 | 1998754.18 | 1998754.18 | 1998754.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-01/2023, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:1998754.18, importe_modificado:1998754.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:522.0}} | {2248679/proyecto_PROCESO, 2248679/proyecto_INICIO, 2248679/proyecto_PROCESO, 2248679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211444 | Proyecto de inversión | 1581329 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581329.0, modificado:1562899.73}} | Construcción de Ágora, Módulo de Juanacatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_007EMS | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:Benito Juárez 58, Juanacatlán Centro, 45880 Juanacatlán, Jal., lon:-103.16667, lat:20.50513}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1562899.73 | 1562899.73 | 1562899.73 | 1562899.73 | 1562899.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211444/proyecto_INICIO, 2211444/proyecto_PROCESO, 2211444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Oficio TG/DGGOI/DGOO/042/2024 emitido por la SHP Estatal, reintegro de esta acción por la cantidad de $18,428.01 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal , el reintegro de $1.26, de los recursos comprometidos al 31 de diciembre y No ejercidos en el primer trimestre 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299117 | Proyecto de inversión | 538697.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538697.01, modificado:538697.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POSO A TANQUE DE AGUA - 346822 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atengo | 346822 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PUEBLO ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE CALLE JAVIER MINA Y , SE ENCUENTRA EN UN TERRENO A UNA DISTANCIA ENTRE LOS TANQUES DE AGUA, lon:-104.23198294, lat:20.2790793}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 538697.01 | 538697.01 | 538697.01 | 538697.01 | 538697.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:538697.01, importe_modificado:538697.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2299117/proyecto_INICIO, 2299117/proyecto_FIN, 2299117/proyecto_PROCESO, 2299117/proyecto_FIN, 2299117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322254 | Proyecto de inversión | 31421.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31421.25, modificado:31421.25}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRAEN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 448833 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 448833 | S | 164 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.93, meta_modificada:27.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GREGORIO LUCAS REYES Y CALLE BENITO JUAREZ GARCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-105.18540661, lat:19.67647206}} | 2023-05-08 | 2023-05-13 | 31421.25 | 31421.25 | 31421.25 | 31421.25 | 31421.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:31421.25, importe_modificado:31421.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.93}} | {2322254/proyecto_INICIO, 2322254/proyecto_PROCESO, 2322254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233067 | Proyecto de inversión | 4349619.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349619.94, modificado:3914612.62}} | Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (tercera etapa de cinco). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23103 | S | 76597 | 73593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.591667, lat:20.827778}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 3914612.62 | 3914612.62 | 3914612.62 | 3914612.62 | 3914612.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ABD-FED-LP-021-23, contratista:ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3914612.62, importe_modificado:3914612.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233067/proyecto_INICIO, 2233067/proyecto_PROCESO, 2233067/proyecto_INICIO, 2233067/proyecto_PROCESO, 2233067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294407 | Proyecto de inversión | 166293.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166293.05, modificado:166293.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 326759 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 326759 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 0 PUERTO EL SALTO, 48100 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA Y CALLE 9 DE OCTUBRE, SALIENDO D, lon:-104.50114525, lat:20.34799694}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 166293.05 | 166293.05 | 166293.05 | 166293.05 | 166293.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:166293.05, importe_modificado:166293.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2294407/proyecto_FIN, 2294407/proyecto_INICIO, 2294407/proyecto_PROCESO, 2294407/proyecto_FIN, 2294407/proyecto_PROCESO, 2294407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221885 | Proyecto de inversión | 541220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541220.0, modificado:541220.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO DE CHAPALA, DE CALLE 24 DE FEBRERO A CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, EN LA COLONIA TORRECILLAS EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 62732 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62732 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA LAS TORRECILLAS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE SEPTIEMBRE, CALLE 3 DE OCTUBRE INGRESAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN A LA BARCA GIRAR A LA DERECHA POR BODEG, lon:-102.77871173, lat:20.33542656}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 541220 | 541220 | 541220 | 541220 | 541220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/003-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:541220.0, importe_modificado:541220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2221885/proyecto_INICIO, 2221885/proyecto_PROCESO, 2221885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402272904 | Proyecto de inversión | 1105823.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105823.27, modificado:1105823.26}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GALLEGOS EN LA COLONIA LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 30593 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 30593 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2545.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:341, direccion:CALLE GALLEGOS COLONIA LOS SAUCES, 47714 LOS SAUCES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CARRETERA TEPA-LAGOS Y CARRETERA BLVD ANACLETO GLEZ FLORES, CALLE UBICADA AL NORTE DE TEPATITLAN DE MORELOS POR EL BLVD ANACLETO GONZALE, lon:-102.7441233, lat:20.83525431}} | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 1105823.26 | 1105823.26 | 1105823.26 | 1105823.26 | 1105823.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093011, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1105823.27, importe_modificado:1105823.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2272904/proyecto_PROCESO, 2272904/proyecto_FIN, 2272904/proyecto_INICIO, 2272904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246182 | Proyecto de inversión | 504211.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504211.4, modificado:504211.4}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 141132 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 141132 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:782, direccion:CALLEJON CAMINO A FRACC. BUENAVISTA RANCHO LA OMA O BUENAVISTA, 47600 LA LOMA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO CONOCIDO COMO A BUENAVISTA UBICADO A 5 KM AL SUR DE TEPATITLAN DE MORELOS, lon:-102.7535206, lat:20.76628503}} | 2023-06-10 | 2023-09-29 | 504211.4 | 504211.4 | 504211.4 | 504211.4 | 504211.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093017, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:504211.4, importe_modificado:504211.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2246182/proyecto_INICIO, 2246182/proyecto_PROCESO, 2246182/proyecto_FIN, 2246182/proyecto_INICIO, 2246182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243220 | Proyecto de inversión | 333266 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333266.0, modificado:333266.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CIPRES, DE CALLE GUAYABA A CALLE CEREZO, COLONIA LA PRIMAVERA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 124221 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 124221 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUAYABA Y CALLE CEREZO, CALLE PINO POR LA AVENIDA UNIVERSIDAD INGRESAR A LA IZQUIERDA EN SEMAFORO A LA COLONIA LA PRIMAVEAR POR CALLE CECILIO CARRILL, lon:-102.77675734, lat:20.3665863}} | 2023-09-12 | 2023-09-29 | 333266 | 333266 | 333266 | 333266 | 333266 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/028-2023, contratista:ARCAMO GRUPO CONSTRUCTOR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:333266.0, importe_modificado:333266.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.5}} | {2243220/proyecto_INICIO, 2243220/proyecto_PROCESO, 2243220/proyecto_FIN, 2243220/proyecto_PROCESO, 2243220/proyecto_FIN, 2243220/proyecto_INICIO, 2243220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245932 | Proyecto de inversión | 969781.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969781.16, modificado:964932.23}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y CUNETA EN SALIDA A PERIFERICO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 139780 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 139780 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLE RAMON CORONA ES LA PROLONGACION DE LA SALIDA A SAN FRANCISCO DE ASIS DELEGACION DE ATOTONILCO EL ALTO, lon:-102.57025816, lat:20.66667275}} | 2023-06-10 | 2023-09-09 | 964932.23 | 964932.23 | 964932.23 | 964932.23 | 964932.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093014, contratista:URBANIZADORES PROGRESISTAS DE LOS ALTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:964932.23, importe_modificado:964932.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.5}} | {2245932/proyecto_INICIO, 2245932/proyecto_FIN, 2245932/proyecto_PROCESO, 2245932/proyecto_FIN, 2245932/proyecto_PROCESO, 2245932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253341 | Proyecto de inversión | 987266.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987266.82, modificado:987266.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO LA ESTACIÓN, LAS GUAYABAS DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLAN. - 181051 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 181051 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.04, meta_modificada:337.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LA ESTACIÓN - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 92 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46055 LAS GUAYABAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA DE LA ESATCION A LA LOCALIDAD DE L, lon:-104.0666658, lat:22.15666771}} | 2023-05-19 | 2023-07-14 | 987266.82 | 987266.82 | 987266.82 | 987266.82 | 987266.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/007/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:987266.82, importe_modificado:493633.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.04}} | {2253341/proyecto_PROCESO, 2253341/proyecto_INICIO, 2253341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243391 | Proyecto de inversión | 1452097.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452097.1, modificado:1452048.59}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO, EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN LA CALLE PASEOS DEL COAJINQUE ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y VILLAS TAURINAS EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO. - 124990 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 124990 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2162.0, meta_modificada:2162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE PASEOS DEL COAJINQUE COLONIA LAS AMÉRICAS, 48902 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE VILLAS TAURINA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE EL COAJINQUE PARA EL PONIENTE, lon:-104.36493513, lat:19.75863136}} | 2023-06-26 | 2023-08-19 | 1452048.59 | 1452048.59 | 1452048.59 | 1452048.59 | 1452048.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134269, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1452097.1, importe_modificado:1452048.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2162.0}} | {2243391/proyecto_PROCESO, 2243391/proyecto_FIN, 2243391/proyecto_PROCESO, 2243391/proyecto_FIN, 2243391/proyecto_INICIO, 2243391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215011 | Proyecto de inversión | 1064795.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064795.28, modificado:1064559.95}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR NO.1, EN LA LOCALIDAD DE EL CORCOVADO, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 8149 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 8149 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1411.0, meta_modificada:1411.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO EL CORCOVADO, 48914 EL CORCOVADO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR ANDADOR NO. 1, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 80 A ASÍ EL NOROESTE A 182 METROS LINEALES P, lon:-104.28442721, lat:19.84723281}} | 2023-03-06 | 2023-05-13 | 1064559.95 | 1064559.95 | 1064559.95 | 1064559.95 | 1064559.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129248, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1064795.28, importe_modificado:1064559.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1411.0}} | {2215011/proyecto_INICIO, 2215011/proyecto_PROCESO, 2215011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211271 | Adquisición | 12950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295E7, modificado:1.9190819E7}} | Adquisición de Software para la Fiscalía Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 11 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:13.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 19190819 | 19190819 | 19190819 | 19190819 | 19190819 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255927 | Proyecto de inversión | 1783930.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783930.73, modificado:1864637.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COMBINADO CON ZAMPEADO Y CONCRETO ESTAMPADO Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE INGRESO A LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA - 198838 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 198838 | S | 646 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1529.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE ELIAS NANDINO RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDLAGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRETERA COFRADIA - BUENAVISTA LA VIA A INTERVENIR ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE LOCALIZA, lon:-103.80422154, lat:20.45301306}} | 2023-08-12 | 2023-09-29 | 1864637.31 | 1864637.31 | 1864637.31 | 1864637.31 | 1864637.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1783930.73, importe_modificado:1783930.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.83}} | {2255927/proyecto_FIN, 2255927/proyecto_PROCESO, 2255927/proyecto_FIN, 2255927/proyecto_PROCESO, 2255927/proyecto_INICIO, 2255927/proyecto_FIN, 2255927/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220082 | Proyecto de inversión | 1043035.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043035.02, modificado:1216327.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA - 47072 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 47072 | S | 305 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA SANTA MARIA, 48532 SANTA MARÍA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO EL AREA A INTERVENIR SE LOCALIZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-103.85189492, lat:20.40061734}} | 2023-04-03 | 2023-06-06 | 1216327.98 | 1216327.98 | 1216327.98 | 1216327.98 | 1216327.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47072, contratista:METALICOS CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1043035.02, importe_modificado:1043035.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2220082/proyecto_INICIO, 2220082/proyecto_PROCESO, 2220082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282282 | Proyecto de inversión | 612286.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612286.4, modificado:612286.4}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO DE 15 CM EN CALLE EL CORREDERO - 270898 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 270898 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:3, direccion:CALLE CORREDERO RANCHO CHIMALTITÁN, 46300 AGUA CALIENTE, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE UBICADA AL PONIENTE DE L LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE AL LLEGAR A LA PRIMARIA DE PEDRO MORENO CONTA, lon:-103.79074139, lat:21.77097783}} | 2023-06-03 | 2023-07-30 | 612286.4 | 612286.4 | 612286.4 | 612286.4 | 612286.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-09-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:612286.4, importe_modificado:612286.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:560.0}} | {2282282/proyecto_INICIO, 2282282/proyecto_FIN, 2282282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402305192 | Proyecto de inversión | 91014.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91014.98, modificado:91014.98}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ERO DE MAYO Y AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 371902 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 371902 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CU, lon:-104.54245835, lat:20.3239964}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 91014.98 | 91014.98 | 91014.98 | 91014.98 | 91014.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:91014.98, importe_modificado:91014.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}} | {2305192/proyecto_FIN, 2305192/proyecto_PROCESO, 2305192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335202 | Adquisición | 26249999.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624999983E7, modificado:2.62499997E7}} | ADQUISICION DE 30 CAMIONETAS SUV EQUIPADAS COMO PATRULLA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0613/2023 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3851, lat:20.72887}} | 2023-04-13 | 2023-12-29 | 26249999.7 | 26249999.7 | 26249999.7 | 26249999.7 | 26249999.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0613/2023, contratista:CMAMERICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2.624999983E7, importe_modificado:2.624999983E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:30.0}} | {2335202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302906 | Proyecto de inversión | 27501.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27501.77, modificado:27501.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE NICARAGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 361413 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 361413 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE COLOMBIA, SALES DE, lon:-104.55735299, lat:20.3003025}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | 27501.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:27501.77, importe_modificado:27501.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2302906/proyecto_INICIO, 2302906/proyecto_FIN, 2302906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281465 | Proyecto de inversión | 1115961 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115961.0, modificado:1115961.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GALEANA, ENTRE LAS CALLES CAMPESINOS Y PRIV. XICOTENCATL, COLONIA SAN ISIDRO. TECALITLÁN, JALISCO. - 266088 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 266088 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.8, meta_modificada:934.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA SAN ISIDRO, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA XICOTENCATL Y CALLE CAMPESINOS, CALLE SOR JUNA INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS AL PONIENTE DE LA GASOLINERA Y DEL PARQUE MU, lon:-103.30573346, lat:19.47953651}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 1115961 | 1115961 | 1115961 | 1115961 | 1115961 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2023, contratista:MACREVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1115961.0, importe_modificado:1115961.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.8}} | {2281465/proyecto_INICIO, 2281465/proyecto_FIN, 2281465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306297 | Proyecto de inversión | 13901.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13901.6, modificado:13901.6}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 376813 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 376813 | S | 297 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-104.55876081, lat:20.29956255}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 13901.6 | 13901.6 | 13901.6 | 13901.6 | 13901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139138, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:13901.6, importe_modificado:13901.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2306297/proyecto_INICIO, 2306297/proyecto_PROCESO, 2306297/proyecto_FIN, 2306297/proyecto_INICIO, 2306297/proyecto_PROCESO, 2306297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211437 | Proyecto de inversión | 3995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3995000.0, modificado:3995000.0}} | Construcción de techumbre y rehabilitación de cancha de usos múltiples, Módulo Tequesquitlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_006EMS | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:114, direccion:Calle Zaragoza, S/N, C. Zaragoza, Tequesquitlán, Jal., lon:-104.52398, lat:19.38889}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | 3995000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211437/proyecto_INICIO, 2211437/proyecto_PROCESO, 2211437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Mediante oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal, se efectuó reintegro a la TESOFE de $ 2.01 , de los recursos comprometidos no ejercidos al 31 de marzo del 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246239 | Proyecto de inversión | 2503818.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503818.24, modificado:2503818.24}} | CONSTRUCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TAPEXCO - 141485 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 141485 | S | 272 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.0, meta_modificada:584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO EL SALVADOR - TAPEXCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 35 + 354 RANCHO TAPEXCO, 46408 TAPEXCO, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO TAPEXCO Y CAMINO A LOS ALAMOS, CAMINO A LA LABOR SE UBICA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICPAL D, lon:-103.84152209, lat:21.0341814}} | 2023-01-30 | 2023-06-25 | 2503818.24 | 2503818.24 | 2503818.24 | 2503818.24 | 2503818.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTJ-FAIS-AP-DOP-05/2023, contratista:JESUS MACIAS CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:2503818.24, importe_modificado:2503818.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:584.0}} | {2246239/proyecto_INICIO, 2246239/proyecto_PROCESO, 2246239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245991 | Proyecto de inversión | 3331673.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3331673.41, modificado:3331673.41}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA ENTRE CALLES OAXACA Y GALEANA - 140119 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 140119 | S | 1812 | 1760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA Y CALLE OAXACA, CALLE GALEANA SE UBICA A DIEZ MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA A TRES CUADRAS, lon:-103.84258109, lat:20.88251825}} | 2023-01-24 | 2023-04-16 | 3331673.41 | 3331673.41 | 3331673.41 | 3331673.41 | 3331673.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-CSS-DOP-03/2023, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:3331673.41, importe_modificado:3331673.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:150.0}} | {2245991/proyecto_INICIO, 2245991/proyecto_PROCESO, 2245991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246175 | Proyecto de inversión | 869356.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869356.28, modificado:869356.28}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR EN LA COMUNIDAD DEL OLVIDO - 141093 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 141093 | S | 150 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:94, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE REGION EL OLVIDO, 46408 EL OLVIDO, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 11 DE ENERO, CALLE 24 DE ENERO SE UBICA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.65357475, lat:20.96865024}} | 2023-03-10 | 2023-06-26 | 869356.28 | 869356.28 | 869356.28 | 869356.28 | 869356.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAISM-AD-DOP-12/2023, contratista:JORGE ERNESTO MARQUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:869325.68, importe_modificado:869325.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:273.0}} | {2246175/proyecto_INICIO, 2246175/proyecto_FIN, 2246175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246346 | Proyecto de inversión | 286330 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286330.0, modificado:286330.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON REMATES DE CEMENTO EN LA COMUNIDAD DE PALMITOS - 142043 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 142043 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:96, direccion:BRECHA TRAMO SANTA ROSA - PALMITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 001 + 119 RANCHO PALMITOS, 46408 PALMITOS, TEQUILA JALISCO ENTRE BRECHA SANTA ROSA Y BRECHA EL SALVADOR, BRECHA PALMITOS SE UBICA A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNI, lon:-103.73334519, lat:20.95315161}} | 2023-02-12 | 2023-03-26 | 286330 | 286330 | 286330 | 286330 | 286330 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:286330.0, importe_modificado:286330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {2246346/proyecto_INICIO, 2246346/proyecto_FIN, 2246346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245200 | Proyecto de inversión | 348326.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348326.15, modificado:348326.15}} | ELECTRIFICACIÓN AVENIDA EL ROBLE Y CALLE EL JIMADOR EN EL POBLADO DE HUIZILZILAPA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA - 135243 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 135243 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE EJIDO , 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE JIMADOR, CALLE 27 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.84245916, lat:20.87175129}} | 2023-01-10 | 2023-02-08 | 348326.15 | 348326.15 | 348326.15 | 348326.15 | 348326.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-RM-AD-DOP-01/2023, contratista:CARLOS ROMAN BAUTISTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:348326.15, importe_modificado:348326.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2245200/proyecto_INICIO, 2245200/proyecto_PROCESO, 2245200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297267 | Proyecto de inversión | 496907.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496907.67, modificado:496907.67}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IDELFONSO - 339149 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 339149 | S | 112 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:134, direccion:RANCHO SAN IDELFONSO, 46409 SAN IDELFONSO, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO A SAN IDELFONSO Y CAMINO TEPETATE, CAMINO ATEMANICA SE UBICA A TRES HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA EN LA ZONA NORTE DEL SALVADOR, lon:-103.69185556, lat:21.22092386}} | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 496907.67 | 496907.67 | 496907.67 | 496907.67 | 496907.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:496907.67, importe_modificado:496907.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:37.0}} | {2297267/proyecto_INICIO, 2297267/proyecto_FIN, 2297267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319200 | Proyecto de inversión | 165408.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165408.75, modificado:165408.75}} | CONSTRUCION DE RED DE DRENAJE NE LA CALLE PINO EN EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA - 432254 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 432254 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:810.0, meta_modificada:810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE PINO RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE CAMICHIN SE UBICA AUNA HORA Y MEDIA EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA, lon:-103.71987338, lat:21.00979097}} | 2023-11-20 | 2023-12-16 | 165408.75 | 165408.75 | 165408.75 | 165408.75 | 165408.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141751, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:165408.75, importe_modificado:165408.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:810.0}} | {2319200/proyecto_PROCESO, 2319200/proyecto_FIN, 2319200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322323 | Proyecto de inversión | 20714.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20714.25, modificado:20714.25}} | MANTENIMIENTO A LA TOMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, AJLISCO. - 449280 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 449280 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:95, direccion:BRECHA TRAMO EL NOGAL - EL BRAMADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 300 RANCHERIA CABREL, 48479 EL NOGAL, TOMATLÁN JALISCO ENTRE BRECHA EL NOGAL A BRAMADOR Y , SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LOCALIDAD DE EL NOGAL, lon:-105.12602346, lat:20.17568563}} | 2023-12-16 | 2023-12-23 | 20714.25 | 20714.25 | 20714.25 | 20714.25 | 20714.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:20714.25, importe_modificado:20714.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2322323/proyecto_PROCESO, 2322323/proyecto_INICIO, 2322323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217405 | Proyecto de inversión | 699034.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699034.59, modificado:699034.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 31057 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 31057 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.18, meta_modificada:603.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16, lon:-102.70427612, lat:20.28975919}} | 2023-03-27 | 2023-05-06 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | 699034.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:699034.59, importe_modificado:699034.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.18}} | {2217405/proyecto_FIN, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_PROCESO, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_PROCESO, 2217405/proyecto_INICIO, 2217405/proyecto_FIN, 2217405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296038 | Proyecto de inversión | 164343.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164343.45, modificado:164343.45}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JALISCO EN LA LOCALIDAD DE LA LABORDE SOLIS - 334190 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 334190 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:278.57, meta_modificada:278.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:27, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LABOR DE SOLÍS, 46700 LABOR DE SOLÍS, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REYNALDA, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD DE LABOR DE SOLIS SE ENCUENTRA AL NOESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.99086297, lat:20.56771344}} | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 164343.45 | 164343.45 | 164343.45 | 164343.45 | 164343.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/011-2023, contratista:CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:164343.45, importe_modificado:164343.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.57}} | {2296038/proyecto_INICIO, 2296038/proyecto_FIN, 2296038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303201 | Proyecto de inversión | 1711447.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711447.85, modificado:1711447.85}} | LINEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA LA ISLA TRAMO 1 - 362689 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 362689 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:CALLE LA ISLA COLONIA LA ISLA, 46614 LA ISLA (EL REBAJE), AMECA JALISCO ENTRE Y , LA COLONIA LA ISLA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO A LA COMUNIDAD DEL PORTEZUELO EL CUAL SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL AL NORTE DE, lon:-104.04932779, lat:20.57299197}} | 2023-04-10 | 2023-05-13 | 1711447.85 | 1711447.85 | 1711447.85 | 1711447.85 | 1711447.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/008-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1711447.85, importe_modificado:1711447.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2303201/proyecto_INICIO, 2303201/proyecto_PROCESO, 2303201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322203 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD - 448631 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 448631 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALZADA FLAVIO ROMERO DE VELAZCO COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JESUS AMAYA TOPETE Y CALLE SANTUARIO, CALLE LEOCADIO BRISEÑO LA CALZADA FLAVIO ROMERO DE VELAZCO ES LA PRINCIPAL ENTRADA A LA CIUDAD C, lon:-104.04317127, lat:20.54136063}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137684, contratista:, convocante:H. MUNICIPIO DE AMECA JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:260.0}} | {2322203/proyecto_INICIO, 2322203/proyecto_FIN, 2322203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328227 | Proyecto de inversión | 4992997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4992997.38, modificado:4490892.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 350548 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 350548 | S | 446 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3088.44, meta_modificada:3088.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LOPEZ COTILLA E, lon:-104.36275841, lat:19.45080031}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 4490892.72 | 4490892.72 | 4490892.72 | 4490892.72 | 4490892.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-EST-CS-086-23, contratista:SB INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4992997.38, importe_modificado:4992997.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3088.44}} | {2328227/proyecto_FIN, 2328227/proyecto_INICIO, 2328227/proyecto_FIN, 2328227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274891 | Proyecto de inversión | 2059505.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059505.89, modificado:2059505.89}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYA AZUL - 155707 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 155707 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1513.6, meta_modificada:1513.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYA AZUL PUEBLO CHANTEPEC EL CHANTE, 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE PLAYAS DEL SOL Y CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORINETE DE LA , lon:-103.3918717, lat:20.29201829}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 2059505.89 | 2059505.89 | 2059505.89 | 2059505.89 | 2059505.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 019-C OP/2023, contratista:REFUGIO GUTIERREZ NIEVES, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:2049615.46, importe_modificado:2059505.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1513.6}} | {2274891/proyecto_INICIO, 2274891/proyecto_FIN, 2274891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220003 | Proyecto de inversión | 1078814.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078814.84, modificado:1078814.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA - 46571 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46571 | S | 134 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA LA LAGUNILLA, 49350 LA LAGUNILLA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CAMINO CONOCIDO COMO CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.719295, lat:19.850289}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | 1078814.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-05/2023, contratista:CONSTRUCCIONES R. RUIZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1078814.84, importe_modificado:1078814.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2220003/proyecto_FIN, 2220003/proyecto_INICIO, 2220003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283448 | Proyecto de inversión | 2051903.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051903.08, modificado:2051903.08}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CALLEJÓN LA CAPILLA, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS. - 277311 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 277311 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLEJON LA CAPILLA RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS EN LA CALLE LA CAPILLA A 50 M DEL RIO Y 150 M DE PUENTE PEATONAL., lon:-103.70989262, lat:22.43396631}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 2051903.08 | 2051903.08 | 2051903.08 | 2051903.08 | 2051903.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2023, contratista:MYRNA YAZMIN LUCERO MICHEL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2051903.08, importe_modificado:2051903.08}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2283448/proyecto_FIN, 2283448/proyecto_INICIO, 2283448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321553 | Proyecto de inversión | 289586.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289586.46, modificado:289586.46}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE LAS CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 442011 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 442011 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE SIN NOMBRE 2 RANCHERIA SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE LAS CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD, lon:-102.45847494, lat:20.35134541}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 289586.46 | 289586.46 | 289586.46 | 289586.46 | 289586.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.18/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034642.58, importe_modificado:1034642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2321553/proyecto_INICIO, 2321553/proyecto_FIN, 2321553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278668 | Proyecto de inversión | 1220793.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220793.44, modificado:1220793.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 250358 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 250358 | S | 850 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 39 INTERIOR 0 COLONIA SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE PEDRO MORENO 300 METROS DE LA PLAZA DE ARMAS RAMON CORONA, lon:-102.39769089, lat:21.03143036}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 1220793.44 | 1220793.44 | 1220793.44 | 1220793.44 | 1220793.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-13, contratista:ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:1220793.44, importe_modificado:1220793.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:441.0}} | {2278668/proyecto_INICIO, 2278668/proyecto_PROCESO, 2278668/proyecto_FIN, 2278668/proyecto_INICIO, 2278668/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250427 | Proyecto de inversión | 853013.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853013.9, modificado:853013.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE PROLONGACIÓN MEDINA DE LA TORRE, EN SAN MIGUEL EL ALTO - 166141 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 166141 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE MEDINA DE LA TORRE BARRIO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO SAN MIGUEL Y CALLE CORREGIDORA, CAMINO A LA PRESA VIEJA PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MIGUEL EL ALT, lon:-102.39834617, lat:21.02596284}} | 2023-08-07 | 2023-08-31 | 853013.9 | 853013.9 | 853013.9 | 853013.9 | 853013.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-06, contratista:CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:853013.89, importe_modificado:853013.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:424.0}} | {2250427/proyecto_INICIO, 2250427/proyecto_PROCESO, 2250427/proyecto_FIN, 2250427/proyecto_PROCESO, 2250427/proyecto_FIN, 2250427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302038 | Proyecto de inversión | 290841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290841.44, modificado:290841.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 1ER ETAPA DE LA TECHUMBRE EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ. - 357818 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 357818 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE RUBI, CALLE OBSIDIANA EL PROYECTO SE UBICA EN SUS INSTALACIONES DE LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97788466, lat:20.91155062}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 290841.44 | 290841.44 | 290841.44 | 290841.44 | 290841.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138509, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:290841.44, importe_modificado:290841.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:420.0}} | {2302038/proyecto_INICIO, 2302038/proyecto_FIN, 2302038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229069 | Proyecto de inversión | 1545887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545887.14, modificado:1545887.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 115403 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 115403 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1321.6, meta_modificada:1321.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE AGUSTIN MELGAR SE ENCUENTRA AL SURPONIENTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO E, lon:-103.05302944, lat:20.15461492}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 1545887.14 | 1545887.14 | 1545887.14 | 1545887.14 | 1545887.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:1545887.14, importe_modificado:1545887.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1321.6}} | {2229069/proyecto_INICIO, 2229069/proyecto_PROCESO, 2229069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294531 | Proyecto de inversión | 317560.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317560.76, modificado:317560.76}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. - 327246 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 327246 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO TECHALUTA DE MONTENEGRO, 49230 TECHALUTA DE MONTENEGRO, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTAR EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD , lon:-103.55333265, lat:20.07293672}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 317560.76 | 317560.76 | 317560.76 | 317560.76 | 317560.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:317560.76, importe_modificado:317560.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:513.0}} | {2294531/proyecto_INICIO, 2294531/proyecto_PROCESO, 2294531/proyecto_FIN, 2294531/proyecto_INICIO, 2294531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252769 | Proyecto de inversión | 265376.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265376.16, modificado:265376.16}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PINO EN LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA, MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. - 178203 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 178203 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE PINO PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE CEDRO, CALLE ROBLE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA, lon:-103.60121685, lat:20.1134606}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 265376.16 | 265376.16 | 265376.16 | 265376.16 | 265376.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:265376.16, importe_modificado:265376.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2252769/proyecto_INICIO, 2252769/proyecto_FIN, 2252769/proyecto_PROCESO, 2252769/proyecto_FIN, 2252769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311982 | Proyecto de inversión | 327900.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327900.12, modificado:327900.12}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 402430 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 402430 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRICILIANO SANCHEZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 46400 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PRICILIANO SANCHEZ Y CALLE BELICIANO DOMINGUEZ, CALLE JESUS GARCIA SE HUBICA A QUINCE MINUTOS DE LA PRESIDE, lon:-103.83243019, lat:20.90186421}} | 2023-09-15 | 2023-10-24 | 327900.12 | 327900.12 | 327900.12 | 327900.12 | 327900.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141637, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:326866.68, importe_modificado:326866.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2311982/proyecto_INICIO, 2311982/proyecto_FIN, 2311982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321404 | Proyecto de inversión | 298194.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298194.22, modificado:298194.22}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES COLON Y CALLE ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 441451 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 441451 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE CARRANZA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL BANCO BANCOMER, lon:-105.24535524, lat:19.944176}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 298194.22 | 298194.22 | 298194.22 | 298194.22 | 298194.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS011/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:298194.22, importe_modificado:298194.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2321404/proyecto_FIN, 2321404/proyecto_PROCESO, 2321404/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337302 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE TEPEC EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 202333120402 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:49380 Amacueca, Jal., lon:-103.63514, lat:19.99269}} | 2023-09-28 | 2024-02-15 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140081, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2337302/proyecto_INICIO, 2337302/proyecto_PROCESO, 2337302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297626 | Proyecto de inversión | 157057.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157057.98, modificado:157057.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE VICTORIANO HUERTA, COLONIA LOS SABINOS - 340598 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 340598 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.4, meta_modificada:846.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO HUERTA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE FRANCISCO MURGUÍA CALLE VICTORIANO HUERTA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y NINGUNA COLONIA LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.91834233, lat:20.778358}} | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 157057.98 | 157057.98 | 157057.98 | 157057.98 | 157057.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141296, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:157057.98, importe_modificado:157057.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.4}} | {2297626/proyecto_INICIO, 2297626/proyecto_PROCESO, 2297626/proyecto_FIN, 2297626/proyecto_PROCESO, 2297626/proyecto_INICIO, 2297626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222110 | Acción | 3042000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3042000.0, modificado:3027229.34}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 64188 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 64188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3027229.34 | 3027229.34 | 3027229.34 | 3027229.34 | 3027229.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 SERVICIOS PRO 2023, contratista:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO 1, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3042000.0, importe_modificado:3027229.34}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2222110/proyecto_INICIO, 2222110/proyecto_PROCESO, 2222110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291732 | Proyecto de inversión | 1060415.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060415.46, modificado:1060415.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA CÍVICA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. - 316283 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 316283 | S | 94 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:54, direccion:CALLE NARANJO RANCHERIA EMILIANO ZAPATA, 46850 EMILIANO ZAPATA, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE CRUZ DE ROBLE, POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SE CONTINÚA HASTA LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DE , lon:-104.5344223, lat:20.66762991}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 1060415.46 | 1060415.46 | 1060415.46 | 1060415.46 | 1060415.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS003, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SIERRA OCCIDENTAL, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO, monto:2859321.8, importe_modificado:3316813.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2291732/proyecto_FIN, 2291732/proyecto_PROCESO, 2291732/proyecto_INICIO, 2291732/proyecto_FIN, 2291732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280140 | Proyecto de inversión | 1985120.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985120.75, modificado:1985120.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CINCO DE MAYO LOCALIDAD EL CRUCERO DE SANTA MARÍA EN SAN MARTIN HIDALGO - 258396 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 258396 | S | 76 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1299.8, meta_modificada:1299.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE FEDERACIÓN Y CALLE HIDALGO PONIENTE, CALLE 24 DE MARZO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDU, lon:-103.86851764, lat:20.38447405}} | 2023-10-07 | 2023-11-13 | 1985120.75 | 1985120.75 | 1985120.75 | 1985120.75 | 1985120.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139949, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:1985120.75, importe_modificado:1985120.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1299.8}} | {2280140/proyecto_FIN, 2280140/proyecto_INICIO, 2280140/proyecto_FIN, 2280140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287392 | Proyecto de inversión | 35831.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35831.66, modificado:35831.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLON EN SAN MARTÍN HIDALGO - 294811 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 294811 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PIPILA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE VENUSTIANO , lon:-103.93201715, lat:20.43082871}} | 2023-10-27 | 2023-11-14 | 35831.66 | 35831.66 | 35831.66 | 35831.66 | 35831.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139977, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:35831.66, importe_modificado:35831.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2287392/proyecto_INICIO, 2287392/proyecto_PROCESO, 2287392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241204 | Proyecto de inversión | 79101.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79101.6, modificado:79101.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ABASOLO LOCALIDAD EL TEPEHUAJE DE MORELOS MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO - 41050 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 41050 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE J, lon:-103.91351608, lat:20.43307937}} | 2023-04-19 | 2023-04-29 | 79101.6 | 79101.6 | 79101.6 | 79101.6 | 79101.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134496, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:79101.6, importe_modificado:79101.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2241204/proyecto_INICIO, 2241204/proyecto_FIN, 2241204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278500 | Proyecto de inversión | 215407 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215407.0, modificado:215407.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD LOS VERGARA - 249070 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 249070 | S | 93 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS VERGARA, 46770 LOS VERGARA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MANUEL VILLAGRANA, CALLE AVILA CAMACHO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE DURANTE 1.5 KILÓMET, lon:-103.92105073, lat:20.45333043}} | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 215407 | 215407 | 215407 | 215407 | 215407 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139940, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:215407.0, importe_modificado:215407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:60.0}} | {2278500/proyecto_INICIO, 2278500/proyecto_PROCESO, 2278500/proyecto_FIN, 2278500/proyecto_PROCESO, 2278500/proyecto_FIN, 2278500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278931 | Proyecto de inversión | 232454.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232454.13, modificado:232454.13}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PUBLICO EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SAN MARTÍN HIDALGO - 251628 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 251628 | S | 3709 | 3670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:87.25, meta_modificada:87.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE COLINDA COSTADO SUR CON EDIFICIO PUBLICO DEL PALACIO MUNIC, lon:-103.92919771, lat:20.43539589}} | 2023-10-07 | 2023-10-30 | 232454.13 | 232454.13 | 232454.13 | 232454.13 | 232454.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139948, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:232454.13, importe_modificado:232454.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:87.25}} | {2278931/proyecto_INICIO, 2278931/proyecto_PROCESO, 2278931/proyecto_FIN, 2278931/proyecto_PROCESO, 2278931/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301975 | Proyecto de inversión | 24750.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.24, modificado:24750.24}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD LOS VERGARA EN SAN MARTÍN HIDALGO - 357597 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 357597 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LOS VERGARA, 46770 LOS VERGARA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LIBRAMIENTO CARRETERO SAN MARTIN LOS GUERRERO, CAMINO SAN MARTIN LABOR DE MEDINA PARTIENDO DE LA CABECERA, lon:-103.92215473, lat:20.44715106}} | 2023-11-24 | 2023-12-28 | 24750.24 | 24750.24 | 24750.24 | 24750.24 | 24750.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139982, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:24750.24, importe_modificado:24750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2301975/proyecto_INICIO, 2301975/proyecto_FIN, 2301975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296132 | Proyecto de inversión | 69798.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69798.99, modificado:69798.99}} | EQUIPAMIENTO EN PLAZA CÍVICA DE MAGDALENA JALISCO. - 334512 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 334512 | S | 1750 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CERRADA PLAZA PRINCIPAL DE MAGDALENA PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE MAGDALENA JALISCO, lon:-103.98161776, lat:20.90853584}} | 2023-06-17 | 2023-09-30 | 69798.99 | 69798.99 | 69798.99 | 69798.99 | 69798.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138300, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:69798.99, importe_modificado:69798.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2296132/proyecto_PROCESO, 2296132/proyecto_FIN, 2296132/proyecto_PROCESO, 2296132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317363 | Proyecto de inversión | 9808.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9808.08, modificado:9808.08}} | MURO DIGNO EN ROBERTO FIERRO NUMERO 70, EN MAGDALENA JALISCO - 424182 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 424182 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO FIERRO COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MATAMOROS, CALLE CEMENTERIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LA CALLE ROBERTO FIERRO NUM 70 EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97804559, lat:20.90456501}} | 2023-06-30 | 2023-12-30 | 9808.08 | 9808.08 | 9808.08 | 9808.08 | 9808.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9808.08, importe_modificado:9808.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2317363/proyecto_FIN, 2317363/proyecto_PROCESO, 2317363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262049 | Proyecto de inversión | 9973873.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9973873.87, modificado:9973496.13}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE PANORAMICA - 235463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235463 | S | 874 | 831 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓN, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VICENTE ACOSTA Y CALLE VALENTIN FERNANDEZ, CALLE PANORAMICA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DEL PARAÍSO 3A. SECCIÓ, lon:-103.32473815, lat:20.73451623}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | 9973496.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-239-23, contratista:NEOINGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9973496.13, importe_modificado:9973496.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2262049/proyecto_INICIO, 2262049/proyecto_FIN, 2262049/proyecto_PROCESO, 2262049/proyecto_FIN, 2262049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249050 | Proyecto de inversión | 49550.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49550.56, modificado:49550.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 158111 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 158111 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO TIERRAS COLORADAS - EL REFUGIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 441 PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE DE LOS OLIVOS Y , CALLE CAMINO REAL TRAMO TIERRAS COLORADAS A EL R, lon:-102.864345, lat:20.726942}} | 2023-07-26 | 2023-08-04 | 49550.56 | 49550.56 | 49550.56 | 49550.56 | 49550.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135097, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:49550.56, importe_modificado:49550.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2249050/proyecto_INICIO, 2249050/proyecto_PROCESO, 2249050/proyecto_INICIO, 2249050/proyecto_PROCESO, 2249050/proyecto_FIN, 2249050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314608 | Proyecto de inversión | 491537.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491537.81, modificado:491537.81}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 413076 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 413076 | S | 153 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE BRASIL, SALES DE LA , lon:-104.55509657, lat:20.29915224}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 491537.81 | 491537.81 | 491537.81 | 491537.81 | 491537.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:491537.81, importe_modificado:491537.81}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2314608/proyecto_PROCESO, 2314608/proyecto_INICIO, 2314608/proyecto_PROCESO, 2314608/proyecto_FIN, 2314608/proyecto_PROCESO, 2314608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292567 | Proyecto de inversión | 20261.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20261.5, modificado:20261.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319579 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319579 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 012 + 400 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR E, lon:-104.49018508, lat:20.31790745}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 20261.5 | 20261.5 | 20261.5 | 20261.5 | 20261.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139120, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:20261.5, importe_modificado:20261.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2292567/proyecto_INICIO, 2292567/proyecto_FIN, 2292567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274537 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO - 145352 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 145352 | S | 380 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL VICTORIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA UBICADO EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y FCO I MADE, lon:-103.30662044, lat:19.47066032}} | 2023-03-20 | 2023-06-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011/2023, contratista:TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2274537/proyecto_INICIO, 2274537/proyecto_FIN, 2274537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303062 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 362161 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 362161 | S | 97 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:75, direccion:CALLE JESUS LANDEROS RANCHERIA VENUSTIANO CARRANZA, 46777 VENUSTIANO CARRANZA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE REFORMA AGRARIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR , lon:-103.82257445, lat:20.59915128}} | 2023-11-24 | 2023-12-29 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139999, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2303062/proyecto_INICIO, 2303062/proyecto_PROCESO, 2303062/proyecto_FIN, 2303062/proyecto_PROCESO, 2303062/proyecto_FIN, 2303062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219896 | Proyecto de inversión | 90395.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90395.73, modificado:90395.73}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PUERTO ALVARADO EN COLONIA LA CRUZ - 45707 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 45707 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:CALLE PUERTO ALVARADO COLONIA LA CRUZ CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ, 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARADO Y CALLE PUERTO MANZANILLO, CALLE PUERTO ACAPULCO LA O, lon:-103.07577065, lat:20.60193662}} | 2023-01-05 | 2023-02-14 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | 90395.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129441, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:90395.73, importe_modificado:90395.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2219896/proyecto_PROCESO, 2219896/proyecto_INICIO, 2219896/proyecto_PROCESO, 2219896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245471 | Proyecto de inversión | 277024.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277024.55, modificado:277024.55}} | CONSTRUCCIÓN DEL PATIO CIVICO EN EL EMSAD SAN ISIDRO DE MATANCILLAS CCT 14EMS0055D UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO JALISCO - 136576 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez | 136576 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE PATIO CIVICO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ESCONDIDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS INST, lon:-101.64751718, lat:21.89202118}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 277024.55 | 277024.55 | 277024.55 | 277024.55 | 277024.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134343, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:277024.55, importe_modificado:277024.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2245471/proyecto_INICIO, 2245471/proyecto_PROCESO, 2245471/proyecto_FIN, 2245471/proyecto_INICIO, 2245471/proyecto_PROCESO, 2245471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273606 | Proyecto de inversión | 2343070.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343070.19, modificado:2343070.19}} | CONSTRUCCION DE UN CARCAMO DE BOMBEO EN LA ZONA DEL MALECON, CERCA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR CALLE RIVERA DEL LAGO, ESQUINA CON CALLE JOSE SANTANA. - 86669 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 86669 | S | 6085 | 4058 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL LAGO PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ARANA Y CALLE JOSE SANTANA, CALLE COLON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORIENTE DE JOCOTEPEC CABECERA MUNICIPAL EN LA ZON, lon:-103.41779203, lat:20.28269112}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 2343070.19 | 2343070.19 | 2343070.19 | 2343070.19 | 2343070.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No FAIS-RAMO33/CC-OP-CSS-026/2023, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:2343070.19, importe_modificado:2343070.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2273606/proyecto_INICIO, 2273606/proyecto_PROCESO, 2273606/proyecto_INICIO, 2273606/proyecto_FIN, 2273606/proyecto_PROCESO, 2273606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222609 | Proyecto de inversión | 503265.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503265.71, modificado:503265.71}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE RIVERA DE LA DELEGACION DE LA YERBABUENA - 68033 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 68033 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:174, direccion:CALLEJON RIVERA INTERIOR 0 BARRIO LA YERBABUENA, 49675 LA YERBABUENA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE MARIA TRINIDAD Y , INGRESAS POR LA CALLE JUAREZ Y DOS CUADRAS HACIA EL RIO POR LA CALLE RIVERA, lon:-103.22875439, lat:19.60961334}} | 2023-04-10 | 2023-04-21 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | 503265.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:68033/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:503265.71, importe_modificado:503265.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2222609/proyecto_INICIO, 2222609/proyecto_PROCESO, 2222609/proyecto_FIN, 2222609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228722 | Proyecto de inversión | 864357.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864357.77, modificado:864357.77}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES ATENAS Y VICENTE FLORES, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 113348 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 113348 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ATENAS PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE FLORES Y CALLE ESPARTA, CALLE TROYA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-102.92235952, lat:20.37998216}} | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 0 | 864357.77 | 864357.77 | 864357.77 | 864357.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-08, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:864357.77, importe_modificado:864357.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.0}} | {2228722/proyecto_PROCESO, 2228722/proyecto_INICIO, 2228722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314604 | Proyecto de inversión | 1689755.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689755.3, modificado:1689755.3}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y JUAN DE LA BARRERA, EN LA COLONIA INFONAVIT ROMEREÑO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 413060 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 413060 | S | 120 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3154.1, meta_modificada:3154.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA , 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE L A BARRERA Y , CALLE DE ACCESO LADO IZQUIERDO, lon:-102.95088723, lat:20.3815889}} | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 0 | 1689755.3 | 1689755.3 | 1689755.3 | 1689755.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-13, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1689755.3, importe_modificado:1689755.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3154.1}} | {2314604/proyecto_FIN, 2314604/proyecto_PROCESO, 2314604/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308003 | Proyecto de inversión | 556836.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556836.45, modificado:556836.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL EN LA MOMUNIDAD DE LA COFRADIA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 384356 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 384356 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:195.4, meta_modificada:195.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:255, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - LA COFRADIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 306 RANCHO LA COFRADIA, 49677 COFRADÍA DE ABAJO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE TAMAZULA RUMBO AL TARAY PASAS LA BRECHA AL BASURO Y, lon:-103.26163846, lat:19.63069699}} | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 556836.44 | 556836.44 | 556836.44 | 556836.44 | 556836.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:384356/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:556836.45, importe_modificado:556836.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:195.4}} | {2308003/proyecto_INICIO, 2308003/proyecto_PROCESO, 2308003/proyecto_FIN, 2308003/proyecto_PROCESO, 2308003/proyecto_FIN, 2308003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318287 | Proyecto de inversión | 9366.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9366.19, modificado:9366.19}} | PISO DIGNO EN MATAMOROS NUM 26, COLONIA CENTRO EN MAGDALENA JALISCO - 428133 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 428133 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE ALLENDE, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO S EUBICA EN EL DOMICILIO DE MATAMOROS NUM 26 COL CENTRO A UNA CUADRA DE LA PLA, lon:-103.98138226, lat:20.9065595}} | 2023-05-10 | 2023-12-30 | 9366.19 | 9366.19 | 9366.19 | 9366.19 | 9366.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9366.19, importe_modificado:9366.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2318287/proyecto_FIN, 2318287/proyecto_PROCESO, 2318287/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318305 | Proyecto de inversión | 7510.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7510.87, modificado:7510.87}} | PISO DIGNO EN HIDALGO 207, COL CENTRO EN MAGDALENA JALISCO - 428185 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 428185 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TEPIC Y CALLE MEXICO, CALLE GALEANA EL RPOYECTO S EUBICA EN LA CALLE HIDALGO NUM 207 FRENTE AL TACOTAL EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.98520173, lat:20.90922538}} | 2023-09-17 | 2023-12-30 | 7510.87 | 7510.87 | 7510.87 | 7510.87 | 7510.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:7510.87, importe_modificado:7510.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2318305/proyecto_INICIO, 2318305/proyecto_FIN, 2318305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317716 | Proyecto de inversión | 7196.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7196.23, modificado:7196.23}} | MURO DIGNO EN ROMAN LEPE NUM 34, COLONIA LA CAÑITA EN MAGDALENA JALISCO - 425494 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425494 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ROMAN LEPE COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHILTEPEC, CALLE BASILIO BADILLO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ROMAN LEPE NUM 34 EN LA COLONIA LA CAÑITA EN MAGDALENA, lon:-103.98567786, lat:20.90256247}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 7196.23 | 7196.23 | 7196.23 | 7196.23 | 7196.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:13103.45, importe_modificado:13103.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2317716/proyecto_INICIO, 2317716/proyecto_FIN, 2317716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318207 | Proyecto de inversión | 7384.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7384.47, modificado:7384.47}} | TECHO DIGNO EN MATAMOROS NUM 226 A EN COL EN SANTUARIO EN MAGDALENA JALISCO - 427798 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 427798 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CEMENTERIO, CALLE EJIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS NUM 226 A EN MAGDALENA JALISCO EN COLONIA EL SANTUARIO, lon:-103.97684952, lat:20.90520503}} | 2023-11-11 | 2023-12-30 | 7384.47 | 7384.47 | 7384.47 | 7384.47 | 7384.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:7384.47, importe_modificado:7384.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2318207/proyecto_PROCESO, 2318207/proyecto_FIN, 2318207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207689 | Proyecto de inversión | 4313026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4313026.2, modificado:4313026.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA - 15262 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 15262 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA CALLE HIDALGO A INTERVENIR SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA CABECERA MUNI, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-07-31 | 4313026.2 | 4313026.2 | 4313026.2 | 4313026.2 | 4313026.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129457, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:4313026.2, importe_modificado:4313026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4560.0}} | {2207689/proyecto_INICIO, 2207689/proyecto_PROCESO, 2207689/proyecto_INICIO, 2207689/proyecto_PROCESO, 2207689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317560 | Proyecto de inversión | 14142.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14142.6, modificado:14142.6}} | MURO DIGNO EN CERRO VIEJO NUMERO 87 A EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO. - 425018 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425018 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE AV. LAS TORRES Y CALLE NEOVIL, CALLE TECOLOXUCHIL EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE CERRO VIEJO 87A EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEP, lon:-103.96173776, lat:20.91351494}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 14142.6 | 14142.6 | 14142.6 | 14142.6 | 14142.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:14142.6, importe_modificado:14142.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2317560/proyecto_PROCESO, 2317560/proyecto_INICIO, 2317560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243163 | Proyecto de inversión | 2524855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524855.8, modificado:2524855.8}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCION - 123936 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 123936 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.3, meta_modificada:1323.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO TEPEYAC, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA YAHUALICA-TEPATITLA, CALLE GOMEZ FARIAS A UNA CUADRA DEL PARQUE BICENTENARIO POR LA CALLE R, lon:-102.886893, lat:21.17563}} | 2023-03-17 | 2023-12-30 | 2524855.8 | 2524855.8 | 2524855.8 | 2524855.8 | 2524855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:2524855.8, importe_modificado:2524855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.3}} | {2243163/proyecto_INICIO, 2243163/proyecto_PROCESO, 2243163/proyecto_FIN, 2243163/proyecto_INICIO, 2243163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245566 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO DE LA COLONIA SAGRADO CORAZÓN, TECALITLÁN, JALISCO. - 137310 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 137310 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GONZALO OCHOA Y CALLE LEOBARDO MORA, CALLE INGENIO GUADALUPE SE ENCUATRA EN EL ENTRONQUE ENTRE LAS CALLES JOSE MARIA MARTINE, lon:-103.31163256, lat:19.47171224}} | 2023-05-02 | 2023-07-28 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/2023, contratista:TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2245566/proyecto_INICIO, 2245566/proyecto_FIN, 2245566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302607 | Proyecto de inversión | 688251 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:130156.33, modificado:140900.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558094.67, modificado:547350.86}} | DOMO EN ESCUELA MARIA ACERO V EN VILLA HIDALGO FRACCIONAMIENTO PUEBLO BONITO - 360311 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 360311 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE AV CAMINO REAL 760 S INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PUEBLO BONITO, 47252 LLANO DEL CAPOSANTO (FRACCIONAMIENTO DÍAZ PERÉZ), VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE TIERRA Y CALLE MERCURIO, ES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ACERO V , lon:-102.5812023, lat:21.68593765}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 688251.2 | 688251.2 | 688251.2 | 688251.2 | 688251.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGC/011/2023, contratista:CONSTRUCTEC DE AGUASCALIENTES, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:688251.2, importe_modificado:688251.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2302607/proyecto_FIN, 2302607/proyecto_INICIO, 2302607/proyecto_FIN, 2302607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255793 | Proyecto de inversión | 1247785.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247785.58, modificado:1247785.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE ARMAS ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA, Y CALLE MONARCAS ENTRE CALLE ARMAS Y CALLE RAMÓN CORONA, COLONIA EL PANORÁMICO II, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 197898 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 197898 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1186.56, meta_modificada:1186.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARMAS COLONIA EL PANORÁMICO, 45410 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MONARCAS Y CERRADA CERRADA, CALLE RAMÓN CORONA A 330 METROS DEL CENTRO CULTURAL HERENCIA MILENARIA A LA FALDAS DEL CERRO DE LA REINA POR LA CALLE RAMÓN, lon:-103.23593978, lat:20.63702886}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | 1247785.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1247785.58, importe_modificado:1247785.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1186.56}} | {2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO, 2255793/proyecto_FIN, 2255793/proyecto_PROCESO, 2255793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302257539 | Proyecto de inversión | 1342775.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342775.72, modificado:1342775.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209555 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209555 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.9, meta_modificada:829.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA A 50 METROS DE LA SECUNDARIA GENERAL 88 POR LA CALLE CONSTITUYENTES, lon:-103.26315079, lat:20.64896382}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | 1342775.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-063-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1342775.72, importe_modificado:1342775.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.9}} | {2257539/proyecto_INICIO, 2257539/proyecto_PROCESO, 2257539/proyecto_FIN, 2257539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273857 | Proyecto de inversión | 3852591.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3852591.64, modificado:3852591.64}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y JUAN ALVAREZ EN LAS INMEDIACIONES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111656 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111656 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.75, meta_modificada:220.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE M. GUERRERO SOBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.99182365, lat:20.39158957}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 0 | 3852591.64 | 3852591.64 | 3852591.64 | 3852591.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-05, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3852591.64, importe_modificado:3852591.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.75}} | {2273857/proyecto_PROCESO, 2273857/proyecto_FIN, 2273857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283686 | Proyecto de inversión | 2964856.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964856.92, modificado:2964856.92}} | PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL COYOTE, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC. - 278709 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 278709 | S | 132 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLEJON AL RIO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC A 100 METROS DEL RIO MEZQUITIC BOLAÑOS Y 160 METROS LINEAL, lon:-103.73338168, lat:22.32068893}} | 2023-08-01 | 2023-11-17 | 2964856.92 | 2964856.92 | 2964856.92 | 2964856.92 | 2964856.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/015/2023, contratista:NAVALSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2964856.92, importe_modificado:2964856.92}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2283686/proyecto_FIN, 2283686/proyecto_PROCESO, 2283686/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102208321 | Proyecto de inversión | 2279940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279940.87, modificado:2279940.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y BANQUETAS EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 18462 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 18462 | S | 166 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1528.0, meta_modificada:1528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION DE 1910 Y CALLE RIO LERMA, CALLE LAGO DE CHAPALA SE UBICA LA NORTE DEL CENTRO DE TIZAPNA EL ALTO A UN COSTADO DE LA PRE, lon:-103.04256416, lat:20.16586923}} | 2023-03-27 | 2023-08-12 | 2279940.87 | 2279940.87 | 2279940.87 | 2279940.87 | 2279940.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:2279940.87, importe_modificado:2279940.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1528.0}} | {2208321/proyecto_INICIO, 2208321/proyecto_PROCESO, 2208321/proyecto_FIN, 2208321/proyecto_PROCESO, 2208321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323264 | Proyecto de inversión | 405342.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405342.46, modificado:405342.46}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTA GERTUDRIS A LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 454582 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 454582 | S | 200 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:145, direccion:CAMINO TRAMO SANTA GERTUDRIS - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 RANCHERIA SANTA GERTRUDIS, 48475 SANTA GERTRUDIS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA GERTRUDIS A LLANO GRANDE, lon:-104.75968579, lat:20.09668254}} | 2023-10-02 | 2023-10-22 | 405342.46 | 405342.46 | 405342.46 | 405342.46 | 405342.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:405342.46, importe_modificado:405342.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2323264/proyecto_INICIO, 2323264/proyecto_FIN, 2323264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310070 | Proyecto de inversión | 580229.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580229.9, modificado:580229.9}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LAGUNA DE LA ESTRELLA, UBICADO EN EL PUNTO CONOCIDO COMO RANCHITO DE DON PASCUAL - 392066 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 392066 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE CAMINO RUMBO AL ESPINO RANCHERIA LA ESTRELLA, 49876 RANCHITO DE DON PASCUAL, PIHUAMO JALISCO ENTRE ANDADOR LAGUNA DE LA ESTRELLA Y CAMINO AL AGUA ZARCA, PARQUE PUBLICO UBICADO SOBRE EL CAMINO LA ESTRELLA AL ESPINO A LA A, lon:-103.46839022, lat:19.2220454}} | 2023-12-08 | 2023-12-30 | 580229.9 | 580229.9 | 580229.9 | 580229.9 | 580229.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:580229.9, importe_modificado:580229.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2310070/proyecto_FIN, 2310070/proyecto_PROCESO, 2310070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243236 | Proyecto de inversión | 835200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835200.0, modificado:835200.0}} | MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN RENIVELACIONES LOCALES Y BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CARRETERA FEDERAL 90 TRAMO MUNICIPALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN JALISCO. - 124274 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 124274 | S | 12011 | 10668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90 TRAMO CRUCERO CARRETERA TOTOTLAN - OCOTLAN - TRAMO MUNICIPALIZADO KILÓMETRO 189 + 0 COLONIA LINDAVISTA, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL TOTOTLAN - OCOTLAN Y CAMINO LA LIEB, lon:-102.78497796, lat:20.54473828}} | 2023-04-28 | 2023-05-08 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | 835200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/FAIS-D/AD/2023, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:835200.0, importe_modificado:835200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2243236/proyecto_INICIO, 2243236/proyecto_FIN, 2243236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245045 | Proyecto de inversión | 321791.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321791.33, modificado:321791.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE MEXICO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 133832 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 133832 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.43, meta_modificada:460.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO DE ENCUENTRA A 50 ML DE L, lon:-101.65401795, lat:21.76832862}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 321791.33 | 321791.33 | 321791.33 | 321791.33 | 321791.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134308, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:321791.33, importe_modificado:321791.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.43}} | {2245045/proyecto_INICIO, 2245045/proyecto_PROCESO, 2245045/proyecto_FIN, 2245045/proyecto_PROCESO, 2245045/proyecto_FIN, 2245045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267799 | Proyecto de inversión | 3268932.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3268932.8, modificado:2838423.64}} | Reequipamiento de pozo Belén y cárcamo de rebombeo, sustitución de línea de conducción a cárcamo de rebombeo y línea de conducción a tanque de regulación existente del sistema de agua potable de la cabecera municipal de San Julián, Jalisco. Tercera etapa de cuatro. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23109 | S | 7115 | 6288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.179444, lat:21.010278}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 2838423.64 | 2838423.64 | 2838423.64 | 2838423.64 | 2838423.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-035-23, contratista:CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6261167.33, importe_modificado:6261167.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267799/proyecto_INICIO, 2267799/proyecto_PROCESO, 2267799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290254 | Proyecto de inversión | 372679.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372679.51, modificado:880970.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS Y CUNETAS EN CAMINO LA CRUCECITA DESMORONADO - 308944 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 308944 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.6, meta_modificada:51.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO LA CRUCECITA - DESMORONADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA DESMORONADO EL REAL, 48245 DESMORONADO (EL REAL), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, CAMINO CONOCIDO LA CRU, lon:-104.9726169, lat:20.32005689}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 880970.01 | 880970.01 | 880970.01 | 880970.01 | 880970.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138592, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2572679.51, importe_modificado:2572679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.6}} | {2290254/proyecto_PROCESO, 2290254/proyecto_FIN, 2290254/proyecto_INICIO, 2290254/proyecto_PROCESO, 2290254/proyecto_INICIO, 2290254/proyecto_PROCESO, 2290254/proyecto_FIN, 2290254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295078 | Proyecto de inversión | 1498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498720.0, modificado:1498720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UBICADA EN CALLE ARCELIA SEVILLA ENTRE CALLE MARCOS LARA Y CALLE DELICIAS, COLONIA SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330326 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330326 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCELIA SEVILLA COLONIA SANTA ROSA, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MARCOS LARA Y CALLE DELICIAS, CALLE JOSÉ MARTÍNEZ A 550 METROS DE LA DELEGACIÓN DE SANTA PAULA POR LA CALLE MARCOS LARA HASTA LA CALLE ARCELIA S, lon:-103.24540882, lat:20.593739}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-076-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2295078/proyecto_PROCESO, 2295078/proyecto_FIN, 2295078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290303 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:650586.23}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO COYÚL CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR - 309154 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 309154 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO EL COYULITO - CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 44 + 800 RANCHERIA CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA), 48240 EL COYULITO (EL COYUL), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, lon:-105.04814497, lat:20.27180862}} | 2023-05-22 | 2023-06-24 | 650586.23 | 650586.23 | 650586.23 | 650586.23 | 650586.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138592, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2572679.51, importe_modificado:2572679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2290303/proyecto_INICIO, 2290303/proyecto_PROCESO, 2290303/proyecto_FIN, 2290303/proyecto_INICIO, 2290303/proyecto_PROCESO, 2290303/proyecto_FIN, 2290303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301758 | Proyecto de inversión | 2059381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059381.37, modificado:2059381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO PUEBLO NUEVO, MATAMOROS, POCHOTITA, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA. - 356720 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 356720 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.5, meta_modificada:1027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO PUEBLO NUEVO Y CAMINO MATAMOROS, LA OBRA SE LOCALIZA A 2.9 KM DE LA LOCALIDAD DE , lon:-104.12771828, lat:22.2812482}} | 2023-02-03 | 2023-05-05 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2059381.37, importe_modificado:2059381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.5}} | {2301758/proyecto_PROCESO, 2301758/proyecto_FIN, 2301758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217385 | Proyecto de inversión | 894981.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894981.76, modificado:894981.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DON GABRIELITO - 30963 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30963 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217, lat:20.612302}} | 2023-03-31 | 2023-04-19 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | 894981.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/02-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:1172482.76, importe_modificado:1172482.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:78.0}} | {2217385/proyecto_INICIO, 2217385/proyecto_FIN, 2217385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286829 | Proyecto de inversión | 50000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.05, modificado:50000.05}} | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CBTIS 244 EN MAGDALENA JALISCO. - 291738 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 291738 | S | 265 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO PARGA INTERIOR 0 COLONIA LOS FRESNOS, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SANTIAGO Y CALLE ABEL SALGADO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN EL CBTIS 244 DE MAGDALENA JALISCO EN LA COL, lon:-103.97007943, lat:20.91377552}} | 2023-04-13 | 2023-04-30 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | 50000.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138175, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.05, importe_modificado:50000.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2286829/proyecto_INICIO, 2286829/proyecto_PROCESO, 2286829/proyecto_FIN, 2286829/proyecto_PROCESO, 2286829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318815 | Proyecto de inversión | 109826.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109826.59, modificado:109826.59}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 430441 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 430441 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, ESTE PROYECTO SE REALIZO EN DIFENTES BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO, lon:-102.93444433, lat:20.38117199}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 0 | 109826.59 | 109826.59 | 109826.59 | 109826.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137716, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:109826.59, importe_modificado:109826.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2318815/proyecto_PROCESO, 2318815/proyecto_FIN, 2318815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217370 | Proyecto de inversión | 389333.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389333.7, modificado:389333.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE DON GABRIELITO - 30871 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30871 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217012, lat:20.612302}} | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | 389333.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/01-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:599084.9, importe_modificado:599084.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2217370/proyecto_PROCESO, 2217370/proyecto_FIN, 2217370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275089 | Proyecto de inversión | 353612.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353612.08, modificado:353612.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE OBREGÓN, EN LA DELEGACIÓN DE JOSEFINO DE ALLENDE, DE JESÚS MARÍA, JALISCO - 162608 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 162608 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE OBREGÓN PUEBLO JOSEFINO DE ALLENDE, 47960 ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE CUAHUTEMOC LA CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PR, lon:-102.082186, lat:20.718386}} | 2023-09-18 | 2023-10-07 | 353612.08 | 353612.08 | 353612.08 | 353612.08 | 353612.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/06-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:603911.08, importe_modificado:603911.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2275089/proyecto_INICIO, 2275089/proyecto_FIN, 2275089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278515 | Proyecto de inversión | 196434.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196434.71, modificado:196434.71}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MERCED LEMUS GARCIA - 249169 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 249169 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.65, meta_modificada:65.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:118, direccion:CALLE MERCED LEMUS GARCIA PUEBLO LOS ROBLES, 47950 LOS ROBLES, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL DIAZ OROZCO Y CALLE CALLE DE LOS DANZANTES, CALLE ALFAREROS LA CALLE SE ENCUENTRA A 130 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-102.23321021, lat:20.60162367}} | 2023-10-11 | 2023-11-04 | 196434.71 | 196434.71 | 196434.71 | 196434.71 | 196434.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/03-2023, contratista:CONSTRURBAP PABLO HERIBERTO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:296174.05, importe_modificado:296174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.65}} | {2278515/proyecto_INICIO, 2278515/proyecto_FIN, 2278515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292432 | Proyecto de inversión | 490663.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490663.85, modificado:490663.85}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE TRADICIONAL EN LAS CALLES RAMON CORONA Y BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA EL BARRO - 319151 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 319151 | S | 196 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1329.1, meta_modificada:1329.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:3, direccion:CALLE RAMON CORONA INTERIOR SN RANCHERIA EL BARRO, 45737 EL BARRO, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE JOSE GUERRERO, CALLE JUAREZ CALLE RAMON CORONA Y JUAREZ ENTRE LOPEZ COTILLA Y JOSE GUERREROCALLES LATERALE, lon:-103.75038234, lat:20.46981194}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 490663.85 | 490663.85 | 490663.85 | 490663.85 | 490663.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11-2023-AD-03, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:490663.85, importe_modificado:490663.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1329.1}} | {2292432/proyecto_INICIO, 2292432/proyecto_FIN, 2292432/proyecto_PROCESO, 2292432/proyecto_FIN, 2292432/proyecto_PROCESO, 2292432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292474 | Proyecto de inversión | 1316385.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316385.96, modificado:1316385.96}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLES ANDADOR DURAZNO Y ANDADOR LAURELES COL EL VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA - 319290 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 319290 | S | 1436 | 1372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3223.9, meta_modificada:3223.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LAURELES INTERIOR SN PUEBLO VILLA CORONA CENTRO, 45730 VILLA CORONA, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE J. REYES ACOSTA, CALLE PROL VICENTE GUERRERO CALLES ANDADOR DURAZNO Y ANDADOR LAURELES COLONIA EL, lon:-103.66068216, lat:20.42154835}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 1316385.96 | 1316385.96 | 1316385.96 | 1316385.96 | 1316385.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11-2023-AD-04, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA EL CIPRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:1316385.96, importe_modificado:1316385.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3223.9}} | {2292474/proyecto_INICIO, 2292474/proyecto_PROCESO, 2292474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294218 | Proyecto de inversión | 161307.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161307.78, modificado:161307.78}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 325942 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 325942 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 0 RANCHERIA EL SALTO, 48100 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA Y CALLE 9 DE OCTUBRE, SALIENDO, lon:-104.5010992, lat:20.34791434}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 161307.78 | 161307.78 | 161307.78 | 161307.78 | 161307.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:161307.78, importe_modificado:161307.78}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2294218/proyecto_INICIO, 2294218/proyecto_PROCESO, 2294218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265533 | Acción | 1925507.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925507.13, modificado:1925507.13}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO CON MONITOR LICENCIAS E IMPRESORA Y EQUIPO PORTATIL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 20789 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 20789 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:36.0, meta_modificada:36.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:19.0, meta_modificada:19.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.307222, lat:20.638611}} | 2023-07-01 | 2023-12-03 | 1925507.13 | 1925507.13 | 1925507.13 | 1925507.13 | 1925507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM 2023, contratista:COMPUCAD SOCIEDAD ANOMIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1109723.15, importe_modificado:1109723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:36.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:19.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {2265533/proyecto_INICIO, 2265533/proyecto_FIN, 2265533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287838 | Proyecto de inversión | 47208.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47208.4, modificado:47208.4}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN SAN ENRIQUE Y SAN JOSE DE LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 296969 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 296969 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.5, meta_modificada:75.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y AVENIDA DE JESUS, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN SAN ENRIQUE Y SAN JOSE EN SAN JOSE Y, lon:-103.3436115, lat:20.55933045}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 47208.4 | 47208.4 | 47208.4 | 47208.4 | 47208.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 55/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:47208.4, importe_modificado:47208.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.63}} | {2287838/proyecto_INICIO, 2287838/proyecto_FIN, 2287838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310237 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN ARROYO SECO DE ABAJO - 392962 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 392962 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:55, direccion:CALLE RANCHO LOS GARCIA 1 S INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO SECO DE ABAJO, 47258 LOS GARCÍA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CAMINO ARROYO SECO Y , EN LA PRIMERA BRECHA A LA IZQUIERDA PARA EL ARROYO, lon:-102.60375855, lat:21.69370163}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2310237/proyecto_PROCESO, 2310237/proyecto_INICIO, 2310237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307427 | Proyecto de inversión | 41734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41734.0, modificado:41734.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LA COLONIA SANTA TERESA ZAP 135 - 382248 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 382248 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:PRIVADA LEONA VICARIO 31 S INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE SAN AGUSTIN A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICAR, lon:-102.59783254, lat:21.67386686}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 41734 | 41734 | 41734 | 41734 | 41734 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2307427/proyecto_INICIO, 2307427/proyecto_FIN, 2307427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306073 | Proyecto de inversión | 11924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11924.0, modificado:11924.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ZAP 0309 - 375479 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 375479 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN 563 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO Y CALLE FLAVIO ROMERO, CALLE CLEMENTE SEPULVEDA A 9.60 MTS DE LA ESQUINA CON CALLE , lon:-102.60023736, lat:21.67362429}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2306073/proyecto_PROCESO, 2306073/proyecto_FIN, 2306073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293088 | Proyecto de inversión | 2106872.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2106872.04, modificado:2106872.04}} | REHABILITACION DE CALLE MARIA DE JESUS ACEVES CON MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO ,TERRAPLEN, DE ZONA DE RODAMIENTO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. - 321929 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 321929 | S | 12011 | 11562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DE JESUS ACEVES COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO A SAN MIGUEL Y CARRETERA ESTATAL 122, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MARIA DE JESUS ACEVES E, lon:-102.79465339, lat:20.53512611}} | 2023-08-28 | 2023-11-30 | 2106872.04 | 2106872.04 | 2106872.04 | 2106872.04 | 2106872.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:2106872.0, importe_modificado:2106872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2293088/proyecto_INICIO, 2293088/proyecto_FIN, 2293088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309200 | Proyecto de inversión | 1983721.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1983721.57, modificado:1983721.57}} | BACHEO Y REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LABOR DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 388518 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388518 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4900.0, meta_modificada:4900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO HOSTOTIPAQUILLO - LA LABOR DE GUADALUPE KILÓMETRO 4 + 100 PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CARRETERA HOSTO, lon:-104.02815572, lat:21.03505152}} | 2023-08-21 | 2023-09-22 | 1983721.57 | 1983721.57 | 1983721.57 | 1983721.57 | 1983721.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-11/2023/AD, contratista:Presalx S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1983721.57, importe_modificado:1983721.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4900.0}} | {2309200/proyecto_PROCESO, 2309200/proyecto_INICIO, 2309200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309150 | Proyecto de inversión | 2049700.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049700.24, modificado:2049700.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ETAPA DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, MACHUELOS, BANQUETAS CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE RAMON GUTIÉRREZ EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LOS VELAS MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 388368 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388368 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE RAMON GUTIERREZ RANCHERIA EL LLANO DE LOS VELAS, 46440 EL LLANO DE LOS VELA, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE DEMETRIO HARO Y CALLE JUAN AGUILAR, CALLE TOMAS GONZALEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE ESTA , lon:-103.9157921, lat:21.00067768}} | 2023-07-20 | 2023-08-08 | 2049700.24 | 2049700.24 | 2049700.24 | 2049700.24 | 2049700.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-10/2023/AD, contratista:Presalx S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:2049700.26, importe_modificado:2049700.26}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:13.0}} | {2309150/proyecto_INICIO, 2309150/proyecto_PROCESO, 2309150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289482 | Proyecto de inversión | 46248.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46248.24, modificado:46248.24}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RIFINO TAMAYO DE LA COLONIA LOS MANGUITOS SEGUNDA ETAPA - 305330 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 305330 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE RUFINO TAMAYO COLONIA LOS MANGUITOS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE GERARDO MURILLO Y , EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE RUFINO TAMAYO A UNA DISTANCIA DE 70 METROS DESDE EL ENTRONQUE CON CALLE GERARDO MURILLO, lon:-103.37616998, lat:19.24852603}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:46248.24, importe_modificado:46248.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2289482/proyecto_FIN, 2289482/proyecto_PROCESO, 2289482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288497 | Proyecto de inversión | 46248.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46248.24, modificado:46248.24}} | PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUINADO EN AV AGUA FRIA ESQUINA CON CALLE MEDELLIN - 300450 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 300450 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE AV. AGUA FRIA INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE AV. AGUA FRIA Y CALLE MEDELLIN, ADOQUINADO UBICADO SOBRE LA AVENIDA AGUA FRIA ESQUINA CON LA AV MEDELLIN AL SUR DE LA CABECERA MU, lon:-103.38226418, lat:19.24312245}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | 46248.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:46248.24, importe_modificado:46248.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} | {2288497/proyecto_FIN, 2288497/proyecto_PROCESO, 2288497/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253224 | Proyecto de inversión | 174816.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174816.07, modificado:174816.07}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO, EN LA AGENCIA DE TULTITÁN, ATOYAC, JALISCO - 180308 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180308 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:BOULEVARD HIDALGO PUEBLO TULTITÁN, 49200 TULTITÁN, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , AGENCIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO, 2.5 KM AL SUR, lon:-103.52236925, lat:19.98442046}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 174816.07 | 174816.07 | 174816.07 | 174816.07 | 174816.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:174816.07, importe_modificado:174816.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}} | {2253224/proyecto_INICIO, 2253224/proyecto_PROCESO, 2253224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311403 | Proyecto de inversión | 140777.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140777.34, modificado:140777.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PALOMA COLONIA LAS MORADAS - 397779 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 397779 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE ITURBIDE, CALLE PELICANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRINETES JALISCO SOBRE LA CARRETERA F, lon:-105.3154264, lat:20.31909371}} | 2023-08-28 | 2023-09-09 | 140777.34 | 140777.34 | 140777.34 | 140777.34 | 140777.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139513, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:140777.34, importe_modificado:140777.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2311403/proyecto_PROCESO, 2311403/proyecto_FIN, 2311403/proyecto_INICIO, 2311403/proyecto_FIN, 2311403/proyecto_INICIO, 2311403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249836 | Proyecto de inversión | 1962611.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962611.63, modificado:1962611.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE DIAZ ORDAZ, ENTRE LAS CALLES GIL PRECIADO Y CARRETERA A SAN IGNACIO, EN LA COLONIA LA CIENEGA, EN AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 162625 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 162625 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2291.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA LA CIENEGA, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE GIL PRECIADO, CARRETERA SAN IGNACIO PORTES GIL LA OBRA SE LOCALIZA L COLONIA LA CIENEGA CERCA DE LA CL, lon:-103.97100867, lat:20.68626678}} | 2023-04-03 | 2023-10-13 | 1962611.63 | 1962611.63 | 1962611.63 | 1962611.63 | 1962611.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS005/2023, contratista:METAL MEXIS DAL S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:1962611.63, importe_modificado:1962611.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2249836/proyecto_PROCESO, 2249836/proyecto_INICIO, 2249836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230302245142 | Proyecto de inversión | 200432.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200432.79, modificado:200432.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LA DELEGACION ENTRE CALLE MEXICO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 134668 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 134668 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.04, meta_modificada:294.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE LA DELEGACION PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS LINEALES DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-101.65327547, lat:21.76860036}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 200432.79 | 200432.79 | 200432.79 | 200432.79 | 200432.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134340, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:200432.79, importe_modificado:200432.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.04}} | {2245142/proyecto_INICIO, 2245142/proyecto_PROCESO, 2245142/proyecto_INICIO, 2245142/proyecto_FIN, 2245142/proyecto_PROCESO, 2245142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285641 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76500.0, modificado:76500.0}} | MANTENIMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS Y PINTURA EN ESCUELA DR. LEONARDO OLIVA, EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 287393 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 287393 | S | 152 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA EN LA CABEC, lon:-103.97576396, lat:20.69985658}} | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136570, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:76500.0, importe_modificado:76500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:100.0}} | {2285641/proyecto_INICIO, 2285641/proyecto_PROCESO, 2285641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402325879 | Proyecto de inversión | 3919874.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3919874.31, modificado:3915953.94}} | PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO Y COLECTOR PLUVIAL, EN LAS CALLES LUCIA SOLÍS Y EJIDAL FRANCO, EN EL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. - 284345 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 284345 | S | 179 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1374.51, meta_modificada:1374.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LUCIA SOLÍS PUEBLO ENCARNACIÓN, 47270 ENCARNACIÓN DE DÍAZ, ENCARNACIÓN DE DÍAZ JALISCO ENTRE CALLE SANTILLAN Y CALLE ARROYO BRAVO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LUCIA SOLÍS ENTRE LA CALLE SANTILLAN Y LA CALLE ARRO, lon:-102.24335246, lat:21.52795591}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 3915953.94 | 3915953.94 | 3915953.94 | 3915953.94 | 3915953.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-568-2023, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3919874.31, importe_modificado:3919874.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1374.51}} | {2325879/proyecto_PROCESO, 2325879/proyecto_FIN, 2325879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289811 | Proyecto de inversión | 355316.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355316.07, modificado:276437.86}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306765 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306765 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE 5 DE MAYO CALLE INDEPENDENCIA NO. 32 COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.82329376, lat:20.38238878}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 276437.86 | 276437.86 | 276437.86 | 276437.86 | 276437.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138597, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:355316.07, importe_modificado:355316.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326535 | Proyecto de inversión | 9974010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9974010.08, modificado:9972919.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE MELAQUE, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 2. - 298615 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 298615 | S | 147 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.6, meta_modificada:2254.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 AMECA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y L, lon:-104.70553334, lat:19.22527821}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 9972919.16 | 9972919.16 | 9972919.16 | 9972919.16 | 9972919.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-647-2023, contratista:ACONT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9974010.08, importe_modificado:9974010.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.6}} | {2326535/proyecto_FIN, 2326535/proyecto_PROCESO, 2326535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293624 | Acción | 60320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0, modificado:60320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 323775 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 323775 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | 60320 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/3-323775, contratista:HEEMZE ANALISIS CONTROL Y SUPERVISION DE INFRAESTUCTURA S.A DE C.V., convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:60320.0, importe_modificado:60320.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2293624/proyecto_FIN, 2293624/proyecto_INICIO, 2293624/proyecto_FIN, 2293624/proyecto_PROCESO, 2293624/proyecto_FIN, 2293624/proyecto_PROCESO, 2293624/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326839 | Proyecto de inversión | 9972010.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9972010.05, modificado:9970792.14}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 308352 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 308352 | S | 168 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2812.26, meta_modificada:2812.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABEL SALGADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LA CALLE ABEL SALGADO Y LA CALLE, lon:-104.69909544, lat:19.22333635}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 9970792.14 | 9970792.14 | 9970792.14 | 9970792.14 | 9970792.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-620-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LUJO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9972010.05, importe_modificado:9972010.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2812.26}} | {2326839/proyecto_INICIO, 2326839/proyecto_FIN, 2326839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285753 | Proyecto de inversión | 6867762.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:MUNICIPIO DE JESUS MARIA, monto:573397.86, modificado:573397.86}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6294364.84, modificado:6294364.84}} | REMODELACION DE LA PLAZA EL SANTUARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA, JALISCO. - 287808 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 287808 | S | 4988 | 4260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2063.9, meta_modificada:2063.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL ALEMAN PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE ODILON PEREZ ESCAMILLA Y CALLE FRANCISCO MORA, CALLE NICOLAS BRAVO LA PLAZA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA MIGUEL ALEMAN AL INGRESO DEL, lon:-102.21930622, lat:20.60781579}} | 2023-10-20 | 2023-12-29 | 6867762.7 | 6867762.7 | 6867762.7 | 6867762.7 | 6867762.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/CSS-001/2023, contratista:JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:6867762.7, importe_modificado:6867762.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2063.9}} | {2285753/proyecto_INICIO, 2285753/proyecto_FIN, 2285753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301520 | Proyecto de inversión | 700144.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700144.95, modificado:700144.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN RANCHO EL CENTRO, EN JESUS MARIA, JALISCO. - 355614 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 355614 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:27, direccion:CALLE RANCHO EL CENTRO RANCHO JESÚS MARIA, 47950 EL CENTRO, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA CARRETERA JESÚS MARÍA A AYOTLÁN Y , EL RANCHO EL CENTRO SE ENCUENTRA ENTRE LA LOCALIDAD DE LA UÑA DE GATO Y EL RANCHO RINCÓN DE SAN, lon:-102.22793, lat:20.578088}} | 2023-11-30 | 2023-12-14 | 700144.95 | 700144.95 | 700144.95 | 700144.95 | 700144.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/15-2023, contratista:SALVADOR CAMARENA ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:700144.95, importe_modificado:700144.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1035.0}} | {2301520/proyecto_INICIO, 2301520/proyecto_FIN, 2301520/proyecto_PROCESO, 2301520/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301939 | Proyecto de inversión | 46850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46850.0, modificado:46850.0}} | REHABILITACION EN PREESCOLAR LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y LOSA DE CONCRETO QUE CONDUCE A LOS SANITARIOS. - 357454 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 357454 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR FELIZ ESTRADA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGUSTIN PARGA VALADEZ, CALLE ARROYO EL PILE EL PROYECTO SE UBICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS LAZARO CARDEN, lon:-103.97186578, lat:20.91099229}} | 2023-11-24 | 2023-12-30 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | 46850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138506, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:46850.0, importe_modificado:46850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59.0}} | {2301939/proyecto_INICIO, 2301939/proyecto_PROCESO, 2301939/proyecto_FIN, 2301939/proyecto_PROCESO, 2301939/proyecto_FIN, 2301939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300534 | Proyecto de inversión | 197328.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197328.5, modificado:197328.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA PEATONES EN LAS CALLES MORELOS, RAMÓN CORONA, HIDALGO Y GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 351910 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 351910 | S | 6969 | 4767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RAMÓN CORONA, HIDALGO, GUERRERO COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MARCOS ESCOBEDO PARA LLEGAR A LAS CALLES ES NECEASARIO PARTIR DEL CENTRO HI, lon:-103.263986, lat:22.114367}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 197328.5 | 197328.5 | 197328.5 | 197328.5 | 197328.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:197328.5, importe_modificado:197328.5}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:160.0}} | {2300534/proyecto_PROCESO, 2300534/proyecto_INICIO, 2300534/proyecto_FIN, 2300534/proyecto_INICIO, 2300534/proyecto_PROCESO, 2300534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207393 | Proyecto de inversión | 583845.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583845.95, modificado:583845.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12624 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12624 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI, lon:-103.36521512, lat:20.60671005}} | 2023-03-03 | 2023-04-06 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | 583845.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 05/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:583845.95, importe_modificado:408692.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2207393/proyecto_INICIO, 2207393/proyecto_PROCESO, 2207393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292465 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN EL RANCHO LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319250 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319250 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:116, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 COLONIA LA CRUZ, 48100 COLONIA LA CRUZ DE ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE DONATO GUERRA, VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO , lon:-104.48793876, lat:20.419971}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139114, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2292465/proyecto_FIN, 2292465/proyecto_INICIO, 2292465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317624 | Proyecto de inversión | 582300.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582300.35, modificado:582300.35}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACCIONAMIENTO EL FRESNO EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO - 425208 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 425208 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:COLONIA FRESNO, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y , UBICADO EN LA COLONIA FRESNO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE GDLCD GUZMAN EN UN AREA DE DONACION, lon:-103.48451051, lat:19.79617878}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 582300.35 | 582300.35 | 582300.35 | 582300.35 | 582300.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:582300.35, importe_modificado:582300.35}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317624/proyecto_INICIO, 2317624/proyecto_PROCESO, 2317624/proyecto_FIN, 2317624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223611 | Proyecto de inversión | 294509.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294509.35, modificado:294509.35}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE HACIENDA DE LA DAGA ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DE ACCESO, EN LA COMUNIDAD DE LAS AMARILLAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 75397 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75397 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:3, direccion:CALLE HACIENDA DE LA DAGA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LAS AMARILLAS, 47565 LAS AMARILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE ACCESO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA A 50 METROS LINEALES DE LAS INSTALACIONES DEL J, lon:-101.65632347, lat:21.58792911}} | 2023-03-06 | 2023-03-18 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | 294509.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131872, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:294509.35, importe_modificado:294509.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} | {2223611/proyecto_FIN, 2223611/proyecto_INICIO, 2223611/proyecto_PROCESO, 2223611/proyecto_FIN, 2223611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337609 | Adquisición | 100504.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100504.14, modificado:100504.14}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DATOS PARA SITE PARA EL CECYTEJ PLANTEL TEPATITLÁN EXTENSIÓN SAN MIGUEL EL ALTO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-AO00327-0029/2023 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIA GUADALUPE PADILLA #118,SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.39709, lat:21.016149}} | 2023-10-16 | 2023-11-16 | 100504.14 | 100504.14 | 100504.14 | 100504.14 | 100504.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267938 | Proyecto de inversión | 3031999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3031999.48, modificado:2206794.56}} | Rehabilitación y ampliación de la red de agua potable, en la localidad de Lagunillas, municipio de San Martín Hidalgo, Jalisco. Segunda etapa de dos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23116 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.994722, lat:20.341944}} | 2023-07-01 | 2023-11-27 | 2206794.56 | 2206794.56 | 2206794.56 | 2206794.56 | 2206794.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-020-23, contratista:COMKRETE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2206794.56, importe_modificado:2206794.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267938/proyecto_PROCESO, 2267938/proyecto_INICIO, 2267938/proyecto_FIN, 2267938/proyecto_PROCESO, 2267938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279703 | Proyecto de inversión | 261283.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261283.3, modificado:261283.3}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 18 DE MARZO CONTINUACION 5 DE FEBRERO, DE LA CALLE ZARAGOZA A CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 256045 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 256045 | S | 32 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , VIALIDAD ACCESO A CENTROS DEPORTIVOS Y COMERCIOS, lon:-103.19708946, lat:20.34951295}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 261283.3 | 261283.3 | 261283.3 | 261283.3 | 261283.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-05-2023, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:261283.3, importe_modificado:261283.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2279703/proyecto_INICIO, 2279703/proyecto_FIN, 2279703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246724 | Proyecto de inversión | 5350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5350000.0, modificado:5399201.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, 2DA ETAPA, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 144625 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 144625 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1256.6, meta_modificada:1256.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALCATRAZ AUN COSTADO DE LA SECUN, lon:-103.29674782, lat:20.50656287}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 5399201.29 | 5399201.29 | 5399201.29 | 5399201.29 | 5399201.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-039-23, contratista:Obras y Proyectos Acuario, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:4660401.09, importe_modificado:4660401.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1256.6}} | {2246724/proyecto_INICIO, 2246724/proyecto_PROCESO, 2246724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246728 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1193322.34}} | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE SALUD, SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 144672 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Obras Públicas | 144672 | S | 152801 | 136333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:AVENIDA CONCEPCION COLONIA HACIENDA SANTA FE, 45653 LA UNIÓN DEL CUATRO (SAN JOSÉ DEL VALLE), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS AMERICAS Y CALLE REFORMA, BOULEVARD COLON EL EDIFICIO SE ENCUENTRA ENTRE AV. DE LAS, lon:-103.37719342, lat:20.52901849}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1193322.34 | 1193322.34 | 1193322.34 | 1193322.34 | 1193322.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-MUN-R33-AD-077-23, contratista:Grupo Constructor Jof, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1193310.86, importe_modificado:1193310.86}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2246728/proyecto_INICIO, 2246728/proyecto_FIN, 2246728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246737 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.8796656E7}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOBRE BLVD CHULAVISTA, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. - 144833 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 144833 | S | 17038 | 17722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:BOULEVARD CHULAVISTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45643 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD SAO PAULO Y CALLE MARACAIBO, AVENIDA LA VILLA LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA ENTRE BOULEV, lon:-103.36489923, lat:20.51140835}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 18796656 | 18796656 | 18796656 | 18796656 | 18796656 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-057-23, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1.697554252E7, importe_modificado:1.697554252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2246737/proyecto_PROCESO, 2246737/proyecto_INICIO, 2246737/proyecto_PROCESO, 2246737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275970 | Proyecto de inversión | 745800.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745800.63, modificado:794380.56}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 184317 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 184317 | S | 765 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, direccion:CALLE SENDA LOS ALTEAS 38 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, 45640 EL CORTIJO, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SENDA LOS ALTEAS Y CALLE SENDA LOS ALTEAS, CALLE SENDA LOS ALTEAS PREDIO BARDEADO CON INSTALAC, lon:-103.42699116, lat:20.46642683}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 794380.56 | 794380.56 | 794380.56 | 794380.56 | 794380.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-23, contratista:Ciarco Constructora, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6952881.2, importe_modificado:6952881.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2275970/proyecto_FIN, 2275970/proyecto_PROCESO, 2275970/proyecto_INICIO, 2275970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274540 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999692.76}} | PAVIMENTACIÓN CONCONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN FELIPE, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 145441 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 145441 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE SAN FELIPE INTERIOR SN PUEBLO CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y , CARRETERA 5 DE MAYO LA UBICACIÓN CORRESPONDE A LA CALLE SAN FELIPE PARALELA A LA CARRETERA 5 DE M, lon:-103.36053412, lat:20.43264667}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 2999692.76 | 2999692.76 | 2999692.76 | 2999692.76 | 2999692.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-051-23, contratista:Lizette Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:2609644.48, importe_modificado:2609644.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2274540/proyecto_INICIO, 2274540/proyecto_PROCESO, 2274540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303966 | Proyecto de inversión | 20048.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20048.72, modificado:20048.72}} | REHABILITACION D LÍNEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIA BLASA EN LA COLONIA LOS ESPINOS - 365916 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 365916 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIA BLAZA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JUAN GARCIA DIAZ, CALLE EJIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MARIA BLAZA EN LA COLONIA LOS ESPINOS ENRE ROBERTO FIER, lon:-103.97740186, lat:20.90336229}} | 2023-10-15 | 2023-11-30 | 20048.72 | 20048.72 | 20048.72 | 20048.72 | 20048.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:20048.72, importe_modificado:20048.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2303966/proyecto_INICIO, 2303966/proyecto_FIN, 2303966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221130 | Proyecto de inversión | 293786.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293786.5, modificado:293786.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 54675 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 54675 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.8, meta_modificada:110.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-02-13 | 2023-03-31 | 293786.5 | 293786.5 | 293786.5 | 293786.5 | 293786.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:293786.5, importe_modificado:293786.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.8}} | {2221130/proyecto_INICIO, 2221130/proyecto_PROCESO, 2221130/proyecto_FIN, 2221130/proyecto_INICIO, 2221130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314701 | Proyecto de inversión | 76985.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76985.5, modificado:76985.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN UN CUARTO EN LA LOCALIDAD DE CASALLANTA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 413392 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 413392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.8, meta_modificada:16.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:23, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA CASALLANTA, 46200 CASA LLANTA, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA CIENEGA DE LOS ALEJO Y CALLE PROLONGACION JUAREZ, BRECHA BRECHA PONIENTE SIN NOMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE COLO, lon:-103.362079, lat:22.057626}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 76985.5 | 76985.5 | 76985.5 | 76985.5 | 76985.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:76985.5, importe_modificado:76985.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.8}} | {2314701/proyecto_FIN, 2314701/proyecto_INICIO, 2314701/proyecto_FIN, 2314701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276125 | Proyecto de inversión | 93319.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93319.11, modificado:93319.11}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATENGUILLO SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 187935 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 187935 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL 526 KILÓMETRO 16 + 500 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, lon:-104.49014506, lat:20.31791656}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 93319.11 | 93319.11 | 93319.11 | 93319.11 | 93319.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:93319.11, importe_modificado:93319.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.5}} | {2276125/proyecto_PROCESO, 2276125/proyecto_FIN, 2276125/proyecto_INICIO, 2276125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276129 | Proyecto de inversión | 287705.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287705.73, modificado:287705.73}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO EL RODEO LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 188061 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 188061 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A LAS CEBOLLAS Y , SALES DE LA CA, lon:-104.60847875, lat:20.23545031}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 287705.73 | 287705.73 | 287705.73 | 287705.73 | 287705.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:287705.73, importe_modificado:287705.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2276129/proyecto_INICIO, 2276129/proyecto_PROCESO, 2276129/proyecto_INICIO, 2276129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265938 | Acción | 278120.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278120.04, modificado:278120.04}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE FOMENTEN LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚIBLICOS MUNICIPALES - 51049 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 51049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.38, lat:20.093333}} | 2023-07-01 | 2023-12-15 | 278120.04 | 278120.04 | 278120.04 | 278120.04 | 278120.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:0000022, contratista:NUSCAA SILVER, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:278120.04, importe_modificado:278120.04}} | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:5.0}} | {2265938/proyecto_FIN, 2265938/proyecto_PROCESO, 2265938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289295 | Proyecto de inversión | 131399.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131399.79, modificado:131399.79}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 304137 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 304137 | S | 67 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:13, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA LA LOBERA, 49295 LA LOBERA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE AGUSTIN MELGAR EL PROYECTO ESTA LOOCALIZADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOBER, lon:-103.28480672, lat:20.06151195}} | 2023-04-03 | 2023-05-02 | 131399.79 | 131399.79 | 131399.79 | 131399.79 | 131399.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000015, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:535998.88, importe_modificado:535998.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0000014, contratista:TINACOS Y CISTERNAS SUPLAST, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:161200.0, importe_modificado:161200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:37.0}} | {2289295/proyecto_PROCESO, 2289295/proyecto_INICIO, 2289295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402339952 | Acción | 350271.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350271.72, modificado:350271.72}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA ZONA ORIENTE DE CALLE HUIZACHE EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 014 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HUIZACHE, lon:-102.22446, lat:21.511145}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HUIZACHE, lon:-102.223279, lat:21.510729}} | 2023-09-27 | 2023-10-31 | 350271.72 | 350271.72 | 350271.72 | 350271.72 | 350271.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2339952/proyecto_INICIO, 2339952/proyecto_PROCESO, 2339952/proyecto_FIN, 2339952/proyecto_INICIO, 2339952/proyecto_PROCESO, 2339952/proyecto_FIN, 2339952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313870 | Acción | 60057.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60057.9, modificado:60057.9}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 410446 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 410446 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 60057.9 | 60057.9 | 60057.9 | 60057.9 | 60057.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/9-410446, contratista:ALBERTO DE JESUS HERNANDEZ ZAMORANO, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:60057.9, importe_modificado:60057.9}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2313870/proyecto_INICIO, 2313870/proyecto_PROCESO, 2313870/proyecto_FIN, 2313870/proyecto_PROCESO, 2313870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251530 | Proyecto de inversión | 1134480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134480.0, modificado:1134480.0}} | TECHUMBRE DE ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREPARATORIA UDG MODULO VILLA HIDALGO - 171795 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 171795 | S | 10418 | 9670 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ALFONZO GONZÁLEZ 1 INTERIOR s/n COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y AVENIDA INDUSTRIA, ES LA PREPARATORIO UDG MODULO VILLA HIDALGO QUE SE ENC, lon:-102.59204142, lat:21.67683581}} | 2023-08-15 | 2023-10-16 | 1134480 | 1134480 | 1134480 | 1134480 | 1134480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OP/032/2023, contratista:CESAR MANUEL CRUZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1134480.0, importe_modificado:1134480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2251530/proyecto_INICIO, 2251530/proyecto_PROCESO, 2251530/proyecto_FIN, 2251530/proyecto_PROCESO, 2251530/proyecto_INICIO, 2251530/proyecto_PROCESO, 2251530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292968 | Proyecto de inversión | 121249.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121249.02, modificado:84262.0}} | MANTENIMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO, SEGUNDA PARTE. - 321421 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 321421 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, CALLE PRIVADA COLIMA COLONIA AZTECA DE LA CABECERA MUNICIPAL LADO PONIENTE, AL PIE DEL CERRO DE LA TORTUGA, lon:-104.35310301, lat:20.12761995}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 84262 | 84262 | 84262 | 84262 | 84262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:121249.02, importe_modificado:121249.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2292968/proyecto_INICIO, 2292968/proyecto_FIN, 2292968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Para atender la problematica se ejercieron los $84,261.90, en la misma meta de metos cuadrados. se continuara con una segunda etapa de esta obra. Esta obra es concluida en 2023 con un importe de $84,261.90, trimestre:5.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 69.49%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 69.49%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 69.49%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 69.49%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230302245215 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 135402 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 135402 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR MOCTEZUMA COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE AV GUADALUPE SERCA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-102.71473321, lat:20.29553039}} | 2023-06-19 | 2023-07-08 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133806, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2245215/proyecto_PROCESO, 2245215/proyecto_INICIO, 2245215/proyecto_FIN, 2245215/proyecto_INICIO, 2245215/proyecto_PROCESO, 2245215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217484 | Proyecto de inversión | 42251.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42251.48, modificado:42251.48}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 31617 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 31617 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARROYO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA SERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO16, lon:-102.70434653, lat:20.28973403}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | 42251.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:42251.48, importe_modificado:42251.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2217484/proyecto_FIN, 2217484/proyecto_INICIO, 2217484/proyecto_PROCESO, 2217484/proyecto_INICIO, 2217484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222957 | Proyecto de inversión | 200252.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200252.81, modificado:200252.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 70224 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 70224 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS, lon:-102.71688887, lat:20.29335877}} | 2023-07-03 | 2023-07-22 | 200252.81 | 200252.81 | 200252.81 | 200252.81 | 200252.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:200252.81, importe_modificado:200252.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2222957/proyecto_INICIO, 2222957/proyecto_PROCESO, 2222957/proyecto_FIN, 2222957/proyecto_PROCESO, 2222957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316005 | Proyecto de inversión | 1622295.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622295.62, modificado:1622295.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE MELAQUE MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 418249 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 418249 | S | 430 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5376.0, meta_modificada:5376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE SAN PATRICIO MELAQ, lon:-104.70335705, lat:19.22755605}} | 2023-09-09 | 2023-12-16 | 1622295.62 | 1622295.62 | 1622295.62 | 1622295.62 | 1622295.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141253, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1622295.62, importe_modificado:1622295.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5376.0}} | {2316005/proyecto_FIN, 2316005/proyecto_INICIO, 2316005/proyecto_PROCESO, 2316005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296191 | Proyecto de inversión | 1194813.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194813.86, modificado:1224125.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN SAN FRANCISCO TESISTAN - 334726 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334726 | S | 66 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE PALMAS COLONIA SAN FRANCISCO TESISTÁN, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE SAN JERONIMO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LO QUE TODOS LOS CIUDADAN, lon:-103.50243134, lat:20.81320848}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1224125.31 | 1224125.31 | 1224125.31 | 1224125.31 | 1224125.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-LP-080-2023, contratista:HE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1275050.69, importe_modificado:1275050.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2296191/proyecto_PROCESO, 2296191/proyecto_INICIO, 2296191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 1,224,125.31 COMPROMETIDO: 1,224,125.31 DEVENGADO: 1,224,125.31 EJERCIDO: 1,224,125.31 PAGADO: 1,224,125.31 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326985 | Proyecto de inversión | 9083516.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9083516.96, modificado:9082973.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 313143 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 313143 | S | 257 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2868.16, meta_modificada:2868.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS SUR Y CALLE NICOLAS BRAVO SUR, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE MATAMOROS SUR Y LA CALLE NICOLAS BRAVO , lon:-103.42673383, lat:20.2866617}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 9082973.36 | 9082973.36 | 9082973.36 | 9082973.36 | 9082973.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-856-2023, contratista:JUAN GABRIEL QUEZADA TORRES, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7414543.9, importe_modificado:9083516.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2868.16}} | {2326985/proyecto_PROCESO, 2326985/proyecto_INICIO, 2326985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327200 | Proyecto de inversión | 3278659.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278659.11, modificado:3278337.11}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO COSS ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FELIPE ÁNGELES, COLONIA TEODOSIO R. GUEVARA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. - 320931 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 320931 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.1, meta_modificada:923.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO COSS PUEBLO TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANSICO COSS ENTRE LA CALLE BELIXARIO DOMINGUEZ Y LA C, lon:-102.78426709, lat:20.54426423}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 3278337.11 | 3278337.11 | 3278337.11 | 3278337.11 | 3278337.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1057-2023, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3278659.11, importe_modificado:3278659.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.1}} | {2327200/proyecto_PROCESO, 2327200/proyecto_FIN, 2327200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287512 | Proyecto de inversión | 501841.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501841.04, modificado:501841.04}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA SAN JOSE , EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 295470 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 295470 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSE, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE SANTA ISABEL Y CALLE SANTA EVA, UBICADO DENTRO DE LA COLONIA SAN JOSE AL NORORIENTE DE LA MANCHA URBANA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA Y COL, lon:-103.68899853, lat:20.78153876}} | 2023-10-24 | 2023-12-30 | 501841.04 | 501841.04 | 501841.04 | 501841.04 | 501841.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-03-2023, contratista:KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:501841.04, importe_modificado:501841.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.0}} | {2287512/proyecto_INICIO, 2287512/proyecto_PROCESO, 2287512/proyecto_INICIO, 2287512/proyecto_FIN, 2287512/proyecto_PROCESO, 2287512/proyecto_FIN, 2287512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245520 | Proyecto de inversión | 759032.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759032.24, modificado:759032.24}} | CONTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO CON HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE INGRESO A LA DELEGACION DE MANALISCO. - 136935 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 136935 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.25, meta_modificada:774.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:CALLE PROLONGACION JUAREZ BARRIO MANALISCO, 47330 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA INGRESO Y CALLE PROLONGACION JUAREZ, CALLE CARPINTERIA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-102.91893147, lat:21.06511037}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 759032.24 | 759032.24 | 759032.24 | 759032.24 | 759032.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:759032.24, importe_modificado:759032.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.25}} | {2245520/proyecto_PROCESO, 2245520/proyecto_FIN, 2245520/proyecto_INICIO, 2245520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273996 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE E INSTALACION DE BASE HIDRAULICA EN CALLES DE SAN ISIDRO. - 124477 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 124477 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:120, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN ISIDRO, 47315 SAN ISIDRO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , EN LA LOCALIDAD TODAS LAS NOMENGLATURA APARECEN CON CALLE JUAREZ Y LA UBICACION DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCAS, lon:-102.96882651, lat:21.17230899}} | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134203, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2273996/proyecto_INICIO, 2273996/proyecto_FIN, 2273996/proyecto_PROCESO, 2273996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260014 | Proyecto de inversión | 30594.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30594.29, modificado:30594.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUÁREZ. EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 224041 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 224041 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ, CALLE RAYÓN CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO., lon:-102.51836237, lat:20.41333909}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 30594.29 | 30594.29 | 30594.29 | 30594.29 | 30594.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.13/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:155033.07, importe_modificado:155033.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2260014/proyecto_INICIO, 2260014/proyecto_FIN, 2260014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297974 | Proyecto de inversión | 55281.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55281.92, modificado:55281.92}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN AV. MÉXICO TRAMO B - 341887 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 341887 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE AV MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCIA ARMAS, CALLE GALEANA NORTE A 2 CUADRAS DE LA FUNERARIA, lon:-102.61364673, lat:21.01233804}} | 2023-11-22 | 2023-11-27 | 55281.92 | 55281.92 | 55281.92 | 55281.92 | 55281.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139167, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:55281.92, importe_modificado:55281.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2297974/proyecto_PROCESO, 2297974/proyecto_INICIO, 2297974/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294424 | Proyecto de inversión | 16026157.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.60261577E7, modificado:1.60261577E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA - 326816 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 326816 | S | 3549 | 3561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.0, meta_modificada:1787.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GIGANTES Y CALLE PINOS, CALLE CRISANTEMOS LA CALLE INTERVENIDA SE ENCUENTRA EN LAS ORILLAS DEL BOSQUE DEL CENTINELA UNA CUADRA AL SUR SE ENCU, lon:-103.36615061, lat:20.76032662}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 16026157.7 | 16026157.7 | 16026157.7 | 16026157.7 | 16026157.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-075-2023, contratista:ORGARQUITECTS S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.60261577E7, importe_modificado:1.60261577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.0}} | {2294424/proyecto_INICIO, 2294424/proyecto_FIN, 2294424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 16,026,157.70 COMPROMETIDO: 16,026,157.70 DEVENGADO: 16,026,157.70 EJERCIDO: 16,026,157.70 PAGADO: 16,026,157.70 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283011 | Proyecto de inversión | 244627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244627.15, modificado:244627.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 274598 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 274598 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.8, meta_modificada:80.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE HIDALGO, CALLE LOPEZ MATEOS COLINDA CON LA BODEGA EJIDAL TROJE, lon:-102.66430202, lat:20.37058173}} | 2023-10-23 | 2023-11-04 | 244627.15 | 244627.15 | 244627.15 | 244627.15 | 244627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137360, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:244627.15, importe_modificado:244627.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.8}} | {2283011/proyecto_INICIO, 2283011/proyecto_PROCESO, 2283011/proyecto_FIN, 2283011/proyecto_INICIO, 2283011/proyecto_PROCESO, 2283011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293620 | Proyecto de inversión | 11980569.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198056964E7, modificado:1.198056963E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA MIRAMAR - 323768 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 323768 | S | 5395 | 5309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3432.0, meta_modificada:3432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO CHAMELA COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO ALVARADO Y AVENIDA TEPEYAC, CALLE PUERTO MELAQUE LA VIALIDAD ES DE LAS PRINCIPALES ARTERIAS DE LA COLONIA AL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.44762294, lat:20.63601155}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 11980569.63 | 11980569.63 | 11980569.63 | 11980569.63 | 11980569.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-061-2023, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.198056964E7, importe_modificado:1.198056964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3432.0}} | {2293620/proyecto_PROCESO, 2293620/proyecto_INICIO, 2293620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 11,980,569.63 COMPROMETIDO: 11,980,569.63 DEVENGADO: 11,980,569.63 EJERCIDO: 11,980,569.63 PAGADO: 11,980,569.63 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277821 | Proyecto de inversión | 568327.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568327.29, modificado:568327.29}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 232228 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 232228 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LUIS GUZMAN BARRIO ESCRITORES MEXICANOS, 47902 EL TROMPO, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUCION UBICADA SERCA A CARRETERA FEDERAL, lon:-102.70131462, lat:20.29591988}} | 2023-09-04 | 2023-10-14 | 568327.29 | 568327.29 | 568327.29 | 568327.29 | 568327.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:568327.29, importe_modificado:568327.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:450.0}} | {2277821/proyecto_PROCESO, 2277821/proyecto_FIN, 2277821/proyecto_PROCESO, 2277821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250254 | Proyecto de inversión | 307770.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307770.42, modificado:307770.42}} | CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CALLEJON DE LA PAROTA EN LA COLONIA LA PAROTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 164917 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 164917 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.57, meta_modificada:284.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE LA PAROTA COLONIA LA PAROTA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MONTENEGRO, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CUIDAD EN LA COLONIA LA PAROTA ATRAS DE LA UNIDAD , lon:-103.6047825, lat:19.89500249}} | 2023-06-17 | 2023-08-23 | 307770.42 | 307770.42 | 307770.42 | 307770.42 | 307770.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/04, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1372480.66, importe_modificado:1372480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.57}} | {2250254/proyecto_INICIO, 2250254/proyecto_FIN, 2250254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293319 | Proyecto de inversión | 6422729.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6422729.32, modificado:6415445.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA - 322828 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 322828 | S | 7305 | 7231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, 45065 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE CASCADA, CALLE ESTAÑO A BORDE DE LA CALLE PASEOS DE LA PRIMAVERA EN LOS CRUCES DE LAS CALLES PEÑASCO Y CASCADA SE ENCUE, lon:-103.4711945, lat:20.63580415}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 6415445.13 | 6415445.13 | 6415445.13 | 6415445.13 | 6415445.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2023, contratista:ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6422880.9, importe_modificado:6422880.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.0}} | {2293319/proyecto_PROCESO, 2293319/proyecto_FIN, 2293319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 6,415,445.13 COMPROMETIDO: 6,415,445.13 DEVENGADO: 6,415,445.13 EJERCIDO: 6,415,445.13 PAGADO: 6,415,445.13 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294765 | Proyecto de inversión | 22048830.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:946047.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.110278271E7, modificado:2.426820012E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 328703 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 328703 | S | 4200 | 4132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 6 Y CALLE VALLE DE LAS MARGARITAS, CALLE GIGANTE UNA CUADRA AL NORTE DE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA QUINTA SANTA ADRIANA Y CUATRO , lon:-103.43352532, lat:20.76896037}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 24268200.12 | 24268200.12 | 24268200.12 | 24268200.12 | 24268200.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-077-2023, contratista:URCONT GDL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2.110278271E7, importe_modificado:2.110278271E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2294765/proyecto_PROCESO, 2294765/proyecto_FIN, 2294765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 24,268,200.12 COMPROMETIDO: 24,268,200.12 DEVENGADO: 24,268,200.12 EJERCIDO: 24,268,200.12 PAGADO: 24,268,200.12 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327362 | Proyecto de inversión | 9149685.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149685.11, modificado:9148338.18}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, CON HUELLAS DE RODAMIENTO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y BANQUETAS DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. - 324365 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 324365 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4261.06, meta_modificada:4261.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN PABLO SEGUNDO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE LA CALLE HI, lon:-103.24226141, lat:20.86394804}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 9148338.18 | 9148338.18 | 9148338.18 | 9148338.18 | 9148338.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1053-2023, contratista:THERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9149685.11, importe_modificado:9149685.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4261.06}} | {2327362/proyecto_INICIO, 2327362/proyecto_FIN, 2327362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327481 | Proyecto de inversión | 7954561.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7954561.59, modificado:7954064.61}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 7 - 326204 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 326204 | S | 1209 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2523.17, meta_modificada:2523.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES PUEBLO LAS PINTAS, 45692 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL Y LA CALLE SANTA RITA EN LA DELE, lon:-103.32129716, lat:20.56473498}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 7954064.61 | 7954064.61 | 7954064.61 | 7954064.61 | 7954064.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1394-2023, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7954561.59, importe_modificado:7954561.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2523.17}} | {2327481/proyecto_INICIO, 2327481/proyecto_FIN, 2327481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327556 | Proyecto de inversión | 7455985.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7455985.53, modificado:7455181.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 9 - 328721 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 328721 | S | 1209 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2551.43, meta_modificada:2551.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL Y LA CALLE SANTA RITA EN LA DEL, lon:-103.3212769, lat:20.56470014}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 7455181.43 | 7455181.43 | 7455181.43 | 7455181.43 | 7455181.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1396-2023, contratista:CAMINOS Y PLATAFORMAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7455985.53, importe_modificado:7455985.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2551.43}} | {2327556/proyecto_INICIO, 2327556/proyecto_FIN, 2327556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314580 | Proyecto de inversión | 55135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55135.04, modificado:55135.04}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y JAVIER VALLE ARÉVALO, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 412977 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 412977 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE JAVIER VALLE ARÉVALO, CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLES , lon:-102.54264463, lat:20.29613619}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 55135.04 | 55135.04 | 55135.04 | 55135.04 | 55135.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.23/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:786688.29, importe_modificado:786688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2314580/proyecto_INICIO, 2314580/proyecto_PROCESO, 2314580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285518 | Proyecto de inversión | 396511.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396511.15, modificado:396511.15}} | EQUIPAMIENTO CON BAÑOS PUBLICOS EN EL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 286695 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 286695 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:119, direccion:CALLE NAYARIT PUEBLO SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE ALEJANDRO RUELAS Y CALLE ENGRACIA DENIZ, CALLE JUAN JOSE DENIZ AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL INGRESAR POR LA CALLE PRINCIPAL HAS, lon:-104.72848283, lat:19.67932547}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 396511.15 | 396511.15 | 396511.15 | 396511.15 | 396511.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:396511.15, importe_modificado:396511.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} | {2285518/proyecto_INICIO, 2285518/proyecto_FIN, 2285518/proyecto_PROCESO, 2285518/proyecto_FIN, 2285518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310573 | Proyecto de inversión | 381608.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381608.23, modificado:381608.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABL EN LA CALLE ENRÍQUE CORTÉS MORA ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA, LA BARCA, CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 394214 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 394214 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. ENRÍQUE CORTÉS MORA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE CERRADA, CALLE ING. IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRÍQUE, lon:-102.55117406, lat:20.27235619}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 381608.23 | 381608.23 | 381608.23 | 381608.23 | 381608.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.21/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:891886.05, importe_modificado:891886.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2310573/proyecto_INICIO, 2310573/proyecto_PROCESO, 2310573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256320 | Proyecto de inversión | 162944.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162944.78, modificado:162944.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LACALLE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 201392 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 201392 | S | 60 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:75, direccion:CALLE GUERRERO RANCHO EL SALITRE, 47940 EL SALITRE (LA BOLSA), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA RAMAL LA RIBERA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO ENTRE LA CARRETERA RAMAL LA RIBERA Y CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALI, lon:-102.29382643, lat:20.35523013}} | 2023-09-04 | 2023-09-16 | 162944.78 | 162944.78 | 162944.78 | 162944.78 | 162944.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134655, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:162944.78, importe_modificado:162944.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2256320/proyecto_INICIO, 2256320/proyecto_PROCESO, 2256320/proyecto_FIN, 2256320/proyecto_PROCESO, 2256320/proyecto_FIN, 2256320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220441 | Proyecto de inversión | 3176051.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3176051.8, modificado:3176051.8}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO - 49156 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 49156 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2087.7, meta_modificada:2087.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AV. VALLARTA.COMO REFERENCIA CRUZA CON CALLE DE INGRESO A LA UNIDAD DEPORTIVA Y AL COBAEJ E27., lon:-102.34470831, lat:20.5274631}} | 2023-03-22 | 2023-07-08 | 3176051.8 | 3176051.8 | 3176051.8 | 3176051.8 | 3176051.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130843, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:3176051.8, importe_modificado:3176051.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2087.7}} | {2220441/proyecto_INICIO, 2220441/proyecto_PROCESO, 2220441/proyecto_INICIO, 2220441/proyecto_PROCESO, 2220441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284855 | Proyecto de inversión | 134311.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134311.43, modificado:134311.43}} | CONSTRUCCION DE VADO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 283880 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 283880 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 LOS OTATES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOM, lon:-104.70699789, lat:19.9239381}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 134311.43 | 134311.43 | 134311.43 | 134311.43 | 134311.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:134311.43, importe_modificado:134311.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2284855/proyecto_FIN, 2284855/proyecto_PROCESO, 2284855/proyecto_INICIO, 2284855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317232 | Proyecto de inversión | 9835891.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9835891.32, modificado:9835881.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA SANTA MARGARITA - 423714 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 423714 | S | 8560 | 8132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2977.0, meta_modificada:2977.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MERCEDES COLONIA GIRASOLES ACUEDUCTO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CARRETERA A TESISTAN Y CALLE SAN FELIPÉ, CALLE MARINA MAZATLAN A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-103.42074215, lat:20.74246177}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 9835881.36 | 9835881.36 | 9835881.36 | 9835881.36 | 9835881.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-039-2023, contratista:URB-TOP-CON S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9835953.37, importe_modificado:9835953.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2977.0}} | {2317232/proyecto_FIN, 2317232/proyecto_PROCESO, 2317232/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 9,835,881.36 COMPROMETIDO: 9,835,881.36 DEVENGADO: 9,835,881.36 EJERCIDO: 9,835,881.36 PAGADO: 9,835,881.36 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218787 | Proyecto de inversión | 312502.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312502.06, modificado:312502.06}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICPIO DE AYOTLAN, JALISCO, - 38579 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38579 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:468.0, meta_modificada:468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y LA CALLE VICENTE CHAVEZ EN, lon:-102.33988613, lat:20.39668415}} | 2023-06-26 | 2023-08-05 | 312502.06 | 312502.06 | 312502.06 | 312502.06 | 312502.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130832, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:312502.06, importe_modificado:312502.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:468.0}} | {2218787/proyecto_INICIO, 2218787/proyecto_PROCESO, 2218787/proyecto_FIN, 2218787/proyecto_PROCESO, 2218787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211058 | Adquisición | 604939 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604939.0, modificado:941703.0}} | Adquisicion de Mobiliario para Fiscalia Estatal | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 941703 | 941703 | 941703 | 941703 | 941703 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:99.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplico reprogramacion, se suman 360,066.88 de rendimientos financieros, trimestre:5.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2024-07-10}} | {obs1: {observación:Favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Favor de registrar fotografías , trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}}
2023 | 5 | JAL230402314263 | Proyecto de inversión | 200125.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200125.94, modificado:200125.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y JAVIER VALLE ARÉVALO, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 411693 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 411693 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE JAVIER VALLE ARÉVALO, CALLE MA. ASUNCIÓN GONZÁLEZ CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JO, lon:-102.5419553, lat:20.29589468}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 200125.94 | 200125.94 | 200125.94 | 200125.94 | 200125.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.22/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:748515.16, importe_modificado:748515.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2314263/proyecto_PROCESO, 2314263/proyecto_INICIO, 2314263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320550 | Proyecto de inversión | 393555.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393555.23, modificado:393555.23}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CARLOS RIVERA ACEVES, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 438131 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 438131 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE CARLOS RIVERA ACEVES, CALLE RENÉ NUCAMENDI SÁNCHEZ CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES, lon:-102.54048814, lat:20.29545192}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 393555.23 | 393555.23 | 393555.23 | 393555.23 | 393555.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.22/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:748515.16, importe_modificado:748515.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2320550/proyecto_INICIO, 2320550/proyecto_FIN, 2320550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260272 | Proyecto de inversión | 181894.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181894.38, modificado:181894.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYÓN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 225501 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 225501 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE RAYÓN PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE ALLENDE CALLE RAYÓN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO MUNICIPIO DE L, lon:-102.51915, lat:20.41282859}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 181894.38 | 181894.38 | 181894.38 | 181894.38 | 181894.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.14/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:221941.7, importe_modificado:221941.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2260272/proyecto_INICIO, 2260272/proyecto_PROCESO, 2260272/proyecto_FIN, 2260272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316469 | Proyecto de inversión | 208156.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208156.7, modificado:208156.7}} | INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE PVC SERIE 25 DE 10 PULGADAS ,CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE VISITA TIPO 3 DE 1.20 M DE BASE A .60 DE DIAMETRO EN AL CORONA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTACION. - 420342 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 420342 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONTINUACION AL COLECTOR BARRIO LOMAS DE HUIZQUILCO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE AURELIO ACEVES Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE PRIVADA GONZALEZ GALLO LA OBRA SE UBICA EN EN COLECTOR ENTRE LAS CALLES AVILA C, lon:-103.06227221, lat:20.61687359}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 208156.7 | 208156.7 | 208156.7 | 208156.7 | 208156.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208156.7, importe_modificado:208156.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2316469/proyecto_PROCESO, 2316469/proyecto_INICIO, 2316469/proyecto_PROCESO, 2316469/proyecto_INICIO, 2316469/proyecto_PROCESO, 2316469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300707 | Proyecto de inversión | 204782.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204782.49, modificado:204782.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA PARA DISTRIBUCIÓN EN 4 PULGADAS EN LA COLONIA SAN JOSE Y JARDINES DEL SEMINARIO. - 352493 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 352493 | S | 1575 | 1575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA EL SEMINARIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE SIETE Y CALLE CINCO, CALLE OCHO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA., lon:-102.7220888, lat:20.29432357}} | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 204782.49 | 204782.49 | 204782.49 | 204782.49 | 204782.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:204782.49, importe_modificado:204782.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.0}} | {2300707/proyecto_INICIO, 2300707/proyecto_FIN, 2300707/proyecto_INICIO, 2300707/proyecto_FIN, 2300707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249751 | Proyecto de inversión | 1821060.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821060.74, modificado:1821060.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA, ENTRE LAS CALLES GÓMEZ FARIAS Y RAYÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 162329 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 162329 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1824.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA LOS AGUACATES, 46733 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE RAYON, CALLE PRIV. SOLEDAD ULLOA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA COLONIA LOS, lon:-103.96822159, lat:20.6986723}} | 2023-03-17 | 2023-09-17 | 1821060.74 | 1821060.74 | 1821060.74 | 1821060.74 | 1821060.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMFAIS004/2023, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:1821060.74, importe_modificado:1821060.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2249751/proyecto_INICIO, 2249751/proyecto_PROCESO, 2249751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402300844 | Proyecto de inversión | 62798.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62798.72, modificado:62798.72}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 352983 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 352983 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO EL TROMPO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARTÍN LUIS GUZMÁN, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA AGUSTÍN YAÑEZ, lon:-102.70176344, lat:20.29745699}} | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 62798.72 | 62798.72 | 62798.72 | 62798.72 | 62798.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137401, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:62798.72, importe_modificado:62798.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2300844/proyecto_INICIO, 2300844/proyecto_PROCESO, 2300844/proyecto_FIN, 2300844/proyecto_INICIO, 2300844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274766 | Proyecto de inversión | 443747.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443747.04, modificado:443747.04}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN MELAQUE, MUNICIO DE CIHUATLAN, JALISCO - 151775 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 151775 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAYA DE SAN PATRICIO, lon:-104.7017415, lat:19.22427836}} | 2023-06-19 | 2023-07-01 | 443747.04 | 443747.04 | 443747.04 | 443747.04 | 443747.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141220, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:443747.04, importe_modificado:443747.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2274766/proyecto_PROCESO, 2274766/proyecto_INICIO, 2274766/proyecto_FIN, 2274766/proyecto_INICIO, 2274766/proyecto_PROCESO, 2274766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306670 | Proyecto de inversión | 828891.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828891.26, modificado:828891.26}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA EN SISTEMA HÍBRIDO AÉREO Y SUBTERRÁNEO EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 378462 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 378462 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL CALLE HIDALGO LLEGA DIRECTO A LA PLAZA, lon:-104.34428268, lat:20.12957768}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:828891.26, importe_modificado:828891.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:392.0}} | {2306670/proyecto_INICIO, 2306670/proyecto_PROCESO, 2306670/proyecto_FIN, 2306670/proyecto_INICIO, 2306670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308561 | Proyecto de inversión | 222412.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222412.79, modificado:84245.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA PARA LA COLONIA AZTECA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 386113 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 386113 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MEXICO ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL ARROYO DENOMINADO EL ZANJON, lon:-104.35019427, lat:20.12595285}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 84245 | 84245 | 84245 | 84245 | 84245 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:222412.79, importe_modificado:222412.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2308561/proyecto_PROCESO, 2308561/proyecto_INICIO, 2308561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402285372 | Proyecto de inversión | 192873.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192873.2, modificado:192873.2}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DENOMINADO POZO LOS MEZQUITES, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 286111 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 286111 | S | 812 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:EJIDO AHUALULCO, 46730 LOS LEONES, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE BRECHA LA ATARGEA Y , EL POZO SE LOCALIZA EN EL EHIDO AHUALULCO PASANDO POR EL POTRERO LA ATARGEA, lon:-103.99492867, lat:20.70450427}} | 2023-02-13 | 2023-06-14 | 192873.2 | 192873.2 | 192873.2 | 192873.2 | 192873.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136569, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:192873.2, importe_modificado:192873.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2285372/proyecto_PROCESO, 2285372/proyecto_INICIO, 2285372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230302255808 | Proyecto de inversión | 137867.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137867.39, modificado:137867.39}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO MONTE DE SION - 198056 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 198056 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2147.0, meta_modificada:2147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MONTE CALVARIO FRACCIONAMIENTO HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE JERUSALEN Y CAMINO RANCHO COLORADO, SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTAD, lon:-103.891431, lat:22.637319}} | 2023-05-28 | 2023-12-22 | 137867.39 | 137867.39 | 137867.39 | 137867.39 | 137867.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:137867.39, importe_modificado:137867.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2147.0}} | {2255808/proyecto_INICIO, 2255808/proyecto_FIN, 2255808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284877 | Proyecto de inversión | 387958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387958.0, modificado:387958.0}} | REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL FRACCIÓNAMIENTO CITALLY Y LIBRAMIENTO PONIENTE - 283994 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 283994 | S | 83 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE Y CALLE JUAREZ, CALLE OLVIDO INICIA EN LA GASOLINERA SERVICIO LAMAS Y TERMINA, lon:-103.902794, lat:22.625212}} | 2023-05-31 | 2023-12-20 | 387958 | 387958 | 387958 | 387958 | 387958 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:387958.0, importe_modificado:387958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2284877/proyecto_PROCESO, 2284877/proyecto_INICIO, 2284877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327558 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5998999.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA Y DRENAJE, DE LA CALLE COSÍO VIDAURRI, EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN HIDALGO, JALISCO. - 328807 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 328807 | S | 184 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2021.93, meta_modificada:2021.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE COSÍO VIDAURRI PUEBLO EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CAMPESINOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE COSIO VIDAURRI. ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CA, lon:-103.85778674, lat:20.51000538}} | 2023-11-13 | 2023-12-23 | 5998999.4 | 5998999.4 | 5998999.4 | 5998999.4 | 5998999.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1406-2023, contratista:JOSÉ ARTURO MUÑIZ CARRILLO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5056755.86, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2021.93}} | {2327558/proyecto_PROCESO, 2327558/proyecto_INICIO, 2327558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328319 | Proyecto de inversión | 1788157.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788157.48, modificado:1788002.31}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA Y DRENAJE, EN LAS CALLES CALVARIO Y SEGOVIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 354645 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 354645 | S | 328 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.8, meta_modificada:797.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CALVARIO ENTRE LAS , lon:-102.32943812, lat:21.24794541}} | 2023-11-23 | 2023-12-31 | 1788002.31 | 1788002.31 | 1788002.31 | 1788002.31 | 1788002.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-837-2023, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1788157.48, importe_modificado:1788157.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.8}} | {2328319/proyecto_PROCESO, 2328319/proyecto_FIN, 2328319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283941 | Proyecto de inversión | 1531318.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1531318.57, modificado:1531318.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL TESORERO. - 280002 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 280002 | S | 114 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 SAN JOSÉ EL TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLAIZA A 30 METROS A ESPALDAS DE LA COMISARIA LOCAL Y A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA., lon:-104.23161243, lat:22.30876668}} | 2023-10-13 | 2023-12-15 | 1531318.57 | 1531318.57 | 1531318.57 | 1531318.57 | 1531318.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1531318.57, importe_modificado:1531318.57}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2283941/proyecto_INICIO, 2283941/proyecto_PROCESO, 2283941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306370 | Proyecto de inversión | 511331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511331.35, modificado:511331.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 377064 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 377064 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL HUEJUQUILLA EL ALTO A MEZQUITIC COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO A MEZQUITIC Y CALLE CARRTERER, lon:-103.9008659, lat:22.620698}} | 2023-04-13 | 2023-12-30 | 511331.35 | 511331.35 | 511331.35 | 511331.35 | 511331.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:511331.35, importe_modificado:511331.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2306370/proyecto_INICIO, 2306370/proyecto_FIN, 2306370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328347 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:6708332.4}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 356097 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356097 | S | 543 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1608.67, meta_modificada:1608.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y BRECHA FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y LA C, lon:-103.24460891, lat:20.621863}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 6708332.4 | 6708332.4 | 6708332.4 | 6708332.4 | 6708332.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1848-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6712007.42, importe_modificado:6712007.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1608.67}} | {2328347/proyecto_PROCESO, 2328347/proyecto_INICIO, 2328347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284989 | Proyecto de inversión | 1107910.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107910.82, modificado:1107910.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PEDRO AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE JIROSTO, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO. - 284493 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 284493 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:CALLE PEDRO AGUILAR RANCHERIA JIROSTO, 48825 JIROSTO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE ALVARO OBREGON AL INGRESAR A LA LOCALIDAD INDIGENA DE JIROSTO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA SU PR, lon:-104.75305537, lat:19.75594095}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1107910.82 | 1107910.82 | 1107910.82 | 1107910.82 | 1107910.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1107910.82, importe_modificado:1107910.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:820.0}} | {2284989/proyecto_FIN, 2284989/proyecto_PROCESO, 2284989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219141 | Proyecto de inversión | 754137.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754137.89, modificado:754137.89}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 40783 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 40783 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.8, meta_modificada:505.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO LUIS OSCAR NAVARRO Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDADOR , lon:-102.33171921, lat:20.52990328}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 754137.89 | 754137.89 | 754137.89 | 754137.89 | 754137.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130836, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:754737.89, importe_modificado:754137.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.8}} | {2219141/proyecto_INICIO, 2219141/proyecto_PROCESO, 2219141/proyecto_INICIO, 2219141/proyecto_FIN, 2219141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274760 | Proyecto de inversión | 265679.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265679.79, modificado:265679.79}} | CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 151686 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 151686 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EJIDAL A UN COSTADO DEL HOSPITAL DE LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA LA CALLE PEDRO MORENO Y EN, lon:-104.61003918, lat:19.71905305}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 265679.79 | 265679.79 | 265679.79 | 265679.79 | 265679.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:265679.79, importe_modificado:265679.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:620.0}} | {2274760/proyecto_PROCESO, 2274760/proyecto_FIN, 2274760/proyecto_PROCESO, 2274760/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316285 | Proyecto de inversión | 1134256.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134256.38, modificado:1134256.38}} | AMPLIACION DE CAMINO DE LA JOYA DEL CAMINO A LA JOYA CHICA EN AL DELEGACION DE LA PURISIMA EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 419473 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 419473 | S | 119 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4028.5, meta_modificada:4028.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:86, direccion:CONTINUACION CAMINO A JOYA DEL CHICA RANCHERIA JOYA DEL CAMINO LAS PALMITAS, 45445 LA JOYA CHICA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO JOYA CHICA Y CAMINO LA JOYA DEL CAMINO, CAMINO LAS GRANJAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO DE , lon:-102.99657959, lat:20.70189292}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 1134256.38 | 1134256.38 | 1134256.38 | 1134256.38 | 1134256.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1134256.38, importe_modificado:1134256.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4028.5}} | {2316285/proyecto_INICIO, 2316285/proyecto_PROCESO, 2316285/proyecto_FIN, 2316285/proyecto_INICIO, 2316285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220720 | Proyecto de inversión | 743455.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:743455.35, modificado:743455.35}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CONSTRUCCION DE PUENTE Y DRENAJE PLUVIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 51176 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 51176 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.95, meta_modificada:29.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN JALISCO. COMO REFEREN, lon:-102.34382586, lat:20.52750329}} | 2023-04-17 | 2023-05-14 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | 743455.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130848, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:743455.35, importe_modificado:743455.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.95}} | {2220720/proyecto_INICIO, 2220720/proyecto_FIN, 2220720/proyecto_PROCESO, 2220720/proyecto_FIN, 2220720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248366 | Proyecto de inversión | 991104 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991104.0, modificado:991104.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA LA LOCALIDAD DE EL REBALSITO MUNICIPIO DE LA HUERTA, JAL. PRIMERA ETAPA - 153865 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 153865 | S | 158 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:92, direccion:BRECHA TRAMO LOCALIDAD DE EL REBALSE - AL RIO PURIFICACION Y LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE N MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO EL REBALSITO DE APAZULCO, 48893 EL REBALSITO DE APAZULCO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA , lon:-104.88586124, lat:19.31043041}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 991104 | 991104 | 991104 | 991104 | 991104 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/41/2023, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:991104.0, importe_modificado:991104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2248366/proyecto_INICIO, 2248366/proyecto_FIN, 2248366/proyecto_PROCESO, 2248366/proyecto_FIN, 2248366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252174 | Proyecto de inversión | 424149.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424149.75, modificado:424149.75}} | DESAZOLVE DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO. - 175033 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 175033 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11590.0, meta_modificada:11590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:BRECHA TRAMO TORIL DE LA LOCALIDAD - CAUSE DEL ARROYO SECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHO ARROYO SECO, 48896 ARROYO SECO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL MARGEN DE, lon:-104.94919174, lat:19.33359527}} | 2023-05-02 | 2023-06-02 | 424149.75 | 424149.75 | 424149.75 | 424149.75 | 424149.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:424149.75, importe_modificado:424014.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11590.0}} | {2252174/proyecto_INICIO, 2252174/proyecto_PROCESO, 2252174/proyecto_FIN, 2252174/proyecto_PROCESO, 2252174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262724 | Proyecto de inversión | 335420.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335420.38, modificado:335420.38}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA MANCHA URBANA EN LA LOCALIDAD DE CARREON DEL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 238827 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 238827 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE PABELO PERO ANTES SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD, lon:-104.72292184, lat:19.86894841}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 335420.38 | 335420.38 | 335420.38 | 335420.38 | 335420.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134323, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:335420.38, importe_modificado:335420.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {2262724/proyecto_PROCESO, 2262724/proyecto_FIN, 2262724/proyecto_INICIO, 2262724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245131 | Proyecto de inversión | 1327207.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327207.62, modificado:1327207.62}} | PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CUAUHTEMOC, Y LA CALLE ABASOLO, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CRUCE DEL ARROYO EN SANTA CRUZ DEL ASTILLERO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO. ANTES DE LA CARPETA DE ASFALTO, SE HARAN TRABAJOS DE PREPARACION, COMO EL RETIRO DE EMPEDRADO REBASANDO EL NIVEL DE LA CALLE ASI COMO, EL BACHEO DE LA MISMA CALLE DONDE SE REQUIERA - 134568 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 134568 | S | 77 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.0, meta_modificada:1704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ABASOLO, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO ENT, lon:-103.64433688, lat:20.746168}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 1327207.62 | 1327207.62 | 1327207.62 | 1327207.62 | 1327207.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-01-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CODEZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:1327207.62, importe_modificado:1327207.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.0}} | {2245131/proyecto_INICIO, 2245131/proyecto_PROCESO, 2245131/proyecto_FIN, 2245131/proyecto_PROCESO, 2245131/proyecto_FIN, 2245131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319315 | Proyecto de inversión | 208193.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208193.94, modificado:111904.21}} | MANTENIMIENTO CON PINTURA, RESANES Y MAMPARAS DE BAÑO DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO - 432672 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432672 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR MERCADO Y ANDADOR COMERCIO, CALLE EMILIO CARRANZA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA, lon:-102.92812406, lat:20.38464876}} | 2023-08-16 | 2023-09-12 | 0 | 111904.21 | 111904.21 | 111904.21 | 111904.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:208193.94, importe_modificado:208193.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2319315/proyecto_PROCESO, 2319315/proyecto_INICIO, 2319315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299654 | Proyecto de inversión | 593046 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593046.0, modificado:593046.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LAS CHINAS A LA LOCALIDAD DE CARREON EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348684 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348684 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS CHINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 22 RANCHERIA LAS CHINAS, 48826 LAS CHINAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE C, lon:-104.6922672, lat:19.7643371}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 593046 | 593046 | 593046 | 593046 | 593046 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137680, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:593046.0, importe_modificado:593046.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2299654/proyecto_PROCESO, 2299654/proyecto_FIN, 2299654/proyecto_INICIO, 2299654/proyecto_PROCESO, 2299654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293909 | Proyecto de inversión | 818689.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818689.96, modificado:818689.96}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA MUNICIPIO DE TEQUILA EN LA VIALIDAD RAMON CORONA CON CRUCE EN CALLE ALVARO OBREGON HASTA EL CRUCE DE ARROYO - 324808 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 324808 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE RAMON CORONA RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALVARO OBRAGON, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA EN LA CALLE ALVARO OBREGON A VEINTE , lon:-103.8926685, lat:20.91854144}} | 2023-09-01 | 2023-10-24 | 818689.96 | 818689.96 | 818689.96 | 818689.96 | 818689.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAISM-AD-OP-22/2023, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:818689.96, importe_modificado:818689.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {2293909/proyecto_INICIO, 2293909/proyecto_FIN, 2293909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281338 | Proyecto de inversión | 601548.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601548.54, modificado:601548.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, HUELLA DE CONCRETO CENTRAL, MACHUELOS, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE PAULINO NAVARRO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 265380 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 265380 | S | 103 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.33, meta_modificada:332.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PAULINO NAVARRO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE PAULINO NAVARRO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE OBREG, lon:-104.43898833, lat:19.60290509}} | 2023-10-11 | 2023-12-31 | 601548.54 | 601548.54 | 601548.54 | 601548.54 | 601548.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139980, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:601548.54, importe_modificado:601548.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.33}} | {2281338/proyecto_INICIO, 2281338/proyecto_FIN, 2281338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267989 | Proyecto de inversión | 2086433.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086433.83, modificado:2073322.52}} | Elaboración de diagnósticos de: fuentes de abastecimiento, viabilidad técnica y factibilidad social, e integración de proyectos ejecutivos o ingenierías básicas, para la construcción, ampliación y/o rehabilitación de sistemas de agua potable en nueve localidades prioritarias, en el municipio de Bolaños estado de Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23119 | N | 0 | 0 | 7043 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.779722, lat:21.831389}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 2073322.52 | 2073322.52 | 2073322.52 | 2073322.52 | 2073322.52 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-DGN-FED-CI-041-23, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4169517.2, importe_modificado:4169517.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267989/proyecto_FIN, 2267989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310649 | Proyecto de inversión | 510277.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510277.82, modificado:510277.82}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRÍQUE CORTÉS MORA, ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA, LA BARCA, JALISCO, CENTRO, CABECERA MUNCIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 394563 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 394563 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ARQ. ENRÍQUE CORTÉS MORA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ING. IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN CALLE ENRÍQUE CORTÉS MORA ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CERRADA LA BARC, lon:-102.55124379, lat:20.27237631}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 510277.82 | 510277.82 | 510277.82 | 510277.82 | 510277.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.21/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:891886.05, importe_modificado:891886.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:145.0}} | {2310649/proyecto_INICIO, 2310649/proyecto_PROCESO, 2310649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284425 | Proyecto de inversión | 287350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287350.8, modificado:287350.8}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE EL TACOTALITO DE GAMA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 282103 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 282103 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:551, direccion:CAMINO TRAMO PABELO - EL TACOTALITO DE GAMA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA EL TACOTALITO DE GAMA, 48830 EL TACOTALITO DE GAMA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE PABELO HACIA , lon:-104.66735484, lat:19.90318845}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 287350.8 | 287350.8 | 287350.8 | 287350.8 | 287350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:287350.8, importe_modificado:287350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2284425/proyecto_PROCESO, 2284425/proyecto_INICIO, 2284425/proyecto_FIN, 2284425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310735 | Proyecto de inversión | 96518.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96518.09, modificado:96518.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORETO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 395029 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 395029 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE JALISCO RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE QUERETARO, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE CRUZ DE LORETO., lon:-105.45723408, lat:20.00754755}} | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 96518.09 | 96518.09 | 96518.09 | 96518.09 | 96518.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:96518.09, importe_modificado:96518.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2310735/proyecto_FIN, 2310735/proyecto_INICIO, 2310735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316104 | Proyecto de inversión | 266198.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266198.13, modificado:266198.13}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE CAMICHIN EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR DEL MUNCIPIO DE TEQUILA - 418759 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 418759 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE CAMICHIN COLONIA LA SIERRITA, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PINO, CALLE PAROTA SE UBICA EN LA COLONIA LA SIERRITA EN EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA EN LA ZONA NORTE A HORA TREINTA MINUT, lon:-103.7183301, lat:21.01025169}} | 2023-10-30 | 2023-12-26 | 266198.13 | 266198.13 | 266198.13 | 266198.13 | 266198.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:266198.13, importe_modificado:266198.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2316104/proyecto_INICIO, 2316104/proyecto_PROCESO, 2316104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321590 | Proyecto de inversión | 218242.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218242.76, modificado:218242.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LAS CALLES COLON Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLNA, JALISCO. - 442146 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442146 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL BANCO BANCOMER, lon:-105.24594545, lat:19.94406757}} | 2023-11-20 | 2023-12-02 | 218242.76 | 218242.76 | 218242.76 | 218242.76 | 218242.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS010/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:218242.76, importe_modificado:218242.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2321590/proyecto_FIN, 2321590/proyecto_PROCESO, 2321590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315845 | Proyecto de inversión | 108035.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108035.79, modificado:108035.79}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE MARCELINO GARCIA ROJAS ENTRE REFUGIO SANDOVAL Y 5 DE MAYO - 417603 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 417603 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA ROJAS COLONIA TEXCALAME, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MARCELINO GARCIA ROJAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE REFUGIO SANDOVAL SE UBICA A 15 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA EN LA COLO, lon:-103.83669189, lat:20.87274133}} | 2023-01-24 | 2023-11-24 | 108035.79 | 108035.79 | 108035.79 | 108035.79 | 108035.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:105971.44, importe_modificado:105971.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2315845/proyecto_INICIO, 2315845/proyecto_FIN, 2315845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273471 | Proyecto de inversión | 1887395.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1887395.19, modificado:1887395.19}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA COLONIA ARBOLEDAS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 73338 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 73338 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.8, meta_modificada:1030.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:20, direccion:CALLE GLOMEROSA INTERIOR 48943 PUEBLO EL ZAPOTILLO, 48943 EL ZAPOTILLO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE OLIVO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES GLOMEROSA CALLE ROBLE Y LA CALLE OLIVO EN EL ZAPOTILLO LOCA, lon:-104.44270414, lat:19.62836099}} | 2023-05-22 | 2023-07-21 | 1887395.19 | 1887395.19 | 1887395.19 | 1887395.19 | 1887395.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1887395.19, importe_modificado:1887395.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.8}} | {2273471/proyecto_INICIO, 2273471/proyecto_PROCESO, 2273471/proyecto_FIN, 2273471/proyecto_PROCESO, 2273471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322201 | Proyecto de inversión | 289410.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289410.01, modificado:289410.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ISLA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y CALLE CERRADA SIN NOMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 448627 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 448627 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE LA ISLA COLONIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CERRADA CALLE SIN NOMBRE, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-105.24729125, lat:19.94557713}} | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 289410.01 | 289410.01 | 289410.01 | 289410.01 | 289410.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS013/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:289410.01, importe_modificado:289410.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2322201/proyecto_INICIO, 2322201/proyecto_FIN, 2322201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301067 | Proyecto de inversión | 822043.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822043.95, modificado:822043.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PIRUL - 353965 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 353965 | S | 80 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA MAYAHUEL, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ROSALES, CALLE ROSA DE JAZMIN SE UBICA EN LA COLONIA MAYAHUEL DEL MUNICIPIO DE TEQUILA A QUINCE MINUTOS EN VEHICULO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE, lon:-103.82765194, lat:20.89361298}} | 2023-10-28 | 2023-11-24 | 822043.95 | 822043.95 | 822043.95 | 822043.95 | 822043.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-AD-DOP-20/2023, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:822043.96, importe_modificado:822043.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2301067/proyecto_FIN, 2301067/proyecto_PROCESO, 2301067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284232 | Proyecto de inversión | 912338.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912338.17, modificado:912238.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE LA GRANA Y JAIME NUNO EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 281256 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 281256 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1123.0, meta_modificada:1123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LA GRANA Y CALLE JAIME NUNO, CALLE LOPEZ COTILLA LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL A, lon:-104.37643934, lat:19.77279159}} | 2023-11-06 | 2023-12-23 | 912238.17 | 912238.17 | 912238.17 | 912238.17 | 912238.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:912338.17, importe_modificado:912238.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1123.0}} | {2284232/proyecto_INICIO, 2284232/proyecto_FIN, 2284232/proyecto_INICIO, 2284232/proyecto_FIN, 2284232/proyecto_PROCESO, 2284232/proyecto_FIN, 2284232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219019 | Proyecto de inversión | 290653.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290653.49, modificado:290653.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TEPIC DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 40079 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 40079 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.6, meta_modificada:233.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33985931, lat:20.39673946}} | 2023-05-15 | 2023-06-03 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | 290653.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130835, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:290653.49, importe_modificado:290653.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.6}} | {2219019/proyecto_INICIO, 2219019/proyecto_FIN, 2219019/proyecto_PROCESO, 2219019/proyecto_FIN, 2219019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219406 | Proyecto de inversión | 145359.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145359.02, modificado:145359.02}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 42209 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 42209 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171019, lat:20.52986179}} | 2023-04-10 | 2023-04-22 | 145359.02 | 145359.02 | 145359.02 | 145359.02 | 145359.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130839, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:145359.02, importe_modificado:145359.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2219406/proyecto_PROCESO, 2219406/proyecto_INICIO, 2219406/proyecto_FIN, 2219406/proyecto_PROCESO, 2219406/proyecto_FIN, 2219406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288824 | Proyecto de inversión | 1295841.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295841.68, modificado:1295841.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LOMAS DE ENMEDIO - 302128 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302128 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PABLO FRANCO COLONIA LOMAS DE ENMEDIO, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE BRASIL, CALLE ADRIAN VILLASEÑOR LOS 8 PROYECTOS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL ESTE DE LA LOCALIDA, lon:-105.20657626, lat:20.66102135}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 1295841.68 | 1295841.68 | 1295841.68 | 1295841.68 | 1295841.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2288824/proyecto_PROCESO, 2288824/proyecto_INICIO, 2288824/proyecto_PROCESO, 2288824/proyecto_FIN, 2288824/proyecto_PROCESO, 2288824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219707 | Proyecto de inversión | 1868584.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1868584.81, modificado:1868584.81}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GENERAL ANAYA. - 44329 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 44329 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:919.0, meta_modificada:919.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ANAYA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CERCAS DEL BANCO DE CANTERA., lon:-102.89216419, lat:21.18641394}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 1868584.81 | 1868584.81 | 1868584.81 | 1868584.81 | 1868584.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:1868584.81, importe_modificado:1868584.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:919.0}} | {2219707/proyecto_INICIO, 2219707/proyecto_PROCESO, 2219707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307775 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 383421 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 383421 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 1 DE MAYO ESCUELA UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SALIDA AL CALLEJON O CAMINO VIEJO AYUTLA A CAS, lon:-104.30550576, lat:20.1122415}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2307775/proyecto_INICIO, 2307775/proyecto_PROCESO, 2307775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222425 | Proyecto de inversión | 929919.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929919.77, modificado:929919.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE CALLE MAGDALENO VELASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 66326 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 66326 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.0, meta_modificada:1066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ, lon:-102.71117776, lat:20.29740572}} | 2023-06-19 | 2023-07-29 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | 929919.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:929919.77, importe_modificado:929919.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1066.0}} | {2222425/proyecto_INICIO, 2222425/proyecto_PROCESO, 2222425/proyecto_FIN, 2222425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268262 | Proyecto de inversión | 3594673.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3594673.66, modificado:2663523.77}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo y electrificación, caseta de controles tipo, cerco perimetral en pozo, tren de descarga, equipo de desinfección, línea de conducción a tanque superficial, tanque superficial de 150 m3 y línea de alimentación a las colonias, en la cabecera Municipal de Tequila Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23104 | N | 0 | 0 | 31115 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.836667, lat:20.882778}} | 2023-07-01 | 2023-11-27 | 2663523.77 | 2663523.77 | 2663523.77 | 2663523.77 | 2663523.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-022-23, contratista:CONSTRUCTORA XOCHILTEPEC S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2750420.59, importe_modificado:2750420.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268262/proyecto_INICIO, 2268262/proyecto_PROCESO, 2268262/proyecto_FIN, 2268262/proyecto_PROCESO, 2268262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283332 | Proyecto de inversión | 369358 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369358.0, modificado:369358.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE PARAGUAY ESQUINA CON CALLE URUGUAY Y POLICARPIO PRECIADO EN LA COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 276580 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276580 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:38.47, meta_modificada:38.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUAY COLONIA FERROCARRIL, 47830 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE POLICARPIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DICHO CRUCE SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE POLICARPIO Y CALLE PARAGUAY EN ESTE CRUCERO SE E, lon:-102.77133857, lat:20.35909006}} | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 369358 | 369358 | 369358 | 369358 | 369358 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/021-2023, contratista:URBANIZACIONES CARFER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:369358.0, importe_modificado:369358.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:38.47}} | {2283332/proyecto_INICIO, 2283332/proyecto_PROCESO, 2283332/proyecto_INICIO, 2283332/proyecto_FIN, 2283332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293774 | Proyecto de inversión | 1593412.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593412.01, modificado:1593412.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DE SAN ANDRÉS COHAMIATA. - 324336 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 324336 | S | 269 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:455, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA, 46080 LA LAGUNA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA A UN LADO DE LA COMISARIA LOCAL DE ESTA LOCALIDAD Y 50 M FRENTE A LA CASA DE SALUD EN LAS CORDENADAS LATITUD, lon:-104.209527, lat:22.25384646}} | 2023-11-01 | 2023-12-27 | 1593412.01 | 1593412.01 | 1593412.01 | 1593412.01 | 1593412.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/026/2023, contratista:DIAN PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1593412.01, importe_modificado:1593412.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2293774/proyecto_INICIO, 2293774/proyecto_PROCESO, 2293774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319216 | Proyecto de inversión | 215320.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215320.5, modificado:142687.67}} | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 432304 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PABLO MALDONAO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA A 30 MTS APROXIMADAMENTE DE LA PLAZA, lon:-103.03700433, lat:20.40018055}} | 2023-08-10 | 2023-09-19 | 0 | 142687.67 | 142687.67 | 142687.67 | 142687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:215320.5, importe_modificado:215320.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2319216/proyecto_FIN, 2319216/proyecto_PROCESO, 2319216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297254 | Proyecto de inversión | 513297.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513297.35, modificado:513297.35}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CAMINO EN CUCHILLAS LA PAZ EN LA LAJA ,POTRERO NEGRO. - 339113 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 339113 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.96, meta_modificada:200.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:244, direccion:CONTINUACION CAMINO POTRERO NEGRO RANCHERIA LA LAJA, 45438 POTRERO NEGRO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO POTRERO NEGRO Y CAMINO CUCHILLAS, CAMINO LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN POTRERO NEGRO EN AV. LA PAZ EN LA LAJA ENTRE LOS CAM, lon:-103.07279124, lat:20.55700471}} | 2023-07-06 | 2023-12-15 | 513297.35 | 513297.35 | 513297.35 | 513297.35 | 513297.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141029, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:513297.35, importe_modificado:513297.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.96}} | {2297254/proyecto_INICIO, 2297254/proyecto_FIN, 2297254/proyecto_PROCESO, 2297254/proyecto_INICIO, 2297254/proyecto_FIN, 2297254/proyecto_INICIO, 2297254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290060 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:495025.82}} | ILUMINACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 308024 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 308024 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE INDEPENDENCIA SN COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICI, lon:-104.82308991, lat:20.38192867}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 495025.82 | 495025.82 | 495025.82 | 495025.82 | 495025.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138596, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2290060/proyecto_FIN, 2290060/proyecto_PROCESO, 2290060/proyecto_INICIO, 2290060/proyecto_FIN, 2290060/proyecto_PROCESO, 2290060/proyecto_INICIO, 2290060/proyecto_FIN, 2290060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258772 | Proyecto de inversión | 65000.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.25, modificado:65000.25}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA MOYOTES EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD EL CRUCERO DE SANTA MARIA - 216050 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 216050 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.6, meta_modificada:310.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE LA CRUZ RANCHERIA EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, 46798 RANCHO JORGE CAMACHO VÁZQUEZ, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE CALLE EL SAUZ Y CALLE COLOSIO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 6, lon:-103.86683983, lat:20.3907652}} | 2023-03-03 | 2023-04-03 | 65000.25 | 65000.25 | 65000.25 | 65000.25 | 65000.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134506, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:65000.25, importe_modificado:65000.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.6}} | {2258772/proyecto_INICIO, 2258772/proyecto_FIN, 2258772/proyecto_PROCESO, 2258772/proyecto_FIN, 2258772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287987 | Proyecto de inversión | 43142.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43142.7, modificado:43142.7}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE, ENTRE PIOQUINTO MOYA Y MIGUEL BLANCO - 297750 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 297750 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.5, meta_modificada:232.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE PIOQUINTO MOYA Y CALLE MIGUEL BLANCO, CALLE 5 DE FEBRERO CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LAS CALLES PIOQUINTO MOYA Y MIGUEL BLANCO COLONIA LA VILLA EN LA , lon:-102.90504139, lat:20.78563418}} | 2023-10-27 | 2023-11-10 | 43142.7 | 43142.7 | 43142.7 | 43142.7 | 43142.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139838, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:43142.7, importe_modificado:43142.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.5}} | {2287987/proyecto_INICIO, 2287987/proyecto_FIN, 2287987/proyecto_PROCESO, 2287987/proyecto_INICIO, 2287987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215996 | Proyecto de inversión | 1252321.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252321.98, modificado:1252321.98}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAUCE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 23845 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 23845 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.6, meta_modificada:680.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE SAUCE BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE IGNACIO IÑIGUEZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA FRENTE A LA BODEGA DE MULTIMATERIALES CORNEJO, lon:-102.88250793, lat:21.18059354}} | 2023-05-01 | 2023-12-30 | 1252321.98 | 1252321.98 | 1252321.98 | 1252321.98 | 1252321.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:1252321.98, importe_modificado:1252321.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.6}} | {2215996/proyecto_INICIO, 2215996/proyecto_PROCESO, 2215996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220567 | Proyecto de inversión | 463703.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463703.78, modificado:463703.78}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 50111 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 50111 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.1, meta_modificada:481.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA E, lon:-102.34513746, lat:20.52749575}} | 2023-03-22 | 2023-05-20 | 463703.78 | 463703.78 | 463703.78 | 463703.78 | 463703.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130846, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:463703.78, importe_modificado:463703.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:481.1}} | {2220567/proyecto_INICIO, 2220567/proyecto_PROCESO, 2220567/proyecto_INICIO, 2220567/proyecto_PROCESO, 2220567/proyecto_FIN, 2220567/proyecto_PROCESO, 2220567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223754 | Proyecto de inversión | 804554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804554.54, modificado:804554.54}} | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REPAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION DE MANALISCO. - 76311 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 76311 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:484.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO MANALISCO, 47300 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO NORTE Y CALLE PALENQUE, EN LA ENTRADA DE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-102.9216386, lat:21.06235909}} | 2023-07-03 | 2023-12-30 | 804554.54 | 804554.54 | 804554.54 | 804554.54 | 804554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:804554.54, importe_modificado:804554.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.5}} | {2223754/proyecto_INICIO, 2223754/proyecto_PROCESO, 2223754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274343 | Proyecto de inversión | 1370115.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370115.21, modificado:1370115.21}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES HIDALGO Y AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE ESPINOS DE JUDIO, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION , JALISCO - 139086 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 139086 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:43, direccion:CALLE HIDALGO Y AVILA CAMACHO RANCHERIA ESPINOS DE JUDÍO, 48816 ESPINOS DE JUDÍO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y , CALLE JALISCO AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE ESPINOS DE JUDIO POR SU CALLE PRINCIPAL JALISCO LL, lon:-104.7051571, lat:19.72655508}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1370115.21 | 1370115.21 | 1370115.21 | 1370115.21 | 1370115.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1370115.21, importe_modificado:1370115.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2274343/proyecto_PROCESO, 2274343/proyecto_INICIO, 2274343/proyecto_FIN, 2274343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291316 | Proyecto de inversión | 3231714.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3231714.48, modificado:3231714.48}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES INDEPENDECIA, NIÑOS HEROES Y JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE PINO SUAREZ. - 313784 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 313784 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HERORES, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA A ESPALDAS D, lon:-105.32439691, lat:19.95580798}} | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 3231714.48 | 3231714.48 | 3231714.48 | 3231714.48 | 3231714.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145641, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:3231714.48, importe_modificado:3231714.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:936.0}} | {2291316/proyecto_FIN, 2291316/proyecto_PROCESO, 2291316/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304348 | Proyecto de inversión | 28000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28000.0, modificado:28000.0}} | CONSTRUCCION DE 1ER ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ EN MAGDALENA JALISCO. - 367684 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 367684 | S | 117 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BELLA VISTA, CALLE MANUEL M DOMINGUEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIMARIA AÑO DE JUÁREZ EN MAGDALENA JALISCO., lon:-103.98966671, lat:20.91453722}} | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:28000.0, importe_modificado:28000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} | {2304348/proyecto_PROCESO, 2304348/proyecto_FIN, 2304348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306727 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 378709 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 378709 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 0 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SALES DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.59166667, lat:20.25127422}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138955, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:39440.0, importe_modificado:39440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2306727/proyecto_INICIO, 2306727/proyecto_PROCESO, 2306727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335177 | Adquisición | 2603156 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603156.0, modificado:2603156.0}} | ADQUISICION DE 100 RADIOS PORTATILES | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1405/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:4, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3851, lat:20.72887}} | 2023-08-29 | 2023-12-29 | 2603156 | 2603156 | 2603156 | 2603156 | 2603156 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1405/2023, contratista:CONEXION Y VIGILANCIA POR DIMENSION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2603156.0, importe_modificado:2603156.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2335177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304272 | Proyecto de inversión | 21496.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21496.34, modificado:21496.34}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE NICARAGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 367351 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 367351 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE COLOMBIA, SALES DE, lon:-104.55737119, lat:20.30036138}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 21496.34 | 21496.34 | 21496.34 | 21496.34 | 21496.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:21496.34, importe_modificado:21496.34}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {2304272/proyecto_FIN, 2304272/proyecto_INICIO, 2304272/proyecto_FIN, 2304272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281214 | Proyecto de inversión | 1001548.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001548.11, modificado:1001372.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYÓN Y CALLE RAMÓN LOPEZ ESPINOZA, EN LA COLONIA LA GRANA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 264882 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 264882 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA LA GRANA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE PROLONGACION LOPEZ RAYÓN Y CALLE RAMÓN LOPEZ ESPINOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ASÍ EL NORTE A 769.62 METR, lon:-104.3769461, lat:19.77460263}} | 2023-10-23 | 2023-12-02 | 1001372.54 | 1001372.54 | 1001372.54 | 1001372.54 | 1001372.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1001548.11, importe_modificado:1001372.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2281214/proyecto_PROCESO, 2281214/proyecto_INICIO, 2281214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233107 | Proyecto de inversión | 5378266.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5378266.39, modificado:4466254.19}} | Línea de conducción y tanque, sistema de potabilización, sustitución de redes de distribución, en la Delegación de la Joya, Segunda etapa de dos, municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23106 | N | 0 | 0 | 22643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.976667, lat:20.846111}} | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 4466254.19 | 4466254.19 | 4466254.19 | 4466254.19 | 4466254.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CPR-FED-LP-018-23, contratista:CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4797993.4, importe_modificado:4797993.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233107/proyecto_INICIO, 2233107/proyecto_PROCESO, 2233107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291273 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:3381714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 313488 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 313488 | S | 7500 | 6500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 COLONIA CAPILLA DE RAYO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE CARLOS JOEL VALERA GUITRON, SE ENCUENTRA EL INGRESO ENFRENTE DE LA COLONIA LA CAPILLA DEL RAYO POR LA CARRETERA AYUT, lon:-104.34722763, lat:20.14703471}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3381714 | 3381714 | 3381714 | 3381714 | 3381714 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:2950000.0, importe_modificado:2950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2880.0}} | {2291273/proyecto_PROCESO, 2291273/proyecto_FIN, 2291273/proyecto_INICIO, 2291273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223308 | Proyecto de inversión | 92670.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92670.14, modificado:92670.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE ANDADOR RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 72965 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 72965 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.6, meta_modificada:40.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO, lon:-102.70835839, lat:20.29533631}} | 2023-06-05 | 2023-06-24 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | 92670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:92670.14, importe_modificado:92670.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.6}} | {2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_INICIO, 2223308/proyecto_FIN, 2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_FIN, 2223308/proyecto_INICIO, 2223308/proyecto_PROCESO, 2223308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332174 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55166.39}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CRUCERO DE LA AVENIDA JUAN PABLO II ESQUINA SR. CURA CARLOS JOEL VALERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 2314017023701 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:crucero de la Avenida Juan Pablo II esquina Sr. Cura Carlos Joel Valera en la cabecera municipal de Ayutla, municipio de Ayutla, Jalisco., lon:-104.346568, lat:20.147241}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 55166.39 | 55166.39 | 55166.39 | 55166.39 | 55166.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144974, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, monto:55166.39, importe_modificado:55166.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2332174/proyecto_INICIO, 2332174/proyecto_FIN, 2332174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295358 | Proyecto de inversión | 41563.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41563.95, modificado:41563.95}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ARTEZON A LA LOCALIDAD DE CARREON EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 331548 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 331548 | S | 38 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL ARTEZON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 72 RANCHERIA EL ARTEZON, 48827 EL ARTEZÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO RUMBO A CARREON EN EL K, lon:-104.72892759, lat:19.8581871}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 41563.95 | 41563.95 | 41563.95 | 41563.95 | 41563.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:41563.95, importe_modificado:41563.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.0}} | {2295358/proyecto_FIN, 2295358/proyecto_INICIO, 2295358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223730 | Proyecto de inversión | 1444949.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444949.96, modificado:1444949.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DE LA CORREGIDORA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS. - 76142 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 76142 | S | 1346 | 1329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.8, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CORREGIDORA COLONIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE HEROES DE LA PATRIA, AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE UBICA A 10M AL SUR DE LA E, lon:-105.22695508, lat:20.63000963}} | 2023-05-18 | 2023-12-31 | 1444949.96 | 1444949.96 | 1444949.96 | 1444949.96 | 1444949.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/AD/04/2023, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1444949.96, importe_modificado:1444949.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.5}} | {2223730/proyecto_INICIO, 2223730/proyecto_PROCESO, 2223730/proyecto_FIN, 2223730/proyecto_PROCESO, 2223730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249308 | Proyecto de inversión | 2472693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472693.96, modificado:2472693.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 132 EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO EL MANGAL - 159942 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 159942 | S | 317 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:605.08, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COREA DEL SUR INTERIOR SN COLONIA EL MANGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE MAYO, EL PROYECTO SE UBICA DENTRO DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 132. A UN COSTADO DE LA P, lon:-105.19968298, lat:20.65261789}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/11/2023, contratista:ALTA TORSION CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:7280088.76, importe_modificado:7280088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.0}} | {2249308/proyecto_INICIO, 2249308/proyecto_PROCESO, 2249308/proyecto_INICIO, 2249308/proyecto_FIN, 2249308/proyecto_PROCESO, 2249308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322824 | Proyecto de inversión | 9124555.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9124555.83, modificado:9361986.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS Y CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 451949 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 451949 | S | 12680 | 12800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:294.5, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TOMATLAN - TODO EL MUNICIPIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 294 + 500 RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS EN LOCALIDES DE AL REDEDOR DE LA CABECERA MUNI, lon:-105.24937102, lat:19.93452105}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9361986.85 | 9361986.85 | 9361986.85 | 9361986.85 | 9361986.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:9361986.85, importe_modificado:9361986.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:294.5}} | {2322824/proyecto_INICIO, 2322824/proyecto_FIN, 2322824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216988 | Proyecto de inversión | 612480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612480.0, modificado:612480.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA DE TOTOTLAN. - 28812 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 28812 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA CARRETERA TOTOTLAN, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE MATAMOROS Y CARRETERA TOT, lon:-102.79094107, lat:20.54408264}} | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 612480 | 612480 | 612480 | 612480 | 612480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/FAIS-D/AD/2023, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:612480.0, importe_modificado:612480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2216988/proyecto_INICIO, 2216988/proyecto_PROCESO, 2216988/proyecto_FIN, 2216988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242708 | Proyecto de inversión | 195718 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195718.0, modificado:195718.0}} | MANTENIMIENTO DE ZONA DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MATAMOROS ESQUINA CON JAVIER MINA, COLONIA CENTRO CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. - 104779 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 104779 | S | 12011 | 11562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.22, meta_modificada:302.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 122 Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA BAJADA DE LA CALLE MATAMOROS ESQUINA CON JAVIER MINA EN LA, lon:-102.78742712, lat:20.54287207}} | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 195718 | 195718 | 195718 | 195718 | 195718 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:195718.0, importe_modificado:195718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.22}} | {2242708/proyecto_INICIO, 2242708/proyecto_PROCESO, 2242708/proyecto_FIN, 2242708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309112 | Proyecto de inversión | 485931.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485931.96, modificado:485931.96}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE Y BARDEO PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DEL MONTE DEL FAVOR DEL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 388265 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388265 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:49, direccion:RANCHERIA MONTE DEL FAVOR, 46440 EL MONTE DEL FAVOR, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCAS DE LAS TANQUES DE AGUA DE LA MINA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.17715509, lat:21.13439501}} | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 485931.96 | 485931.96 | 485931.96 | 485931.96 | 485931.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-09/2023/AD, contratista:Desarrolladora en Innovación Morino S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:485931.0, importe_modificado:485931.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2309112/proyecto_PROCESO, 2309112/proyecto_INICIO, 2309112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307883 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 383961 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 383961 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SANTA ROSALIA, 48050 SANTA ROSALÍA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ABASOLO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ZONA SUR DEL PUEBLO DE SANTA ROSALIA POR LA CALLE GUERRERO, lon:-104.46403985, lat:20.03472443}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2307883/proyecto_INICIO, 2307883/proyecto_PROCESO, 2307883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402304414 | Proyecto de inversión | 17325.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17325.31, modificado:17325.31}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN SAN ANDRES JALISCO. - 367948 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 367948 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SAN ANDRÉS, 46475 SAN ANDRÉS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE MAGDALENA, lon:-104.09040006, lat:20.9227003}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 17325.31 | 17325.31 | 17325.31 | 17325.31 | 17325.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:17325.31, importe_modificado:17325.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2304414/proyecto_FIN, 2304414/proyecto_PROCESO, 2304414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290239 | Proyecto de inversión | 566193.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566193.29, modificado:566193.29}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE PRIMAVERA EN COLONIA LA LAGUNILLA - 308863 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 308863 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA LA LAGUNILLA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA AGUA FRIA Y CALLE MEDELLIN, ADOQUINADO DE CALLE PRIMAVERA UBICADA A 210 METROS DE LA EMBLEMATICA GLORIETA DEL DIF SIENDO LA CALLE PRIMAVERA PA, lon:-103.38294575, lat:19.24359357}} | 2023-11-30 | 2023-12-27 | 566193.29 | 566193.29 | 566193.29 | 566193.29 | 566193.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:566193.29, importe_modificado:566193.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.0}} | {2290239/proyecto_INICIO, 2290239/proyecto_FIN, 2290239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298294 | Proyecto de inversión | 999820.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999820.39, modificado:999820.39}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION EN COLONIA, BOSQUES DE LA CUEVA, EN ATOYAC, JALISCO. - 343026 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 343026 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA BOSQUEZ DE LA CUEVA, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE PAROTA Y , CALLE BARCINO COLONIA UBICADA AL SUR ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-103.5145988, lat:20.00501256}} | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 999820.39 | 999820.39 | 999820.39 | 999820.39 | 999820.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:999820.39, importe_modificado:999820.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2298294/proyecto_PROCESO, 2298294/proyecto_INICIO, 2298294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253211 | Proyecto de inversión | 220712.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220712.4, modificado:220712.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALVAN EN ATOYAC, JALISCO - 180254 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180254 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GALVAN PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE NEGRETE, CALLE ALLENDE CALLE UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO., lon:-103.52049352, lat:20.01212377}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 220712.4 | 220712.4 | 220712.4 | 220712.4 | 220712.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:220712.4, importe_modificado:220712.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2253211/proyecto_INICIO, 2253211/proyecto_PROCESO, 2253211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282694 | Proyecto de inversión | 1230445.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230445.54, modificado:1230445.54}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CANAL CALLE CUESTA GALLARDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 273075 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 273075 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CUESTA GALLARDO COLONIA EL GUAYABAL, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUVENTINO ROSAS SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DEL RASTRO MUNICIPAL Y A UN COSTADO DE LA PLANTA DE TRATA, lon:-102.70116073, lat:20.29078361}} | 2023-10-16 | 2023-12-16 | 1230445.54 | 1230445.54 | 1230445.54 | 1230445.54 | 1230445.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137358, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:1230445.54, importe_modificado:1230442.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2282694/proyecto_INICIO, 2282694/proyecto_PROCESO, 2282694/proyecto_FIN, 2282694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223603 | Proyecto de inversión | 499969.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499969.58, modificado:499969.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES ALDAMA E IGNACIO ALLENDE, EN LA COMUNIDAD DE LAS PAPAS DE EN MEDIO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 75339 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75339 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.5, meta_modificada:722.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:127, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PAPAS DE ENMEDIO, 47566 PAPAS DE ENMEDIO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-101.65071238, lat:21.72891211}} | 2023-03-06 | 2023-04-01 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | 499969.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131871, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:499969.58, importe_modificado:499969.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.5}} | {2223603/proyecto_INICIO, 2223603/proyecto_PROCESO, 2223603/proyecto_FIN, 2223603/proyecto_PROCESO, 2223603/proyecto_FIN, 2223603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269342 | Proyecto de inversión | 3026405.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026405.74, modificado:3022260.8}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.587741, lat:21.860945}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 3022260.8 | 3022260.8 | 3022260.8 | 3022260.8 | 3022260.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-DOP-FONDEREG-UNIDADEPORTIVA-FUTBOLRAPIDO-2023-02, contratista:ALEJANDRA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:3022260.8, importe_modificado:3022260.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2269342/proyecto_INICIO, 2269342/proyecto_PROCESO, 2269342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304260 | Proyecto de inversión | 102521.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102521.5, modificado:102521.5}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO LOCALIDAD SAN MARTÍN HIDALGO - 367272 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 367272 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE JESUS REYES HEROLES PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PORFIO DIAZ Y CALLE MANUEL VILLAGRANA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE, lon:-103.92641447, lat:20.43045161}} | 2023-11-25 | 2023-12-29 | 102521.5 | 102521.5 | 102521.5 | 102521.5 | 102521.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139987, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:102521.5, importe_modificado:102521.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2304260/proyecto_INICIO, 2304260/proyecto_FIN, 2304260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296531 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE JUAN PABLO 2DO, ENTRE CALLE COLON Y CEMENTERIO EN COLONIA EL SANTUARIO EN MAGDALENA JALISCO. - 335897 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 335897 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO 2DO COLONIA SANTUARIO, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE BENJAMIN CAMACHO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE JUAN PABLO 2DO EN LA COLONIA EL SANTUARIO LATE, lon:-103.97457482, lat:20.90757177}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138326, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1100.0}} | {2296531/proyecto_FIN, 2296531/proyecto_PROCESO, 2296531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286065 | Proyecto de inversión | 117007.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117007.76, modificado:117007.76}} | CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS EN SAN MARTÍN HIDALGO - 288863 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 288863 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ANONAS PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ALHÓNDIGA, CALLE SOLEDAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE JUÁREZ HASTA L, lon:-103.92720037, lat:20.43894294}} | 2023-10-23 | 2023-11-22 | 117007.76 | 117007.76 | 117007.76 | 117007.76 | 117007.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139967, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:117007.76, importe_modificado:117007.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2286065/proyecto_PROCESO, 2286065/proyecto_INICIO, 2286065/proyecto_FIN, 2286065/proyecto_PROCESO, 2286065/proyecto_FIN, 2286065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258320 | Proyecto de inversión | 115923.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115923.24, modificado:115923.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CINCO DE MAYO LOCALIDAD EL CRUCERO DE SANTA MARIA MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO - 213548 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 213548 | S | 69 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE CINCO DE MAYO RANCHERIA EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA ROSA DEL JILGUERO Y CARRETERA SAN MARTIN A EL CRUCERO DE SANTA MARIA, CAMINO SAN MA, lon:-103.86771566, lat:20.38428447}} | 2023-08-26 | 2023-09-08 | 115923.24 | 115923.24 | 115923.24 | 115923.24 | 115923.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134505, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:115923.24, importe_modificado:115923.24}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2258320/proyecto_INICIO, 2258320/proyecto_PROCESO, 2258320/proyecto_FIN, 2258320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265702 | Acción | 1577190.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577190.52, modificado:1374629.29}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 42539 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1374629.29 | 1374629.29 | 1374629.29 | 1374629.29 | 1374629.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2250/CV/2023., contratista:ADRIAN CARDENAS MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:686531.21, importe_modificado:686531.21}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2250/CV/2023, contratista:PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:688098.08, importe_modificado:688098.08}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:293.0}} | {2265702/proyecto_FIN, 2265702/proyecto_PROCESO, 2265702/proyecto_INICIO, 2265702/proyecto_FIN, 2265702/proyecto_PROCESO, 2265702/proyecto_FIN, 2265702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252613 | Proyecto de inversión | 8374628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8374628.63, modificado:8328800.8}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE DR BAEZA ALZAGA - 177160 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177160 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA HUMBOLDT CALLE DR BAEZA ALZAGA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP, lon:-103.34183572, lat:20.67868781}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8328800.8 | 8328800.8 | 8328800.8 | 8328800.8 | 8328800.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-AND-LP-210-23, contratista:SOKAKLAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8328800.8, importe_modificado:8328800.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2252613/proyecto_INICIO, 2252613/proyecto_PROCESO, 2252613/proyecto_FIN, 2252613/proyecto_PROCESO, 2252613/proyecto_FIN, 2252613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322782 | Proyecto de inversión | 327704.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327704.2, modificado:327704.2}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE DEMETRIO HARO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DE LOS VELA EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 451669 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 451669 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:38, direccion:CALLE DEMETRIO HARO RANCHERIA EL LLANO DE LOS VELAS, 46440 EL LLANO DE LOS VELA, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE RAMON GUTIERREZ Y CALLE JUAN AGUILAR, CALLE FELIPE REYES LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ESPALDAS DEL TEMPLO , lon:-103.91610834, lat:21.00082903}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 327704.2 | 327704.2 | 327704.2 | 327704.2 | 327704.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-21/2023/AD, contratista:Fernando Carrillo Alvarez, convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, monto:327736.96, importe_modificado:327736.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2322782/proyecto_FIN, 2322782/proyecto_PROCESO, 2322782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321653 | Proyecto de inversión | 687137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687137.84, modificado:687137.84}} | CONSTRUCCION DE MODULO EN BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE LOS MORENO EN EL MUNCIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 442476 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442476 | S | 420 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.02, meta_modificada:48.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:143, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN RAFAEL DE LOS MORENO, 48470 SAN RAFAEL DE LOS MORENO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE ALVAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL DE L, lon:-105.19454093, lat:20.12205174}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:687137.84, importe_modificado:687137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.02}} | {2321653/proyecto_PROCESO, 2321653/proyecto_FIN, 2321653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253227 | Proyecto de inversión | 98621.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98621.45, modificado:98621.45}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE HIDALGO EN LA AGENCIA DE TULTITÁN, ATOYAC, JALISCO, - 180322 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180322 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.7, meta_modificada:80.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TULTITÁN, 49200 TULTITÁN, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , AGENCIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO 2.5 KM AL SUR, lon:-103.52235786, lat:19.98446805}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 98621.45 | 98621.45 | 98621.45 | 98621.45 | 98621.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:98621.45, importe_modificado:98621.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.7}} | {2253227/proyecto_INICIO, 2253227/proyecto_PROCESO, 2253227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253228 | Proyecto de inversión | 515349.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515349.53, modificado:515349.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN , EN LA CALLE HIDALGO EN LA AGENCIA DE TULTITÁN,ATOYAC, JALISCO. - 180329 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180329 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.04, meta_modificada:397.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TULTITÁN, 49200 TULTITÁN, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , AGENCIA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO 2.5 KM AL SUR, lon:-103.52233227, lat:19.9844606}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 515349.53 | 515349.53 | 515349.53 | 515349.53 | 515349.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:515349.53, importe_modificado:515349.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:397.04}} | {2253228/proyecto_INICIO, 2253228/proyecto_PROCESO, 2253228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253223 | Proyecto de inversión | 990771.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990771.9, modificado:990771.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN , EN LA CALLE GALVAN, MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO - 180293 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180293 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.0, meta_modificada:914.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GALVAN PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE NEGRETE, CALLE ALLENDE CALLE UBICADA EN EL NORPONEINTE DE LA CABECERA MUNICIPALA DE ATOYAC JALISCO., lon:-103.520766, lat:20.01215609}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 990771.9 | 990771.9 | 990771.9 | 990771.9 | 990771.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:990771.9, importe_modificado:990771.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.0}} | {2253223/proyecto_INICIO, 2253223/proyecto_PROCESO, 2253223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252882 | Proyecto de inversión | 1523130.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523130.84, modificado:1523130.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO CON HUELLA DE CONCRETO EN CALLE PIPILA EN ATOYAC, JALISCO. SEGUNDO TRAMO - 178686 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 178686 | S | 2765 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.08, meta_modificada:623.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE ROCHA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE JUAREZ LA CALLE PIPILA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC SIENDO UNA DE LAS CALLES A LA ORILLA, lon:-103.51176389, lat:20.00890639}} | 2023-08-24 | 2023-11-24 | 1523130.84 | 1523130.84 | 1523130.84 | 1523130.84 | 1523130.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:MARISA AGUILAR CAPETILLO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:1523130.84, importe_modificado:1523130.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.08}} | {2252882/proyecto_INICIO, 2252882/proyecto_PROCESO, 2252882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317707 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | PISO FIRME 2023 ATOYAC - 425470 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 425470 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:INTERIOR 49200 PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN CABECERA MUNICIPAL Y COLONIAS, lon:-103.51776891, lat:20.00934004}} | 2023-08-28 | 2023-12-29 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISC0, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:18.0}} | {2317707/proyecto_INICIO, 2317707/proyecto_PROCESO, 2317707/proyecto_FIN, 2317707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320886 | Proyecto de inversión | 412355.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412355.78, modificado:412355.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION PARAJE DE LAS PALOMAS - 439426 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 439426 | S | 42 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:76, direccion:RANCHERIA PARAJA LAS PALOMAS, 48426 PARAJES DE LAS PALOMAS, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PARJE DE LAS PALOMAS EN EL MUNICIPIO DE CABO CORRINTES JALISCO SOBRA LA CARRETER, lon:-105.3111609, lat:20.38434683}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 412355.78 | 412355.78 | 412355.78 | 412355.78 | 412355.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139497, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:412355.78, importe_modificado:412355.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2320886/proyecto_FIN, 2320886/proyecto_INICIO, 2320886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:capturar informe definitivo en avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:capturar informe definitivo en avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:capturar informe definitivo en avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:capturar informe definitivo en avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230402306082 | Proyecto de inversión | 151438.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151438.64, modificado:151438.64}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LAS GRANJAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 375514 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 375514 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, PARA LLAGAR A ESTA COLONIA SE INGRESA POR LA CARRETERA AHUALULCO EL CARME, lon:-103.93560242, lat:20.64987596}} | 2023-10-06 | 2023-12-27 | 151438.64 | 151438.64 | 151438.64 | 151438.64 | 151438.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS031/2023, contratista:LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:151438.64, importe_modificado:151438.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2306082/proyecto_INICIO, 2306082/proyecto_PROCESO, 2306082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230202227778 | Proyecto de inversión | 3850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850000.0, modificado:3850000.0}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA 926 - 107646 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 107646 | S | 632 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EGIPTO 1724 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SIDON Y CALLE BETLEM, CALLE BETANIA PRIMARIA URBANA 926 UBICADA EN CALLE EGIPTO 1724 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA JALISCO , lon:-103.27403554, lat:20.69015042}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.93, importe_modificado:6349912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2227778/proyecto_INICIO, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN, 2227778/proyecto_PROCESO, 2227778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318346 | Proyecto de inversión | 6591.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6591.41, modificado:6591.41}} | PISO DIGNO EN NEOVILT NUM 79, COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA - 428330 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 428330 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE NEOVIL COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ALMOLOYA Y CALLE CERRO VIEJO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE NEOVILT NUM 79 COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALE, lon:-103.96084727, lat:20.91469754}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 6591.41 | 6591.41 | 6591.41 | 6591.41 | 6591.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:6591.41, importe_modificado:6591.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2318346/proyecto_PROCESO, 2318346/proyecto_FIN, 2318346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317623 | Proyecto de inversión | 7284.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7284.08, modificado:7284.08}} | MURO DIGNO EN JOSE PALOMAR NUMERO 454 - 425207 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425207 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE HIDALGO, CALLE LOS PINOS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE JOSÉ PALOMAR EN LA COLONIA LA ESTACIÓN EN MAGDALEN, lon:-103.98911239, lat:20.91326439}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 7284.08 | 7284.08 | 7284.08 | 7284.08 | 7284.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:7284.08, importe_modificado:7284.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2317623/proyecto_INICIO, 2317623/proyecto_FIN, 2317623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322942 | Acción | 130877.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130877.96, modificado:130242.1}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 452552 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 452552 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-07-07 | 2023-12-03 | 130242.1 | 130242.1 | 130242.1 | 130242.1 | 130242.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-208-23, contratista:CUFRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4341403.17, importe_modificado:4341403.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322942/proyecto_INICIO, 2322942/proyecto_FIN, 2322942/proyecto_PROCESO, 2322942/proyecto_FIN, 2322942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317334 | Proyecto de inversión | 5651.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5651.79, modificado:5651.79}} | MURO DIGNO EN CHINAMPAS NUM 39 EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO. - 424089 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 424089 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMPAS COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECOLOXUCHIL Y CALLE HUIZIZILAPAN, CALLE CERRO VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LA CALLE CHINAMPAS NÚM 39 EN LA COLONIA NUEVA, lon:-103.96112622, lat:20.91223212}} | 2023-04-30 | 2023-12-30 | 5651.79 | 5651.79 | 5651.79 | 5651.79 | 5651.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:5651.79, importe_modificado:5651.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2317334/proyecto_INICIO, 2317334/proyecto_FIN, 2317334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278314 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AYUQUILA - 247957 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 247957 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:7, direccion:CALLE ALAMO RANCHERIA AYUQUILA, 48745 AYUQUILA, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BUGAMBILIAS, EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AYUQUILA SOBRE LA CALLE ALAMO ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y BUGAMBILIAS A 65 M, lon:-104.27714, lat:19.8398285}} | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135104, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2278314/proyecto_INICIO, 2278314/proyecto_PROCESO, 2278314/proyecto_FIN, 2278314/proyecto_PROCESO, 2278314/proyecto_FIN, 2278314/proyecto_PROCESO, 2278314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335268 | Adquisición | 37216.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37216.65, modificado:37216.65}} | ADQUISICION DE 4 TABLETS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1436/2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-08-31 | 2023-12-29 | 37216.65 | 37216.65 | 37216.65 | 37216.65 | 37216.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1436/2023, contratista:LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:37216.65, importe_modificado:37216.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2335268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218206 | Proyecto de inversión | 495249.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495249.24, modificado:495249.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE ARROYO DE CALLE SAN ISIDRO A LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 35521 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 35521 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.64, meta_modificada:798.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO, lon:-102.70876982, lat:20.29866194}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 495249.24 | 495249.24 | 495249.24 | 495249.24 | 495249.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:495249.24, importe_modificado:495249.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.64}} | {2218206/proyecto_INICIO, 2218206/proyecto_PROCESO, 2218206/proyecto_FIN, 2218206/proyecto_PROCESO, 2218206/proyecto_FIN, 2218206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258686 | Proyecto de inversión | 277333 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277333.0, modificado:277333.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEL OBRERO, DE CALLE AV. DEL CAMPESINO A LA CALLE RIO CONCHOS, EN LA COLONIA NUEVO FUERTE DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 215493 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 215493 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DEL OBRERO COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV DEL CAMPESION Y CALLE RIO CONCHOS, CALLE AV DE LOS MAESTROS CIRCULAR POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE GIRAR A LA IZQUIERDA EN SEMAFORO POR CALLE RI, lon:-102.7694979, lat:20.33647158}} | 2023-09-04 | 2023-09-15 | 277333 | 277333 | 277333 | 277333 | 277333 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/019-2023, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:277333.0, importe_modificado:277333.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2258686/proyecto_INICIO, 2258686/proyecto_FIN, 2258686/proyecto_PROCESO, 2258686/proyecto_FIN, 2258686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332192 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:159840.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE PRIVADA SAN JOSÉ Y CALLE PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 2314064025501 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:calle independencia # 25, lon:-101.575027, lat:21.684081}, geo2: {cve_municipio:64, localidad:20, direccion:calle independencia # 25, lon:-101.574895, lat:21.684423}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 159840 | 159840 | 159840 | 159840 | 159840 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:160000.0, importe_modificado:159840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2332192/proyecto_PROCESO, 2332192/proyecto_INICIO, 2332192/proyecto_FIN, 2332192/proyecto_PROCESO, 2332192/proyecto_FIN, 2332192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241489 | Proyecto de inversión | 107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107043.0, modificado:107043.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN RANCHO NUEVO - 52271 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 52271 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:187, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 AL 220 - CAMINO AL BALUARTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL BALUARTE, 47313 RANCHO NUEVO (LOS LLANOS), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA D, lon:-103.06861826, lat:21.11357303}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:107043.0, importe_modificado:107043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241489/proyecto_INICIO, 2241489/proyecto_FIN, 2241489/proyecto_PROCESO, 2241489/proyecto_INICIO, 2241489/proyecto_PROCESO, 2241489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251585 | Proyecto de inversión | 244896.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244896.18, modificado:244896.18}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN COLONIA OBRERA DELEGACION DE ESTIPAC, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 172008 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 172008 | S | 287 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CALLE PASEO DE LA REFORMA INTERIOR 4 PUEBLO ESTIPAC, 45740 ESTIPAC, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE PASEO BENITO JUAREZ, CALLE PASEO DE LA REFORMA ENTRE JUAN DIEGO Y PASEO BENITO JUAREZ EN LA COLONIA OBRER, lon:-103.73137135, lat:20.36405583}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 244896.18 | 244896.18 | 244896.18 | 244896.18 | 244896.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07-2023-AD-03, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:244896.18, importe_modificado:244896.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2251585/proyecto_INICIO, 2251585/proyecto_FIN, 2251585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336520 | Adquisición | 6494540.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6494540.72, modificado:6494540.72}} | ADQUISICION DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 1, 127 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TIPO 2, 3 EQUPOS DE COMPUTO WORKSTATION, 14 ESCANER, 40 LAPTOPS Y 18 MONITORES | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1241/2023 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 0 | 6494540.72 | 6494540.72 | 6494540.72 | 6494540.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1241/2023, contratista:COMPUCAD S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5428955.44, importe_modificado:5428955.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:232.0}} | {2336520/proyecto_INICIO, 2336520/proyecto_PROCESO, 2336520/proyecto_FIN, 2336520/proyecto_PROCESO, 2336520/proyecto_FIN, 2336520/proyecto_INICIO, 2336520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se registro una ampliación pagada en enero de 2024, trimestre:5.0, usuario:lizethacarrillog, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285922 | Proyecto de inversión | 78530.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78530.5, modificado:78530.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO POR LA CALLE LINDA VISTA, EN LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 288406 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 288406 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 630 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-104.97008327, lat:19.88506741}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 78530.5 | 78530.5 | 78530.5 | 78530.5 | 78530.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:78530.5, importe_modificado:78530.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2285922/proyecto_PROCESO, 2285922/proyecto_FIN, 2285922/proyecto_PROCESO, 2285922/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253984 | Proyecto de inversión | 272910.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272910.72, modificado:272910.72}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD, EL PUEBLITO, SAN ANDRES, LA SIERRITA DE LOS DOLORES Y LAS GRANADITAS, EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 185584 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 185584 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.71, meta_modificada:677.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:115, direccion:VEREDA TRAMO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - VIVIENDA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 677 RANCHERIA SAN ANDRES, 47249 SAN ANDRÉS, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO A LA TRINIDAD Y , ESTA SITUADA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCIO, lon:-102.45309141, lat:21.46741695}} | 2023-09-10 | 2023-10-12 | 272910.72 | 272910.72 | 272910.72 | 272910.72 | 272910.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133224, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:272910.72, importe_modificado:272910.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:677.71}} | {2253984/proyecto_INICIO, 2253984/proyecto_PROCESO, 2253984/proyecto_FIN, 2253984/proyecto_PROCESO, 2253984/proyecto_FIN, 2253984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299014 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:86592.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES PUENTES PEATONALES EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 346395 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 346395 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07221207, lat:20.39463732}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 86592.52 | 86592.52 | 86592.52 | 86592.52 | 86592.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138592, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2572679.51, importe_modificado:2572679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2299014/proyecto_PROCESO, 2299014/proyecto_INICIO, 2299014/proyecto_PROCESO, 2299014/proyecto_FIN, 2299014/proyecto_INICIO, 2299014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245450 | Proyecto de inversión | 113384.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113384.7, modificado:113384.7}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE CIENTÍFICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 136439 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 136439 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CIENTIFICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE LAS PILAS, CALLE FILOSOFOS PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRECCI, lon:-103.259144, lat:22.118385}} | 2023-07-24 | 2023-08-18 | 113384.7 | 113384.7 | 113384.7 | 113384.7 | 113384.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:113384.7, importe_modificado:113384.7}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} | {2245450/proyecto_INICIO, 2245450/proyecto_FIN, 2245450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206395 | Proyecto de inversión | 1198847.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198847.94, modificado:1198847.94}} | APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 3.5 CM DE ESPESOR EN DIFERENTES CALLES DE LA DELEGACION DE HUISQUILCO - 1637 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 1637 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.0, meta_modificada:4517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:56, direccion:HUISQUILCO, 47310 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE COLON CALLES DEL CENTRO DE LA DELEGACION, lon:-102.98014558, lat:21.13659825}} | 2023-01-16 | 2023-02-16 | 1198847.94 | 1198847.94 | 1198847.94 | 1198847.94 | 1198847.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/001/2023, contratista:RICARDO GARCIA GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:1198847.94, importe_modificado:1198847.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4517.0}} | {2206395/proyecto_PROCESO, 2206395/proyecto_FIN, 2206395/proyecto_PROCESO, 2206395/proyecto_INICIO, 2206395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326891 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9998363.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROCHA GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. QUINTA ETAPA. - 310613 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 310613 | S | 479 | 508 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3168.79, meta_modificada:3168.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA L. ORIENTE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE ROCHA GARIBAY ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y LA AVENIDA PATRIA L ORIE, lon:-104.02970732, lat:20.53747206}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 9998363.84 | 9998363.84 | 9998363.84 | 9998363.84 | 9998363.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-882-2023, contratista:DEF ASESORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9529151.98, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3168.79}} | {2326891/proyecto_PROCESO, 2326891/proyecto_INICIO, 2326891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332200 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLORENCIA, ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE MONTREAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 2314091026301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:987.99, meta_modificada:987.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:140910001. Calle Florencia, entre Calle Loma Bonita y Calle Montreal, Fracc. Providencia, C.P. 47200, Teocaltiche, Jalisco., lon:-102.570511, lat:21.445596}, geo2: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:140910001.Calle Florencia, entre Calle Loma Bonita y Calle Montreal, Fracc. Providencia, C.P. 47200, Teocaltiche, Jalisco., lon:-102.570813, lat:21.446287}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141216, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:987.99}} | {2332200/proyecto_INICIO, 2332200/proyecto_PROCESO, 2332200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224684 | Proyecto de inversión | 770694.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770694.05, modificado:770694.05}} | CONSTRUCCIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 84902 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Barca | 84902 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:642.0, meta_modificada:642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55158712, lat:20.28337706}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | 770694.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2323321.69, importe_modificado:2323321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:642.0}} | {2224684/proyecto_INICIO, 2224684/proyecto_FIN, 2224684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221041 | Proyecto de inversión | 113269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113269.6, modificado:113269.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 53956 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 53956 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRECCI, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-05-08 | 2023-06-17 | 113269.6 | 113269.6 | 113269.6 | 113269.6 | 113269.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:113269.6, importe_modificado:113269.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319557 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE PURUAGUA DE RAMON CORONA, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. - 433899 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 433899 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:47, direccion:CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS 13 INTERIOR SN PUEBLO PURUAGUA DE RAMON CORONA, 49430 PURUAGUA DE RAMÓN CORONA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE PASEO DE LAS ROSAS PRIMARIA RAMON C, lon:-103.15893949, lat:20.15082327}} | 2023-03-20 | 2023-08-25 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-003-2023, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2319557/proyecto_INICIO, 2319557/proyecto_FIN, 2319557/proyecto_PROCESO, 2319557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202227050 | Proyecto de inversión | 225223.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225223.63, modificado:225223.63}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 18 DE MARZO, ENTRE LA CALLE 1RO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN IPEVI, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 102782 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 102782 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 1 PRIMERO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 25 DE ABRIL CALLE 18 DE MARZO ENTRE LA CALLE 1RO DE JUNIO Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE E, lon:-102.54814316, lat:20.29528177}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | 225223.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:225223.63, importe_modificado:225223.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2227050/proyecto_INICIO, 2227050/proyecto_FIN, 2227050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321185 | Proyecto de inversión | 112828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112828.0, modificado:112828.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA JALISCO - 440506 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 440506 | S | 681 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA GUADALAJARA MORELIA, CALLE HERRERA Y CAIRO CALLE RAMON CORONA DE LA CARRETERA GDL MORELIA A LA PLAZA PRINCIPAL Y CALLE ZARAGOZ, lon:-103.1851156, lat:20.1550915}} | 2023-06-02 | 2023-07-28 | 112828 | 112828 | 112828 | 112828 | 112828 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146364, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:112828.0, importe_modificado:112828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2321185/proyecto_PROCESO, 2321185/proyecto_INICIO, 2321185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335288 | Adquisición | 191959.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191959.04, modificado:191959.04}} | ADQUISICION DE 1 PLOTER | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1561/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-09-26 | 2023-11-28 | 191959.04 | 191959.04 | 191959.04 | 191959.04 | 191959.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1561/2023, contratista:LIBRA SISTEMAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:191959.04, importe_modificado:191959.04}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2335288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309465 | Proyecto de inversión | 354837.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354837.23, modificado:354837.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN ANTONIO, COLONIA LAS PEÑITAS - 389492 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 389492 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO A MARGARITAS Y CALLE JAZMIN, SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO QUEDANDO EN LA CALLE FRENTE DEL JARDÍN , lon:-103.885746, lat:22.627265}} | 2023-10-15 | 2023-12-30 | 354837.23 | 354837.23 | 354837.23 | 354837.23 | 354837.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:354837.23, importe_modificado:354837.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2309465/proyecto_INICIO, 2309465/proyecto_FIN, 2309465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280421 | Proyecto de inversión | 193779.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193779.06, modificado:193779.06}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. - 260213 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mascota | 260213 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:221, direccion:CALLE CONOCIDO EL CARRIZO RANCHERIA EL CARRIZO, 46900 EL CARRIZO, MASCOTA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO INICIANDO A 30 METROS SOBRE EL INGRESO A LA LOCALIDAD, lon:-104.77164059, lat:20.44099992}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 193779.06 | 193779.06 | 193779.06 | 193779.06 | 193779.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142029, contratista:, convocante:Municipio de Mascota, monto:193779.06, importe_modificado:193779.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2280421/proyecto_INICIO, 2280421/proyecto_FIN, 2280421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320923 | Proyecto de inversión | 111244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111244.0, modificado:111244.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA POPULAR EL GUAMÚCHIL LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN. - 439504 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 439504 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE LOPEZ COTILLA CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN IGNACIO EN LA COLONIA POPULAR EL GUAMUC, lon:-103.29888519, lat:20.1926526}} | 2023-07-10 | 2023-08-31 | 111244 | 111244 | 111244 | 111244 | 111244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-005-2023, contratista:JOSE FAVIO SANCHEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:111244.0, importe_modificado:111244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}} | {2320923/proyecto_PROCESO, 2320923/proyecto_FIN, 2320923/proyecto_INICIO, 2320923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319680 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA, JALISCO. - 434371 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 434371 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA SAN ANTONIO, CARRETERA GUADALAJARA MORELIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO A 100M DEL BANCO DEL BIENESTAR TUXCU, lon:-103.18848142, lat:20.15685725}} | 2023-07-01 | 2023-11-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-004-2023, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2319680/proyecto_INICIO, 2319680/proyecto_FIN, 2319680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320251 | Proyecto de inversión | 1138656 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138656.0, modificado:1138656.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN LUIS SOYATLAN A SAN JUAN CITALA, EN LA LOCALIDAD DE LA AGUACATITA MUNICIPIO DE TUXCUECA, JAL. - 436688 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 436688 | S | 423 | 397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30000.0, meta_modificada:30000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO DE SAN LUIS SOYATLAN A SAN JUAN CITALA RANCHERIA LA AGUACATITA, 49440 LA AGUACATITA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CIRCUITO LIBRAMIENTO SAN LUIS SOYATLAN Y CONTINUACION CAMINO DE SAN LUIS SOYATLAN A SAN JUAN CITALA, CAMI, lon:-103.31147121, lat:20.19107191}} | 2023-07-07 | 2023-10-20 | 1138656 | 1138656 | 1138656 | 1138656 | 1138656 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146366, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:1138656.0, importe_modificado:1138656.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30000.0}} | {2320251/proyecto_INICIO, 2320251/proyecto_PROCESO, 2320251/proyecto_FIN, 2320251/proyecto_INICIO, 2320251/proyecto_FIN, 2320251/proyecto_PROCESO, 2320251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320313 | Proyecto de inversión | 381408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381408.0, modificado:381408.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE A LA RANCHERÍA LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 436996 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 436996 | S | 268 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO DEL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS RANCHERIA LOS LLANITOS, 49439 LOS LLANITOS, TUXCUECA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO DE LOS LLANITOS A EL TEPEHUAJE Y BRECHA CAMINO DE EL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS, CAMINO DE EL TEPEHUAJE A, lon:-103.22216491, lat:20.15839885}} | 2023-09-08 | 2023-12-22 | 381408 | 381408 | 381408 | 381408 | 381408 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:381408.0, importe_modificado:381408.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2320313/proyecto_PROCESO, 2320313/proyecto_INICIO, 2320313/proyecto_FIN, 2320313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332181 | Proyecto de inversión | 140786.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140786.88, modificado:140646.09}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ÁNIMAS, ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 2314035024401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANIMAS, lon:-102.23905271, lat:21.53121233}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 140646.09 | 140646.09 | 140646.09 | 140646.09 | 140646.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2332181/proyecto_PROCESO, 2332181/proyecto_INICIO, 2332181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332184 | Proyecto de inversión | 275138.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275138.56, modificado:274863.42}} | REENCARPETADO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE JOAQUÍN AMARO, ENTRE LAS CALLES RÍO ENCARNACIÓN Y CALLE CUENCA LERMA SANTIAGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 2314035024701 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:C. JOAQUIN AMARO, lon:-102.24709755, lat:21.52313855}} | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 274863.42 | 274863.42 | 274863.42 | 274863.42 | 274863.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:960.0}} | {2332184/proyecto_INICIO, 2332184/proyecto_FIN, 2332184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402339885 | Acción | 813522.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813522.02, modificado:813522.02}} | OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LAS CALLES PALOMAS Y AMISTAD EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AMISTAD T2, lon:-102.234053, lat:21.528877}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PALOMAS T1, lon:-102.231118, lat:21.527357}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PALOMAS T1, lon:-102.234471, lat:21.527944}, geo4: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AMISTAD T2, lon:-102.23341, lat:21.527859}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 813522.02 | 813522.02 | 813522.02 | 813522.02 | 813522.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2339885/proyecto_INICIO, 2339885/proyecto_PROCESO, 2339885/proyecto_FIN, 2339885/proyecto_PROCESO, 2339885/proyecto_FIN, 2339885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286010 | Proyecto de inversión | 1380186.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380186.86, modificado:1380186.86}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES EN CAMINO CRUCERO MATAMOROS, EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL. - 288666 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 288666 | S | 154 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.5, meta_modificada:748.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO MATAMOROS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 600 RANCHERIA EL CARIZAL, 46070 HAKARETSIE (EL CARRIZAL), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZNA A 3.6 KM EN EL CAMIN, lon:-104.30477485, lat:22.21386948}} | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1380186.86, importe_modificado:1380186.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.5}} | {2286010/proyecto_PROCESO, 2286010/proyecto_FIN, 2286010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298092 | Proyecto de inversión | 592324.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592324.75, modificado:592324.75}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL VEHICULAR EN EL CALABOZO - 342285 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 342285 | S | 34650 | 31986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:27, direccion:CONTINUACION CAMINO AL CALABOZO RANCHERIA EL CALABOZO, 45444 MONTE DE LA VIRGEN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO AL CALABOZO Y CAMINO AL TECNOLOGICO, CARRETERA A TEPATITLAN LA OBRA SE UBICA EN CAMINO AL CALABOZO ENTRE LA CARRET, lon:-103.01866187, lat:20.65662902}} | 2023-04-10 | 2023-08-22 | 592324.75 | 592324.75 | 592324.75 | 592324.75 | 592324.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:592324.75, importe_modificado:592324.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2298092/proyecto_INICIO, 2298092/proyecto_PROCESO, 2298092/proyecto_INICIO, 2298092/proyecto_FIN, 2298092/proyecto_INICIO, 2298092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259287 | Proyecto de inversión | 132412.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132412.08, modificado:132412.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD, EN SAN FRANCISCO DE RIVAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 219640 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 219640 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO DE RIVAS, 47914 SAN FRANCISCO DE RIVAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO INGRESO A LA LOCALIDAD, CALLE JARDÍN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CA, lon:-102.57102095, lat:20.33839298}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 132412.08 | 132412.08 | 132412.08 | 132412.08 | 132412.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.09/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:691718.46, importe_modificado:691718.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2259287/proyecto_INICIO, 2259287/proyecto_PROCESO, 2259287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292555 | Proyecto de inversión | 36470.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36470.7, modificado:36470.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319532 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319532 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.4929721, lat:20.45619529}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:36470.7, importe_modificado:36470.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2292555/proyecto_PROCESO, 2292555/proyecto_INICIO, 2292555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291776 | Proyecto de inversión | 24313.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24313.8, modificado:24313.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 316486 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 316486 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 0 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES SALES RUMBO A , lon:-104.59169602, lat:20.24939451}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 24313.8 | 24313.8 | 24313.8 | 24313.8 | 24313.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:24313.8, importe_modificado:24313.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2291776/proyecto_INICIO, 2291776/proyecto_FIN, 2291776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245767 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, TECALITLÁN, JALISCO - 138863 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 138863 | S | 627 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ COLONIA LÁZARO CARDENAS, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ Y CALLE EXPROPIACIÓN PETROLERA, CALLE EMILIO PORTES GIL UBICADO EN EL INGRESO SUR A UNA , lon:-103.31335519, lat:19.46709149}} | 2023-05-02 | 2023-07-28 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/2023, contratista:QUERCUS GEOSOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2245767/proyecto_INICIO, 2245767/proyecto_FIN, 2245767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292540 | Proyecto de inversión | 56732.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56732.2, modificado:56732.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319492 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319492 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, SALES DE LA , lon:-104.51257905, lat:20.28117131}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 56732.2 | 56732.2 | 56732.2 | 56732.2 | 56732.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:56732.2, importe_modificado:56732.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2292540/proyecto_INICIO, 2292540/proyecto_FIN, 2292540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254301 | Proyecto de inversión | 1473508.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473508.89, modificado:1473508.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE. - 187238 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 187238 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:666, direccion:RANCHERIA EL ROBLE, 46070 EL ROBLE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL ROBLE A 30 M DE LA ESCUELA DE CONAFE Y A 100 M DE LA CASA DE SALUD., lon:-104.31737165, lat:22.07786682}} | 2023-06-06 | 2023-08-09 | 1473508.89 | 1473508.89 | 1473508.89 | 1473508.89 | 1473508.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/009/2023, contratista:DIAN PATRICIA DALLI SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1473508.89, importe_modificado:1437508.89}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2254301/proyecto_INICIO, 2254301/proyecto_FIN, 2254301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327459 | Proyecto de inversión | 2482184.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482184.95, modificado:2480178.08}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. - 325823 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 325823 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:886.41, meta_modificada:886.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FLORES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y LA CALL, lon:-102.94306975, lat:19.9310242}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 2480178.08 | 2480178.08 | 2480178.08 | 2480178.08 | 2480178.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1054-2023, contratista:OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2482184.95, importe_modificado:2482184.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:886.41}} | {2327459/proyecto_PROCESO, 2327459/proyecto_INICIO, 2327459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285097 | Proyecto de inversión | 1842341.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842341.04, modificado:1842341.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES EN CAMINO SAN JOSÉ, LOS TOROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL TESORERO - 284959 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 284959 | S | 144 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:482, direccion:CAMINO TRAMO LOS TOROS - SAN JOSE EL TESORERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 842 RANCHERIA SAN JOSÉ EL TESORERO, 46083 LOS TOROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLAIZA A 842 M DEL CRUCERO DE LOS TOROS A LA LOC, lon:-104.21011063, lat:22.31456275}} | 2023-07-19 | 2023-09-29 | 1842341.04 | 1842341.04 | 1842341.04 | 1842341.04 | 1842341.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2023, contratista:GRUPO COREJ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1842341.04, importe_modificado:1842341.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2285097/proyecto_INICIO, 2285097/proyecto_FIN, 2285097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328528 | Proyecto de inversión | 7887486.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7887486.06, modificado:7887043.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 8 - 364320 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 364320 | S | 1209 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2523.17, meta_modificada:2523.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES PUEBLO LAS PINTAS, 45692 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL Y LA CALLE SANTA RITA EN LA DELE, lon:-103.32104432, lat:20.56468342}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 7887043.8 | 7887043.8 | 7887043.8 | 7887043.8 | 7887043.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1395-2023, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7887486.06, importe_modificado:7887486.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2523.17}} | {2328528/proyecto_FIN, 2328528/proyecto_PROCESO, 2328528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329542 | Proyecto de inversión | 690633.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690633.87, modificado:690334.65}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESMERALDA, EN LA COLONIA LAS MORAS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 407693 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 407693 | S | 191 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:691.59, meta_modificada:691.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE AMATISTA Y CALLE DIAMANTE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ESMERALDA ENTRE LA CALLE AMATISTA Y LA, lon:-102.32942739, lat:21.23065384}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 690334.65 | 690334.65 | 690334.65 | 690334.65 | 690334.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-1366-2023, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:690633.87, importe_modificado:690633.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:691.59}} | {2329542/proyecto_FIN, 2329542/proyecto_PROCESO, 2329542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300597 | Proyecto de inversión | 1327538.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327538.01, modificado:1327538.01}} | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA EN CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA EN LA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 352110 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 352110 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.4, meta_modificada:30.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE SANTA ANGELA, AVENIDA DE JESUS LA OBRA SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCR, lon:-103.34384108, lat:20.56075188}} | 2023-11-23 | 2023-12-13 | 1327538.01 | 1327538.01 | 1327538.01 | 1327538.01 | 1327538.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 57/2023, contratista:MULTI OBRAS DS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1327538.01, importe_modificado:929276.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.4}} | {2300597/proyecto_PROCESO, 2300597/proyecto_INICIO, 2300597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319786 | Proyecto de inversión | 113680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113680.0, modificado:113680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DIF TUXCUECA - 434757 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 434757 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE GENERAL ARTEAGA, CALLE EL TORIL DIF TUXCUECA EN CALLE ZARAGOZA SIN NUMERO A DOS CALLES AL PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-103.18629996, lat:20.15534145}} | 2023-08-28 | 2023-09-22 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | 113680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-007-2023, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:113680.0, importe_modificado:113680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.8}} | {2319786/proyecto_FIN, 2319786/proyecto_INICIO, 2319786/proyecto_FIN, 2319786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321008 | Proyecto de inversión | 38172.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38172.96, modificado:38172.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN MUNICIPO DE TUXCUECA JALISCO - 439767 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 439767 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RIBERA DEL LAGO PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE LERDO DE TEJADA DE LA CALLE LERDO DE TEJADA A LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN EL MALECON DE SAN L, lon:-103.30386683, lat:20.19769426}} | 2023-09-18 | 2023-10-30 | 38172.96 | 38172.96 | 38172.96 | 38172.96 | 38172.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146371, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:38172.96, importe_modificado:38172.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2321008/proyecto_PROCESO, 2321008/proyecto_INICIO, 2321008/proyecto_FIN, 2321008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285149 | Proyecto de inversión | 4745005.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4745005.84, modificado:4745005.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO E ILUMINACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL SUR EN MEZQUITIC JALISCO. - 285116 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 285116 | S | 8385 | 7293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO HACIA LAS CHINELAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SIN NUMERO CAMINO A LAS CHINELAS EN EL MUNICIPIO DE, lon:-103.72527328, lat:22.38141576}} | 2023-08-09 | 2023-11-10 | 4745005.84 | 4745005.84 | 4745005.84 | 4745005.84 | 4745005.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/016/2023, contratista:RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4745005.84, importe_modificado:4745005.84}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:56.0}} | {2285149/proyecto_INICIO, 2285149/proyecto_FIN, 2285149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317812 | Proyecto de inversión | 161124 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161124.0, modificado:161124.0}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 425778 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 425778 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y , SE ENCUENTRA JUNTO AL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-102.93627261, lat:20.38109359}} | 2023-05-12 | 2023-07-14 | 0 | 161124 | 161124 | 161124 | 161124 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137724, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:161124.0, importe_modificado:161124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2317812/proyecto_INICIO, 2317812/proyecto_FIN, 2317812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311802 | Proyecto de inversión | 681267.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681267.88, modificado:681267.88}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA Y CUARTO DE SISTEMA DE FILTRACION EN LA DELEGACION DEN VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 400177 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 400177 | S | 10420 | 10380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:173, direccion:BRECHA TRAMO VISTA HERMOSA - PLANTA HIDROELECTRICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 480 RANCHO VISTA HERMOSA (SANTA CRUZ DEL CORTIJO), 49657 PLANTA ELÉCTRICA SANTA CRUZ (LA PLANTA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , D, lon:-103.34799078, lat:19.70998231}} | 2023-10-16 | 2023-11-03 | 681267.88 | 681267.88 | 681267.88 | 681267.88 | 681267.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:400177/2023, contratista:ARTURO MORENO ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:681267.88, importe_modificado:681267.88}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2311802/proyecto_INICIO, 2311802/proyecto_FIN, 2311802/proyecto_PROCESO, 2311802/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319262 | Proyecto de inversión | 507472 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507472.0, modificado:118675.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 432485 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432485 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA , 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JAVIER MINA, CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-103.05667633, lat:20.39840033}} | 2023-05-22 | 2023-08-27 | 0 | 118675 | 118675 | 118675 | 118675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:507472.0, importe_modificado:507472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {2319262/proyecto_PROCESO, 2319262/proyecto_FIN, 2319262/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253752 | Proyecto de inversión | 2957377.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2957377.5, modificado:2957377.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CENTRAL COLONIA LA MEZQUITERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 184032 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 184032 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1629.2, meta_modificada:2292.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CARLOS RIVERA Y CALLE JUAN JOSE CASTILLO, CALLE JAZMIN LA OBRA SE REALIZARA COMO SE DESCRIBE EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN CALLE CE, lon:-103.37275453, lat:20.60982925}} | 2023-09-15 | 2023-10-04 | 2957377.5 | 2957377.5 | 2957377.5 | 2957377.5 | 2957377.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 29/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2957377.5, importe_modificado:2070164.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2292.97}} | {2253752/proyecto_INICIO, 2253752/proyecto_FIN, 2253752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286833 | Proyecto de inversión | 235456.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235456.6, modificado:235456.6}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PLAN DE LOS PLATANOS EN LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 291760 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 291760 | S | 60 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 42 + 020 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECER, lon:-104.70276804, lat:19.96742509}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 235456.6 | 235456.6 | 235456.6 | 235456.6 | 235456.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:235456.6, importe_modificado:235456.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2286833/proyecto_INICIO, 2286833/proyecto_PROCESO, 2286833/proyecto_FIN, 2286833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284292 | Proyecto de inversión | 1444629.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444629.32, modificado:1444629.32}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO EL LLANITO, CAMPOSANTO, TETEMANMA, SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ. - 281538 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 281538 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.43, meta_modificada:3.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO EL LLANITO - SANTA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA SANTA CRUZ, 46050 PINOS ALTOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1.5 KM DE LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA Y A 850 M DEL CAMPOS, lon:-104.05571185, lat:22.32712296}} | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 1444629.32 | 1444629.32 | 1444629.32 | 1444629.32 | 1444629.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139203, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1444629.32, importe_modificado:1444629.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.43}} | {2284292/proyecto_PROCESO, 2284292/proyecto_INICIO, 2284292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230402273869 | Proyecto de inversión | 573677.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573677.45, modificado:573677.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 112301 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 112301 | S | 19 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.1, meta_modificada:113.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE SAN MIGUEL SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL CEMENTERIO, lon:-103.05622035, lat:20.40005455}} | 2023-04-24 | 2023-05-23 | 0 | 573677.45 | 573677.45 | 573677.45 | 573677.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-07, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLÓGICA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:573677.45, importe_modificado:573677.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.1}} | {2273869/proyecto_INICIO, 2273869/proyecto_FIN, 2273869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226527 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA FEDERAL EN MAGDALENA JALISCO - 99333 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 99333 | S | 199 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR FELIZ ESTRADA 0 INTERIOR 0 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGUSTIN PARGA VALADEZ, CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE L, lon:-103.97209932, lat:20.91206238}} | 2023-04-10 | 2023-05-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132428, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2226527/proyecto_INICIO, 2226527/proyecto_FIN, 2226527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319187 | Proyecto de inversión | 495915.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495915.09, modificado:255561.13}} | ELECTRIFICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 432188 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432188 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CAMINO A LA PREPARATORIA UDG, lon:-102.93861686, lat:20.3835073}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 255561.13 | 255561.13 | 255561.13 | 255561.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:255561.13, importe_modificado:255561.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2319187/proyecto_FIN, 2319187/proyecto_PROCESO, 2319187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317725 | Acción | 7500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500.0, modificado:7500.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 425512 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 425512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:7500.0, importe_modificado:7500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317725/proyecto_INICIO, 2317725/proyecto_FIN, 2317725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279502 | Proyecto de inversión | 105456.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105456.96, modificado:105456.96}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE SAN JUAN DE AMULA - 254761 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254761 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MA, lon:-104.08573746, lat:19.8339353}} | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 105456.96 | 105456.96 | 105456.96 | 105456.96 | 105456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:105456.96, importe_modificado:105456.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:276.0}} | {2279502/proyecto_INICIO, 2279502/proyecto_FIN, 2279502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246335 | Proyecto de inversión | 9050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9050000.0, modificado:9099533.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD GRANADA, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN EL FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 141987 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 141987 | S | 87 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1843.2, meta_modificada:1843.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:BOULEVARD GRANADA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD CHULAVISTA Y AVENIDA DE CERRO DE GORDO, CALLE CERRO DE SAN MIGUEL CONTRAESQUINA DE LA UNIDAD DEPORT, lon:-103.36090756, lat:20.49762479}} | 2023-06-22 | 2023-10-19 | 9099533 | 9099533 | 9099533 | 9099533 | 9099533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-040-23, contratista:Grupo de Ingenieros Topógrafos en la Construcción, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:7588835.78, importe_modificado:7588835.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1843.2}} | {2246335/proyecto_INICIO, 2246335/proyecto_PROCESO, 2246335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313766 | Proyecto de inversión | 94443 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94443.0, modificado:94443.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y MACHUELOS EN LA CALLE OBREGON DE LA CIENEGA - 410160 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 410160 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE DR R MICHEL Y CALLE MEXICO, CALLE JUAN PELAYO POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES DR. R. MICHEL Y MEXICO DE LA CIENEGA, lon:-104.13233921, lat:19.8403566}} | 2023-05-26 | 2023-06-30 | 94443 | 94443 | 94443 | 94443 | 94443 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:94443.0, importe_modificado:94443.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2313766/proyecto_INICIO, 2313766/proyecto_FIN, 2313766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244351 | Proyecto de inversión | 2559879.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559879.85, modificado:2559879.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES GERANIO, ALCATRAZ Y DEL LOTO DE LA COLONIA INFONAVIT DE ZAPOTILTIC, JALISCO - 130510 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 130510 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1052.7, meta_modificada:1052.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:ANDADOR GERANIO ALCATRAZ Y DEL LOTO COLONIA INFONAVIT, 49605 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y ANDADOR DE LA ROSA, CALLE JACARANDAS LA OBRA SE UBICA EN EL ANDADOR GERANIO ANDADOR ALCATRAZ Y ANDADOR DEL LOTO E, lon:-103.411285, lat:19.620022}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 2559879.85 | 2559879.85 | 2559879.85 | 2559879.85 | 2559879.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-02/2023, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, monto:2559879.85, importe_modificado:2559879.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1052.7}} | {2244351/proyecto_PROCESO, 2244351/proyecto_INICIO, 2244351/proyecto_FIN, 2244351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322317 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NAHUAPA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 449255 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 449255 | S | 192 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.02, meta_modificada:225.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE C. MORALETE, CALLE C. UNION SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-105.33115317, lat:19.94106901}} | 2023-04-03 | 2023-05-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.02}} | {2322317/proyecto_INICIO, 2322317/proyecto_FIN, 2322317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211420 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6980945.64}} | Rehabilitación de instalaciones (sanitarios y obras exteriores) (1era. etapa) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_002EMS | N | 0 | 0 | 4413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado esq. Antonio Caso, Col. Basilio Vadillo, Tonalá, Jalisco. C.P. 45409., lon:-103.24774, lat:20.65393}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 6980945.64 | 6980945.64 | 6980945.64 | 6980945.64 | 6980945.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211420/proyecto_INICIO, 2211420/proyecto_PROCESO, 2211420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Oficio TG/DGGOI/DGOO/042/2024 emitido por la SHP Estatal, reintegro de esta acción por la cantidad de $19,054.32 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal el reintegro de $ 0.04 de los recursos del Capital No comprometido al 31 de diciembre de 2023 y No ejercidos en el primer trimestre de 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211199 | Adquisición | 21000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21000.0, modificado:21000.0}} | Adquisicion de Basculas para el Centro Estatal de Control de Confianza | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 6 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249074 | Proyecto de inversión | 2472693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472693.96, modificado:2472693.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 15 LA PESQUERA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA - 158342 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 158342 | S | 702 | 652 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:648.3, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO SENA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL FLUVIAL VALLARTA, 48312 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE LAGO BERNAL Y AVENIDA DE LOS GRANDES LAGOS, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA SECUNDARIA TECNICA , lon:-105.22717344, lat:20.65041628}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | 2472693.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/11/2023, contratista:ALTA TORSION CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:7280088.76, importe_modificado:7280088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:690.0}} | {2249074/proyecto_INICIO, 2249074/proyecto_PROCESO, 2249074/proyecto_FIN, 2249074/proyecto_INICIO, 2249074/proyecto_PROCESO, 2249074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242436 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA COLORADA. - 95517 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 95517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 AL 250 - CAMINO A MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA LOMA COLORADA, 47300 LOMA COLORADA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y CARRETERA LLANO DE RUICES, A UN, lon:-102.99468669, lat:21.20876473}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:4466.0, importe_modificado:4466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2242436/proyecto_INICIO, 2242436/proyecto_PROCESO, 2242436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242451 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR A UNA FAMILIA DE LA LOCALIDAD DE SALTO VERDE - 96058 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 96058 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:118, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 AL 300 - AL CAMINO A CARRETERA YAHUALICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SALTO VERDE, 47300 EL SALTO VERDE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO REAL Y , A 1.9 KILOMETRO, lon:-102.85671798, lat:21.12281395}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134108, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:4466.0, importe_modificado:4466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2242451/proyecto_PROCESO, 2242451/proyecto_INICIO, 2242451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241498 | Proyecto de inversión | 107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107043.0, modificado:107043.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA DELEGACION DE MANALISCO - 52392 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 52392 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:71, direccion:CALLE ZARAGOZA PONIENTE PUEBLO MANALISCO, 47330 MANALISCO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PRIVADA ZARAGOZA PONIENTE A 10 METROS DEL EJE DE LA CALLE, lon:-102.92332353, lat:21.06178673}} | 2023-08-05 | 2023-12-30 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:107043.0, importe_modificado:107043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241498/proyecto_PROCESO, 2241498/proyecto_FIN, 2241498/proyecto_INICIO, 2241498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254529 | Proyecto de inversión | 734037.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734037.32, modificado:734037.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PAPEL EN LAS COLONIAS GUAYABITOS Y LOMAS DE SANTA MARIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 188835 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 188835 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:619.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PAPEL COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN Y AVENIDA JESUS MICHEL GONZALEZ, CALLE VIDRIO LA OBRA SE UBICA EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN PAPEL DE TIZAPAN, lon:-103.3842106, lat:20.59518729}} | 2023-08-24 | 2023-10-04 | 734037.32 | 734037.32 | 734037.32 | 734037.32 | 734037.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 52/2023, contratista:FUTUROBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:734037.32, importe_modificado:513826.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:619.64}} | {2254529/proyecto_INICIO, 2254529/proyecto_PROCESO, 2254529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311649 | Proyecto de inversión | 23848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.0, modificado:23848.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CENTRO 012 - 398835 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 398835 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 7 S INTERIOR SN RANCHERIA EL CENTRO, 47259 EL CENTRO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , A 70 METROS AL PONIENTE DE ABARROTES RUVALCABA, lon:-102.58468559, lat:21.73338282}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2311649/proyecto_INICIO, 2311649/proyecto_FIN, 2311649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254506 | Proyecto de inversión | 909165.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909165.25, modificado:909165.25}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PASEO DE LAS ROSAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTIN DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 188672 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 188672 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:677.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ROSAS COLONIA JARDINES DE SAN MARTÍN, 45628 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LIRIO LA OBRA SE UBICA EN PASEO DE LAS ROSAS DE PATRIA 6M AL NORTE R, lon:-103.31001103, lat:20.60240388}} | 2023-08-24 | 2023-10-04 | 909165.25 | 909165.25 | 909165.25 | 909165.25 | 909165.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 50/2023, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:909165.25, importe_modificado:636415.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {2254506/proyecto_INICIO, 2254506/proyecto_FIN, 2254506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254461 | Proyecto de inversión | 1643320.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643320.89, modificado:1643320.89}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PAPEL DE LAS COLONIAS GUAYABITOS Y LOMAS DE SANTA MARIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 188434 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 188434 | S | 106 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:848.0, meta_modificada:724.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE PAPEL COLONIA GUAYABITOS, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO PONIENTE MANUEL GOMEZ MORIN Y AVENIDA JESUS MICHEL GONZALEZ, CALLE VIDRIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PAPEL QUE ABARCA 2 COLONIAS G, lon:-103.38419967, lat:20.59499008}} | 2023-08-10 | 2023-10-04 | 1643320.89 | 1643320.89 | 1643320.89 | 1643320.89 | 1643320.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 51/2023, contratista:FUTUROBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1643320.89, importe_modificado:1150324.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.43}} | {2254461/proyecto_INICIO, 2254461/proyecto_FIN, 2254461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254350 | Proyecto de inversión | 3160133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160133.5, modificado:3160133.5}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ,CRISTOBAL COLON COLONIA LA DURAZNERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 187651 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 187651 | S | 287 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2238.0, meta_modificada:934.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA LA DURAZNERA, 45580 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN Y CALLE PASEO DEL CHABACANO, CALLE FRAILES LA OBRA SE PUBICA ENTRE LAS CALLES LATERALES FRAILES Y , lon:-103.31676638, lat:20.5931403}} | 2023-08-18 | 2023-11-09 | 3160133.5 | 3160133.5 | 3160133.5 | 3160133.5 | 3160133.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 47/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3160133.5, importe_modificado:2212093.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:934.45}} | {2254350/proyecto_INICIO, 2254350/proyecto_FIN, 2254350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254257 | Proyecto de inversión | 3460002.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3460002.53, modificado:3460002.53}} | CONSTRUCCION DE BANQQUETAS EN BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 187047 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 187047 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2966.5, meta_modificada:2212.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION DETALLADA EN BUGAMBILIAS DESD, lon:-103.32591599, lat:20.60735745}} | 2023-09-10 | 2023-10-23 | 3460002.53 | 3460002.53 | 3460002.53 | 3460002.53 | 3460002.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 22/2023, contratista:HABITARNOVA EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3460002.53, importe_modificado:2422001.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2212.8}} | {2254257/proyecto_INICIO, 2254257/proyecto_FIN, 2254257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308227 | Proyecto de inversión | 339179.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339179.97, modificado:339179.97}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 385066 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 385066 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:95, direccion:RANCHERIA LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LA TROJA BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQ KM 6 DESVIACION A LA DERECHA COMUNIDA, lon:-102.80569443, lat:19.61475435}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 339179.97 | 339179.97 | 339179.97 | 339179.97 | 339179.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:339179.97, importe_modificado:339179.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2308227/proyecto_PROCESO, 2308227/proyecto_INICIO, 2308227/proyecto_PROCESO, 2308227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220638 | Proyecto de inversión | 1799872.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799872.38, modificado:1600815.49}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 50529 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 50529 | S | 146 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:593.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARTIN, CALLE PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA IGNACIO ALLENDE Y EN MIGUEL 6M, lon:-103.32779009, lat:20.60766031}} | 2023-04-07 | 2023-06-15 | 1600815.49 | 1600815.49 | 1600815.49 | 1600815.49 | 1600815.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 10/2023, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1799872.38, importe_modificado:1259910.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.94}} | {2220638/proyecto_INICIO, 2220638/proyecto_PROCESO, 2220638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285638 | Proyecto de inversión | 41734 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41734.0, modificado:41734.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN COLONIA CENTRO ZAP 099 - 287382 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 287382 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 40 s/n INTERIOR SN COLONIA VILLA HIDALGO CENTRO, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SILVESTRE BARAJAS Y CALLE CENTENARIO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 85 METROS AL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL POR , lon:-102.58984628, lat:21.67284462}} | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 41734 | 41734 | 41734 | 41734 | 41734 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2285638/proyecto_INICIO, 2285638/proyecto_FIN, 2285638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320389 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:52000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO VECINAL DE POCHOTITAN AL TIGRE MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 437323 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 437323 | S | 83 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO POCHOTITLAN - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 13 RANCHERIA POCHOTITÁN, 48464 POCHOTITÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CAMINO SALIDA DE POCHOTITLAN RUMBO A LA LOCALIDAD EL TIGRE., lon:-105.23483943, lat:20.14746138}} | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2320389/proyecto_PROCESO, 2320389/proyecto_INICIO, 2320389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271354 | Adquisición | 115976.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115976.8, modificado:115976.8}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CPU SFF TIPO INTERMEDIO, VIDEOPROYECTOR 3000 LUMENS, PANTALLA INTERACTIVA TAMAÑO 86" PARA PLANTELES DEL CECYTEJ | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPL00325-0023/2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:AVENIDA MARIA GUADALUPE PADILLA #118,SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.39709, lat:21.016149}} | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 115976.8 | 115976.8 | 115976.8 | 115976.8 | 115976.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271356 | Adquisición | 327753.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327753.36, modificado:327753.36}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (CPU SFF TIPO BÁSICO) PARA EL CONALEP N° 131 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPL00330-0027/2023 | N | 0 | 0 | 804 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CARRETERA EX-HACIENDA DE ZAPOTLANEJO KM 1,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.169148, lat:20.4955401}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 327753.36 | 327753.36 | 327753.36 | 327753.36 | 327753.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223629 | Proyecto de inversión | 396263.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396263.89, modificado:396263.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PUENTE, FRENTE A LA CASA DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 75548 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 75548 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.99, meta_modificada:566.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PUENTE, SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL PUNTE DE ACCESO ALA COM, lon:-101.61637087, lat:21.6995497}} | 2023-02-13 | 2023-03-04 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | 396263.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131875, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:396263.89, importe_modificado:396263.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.99}} | {2223629/proyecto_INICIO, 2223629/proyecto_PROCESO, 2223629/proyecto_FIN, 2223629/proyecto_PROCESO, 2223629/proyecto_FIN, 2223629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313868 | Proyecto de inversión | 108269.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108269.4, modificado:108269.4}} | AMPLIACIÓN DE LINEA AÉREA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COLONIA COSTA ALEGRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 410442 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 410442 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COLONIA COSTA ALEGRE, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA JORGE SALAS Y CALLE CALLE DEL AGUA ESCONDIDA, CALLE EMILIO PORTES GIL ESTA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS ORILLAS DE CIHUATLÁN PARA LLEGAR A ELLA SE PUE, lon:-104.55260569, lat:19.24542791}} | 2023-07-03 | 2023-09-03 | 108269.4 | 108269.4 | 108269.4 | 108269.4 | 108269.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPM/14/2023, contratista:ANDRES AVALOS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:108269.4, importe_modificado:108269.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2313868/proyecto_INICIO, 2313868/proyecto_FIN, 2313868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298509 | Proyecto de inversión | 332794.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332794.29, modificado:403504.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTILLO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 343804 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 343804 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PUEBLO EL ZAPOTILLO, 48050 EL ZAPOTILLO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL ZAPOTILLO, lon:-104.39949086, lat:19.96671089}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 403504.52 | 403504.52 | 403504.52 | 403504.52 | 403504.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139260, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:332794.29, importe_modificado:332794.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2298509/proyecto_INICIO, 2298509/proyecto_FIN, 2298509/proyecto_INICIO, 2298509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294630 | Proyecto de inversión | 9039869.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9039869.85, modificado:8977083.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA - 327742 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 327742 | S | 3232 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1956.0, meta_modificada:1956.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTEROS COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SABINO, CALLE HERREROS LA OBRA SE ENCUENTA TRES CUADRAS HACIA EL OESTE DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, lon:-103.36106414, lat:20.75860134}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 8977083.06 | 8977083.06 | 8977083.06 | 8977083.06 | 8977083.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-057-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:9039869.85, importe_modificado:9039869.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1956.0}} | {2294630/proyecto_PROCESO, 2294630/proyecto_FIN, 2294630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 8,977,083.06 COMPROMETIDO: 8,977,083.06 DEVENGADO: 8,977,083.06 EJERCIDO: 8,977,083.06 PAGADO: 8,977,083.06 AVANCE: 8,977,083.06 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293166 | Proyecto de inversión | 253505.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253505.11, modificado:145340.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 322203 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 322203 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE 1 DE MAYO EJIDO CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CONEXION DE LINEA DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO EN LA COMUNIDAD PARTE ALTA LADO NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.30323125, lat:20.1114456}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 145340 | 145340 | 145340 | 145340 | 145340 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:253505.11, importe_modificado:253505.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2293166/proyecto_INICIO, 2293166/proyecto_FIN, 2293166/proyecto_PROCESO, 2293166/proyecto_FIN, 2293166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta etapa de la obra se ejercieron $145,340.00. Cubriendo la meta de metros lineales, ya que se compro la manguera para entubar el agua. Fue concluida esta obra. En la tercera etapa se cobraran herramientas para su bombeo., trimestre:5.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 57.33%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 57.33%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 57.33%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 57.33%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402293828 | Proyecto de inversión | 5143213.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5143213.68, modificado:5143213.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO - 324568 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 324568 | S | 5479 | 5267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LOS PADRES, CALLE PASEO DE LA FAMILIA SOBRE LA CALLE INTERVENIDA SE ENCUENTRA EL SEMINARIO SAN, lon:-103.43774719, lat:20.6171956}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 5143213.68 | 5143213.68 | 5143213.68 | 5143213.68 | 5143213.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-079-2023, contratista:HER-PADI , S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5143213.68, importe_modificado:5143213.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2293828/proyecto_INICIO, 2293828/proyecto_PROCESO, 2293828/proyecto_FIN, 2293828/proyecto_INICIO, 2293828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 5,143,213.68 COMPROMETIDO: 5,143,213.68 DEVENGADO: 5,143,213.68 EJERCIDO: 5,143,213.68 PAGADO: 5,143,213.68 AVANCE: 5,143,213.68 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293026 | Proyecto de inversión | 113800.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113800.04, modificado:247343.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 321678 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 321678 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:105, direccion:CALLE MEXICO EJIDO LOS SAUCES, 48050 LOS SAUCES, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE COLIMA, LOCALIDAD DE LOS SAUCES AGUAS ABAJO PARA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE, lon:-104.40855905, lat:19.98364647}} | 2023-06-01 | 2023-07-15 | 247343 | 247343 | 247343 | 247343 | 247343 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139419, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:113800.04, importe_modificado:113800.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2293026/proyecto_PROCESO, 2293026/proyecto_FIN, 2293026/proyecto_INICIO, 2293026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296285 | Proyecto de inversión | 4265085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4265085.68, modificado:4181343.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO - 335029 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335029 | S | 3196 | 3229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDO COLONIA MIRADOR ESCONDIDO, 45130 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CEREZA A UN COSTADO DE LA OBRA SE ENCUIENTRAN LA SECUNDARÍA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA Y EL COLEGI, lon:-103.33068922, lat:20.76628582}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4181343.18 | 4181343.18 | 4181343.18 | 4181343.18 | 4181343.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4558354.21, importe_modificado:4558354.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1296.0}} | {2296285/proyecto_INICIO, 2296285/proyecto_PROCESO, 2296285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 4,181,343.18 COMPROMETIDO: 4,181,343.18 DEVENGADO: 4,181,343.18 EJERCIDO: 4,181,343.18 PAGADO: 4,181,343.18 AVANCE: 4,181,343.18 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294295 | Proyecto de inversión | 14596175.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.45961753E7, modificado:1.45961753E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL - 326271 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 326271 | S | 5277 | 5181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5081.0, meta_modificada:5081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LAS HIGUERAS COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE Y CALLE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE, CALLE JARDINES DE LAS CAOBAS A UNA CUADRA AL SURESTE DE LA , lon:-103.36913974, lat:20.75332128}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 14596175.3 | 14596175.3 | 14596175.3 | 14596175.3 | 14596175.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-076-2023, contratista:RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.45961753E7, importe_modificado:1.45961753E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5081.0}} | {2294295/proyecto_FIN, 2294295/proyecto_INICIO, 2294295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 14,596,175.30 COMPROMETIDO: 14,596,175.30 DEVENGADO: 14,596,175.30 EJERCIDO: 14,596,175.30 PAGADO: 14,596,175.30 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293896 | Proyecto de inversión | 7082870.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7082870.22, modificado:7099178.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA COLONIA EL CAMPANARIO - 324771 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 324771 | S | 3817 | 3822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA EL CAMPANARIO, 45234 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN ALFONSO Y CALLE SAN JOSE, CALLE AGUA ESCONDIDA ESTA VIALIDAD AYUDA A DESAHOGAR LA AVENIDA JOSÉ GUADALUPE GALLO HACIA EL ESTE PARA SER EXACTO, lon:-103.43354812, lat:20.59220523}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 7099178.16 | 7099178.16 | 7099178.16 | 7099178.16 | 7099178.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-041-2023, contratista:CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7375346.25, importe_modificado:7375346.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.0}} | {2293896/proyecto_FIN, 2293896/proyecto_PROCESO, 2293896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 7,099,178.16 COMPROMETIDO: 7,099,178.16 DEVENGADO: 7,099,178.16 EJERCIDO: 7,099,178.16 PAGADO: 7,099,178.16 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223515 | Proyecto de inversión | 545327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545327.96, modificado:545327.96}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 74431 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 74431 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.5, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25624155, lat:20.65039412}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | 545327.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-029-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:545327.96, importe_modificado:545327.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2223515/proyecto_INICIO, 2223515/proyecto_FIN, 2223515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228109 | Proyecto de inversión | 687294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687294.06, modificado:672398.15}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA JUAREZ ENTRE CALLE JUAREZ Y PROLONGACIÓN GONZALEZ ORTEGA, COLONIA ZALATITAN, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO - 109777 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109777 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.7, meta_modificada:602.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, AVENIDA PATRIA ORIENTE A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD POR LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA., lon:-103.26633593, lat:20.65773369}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | 672398.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-030-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:687294.06, importe_modificado:672398.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.7}} | {2228109/proyecto_INICIO, 2228109/proyecto_FIN, 2228109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228249 | Proyecto de inversión | 1742643.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1742643.72, modificado:1742643.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA HONDA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110408 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110408 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA BAJA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.2561042, lat:20.65016216}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | 1742643.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-033-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1742643.72, importe_modificado:1742643.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2228249/proyecto_INICIO, 2228249/proyecto_FIN, 2228249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228448 | Proyecto de inversión | 1355269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355269.78, modificado:1355269.78}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PONIENTE FRENTE A LA PRESA OCOTILLO AL CRUCE CON MALECÓN EL OCOTILLO, COLONIA OCOTILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111482 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111482 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:554.66, meta_modificada:554.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:195, direccion:CALLE OCOTILLO PONIENTE COLONIA OCOTILLO, 45428 COLONIA BOSQUES DEL SOL, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A PRESA OCOTILLO Y CALLE MALECÓN, LA OBRA ESTA AL COSTADO DE LA PRESA EL COCOTILLO A 500 METROS DEL ANILLO PERIFÉRICO , lon:-103.21957518, lat:20.60627026}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | 1355269.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2024, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1355269.78, importe_modificado:1355269.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:554.66}} | {2228448/proyecto_INICIO, 2228448/proyecto_FIN, 2228448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228515 | Proyecto de inversión | 1480784.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480784.54, modificado:1480784.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE REYNA CIHUALPILLI ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, COLONIA REY XÓLOTL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 111901 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 111901 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:655.5, meta_modificada:655.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REYNA CIHUALPILLI COLONIA REY XOLOTL, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NÁHUATL Y CALLE REY MAZTLA, CALLE REY NEZAHUALCÓYOTL A 300 METROS DE LA AVENIDA TONALÁ POR LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL Y LA CALLE REY MAZTLA, lon:-103.2643988, lat:20.61453518}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | 1480784.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2025, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1480784.54, importe_modificado:1480784.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.5}} | {2228515/proyecto_INICIO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO, 2228515/proyecto_FIN, 2228515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229818 | Proyecto de inversión | 590539.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590539.58, modificado:558084.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN PRIVADA PESO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA, COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117976 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117976 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.68, meta_modificada:538.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PESO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA CERRADA, PRIVADA CENTENARIO 0 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-103.24018166, lat:20.66260868}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | 558084.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-040-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:590539.58, importe_modificado:558084.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.68}} | {2229818/proyecto_INICIO, 2229818/proyecto_PROCESO, 2229818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229825 | Proyecto de inversión | 1498720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498720.0, modificado:1498720.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, UBICADA EN PRIVADA REFORMA NO. 12 ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, COLONIA ALTAMIRA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 117986 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 117986 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA REFORMA COLONIA ALTAMIRA, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HUERTAS, CALLE TRINCHERAS A 200 METROS DEL PARQU DE LA SOLIDARIDAD POR LA PRIVADA REFORMA A LA ALTURA DEL DOMO DEL PARQUE DE LA SOLIDARI, lon:-103.26691204, lat:20.65277837}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.2}} | {2229825/proyecto_INICIO, 2229825/proyecto_PROCESO, 2229825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229834 | Proyecto de inversión | 2398819.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2398819.04, modificado:2398819.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE VIÑA ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, COL. ALAMEDAS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118011 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118011 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.33, meta_modificada:2179.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE VIÑA COLONIA ALAMEDAS DE ZALATITÁN, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AVE DEL PARAÍSO Y CALLE AZALEA, CALLE NARDO A 150 METROS DE LA PARTE POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTE SAN GASPAR POR LA CALLE VIÑA., lon:-103.25479097, lat:20.67192926}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | 2398819.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-042-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2398819.04, importe_modificado:2398819.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2179.33}} | {2229834/proyecto_INICIO, 2229834/proyecto_FIN, 2229834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248853 | Proyecto de inversión | 2066709 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066709.0, modificado:2397382.44}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN PRIVADA PAJARITO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA, PRIVADA PLATA ENTRE CALLE ANTONIO DURAN Y CERRADA, PRIVADA DIONISIO PAJARITO ENTRE CALLE DIONISIO PAJARITO Y CERRADA, PRIVADA SAN JUAN ENTRE CALLE DIONISIO PAJARITO Y CERRADA Y PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE ANTONIO DURAN Y CERRADA Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PAJARITO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA, COL. LA LADRILLERA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 156922 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156922 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA PAJARITO COLONIA LA LADRILLERA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GUAMÚCHIL Y CERRADA CERRADA, CALLE JOAQUÍN PAJARITO A 110 METROS DE LA CENTRAL DE EMERGENCIA TONALÁ SUR O CRUZ VERDE PAJARITOS POR LA CALLE GUAMUC, lon:-103.2299754, lat:20.59311826}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | 2397382.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-046-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2397382.44, importe_modificado:2397382.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.0}} | {2248853/proyecto_INICIO, 2248853/proyecto_PROCESO, 2248853/proyecto_INICIO, 2248853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249125 | Proyecto de inversión | 2405240.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405240.2, modificado:2405240.2}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CAMINO A ZALATITÁN ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE DIEGO RIVERA, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 158757 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 158757 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.45, meta_modificada:1533.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A ZALATITÁN COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE DIEGO RIVERA, A 400 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE CAMINO A SAN GASPAR, lon:-103.24551529, lat:20.67253593}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | 2405240.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405240.2, importe_modificado:2405240.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.45}} | {2249125/proyecto_PROCESO, 2249125/proyecto_FIN, 2249125/proyecto_INICIO, 2249125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277473 | Proyecto de inversión | 258656.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258656.65, modificado:258656.65}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE MORELIA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LOS PATOS EN LA LOCALIDAD DE CHINAMPAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JALISCO. - 224313 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 224313 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:19, direccion:CALLE MORELIA PUEBLO CHINAMPAS, 47549 CHINAMPAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LOS PATOS, CALLE FRANCISCO VILLA EL PFROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELIA EN LA COMUNIDAD DE CHINAMPAS Y A 250 ML DEL C, lon:-101.8173862, lat:21.84352281}} | 2023-10-15 | 2023-11-15 | 258656.65 | 258656.65 | 258656.65 | 258656.65 | 258656.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:258656.65, importe_modificado:258656.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2277473/proyecto_INICIO, 2277473/proyecto_PROCESO, 2277473/proyecto_FIN, 2277473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291320 | Proyecto de inversión | 678216.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678216.8, modificado:678216.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FALTANTE EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN - 313796 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 313796 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:204, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN, 48220 SAN JUAN, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, lon:-105.12911737, lat:20.46847896}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 678216.26 | 678216.26 | 678216.26 | 678216.26 | 678216.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138586, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1939128.96, importe_modificado:1939128.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2291320/proyecto_PROCESO, 2291320/proyecto_FIN, 2291320/proyecto_INICIO, 2291320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224644 | Proyecto de inversión | 1553283.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553283.16, modificado:1553283.16}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 84499 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Barca | 84499 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55158712, lat:20.28337203}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 1553283.16 | 1553283.16 | 1553283.16 | 1553283.16 | 1553283.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.02/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2323321.69, importe_modificado:2323321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1472.0}} | {2224644/proyecto_INICIO, 2224644/proyecto_PROCESO, 2224644/proyecto_FIN, 2224644/proyecto_PROCESO, 2224644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296226 | Acción | 55405.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55405.08, modificado:55405.08}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 334853 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 334853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 55405.08 | 55405.08 | 55405.08 | 55405.08 | 55405.08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/5-334853, contratista:ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:55405.08, importe_modificado:55405.08}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2296226/proyecto_INICIO, 2296226/proyecto_PROCESO, 2296226/proyecto_INICIO, 2296226/proyecto_FIN, 2296226/proyecto_PROCESO, 2296226/proyecto_FIN, 2296226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328355 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4700000.0, modificado:4620845.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, BANQUETAS Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS CALLES DE GALEANA, PLAN DE SAN LUIS Y NICOLÁS BRAVO, EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 356562 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356562 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.18, meta_modificada:1527.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE LA CALLE GALEANA Y LA CALLE NICOLAS BRAVO EN LA, lon:-102.93003647, lat:20.37034129}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 4620845.35 | 4620845.35 | 4620845.35 | 4620845.35 | 4620845.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1847-2023, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4630189.22, importe_modificado:4630189.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.18}} | {2328355/proyecto_PROCESO, 2328355/proyecto_FIN, 2328355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328360 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5954052.67}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE MÉXICO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. - 356872 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 356872 | S | 96 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1660.82, meta_modificada:1660.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO PUEBLO ZAPOTLAN DEL REY, 45980 ZAPOTLÁN DEL REY, ZAPOTLÁN DEL REY JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MÉXICO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GUADALUPE VIC, lon:-102.9273709, lat:20.4659279}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5954052.67 | 5954052.67 | 5954052.67 | 5954052.67 | 5954052.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1846-2023, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5954409.47, importe_modificado:5954409.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1660.82}} | {2328360/proyecto_INICIO, 2328360/proyecto_FIN, 2328360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221035 | Proyecto de inversión | 2733176.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733176.78, modificado:2733176.78}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO , RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE Y BANQUETAS CALLES 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES EN EL SAUCILLO DE MALDONADO. - 53935 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 53935 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1023.3, meta_modificada:1023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:180, direccion:CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES RANCHERIA EL SAUCILLO DE MALDONADO, 45440 SAUCILLO DE MALDONADO (EL SAUCILLO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE 2DA. ETAPA HERMANOS NUÑO Y NIÑOS HEROES Y CALLE CALZADA INDEPENDENCIA, , lon:-102.92461289, lat:20.55400127}} | 2023-02-02 | 2023-02-28 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | 2733176.78 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C001/2023, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2733176.78, importe_modificado:2733176.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1023.3}} | {2221035/proyecto_INICIO, 2221035/proyecto_PROCESO, 2221035/proyecto_FIN, 2221035/proyecto_INICIO, 2221035/proyecto_PROCESO, 2221035/proyecto_INICIO, 2221035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253082 | Proyecto de inversión | 2014904.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2014904.55, modificado:2014904.55}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 179647 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 179647 | S | 77 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO TIERRAS COLORADAS - TIERRAS COLORADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 62 RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 46074 KWIEKWAIPA (LA PEÑA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO , lon:-104.30314245, lat:22.18576588}} | 2023-06-01 | 2023-08-18 | 2014904.55 | 2014904.55 | 2014904.55 | 2014904.55 | 2014904.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2014904.55, importe_modificado:2014904.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2253082/proyecto_INICIO, 2253082/proyecto_FIN, 2253082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285476 | Proyecto de inversión | 9408154.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9408154.99, modificado:9408343.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL SUR EN MEZQUITIC JALISCO. - 286523 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 286523 | S | 8385 | 7293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9319.0, meta_modificada:9319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO HACIA LAS CHINELAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO SIN NUMERO CAMINO A LAS CHINELAS EN LA UNIDAD DEPOS, lon:-103.7252571, lat:22.38139035}} | 2023-07-25 | 2023-09-25 | 9408343.08 | 9408343.08 | 9408343.08 | 9408343.08 | 9408343.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/013/2023, contratista:SHARPIE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:9408154.99, importe_modificado:9408154.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9319.0}} | {2285476/proyecto_INICIO, 2285476/proyecto_PROCESO, 2285476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215006 | Proyecto de inversión | 936341.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936341.22, modificado:936312.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE MONTE LA LUNA ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 556 AUTLAN VILLA PURIFICACIÓN, EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 8068 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 8068 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1143.0, meta_modificada:1143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MONTE LA LUNA COLONIA COLINAS DEL SUR, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ROSARIOS CASTELLANOS Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL 556 AUTLAN - LA VILLA PURIFICACION, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-104.38255821, lat:19.76383135}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 936312.35 | 936312.35 | 936312.35 | 936312.35 | 936312.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:936341.22, importe_modificado:936312.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1143.0}} | {2215006/proyecto_INICIO, 2215006/proyecto_FIN, 2215006/proyecto_PROCESO, 2215006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251669 | Proyecto de inversión | 264499.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264499.95, modificado:264499.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN DELEGACION DE JUAN GIL PRECIADO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. - 172470 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 172470 | S | 126 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO JUAN GIL PRECIADO LA LOMA, 45740 JUAN GIL PRECIADO (LA LOMA), VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLES INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.72821092, lat:20.37615554}} | 2023-08-28 | 2023-10-13 | 264499.95 | 264499.95 | 264499.95 | 264499.95 | 264499.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-07-2023-AD-05, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:264499.95, importe_modificado:264499.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {2251669/proyecto_INICIO, 2251669/proyecto_PROCESO, 2251669/proyecto_FIN, 2251669/proyecto_PROCESO, 2251669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217324 | Proyecto de inversión | 1595193.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595193.01, modificado:1595193.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE, ALDAMA Y PRIV. ALDAMA, EN LA LOCALIDAD DE JUAN GIL PRECIADO. MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JAL. - 30700 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 30700 | S | 293 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN JUAN GIL PRECIADO LA LOMA, 45740 JUAN GIL PRECIADO (LA LOMA), VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE ALLENDE Y PARCELA EN LA LOCALIDAD D, lon:-103.7282753, lat:20.37483675}} | 2023-04-20 | 2023-07-31 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | 1595193.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-04-2023-AD-02, contratista:MAREINCO AN-AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:1595193.91, importe_modificado:1595193.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1254.0}} | {2217324/proyecto_INICIO, 2217324/proyecto_FIN, 2217324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292356 | Proyecto de inversión | 1268976.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268976.06, modificado:1268976.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE TRADICIONAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON, ENTRE CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA EL TECUAN - 318910 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 318910 | S | 268 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:3437.3, meta_modificada:3437.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA , 45744 EL TECUÁN, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLEJON ENTRE CALLE HIDALGO Y EMILIANO ZAPAPA EN LA AGENCIA EL TECUAN. CALLE PA, lon:-103.73188917, lat:20.31697664}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 1268976.06 | 1268976.06 | 1268976.06 | 1268976.06 | 1268976.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11-2023-AD-02, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES S A DE C V, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:1268976.06, importe_modificado:1268976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3437.3}} | {2292356/proyecto_INICIO, 2292356/proyecto_PROCESO, 2292356/proyecto_INICIO, 2292356/proyecto_PROCESO, 2292356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220650 | Proyecto de inversión | 1926852.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926852.02, modificado:1926852.02}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 50627 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 50627 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:903.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARTIN LA OBRA SE UBICA EN BUGAMBILIAS DESDE PEDRO HASTA CORREGIDORA, lon:-103.32596075, lat:20.60735151}} | 2023-04-26 | 2023-07-11 | 1926852.02 | 1926852.02 | 1926852.02 | 1926852.02 | 1926852.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 16/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1926852.02, importe_modificado:1348796.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:903.59}} | {2220650/proyecto_INICIO, 2220650/proyecto_FIN, 2220650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285616 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL FRACCIONAMIENTO DIAZ PEREZ - 287310 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 287310 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE VENUS 113 s/n INTERIOR SN COLONIA DIAZ PEREZ, 47252 LLANO DEL CAPOSANTO (FRACCIONAMIENTO DÍAZ PERÉZ), VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO ALBA Y CALLE MARIA ACERO V, CALLE BENIGO REYNOSO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA , lon:-102.5890046, lat:21.68757931}} | 2023-10-19 | 2023-11-19 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285616/proyecto_PROCESO, 2285616/proyecto_FIN, 2285616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270157 | Proyecto de inversión | 4396999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4396999.96, modificado:4280529.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CCT 14DPR1006A, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LOMA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08307 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7236667, lat:20.7889168}} | 2023-08-01 | 2023-11-28 | 4280529.39 | 4280529.39 | 4280529.39 | 4280529.39 | 4280529.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270159 | Proyecto de inversión | 3099316.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3099316.19, modificado:3099316.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL MURO PERIMETRAL Y ANDADOR DE LIGA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ ROGELIO ÁLVAREZ CCT 14EES0100R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO COPALITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08615 | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MOLINOS,FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.443381, lat:20.820659}} | 2023-09-04 | 2023-11-17 | 3099316.18 | 3099316.18 | 3099316.18 | 3099316.18 | 3099316.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270161 | Proyecto de inversión | 1723150.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1723150.32, modificado:1723150.31}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0489O, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUTITLÁN, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08605 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9691667, lat:21.7363889}} | 2023-08-15 | 2023-09-28 | 1723150.31 | 1723150.31 | 1723150.31 | 1723150.31 | 1723150.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270162 | Proyecto de inversión | 2095415.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095415.86, modificado:2095415.86}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES CCT 14DTV0550B, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08811 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7971111, lat:20.8901667}} | 2023-08-16 | 2023-09-30 | 2095415.86 | 2095415.86 | 2095415.86 | 2095415.86 | 2095415.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337603 | Proyecto de inversión | 6302862.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6302862.96, modificado:6302116.06}} | CONSTRUCCIÓN DE REJA PERIMETRAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL TULE, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08895 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8845515, lat:22.0024076}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 6302116.06 | 6302116.06 | 6302116.06 | 6302116.06 | 6302116.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337595 | Proyecto de inversión | 12017996.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.201799678E7, modificado:1.199787773E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR1456E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE ACUÑA), MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07416 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 34,SAN NICOLÁS,COCULA,JALISCO, lon:-103.8187596, lat:20.4673651}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 11997877.73 | 11997877.73 | 11997877.73 | 11997877.73 | 11997877.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337591 | Proyecto de inversión | 1994125.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994125.29, modificado:1994125.29}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES CCT 14DTV0256Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CALICHE (EL CALICHE), MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06620 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CONOCIDO,SAN JOSÉ DEL CALICHE,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-101.933949, lat:21.1296305}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 1994125.29 | 1994125.29 | 1994125.29 | 1994125.29 | 1994125.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337593 | Proyecto de inversión | 2322998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322998.84, modificado:2322998.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL,INGRESO PEATONAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CCT 14EPR0486R,UBICADA EN LA COLONIA RESIDENCIAL SAN ELÍAS MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07018 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANGEL MARTÍNEZ 2274,SAN ELÍAS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3713065, lat:20.7131733}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2322998.6 | 2322998.6 | 2322998.6 | 2322998.6 | 2322998.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220824 | Proyecto de inversión | 451482.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451482.64, modificado:451482.64}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C.GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 52283 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 52283 | S | 87 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE SAN RAFAEL LA OBRA SE UBICA EN C. GENERAL BRAVO CUERPO NORTE DE NIC, lon:-103.33617365, lat:20.5716509}} | 2023-04-07 | 2023-05-04 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | 451482.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 19/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:451482.64, importe_modificado:316037.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.3}} | {2220824/proyecto_INICIO, 2220824/proyecto_FIN, 2220824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220098 | Proyecto de inversión | 959627.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959627.49, modificado:959627.49}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 47141 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 47141 | S | 136 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:241.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE EZEQUIEL BARBA LA OBRA SE UBICA EN DE LOMAS VERDES DESDE 14M AL SUR DE SU CRUCE CON BUGAMBILIAS, lon:-103.31661721, lat:20.60706535}} | 2023-04-05 | 2023-05-16 | 959627.49 | 959627.49 | 959627.49 | 959627.49 | 959627.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 12/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:959627.49, importe_modificado:671739.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:241.5}} | {2220098/proyecto_INICIO, 2220098/proyecto_PROCESO, 2220098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281138 | Proyecto de inversión | 17886 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17886.0, modificado:17886.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA BALCONES DEL ALTO - 264587 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 264587 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DIAZ GOMEZ 561 INTERIOR S/N COLONIA BALCONES DEL ALTO, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE J. DE JESUS MARTINEZ NUÑEZ Y CALLE MARIA DOMINGA NUÑEZ, A 3 CUADRAS AL PÓNIENTE DEL OSPITAL SANTO TORI, lon:-102.59625156, lat:21.66548732}} | 2023-10-10 | 2023-11-10 | 17886 | 17886 | 17886 | 17886 | 17886 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2281138/proyecto_INICIO, 2281138/proyecto_FIN, 2281138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285354 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 286029 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 286029 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE SEPULVEDA 605 s/n INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO Y AVENIDA LUIS DONALDO COLICIO PONIENTE, A 500 METROS AL PONIENTE POR LA, lon:-102.600676, lat:21.67319157}} | 2023-10-20 | 2023-11-20 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2285354/proyecto_INICIO, 2285354/proyecto_PROCESO, 2285354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311001 | Proyecto de inversión | 2970504.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2970504.09, modificado:2970504.09}} | REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION HIDALGO, 1RA ETAPA, CON RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. - 396093 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 396093 | S | 175 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2590.0, meta_modificada:2590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EL LLANO DEL TORO, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE EFRAIN BUEN ROSTRO Y , LA COLONIA DEL LLANO DEL TORO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, lon:-103.01493865, lat:19.92443015}} | 2023-10-23 | 2023-11-13 | 2970504.09 | 2970504.09 | 2970504.09 | 2970504.09 | 2970504.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137923, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:2970504.09, importe_modificado:2970504.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2590.0}} | {2311001/proyecto_INICIO, 2311001/proyecto_FIN, 2311001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278706 | Proyecto de inversión | 485133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485133.28, modificado:485133.28}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ GUTIÉRREZ CON EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO DE ALTEÑAS - 250562 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atengo | 250562 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.5, meta_modificada:85.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE LÓPEZ GUTIÉRREZ RANCHERIA TRIGO DE ALTEÑAS, 48160 TRIGO DE ALTEÑAS, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y EL TRAMO A REHABILITAR ES QUE ESTA AL LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-104.23986212, lat:20.41014162}} | 2023-05-30 | 2023-12-31 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145958, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:482133.28, importe_modificado:482133.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.5}} | {2278706/proyecto_INICIO, 2278706/proyecto_FIN, 2278706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, informe definitivo, corregir el importe 485133.28 para que de el 100% de avance, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:En avance financiero, informe definitivo, corregir el importe 485133.28 para que de el 100% de avance, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:En avance financiero, informe definitivo, corregir el importe 485133.28 para que de el 100% de avance, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:En avance financiero, informe definitivo, corregir el importe 485133.28 para que de el 100% de avance, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230402295503 | Proyecto de inversión | 461663.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461663.63, modificado:461663.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE ABREVADERO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 332253 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atengo | 332253 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:BRECHA TRAMO YERBABUENA - TELEJECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 230 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA YERBABUENA, 48175 YERBABUENA, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y VEREDA CAMINO A TELEJECA, LAS OBRAS SE U, lon:-104.16390342, lat:20.33979535}} | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 461663.63 | 461663.63 | 461663.63 | 461663.63 | 461663.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:18.0}} | {2295503/proyecto_INICIO, 2295503/proyecto_FIN, 2295503/proyecto_PROCESO, 2295503/proyecto_FIN, 2295503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228579 | Proyecto de inversión | 565058.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565058.48, modificado:565058.48}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 112273 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 112273 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE LOS CANALES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA CALLE SE ENCUETRA AL SUROESTE DE LA POBLACI, lon:-103.05387286, lat:20.15671051}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 565058.48 | 565058.48 | 565058.48 | 565058.48 | 565058.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:565058.48, importe_modificado:565058.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2228579/proyecto_INICIO, 2228579/proyecto_PROCESO, 2228579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288012 | Proyecto de inversión | 1673955.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1673955.11, modificado:1673955.11}} | REHABILITACION DE CALLE MATAMOROS CON PAVIMENTO ASFALTICO CRUCE CON CALLE MILAGROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 297925 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 297925 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS MILAGROS, CALLE ARTEAGA SE LLEGA POR LA CALLE PINO SUAREZ A LA DERECHA POR LA CALLE , lon:-103.55969173, lat:20.2317584}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 1673955.11 | 1673955.11 | 1673955.11 | 1673955.11 | 1673955.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138835, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:1673955.11, importe_modificado:1673955.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2288012/proyecto_PROCESO, 2288012/proyecto_INICIO, 2288012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287810 | Proyecto de inversión | 317735.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317735.61, modificado:317735.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CAMINO A LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS EVANGELISTA EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 296873 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 296873 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS - san marcos MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN MARCOS, 45770 SAN MARCOS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CAMINO A LA LAGUNA SE ENTRA A LA POBL, lon:-103.5357505, lat:20.31753535}} | 2023-11-06 | 2023-12-23 | 317735.61 | 317735.61 | 317735.61 | 317735.61 | 317735.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138844, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:317735.61, importe_modificado:317735.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2287810/proyecto_INICIO, 2287810/proyecto_PROCESO, 2287810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295639 | Proyecto de inversión | 3239156.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239156.26, modificado:3239156.26}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GALEANA DESDE LA CALLE PINO SUAREZ HASTA LA CALLE RAYON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 332777 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 332777 | S | 370 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:683.0, meta_modificada:683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE RAYON, CALLE MATAMOROS SE LLEGA POR LA CALLE GALEANA HASTA EL CRUCE CON PINO SUAREZ AHI ES DOND, lon:-103.56188386, lat:20.22768115}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 3239156.26 | 3239156.26 | 3239156.26 | 3239156.26 | 3239156.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/06-FAIS-2023, contratista:GILBERTO SILVERIO CERVANTES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:3239156.35, importe_modificado:3239156.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:683.0}} | {2295639/proyecto_PROCESO, 2295639/proyecto_FIN, 2295639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270166 | Proyecto de inversión | 1546250.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546250.28, modificado:472563.38}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS ENRIQUE CASTILLO PERAZA CCT 14DES0133J, UBICADA EN LA COLONIA MIRASOLES, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08314 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ # 665,,VILLA HIDALGO,JALISCO, lon:-102.7918313, lat:21.6611799}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 472563.38 | 472563.38 | 472563.38 | 472563.38 | 472563.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267967 | Proyecto de inversión | 5485707.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5485707.9, modificado:3048157.81}} | Rehabilitación del sistema de agua potable en la Cabecera municipal de Toliman, Jalisco. Equipamiento electromecánico, construcción de línea de bombeo, sustitución de red de distribución e instalación de tomas domiciliarias | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23117 | N | 0 | 0 | 11200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.914167, lat:19.601667}} | 2023-07-01 | 2023-12-27 | 3048157.81 | 3048157.81 | 3048157.81 | 3048157.81 | 3048157.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-LP-023-23, contratista:GRUPO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4846135.05, importe_modificado:4846135.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267967/proyecto_FIN, 2267967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296389 | Proyecto de inversión | 13449282.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.344928214E7, modificado:1.344928202E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN SANTA LUCIA - 335459 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335459 | S | 3932 | 3837 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SANTA LUCIA COLONIA SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE DE LAS ROSAS, CALLE CLAVEL LA CALLE INTERVENIDA ES EL PRINCIPAL PUNTO DE CONEXION ENTRE EL POTRERO Y SANTA, lon:-103.50300547, lat:20.80544857}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 13449282.02 | 13449282.02 | 13449282.02 | 13449282.02 | 13449282.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-081-2023, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.344928214E7, importe_modificado:1.344928214E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:430.0}} | {2296389/proyecto_INICIO, 2296389/proyecto_PROCESO, 2296389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 13,449,282.02 COMPROMETIDO: 13,449,282.02 DEVENGADO: 13,449,282.02 EJERCIDO: 13,449,282.02 PAGADO: 13,449,282.02 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253379 | Proyecto de inversión | 76756.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76756.5, modificado:76756.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. - 181285 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 181285 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PEDRO MORENO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DEL PARQUE ECOLOGICO EN JAMAY EN LA ZONA NORTE DE L, lon:-102.71531473, lat:20.29820503}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 76756.5 | 76756.5 | 76756.5 | 76756.5 | 76756.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:76756.5, importe_modificado:76756.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2253379/proyecto_INICIO, 2253379/proyecto_FIN, 2253379/proyecto_PROCESO, 2253379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296497 | Proyecto de inversión | 4804140.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4804140.87, modificado:4804140.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN EL EJIDO COPALITA - 335790 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 335790 | S | 481 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1558.0, meta_modificada:1558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:356, direccion:CALLE 22 DE ABRIL EJIDO EJIDO COPALITA, 45200 EJIDO COPALITA, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA A COLOTLAN, AL INICIO DE LA OBRA POR LA CARRETERA A COLOTLAN SE ENCUENTRAN LAS PINTURAS CASTHER COPALITA, lon:-103.45061531, lat:20.8255065}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 4804140.87 | 4804140.87 | 4804140.87 | 4804140.87 | 4804140.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2023, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4804140.87, importe_modificado:4804140.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1558.0}} | {2296497/proyecto_INICIO, 2296497/proyecto_FIN, 2296497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 4,804,140.87 COMPROMETIDO: 4,804,140.87 DEVENGADO: 4,804,140.87 EJERCIDO: 4,804,140.87 PAGADO: 4,804,140.87 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279647 | Proyecto de inversión | 196191.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196191.04, modificado:196191.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE ARROYO DESDE CALLE MATAMOROS A CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 255732 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 255732 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE ITURBIDE SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 35 Y CERCA DE LA ESCUELA TECNICA NO. 16 EN LA CAB, lon:-102.70358545, lat:20.29181507}} | 2023-10-09 | 2023-10-21 | 196191.04 | 196191.04 | 196191.04 | 196191.04 | 196191.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:196191.04, importe_modificado:196191.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2279647/proyecto_INICIO, 2279647/proyecto_FIN, 2279647/proyecto_PROCESO, 2279647/proyecto_FIN, 2279647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293574 | Proyecto de inversión | 10666794.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.066679429E7, modificado:1.079804845E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LOS CAJETES - 323615 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 323615 | S | 2465 | 2338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2976.0, meta_modificada:2976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA LOS CAJETES, 45234 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO RUBIO Y , AVENIDA DE LAS TORRES LA OBRA SE REALIZA A UN COSTADO DE LA COMUNIDAD JESUITA PEDRO ARRUPE S.J. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRAN TAMB, lon:-103.42180139, lat:20.58810256}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 10798048.45 | 10798048.45 | 10798048.45 | 10798048.45 | 10798048.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-LP-040-2023, contratista:URBAMENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.124666485E7, importe_modificado:1.124666485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2976.0}} | {2293574/proyecto_PROCESO, 2293574/proyecto_FIN, 2293574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 10,798,048.45 COMPROMETIDO: 10,798,048.45 DEVENGADO: 10,798,048.45 EJERCIDO: 10,798,048.45 PAGADO: 10,798,048.45 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273810 | Proyecto de inversión | 347017.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347017.25, modificado:347017.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA Y PROLONGACIÓN 6 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN JALISCO - 106381 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 106381 | S | 132 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 6 DE NOVIEMBRE Y CALLE ROSA MORADA, CALLE QUINTANA ROO PARA ACCEDER A ESTA VIALIDAD DESDE EL CENTRO DE LA CABECERA SE DEBE TOMAR LA CALLE A, lon:-104.57669133, lat:19.24034042}} | 2023-05-18 | 2023-06-24 | 347017.25 | 347017.25 | 347017.25 | 347017.25 | 347017.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:347017.25, importe_modificado:347017.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2273810/proyecto_INICIO, 2273810/proyecto_FIN, 2273810/proyecto_PROCESO, 2273810/proyecto_FIN, 2273810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224202 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLA MANUEL AVILA CAMACHO EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 79429 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 79429 | S | 672 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA SAN SEBASTIAN, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ALFONSO CEBALLOS, CALLE MARIA LARIOS FALCON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN SEBASTIAN EN LA BASE DE PROTECCIO, lon:-103.59270284, lat:19.88303719}} | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA , monto:87000.0, importe_modificado:87000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224202/proyecto_FIN, 2224202/proyecto_PROCESO, 2224202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245221 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 135439 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 135439 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GONZALEZ GALLO, CALLE GUADALUPE SERCA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-102.71474579, lat:20.29567837}} | 2023-06-26 | 2023-07-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2245221/proyecto_PROCESO, 2245221/proyecto_INICIO, 2245221/proyecto_FIN, 2245221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279660 | Proyecto de inversión | 1300274.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300274.41, modificado:1300274.41}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 255810 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 255810 | S | 95 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:829.0, meta_modificada:829.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LA CAPILLA DEL REFUGIO, 45870 LA CAPILLA DEL REFUGIO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA CALLE ES UNO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES A LA PLAZA CIVICA Y , lon:-103.20032485, lat:20.44633787}} | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 1300274.41 | 1300274.41 | 1300274.41 | 1300274.41 | 1300274.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-03-2023, contratista:CONSTRUCTORA CEICO, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:1300274.41, importe_modificado:1300274.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:829.0}} | {2279660/proyecto_PROCESO, 2279660/proyecto_FIN, 2279660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223201 | Proyecto de inversión | 266055.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266055.96, modificado:266055.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO BANQUETAS Y ESCALONES DEL ANDADOR RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 72311 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 72311 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.2, meta_modificada:299.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR RAMON CORONA BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE TEPEYAC, CALLE CORNELIO SAHAGUN SERCA DEL TEMPLO DE SAN ISIDRO, lon:-102.70835676, lat:20.29543686}} | 2023-06-26 | 2023-07-22 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | 266055.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:266055.96, importe_modificado:266055.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.2}} | {2223201/proyecto_PROCESO, 2223201/proyecto_INICIO, 2223201/proyecto_PROCESO, 2223201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215641 | Proyecto de inversión | 520986.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520986.81, modificado:520926.9}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y EMPEDRADO EN LAS CALLES RAMÓN CORONA Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y TERRENO PARTICULAR EN LA LOCALIDAD DE EL MENTIDERO, EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 21873 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 21873 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:53, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO EL MENTIDERO, 48917 EL MENTIDERO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CERRADA TERRENO PARTICULAR, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL AUTLÁN EL GRULLO, lon:-104.29278032, lat:19.76975968}} | 2023-04-10 | 2023-05-31 | 520926.9 | 520926.9 | 520926.9 | 520926.9 | 520926.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131348, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:520986.81, importe_modificado:520926.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.0}} | {2215641/proyecto_INICIO, 2215641/proyecto_PROCESO, 2215641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302654 | Proyecto de inversión | 1500645 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500645.0, modificado:1500507.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRE LA YERBABUENA Y LA SIDRITA EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO - 360438 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 360438 | S | 54 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO YERBABUENA - LA SIDRITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO YERBABUENA, 48923 CLAVELLINAS (EL PEDREGAL), AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO LA SIDRITA - TECOPATLAN, LA OBRA SE ENCUEN, lon:-104.23295015, lat:19.66793624}} | 2023-11-23 | 2023-12-15 | 1500507.76 | 1500507.76 | 1500507.76 | 1500507.76 | 1500507.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138287, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1500645.0, importe_modificado:1500507.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2302654/proyecto_PROCESO, 2302654/proyecto_INICIO, 2302654/proyecto_FIN, 2302654/proyecto_PROCESO, 2302654/proyecto_FIN, 2302654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251740 | Proyecto de inversión | 1936515.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1936515.56, modificado:1936454.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CAPAYA ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y RETORNO A CAPAYA EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 172804 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 172804 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAPAYA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y RETORNO CAPAYA, LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LIENZO CHARRO A 284.43 METROS LINEAL AL PONIENT, lon:-104.37180204, lat:19.78986226}} | 2023-09-11 | 2023-10-20 | 1936454.4 | 1936454.4 | 1936454.4 | 1936454.4 | 1936454.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1936515.56, importe_modificado:1936454.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2251740/proyecto_INICIO, 2251740/proyecto_PROCESO, 2251740/proyecto_FIN, 2251740/proyecto_PROCESO, 2251740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258026 | Proyecto de inversión | 3184500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3184500.0, modificado:3184487.6}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE AUTLAN - 211823 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 211823 | S | 386 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE GENERAL AMAYA Y CALLE RAMÓN CORONA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CENTRO DE AUTLAN DE NAVARRO, lon:-104.36780414, lat:19.77138924}} | 2023-09-11 | 2023-11-17 | 3184487.6 | 3184487.6 | 3184487.6 | 3184487.6 | 3184487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:3184500.0, importe_modificado:3184487.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.0}} | {2258026/proyecto_PROCESO, 2258026/proyecto_INICIO, 2258026/proyecto_FIN, 2258026/proyecto_PROCESO, 2258026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215795 | Proyecto de inversión | 122860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122860.01, modificado:122860.01}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA SIDRITA, EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 22915 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 22915 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.4, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CONTINUACION TERRENO BALDIO PUEBLO LA SIDRITA, 48918 LA SIDRITA, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CAMINO LA SIDRA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO LA SIDRA, lon:-104.20291925, lat:19.70256302}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 122860.01 | 122860.01 | 122860.01 | 122860.01 | 122860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:122860.01, importe_modificado:122860.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.4}} | {2215795/proyecto_PROCESO, 2215795/proyecto_INICIO, 2215795/proyecto_FIN, 2215795/proyecto_PROCESO, 2215795/proyecto_FIN, 2215795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323035 | Proyecto de inversión | 77610.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77610.4, modificado:77610.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INSURGENTES, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 453070 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 453070 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE JESUS GONZALEZ, CALLE MEDRANO CALLE LOS ÁNGELES ENTRE LAS CALLE LOS ANGELES Y CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDA, lon:-102.90328125, lat:20.78825384}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 77610.4 | 77610.4 | 77610.4 | 77610.4 | 77610.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:77610.4, importe_modificado:77610.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2323035/proyecto_INICIO, 2323035/proyecto_FIN, 2323035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299682 | Proyecto de inversión | 69132.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69132.49, modificado:69132.49}} | CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 348747 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348747 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA AV. ESPAÑA Y PRICILIANO SANCHEZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PROGRESO, CALLE SAN JOSE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNI, lon:-104.61251499, lat:19.70880167}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 69132.49 | 69132.49 | 69132.49 | 69132.49 | 69132.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137726, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:69132.49, importe_modificado:69132.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2299682/proyecto_FIN, 2299682/proyecto_PROCESO, 2299682/proyecto_INICIO, 2299682/proyecto_PROCESO, 2299682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252158 | Proyecto de inversión | 702104.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702104.5, modificado:702104.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL REBALSITO DE APAZULCO MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO - 174954 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 174954 | S | 122 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:92, direccion:CALLEJON CAMINO VIEJO A AGUA CALIENTE NUEVA Y A RIO PURIFICACION PUEBLO EL REBALSITO DE APAZULCO, 48893 EL REBALSITO DE APAZULCO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 A TENACATITA Y CERRADA CON MARGEN DE, lon:-104.885941, lat:19.31047405}} | 2023-08-10 | 2023-09-11 | 702104.5 | 702104.5 | 702104.5 | 702104.5 | 702104.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/50/2023, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO, monto:702104.5, importe_modificado:702104.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2252158/proyecto_INICIO, 2252158/proyecto_PROCESO, 2252158/proyecto_FIN, 2252158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317339 | Proyecto de inversión | 116304.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.21, modificado:116304.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UNIFAMILIAR EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO, MUNICIPIO DE LA HUERTA - 424102 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 424102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARROYO SECO, 48896 ARROYO SECO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LA ESCONDIDA A ESTA RANCHERIA SE INGRESA POR LA CARRETERA FEDERAL 200 DESPUES DE LA LOCALIDAD DE MI, lon:-104.94742752, lat:19.33351648}} | 2023-07-03 | 2023-09-02 | 116304.21 | 116304.21 | 116304.21 | 116304.21 | 116304.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138317, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:116304.21, importe_modificado:116304.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2317339/proyecto_INICIO, 2317339/proyecto_FIN, 2317339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220657 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAGDALENA JALISCO - 50672 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 50672 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA INTERIOR 0 PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO DE LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL SE UBICA EN LA COLONIA CENTR, lon:-103.98088672, lat:20.90864609}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:248.0}} | {2220657/proyecto_PROCESO, 2220657/proyecto_INICIO, 2220657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310591 | Proyecto de inversión | 553052.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553052.98, modificado:553052.98}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL FRENAL 2DA ETAPA - 394295 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 394295 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:469.11, meta_modificada:469.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO MAZAMITLA - FRESNAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 9 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 EL FRESNAL, MAZAMITLA JALISCO ENTRE BRECHA EL FRESNAL Y BRECHA BRECHA, LA LOCALIDAD DEL FRESNAL SE LOCALIZA AL , lon:-103.03566306, lat:19.83976059}} | 2023-05-22 | 2023-06-12 | 553052.98 | 553052.98 | 553052.98 | 553052.98 | 553052.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:553052.98, importe_modificado:553052.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:469.11}} | {2310591/proyecto_PROCESO, 2310591/proyecto_FIN, 2310591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310804 | Proyecto de inversión | 238837.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238837.6, modificado:238837.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADOAHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO - 395319 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 395319 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:47, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA , 00000 PUERTA DEL ZAPATERO, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL ZAPATERO SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SURESTE DE LA CABECE, lon:-103.08704545, lat:19.85155546}} | 2023-06-19 | 2023-07-03 | 238837.6 | 238837.6 | 238837.6 | 238837.6 | 238837.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:238837.6, importe_modificado:238837.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2310804/proyecto_FIN, 2310804/proyecto_PROCESO, 2310804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207349 | Proyecto de inversión | 675006.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675006.76, modificado:675006.76}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12323 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12323 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEGALIDAD COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE SOCIEDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LEGALIDAD ENTRE DE LAS ROSAS Y UNI, lon:-103.36520347, lat:20.60661142}} | 2023-02-17 | 2023-03-23 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | 675006.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 02/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:675006.76, importe_modificado:472504.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.65}} | {2207349/proyecto_INICIO, 2207349/proyecto_FIN, 2207349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207669 | Proyecto de inversión | 390657.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390657.43, modificado:332462.39}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIV LAS CRUCES COLONIA ALAMO ORIENTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 15105 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 15105 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:99.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MARC, lon:-103.30994282, lat:20.63056936}} | 2023-03-24 | 2023-04-20 | 332462.39 | 332462.39 | 332462.39 | 332462.39 | 332462.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2023, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:390657.43, importe_modificado:273460.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.8}} | {2207669/proyecto_INICIO, 2207669/proyecto_PROCESO, 2207669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292110 | Proyecto de inversión | 12156.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12156.9, modificado:12156.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 317911 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 317911 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 012 + 400 RANCHERIA YERBABUENA, 48136 YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE JUAREZ, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA SA, lon:-104.50174642, lat:20.32334216}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | 12156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12156.9, importe_modificado:12156.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2292110/proyecto_INICIO, 2292110/proyecto_FIN, 2292110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285460 | Proyecto de inversión | 29810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29810.0, modificado:29810.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA DE SANTA TERESA ZAP 116 - 286483 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 286483 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE HEROES MEXICANOS 113 s/n INTERIOR s/n COLONIA SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE PRIVADA HEROES MEXICANOS Y CALLE DOCTOR CAMARENA, CALLE SANTA ELENA ES ENFRENTE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-102.59594568, lat:21.67415646}} | 2023-10-19 | 2023-12-31 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2285460/proyecto_INICIO, 2285460/proyecto_FIN, 2285460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245640 | Proyecto de inversión | 1399065.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399065.91, modificado:1399065.91}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE PIEDRA LAJA Y HUELLA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EJUTLA, JAL. - 137919 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 137919 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.85, meta_modificada:499.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EJUTLA, 48680 EJUTLA, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE CONSTITUCION, CALLE SAN FRANCISCO NORTE SE ENCUENTRA AL NORTE DE EJUTLA CERCA LA CALLE PRINCIPAL QUE VA ASI , lon:-104.16098725, lat:19.90802743}} | 2023-09-04 | 2023-11-25 | 1399065.91 | 1399065.91 | 1399065.91 | 1399065.91 | 1399065.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:137919, contratista:EDUARDO ADALBERTO ARIAS CORONA, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA, monto:1399065.91, importe_modificado:1399065.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.85}} | {2245640/proyecto_INICIO, 2245640/proyecto_FIN, 2245640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102208318 | Proyecto de inversión | 170388.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170388.72, modificado:170388.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE COLOSIO EN LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 18446 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 18446 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE REVOLUCION DE 1910, CALLE LAGO DE CHAPALA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO A UN COSTADO , lon:-103.04255611, lat:20.16604902}} | 2023-03-27 | 2023-04-15 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | 170388.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:170388.72, importe_modificado:170388.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2208318/proyecto_INICIO, 2208318/proyecto_PROCESO, 2208318/proyecto_FIN, 2208318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207586 | Proyecto de inversión | 100684.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100684.5, modificado:100684.5}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE PETROLEROS EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 14486 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 14486 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:132.33, meta_modificada:132.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE PETROLEROS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REFINERIA Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE RIO LERMA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO ATRAS DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.04925876, lat:20.16643835}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | 100684.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:100684.5, importe_modificado:100684.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:132.33}} | {2207586/proyecto_INICIO, 2207586/proyecto_PROCESO, 2207586/proyecto_FIN, 2207586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281206 | Proyecto de inversión | 1763975.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1763975.71, modificado:1763975.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PILOTO, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 264867 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 264867 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.57, meta_modificada:526.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:109, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA PILOTO (CORRALITO DE PILOTO), 48461 PILOTO (CORRALITO DE PILOTO), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE S/N, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA Y DE UNA SECUNDARIA., lon:-105.34375267, lat:20.15743936}} | 2023-08-18 | 2023-11-17 | 1763975.71 | 1763975.71 | 1763975.71 | 1763975.71 | 1763975.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS007/2023, contratista:LUIS ALFONSO GALAVIS JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:1763975.71, importe_modificado:1763975.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.57}} | {2281206/proyecto_PROCESO, 2281206/proyecto_FIN, 2281206/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295571 | Proyecto de inversión | 414621.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414621.57, modificado:414621.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y JUSTO SIERRA ENTRE LAS CALLES PRISCILIANO SANCHEZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN MARCOS EVANGELISTA MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 332511 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 332511 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MARCOS, 45770 SAN MARCOS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO LA CALLE ESTA ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ES UNA CUADR, lon:-103.53366911, lat:20.32111462}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 414621.57 | 414621.57 | 414621.57 | 414621.57 | 414621.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138841, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:414621.57, importe_modificado:414621.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2295571/proyecto_INICIO, 2295571/proyecto_FIN, 2295571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249441 | Proyecto de inversión | 291054.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291054.28, modificado:291054.28}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE REVOLUCIÓN EN LA DELEGACIÓN DE BARRANCA DE OTATES, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. - 160740 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 160740 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO BARRANCA DE OTATES BARRANCA DE OTATÁN, 45760 BARRANCA DE OTATES (BARRANCA DE OTATÁN), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA DELEGACION DE OTATES EN LA CAL, lon:-103.66653034, lat:20.26725758}} | 2023-08-21 | 2023-09-16 | 291054.28 | 291054.28 | 291054.28 | 291054.28 | 291054.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/03FAIS/2023, contratista:IMPAKTHOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:291054.28, importe_modificado:291054.28}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:25.0}} | {2249441/proyecto_INICIO, 2249441/proyecto_PROCESO, 2249441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317004 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORI, CUARTOS PARA COCINA Y CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCLIDAD DE LAS MORAS MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES. - 422851 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 422851 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:12, direccion:CALLE LAS MORAS S/N PUEBLO LAS MORAS, 45786 LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12 LKM DE LA CABECERA MUNICIPAL ES UNA DE LAS COMUNIDADES MAS APRTADAS DEL MUNICIPIO, lon:-103.60077163, lat:20.15859119}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT-12-FAIS-2023, contratista:Armani Construcciones y Edificaciones, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2317004/proyecto_INICIO, 2317004/proyecto_FIN, 2317004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250149 | Proyecto de inversión | 721382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721382.19, modificado:721382.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR IGNACIO L. VALLARTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 164201 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 164201 | S | 60 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO COLONIA LAS PALMITAS, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE RIO ARMECIA Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA EN LA COLONIA LAS PALMITAS JUSTO A UN LADO DEL FRACCIONAMIENTO, lon:-103.59772625, lat:19.89020176}} | 2023-07-17 | 2023-08-08 | 721382.19 | 721382.19 | 721382.19 | 721382.19 | 721382.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/02, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:721382.19, importe_modificado:712382.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2250149/proyecto_PROCESO, 2250149/proyecto_INICIO, 2250149/proyecto_FIN, 2250149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219598 | Proyecto de inversión | 1412702.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412702.89, modificado:1412702.89}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA FORANEA NUMERO 22 FRANCISCO JAVIER GARCIA PANIAGUA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA JALISCO - 43629 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 43629 | S | 462 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALZADA DEL EJERCITO COLONIA EL PUEBLITO APARTE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CARRETERA CD GUZMAN A ACATLAN LIBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALZADA DEL EJERCITO EN LA E UNOS 3, lon:-103.58838242, lat:19.88558393}} | 2023-03-21 | 2023-04-11 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | 1412702.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/01, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1412702.89, importe_modificado:1412702.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2219598/proyecto_INICIO, 2219598/proyecto_FIN, 2219598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218582 | Proyecto de inversión | 880987.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880987.21, modificado:880987.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COMUNIDAD DE MORENITOS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 37550 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37550 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1281.8, meta_modificada:1281.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MORENITOS, 47545 MORENITOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA ALA COMUNIDAD DE MORENITOS A 50 METROS LINEALES DE A ESCUE, lon:-101.75269549, lat:21.95044233}} | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | 880987.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131868, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:880987.21, importe_modificado:880987.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1281.8}} | {2218582/proyecto_PROCESO, 2218582/proyecto_INICIO, 2218582/proyecto_FIN, 2218582/proyecto_PROCESO, 2218582/proyecto_FIN, 2218582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283788 | Proyecto de inversión | 591636.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591636.96, modificado:591636.96}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO SEGUNDA ETAPA - 279310 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 279310 | S | 1260 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC, lon:-103.53941245, lat:19.87587716}} | 2023-09-29 | 2023-10-12 | 591636.96 | 591636.96 | 591636.96 | 591636.96 | 591636.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/05, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:591636.96, importe_modificado:591636.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:216.0}} | {2283788/proyecto_FIN, 2283788/proyecto_INICIO, 2283788/proyecto_FIN, 2283788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265570 | Acción | 187470.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187470.96, modificado:187470.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMPUTO PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO - 21721 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Sayula | 21721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.597222, lat:19.883611}} | 2023-07-28 | 2023-08-28 | 187470.96 | 187470.96 | 187470.96 | 187470.96 | 187470.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LC-SAY-AYTO-SC-009-2023, contratista:ERICK HORGEL MARTINEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:187470.96, importe_modificado:187470.96}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {2265570/proyecto_INICIO, 2265570/proyecto_PROCESO, 2265570/proyecto_INICIO, 2265570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276636 | Proyecto de inversión | 120059.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120059.3, modificado:120059.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DE LOS ANGELES CAIDOS ENTRE SANTA CRUZ Y COLOSIO DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 201540 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 201540 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES CAIDOS PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE COLOSIO, CALLE LOS ANGELES EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 METROS LINEALES DEL PANTEÓN MUN, lon:-101.59732737, lat:21.87282742}} | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 120059.3 | 120059.3 | 120059.3 | 120059.3 | 120059.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:120059.3, importe_modificado:120059.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2276636/proyecto_INICIO, 2276636/proyecto_PROCESO, 2276636/proyecto_INICIO, 2276636/proyecto_FIN, 2276636/proyecto_PROCESO, 2276636/proyecto_FIN, 2276636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307561 | Acción | 33060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33060.0, modificado:33060.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 382706 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 382706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-12-11 | 2023-12-30 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | 33060 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/7-382706, contratista:SARAHI ESPARZA ROBLEDO, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:33060.0, importe_modificado:33060.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2307561/proyecto_INICIO, 2307561/proyecto_PROCESO, 2307561/proyecto_FIN, 2307561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221443 | Proyecto de inversión | 2149257.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149257.35, modificado:2149532.46}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 58252 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 58252 | S | 46 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2342.0, meta_modificada:2342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA UNIDAD CO, lon:-104.375491, lat:19.76731808}} | 2023-05-29 | 2023-07-28 | 2149532.46 | 2149532.46 | 2149532.46 | 2149532.46 | 2149532.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:2149257.35, importe_modificado:2149532.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2342.0}} | {2221443/proyecto_INICIO, 2221443/proyecto_PROCESO, 2221443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245485 | Proyecto de inversión | 812341.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812341.03, modificado:812341.03}} | CINSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN CALLE MADROÑO, LOCALIDAD DE LA FRONTERA - 136651 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 136651 | S | 149 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:40, direccion:CALLE MADROÑO INTERIOR SN RANCHERIA LA FRONTERA, 49340 LA FRONTERA, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TAPALPA A ATEMAJAC DE BRIZUELA Y , CARRETERA TAPALPA A ATEMAJAC DE BRIZUELA KM 437 MANO DERECHA, lon:-103.712546, lat:19.9600446}} | 2023-07-24 | 2023-10-02 | 812341.03 | 812341.03 | 812341.03 | 812341.03 | 812341.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-07/2023, contratista:CORPORATIVO BEYMA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:812341.03, importe_modificado:812341.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2245485/proyecto_INICIO, 2245485/proyecto_PROCESO, 2245485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292932 | Proyecto de inversión | 330660.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330660.45, modificado:336788.02}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA. - 321314 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 321314 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:420, direccion:RANCHERIA EL RINCON, 46070 EL RINCÓN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLAIZA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON EN LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE EN LAS CORDENADAS LATITUD 22.022696029215737 LONGITUD 104.09990599255435, lon:-104.09990599, lat:22.02269603}} | 2023-11-07 | 2023-12-15 | 336788.02 | 336788.02 | 336788.02 | 336788.02 | 336788.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/027/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:330660.45, importe_modificado:330660.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2292932/proyecto_FIN, 2292932/proyecto_PROCESO, 2292932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219973 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN - 46211 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 46211 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:33, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTIN, 49344 SAN MARTÍN DE LAS FLORES, TAPALPA JALISCO ENTRE CARRETERA A SAN MARTIN Y , KM 13.08 DE LA CARRETERA 436 LA FRONTERA A TAPALPA, lon:-103.70854, lat:19.91774}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-03/2023, contratista:CONCRENIPPON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2219973/proyecto_INICIO, 2219973/proyecto_PROCESO, 2219973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211213 | Adquisición | 133644796 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33644796E8, modificado:1.41743884E8}} | Adquisicion de Vehiculos para Secretaria de Seguridad, Fiscalia Estatal, Municipios, IJCF | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 7 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:126.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 141743884 | 141743884 | 141743884 | 141743884 | 141743884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:142.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplico reprogramacion, se suman 5,718,739.93 de rendimientos financieros y se aplico reintegro por 3,251.30, trimestre:5.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2024-07-10}} | {obs1: {observación:Por el monto del recurso, favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:Por el monto del recurso, favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:Por el monto del recurso, favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:Por el monto del recurso, favor de registrar y relacionar con contrato u obra por administración directa, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:Favor de agregar fotografías, trimestre:5.0, usuario:carlosmsotov, fecha:2024-07-16}}
2023 | 5 | JAL230402322086 | Proyecto de inversión | 236877.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236877.87, modificado:92738.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE CARACOL, COLONIA LA RINCONADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 448226 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 448226 | S | 55 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL COLONIA LA RINCONADA, 48502 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD, CALLE GRIEGO LA VIALIDAD A INTERVENIR SE LOCALIZA HORIZONTAL A LA CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SIENDO, lon:-103.82456516, lat:20.371628}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 92738.78 | 92738.78 | 92738.78 | 92738.78 | 92738.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141299, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:236877.87, importe_modificado:236877.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2322086/proyecto_INICIO, 2322086/proyecto_PROCESO, 2322086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322427 | Proyecto de inversión | 335102.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335102.25, modificado:286999.22}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DEPORTIVA DE LA SECUNDARIA FEDERAL COCOLLAN - 449751 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cocula | 449751 | S | 480 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:665.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN DIEGO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE ELECTRIFICACIÓN RURAL, CALLE LAZARO CARDENAS LA ESCUELA SECUNDARIA COCOLLAN SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE CAMINO , lon:-103.82213776, lat:20.35644501}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 286999.22 | 286999.22 | 286999.22 | 286999.22 | 286999.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:212135.0, importe_modificado:286999.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2322427/proyecto_FIN, 2322427/proyecto_INICIO, 2322427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319966 | Proyecto de inversión | 346166.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346166.25, modificado:346166.25}} | REHABILITACION DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DEL GARGANTILLO. - 435585 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435585 | S | 534 | 512 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:446.5, meta_modificada:446.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA GARGANTILLO (LA HACIENDA), 48450 GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA SOBRE LA PLAZA PRINCIPAL DEL GARGANTILLO., lon:-105.34583498, lat:20.01759246}} | 2023-06-05 | 2023-07-01 | 346166.25 | 346166.25 | 346166.25 | 346166.25 | 346166.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:346166.25, importe_modificado:346166.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:446.5}} | {2319966/proyecto_PROCESO, 2319966/proyecto_INICIO, 2319966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291516 | Proyecto de inversión | 8104.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8104.6, modificado:8104.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE CHINO MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 314937 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 314937 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LOS VOLCANES - OCOTE CHINO KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA OCOTE CHINO, 48130 OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MAS, lon:-104.47808466, lat:20.33704542}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | 8104.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139088, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:8104.6, importe_modificado:8104.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2291516/proyecto_INICIO, 2291516/proyecto_FIN, 2291516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288152 | Proyecto de inversión | 11924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11924.0, modificado:11924.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES ZAP 421 - 298610 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 298610 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE AV. REVOLUCION 506 s/n INTERIOR SN COLONIA EL ESTANQUE, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE OAXACA, CALLE LA PAZ A 300 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS AMERICAS, lon:-102.57937051, lat:21.67621247}} | 2023-10-26 | 2023-11-26 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288152/proyecto_FIN, 2288152/proyecto_PROCESO, 2288152/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245090 | Proyecto de inversión | 760065.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760065.47, modificado:760065.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ROSAS COLONIA GUADALUPE EJIDAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 134239 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 134239 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.0, meta_modificada:243.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA GUADALUPE EJIDAL, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL Y CALLE COLIMA, CALLE ANDRES CARREON LA OBRA SE UBICA EN EN LAS ROSAS DESDE CRISTOBAL COLON HASTA C, lon:-103.3437874, lat:20.59811284}} | 2023-07-04 | 2023-08-14 | 760065.46 | 760065.46 | 760065.46 | 760065.46 | 760065.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 25/2023, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:760065.47, importe_modificado:532045.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.2}} | {2245090/proyecto_INICIO, 2245090/proyecto_FIN, 2245090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292269 | Proyecto de inversión | 36470.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36470.7, modificado:36470.7}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 318511 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 318511 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 800 EJIDO MILPILLAS, 48100 MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-104.44001144, lat:20.34915463}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | 36470.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139113, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:36470.7, importe_modificado:36470.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2292269/proyecto_INICIO, 2292269/proyecto_FIN, 2292269/proyecto_INICIO, 2292269/proyecto_PROCESO, 2292269/proyecto_FIN, 2292269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287803 | Proyecto de inversión | 46622.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46622.48, modificado:46622.48}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA AMECA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO - 296853 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 296853 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 063 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 070, CALLE PARAISO VIENES POR LA CARRETE, lon:-104.49958826, lat:20.42054913}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 46622.48 | 46622.48 | 46622.48 | 46622.48 | 46622.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138953, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:46622.48, importe_modificado:46622.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2287803/proyecto_INICIO, 2287803/proyecto_FIN, 2287803/proyecto_PROCESO, 2287803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335393 | Adquisición | 226200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226200.0, modificado:226200.0}} | ADQUISICION DE REMOLQUE PARA ENSAMBLADO DE HIDROLAVADORA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1878/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-12-14 | 2023-12-29 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | 226200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1878/2023, contratista:ASECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:226200.0, importe_modificado:226200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2335393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340987 | Proyecto de inversión | 147318.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147318.49, modificado:448849.31}} | Adquisición de 2 módulos de credencialización para personas con discapacidad, en el de rehabilitación integral | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | DJ-CTO-CV-1201/23-R12 | N | 0 | 0 | 910 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Fray Antonio Alcalde 1831, Miraflores, 44220 Guadalajara, Jal., lon:-103.348002, lat:20.701072}} | 2023-09-27 | 2023-11-21 | 448849.31 | 448849.31 | 448849.31 | 448849.31 | 448849.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DJ-CTO-CV-1201/23-R12, contratista:Libra Sistemas , S.A. de C.V., convocante:Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco., monto:147318.49, importe_modificado:147318.49}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2340987/proyecto_FIN, 2340987/proyecto_PROCESO, 2340987/proyecto_INICIO, 2340987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319864 | Proyecto de inversión | 996143.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996143.31, modificado:996143.31}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORETO, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 435154 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435154 | S | 980 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.91, meta_modificada:73.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:AVENIDA MORELOS RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CRUZ DE LORETO., lon:-105.45722537, lat:20.00683955}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | 996143.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS016/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:996143.31, importe_modificado:996143.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.91}} | {2319864/proyecto_FIN, 2319864/proyecto_PROCESO, 2319864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267095 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.276831054E7}} | Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (frente 1 y frente 2) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | I3P-1424/AD-1415 | N | 0 | 0 | 3143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1363.2, meta_modificada:1363.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:0, direccion:Benjamin Cerda s/n, Parques de la Victoria, Municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.266256, lat:20.588011}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 12768310.54 | 12768310.54 | 12768310.54 | 12768310.54 | 12768310.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ESP-OB-I3P-1424-2023, contratista:Gallery Proyect, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196182594E7, importe_modificado:1.196182594E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-ESP-OB-AD-1415-2023, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:810803.84, importe_modificado:810803.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1363.2}} | {2267095/proyecto_INICIO, 2267095/proyecto_PROCESO, 2267095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268311 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8971989.8}} | Construcción de módulo para área de resguardo (nichos) en el panteón municipal del municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco. Tercera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 028012300001 | N | 0 | 0 | 5412 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Avenida Juan Pablo Segundo S/N, lon:-102.526952, lat:20.54443}} | 2023-08-24 | 2023-11-21 | 8971989.8 | 8971989.8 | 8971989.8 | 8971989.8 | 8971989.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMA-OB-I3P-1129-2023, contratista:EDIFICACIONES Y ESPACIOS LETCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8972657.21, importe_modificado:8972657.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2268311/proyecto_INICIO, 2268311/proyecto_PROCESO, 2268311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233054 | Proyecto de inversión | 2212247.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212247.36, modificado:2159369.58}} | Perforación de pozo profundo para el abastecimiento de la cabecera municipal de Arandas y la localidad de Palos Colorados, municipio de Arandas, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23101 | S | 41110 | 39499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:196, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.320556, lat:20.726389}} | 2023-06-30 | 2023-10-28 | 2159369.58 | 2159369.58 | 2159369.58 | 2159369.58 | 2159369.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-LP-016-23, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2159415.5, importe_modificado:2159415.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233054/proyecto_INICIO, 2233054/proyecto_PROCESO, 2233054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247227 | Proyecto de inversión | 62398.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62398.02, modificado:62398.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE SEGUNDA ETAPA, EN ACATIC JALISCO - 147633 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 147633 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE DICIEMBRE COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PARAISO, CALLE INSURGENTES CALLE SEIS DE DICIEMBRE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PARAISO COLONIA ACATIC EN EL MUNICIPIO DE ACA, lon:-102.90468916, lat:20.78864119}} | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 62398.02 | 62398.02 | 62398.02 | 62398.02 | 62398.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:62398.02, importe_modificado:62398.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2247227/proyecto_INICIO, 2247227/proyecto_PROCESO, 2247227/proyecto_INICIO, 2247227/proyecto_FIN, 2247227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248652 | Proyecto de inversión | 83304.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83304.24, modificado:83304.24}} | REHABILITACIÓN DE VADO EN EL CAMINO EL CAPADERO A TEQUILILLA, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 155744 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 155744 | S | 205 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - TEQUILILLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 420 RANCHERIA EL CAPADERO, 45479 EL CAPADERO (SAN MIGUEL DE LA LOZA), ACATIC JALISCO ENTRE Y , CAMINO ACATIC TEQUILILLA KILÓMETRO 5 MÁS 420 METROS MÁRGEN DE, lon:-102.86511311, lat:20.79523448}} | 2023-05-24 | 2023-07-31 | 83304.24 | 83304.24 | 83304.24 | 83304.24 | 83304.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:83304.24, importe_modificado:83304.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2248652/proyecto_FIN, 2248652/proyecto_INICIO, 2248652/proyecto_PROCESO, 2248652/proyecto_FIN, 2248652/proyecto_INICIO, 2248652/proyecto_PROCESO, 2248652/proyecto_FIN, 2248652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249150 | Proyecto de inversión | 155335.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155335.99, modificado:155335.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, ENTRE ALLENDE Y ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 158915 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 158915 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.12, meta_modificada:837.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA AGUA BLANCA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALLENDE, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y ALLENDE COLONIA AGUA BLANCA EN LA LOCALIDAD , lon:-102.91230396, lat:20.77439372}} | 2023-08-01 | 2023-08-25 | 155335.99 | 155335.99 | 155335.99 | 155335.99 | 155335.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135095, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:155335.99, importe_modificado:155335.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.12}} | {2249150/proyecto_INICIO, 2249150/proyecto_FIN, 2249150/proyecto_PROCESO, 2249150/proyecto_FIN, 2249150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224350 | Proyecto de inversión | 371120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371120.0, modificado:371120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CAMINO EL TEPEHUAJE AL CHIQUIHUTILLO - 80748 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 80748 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - CHIQUIHUITILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 12 + 30 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 45470 EL TEPEHUAJE, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO ACATIC CHIQUIHUITILLO KILÓMETRO 12.03 LOCALIDAD EL TEPEHUAJE MUNIC, lon:-103.00099672, lat:20.74984276}} | 2023-05-22 | 2023-06-15 | 371120 | 371120 | 371120 | 371120 | 371120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:371120.0, importe_modificado:371120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2224350/proyecto_INICIO, 2224350/proyecto_PROCESO, 2224350/proyecto_FIN, 2224350/proyecto_INICIO, 2224350/proyecto_PROCESO, 2224350/proyecto_FIN, 2224350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247612 | Proyecto de inversión | 145397.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145397.18, modificado:145397.18}} | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL Y CUARTO DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 149732 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 149732 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 0 + 399 PUEBLO ACATIC, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC KILOMETRO 0 MAS 399 MARGEN, lon:-102.9130598, lat:20.7654977}} | 2023-07-24 | 2023-08-11 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:145397.18, importe_modificado:145397.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2247612/proyecto_INICIO, 2247612/proyecto_PROCESO, 2247612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317403 | Proyecto de inversión | 1626582.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626582.94, modificado:1626582.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL - 424343 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 424343 | S | 6031 | 5656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO COLONIA LOMA BONITA EJIDAL, 45085 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PATRIA Y CALLE CAOBA, CALLE CERRO DE AMECA A UNA CUDRA HACIA EL OESTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL SKATEPARK TABACHINES BY GDL INGENIERIA SKATEPAR, lon:-103.40270695, lat:20.628514}} | 2023-07-15 | 2023-12-31 | 1626582.94 | 1626582.94 | 1626582.94 | 1626582.94 | 1626582.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-LP-078-2023, contratista:Reikiavik Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1626582.94, importe_modificado:1626582.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {2317403/proyecto_PROCESO, 2317403/proyecto_INICIO, 2317403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 1,626,582.94 COMPROMETIDO: 1,626,582.94 DEVENGADO: 1,626,582.94 EJERCIDO: 1,626,582.94 PAGADO: 1,626,582.94 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253649 | Proyecto de inversión | 759352.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759352.7, modificado:759352.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SIGLO XXI ENTRE LA CALLE PADRE JAIME Y CALLE CAMINO REAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 183112 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 183112 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1069.7, meta_modificada:1069.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SIGLO XXI CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PADRE JAIME Y CALLE CAMINO REAL, CALLE SATELITE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SIGLO XXI A 200 METRO DE LA COLONIA, lon:-101.59176269, lat:21.87389511}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 759352.7 | 759352.7 | 759352.7 | 759352.7 | 759352.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134349, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:759352.7, importe_modificado:759352.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1069.7}} | {2253649/proyecto_INICIO, 2253649/proyecto_PROCESO, 2253649/proyecto_FIN, 2253649/proyecto_INICIO, 2253649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253731 | Proyecto de inversión | 688008.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688008.58, modificado:688008.58}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO. VILLA ESQUINA CON CALLE PROL. LIBERTAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL. - 183788 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 183788 | S | 21 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:996.18, meta_modificada:996.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION LIBERTAD Y CALLE PASO DE CORTES, CALLE SANTO NIÑO DE ATOCHA EL PROYECTO SE ENCUENTRA ESQUINA CON LA , lon:-101.58756682, lat:21.86997307}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 688008.58 | 688008.58 | 688008.58 | 688008.58 | 688008.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134351, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:688008.58, importe_modificado:688008.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:996.18}} | {2253731/proyecto_INICIO, 2253731/proyecto_PROCESO, 2253731/proyecto_FIN, 2253731/proyecto_INICIO, 2253731/proyecto_PROCESO, 2253731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290642 | Proyecto de inversión | 586848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586848.64, modificado:586848.64}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TESISTAN - 310712 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 310712 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE PRADOS DE LOS TULES COLONIA PRADOS DE NEXTIPAC, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PRADOS DE LAS TORRES Y CALLE PRADOS DEL ROCIO, CALLE PRADO DE LA ROSA LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DIS, lon:-103.50149161, lat:20.79054374}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 586848.64 | 586848.64 | 586848.64 | 586848.64 | 586848.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0993/2023, contratista:Romero y Romero Industrial, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6287664.0, importe_modificado:6287664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:56.0}} | {2290642/proyecto_PROCESO, 2290642/proyecto_FIN, 2290642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 586,848.64 COMPROMETIDO: 586,848.64 DEVENGADO: 586,848.64 EJERCIDO: 586,848.64 PAGADO: 586,848.64 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290869 | Proyecto de inversión | 5596020.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5596020.96, modificado:5596020.96}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOPAN - 311498 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 311498 | S | 1469 | 1202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:534.0, meta_modificada:534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PALMA SOLA COLONIA PALMIRA, 45235 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AGUA AZUL Y CALLE AGUA MARINA, CALLE AZUCENA LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE ZAPOPAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE, lon:-103.42325488, lat:20.59770306}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 5596020.96 | 5596020.96 | 5596020.96 | 5596020.96 | 5596020.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0993/2023, contratista:Romero y Romero Industrial, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6287664.0, importe_modificado:6287664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:534.0}} | {2290869/proyecto_INICIO, 2290869/proyecto_FIN, 2290869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 5,596,020.96 COMPROMETIDO: 5,596,020.96 DEVENGADO: 5,596,020.96 EJERCIDO: 5,596,020.96 PAGADO: 5,596,020.96 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268266 | Proyecto de inversión | 6309602.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6309602.76, modificado:5319578.32}} | Sustitución de redes colector y emisor sanitario en la Cabecera municipal de Valle de Guadalupe, Jalisco (segunda etapa de dos). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23105 | N | 0 | 0 | 6627 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.616389, lat:21.010278}} | 2023-07-01 | 2023-10-28 | 5319578.32 | 5319578.32 | 5319578.32 | 5319578.32 | 5319578.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-024-23, contratista:SKIP EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5319578.32, importe_modificado:5319578.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268266/proyecto_INICIO, 2268266/proyecto_PROCESO, 2268266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295167 | Proyecto de inversión | 377728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377728.0, modificado:377728.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 330755 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 330755 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ADOLFO DE LA HUERTA INGRESAR POR COSTADO DEL MALECON 1 HASTA TOPAR CON CALLE EFRAIN , lon:-102.76422526, lat:20.33461101}} | 2023-11-27 | 2023-12-11 | 377728 | 377728 | 377728 | 377728 | 377728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/030-2023, contratista:CROVISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:377728.0, importe_modificado:377728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2295167/proyecto_PROCESO, 2295167/proyecto_FIN, 2295167/proyecto_INICIO, 2295167/proyecto_FIN, 2295167/proyecto_INICIO, 2295167/proyecto_PROCESO, 2295167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302263829 | Proyecto de inversión | 789000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789000.0, modificado:789000.0}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO, EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. - 243011 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 243011 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2214.7, meta_modificada:2214.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PLEYADES COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE ORION, CALLE LIBRA INGRESAR A LA COLONIA VILLAS DE ZULA POR AVENIDA DE LOS MAESTROS GIRANDO POR LA CALLE PLEYADES AL CRUCE DE CAL, lon:-102.76144757, lat:20.34742577}} | 2023-09-25 | 2023-09-29 | 789000 | 789000 | 789000 | 789000 | 789000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/020-2023, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:789000.0, importe_modificado:789000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2214.7}} | {2263829/proyecto_INICIO, 2263829/proyecto_PROCESO, 2263829/proyecto_FIN, 2263829/proyecto_PROCESO, 2263829/proyecto_FIN, 2263829/proyecto_INICIO, 2263829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301564 | Proyecto de inversión | 205928.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205928.11, modificado:205928.11}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE SANITARIOS EN EL PARQUE EL GUAMUCHIL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO. - 355819 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 355819 | S | 758 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.77, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE REVOLUCION EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ABASOLO, CAMINO POTRERO LA MANGA PARA LLEGAR A LA OBRA EN NECESARIO ENTRER , lon:-103.99948784, lat:20.66943459}} | 2023-09-18 | 2023-11-30 | 205928.11 | 205928.11 | 205928.11 | 205928.11 | 205928.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS024/2023, contratista:INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:205928.11, importe_modificado:205928.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2301564/proyecto_INICIO, 2301564/proyecto_PROCESO, 2301564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230202224493 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ENTREPISO PLANTA BAJA EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE OCOTLAN CRIO EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA EN OCOTLAN JALISCO - 81551 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 81551 | S | 3360 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CANCER COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PLEYADES Y CALLE ORION, CALLE LEO CIRCULAR POR LA LATERAL DE LA AVENIDA UNIVESIDAD Y TOMAR CALLE LEADONDO VALLE SEGUUIR POR ESTA VIALIDAD POR 16 CU, lon:-102.76245125, lat:20.34802426}} | 2023-06-26 | 2023-07-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/006-2023, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACIÓN JESTORyA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2224493/proyecto_INICIO, 2224493/proyecto_PROCESO, 2224493/proyecto_INICIO, 2224493/proyecto_PROCESO, 2224493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293614 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO TIRO PATRIA LA MORITA, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 323751 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 323751 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2538.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AHUALULCO AMECA - CAMINO A TIRO PATRIA LA MORITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 507 EJIDO LA MORA, 46749 TIRO PATRIA, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA / AHUALULCO Y CAMINO LA MORITA, CA, lon:-104.0523124, lat:20.68169554}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136581, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:15000.0, importe_modificado:15000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2293614/proyecto_INICIO, 2293614/proyecto_PROCESO, 2293614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402280616 | Proyecto de inversión | 1658493.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658493.68, modificado:1658493.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA - 261830 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 261830 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 SOCONITA (SINCONITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA A 20 METROS DE LAS OFICINAS DE LAS AUTORIDADES DE ESTA LOCLIDAD., lon:-104.10368502, lat:22.26933659}} | 2023-09-14 | 2023-11-17 | 1658493.68 | 1658493.68 | 1658493.68 | 1658493.68 | 1658493.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1658493.68, importe_modificado:1658493.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2280616/proyecto_PROCESO, 2280616/proyecto_FIN, 2280616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224214 | Proyecto de inversión | 1380186.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380186.86, modificado:1380186.86}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES EN CAMINO CRUCERO MATAMOROS, EL CARRIZAL. - 79504 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 79504 | S | 154 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.5, meta_modificada:748.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:521, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO MATAMOROS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 6 RANCHERIA EL CARIZAL, 46070 HAKARETSIE (EL CARRIZAL), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZNA EN EL CAMINO QUE VA DEL, lon:-104.30470955, lat:22.21361257}} | 2023-02-01 | 2023-04-14 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | 1380186.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1380186.86, importe_modificado:1380186.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.5}} | {2224214/proyecto_INICIO, 2224214/proyecto_PROCESO, 2224214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283323 | Proyecto de inversión | 2002535.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002535.62, modificado:2002535.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO - 276532 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 276532 | S | 142 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:RANCHERIA EL MORTERO, 46045 SAN MIGUEL, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL MAGUEY Y CARRETERA MEZQUITIC - MONTE ESCOBEDO, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA LINE EXISTENTE QUE ES PARTE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA , lon:-103.66742851, lat:22.33439796}} | 2023-06-15 | 2023-08-03 | 2002535.62 | 2002535.62 | 2002535.62 | 2002535.62 | 2002535.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2023, contratista:NAVALSA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2002535.62, importe_modificado:2002535.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2283323/proyecto_INICIO, 2283323/proyecto_FIN, 2283323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220413 | Proyecto de inversión | 719810.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719810.35, modificado:719810.35}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA - 49000 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 49000 | S | 90 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:38, direccion:CALLE VOLANTIN INTERIOR SN RANCHERIA YERBABUENA, 49358 YERBABUENA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A YERBABUENA Y , CALLE VOLANTIN EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.812827, lat:19.850169}} | 2023-05-20 | 2023-08-17 | 719810.35 | 719810.35 | 719810.35 | 719810.35 | 719810.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO, monto:719810.35, importe_modificado:719810.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2220413/proyecto_INICIO, 2220413/proyecto_PROCESO, 2220413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296579 | Proyecto de inversión | 1612622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612622.51, modificado:1612622.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA - 336042 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 336042 | S | 161 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.15, meta_modificada:9.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:38, direccion:INTERIOR SN YERBABUENA, 49358 YERBABUENA, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , UBICADO A UN COSTADO DE CALLE CONOCIDO COMO CAMINO A LA YERBABUENA DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, lon:-103.819787, lat:19.847097}} | 2023-11-19 | 2023-12-31 | 1612622.51 | 1612622.51 | 1612622.51 | 1612622.51 | 1612622.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO, monto:1612622.51, importe_modificado:1612622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.15}} | {2296579/proyecto_FIN, 2296579/proyecto_INICIO, 2296579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295568 | Proyecto de inversión | 1922192.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1922192.84, modificado:1922192.84}} | CONSTRUCCION DE RED HIDROSANITARIA Y EMPEDRADO EN CALLE HERRADURA DE LA LOCALIDAD DE ATACCO - 332501 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 332501 | S | 880 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:CALLE HERRADURA INTERIOR SN ATACCO, 49340 ATACCO, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y BRECHA DURAZNO, CALLE GIGANTE CALLE HERRADURA UBICADO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DURAZNO DE LA LOCALIDAD DE ATACCO, lon:-103.744348, lat:19.927602}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 1922192.84 | 1922192.84 | 1922192.84 | 1922192.84 | 1922192.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA JALISCO, monto:1922192.84, importe_modificado:1922192.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {2295568/proyecto_INICIO, 2295568/proyecto_FIN, 2295568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316698 | Proyecto de inversión | 516100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516100.0, modificado:516100.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO DE PATIO CIVICO DE PREESCOLAR DE TEPIZUAC, CHIMALTITAN, JALISCO - 421146 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 421146 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:69, direccion:CALLE CALLE SAN JUA RANCHERIA TEPIZUAC, 46330 TEPIZUAC, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE CUMBRITAS Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEPIZUAC LA OBRA SERA EN EL PREESCOLAR DE TEPIZUAC DONDE ESTA EL TEMPLO Y LA PLAZA SE CUENTRA L, lon:-103.64088627, lat:21.62807392}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 516100 | 516100 | 516100 | 516100 | 516100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-04-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:516100.0, importe_modificado:516100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2316698/proyecto_PROCESO, 2316698/proyecto_FIN, 2316698/proyecto_PROCESO, 2316698/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328527 | Proyecto de inversión | 1498000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498000.19, modificado:1497626.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA Y DRENAJE, EN LA CALLE BUEN VIAJE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 364219 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 364219 | S | 112 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:644.08, meta_modificada:644.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BUEN VIAJE PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE DAVID NOEL RAMIREZ Y CALLE PEDRO GALEANA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE BUEN VIAJE ENTRE LA CA, lon:-102.33494067, lat:21.24126958}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 1497626.71 | 1497626.71 | 1497626.71 | 1497626.71 | 1497626.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-AD-836-2023, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498000.19, importe_modificado:1498000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:644.08}} | {2328527/proyecto_INICIO, 2328527/proyecto_FIN, 2328527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282860 | Proyecto de inversión | 747448.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747448.99, modificado:634808.85}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO 10 A LOS TANQUES 1, 2 Y 3 DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA, JALISCO. - 273797 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 273797 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:815.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO TEJEDA Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE PARRAL LOS TRES TANQUES DE AGUA POTABLE SE LOCALIZAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS MISMA QUE SE , lon:-103.82319186, lat:20.34865429}} | 2023-09-26 | 2023-10-25 | 634808.85 | 634808.85 | 634808.85 | 634808.85 | 634808.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:747448.99, importe_modificado:364808.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2282860/proyecto_INICIO, 2282860/proyecto_FIN, 2282860/proyecto_PROCESO, 2282860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291389 | Proyecto de inversión | 414825.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414825.4, modificado:294832.31}} | ILUMINACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PREPARATORIA - 314257 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cocula | 314257 | S | 480 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ANGULO BARRIO SAN PEDRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANGULO Y CALLE RAMON COONA, CALLE INDEPENDENNCIA LA ESCUELA PREPARATORIA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO ENTRE LAS CALLES RAMON CORO, lon:-103.83035336, lat:20.36757969}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 294832.31 | 294832.31 | 294832.31 | 294832.31 | 294832.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:414825.4, importe_modificado:294832.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2291389/proyecto_FIN, 2291389/proyecto_INICIO, 2291389/proyecto_PROCESO, 2291389/proyecto_INICIO, 2291389/proyecto_FIN, 2291389/proyecto_PROCESO, 2291389/proyecto_FIN, 2291389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298267 | Proyecto de inversión | 234756.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234756.04, modificado:234756.1}} | REHABILITACIÓN CANCHA DEPORTIVA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO - 342961 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cocula | 342961 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ BARRIO DE LA CRUZ, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRAY MIGUEL DE BOLONIA, CALLE FRAY ESTEBAN DE FUENTE OVEJUNA EL EDIFICIO A INTERVENIR SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNUCIPAL , lon:-103.81982837, lat:20.37279219}} | 2023-10-23 | 2023-12-23 | 234756.1 | 234756.1 | 234756.1 | 234756.1 | 234756.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:342961, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DIBE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:234754.04, importe_modificado:234754.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.0}} | {2298267/proyecto_PROCESO, 2298267/proyecto_FIN, 2298267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253678 | Proyecto de inversión | 932564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932564.79, modificado:408359.78}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LÁZARO CÁRDENAS, COCULA, JALISCO. - 183310 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 183310 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO TEJEDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE C, lon:-103.82278932, lat:20.34863735}} | 2023-08-25 | 2023-09-29 | 408359.78 | 408359.78 | 408359.78 | 408359.78 | 408359.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:932564.79, importe_modificado:932564.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2253678/proyecto_INICIO, 2253678/proyecto_PROCESO, 2253678/proyecto_FIN, 2253678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302258233 | Proyecto de inversión | 1021700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021700.0, modificado:1089280.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE LA LUZ - 213131 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 213131 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDLGO Y CALLE REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD S, lon:-103.76903121, lat:20.40649349}} | 2023-08-14 | 2023-09-30 | 1089280.39 | 1089280.39 | 1089280.39 | 1089280.39 | 1089280.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1172525.0, importe_modificado:1172525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2258233/proyecto_INICIO, 2258233/proyecto_PROCESO, 2258233/proyecto_FIN, 2258233/proyecto_PROCESO, 2258233/proyecto_FIN, 2258233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219874 | Proyecto de inversión | 1853452.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853452.69, modificado:2089646.67}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS - 45397 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 45397 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EDUARDO TEJEDA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA LAZARO CARDENAS SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE C, lon:-103.8234279, lat:20.34901642}} | 2023-04-01 | 2023-05-15 | 2089646.67 | 2089646.67 | 2089646.67 | 2089646.67 | 2089646.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:45397, contratista:CONSTRUCTORA LEMIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:1853452.69, importe_modificado:2098108.73}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2219874/proyecto_PROCESO, 2219874/proyecto_INICIO, 2219874/proyecto_PROCESO, 2219874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249800 | Proyecto de inversión | 2162140.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162140.61, modificado:2132471.5}} | 3RA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS - 162476 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 162476 | S | 305 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO FLORES Y CALLE LAZARO CARDENAS, BRECHA FRANCISCO VILLA EL TERRENO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS U, lon:-103.8220037, lat:20.34850658}} | 2023-04-17 | 2023-09-16 | 2132471.5 | 2132471.5 | 2132471.5 | 2132471.5 | 2132471.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:162476, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DIBE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.2162140.61, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:2162140.61, importe_modificado:2162140.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2249800/proyecto_INICIO, 2249800/proyecto_PROCESO, 2249800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283102 | Proyecto de inversión | 254040.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254040.87, modificado:254040.87}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA EXTRAER UN PROMEDIO DE 12000 LITROS DE AGUA POR DIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS MUNICIPIO DE CHIMALTITAN - 274985 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274985 | S | 79 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:BRECHA TRAMO CERRITOS - A SAN JUA DE POTREROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHO CERRITOS, 46325 LOS CERRITOS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR AL CRUCERO DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE DE CERRITOS A SAN JU, lon:-103.64079637, lat:21.73336384}} | 2023-07-03 | 2023-07-20 | 254040.87 | 254040.87 | 254040.87 | 254040.87 | 254040.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-16-01-01-2022, contratista:ING. LUZ ADRIANA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:254040.87, importe_modificado:254040.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283102/proyecto_INICIO, 2283102/proyecto_FIN, 2283102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319986 | Proyecto de inversión | 106636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106636.0, modificado:106636.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO PARA PROTECCION DE TUBO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 435667 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435667 | S | 635 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.21, meta_modificada:71.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO EL TEQUESQUITE - EL TEQUESQUITE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 83 RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 SANTA MARÍA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DEL TEQUESQUITE CAMINO AL RIO., lon:-105.28916952, lat:20.07019218}} | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 106636 | 106636 | 106636 | 106636 | 106636 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:106636.0, importe_modificado:106636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.21}} | {2319986/proyecto_INICIO, 2319986/proyecto_FIN, 2319986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322188 | Proyecto de inversión | 202276.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202276.5, modificado:202276.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN VADO DE LA LOCALIDAD DE EL CORRIDO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 448579 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 448579 | S | 96 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.13, meta_modificada:118.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:235, direccion:CAMINO TRAMO EL CORRIDO - LAS PARTIDAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 39 RANCHERIA EL CORRIDO, 48453 EL CORRIDO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL CORRIDO CAMINO ALAS PARTIDAS., lon:-105.07922186, lat:20.06568686}} | 2023-06-12 | 2023-07-16 | 202276.5 | 202276.5 | 202276.5 | 202276.5 | 202276.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:202276.5, importe_modificado:202276.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.13}} | {2322188/proyecto_FIN, 2322188/proyecto_PROCESO, 2322188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244184 | Proyecto de inversión | 1378397.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378397.75, modificado:1378397.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PLACA HUELLA DE CONCRETO ARMADO Y CICLÓPEO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CIENTÍFICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO, MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 129816 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 129816 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1246.7, meta_modificada:1246.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CIENTIFICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE LAS PILAS, CALLE FILOSOFOS PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRECCI, lon:-103.259144, lat:22.118385}} | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 1378397.75 | 1378397.75 | 1378397.75 | 1378397.75 | 1378397.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1378397.75, importe_modificado:1378397.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1246.7}} | {2244184/proyecto_INICIO, 2244184/proyecto_FIN, 2244184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287475 | Proyecto de inversión | 927974.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927974.61, modificado:927974.61}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BATALLA DE ORENDAIN, ENTRE LA CALLE HACIENDA CORRALEJO Y LA CALLE DE LOS INSURGENTES, EN LA COLONIA EL BAJIO, EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 295248 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 295248 | S | 43 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.49, meta_modificada:177.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE ORENDAIN COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE DE LOS INSURGENTES, CALLE PIPILA SE UBICA EN LA COLONIA EL BAJIO A ESPALDAS Y A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPOR, lon:-103.68772451, lat:20.77966744}} | 2023-10-24 | 2023-12-30 | 927974.61 | 927974.61 | 927974.61 | 927974.61 | 927974.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-05-2023, contratista:NAOI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:927974.61, importe_modificado:927974.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.49}} | {2287475/proyecto_INICIO, 2287475/proyecto_FIN, 2287475/proyecto_INICIO, 2287475/proyecto_FIN, 2287475/proyecto_PROCESO, 2287475/proyecto_FIN, 2287475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202235530 | Adquisición | 123540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123540.0, modificado:123540.0}} | ADQUISICIÓN DE 5 ESCALERAS CON EXTENSIÓN DE FIBRA DE VIDRIO 20 ESCALONES Y 2 PISTOLAS PARA FIJACIÓN A PÓLVORA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-0391/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Guadalupe 6899, colonia Guadalupe Inn, C.P. 45037, lon:-103.44662, lat:20.6588}} | 2023-03-02 | 2023-09-29 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | 123540 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0391/2023, contratista:FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:123540.0, importe_modificado:123540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402336268 | Adquisición | 741900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741900.0, modificado:741900.0}} | ADQUISICION DE 1 CAMIONETA PARA PASAJEROS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1710/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-11-09 | 2023-12-29 | 741900 | 741900 | 741900 | 741900 | 741900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1710/2023, contratista:VAMSA LAS FUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:141900.0, importe_modificado:141900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2336268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335324 | Adquisición | 6019234.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019234.99, modificado:6019234.96}} | ADQUISICION DE 8 CAMIONETAS PICK UP | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1731/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-11-09 | 2023-12-29 | 6019234.96 | 6019234.96 | 6019234.96 | 6019234.96 | 6019234.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1731/2023, contratista:SYC MOTORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:6019234.99, importe_modificado:6019234.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2335324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335309 | Adquisición | 8806720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8806720.0, modificado:8806720.0}} | ADQUISICION DE 1 CAMION CHASIS PARA CAJA DE VOLTEO TIPO ROCA Y UN EQUIPAMIENTO CAJA DE VOLTEO TIPO ROCA Y 2 CAMIONES CHASIS CABIBA PARA TANQUE CISTERNA Y DOS EQUIPAMIENTOS PARA TANQUE CISTERNA PARA LIQUIDOS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1439/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-09-14 | 2023-12-29 | 8806720 | 8806720 | 8806720 | 8806720 | 8806720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1439/2023, contratista:REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:8806720.0, importe_modificado:8806720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2335309/proyecto_PROCESO, 2335309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277346 | Proyecto de inversión | 279084.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279084.52, modificado:279084.52}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y MADERO DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS, MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. - 219968 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 219968 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.52, meta_modificada:121.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS Y MADERO RANCHERIA CARROZAS, 47747 CARROZAS, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLOES MORELOS Y MADERO DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS MUNICIPIO DE , lon:-102.73322694, lat:20.48415373}} | 2023-08-07 | 2023-11-30 | 279084.52 | 279084.52 | 279084.52 | 279084.52 | 279084.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/CCS/2023/005, contratista:SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:2474326.43, importe_modificado:2474326.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.52}} | {2277346/proyecto_INICIO, 2277346/proyecto_FIN, 2277346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323032 | Proyecto de inversión | 491153 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491153.0, modificado:491153.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE TORRES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 453064 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 453064 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE TORRES, CALLE VALLARTA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-104.05213746, lat:21.0583055}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 491153 | 491153 | 491153 | 491153 | 491153 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-24/2023/AD, contratista:Presalx S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:491153.0, importe_modificado:491153.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2323032/proyecto_INICIO, 2323032/proyecto_FIN, 2323032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277494 | Proyecto de inversión | 291500.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291500.5, modificado:291500.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN MATEO ENTRE LA CALLE ABASOLO Y LA CALLE SAN FELIPE UBICADA EN LA COLONIA CRISTO REY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 224559 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 224559 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.6, meta_modificada:408.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE SAN FELIPE, CALLE SAN PEDRO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE SAN MATEO A 200 ML DEL CBTIS 245 DE LA, lon:-101.59838968, lat:21.85834631}} | 2023-10-15 | 2023-11-01 | 291500.5 | 291500.5 | 291500.5 | 291500.5 | 291500.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137610, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:291500.5, importe_modificado:291500.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.6}} | {2277494/proyecto_INICIO, 2277494/proyecto_PROCESO, 2277494/proyecto_FIN, 2277494/proyecto_PROCESO, 2277494/proyecto_FIN, 2277494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316592 | Proyecto de inversión | 289540.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289540.47, modificado:289540.47}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE JERUSALEN DE BARRA DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 420781 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 420781 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE JERUSALEN PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE MAGALLANES, CALLE BELÉN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA EJIDAL DE BARRA DE NAVIDAD A UNA CUADRA DEL AC, lon:-104.67668902, lat:19.2148797}} | 2023-11-06 | 2023-11-25 | 289540.47 | 289540.47 | 289540.47 | 289540.47 | 289540.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141347, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:289540.47, importe_modificado:289540.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2316592/proyecto_INICIO, 2316592/proyecto_FIN, 2316592/proyecto_PROCESO, 2316592/proyecto_FIN, 2316592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282967 | Proyecto de inversión | 123707.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123707.46, modificado:123707.46}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 274415 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 274415 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.8, meta_modificada:80.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE HIDALGO, CALLE LOPEZ MATEOS COLINDA CON LA BODEGA EJIDAL TROJE, lon:-102.66435327, lat:20.37058907}} | 2023-10-16 | 2023-11-04 | 123707.46 | 123707.46 | 123707.46 | 123707.46 | 123707.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137361, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:123707.46, importe_modificado:123707.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.8}} | {2282967/proyecto_INICIO, 2282967/proyecto_PROCESO, 2282967/proyecto_FIN, 2282967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321998 | Proyecto de inversión | 88191.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88191.08, modificado:88191.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE CALLE DEGOLLADO EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO. - 447873 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 447873 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PRIVADA DEGOLLADO, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA TELESECUNDARIA MANUEL LOPEZ COTILL, lon:-102.66699033, lat:20.36829978}} | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 88191.08 | 88191.08 | 88191.08 | 88191.08 | 88191.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137404, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:88191.08, importe_modificado:88191.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2321998/proyecto_INICIO, 2321998/proyecto_FIN, 2321998/proyecto_PROCESO, 2321998/proyecto_INICIO, 2321998/proyecto_PROCESO, 2321998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300654 | Proyecto de inversión | 70187.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70187.02, modificado:70187.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE JALISCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 352304 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 352304 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARTIN LUIS GUZMAN, CALLE RAMON ARIZAGA SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE CERCA DE LA CARRETERA FEDERAL NO 35 SE ENCUENTRA CERCA DE , lon:-102.70161782, lat:20.2961379}} | 2023-12-11 | 2023-12-23 | 70187.02 | 70187.02 | 70187.02 | 70187.02 | 70187.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:70187.02, importe_modificado:70187.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2300654/proyecto_INICIO, 2300654/proyecto_FIN, 2300654/proyecto_PROCESO, 2300654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285285 | Proyecto de inversión | 237516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237516.8, modificado:237516.8}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE PIOQUINTO MOYA Y MATAMOROS - 285632 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 285632 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA LA ERMITA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE PIOQUINTO MOYA Y CALLE MATAMOROS, CALLE REFORMA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES PIOQUINTO MOYA Y MATAMOROS COLONIA LA ERMITA LOCALIDAD ACATIC JA, lon:-102.90035691, lat:20.78602537}} | 2023-10-20 | 2023-10-31 | 237516.8 | 237516.8 | 237516.8 | 237516.8 | 237516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140936, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:237516.8, importe_modificado:237516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2285285/proyecto_INICIO, 2285285/proyecto_PROCESO, 2285285/proyecto_INICIO, 2285285/proyecto_FIN, 2285285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221862 | Proyecto de inversión | 239406 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239406.0, modificado:239406.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE VIOLETA ENTRE LA CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 62568 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62568 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE ALHELI, CALLE INDUSTRIAS INGRASAR POR AV 20 DE NOVIEMBRE GIRANDO A LA IZQUIERDA EN SEMAFOR POR CALLE RAYON HASTA TOPAR CON PARQUE METRO, lon:-102.76633683, lat:20.34104863}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 239406 | 239406 | 239406 | 239406 | 239406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/026-2023, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACIÓN JESTORyA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:239406.0, importe_modificado:239406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2221862/proyecto_INICIO, 2221862/proyecto_FIN, 2221862/proyecto_PROCESO, 2221862/proyecto_FIN, 2221862/proyecto_INICIO, 2221862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222336 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, EN OCOTLAN JALISCO. - 65637 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 65637 | S | 130 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:26, direccion:CALLE RIO COLORADO RANCHERIA SAN ANDRÉS, 47898 SAN ANDRÉS, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO COLORADO Y CALLE NIÑOS HEROES, POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A AL DERECHA CON SEMAFOR DE GASOLINERA POR CALLE RIO, lon:-102.74714289, lat:20.33682018}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/007-2023, contratista:PAIMEX PAILERIA DE MEXICO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2222336/proyecto_INICIO, 2222336/proyecto_PROCESO, 2222336/proyecto_INICIO, 2222336/proyecto_PROCESO, 2222336/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293581 | Proyecto de inversión | 16000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16000.0, modificado:16000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO CARRETERA EL REFUGIOSAN MARCOS LA PEÑA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 323635 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 323635 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2707.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL REFUGIO SAN MARCOS - CAMINO A LA PEÑA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 541 EJIDO CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 RANCHO LOS LAURELES UNO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA EL REGUGIO / SAN MARCO, lon:-103.90128571, lat:20.72860779}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136580, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:16000.0, importe_modificado:16000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2293581/proyecto_INICIO, 2293581/proyecto_PROCESO, 2293581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230202222302 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA, EN OCOTLAN JALISCO. - 65450 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 65450 | S | 230 | 980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO SUR COLONIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LA PAZ INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA POR LA AVENIDA BENITO JUAREZ HA, lon:-102.72633342, lat:20.41107776}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/002-2023, contratista:PAIMEX PAILERIA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2222302/proyecto_INICIO, 2222302/proyecto_PROCESO, 2222302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207368 | Proyecto de inversión | 1102746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102746.0, modificado:1102746.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CORREGIDORA, DE CALLE 12 DE OCTUBRE A CALLE BUENOS AIRES, EN LA COLONIA SAN JUAN MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 12495 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 12495 | S | 196 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.94, meta_modificada:238.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA SAN JUAN, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE FLOR DE DALIAS DEL CENTRO DE OCOTLAN JALISCO TOMAR CALLE MADERO HASTA CALLE OXNARD Y GIRAR A LA DERECHA HA, lon:-102.75810994, lat:20.35838735}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 1102746 | 1102746 | 1102746 | 1102746 | 1102746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/005-2023, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1102746.0, importe_modificado:1102746.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.94}} | {2207368/proyecto_INICIO, 2207368/proyecto_FIN, 2207368/proyecto_PROCESO, 2207368/proyecto_INICIO, 2207368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207345 | Proyecto de inversión | 304948 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304948.0, modificado:304948.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE DOMINGO MARQUEZ, ENTRE LA CALLE REFORMA A MALECON, EN LA COLONIA MASCOTA MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO - 12301 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 12301 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO MARQUEZ COLONIA MASCOTA, 47860 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MALECON, CALLE INSURGENTES DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR CALLE HIDALGO Y GIRAR A LA HIZQUIERDA SOBRE MALECON SEGUIR HASTA LA CALLE , lon:-102.76650177, lat:20.34848301}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 304948 | 304948 | 304948 | 304948 | 304948 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/008-2023, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:304948.0, importe_modificado:304948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2207345/proyecto_INICIO, 2207345/proyecto_PROCESO, 2207345/proyecto_INICIO, 2207345/proyecto_PROCESO, 2207345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206946 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD MEDICA UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 9091 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 9091 | S | 1800 | 1660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL , lon:-102.76133584, lat:20.35219736}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPSC/2023/29, contratista:COMER PRODESA, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2206946/proyecto_INICIO, 2206946/proyecto_PROCESO, 2206946/proyecto_FIN, 2206946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206935 | Proyecto de inversión | 1705000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705000.0, modificado:1705000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE ESPACIO PARA UNIDAD MEDICA CON TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, UBICADA EN LA COLONIA VILLAS DE ZULA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 8948 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 8948 | S | 1800 | 1660 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE DRACO COLONIA VILLAS DE ZULA, 47862 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LIBRA Y CALLE FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ACUÑA, CALLE AV DE LOS MAESTROS ENTRAR POR LATERAL DE LA AVENIDA FRANCISCO ZARCO POR COSTADO DE LAS VIAS DEL , lon:-102.76133095, lat:20.35218996}} | 2023-03-22 | 2023-04-21 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | 1705000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/001-2023, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACIÓN JESTORYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1705000.0, importe_modificado:1705000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2206935/proyecto_INICIO, 2206935/proyecto_PROCESO, 2206935/proyecto_FIN, 2206935/proyecto_INICIO, 2206935/proyecto_PROCESO, 2206935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215148 | Proyecto de inversión | 2333891.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333891.34, modificado:2823092.38}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLES HIDALGO E INDEPENDENCIA, ENTRE LAS ,CALLES CHAPULTEPEC, JUÁREZ, FRANCISCO SARABIA Y CATARINO ORNELAS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. - 11070 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 11070 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , A LADO ORIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS POR CALLE JAUREZ Y FRANC, lon:-102.84302674, lat:20.66361953}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | 2823092.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093001, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2329328.75, importe_modificado:2329328.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:681.0}} | {2215148/proyecto_INICIO, 2215148/proyecto_PROCESO, 2215148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293902 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO AHUALULCO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 324792 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 324792 | S | 817 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3384.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO AHUALULCO - SANTA CRUZ DE BARCENAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 676 EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 RANCHO EL AGAVE, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CAMINO AHUALULCO Y CAMINO SANTA CRUZ DE BARCENAS, CAMINO , lon:-103.98900309, lat:20.68245113}} | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136585, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2293902/proyecto_INICIO, 2293902/proyecto_PROCESO, 2293902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402274569 | Proyecto de inversión | 709517.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709517.43, modificado:709517.43}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA LA AVIACIÓN II EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE NAVIDAD MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 147126 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 147126 | S | 9000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD-AGUACATE - POZO DE AGUA LA AVIACION II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 110 PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 [AEROPISTA], CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDA, lon:-104.66545428, lat:19.21500326}} | 2023-04-17 | 2023-05-27 | 709517.43 | 709517.43 | 709517.43 | 709517.43 | 709517.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:709517.43, importe_modificado:709517.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2274569/proyecto_INICIO, 2274569/proyecto_PROCESO, 2274569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293858 | Proyecto de inversión | 9270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9270.0, modificado:9270.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 324656 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 324656 | S | 782 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1568.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ DE BARCENAS - LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 313 EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CAMINO SANTA CRUZ DE BARCENAS Y CAM, lon:-104.01157656, lat:20.66599645}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 9270 | 9270 | 9270 | 9270 | 9270 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136584, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:9270.0, importe_modificado:9270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2293858/proyecto_INICIO, 2293858/proyecto_PROCESO, 2293858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402316704 | Proyecto de inversión | 680201.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680201.8, modificado:680201.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA DENOMINADO EL GATO II EN BARRA DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 421161 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 421161 | S | 9000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD-AGUACATE - POZO PROFUNDO EL GATO II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 LA ROSA MORADA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.66265762, lat:19.22056176}} | 2023-11-14 | 2023-12-10 | 680201.8 | 680201.8 | 680201.8 | 680201.8 | 680201.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144982, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:680201.8, importe_modificado:680201.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2316704/proyecto_PROCESO, 2316704/proyecto_INICIO, 2316704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249963 | Proyecto de inversión | 453312 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453312.0, modificado:453312.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES CUAUHTEMOC, CALLE DEL CANAL, BUENA VISTA Y RIO VERDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA LABOR VIEJA EN EL MUNICIPO DE OCOTLAN JALISCO. - 163144 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 163144 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.29, meta_modificada:141.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE BUENA VISTA RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE POZO ARTESANO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE RIO VERDE INGRESAR A LA LOCALIDAD DE LA LABOR VIEJA POR LA CALLE JESUS GA, lon:-102.65016367, lat:20.42865294}} | 2023-08-14 | 2023-08-31 | 453312 | 453312 | 453312 | 453312 | 453312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/011-2023, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:453312.0, importe_modificado:453312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.29}} | {2249963/proyecto_FIN, 2249963/proyecto_INICIO, 2249963/proyecto_FIN, 2249963/proyecto_PROCESO, 2249963/proyecto_FIN, 2249963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252083 | Proyecto de inversión | 472000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472000.0, modificado:472000.0}} | DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN EL CENTRO EDUCATIVO PREESCOLAR MANUEL ACUÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LABOR VIEJA, OCOTLAN, JALISCO. - 174372 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 174372 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CUAUHTEMOC INGRESAR A LA RANCHERIA POR CALLE PRINCIPAL GIRAR EN LA PRIMER, lon:-102.65469964, lat:20.42723577}} | 2023-08-21 | 2023-09-08 | 472000 | 472000 | 472000 | 472000 | 472000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/014-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:472000.0, importe_modificado:472000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2252083/proyecto_INICIO, 2252083/proyecto_FIN, 2252083/proyecto_INICIO, 2252083/proyecto_FIN, 2252083/proyecto_PROCESO, 2252083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216570 | Proyecto de inversión | 546957.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546957.48, modificado:546957.48}} | EMPEDRADO DE CALLE GIRASOLES EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26276 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26276 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:995.94, meta_modificada:995.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:188, direccion:CALLE GIRASOLES COLONIA CAPILLA DE MILPILLAS MILPILLAS, 47720 CAPILLA DE MILPILLAS (MILPILLAS), TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y CALLE NARDOS, CALLE UBICADA EN LA COLONIA MILPILLAS DE ABAJO QUE SE ENCUEN, lon:-102.85080045, lat:20.67480845}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | 546957.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093004, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:546957.48, importe_modificado:546957.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:995.54}} | {2216570/proyecto_INICIO, 2216570/proyecto_PROCESO, 2216570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250133 | Proyecto de inversión | 1449108 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449108.0, modificado:1449108.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES CON REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIALES PETREOS EN LAS CALLES POZO ARTESANO, RIO LAGOS, CUAUHTEMOC, BUENA VISTA, RIO VERDE, LOMA BONITA Y QUETZAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA LABOR VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 164143 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 164143 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6360.0, meta_modificada:6360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE POZO ARTESANO RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO LAGOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENA VISTA ENTRAR A LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA POR LA CALLE JESUS GARCI, lon:-102.64937774, lat:20.42805229}} | 2023-08-14 | 2023-09-18 | 1449108 | 1449108 | 1449108 | 1449108 | 1449108 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/012-2023, contratista:CONSTRUCTORA OCMAQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1449108.0, importe_modificado:1449108.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6360.0}} | {2250133/proyecto_INICIO, 2250133/proyecto_PROCESO, 2250133/proyecto_FIN, 2250133/proyecto_PROCESO, 2250133/proyecto_FIN, 2250133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250156 | Proyecto de inversión | 799850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799850.0, modificado:799850.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA CARRETERA SAN MATIN DE ZULA A EL JOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 164252 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 164252 | S | 1616 | 1548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7600.0, meta_modificada:7600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:28, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 47780 TRAMO SAN MARTIN DE ZULA - EL JOCONOXTLE KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA SAN MARTÍN DE ZULA, 47780 SAN MARTÍN DE ZULA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE Y , INGRESAR A LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE ZULA P, lon:-102.72966983, lat:20.40957691}} | 2023-08-15 | 2023-08-31 | 799850 | 799850 | 799850 | 799850 | 799850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/016-2023, contratista:URBANIZADORA ALTAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:799850.0, importe_modificado:799850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7600.0}} | {2250156/proyecto_INICIO, 2250156/proyecto_PROCESO, 2250156/proyecto_INICIO, 2250156/proyecto_PROCESO, 2250156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254306 | Proyecto de inversión | 28359.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28359.08, modificado:28359.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE POSADAS OCAMPO, ENTRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 187258 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 187258 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:9, direccion:CALLE POSADAS OCAMPO PUEBLO EL CARMEN, 47925 EL CARMEN, LA BARCA JALISCO ENTRE AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE COLÓN CALLE POSADAS OCAMPO ENTRE LA AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO Y LA CALLE NIÑOS HÉROES, EN, lon:-102.4198136, lat:20.40663623}} | 2023-08-15 | 2023-10-10 | 28359.08 | 28359.08 | 28359.08 | 28359.08 | 28359.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.08/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:149387.84, importe_modificado:149387.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2254306/proyecto_INICIO, 2254306/proyecto_PROCESO, 2254306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329570 | Proyecto de inversión | 10097376.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009737638E7, modificado:1.00486031E7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 11 - 408411 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 408411 | S | 1209 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3202.87, meta_modificada:3202.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA RITA Y CALLE SAN GABRIEL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL Y LA CALLE SANTA RITA EN LA DEL, lon:-103.32066684, lat:20.56442317}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10048603.1 | 10048603.1 | 10048603.1 | 10048603.1 | 10048603.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1845-2023, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.004911751E7, importe_modificado:1.004911751E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3202.87}} | {2329570/proyecto_INICIO, 2329570/proyecto_FIN, 2329570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280526 | Proyecto de inversión | 2545481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545481.41, modificado:2545481.41}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC. - 260893 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 260893 | S | 132 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.4, meta_modificada:1320.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA NOSTIC - JIMULCO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC EN LA C, lon:-103.73612881, lat:22.31926352}} | 2023-09-27 | 2023-12-26 | 2545481.41 | 2545481.41 | 2545481.41 | 2545481.41 | 2545481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2023, contratista:AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2545481.41, importe_modificado:2545481.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.4}} | {2280526/proyecto_PROCESO, 2280526/proyecto_INICIO, 2280526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262301 | Proyecto de inversión | 218537.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218537.5, modificado:218537.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE RINCON DE IXTAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 236787 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 236787 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - RINCON DE IXTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 01 RANCHERIA RINCON DE IXTAN, 48800 CARBONERAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-104.60863686, lat:19.77010314}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 218537.5 | 218537.5 | 218537.5 | 218537.5 | 218537.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134307, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:218537.5, importe_modificado:218537.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2262301/proyecto_PROCESO, 2262301/proyecto_FIN, 2262301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316760 | Proyecto de inversión | 1150983.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150983.22, modificado:1150983.22}} | AULA DE KINDER DE SAN JUAN - 421320 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 421320 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , AL LLEGAR SAN JUAN ESTA EL PRESSCOLAR, lon:-103.59610268, lat:21.70230363}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 1150983.22 | 1150983.22 | 1150983.22 | 1150983.22 | 1150983.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-05-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:400687.0, importe_modificado:400687.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:45.0}} | {2316760/proyecto_INICIO, 2316760/proyecto_FIN, 2316760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283092 | Proyecto de inversión | 275659.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275659.5, modificado:275659.5}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR PARA EXTRAER UN PROMEDIO DE 15000 LITROS DE AGUA POR DIA EN LACOMUNIDAD DE CHONACATE, CHIMALTITAN, JALISCO - 274885 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274885 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 CHONACATE, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS POTREROS HAY QUE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL RANCHO DE CHONACATE AL LLEGAR A CHONACATE HAY QUE TOMAR LA PRIM, lon:-103.59608123, lat:21.74712765}} | 2023-04-02 | 2023-04-26 | 275659.5 | 275659.5 | 275659.5 | 275659.5 | 275659.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-15-01-01-2022, contratista:ING. LUZ ADRIANA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:275659.5, importe_modificado:275659.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2283092/proyecto_INICIO, 2283092/proyecto_FIN, 2283092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283055 | Proyecto de inversión | 639853.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639853.5, modificado:639853.5}} | CONSTRUCCION DE COCINA COMUNITARIA DELA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS POTREROS MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO - 274752 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274752 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL I HIDALGO Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, AL LLEGAR A LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE POTREROS AL KIOSCO DE LA, lon:-103.59754169, lat:21.7050441}} | 2023-09-03 | 2023-09-30 | 639853.5 | 639853.5 | 639853.5 | 639853.5 | 639853.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-08-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:639853.5, importe_modificado:639853.5}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2283055/proyecto_PROCESO, 2283055/proyecto_INICIO, 2283055/proyecto_FIN, 2283055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309789 | Proyecto de inversión | 218164.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218164.49, modificado:218164.49}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 390561 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 390561 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JESÚS REYES HEROLES CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EMILIANO Z, lon:-102.4558571, lat:20.35504209}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 218164.49 | 218164.49 | 218164.49 | 218164.49 | 218164.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1075085.15, importe_modificado:1075085.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2309789/proyecto_INICIO, 2309789/proyecto_FIN, 2309789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218264 | Proyecto de inversión | 550493.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550493.85, modificado:550493.85}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CONCRETO CICLÓPEO EN LA LOCALIDAD DE SOYATITLÁN EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 35849 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 35849 | S | 428 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA FEDERAL RÍO COLOTLÁN, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE BORDO DEL RÍO ORIENTE Y CALLE CALLE BORDO DEL RÍO PONIENTE, CALLE CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL ES NECESARIO RECORRER 2 CUADRAS EN DIR, lon:-103.272353, lat:22.116214}} | 2023-02-06 | 2023-04-03 | 550493.85 | 550493.85 | 550493.85 | 550493.85 | 550493.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:550493.85, importe_modificado:550493.85}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:1.0}} | {2218264/proyecto_INICIO, 2218264/proyecto_PROCESO, 2218264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218424 | Proyecto de inversión | 1110124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110124.68, modificado:1110124.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PLACA HUELLA DE CONCRETO ARMADO Y CICLÓPEO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE MATEMÁTICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO, MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 36788 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 36788 | S | 99 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1581.9, meta_modificada:1581.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MATEMATICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA DE LA JUVENTUD PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN D, lon:-103.260763, lat:22.117691}} | 2023-02-13 | 2023-06-03 | 1110124.68 | 1110124.68 | 1110124.68 | 1110124.68 | 1110124.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1110124.68, importe_modificado:1110124.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1581.9}} | {2218424/proyecto_INICIO, 2218424/proyecto_PROCESO, 2218424/proyecto_INICIO, 2218424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280565 | Proyecto de inversión | 135211.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135211.8, modificado:135211.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 261301 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 261301 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:62, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN NICOLÁS, 46239 SAN NICOLÁS, COLOTLÁN JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA PONIENTE SIN NOMBRE Y TERRACERIA TERRACERÍA QUE CONDUCE A LA CARRETERA ESTATAL AL CARRIZAL, BRECHA BRECHA SUR SIN NOMBRE PARA LLEGAR, lon:-103.195206, lat:22.061567}} | 2023-07-10 | 2023-10-27 | 135211.8 | 135211.8 | 135211.8 | 135211.8 | 135211.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:135211.8, importe_modificado:135211.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2280565/proyecto_INICIO, 2280565/proyecto_FIN, 2280565/proyecto_PROCESO, 2280565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256444 | Proyecto de inversión | 471249.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471249.5, modificado:471249.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y MUROS PARA CONTENCIÓN EN EL ARROYO DEL CUITATERO, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 202323 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 202323 | S | 234 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.2, meta_modificada:120.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ANDADOR CUITATERO COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MARCOS ESCOBEDO Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ PARTIENDO DEL CENTRO HISTÓRICO ESPECIFICAMENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE CAMINAN 5, lon:-103.269694, lat:22.109349}} | 2023-06-26 | 2023-09-30 | 471249.5 | 471249.5 | 471249.5 | 471249.5 | 471249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:471249.5, importe_modificado:471249.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.2}} | {2256444/proyecto_INICIO, 2256444/proyecto_PROCESO, 2256444/proyecto_FIN, 2256444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279709 | Proyecto de inversión | 1446391 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446391.0, modificado:1446391.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE PLACA HUELLA DE CONCRETO ARMADO Y CICLÓPEO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, SUAVE PATRIA, LÓPEZ VELARDE Y ANDADOR LÓPEZ VELARDE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 256098 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 256098 | S | 76 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1498.8, meta_modificada:1498.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SUAVE PATRIA, LOPEZ VELARDE Y ANDADOR LOPEZ VELARDE COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLEJON DEL NEGRO PARTIENDO DEL CENTRO DEL , lon:-103.272356, lat:22.109285}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 1446391 | 1446391 | 1446391 | 1446391 | 1446391 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1446391.0, importe_modificado:1446391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1498.8}} | {2279709/proyecto_FIN, 2279709/proyecto_PROCESO, 2279709/proyecto_INICIO, 2279709/proyecto_FIN, 2279709/proyecto_INICIO, 2279709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291801 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 316585 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 316585 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 500 RANCHERIA EL SALTO, 48100 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 9 DE OCTUBRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA MU, lon:-104.50157127, lat:20.34715486}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139103, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2291801/proyecto_INICIO, 2291801/proyecto_PROCESO, 2291801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317677 | Proyecto de inversión | 460800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460800.0, modificado:460800.0}} | CONSTRUCCION DE POXO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA REFORMA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN DEL SUR MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 425386 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 425386 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEDRO COLONIA REFORMA, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE MONTENEGRO Y , A UN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTRURA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.47346899, lat:19.79661746}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 460800 | 460800 | 460800 | 460800 | 460800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:460800.0, importe_modificado:460800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317677/proyecto_INICIO, 2317677/proyecto_FIN, 2317677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274613 | Proyecto de inversión | 1450500.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450500.01, modificado:1450500.01}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JAL - 148747 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 148747 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1923.4, meta_modificada:1923.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EJIDO PRIMERO DE FEBRERO, 49130 EJIDO UNO DE FEBRERO (SAN NICOLÁS), GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA-CD. GUZMAN Y CALLE LUIS HECHEVERRIA, SE ENCUENTRA CERCA DE LA EN, lon:-103.4922398, lat:19.81562177}} | 2023-08-01 | 2023-11-15 | 1450500.01 | 1450500.01 | 1450500.01 | 1450500.01 | 1450500.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:1450000.01, importe_modificado:1450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1923.4}} | {2274613/proyecto_INICIO, 2274613/proyecto_PROCESO, 2274613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241338 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO ECOLOGICO Y HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO, EN LA CALLE JAZMIN, COLONIA LA ESPERANZA,EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JAL. - 46912 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 46912 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2399.5, meta_modificada:2399.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA LA ESPERANZA, 49120 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LIBRAMIENTO, INGRESANDO POR LA ENTRADA DE SAN ANDRES IXTLAN LLENDO POR LA CALLE VICENTE GUERRERO Y DAND, lon:-103.47411629, lat:19.82379914}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | 1430000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:1430000.0, importe_modificado:1430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.5}} | {2241338/proyecto_INICIO, 2241338/proyecto_PROCESO, 2241338/proyecto_FIN, 2241338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279950 | Proyecto de inversión | 295636 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295636.0, modificado:295636.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE PRIVADA ZARAGOZA - 257494 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 257494 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ZARAGOZA PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE EL RASTRO Y CAMINO A EL FRIJOL, CALLE PRIVADA ZARAGOZA UBICADA EN LA CONTINUACION DE CALLE ZARAGOZA ENTRONCANDO CON CAMINO AL FRIJOL Y CALLE EL, lon:-103.37244554, lat:19.25229468}} | 2023-11-15 | 2023-12-25 | 295636 | 295636 | 295636 | 295636 | 295636 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138229, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:295636.0, importe_modificado:295636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2279950/proyecto_INICIO, 2279950/proyecto_FIN, 2279950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321375 | Proyecto de inversión | 1878678.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878678.27, modificado:1878678.27}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CUAUHTEMOC SEGUNDA ETAPA EN TOMATLAN, JALISCO. - 441374 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 441374 | S | 250 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.2, meta_modificada:1982.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NGRA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE MANUEL M. DIEGUEZ SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL CEBETA PREPARATORIA., lon:-105.25089835, lat:19.92943223}} | 2023-01-30 | 2023-03-04 | 1878678.27 | 1878678.27 | 1878678.27 | 1878678.27 | 1878678.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:1878678.27, importe_modificado:1878678.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.2}} | {2321375/proyecto_PROCESO, 2321375/proyecto_INICIO, 2321375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321459 | Proyecto de inversión | 1111222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1111222.76, modificado:1111222.76}} | CONSTRUCCION EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CHIMALPOPOCA EN TOMATLAN, JALISCO. - 441652 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 441652 | S | 313 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.7, meta_modificada:1124.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CHIMALPOPOCA COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FILBERTO CORDERO, CALLE LERDO DE TEJEDA SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL CEBETA PREPARATORIA., lon:-105.25418026, lat:19.93171635}} | 2023-01-30 | 2023-03-04 | 1111222.76 | 1111222.76 | 1111222.76 | 1111222.76 | 1111222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS002/2023, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:1111222.76, importe_modificado:1111222.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.7}} | {2321459/proyecto_INICIO, 2321459/proyecto_FIN, 2321459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308850 | Proyecto de inversión | 434473.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434473.86, modificado:434473.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENE L BARRIO LA PRESA EN LA LOCALIDAD DEL TEQUESQUITE MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 387311 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 387311 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:429.5, meta_modificada:429.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:82, direccion:RANCHERIA EL TEQUESQUITE, 46440 EL TEQUESQUITE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UN COSTADO DEL ARROYO QUE ALIMENTA DE AGUA LA PRESA DE LA COMUNIDAD DEL TEQUESQUITE, lon:-104.04747867, lat:20.99344536}} | 2023-04-24 | 2023-05-25 | 434473.86 | 434473.86 | 434473.86 | 434473.86 | 434473.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-03/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:434473.86, importe_modificado:434473.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:429.5}} | {2308850/proyecto_PROCESO, 2308850/proyecto_FIN, 2308850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315081 | Proyecto de inversión | 498628.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498628.4, modificado:498628.4}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS EN MELAQUE MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 414766 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 414766 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE SAN PATRICIO M, lon:-104.70562571, lat:19.22441008}} | 2023-10-09 | 2023-10-28 | 498628.4 | 498628.4 | 498628.4 | 498628.4 | 498628.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141331, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:498628.4, importe_modificado:498628.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2315081/proyecto_PROCESO, 2315081/proyecto_FIN, 2315081/proyecto_INICIO, 2315081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287298 | Proyecto de inversión | 155007.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155007.8, modificado:155007.8}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE MAMPOSTERÍA EN EL ARROYO EL COCOLISCO, MEDIDAS DE 8.00 M X 11.50 M. - 294297 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 294297 | S | 102 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA EL REFUGIO SAN MARCOS - POTRERO SAN FRANCISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 490 EJIDO AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 EL CUERVO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA EL REFUGIO/SAN MARCOS Y CA, lon:-103.96020199, lat:20.70776115}} | 2023-05-15 | 2023-07-07 | 155007.8 | 155007.8 | 155007.8 | 155007.8 | 155007.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136576, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:155007.8, importe_modificado:155007.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vado(s), avance:100.0}} | {2287298/proyecto_INICIO, 2287298/proyecto_PROCESO, 2287298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402306452 | Proyecto de inversión | 145065.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145065.2, modificado:164034.0}} | MANTENIMIENTO A UNIDADES DEPORTIVAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 377362 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 377362 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A CUAUTLA Y CALLE CRISTOBAL COLON, UNIDAD DEPORTIVA AYOTL ENFRENTE DEL CRUCERO A TEPANTLA, lon:-104.34284187, lat:20.13453081}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 164034 | 164034 | 164034 | 164034 | 164034 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139259, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:145065.2, importe_modificado:145065.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2306452/proyecto_PROCESO, 2306452/proyecto_FIN, 2306452/proyecto_INICIO, 2306452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277550 | Proyecto de inversión | 4133116.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4133116.31, modificado:4133116.31}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE ENCINILLAS A ORENITOS, LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO,JALISCO. - 225932 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 225932 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16200.0, meta_modificada:16200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ENCINILLAS - MORENITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ENCINILLAS -MORENITOS Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE, lon:-101.74048519, lat:21.97172974}} | 2023-10-30 | 2023-11-30 | 4133116.31 | 4133116.31 | 4133116.31 | 4133116.31 | 4133116.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/CAMINOENCINILLASMORENITOS/2023-08, contratista:ROGCO INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:4133116.31, importe_modificado:4133116.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16200.0}} | {2277550/proyecto_INICIO, 2277550/proyecto_PROCESO, 2277550/proyecto_INICIO, 2277550/proyecto_PROCESO, 2277550/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246111 | Proyecto de inversión | 513129.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513129.6, modificado:513129.6}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE PLAN DE PEGUEROS, EN LA DELEGACION DE PEGUEROS EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 140718 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 140718 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1148.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:223, direccion:CALLE CAMINO A PLAN DE PEGUEROS PUEBLO PEGUEROS, 47715 PEGUEROS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CAMINO UBICADO POR LA CALLE GONZALEZ GALLO QUE ES LA ENTRADA A A 1.5 KM ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE PEGUEROS, lon:-102.67184219, lat:20.94822712}} | 2023-06-10 | 2023-09-29 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | 513129.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093016, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL CHAVEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:513129.6, importe_modificado:513129.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1148.0}} | {2246111/proyecto_PROCESO, 2246111/proyecto_FIN, 2246111/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281715 | Proyecto de inversión | 1073046.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073046.02, modificado:1071986.62}} | EMPEDRADO DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ACAHUALES, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO. - 267394 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 267394 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2496.0, meta_modificada:2496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:246, direccion:CALLEJON A PUERTA DE ACAHUALES RANCHERIA PUERTA DE ACAHUALES, 47716 PUERTA DE ACAHUALES, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , CALLEJON QUE ENTRONCA CON EL CAMINO DE PUERTA DE ACAHUALES QUE ES CONTINUACION DE CALLE INSUR, lon:-102.72402975, lat:20.88193024}} | 2023-10-02 | 2023-12-02 | 1071986.62 | 1071986.62 | 1071986.62 | 1071986.62 | 1071986.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093019, contratista:CONSTRUCTORA VALMUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:1071986.62, importe_modificado:1071986.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2496.0}} | {2281715/proyecto_PROCESO, 2281715/proyecto_FIN, 2281715/proyecto_INICIO, 2281715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326916 | Proyecto de inversión | 6362056.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6362056.44, modificado:6361321.29}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE ITURBIDE EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 311402 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 311402 | S | 353 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1966.67, meta_modificada:1966.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA Y LA CALLE LA, lon:-103.34170945, lat:20.28707539}} | 2023-11-07 | 2023-12-31 | 6361321.29 | 6361321.29 | 6361321.29 | 6361321.29 | 6361321.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-652-2023, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5490056.44, importe_modificado:6362056.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1966.67}} | {2326916/proyecto_INICIO, 2326916/proyecto_FIN, 2326916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290540 | Proyecto de inversión | 335204.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335204.67, modificado:335204.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE LAS CALLES GÓMEZ FARÍAS Y CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 310324 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 310324 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:34, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS MORAS, 47918 SAN JOSÉ DE LAS MORAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CERRADA CERRADA, CALLE JOSÉ GUADALUPE ZUNO CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES GÓMEZ FARÍAS Y CERRADA DE L, lon:-102.5946753, lat:20.32497523}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 335204.67 | 335204.67 | 335204.67 | 335204.67 | 335204.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.10/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:335204.67, importe_modificado:335204.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2290540/proyecto_INICIO, 2290540/proyecto_PROCESO, 2290540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316428 | Proyecto de inversión | 380078.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380078.03, modificado:380078.03}} | CONTRUCCION LOSA DE CONCRETO CALLE CAMINO REAL DE ANDADOR VICTORIANO DAVALOS A GASOLINERIA EN COLONIA SAN MIGUEL EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 420117 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 420117 | S | 232 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.45, meta_modificada:254.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN MIGUEL, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PROLONGACION HIDALGO, CALLE VICTORIANO AVALOS LA OBRA SE LLEVARIA A CABO EN LA CALLE CAMINO REAL DE ANDADOR VICTORIANO DAVAL, lon:-103.08063461, lat:20.61573888}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 380078.03 | 380078.03 | 380078.03 | 380078.03 | 380078.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:380078.03, importe_modificado:380078.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.45}} | {2316428/proyecto_INICIO, 2316428/proyecto_PROCESO, 2316428/proyecto_FIN, 2316428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251909 | Proyecto de inversión | 1429935.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429935.75, modificado:1429935.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, HUELLAS DE CONCRETO, LINEA DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE NARCISO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA - 173495 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 173495 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:98, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA RANCHO NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA), 49690 NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE NAVOR MARTITINEZ Y CALLE HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE DEL JARDIN M, lon:-103.0892343, lat:19.66251808}} | 2023-05-22 | 2023-06-23 | 1429935.75 | 1429935.75 | 1429935.75 | 1429935.75 | 1429935.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:173495/2023, contratista:FERNANDO ENRIQUE VACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1429935.75, importe_modificado:1429935.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2251909/proyecto_PROCESO, 2251909/proyecto_FIN, 2251909/proyecto_INICIO, 2251909/proyecto_FIN, 2251909/proyecto_INICIO, 2251909/proyecto_PROCESO, 2251909/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283278 | Proyecto de inversión | 4443328.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4443328.89, modificado:4443328.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RASTO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 276155 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 276155 | S | 1389 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON AL RASTRO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 TALAVERAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION REFORAMA Y CAMINO CAMINO A EL REAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CALLEJON AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALL, lon:-103.72917446, lat:22.37558543}} | 2023-10-04 | 2023-12-29 | 4443328.89 | 4443328.89 | 4443328.89 | 4443328.89 | 4443328.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:4443328.89, importe_modificado:4443328.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2283278/proyecto_FIN, 2283278/proyecto_PROCESO, 2283278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245206 | Proyecto de inversión | 131689.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131689.12, modificado:131689.12}} | DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y LA CALLE CUAUHTEMOC Y LA CALLE ABASOLO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y CRUCE DE ARROYO EN SANTA CRUZ DEL ASTILLERO MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 135337 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 135337 | S | 77 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.5, meta_modificada:156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, 45360 SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ABASOLO, CALLE CUAUHTEMOC SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS CARRETERA INTERNACIO, lon:-103.64435012, lat:20.74616722}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 131689.12 | 131689.12 | 131689.12 | 131689.12 | 131689.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-02-2023, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CODEZA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:131689.12, importe_modificado:131689.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.5}} | {2245206/proyecto_INICIO, 2245206/proyecto_PROCESO, 2245206/proyecto_FIN, 2245206/proyecto_INICIO, 2245206/proyecto_PROCESO, 2245206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317563 | Acción | 291600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291600.0, modificado:291600.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 425023 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 425023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2023-01-02 | 2023-12-21 | 0 | 291600 | 291600 | 291600 | 291600 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JAL-PON-DOP-TOPOGRAFO-2023, contratista:FRANCISCO JAVIER GODINEZ SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:291600.0, importe_modificado:291600.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2317563/proyecto_INICIO, 2317563/proyecto_FIN, 2317563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299677 | Proyecto de inversión | 493245.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493245.92, modificado:493245.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE CARREON A LA LOCALIDAD DE MEZCALES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348733 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348733 | S | 82 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - CARREON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 26 + 02 RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO DE LA LOCALIDAD DE CARREON, lon:-104.72652408, lat:19.86980811}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 493245.92 | 493245.92 | 493245.92 | 493245.92 | 493245.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137712, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:493245.92, importe_modificado:493245.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.2}} | {2299677/proyecto_FIN, 2299677/proyecto_PROCESO, 2299677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292109 | Proyecto de inversión | 12702 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12702.0, modificado:12702.0}} | EQUIPAMIENTO CON 3 CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO - 317906 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 317906 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE C. ENCARNACION DE ROSAS Y CALLE HIDALGO, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE EL BARRIO LA CANTERA Y BARRIO LA PRESA PLAZA , lon:-102.88868811, lat:21.18353014}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | 12702 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, monto:12702.0, importe_modificado:12702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2292109/proyecto_FIN, 2292109/proyecto_INICIO, 2292109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292182 | Proyecto de inversión | 4234 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4234.0, modificado:4234.0}} | EQUIPAMIENTO CON UN CALENTADOR SOLAR A UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNITO - 318216 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 318216 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 AL 200 - CAMINO A CARRETERA AL HUISQUILCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA EL DURAZNITO, 47300 EL DURAZNITO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA DENTRO, lon:-102.94382455, lat:21.15369192}} | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | 4234 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, monto:4234.0, importe_modificado:4234.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2292182/proyecto_INICIO, 2292182/proyecto_FIN, 2292182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299617 | Proyecto de inversión | 598437.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598437.2, modificado:598437.2}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS HASTA LA LOCALIDAD DE LLANO DEL ORO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348536 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348536 | S | 250 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LAS GUASIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 500 RANCHERIA LAS GUÁSIMAS, 48820 LAS GUÁSIMAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALID, lon:-104.86229205, lat:19.73588439}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 598437.2 | 598437.2 | 598437.2 | 598437.2 | 598437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:598437.2, importe_modificado:598437.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2299617/proyecto_PROCESO, 2299617/proyecto_FIN, 2299617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313934 | Proyecto de inversión | 322821.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322821.08, modificado:322821.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 410598 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 410598 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-102.45653044, lat:20.35473097}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 322821.08 | 322821.08 | 322821.08 | 322821.08 | 322821.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1075085.15, importe_modificado:1075085.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2313934/proyecto_INICIO, 2313934/proyecto_FIN, 2313934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321618 | Proyecto de inversión | 376900.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376900.96, modificado:376900.96}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 442285 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 442285 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS RANCHERIA SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOC, lon:-102.45715261, lat:20.35499934}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 376900.96 | 376900.96 | 376900.96 | 376900.96 | 376900.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.18/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034642.58, importe_modificado:1034642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | {2321618/proyecto_INICIO, 2321618/proyecto_FIN, 2321618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251393 | Proyecto de inversión | 451906.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451906.29, modificado:451906.29}} | REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 171069 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 171069 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO MUNICIP, lon:-102.52014604, lat:20.4132486}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 451906.29 | 451906.29 | 451906.29 | 451906.29 | 451906.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.07/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:558520.56, importe_modificado:558520.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2251393/proyecto_INICIO, 2251393/proyecto_FIN, 2251393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321338 | Proyecto de inversión | 319811.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319811.56, modificado:319811.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ , MALECÓN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 441262 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 441262 | S | 158 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - MALECÓN PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALUPE DE LERMA - LA CONCEPCIÓN Y CIRCUITO CANAL DE RIEGO A CIELO ABIERTO, CALLE SOR JUANA IN, lon:-102.35946363, lat:20.34127884}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 319811.56 | 319811.56 | 319811.56 | 319811.56 | 319811.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.20/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:515724.3, importe_modificado:515724.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}} | {2321338/proyecto_INICIO, 2321338/proyecto_PROCESO, 2321338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321289 | Proyecto de inversión | 162027.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162027.95, modificado:162027.95}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2 SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 441065 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 441065 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE 2 SIN NOMBRE PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE CERRADA, CALLE 2 SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNI, lon:-102.35924191, lat:20.34157187}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 162027.95 | 162027.95 | 162027.95 | 162027.95 | 162027.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.20/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:515724.3, importe_modificado:515724.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2321289/proyecto_INICIO, 2321289/proyecto_FIN, 2321289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320998 | Proyecto de inversión | 74957.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74957.97, modificado:74957.97}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1 SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 439708 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 439708 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE 1 SIN NOMBRE PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE CERRADA, CALLE 1 SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA MUNICI, lon:-102.3593036, lat:20.34217546}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 74957.97 | 74957.97 | 74957.97 | 74957.97 | 74957.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.19/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:791332.43, importe_modificado:791332.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2320998/proyecto_INICIO, 2320998/proyecto_FIN, 2320998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299988 | Proyecto de inversión | 764342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764342.96, modificado:764342.96}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LA CALLE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 349885 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 349885 | S | 68 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.4, meta_modificada:192.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PASEO PARA LLEGAR A DICHA OBRA ES NECESARIO PARTIR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE, lon:-103.26606, lat:22.115399}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 764342.96 | 764342.96 | 764342.96 | 764342.96 | 764342.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:764342.96, importe_modificado:764342.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.4}} | {2299988/proyecto_PROCESO, 2299988/proyecto_FIN, 2299988/proyecto_INICIO, 2299988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301174 | Proyecto de inversión | 127522.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127522.04, modificado:127522.04}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 354377 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 354377 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:195, direccion:CALLEJON PRIVADA LA CAPILLA 7 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA CAPILLA, 46235 LA CAPILLA, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA CAPILLA SIN NUMERO Y CERRADA CERRADA PONIENTE SIN NOMBRE, CAM, lon:-103.263235, lat:21.974828}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 127522.04 | 127522.04 | 127522.04 | 127522.04 | 127522.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:127522.04, importe_modificado:127522.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2301174/proyecto_INICIO, 2301174/proyecto_FIN, 2301174/proyecto_PROCESO, 2301174/proyecto_FIN, 2301174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317113 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MARIA BLASA, JOSE GONZALEZ Y JUAN GARCIA DIAZ, EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO. - 423291 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 423291 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIA BLAZA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JOSE GONZALEZ, CALLE JUAN GARCIA DIAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MARIA BLAZA JOSE GONZALEZ Y JUAN GARCIA DIAZ MI, lon:-103.97638262, lat:20.90318242}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2317113/proyecto_PROCESO, 2317113/proyecto_INICIO, 2317113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308901 | Proyecto de inversión | 602000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602000.0, modificado:602000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 387467 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 387467 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHO , 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , ES UN CAMINO QUE CONECTA CONCEPCION DE B.A AL TORO QUE SE , lon:-103.25770483, lat:19.92002438}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | 602000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-08-2023, contratista:ALEJANDRA GUIJARRO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:602000.0, importe_modificado:602000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2308901/proyecto_INICIO, 2308901/proyecto_FIN, 2308901/proyecto_PROCESO, 2308901/proyecto_INICIO, 2308901/proyecto_FIN, 2308901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269593 | Proyecto de inversión | 2259885.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259885.37, modificado:1575297.64}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.78, meta_modificada:669.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.587885, lat:21.861104}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 1575297.64 | 1575297.64 | 1575297.64 | 1575297.64 | 1575297.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:2259885.37, importe_modificado:1575297.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.78}} | {2269593/proyecto_INICIO, 2269593/proyecto_FIN, 2269593/proyecto_INICIO, 2269593/proyecto_PROCESO, 2269593/proyecto_INICIO, 2269593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307821 | Proyecto de inversión | 1703428.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703428.52, modificado:1703428.52}} | CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJITAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 383603 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 383603 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:54, direccion:RANCHERIA LAS TROJITAS, 49970 LAS TROJITAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA EL TEPEHUAJE Y BRECHA LA PLAZA, BRECHA EL PASO EL GANADO BRECHA SANTA MARIA CAMINO AL TEJAMANIL A MANO DERECHA CONTINUA BRECHA MANO IZQ EL TIG, lon:-102.95689508, lat:19.61162766}} | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 1703428.52 | 1703428.52 | 1703428.52 | 1703428.52 | 1703428.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:1703428.52, importe_modificado:1703428.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2307821/proyecto_INICIO, 2307821/proyecto_FIN, 2307821/proyecto_INICIO, 2307821/proyecto_PROCESO, 2307821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279478 | Proyecto de inversión | 312376.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312376.82, modificado:312376.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y LEOPOLDO URTIZ. - 254592 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 254592 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEOPOLDO URTIZ, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARALELO A CALLE LAZARO CARDENAS Y LEOPOLDO URTIZ ENTRONCADO EN DRENAJE , lon:-103.37970745, lat:19.25742011}} | 2023-11-15 | 2023-12-23 | 312376.82 | 312376.82 | 312376.82 | 312376.82 | 312376.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138222, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:312376.82, importe_modificado:312376.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2279478/proyecto_FIN, 2279478/proyecto_PROCESO, 2279478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280464 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE N LA COMUNIDAD DEL POZO SANTO. - 260547 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 260547 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL POZO SANTO CRUCERO DEL TULE, 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO, CALLE INGRESO SUR A LA COMUNIDAD DE POZO SANTO EN EL , lon:-103.38463178, lat:19.32408116}} | 2023-11-15 | 2023-12-29 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138249, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2280464/proyecto_INICIO, 2280464/proyecto_FIN, 2280464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278677 | Proyecto de inversión | 492389.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492389.8, modificado:492389.8}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE SOLORZANO GARCIA - 250384 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 250384 | S | 1000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE UNIDAD EL NARANJITO, 49876 EL NARANJITO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , UNIDAD DEPORTIVA ENRIQUE SOLORZANO GARCIA UBICADA SOBRE LA CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO SOBRE EL KILOMETRO 126 MAS 500 EN EL ANDAD, lon:-103.38473234, lat:19.26175992}} | 2023-11-15 | 2023-12-25 | 492389.8 | 492389.8 | 492389.8 | 492389.8 | 492389.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138196, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:492389.8, importe_modificado:492389.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22000.0}} | {2278677/proyecto_FIN, 2278677/proyecto_PROCESO, 2278677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289542 | Proyecto de inversión | 11120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11120.0, modificado:11120.0}} | CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO Y APOYO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO EN LA COMUNIDAD DE BARRERAS - 305568 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 305568 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:11, direccion:CALLE GUADALUPE MARTINEZ PUEBLO BARRERAS, 49895 BARRERAS, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , RAMPA DE ACCESO UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE GUADALUOE, lon:-103.40602376, lat:19.02035753}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 11120 | 11120 | 11120 | 11120 | 11120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:11120.0, importe_modificado:11120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2289542/proyecto_INICIO, 2289542/proyecto_PROCESO, 2289542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280034 | Proyecto de inversión | 1225558.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225558.85, modificado:1225558.85}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE DE ADOQUINADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 257925 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 257925 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.54, meta_modificada:841.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO. PUEBLO SAN JOSÉ DEL TULE, 49873 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE , lon:-103.37574107, lat:19.32785273}} | 2023-11-15 | 2023-12-27 | 1225558.85 | 1225558.85 | 1225558.85 | 1225558.85 | 1225558.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138238, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:1225558.85, importe_modificado:1225558.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.54}} | {2280034/proyecto_FIN, 2280034/proyecto_PROCESO, 2280034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244995 | Proyecto de inversión | 2074800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074800.0, modificado:2074800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO - 133581 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 133581 | S | 2765 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE PEDRO RUIZ Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA LA CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL PARALELA AL INGRESO PINC, lon:-103.51966948, lat:20.00767868}} | 2023-04-24 | 2023-07-14 | 2074800 | 2074800 | 2074800 | 2074800 | 2074800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:2074800.0, importe_modificado:2074800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2244995/proyecto_INICIO, 2244995/proyecto_FIN, 2244995/proyecto_PROCESO, 2244995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280145 | Proyecto de inversión | 1245743.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245743.45, modificado:1245743.45}} | CONSTRUCCION DE AREAS DE RECREACION EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 258415 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 258415 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:171, direccion:CALLE OTILIO E. MONTAÑO RANCHERIA PLAN DE AYALA, 48450 PLAN DE AYALA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CALLE 28 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA PLAN DE AYALA., lon:-105.38072235, lat:19.99300712}} | 2023-08-18 | 2023-11-16 | 1245743.45 | 1245743.45 | 1245743.45 | 1245743.45 | 1245743.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS006/2023, contratista:LUIS ALFONSO GALAVIS JIMENEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:1245743.45, importe_modificado:1245743.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}} | {2280145/proyecto_PROCESO, 2280145/proyecto_INICIO, 2280145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318165 | Proyecto de inversión | 185986.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185986.45, modificado:185986.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA EL NOGAL. ATOYAC, JALISCO. - 427410 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 427410 | S | 58 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.46, meta_modificada:171.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE SAYULA INTERIOR 49200 PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE RIO ATOYAC Y CALLE CERRO DE GARCIA, AREA VERDE AREA DE SESION DE LA COLONIA EL NOGAL. UBICADO AL INGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.51557632, lat:20.01557513}} | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 185986.45 | 185986.45 | 185986.45 | 185986.45 | 185986.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:185986.45, importe_modificado:185986.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.46}} | {2318165/proyecto_INICIO, 2318165/proyecto_FIN, 2318165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277598 | Proyecto de inversión | 216000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216000.0, modificado:216000.0}} | FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 12 X 18 M A BASE DE POSTES DE TUBO DE 4 MONTEN DE 4 VIGUETAS DE PTR 1 1 4 LAMINA ZINTRALUM C26 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS DE LA COMUNIDAD DE LA PRESA, JAL. - 227384 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 227384 | S | 67 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE JARDIN DE NIÑOS PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 14DTV0224, lon:-101.81643206, lat:21.77508823}} | 2023-08-21 | 2023-09-05 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOJ-DOP-DOMOLAPRESA-2023/33, contratista:Juan Alonso Serna, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:216000.0, importe_modificado:216000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2277598/proyecto_INICIO, 2277598/proyecto_FIN, 2277598/proyecto_PROCESO, 2277598/proyecto_INICIO, 2277598/proyecto_FIN, 2277598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290715 | Proyecto de inversión | 1507701.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507701.18, modificado:1507701.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO DE CRUZ DE LORETO A VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 310956 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 310956 | S | 1100 | 1072 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:BRECHA TRAMO CRUZ DE LORETO - VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 50 RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A VICENTE GUERRERO Y , SE ENCUENTRA EN CAMINO A VI, lon:-105.4546179, lat:20.00257707}} | 2023-07-03 | 2023-08-26 | 1507701.18 | 1507701.18 | 1507701.18 | 1507701.18 | 1507701.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:1507701.18, importe_modificado:1507701.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2290715/proyecto_INICIO, 2290715/proyecto_PROCESO, 2290715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273820 | Proyecto de inversión | 1724606.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724606.8, modificado:1724606.8}} | REENCARPETAMIENTO Y BALIZAMIENTO DE CALLE AQUILES SERDAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN JALISCO - 106876 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 106876 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL GARCÍA BARRAGÁN Y CALLE EJÉRCITO, CALLE LATERAL A CARRETERA FEDERAL 200, lon:-104.56819393, lat:19.23517259}} | 2023-03-29 | 2023-04-29 | 1724606.8 | 1724606.8 | 1724606.8 | 1724606.8 | 1724606.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141170, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1724606.8, importe_modificado:1724606.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2273820/proyecto_PROCESO, 2273820/proyecto_FIN, 2273820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297848 | Proyecto de inversión | 110200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110200.0, modificado:110200.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DR. FAUSTO QUINTERO ENTRE LAS CALLES DR. LUCAS GUEVARA Y DR. SERGIO MARTINEZ, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 341386 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 341386 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DR. FAUSTO QUINTERO COLONIA FAUSTO QUINTERO, 46732 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE DR. LUCAS GUEVARA Y CALLE DR. SERGIO MARTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DR. FAUSTO QUINTERO LLEG, lon:-103.97804266, lat:20.71101414}} | 2023-10-26 | 2023-12-15 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | 110200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS027/2023, contratista:INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:110200.0, importe_modificado:110200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2297848/proyecto_PROCESO, 2297848/proyecto_INICIO, 2297848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402316821 | Proyecto de inversión | 142351.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142351.96, modificado:142351.96}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO CAMPESINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PATRICIO MELAQUE DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 421595 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 421595 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA CAMPESINOS, lon:-104.69938657, lat:19.22905275}} | 2023-11-28 | 2023-12-10 | 142351.96 | 142351.96 | 142351.96 | 142351.96 | 142351.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:142351.96, importe_modificado:142351.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2316821/proyecto_PROCESO, 2316821/proyecto_FIN, 2316821/proyecto_PROCESO, 2316821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327115 | Proyecto de inversión | 3629506.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3629506.41, modificado:3629229.23}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y FRANCISCO VILLA, COLONIA TEODOSIO R. GUEVARA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. - 318032 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 318032 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.27, meta_modificada:802.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ PUEBLO TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE AL CALLE FRANCISCO VILLA Y L, lon:-102.78484869, lat:20.54394276}} | 2023-11-09 | 2023-12-31 | 3629229.23 | 3629229.23 | 3629229.23 | 3629229.23 | 3629229.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-997-2023, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2969506.41, importe_modificado:3629506.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.27}} | {2327115/proyecto_PROCESO, 2327115/proyecto_FIN, 2327115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329942 | Proyecto de inversión | 3775000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:350915.89, modificado:259451.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3424084.11, modificado:3424084.11}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES LAS ROSAS, VICENTE FOX Y EMILIO PORTES GIL EN COLONIA EL ROCÍO, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. - 417481 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 417481 | S | 365 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.13, meta_modificada:275.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PORTES GIL PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE AZUCENA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PORTES GIL ENTRE LA CALLE AZUCENA Y LA CALLE LOPEZ PORTILLO EN LA CABECERA , lon:-104.05888707, lat:20.55283313}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3683535.65 | 3683535.65 | 3683535.65 | 3683535.65 | 3683535.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1889-2023, contratista:CONSTRUCTORA CALTIN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3684048.35, importe_modificado:3684048.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:275.13}} | {2329942/proyecto_INICIO, 2329942/proyecto_FIN, 2329942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316366 | Proyecto de inversión | 375069.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375069.37, modificado:375471.56}} | BACHEO AISLADO EN CAMINO CONTLA A APATZINGAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 419869 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 419869 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.74, meta_modificada:30.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO CONTLA - APATZINGAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 18 + 650 RANCHO APATZINGAN, 49665 APATZINGÁN, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DE CONTLA AL INGRESA DE LA MISMA ESTA EL CAMINO DEL LADO I, lon:-103.19409418, lat:19.78847723}} | 2023-11-22 | 2023-12-14 | 375471.56 | 375471.56 | 375471.56 | 375471.56 | 375471.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:419869/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:375471.57, importe_modificado:375471.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.74}} | {2316366/proyecto_PROCESO, 2316366/proyecto_INICIO, 2316366/proyecto_PROCESO, 2316366/proyecto_FIN, 2316366/proyecto_INICIO, 2316366/proyecto_FIN, 2316366/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328491 | Proyecto de inversión | 3700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3109991.53, modificado:3068878.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590008.47, modificado:589635.99}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN VIALIDADES DE LA COLONIA CRUZ ROJA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN DEL SUR, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. - 362540 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 362540 | S | 688 | 653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3394.4, meta_modificada:3394.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ ROJA PUEBLO SAN SEBASTIÁN DEL SUR, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE SEÑORA VIRGINIA BAEZA Y CALLE CRUS ROJA DE NORUEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE CALLE CRUZ ROJA ENTRE LA CALLE SEÑORA , lon:-103.46913764, lat:19.79110967}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 3658514.28 | 3658514.28 | 3658514.28 | 3658514.28 | 3658514.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1887-2023, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3658972.55, importe_modificado:3658972.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3394.4}} | {2328491/proyecto_INICIO, 2328491/proyecto_FIN, 2328491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306142 | Proyecto de inversión | 1738323.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738323.6, modificado:1738323.6}} | CONSTRUCCION DE BOCAS DE TORMENTA Y VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO Y CONCRETO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. - 375831 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 375831 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:741.33, meta_modificada:741.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:95, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA MORELOS SANTA ROSA, 49676 MORELOS (SANTA ROSA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , LA OBRA ES POR LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE MORELOS DEL TEMPLO 80 M ADELTE LA CRUZAR CON LA C, lon:-103.20450721, lat:19.59232416}} | 2023-10-31 | 2023-11-29 | 1738323.6 | 1738323.6 | 1738323.6 | 1738323.6 | 1738323.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:375831/2023, contratista:ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1738323.6, importe_modificado:1738323.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:741.33}} | {2306142/proyecto_INICIO, 2306142/proyecto_PROCESO, 2306142/proyecto_FIN, 2306142/proyecto_PROCESO, 2306142/proyecto_FIN, 2306142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202222452 | Proyecto de inversión | 1327361.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327361.45, modificado:1327361.45}} | CONTRUCCION DE LINEA GENERAL DE DRENAJE Y BANQUETAS EN CALLE HIDALGO DELEGACION SOYATLAN, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 66650 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 66650 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:156, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHO SOYATLAN DE AFUERA, 49655 SOYATLÁN DE AFUERA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ARROZAL Y , ES CALLE PARALELA A LA CARRETERA POR LA PARTE DE ABAJO INICIA CON EL CRUCE DE LA CARRE ARROZ, lon:-103.2878038, lat:19.68766769}} | 2023-04-24 | 2023-05-26 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | 1327361.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:66650/2023, contratista:ALFONSO CHAVARIN UDAVE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1327361.45, importe_modificado:1327361.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2222452/proyecto_INICIO, 2222452/proyecto_PROCESO, 2222452/proyecto_INICIO, 2222452/proyecto_FIN, 2222452/proyecto_PROCESO, 2222452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254326 | Proyecto de inversión | 330621.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330621.63, modificado:330621.63}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL LIMON EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO - 187466 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 187466 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4698.0, meta_modificada:4698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:301, direccion:BRECHA TRAMO LA SIDRA - EL LIMON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 306 RANCHO EL LIMON, 49687 LA PEDREGOSA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , SALIENDO POR LA BRECAH DE LA SIBRA RUMBO A RANCHO DEL PADRE Y EN EL CRUCE G, lon:-103.08507572, lat:19.51193583}} | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 330621.63 | 330621.63 | 330621.63 | 330621.63 | 330621.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:187466/2023, contratista:ALFONSO CHAVARIN UDAVE, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:330621.63, importe_modificado:330621.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4698.0}} | {2254326/proyecto_FIN, 2254326/proyecto_PROCESO, 2254326/proyecto_INICIO, 2254326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317602 | Proyecto de inversión | 119364 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119364.0, modificado:62712.01}} | REHABILITACION DE OFICINA PARA LUDOTECA, EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCION MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 425145 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 425145 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE SANTUARIO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENCARNACION ROSAS, CALLE HIDALGO SE ENCUENRA JUNTO A LA BIBLIOTECA, lon:-103.01878727, lat:20.33566409}} | 2023-02-28 | 2023-03-29 | 0 | 62712.01 | 62712.01 | 62712.01 | 62712.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:119364.0, importe_modificado:119364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2317602/proyecto_PROCESO, 2317602/proyecto_INICIO, 2317602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295055 | Proyecto de inversión | 197805.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197805.13, modificado:197805.13}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 330232 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 330232 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:28980.0, meta_modificada:28980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:324, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ATASCO - LAS HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 380 RANCHO HIGUERAS DEL CARRIZAL, 49650 HIGUERAS DEL CARRIZAL, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD POR LA BRECHAS EN DIRECCION AL, lon:-103.09169763, lat:19.47542886}} | 2023-07-31 | 2023-08-11 | 197805.13 | 197805.13 | 197805.13 | 197805.13 | 197805.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:330232/2023, contratista:ALFONSO CHAVARIN UDAVE, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:197805.13, importe_modificado:197805.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:28980.0}} | {2295055/proyecto_INICIO, 2295055/proyecto_PROCESO, 2295055/proyecto_FIN, 2295055/proyecto_PROCESO, 2295055/proyecto_FIN, 2295055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318307 | Proyecto de inversión | 44460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44460.0, modificado:44460.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR EN LA ESC. PRIMARIA FRAY ANTONIO ALCALDE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 428190 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 428190 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA , 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAREZ A ESPALDAS DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA, lon:-102.82433442, lat:20.38145121}} | 2023-05-08 | 2023-06-04 | 0 | 44460 | 44460 | 44460 | 44460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:44460.0, importe_modificado:44460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2318307/proyecto_PROCESO, 2318307/proyecto_FIN, 2318307/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287492 | Proyecto de inversión | 505098.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505098.36, modificado:505098.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PIPILA, ENTRE LA CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE DE LOS INSURGENTES EN LA COLONIA EL BAJIO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 295329 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 295329 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.58, meta_modificada:93.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y CALLE DE LOS INSURGENTES, SE UBICA DENTRO DE LA COLONIA EL BAJIO AL NORORIENTE DE LA MANCHA URBANA A DOS CUADRAS DE LA UNIDAD , lon:-103.68763599, lat:20.78021663}} | 2023-10-24 | 2023-12-30 | 505098.36 | 505098.36 | 505098.36 | 505098.36 | 505098.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-04-2023, contratista:KORADI ORO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:505098.36, importe_modificado:505098.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.58}} | {2287492/proyecto_INICIO, 2287492/proyecto_PROCESO, 2287492/proyecto_FIN, 2287492/proyecto_INICIO, 2287492/proyecto_PROCESO, 2287492/proyecto_FIN, 2287492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290693 | Proyecto de inversión | 610000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:610000.0}} | CONSTRUCCION DE 3ERA ETAPA DEL RASTRO MUNICIPAL AREA DE MATANZA DE CERDOS - 310893 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 310893 | S | 3358 | 3269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO VALLE - LOS VIVEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 47380 LA PROVIDENCIA, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CAMINO LOS VIVEROS Y , CARRETERA FEDERAL 80 FRENTE A PANTEÓN MUNI, lon:-102.611725, lat:21.0215415}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | 610000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:610000.0, importe_modificado:610000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2290693/proyecto_INICIO, 2290693/proyecto_PROCESO, 2290693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290706 | Proyecto de inversión | 247082.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247082.88, modificado:247082.88}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE LA CALLE HIDALGO Y EL LIBRAMIENTO LA BARCA, SAHUAYO, JIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE RUÍZ, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 310922 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 310922 | S | 166 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN PEDRO DE RUIZ, 47918 SAN PEDRO DE RUIZ, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CIRCUITO LA BARCA SAHUAYO JIQUILPAN, CALLE GARDENIA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y EL LIBRAMIENTO LA BAR, lon:-102.57389716, lat:20.28845953}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 247082.88 | 247082.88 | 247082.88 | 247082.88 | 247082.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.11/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1399696.59, importe_modificado:1399696.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2290706/proyecto_INICIO, 2290706/proyecto_FIN, 2290706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299569 | Proyecto de inversión | 663107.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663107.2, modificado:663107.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CHINO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 348366 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348366 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL CHINO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 17 + 54 RANCHERIA EL CHINO, 48820 EL CHINO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO A PUNTA PERULA EN EL KM 1, lon:-104.76472707, lat:19.67923865}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 663107.2 | 663107.2 | 663107.2 | 663107.2 | 663107.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:663107.2, importe_modificado:663107.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2299569/proyecto_INICIO, 2299569/proyecto_PROCESO, 2299569/proyecto_FIN, 2299569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290579 | Proyecto de inversión | 1152613.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152613.71, modificado:1152613.71}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE LA CALLE HIDALGO Y EL LIBRAMIENTO LA BARCA, SAHUAYO, JIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE RUÍZ MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 310451 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 310451 | S | 166 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PUEBLO SAN PEDRO DE RUIZ, 47918 SAN PEDRO DE RUIZ, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CIRCUITO LA BARCA SAHUAYO JIQUILPAN, CALLE GARDENIA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y EL LIBRAMIENTO LA BAR, lon:-102.57391594, lat:20.28847211}} | 2023-11-06 | 2023-12-15 | 1152613.71 | 1152613.71 | 1152613.71 | 1152613.71 | 1152613.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.11/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1399696.59, importe_modificado:1399696.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2290579/proyecto_INICIO, 2290579/proyecto_FIN, 2290579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290162 | Proyecto de inversión | 191781.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191781.29, modificado:191781.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE RUÍZ A LA RED DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL, SUMINISTRO DE TUBERÍA 1ERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 308442 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 308442 | S | 960 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1748.7, meta_modificada:1748.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:36, direccion:AVENIDA DEL SOL RAMAL SAN FRANCISCO DE RIVAS FRACCIONAMIENTO JARDINES SAN IGNACIO, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE UNIVERSO Y CARRETERA JAMAY - LA BARCA, CALLE SINALOA AVENIDA DEL SOL RAMAL SAN FRANCISCO DE RIVAS EN, lon:-102.55538412, lat:20.301466}} | 2023-11-06 | 2023-12-29 | 191781.29 | 191781.29 | 191781.29 | 191781.29 | 191781.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139049, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:191781.29, importe_modificado:191781.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1748.7}} | {2290162/proyecto_INICIO, 2290162/proyecto_FIN, 2290162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273780 | Proyecto de inversión | 167134.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167134.4, modificado:167134.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RIO COLORADO DE ABAJO - 102691 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 102691 | S | 80 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:112, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO RANCHERIA RÍO COLORADO DE ABAJO, 47327 RÍO COLORADO DE ABAJO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ GALLO Y BRECHA DENTRO DE LA COMUNIDAD RAMAL, A 200 METROS DE LA ESCUELA DE LA COMUNID, lon:-102.87302906, lat:21.13236353}} | 2023-08-01 | 2023-12-30 | 167134.4 | 167134.4 | 167134.4 | 167134.4 | 167134.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134109, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:167134.4, importe_modificado:167134.4}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2273780/proyecto_INICIO, 2273780/proyecto_PROCESO, 2273780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202227677 | Proyecto de inversión | 84854 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84854.0, modificado:84854.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A 19 FAMILIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 106870 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 106870 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CIUDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CAMINO A LA PRESA Y CARRETERA CARRETERA A TEOCALTICHE, CARRETERA TEPATITLAN PRIVADA FRESNO 1 C, lon:-102.88713587, lat:21.18225139}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | 84854 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:84854.0, importe_modificado:84854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:19.0}} | {2227677/proyecto_INICIO, 2227677/proyecto_PROCESO, 2227677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299552 | Proyecto de inversión | 276378.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276378.47, modificado:276378.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO AHOGADO EN CONCRETO EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL A VILLA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348321 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348321 | S | 148 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - VILLA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48815 SAN MIGUEL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AL TOMAR RUMBO A LAS LOCALIDADES DE VILLA , lon:-104.72632633, lat:19.6779945}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 276378.47 | 276378.47 | 276378.47 | 276378.47 | 276378.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:276378.47, importe_modificado:276378.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2299552/proyecto_INICIO, 2299552/proyecto_FIN, 2299552/proyecto_PROCESO, 2299552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299531 | Proyecto de inversión | 477452.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477452.97, modificado:477452.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 348213 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348213 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:193, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 98 RANCHERIA EL PLATANILLO, 48837 EL PLATANILLO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-104.64560749, lat:19.95373131}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 477452.97 | 477452.97 | 477452.97 | 477452.97 | 477452.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:477452.97, importe_modificado:477452.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2299531/proyecto_INICIO, 2299531/proyecto_PROCESO, 2299531/proyecto_FIN, 2299531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296870 | Proyecto de inversión | 154547.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154547.74, modificado:167047.74}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y CALLE JAZMIN, EN LA COLONIA LA CAÑITA EN MAGDALENA JALISCO. - 337436 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 337436 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y CALLE JAZMIN, CALLE XOCHILTEPEC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA LA CAÑITA ENTRE JUAN PABLO , lon:-103.98647974, lat:20.90486234}} | 2023-10-14 | 2023-11-30 | 167047.74 | 167047.74 | 167047.74 | 167047.74 | 167047.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138330, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:154547.74, importe_modificado:154547.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {2296870/proyecto_INICIO, 2296870/proyecto_FIN, 2296870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251559 | Proyecto de inversión | 23848 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23848.0, modificado:23848.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO - 171916 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 171916 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO ARROYO SECO - LA PALMILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 30 RANCHERIA ARROYO SECO DE ARRIBA, 47258 ARROYO SECO DE ARRIBA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE Y , ES A 320 MTS DE LA PALAPA EL GUERO SUL, lon:-102.61811764, lat:21.70527062}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | 23848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135050, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:23848.0, importe_modificado:23848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2251559/proyecto_INICIO, 2251559/proyecto_FIN, 2251559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295182 | Proyecto de inversión | 86526.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86526.77, modificado:86526.77}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EL SALTO, EN EL TRAMO DE LLENADO AL TANQUE DE LA ENGORDA. - 330842 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 330842 | S | 620 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL SALTO PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO SOBRE LA RED DE AGUA POTABLE QUE VA DEL RIO EL SALTO AL TANQUE DE AGUA DE LA ENGORDA ESTA OBRA SE REALIZO DEBIDO A , lon:-105.32099356, lat:20.31380897}} | 2023-05-29 | 2023-09-01 | 86526.77 | 86526.77 | 86526.77 | 86526.77 | 86526.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138613, contratista:, convocante:Municipio de Cabo Corrientes, monto:86526.77, importe_modificado:86526.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2295182/proyecto_INICIO, 2295182/proyecto_PROCESO, 2295182/proyecto_FIN, 2295182/proyecto_PROCESO, 2295182/proyecto_FIN, 2295182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243437 | Proyecto de inversión | 228714.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228714.42, modificado:228714.42}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE CEDRO DE LA COLONIA BARRIO POBRE - 125219 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 125219 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ARGENTINA, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES JALISCO C.P. 48400 EN LA CO, lon:-105.32485246, lat:20.32530143}} | 2023-05-15 | 2023-05-27 | 228714.42 | 228714.42 | 228714.42 | 228714.42 | 228714.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134815, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, monto:98652.2, importe_modificado:98652.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:425.0}} | {2243437/proyecto_FIN, 2243437/proyecto_INICIO, 2243437/proyecto_FIN, 2243437/proyecto_PROCESO, 2243437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303083 | Proyecto de inversión | 1383784.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383784.38, modificado:1383784.38}} | ADOQUINADO DE LA CALLE ACUEDUCTO COLONIA EL MANANTIAL - 362242 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 362242 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.0, meta_modificada:1839.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO COLONIA EL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JOSE SALAZAR LOPEZ Y CALLE MARIANO BARCENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE ACUEDUCTO SE ENCUENTRA EN COLONIA EL MANANTIAL AL SUR DE LA CIUDAD, lon:-104.0389763, lat:20.53845711}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 1383784.38 | 1383784.38 | 1383784.38 | 1383784.38 | 1383784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/022-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1383784.38, importe_modificado:1383784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.0}} | {2303083/proyecto_PROCESO, 2303083/proyecto_INICIO, 2303083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301700 | Proyecto de inversión | 2166680.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166680.47, modificado:2166680.47}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CALLES DE LA COLONIA LA LADRILLERA - 356446 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 356446 | S | 163 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1699.0, meta_modificada:1699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL MIGUEL TOPETE COLONIA LA LADRILLERA, 46649 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE GREGORIO DAVILA Y CALLE JOSE MARIA MERCADO, CALLE DONATO GUERRA LA COLONIA LA LADRILLERA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD SOBRE EL CAMINO , lon:-104.04599296, lat:20.52849029}} | 2023-08-15 | 2023-11-30 | 2166680.47 | 2166680.47 | 2166680.47 | 2166680.47 | 2166680.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/020-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:2166680.47, importe_modificado:2166680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1699.0}} | {2301700/proyecto_PROCESO, 2301700/proyecto_FIN, 2301700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288893 | Proyecto de inversión | 164711.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164711.63, modificado:164711.63}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRALY PINTADO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS IBARRA LOPEZ CON CLAVE 14DPR3848F DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 302348 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 302348 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JESUS IBARRA 147 INTERIOR 147 COLONIA EL RANCHITO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION IBARRA Y CALLE LIBRAMIENTO OJUELOS, CALLE FRANCISCO I MAERO LA ESCUELA PRIMARIA JESUS IBARR, lon:-101.60262858, lat:21.86032842}} | 2023-10-09 | 2023-10-28 | 164711.63 | 164711.63 | 164711.63 | 164711.63 | 164711.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:164711.63, importe_modificado:164711.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2288893/proyecto_PROCESO, 2288893/proyecto_FIN, 2288893/proyecto_INICIO, 2288893/proyecto_PROCESO, 2288893/proyecto_INICIO, 2288893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329058 | Proyecto de inversión | 3024036.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3024036.77, modificado:3007845.76}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE LLENADO DE AGUA POTABLE DEL POZO DE TIJERIA AL DEPÓSITO DE REBOMBEO UBICADO EN LA CALLE MERCADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 386798 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 386798 | S | 1445 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1459.0, meta_modificada:1459.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VALLARTA PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VALLARTA ENTRE LA CALLE REFORMA Y LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN LA CABECERA MU, lon:-102.13720087, lat:20.45101826}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3007845.76 | 3007845.76 | 3007845.76 | 3007845.76 | 3007845.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-CS-060-23, contratista:KRAFT CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2432603.07, importe_modificado:3024036.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1459.0}} | {2329058/proyecto_INICIO, 2329058/proyecto_PROCESO, 2329058/proyecto_FIN, 2329058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329076 | Proyecto de inversión | 3552726.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552726.7, modificado:2859124.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE, EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 387684 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 387684 | S | 1445 | 1286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZAL PUEBLO SAN JOSÉ BUENA AGUA, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE BRECHA PLAN DE AYALA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CHAMIZAL AL CRUCE CON PLAN DE AYALA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALIS, lon:-102.12411705, lat:20.45265197}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 2859124.62 | 2859124.62 | 2859124.62 | 2859124.62 | 2859124.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-092-23, contratista:INGENIERÍA PROSER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3552726.7, importe_modificado:3552726.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2329076/proyecto_INICIO, 2329076/proyecto_PROCESO, 2329076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216960 | Acción | 829439 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829439.0, modificado:706666.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 28649 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 28649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.757222, lat:20.8175}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | 706666.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:23FAISMUN093009, contratista:SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES DALOSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:706666.8, importe_modificado:706666.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:8.0}} | {2216960/proyecto_INICIO, 2216960/proyecto_FIN, 2216960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327204 | Proyecto de inversión | 3626850.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626850.5, modificado:3625768.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y FELIPE ÁNGELES, COLONIA TEODOSIO R. GUEVARA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. - 320995 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 320995 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.1, meta_modificada:923.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PUEBLO TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE LA CALLE FELIPE ANGELES Y LA CALLE, lon:-102.78406324, lat:20.54293353}} | 2023-10-11 | 2023-12-24 | 3625768.74 | 3625768.74 | 3625768.74 | 3625768.74 | 3625768.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1405-2023, contratista:JOSÉ ARTURO MUÑIZ CARRILLO, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3226850.5, importe_modificado:3626850.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.1}} | {2327204/proyecto_FIN, 2327204/proyecto_INICIO, 2327204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327327 | Proyecto de inversión | 3469227.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469227.63, modificado:3468059.41}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES ANDADOR CUAUHTÉMOC Y ANDADOR GERTRUDIS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 323725 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 323725 | S | 277 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1548.2, meta_modificada:1548.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR CUAHUTEMOC PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL ANDADOR CUAHUTEMOC ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y LA, lon:-103.17900794, lat:20.51752502}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 3468059.41 | 3468059.41 | 3468059.41 | 3468059.41 | 3468059.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1026-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3469227.63, importe_modificado:3469227.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1548.2}} | {2327327/proyecto_INICIO, 2327327/proyecto_FIN, 2327327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275913 | Proyecto de inversión | 1762374.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762374.25, modificado:1762374.25}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO RANCHO NUEVO, PALMA CHICA EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA. - 182864 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 182864 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.17, meta_modificada:908.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:362, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO - PALMA CHICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHERIA PALMA CHICA, 46070 PALMA CHICA HUASTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2.7 KM EN EL CAMINO QUE VA DE LA L, lon:-104.32291409, lat:22.05412389}} | 2023-04-01 | 2023-06-16 | 1762374.25 | 1762374.25 | 1762374.25 | 1762374.25 | 1762374.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/005/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1762374.25, importe_modificado:1762374.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.17}} | {2275913/proyecto_INICIO, 2275913/proyecto_PROCESO, 2275913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230202225006 | Proyecto de inversión | 127341.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127341.86, modificado:127341.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PRIVADA JORGE VERAPAZ, ENTRE LA CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 87140 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 87140 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA, lon:-102.54976171, lat:20.28447314}} | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | 127341.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:514317.06, importe_modificado:514317.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.5}} | {2225006/proyecto_INICIO, 2225006/proyecto_FIN, 2225006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310566 | Acción | 522675.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522675.48, modificado:522675.48}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 394183 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chapala | 394183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.189722, lat:20.293333}} | 2023-12-04 | 2023-12-30 | 522675.48 | 522675.48 | 522675.48 | 522675.48 | 522675.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:522675.48, importe_modificado:522675.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2310566/proyecto_INICIO, 2310566/proyecto_PROCESO, 2310566/proyecto_FIN, 2310566/proyecto_INICIO, 2310566/proyecto_PROCESO, 2310566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250304 | Proyecto de inversión | 1245658.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245658.09, modificado:1245658.09}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LÓPEZ MATEOS, GÓMEZ FARÍAS, ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LAS MORAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 165141 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 165141 | S | 270 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:34, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS LÓPEZ MATEOS, GÓMEZ FARÍAS PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS MORAS, 47918 SAN JOSÉ DE LAS MORAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS CALLE LÁZARO CÁRDENAS LÓPEZ MATEOS G, lon:-102.59285058, lat:20.32435774}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1245658.09 | 1245658.09 | 1245658.09 | 1245658.09 | 1245658.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.05/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1245658.09, importe_modificado:1245658.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2250304/proyecto_INICIO, 2250304/proyecto_FIN, 2250304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313185 | Proyecto de inversión | 347776.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347776.58, modificado:347776.58}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA PALMITA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 407127 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 407127 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5420.0, meta_modificada:5420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:106, direccion:BRECHA TRAMO EL ATASCOSO - LA PALMITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 25 + 768 RANCHO LA PALMITA, 00000 LA PALMITA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE LA COMUNIDAD DEL ATASCOSO RUMBO A LA PALMITA A 25 KM CON 768 M DEL, lon:-103.11360296, lat:19.4647576}} | 2023-11-20 | 2023-12-15 | 347776.58 | 347776.58 | 347776.58 | 347776.58 | 347776.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:407127/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:347776.58, importe_modificado:347776.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5420.0}} | {2313185/proyecto_PROCESO, 2313185/proyecto_FIN, 2313185/proyecto_INICIO, 2313185/proyecto_PROCESO, 2313185/proyecto_FIN, 2313185/proyecto_INICIO, 2313185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283556 | Proyecto de inversión | 2061922.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061922.63, modificado:2061922.63}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO CRUCERO DE BELLA FLOR, TLALTENANGO, TIERRA AZUL, EN LA LOCALIDAD DE TIERRA AZUL. - 278096 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 278096 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1091.7, meta_modificada:1091.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:228, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE BELLA FLOR - TIERRA AZUÑ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 10 RANCHERIA TIERRA AZUL, 46067 TLALTENANGO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA TLALTENANGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 2.10 KM DEL CRU, lon:-104.02627778, lat:22.13760581}} | 2023-10-01 | 2023-12-14 | 2061922.63 | 2061922.63 | 2061922.63 | 2061922.63 | 2061922.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/022/2023, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2061922.63, importe_modificado:2061922.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1091.7}} | {2283556/proyecto_PROCESO, 2283556/proyecto_INICIO, 2283556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228548 | Proyecto de inversión | 391322.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391322.45, modificado:391322.45}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES GRECIA, GUANAJUATO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. ADICIONAL - 112144 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 112144 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.7, meta_modificada:564.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1, lon:-102.92307077, lat:20.3784787}} | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0 | 391322.45 | 391322.45 | 391322.45 | 391322.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-06-ADICIONAL, contratista:C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:391322.45, importe_modificado:391322.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.7}} | {2228548/proyecto_INICIO, 2228548/proyecto_FIN, 2228548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313808 | Proyecto de inversión | 135259.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135259.42, modificado:135259.41}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESAEN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 410269 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 410269 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:126, direccion:BRECHA TRAMO SOYATLAN - SOYATLAN DE LA PRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 784 RANCHO SOYATLAN DE LA PRESA, 49658 SOYATLÁN DE LA PRESA (LA PRESA), TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , DE SOYATNA DE AFUERACON RUMBO AL N, lon:-103.2858482, lat:19.71733127}} | 2023-10-30 | 2023-11-09 | 135259.41 | 135259.41 | 135259.41 | 135259.41 | 135259.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:410269/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:135259.41, importe_modificado:135259.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2313808/proyecto_INICIO, 2313808/proyecto_FIN, 2313808/proyecto_INICIO, 2313808/proyecto_PROCESO, 2313808/proyecto_FIN, 2313808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319241 | Proyecto de inversión | 739045.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739045.6, modificado:117131.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 432404 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432404 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, EN ESTE PROYECTO SE REHABILITARON VARIAS CALLES EN TODO EL MUNICIPIO, lon:-102.93445139, lat:20.38142045}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 117131.82 | 117131.82 | 117131.82 | 117131.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137700, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:739045.6, importe_modificado:739045.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2319241/proyecto_INICIO, 2319241/proyecto_FIN, 2319241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307420 | Proyecto de inversión | 419625.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419625.73, modificado:419625.73}} | RED DE DISTRIBUCIONDE AHUA EN LA COMUNIDAD DE CLAVILLOS, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 382210 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 382210 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6396.0, meta_modificada:6396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:34, direccion:BRECHA TRAMO TAMAZULA - LOS CLAVILLOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 32 + 764 RANCHERIA LOS CLAVILLOS, 49650 OJOS DE AGUA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , SE SUBE POR LA COMUNIDAD DE LA SIDRA 32 KM HACIA LA LOCALIDAD, lon:-103.13589241, lat:19.50957841}} | 2023-11-13 | 2023-11-24 | 419625.73 | 419625.73 | 419625.73 | 419625.73 | 419625.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:382210/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:419625.73, importe_modificado:419625.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6396.0}} | {2307420/proyecto_INICIO, 2307420/proyecto_FIN, 2307420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243438 | Proyecto de inversión | 1513064.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513064.1, modificado:1513064.1}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO POR LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO. - 125221 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 125221 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:65, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL MANGUITO, 48837 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIDA DE LA CABECERA MUNICIPAL PASAR POR LA ECA CARREON EL ALCIHUATL HASTA LLEGAR AL MANGUITO YA EN LA MANCHA URBANA POR LA UNICA, lon:-104.70564298, lat:20.01022236}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1513064.1 | 1513064.1 | 1513064.1 | 1513064.1 | 1513064.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1513064.1, importe_modificado:1513064.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.0}} | {2243438/proyecto_INICIO, 2243438/proyecto_FIN, 2243438/proyecto_PROCESO, 2243438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301555 | Proyecto de inversión | 1143612.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143612.46, modificado:1143612.46}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LA SUBIDA BLANCA Y LA ECA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 355791 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 355791 | S | 360 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:612, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA SUBIDA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 95 RANCHERIA LA SUBIDA BLANCA, 48825 LA SUBIDA BLANCA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO RUMB, lon:-104.71996369, lat:19.79009956}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1143612.46 | 1143612.46 | 1143612.46 | 1143612.46 | 1143612.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1143612.46, importe_modificado:1143612.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2301555/proyecto_PROCESO, 2301555/proyecto_INICIO, 2301555/proyecto_FIN, 2301555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298349 | Proyecto de inversión | 86016.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86016.62, modificado:86016.62}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ENCINO - 343221 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 343221 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR 0 COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NOGAL A ESPALDAS DE LA FUNERARIA, lon:-102.61311565, lat:21.01498208}} | 2023-12-04 | 2023-12-08 | 86016.62 | 86016.62 | 86016.62 | 86016.62 | 86016.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:86016.62, importe_modificado:86016.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2298349/proyecto_FIN, 2298349/proyecto_PROCESO, 2298349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321984 | Proyecto de inversión | 51616.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51616.92, modificado:51616.92}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO - 447839 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 447839 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINABETE, CALLE TABACHIN CALLE ALAMO ENTRE LA CALLE ENCINO Y LA CALLE PINABETE FRENTE AL , lon:-102.61254827, lat:21.01513132}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 51616.92 | 51616.92 | 51616.92 | 51616.92 | 51616.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:51616.92, importe_modificado:51616.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2321984/proyecto_FIN, 2321984/proyecto_PROCESO, 2321984/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322008 | Proyecto de inversión | 97357.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97357.69, modificado:97357.69}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO - 447912 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 447912 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, CALLE TABACHIN FRENTE A VIVERO REGIONAL DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL ALTOS SUR, lon:-102.61248265, lat:21.01526752}} | 2023-12-18 | 2023-12-22 | 97357.69 | 97357.69 | 97357.69 | 97357.69 | 97357.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:97357.69, importe_modificado:97357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2322008/proyecto_PROCESO, 2322008/proyecto_INICIO, 2322008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220582 | Proyecto de inversión | 214086 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214086.0, modificado:214086.0}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 50233 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 50233 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CIUDAD CABECERA MUNICIPAL, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE INDEPENDENCIA, CUARTO HABITACION NO. 1 CERCAS DE BANCO DE CANTERA.CUARTO NO, lon:-102.89645557, lat:21.1831227}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 214086 | 214086 | 214086 | 214086 | 214086 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:214086.0, importe_modificado:214086.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2220582/proyecto_INICIO, 2220582/proyecto_PROCESO, 2220582/proyecto_FIN, 2220582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224807 | Proyecto de inversión | 153400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153400.0, modificado:153400.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA LOCALIDAD DE LA RANILLA - 85761 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 85761 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:109, direccion:RANCHO LAS TROJAS, 47310 LA RANILLA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA CAMINO A LA DELEGACION DE HUISQUILCO, EN LA PARTE ALTA DE LAS TROJAS, lon:-102.960102, lat:21.092294}} | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 153400 | 153400 | 153400 | 153400 | 153400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:153400.0, importe_modificado:153400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224807/proyecto_INICIO, 2224807/proyecto_FIN, 2224807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220065 | Proyecto de inversión | 623080.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623080.57, modificado:623080.57}} | CONTRUCCION DE TECHO JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALDAMA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 46991 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 46991 | S | 12 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PULQUE 21 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO INFONAVIT, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGAVES Y CALLE MAGUEYES, CALLE LECHUGUILLAS 200 METROS AL SUR DESDE LA CALLE LÓPEZ RAYÓN, lon:-102.39123112, lat:21.03722316}} | 2023-05-08 | 2023-06-23 | 623080.57 | 623080.57 | 623080.57 | 623080.57 | 623080.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-03, contratista:ARMA MANUFRACTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:623080.57, importe_modificado:623080.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2220065/proyecto_INICIO, 2220065/proyecto_PROCESO, 2220065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304495 | Proyecto de inversión | 11924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11924.0, modificado:11924.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN FRACCIONAMIENTO PINOS ZAP 101 - 368357 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 368357 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PROL PINO SUAREZ 120 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PINOS, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE MARIANO ABASOLO, UBICADA A 50 METROS AL SUR DE LA ESQUINA DE BULEVAR LAS HUERTAS Y PROL, lon:-102.59205451, lat:21.66921287}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2304495/proyecto_INICIO, 2304495/proyecto_PROCESO, 2304495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335082 | Adquisición | 175030.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175030.66, modificado:175030.66}} | ADQUISICIÓN DE 5 TRITUTADORAS DE PAPEL | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1170/2023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3851, lat:20.72887}} | 2023-07-18 | 2023-12-29 | 175030.66 | 175030.66 | 175030.66 | 175030.66 | 175030.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1170/2023, contratista:TLAQUEPAQUE ESCOLAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:175030.66, importe_modificado:175030.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2335082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281528 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EDUARDO OCHOA MONTES DE OCA, ENTRE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y PONCE DE LEON, COLONIA SANTA TERESITA. TECALITLÁN, JALISCO - 266435 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 266435 | S | 108 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.4, meta_modificada:481.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO OCHOA MONTES DE OCA COLONIA SANTA TERESITA, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PONCE DE LEON, CALLE MARIANO JIMENEZ POR INGRESO PONIENTE AL TERMINAR ENFRENTE DEL INGENIO DE GU, lon:-103.31162462, lat:19.47620549}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022/2023, contratista:COMKRETE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.4}} | {2281528/proyecto_INICIO, 2281528/proyecto_PROCESO, 2281528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306822 | Proyecto de inversión | 18618 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18618.0, modificado:18618.0}} | MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 379261 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 379261 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 001 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRE, lon:-104.55220793, lat:20.29082441}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 18618 | 18618 | 18618 | 18618 | 18618 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138963, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:18618.0, importe_modificado:18618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2306822/proyecto_INICIO, 2306822/proyecto_FIN, 2306822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308055 | Proyecto de inversión | 1825987.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825987.99, modificado:1825987.99}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES PONIENTE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE CONCEPCION DE BUENOS SIRES JALISCO. - 384505 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 384505 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1037.7, meta_modificada:1037.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGR Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, SE ENC, lon:-103.25493581, lat:19.98931248}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 1825987.99 | 1825987.99 | 1825987.99 | 1825987.99 | 1825987.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-03-2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:1825987.99, importe_modificado:1825987.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1037.7}} | {2308055/proyecto_PROCESO, 2308055/proyecto_INICIO, 2308055/proyecto_FIN, 2308055/proyecto_INICIO, 2308055/proyecto_PROCESO, 2308055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281345 | Proyecto de inversión | 310500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310500.0, modificado:310500.0}} | FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 15 X 18 M A BASE DE POSTES DE TUBO DE 4 MONTEN DE 4 VIGUETAS DE PTR 1 1 4 LAMINA ZINTRALUM C26 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD 14DTV0099Z DE LA COMUNIDAD DE LA GRANJA - 265406 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 265406 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD PUEBLO LA GRANJA, 47548 [GRANJA], OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD 14DTV0099, lon:-101.74488261, lat:21.891762}} | 2023-10-02 | 2023-10-25 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | 310500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOJ-DOP-DOMOGRANJA-2023/37, contratista:Salvador Sandoval Moreno, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:310500.0, importe_modificado:310500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281345/proyecto_INICIO, 2281345/proyecto_PROCESO, 2281345/proyecto_FIN, 2281345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274782 | Proyecto de inversión | 425831.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425831.33, modificado:425831.33}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO DENOMINADO EL GATO II EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE NAVIDAD DEL MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO - 152211 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 152211 | S | 9000 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD-AGUACATE - POZO PROFUNDO EL GATO II MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 LA ROSA MORADA, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO ANTIGUO BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.66263092, lat:19.22056054}} | 2023-06-26 | 2023-09-03 | 425831.33 | 425831.33 | 425831.33 | 425831.33 | 425831.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OPM/13/2023, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE AGUA SUBTERRANEA APAS-HIDROGEOLOGIA, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:425831.33, importe_modificado:425831.33}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2274782/proyecto_INICIO, 2274782/proyecto_FIN, 2274782/proyecto_PROCESO, 2274782/proyecto_FIN, 2274782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286874 | Proyecto de inversión | 137821.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137821.32, modificado:137821.32}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 291930 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 291930 | S | 817 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2520.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO HACIENDA EL CARMEN EL CAPULÍN, 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RAMON DIAZ ORDAZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ L, lon:-103.90876022, lat:20.65401544}} | 2023-05-10 | 2023-06-05 | 137821.32 | 137821.32 | 137821.32 | 137821.32 | 137821.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136574, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:137821.32, importe_modificado:137821.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2286874/proyecto_INICIO, 2286874/proyecto_PROCESO, 2286874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402286651 | Proyecto de inversión | 72084.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72084.36, modificado:72084.36}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE EL TEUCHITECO EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO. JALISCO. - 291083 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 291083 | S | 52 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:EJIDO TEUCHITECO, 46746 TEUCHITECO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE JAVIER SANTOS Y CAMINO AL AGUACATE, LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA CARRETERA AHUALULCO AMECA EN EL KILOMETRO 9 APROXIMADAMENTE., lon:-104.03215023, lat:20.67189366}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 72084.36 | 72084.36 | 72084.36 | 72084.36 | 72084.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136571, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:72084.36, importe_modificado:72084.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2286651/proyecto_INICIO, 2286651/proyecto_PROCESO, 2286651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402302067 | Proyecto de inversión | 306240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306240.0, modificado:306240.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 357937 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 357937 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, PARA LLEGR A ESTA OBRA SE TOMA LA CARRETERA AHUALULCO EL CARMEN DE ORDAZ , lon:-103.93551829, lat:20.64980325}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 306240 | 306240 | 306240 | 306240 | 306240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS030/2023, contratista:LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:306240.0, importe_modificado:306240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2302067/proyecto_INICIO, 2302067/proyecto_PROCESO, 2302067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402301307 | Proyecto de inversión | 615298 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615298.0, modificado:615298.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 354925 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 354925 | S | 1396 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA AHUALULCO EL CARMEN DE ORDAZ Y CAMINO AGUA BLANCA, PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO EL INGRESO POR L, lon:-103.93803786, lat:20.65655211}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 615298 | 615298 | 615298 | 615298 | 615298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS026/2023, contratista:LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:615298.0, importe_modificado:615298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2301307/proyecto_INICIO, 2301307/proyecto_PROCESO, 2301307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230302250142 | Proyecto de inversión | 1157053.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157053.63, modificado:1157053.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, MALECÓN, ENTRE EL CANAL Y CARRETERA GUADALUPE DE LERMA, LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 164168 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 164168 | S | 158 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ - MALECÓN PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CERRADA CANAL Y CARRETERA GUADALUPE DE LERMA - LA CONCEPCIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE SOR JUANA INÉS DE , lon:-102.35962278, lat:20.34159451}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 1157053.63 | 1157053.63 | 1157053.63 | 1157053.63 | 1157053.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.06/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1157053.63, importe_modificado:1157053.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2250142/proyecto_INICIO, 2250142/proyecto_PROCESO, 2250142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283725 | Proyecto de inversión | 8476266.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8476266.5, modificado:8476266.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. - 279008 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapala | 279008 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3503.5, meta_modificada:3503.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ BARRIO CHAPALA CENTRO, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA GONZALEZ GALLO, CALLE LOPEZ COTILLA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y , lon:-103.18885492, lat:20.29111657}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 8476266.5 | 8476266.5 | 8476266.5 | 8476266.5 | 8476266.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:8476266.5, importe_modificado:8476266.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3503.5}} | {2283725/proyecto_PROCESO, 2283725/proyecto_INICIO, 2283725/proyecto_PROCESO, 2283725/proyecto_INICIO, 2283725/proyecto_FIN, 2283725/proyecto_PROCESO, 2283725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327406 | Proyecto de inversión | 2475798.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475798.61, modificado:2475663.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA Y DRENAJE, EN LA CALLE LABERINTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 325006 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 325006 | S | 140 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.26, meta_modificada:642.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LABERINTO PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LABERINTO ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA C, lon:-102.33436266, lat:21.24327505}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 2475663.35 | 2475663.35 | 2475663.35 | 2475663.35 | 2475663.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFISE-OB-CSS-852-2023, contratista:PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2475798.61, importe_modificado:2475798.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.26}} | {2327406/proyecto_INICIO, 2327406/proyecto_FIN, 2327406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228427 | Proyecto de inversión | 101112.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101112.34, modificado:101112.34}} | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE FLORES Y DEGOLLADO, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y LAZARO CARDENAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. ADICIONAL - 111363 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111363 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOS MATERIALES LOS CEPILLOS, lon:-102.93247996, lat:20.38156628}} | 2023-03-03 | 2023-04-21 | 0 | 101112.34 | 101112.34 | 101112.34 | 101112.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-03 CONVENIO ADICIONAL, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:101112.34, importe_modificado:101112.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2228427/proyecto_INICIO, 2228427/proyecto_FIN, 2228427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219741 | Proyecto de inversión | 117729.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117729.56, modificado:117729.56}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 44489 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 44489 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCSIO MURRI, lon:-102.33135252, lat:20.52997814}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 117729.56 | 117729.56 | 117729.56 | 117729.56 | 117729.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130842, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:117729.56, importe_modificado:117729.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2219741/proyecto_INICIO, 2219741/proyecto_PROCESO, 2219741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226464 | Proyecto de inversión | 3521478.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521478.93, modificado:3413213.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MORELOS, SIN NOMBRE, ALVARO OBREGON, NICOLAS BRAVO Y PALOMA Y BANQUETA EN LA CALLE MORELOS, EN LA PURISIMA EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 98870 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 98870 | S | 115 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13779.0, meta_modificada:13779.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LA PURÍSIMA, 45443 LA PURÍSIMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE REALIZA EN LAS CALLES MORELOS SIN NOMBRE ALVARO OBREGON NICOLAS BRAVO Y PALO, lon:-103.03206936, lat:20.70523588}} | 2023-02-13 | 2023-06-30 | 3413213.39 | 3413213.39 | 3413213.39 | 3413213.39 | 3413213.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:3413213.39, importe_modificado:3413213.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13779.0}} | {2226464/proyecto_PROCESO, 2226464/proyecto_INICIO, 2226464/proyecto_PROCESO, 2226464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297164 | Proyecto de inversión | 399717.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399717.99, modificado:399717.99}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE HERMINIA GUEVARA EN COLONIA SAN JOAQUIN ZORRILLOS - 338653 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 338653 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.27, meta_modificada:105.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:246, direccion:CALLE HERMINIA GUEVARA COLONIA SAN JOAQUÍN ZORRILLOS, 45444 SAN JOAQUÍN ZORRILLOS, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE HERMINIA GUEVARA Y CALLE ARNULFO TEMBLADOR, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE HERMINIA GUEVARA EN, lon:-103.01674239, lat:20.61948064}} | 2023-04-28 | 2023-12-15 | 399717.99 | 399717.99 | 399717.99 | 399717.99 | 399717.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:399717.99, importe_modificado:399717.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.27}} | {2297164/proyecto_INICIO, 2297164/proyecto_PROCESO, 2297164/proyecto_INICIO, 2297164/proyecto_PROCESO, 2297164/proyecto_INICIO, 2297164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215564 | Proyecto de inversión | 668533.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668533.02, modificado:668533.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 21458 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 21458 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.6, meta_modificada:426.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIE, lon:-102.33135257, lat:20.52999843}} | 2023-04-24 | 2023-05-20 | 668533.02 | 668533.02 | 668533.02 | 668533.02 | 668533.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130826, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:668533.02, importe_modificado:668533.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:426.6}} | {2215564/proyecto_INICIO, 2215564/proyecto_PROCESO, 2215564/proyecto_FIN, 2215564/proyecto_INICIO, 2215564/proyecto_PROCESO, 2215564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223538 | Proyecto de inversión | 2823056.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823056.09, modificado:2823056.09}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLES Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE LÓPEZ RAYÓN , EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO - 74695 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 74695 | S | 441 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.35, meta_modificada:836.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYON COLONIA MAGUEYES, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LOS MAGUEYES Y CALLE LOS AGAVES, CALLE PEDRO MARIA ANAYA A 300 METROS DE LAS INSTALACIONES DEL PALENQUE, lon:-102.39079866, lat:21.03596029}} | 2023-06-05 | 2023-09-20 | 2823056.09 | 2823056.09 | 2823056.09 | 2823056.09 | 2823056.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-04, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES GOREGAN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:2823056.09, importe_modificado:2823056.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.35}} | {2223538/proyecto_INICIO, 2223538/proyecto_PROCESO, 2223538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293471 | Proyecto de inversión | 647766.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:167990.55, modificado:167990.55}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479775.81, modificado:479775.81}} | EQUIPAMIENTO UNIDAD SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 323325 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 323325 | S | 290 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJON ATOTONILCO COLONIA COFRADIA, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIA MARTINEZ Y CALLE HIGINIO GUTIERREZ, A 800 METROS DE LA AVENIDA REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-102.40979756, lat:21.02192796}} | 2023-11-21 | 2023-12-29 | 647766.36 | 647766.36 | 647766.36 | 647766.36 | 647766.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-14, contratista:CETSA ILUMINACIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:647766.36, importe_modificado:647766.36}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:18.0}} | {2293471/proyecto_INICIO, 2293471/proyecto_PROCESO, 2293471/proyecto_INICIO, 2293471/proyecto_PROCESO, 2293471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340492 | Proyecto de inversión | 3396500.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3396500.4, modificado:3396500.4}} | Construcción de carpeta asfáltica en calle Manuel M. Diéguez entre calle Constituyentes y Prolongación Medrano, colonia 20 de Noviembre, Municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | DGOPT-FORTAMUN-001-2023 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Manuel M. Diéguez entre calle Constituyentes y Prolongación Medrano, Colonia 20 de Noviembre , lon:-103.26245, lat:20.648265}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 3396500.4 | 3396500.4 | 3396500.4 | 3396500.4 | 3396500.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-FORTAMUN-001-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3396500.4, importe_modificado:3396500.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3600.0}} | {2340492/proyecto_INICIO, 2340492/proyecto_FIN, 2340492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340047 | Proyecto de inversión | 3695400.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3695400.2, modificado:3695400.2}} | Construcción de concreto asfaltico, muro de contención y cercacel en estacionamiento de la Cruz Verde El Rosario, en calle Constituyentes entre calle Reforma Agraria y calle General Manuel M. Diéguez, colonia La Huerta, Municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | DGOPT-FORTAMUN-002-2023 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Constituyentes entre calle Reforma Agraria y calle General Manuel M. Diéguez, colonia La Huerta, lon:-103.262945, lat:20.649079}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 3695400.2 | 3695400.2 | 3695400.2 | 3695400.2 | 3695400.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-FORTAMUN-002-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:3695400.2, importe_modificado:3695400.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2340047/proyecto_INICIO, 2340047/proyecto_PROCESO, 2340047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340516 | Proyecto de inversión | 2614640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2614640.0, modificado:2614640.0}} | Construcción de Techado para patio en la Escuela Preparatoria Tonalá Centro, ubicada en la calle Independencia #232 entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Privada Independencia, Colonia Centro, Municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | DGOPT-FORTAMUN-003-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Independencia #232 entre calle Josefa Ortiz de Domínguez y Privada Independencia, Colonia Tonalá Centro, lon:-103.234751, lat:20.624753}} | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2614640 | 2614640 | 2614640 | 2614640 | 2614640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-FORTAMUN-003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2614640.0, importe_modificado:2614640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2340516/proyecto_INICIO, 2340516/proyecto_PROCESO, 2340516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303212 | Proyecto de inversión | 64697.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64697.48, modificado:64697.48}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO A MILPILLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 362736 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 362736 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA MILPILLAS, 48100 OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SALES DE LACABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO A SA, lon:-104.46069977, lat:20.34635514}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 64697.48 | 64697.48 | 64697.48 | 64697.48 | 64697.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139154, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:64697.48, importe_modificado:64697.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2303212/proyecto_PROCESO, 2303212/proyecto_INICIO, 2303212/proyecto_FIN, 2303212/proyecto_INICIO, 2303212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314306 | Proyecto de inversión | 42464.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42464.49, modificado:42464.49}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO ATENGUILLO SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 411900 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 411900 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - ENTRONQUE CON CARRETERA ESTATAL 526 KILÓMETRO 018 + 0 RANCHERIA EL MOLINO, 48136 EL SAUCILLO (EL MOLINO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.5076, lat:20.29647912}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 42464.49 | 42464.49 | 42464.49 | 42464.49 | 42464.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:42464.49, importe_modificado:42464.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2314306/proyecto_INICIO, 2314306/proyecto_PROCESO, 2314306/proyecto_FIN, 2314306/proyecto_INICIO, 2314306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303279 | Proyecto de inversión | 260365.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260365.68, modificado:260365.68}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS SOBRE LA CALLE 2DA DE ANSELMO RAMIREZ MEZA - 363061 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 363061 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE ALSELMO RAMIREZ MEZA COLONIA MUNICIPAL, 46627 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE ANSELMO RAMIREZ MEZA Y , LA PRIVADA SEGUNDA DE ANSELMO RAMIREZ MEZA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA MUNICIPAL LA CUAL SE UBICA AL NO, lon:-104.05066536, lat:20.55331196}} | 2023-07-31 | 2023-08-15 | 260365.68 | 260365.68 | 260365.68 | 260365.68 | 260365.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/019-2023, contratista:HE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:260365.68, importe_modificado:260365.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2303279/proyecto_INICIO, 2303279/proyecto_FIN, 2303279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298186 | Proyecto de inversión | 780472.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780472.92, modificado:780472.92}} | SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE L. GONZALEZ EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO MATUTE - 342624 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 342624 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE L. GONZALEZ RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MATUTE SE ENCUENTRA EL INGRESO SOBRE, lon:-103.9536701, lat:20.55844475}} | 2023-07-03 | 2023-07-24 | 780472.92 | 780472.92 | 780472.92 | 780472.92 | 780472.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/015-2023, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:780472.92, importe_modificado:780472.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.0}} | {2298186/proyecto_FIN, 2298186/proyecto_PROCESO, 2298186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296225 | Proyecto de inversión | 1190173.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190173.85, modificado:1190173.85}} | RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LA CRUZ EN LA HACIENDA EL CABEZON - 334845 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 334845 | S | 125 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ RANCHERIA EL CABEZÓN (EL LIMÓN), 46725 EL CABEZÓN (EL LIMÓN), AMECA JALISCO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE SANTA ELENA DE LA CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA EL CABEZON SE ENCUENTRA EL ING, lon:-103.95117472, lat:20.49396273}} | 2023-06-19 | 2023-07-08 | 1190173.85 | 1190173.85 | 1190173.85 | 1190173.85 | 1190173.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/012-2023, contratista:CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1190173.85, importe_modificado:1190173.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2296225/proyecto_INICIO, 2296225/proyecto_FIN, 2296225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322339 | Proyecto de inversión | 178553.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178553.72, modificado:178553.72}} | ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN DE LA BARRERA - 449376 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 449376 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA NIÑOS HÉROES, 46649 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HEROES NACOZARI Y CALLE 3 DE ABRIL DE 1972, LA CALLE JUAN DE LA BARRERA SE ENCUENTRA EN COLONIA NIÑOS HEROES LA CUAL COLINDA CON COLONIA EL , lon:-104.03784977, lat:20.53537269}} | 2023-09-01 | 2023-12-30 | 178553.72 | 178553.72 | 178553.72 | 178553.72 | 178553.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137690, contratista:, convocante:H. MUNICIPIO DE AMECA JALISCO, monto:178553.72, importe_modificado:178553.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2322339/proyecto_INICIO, 2322339/proyecto_FIN, 2322339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322285 | Proyecto de inversión | 288628.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288628.61, modificado:288628.61}} | ELECTRIFICACION EN AV. SAN MARTIN ENTRE COLONIA AZTECA Y JOHN DEERE - 449084 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 449084 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN COLONIA AZTECA, 46640 [MAQUINARIA AGRÍCOLA DE GUADALAJARA], AMECA JALISCO ENTRE Y , LA AV. SAN MARTIN SE ENCUENTRE EN COLONIA AZTECA LA CUAL SE CONECTA CON LA CARRETERA AMECASAN MARTIN HIDALGO, AL SUROES, lon:-104.02477802, lat:20.52295262}} | 2023-11-16 | 2023-12-19 | 288628.61 | 288628.61 | 288628.61 | 288628.61 | 288628.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/023-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:288628.61, importe_modificado:288628.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2322285/proyecto_INICIO, 2322285/proyecto_FIN, 2322285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245072 | Proyecto de inversión | 369714.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369714.87, modificado:369714.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 134051 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 134051 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.87, meta_modificada:519.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCION, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE ENCUTRA A 200 ML DEL JARDIN PRINCIPAL Y A 5, lon:-101.6538597, lat:21.76473415}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 369714.87 | 369714.87 | 369714.87 | 369714.87 | 369714.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134317, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:369714.87, importe_modificado:369714.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.87}} | {2245072/proyecto_FIN, 2245072/proyecto_INICIO, 2245072/proyecto_PROCESO, 2245072/proyecto_FIN, 2245072/proyecto_INICIO, 2245072/proyecto_PROCESO, 2245072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287602 | Proyecto de inversión | 73650.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73650.56, modificado:73650.56}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE ARROYO SANTA CRUZ, CRUCE CON CALLE DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 295862 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 295862 | S | 492 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA LA CIÉNEGA, 46745 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE GIL PRECIADO Y CALLE NICOLAS ARTEAGA, CARRETERA SAN IGNACIO E. PORTES GIL LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA EL FR, lon:-103.97139491, lat:20.68786519}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 73650.56 | 73650.56 | 73650.56 | 73650.56 | 73650.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136578, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:73650.56, importe_modificado:73650.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2287602/proyecto_INICIO, 2287602/proyecto_PROCESO, 2287602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402288507 | Proyecto de inversión | 2623440.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623440.46, modificado:2623440.46}} | REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO DE MATANCILLAS A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LETRAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. DEL KILOMETRO 1.000.00 HASTA EL KILOMETRO 2.950.00 - 300483 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 300483 | S | 135 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9750.0, meta_modificada:9750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO MATANCILLAS - SAN JOSE DE LETRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 950 PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOB, lon:-101.65161673, lat:21.89676663}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2623440.46 | 2623440.46 | 2623440.46 | 2623440.46 | 2623440.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/CAMINOMATANCILLAS-SAN JOSE DE LETRAS/2023-07, contratista:ROGCO INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:2623440.46, importe_modificado:2623440.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9750.0}} | {2288507/proyecto_INICIO, 2288507/proyecto_FIN, 2288507/proyecto_PROCESO, 2288507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283873 | Proyecto de inversión | 382817.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382817.18, modificado:382817.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LA CALLE FCO. I MADERO,EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 279747 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 279747 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.85, meta_modificada:557.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FCO I MADERO, CALLE GRAL ALVARO OBREGON EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MOCTEZUMA A 150 METR, lon:-101.60104427, lat:21.86237127}} | 2023-09-18 | 2023-10-07 | 382817.18 | 382817.18 | 382817.18 | 382817.18 | 382817.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137486, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:382817.18, importe_modificado:382817.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:557.85}} | {2283873/proyecto_INICIO, 2283873/proyecto_PROCESO, 2283873/proyecto_FIN, 2283873/proyecto_INICIO, 2283873/proyecto_PROCESO, 2283873/proyecto_FIN, 2283873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328226 | Proyecto de inversión | 17549239.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.754923954E7, modificado:1.745699391E7}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MANANTIAL EXISTENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. - 349995 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 349995 | S | 1394 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8277.67, meta_modificada:8277.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, 48950 PASO REAL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA MANANTIAL LA BRINCADORA Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE , lon:-104.31809186, lat:19.45034412}} | 2023-09-11 | 2023-12-24 | 17456993.91 | 17456993.91 | 17456993.91 | 17456993.91 | 17456993.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-LP-047-23, contratista:BREYSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.403939163E7, importe_modificado:1.754923954E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8277.67}} | {2328226/proyecto_PROCESO, 2328226/proyecto_INICIO, 2328226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327557 | Proyecto de inversión | 6604590.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6604590.44, modificado:6604163.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS TORRES, EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. FRENTE 10 - 328779 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 328779 | S | 1209 | 1181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA LAS PINTAS, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN GABRIEL Y CALLE SANTA RITA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA LAS TORRES ENTRE LA CALLE SAN GABRIEL Y LA CALLE SANTA RITA EN LA DEL, lon:-103.3212769, lat:20.56470014}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 6604163.36 | 6604163.36 | 6604163.36 | 6604163.36 | 6604163.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1397-2023, contratista:MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6604590.44, importe_modificado:6604590.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2327557/proyecto_INICIO, 2327557/proyecto_FIN, 2327557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292089 | Proyecto de inversión | 3562705.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3562705.71, modificado:3562705.71}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ECOLOGICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO REAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 317847 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 317847 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:833.0, meta_modificada:833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO PAPALOAPAN Y CALLE RIO AGUNAVAL, SE ENCUENTRA A U NA CUADRA DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86601901, lat:20.37197785}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 0 | 3562705.71 | 3562705.71 | 3562705.71 | 3562705.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-10, contratista:SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3562705.71, importe_modificado:3562705.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:833.0}} | {2292089/proyecto_INICIO, 2292089/proyecto_FIN, 2292089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292121 | Proyecto de inversión | 3806508.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3806508.15, modificado:3806508.15}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TROYA, ENTRE FERNANDO VARGAS Y REFORMA, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 317948 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 317948 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE TROYA COLONIA , 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE REFORMA, CALLE JUAN ROBLES A UNA CUADRA DEL CAMPO DE MONTES, lon:-102.92185323, lat:20.38021225}} | 2023-07-24 | 2023-11-20 | 0 | 3806508.15 | 3806508.15 | 3806508.15 | 3806508.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-12, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3806508.15, importe_modificado:3806508.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2292121/proyecto_INICIO, 2292121/proyecto_FIN, 2292121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283744 | Proyecto de inversión | 1903332.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903332.66, modificado:1903332.66}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO EL MIRADOR, LAS GUAYABAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LAS GUAYABAS. - 279095 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 279095 | S | 72 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:959.7, meta_modificada:959.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - LAS GUAYABAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA LAS GUAYABAS, 46074 GUAISES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 4.9 KM DEL CRUCERO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIA, lon:-104.27464899, lat:22.19409484}} | 2023-09-13 | 2023-11-29 | 1903332.66 | 1903332.66 | 1903332.66 | 1903332.66 | 1903332.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1903332.66, importe_modificado:1903332.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:959.7}} | {2283744/proyecto_PROCESO, 2283744/proyecto_INICIO, 2283744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319948 | Proyecto de inversión | 99624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99624.43, modificado:99624.43}} | CONSTRUCCION DE FOSA PARA SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 435519 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435519 | S | 350 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:67, direccion:CALLE ENTRADA A LAZARO CARDENAS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS (LA NANCY), 48485 LÁZARO CÁRDENAS (LA NANCY), TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL PANTEON DE LAZARO CARDENAS LA NACY., lon:-105.1627654, lat:19.82468971}} | 2023-02-06 | 2023-02-18 | 99624.43 | 99624.43 | 99624.43 | 99624.43 | 99624.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145363, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:99624.43, importe_modificado:99624.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2319948/proyecto_INICIO, 2319948/proyecto_FIN, 2319948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301548 | Proyecto de inversión | 1957522.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957522.32, modificado:1957522.32}} | CONSERVACIÓN Y EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLAN, OCOTA DE LOS LLANOS, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LOS LLANOS. - 355766 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 355766 | S | 149 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2832.0, meta_modificada:2832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 830 RANCHERIA OCOTA DE LOS LLANOS, 46065 OCOTA DE LOS LLANOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A TESORERO Y , EL CAMINO QU, lon:-104.04411485, lat:22.02492846}} | 2023-02-01 | 2023-05-02 | 1957522.32 | 1957522.32 | 1957522.32 | 1957522.32 | 1957522.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/002/2023, contratista:ANAMARIA HARO DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1957522.32, importe_modificado:1957522.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2832.0}} | {2301548/proyecto_FIN, 2301548/proyecto_PROCESO, 2301548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219634 | Proyecto de inversión | 177522.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177522.21, modificado:177522.21}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 43928 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 43928 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADORLICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOCIO MURRIET, lon:-102.33135309, lat:20.52998114}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 177522.21 | 177522.21 | 177522.21 | 177522.21 | 177522.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130840, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:177522.21, importe_modificado:177522.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_INICIO, 2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_FIN, 2219634/proyecto_INICIO, 2219634/proyecto_PROCESO, 2219634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298244 | Proyecto de inversión | 530293.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530293.49, modificado:530293.49}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, BANQUETA, EMPEDRADO Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE PUERTO MARQUEZ EN COLONIA LA CRUZ - 342859 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 342859 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.51, meta_modificada:162.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:273, direccion:CALLE PUERTO MARQUEZ RANCHERIA LA CRUZ CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ, 45430 COLONIA LA CRUZ (CIUDAD PERDIDA LOMA DE LA CRUZ), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE PROLONGACION REFORMA Y CALLE PUERTO MARQUEZ, CALLE PUERTO MANZANILLO LA OB, lon:-103.07528249, lat:20.60201947}} | 2023-01-05 | 2023-12-15 | 530293.49 | 530293.49 | 530293.49 | 530293.49 | 530293.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:530293.49, importe_modificado:530293.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.51}} | {2298244/proyecto_INICIO, 2298244/proyecto_PROCESO, 2298244/proyecto_FIN, 2298244/proyecto_PROCESO, 2298244/proyecto_FIN, 2298244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284821 | Proyecto de inversión | 110502.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110502.36, modificado:110502.36}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL A LA LOCALIDAD DE EL PLAN DE LOS PLATANOS, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 283762 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 283762 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PLAN DE LOS PLATANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 300 RANCHERIA EL PLAN DE LOS PLÁTANOS, 48836 LOS OTATES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUM, lon:-104.70722319, lat:19.9252191}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 110502.36 | 110502.36 | 110502.36 | 110502.36 | 110502.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:110502.36, importe_modificado:110502.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2284821/proyecto_PROCESO, 2284821/proyecto_INICIO, 2284821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285807 | Proyecto de inversión | 165352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165352.6, modificado:165352.6}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA CALLE LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 287959 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 287959 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 630 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS SE ENCUENTRA UN CRUCE , lon:-104.9700484, lat:19.88514308}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 165352.6 | 165352.6 | 165352.6 | 165352.6 | 165352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:165352.6, importe_modificado:165352.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2285807/proyecto_FIN, 2285807/proyecto_PROCESO, 2285807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219180 | Proyecto de inversión | 255817.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255817.11, modificado:255817.11}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 41087 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 41087 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.05, meta_modificada:171.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171251, lat:20.52991332}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 255817.11 | 255817.11 | 255817.11 | 255817.11 | 255817.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130837, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:255817.11, importe_modificado:255617.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.05}} | {2219180/proyecto_INICIO, 2219180/proyecto_PROCESO, 2219180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314789 | Proyecto de inversión | 98185.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98185.56, modificado:98185.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CARLOS RIVERA ACEVES, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 413730 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 413730 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE CARLOS RIVERA ACEVES, CALLE RENÉ NUCAMENDI SÁNCHEZ CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES, lon:-102.54046131, lat:20.29546702}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 98185.56 | 98185.56 | 98185.56 | 98185.56 | 98185.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.22/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:748515.16, importe_modificado:748515.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2314789/proyecto_INICIO, 2314789/proyecto_FIN, 2314789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340611 | Proyecto de inversión | 4045360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4045360.0, modificado:4045360.0}} | Construcción de Techado para patio en la escuela Secundaria General No. 146 Felipe Ángeles, ubicada en la calle Colina Central entre la calle Colina de la Prudencia y calle Colina del Sur, Colonia Colinas de Tonalá, Municipio de Tonalá, Jalisco | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | DGOPT-FORTAMUN-004-2023 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:34, direccion:calle Colina Central entre la calle Colina de la Prudencia y calle Colina del Sur, Colonia Colinas de Tonalá, lon:-103.20816693, lat:20.61175357}} | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 4045360 | 4045360 | 4045360 | 4045360 | 4045360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-FORTAMUN-004-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:4045360.0, importe_modificado:4045360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2340611/proyecto_PROCESO, 2340611/proyecto_INICIO, 2340611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281917 | Proyecto de inversión | 1422677.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422677.92, modificado:1422677.92}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE CUYUTLÁN EN EL MUNICIPIO DE MIXTLÁN, JALISCO. - 268588 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 268588 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:10, direccion:CALLE FRESNOS RANCHERIA CUYUTLAN, 46850 CUYUTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRESNOS Y CALLE SIERRA MADRE, CALLE CONSTITUYENTES SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA LOCALIDAD FRENTE AL TEMPLO DE LA MISMA., lon:-104.52243382, lat:20.53102809}} | 2023-08-28 | 2023-10-28 | 1422677.92 | 1422677.92 | 1422677.92 | 1422677.92 | 1422677.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS002, contratista:JALNAY CORPORATIVO Y ASOCIADOS, convocante:MUNICIPIO DE MIXTLAN JALISCO, monto:1182914.0, importe_modificado:1372180.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {2281917/proyecto_INICIO, 2281917/proyecto_PROCESO, 2281917/proyecto_INICIO, 2281917/proyecto_FIN, 2281917/proyecto_PROCESO, 2281917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340654 | Proyecto de inversión | 2840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2840000.0, modificado:2840000.0}} | Construcción de Techado para patio en la escuela Secundaria Mixta No.25, ubicada en calle Loma Copala entre calle Loma Allende y calle circuito Loma Norte, colonia Loma Dorada, Municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | DGOPT-FORTAMUN-005-2023 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:calle Loma Copala entre calle Loma Allende y calle circuito Loma Norte, colonia Loma dorada, lon:-103.26037, lat:20.636233}} | 2023-11-13 | 2023-12-08 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | 2840000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-FORTAMUN-005-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2840000.0, importe_modificado:2840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2340654/proyecto_INICIO, 2340654/proyecto_PROCESO, 2340654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301847 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN SUPERVICION ESCOLAR DE PRIMARIA EN MAGDALENA JALISCO - 357124 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 357124 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL CARBAJAL COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE PRISILIANO SANCHEZ, CALLE MARIA BLAZA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE RAFAEL CARBAJAL EN LA COLONIA EL SANTUARIO EN, lon:-103.97924634, lat:20.90217014}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138502, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2301847/proyecto_FIN, 2301847/proyecto_PROCESO, 2301847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304247 | Proyecto de inversión | 27877.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27877.18, modificado:27877.18}} | REHABILITACION DE AULA EN PRIMARIA DE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA. - 367206 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 367206 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:10, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA MARIA, 46473 SANTA MARÍA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EL PORTIN Y CALLE GIGANTES, CAMINO CAMINO AL POTRERO DE AFUERA EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MA, lon:-103.99725123, lat:20.95866769}} | 2023-05-15 | 2023-12-30 | 27877.18 | 27877.18 | 27877.18 | 27877.18 | 27877.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:27877.18, importe_modificado:27877.18}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2304247/proyecto_INICIO, 2304247/proyecto_FIN, 2304247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284570 | Proyecto de inversión | 91351 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91351.0, modificado:91351.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TEPEHUAJE DE MORELOS EN SAN MARTIN HIDALGO - 282691 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 282691 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVENIDA SOLIDARIDAD, CALLE SIN NOBRE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CA, lon:-103.90517534, lat:20.43300853}} | 2023-10-20 | 2023-11-29 | 91351 | 91351 | 91351 | 91351 | 91351 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139964, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:91351.0, importe_modificado:91351.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2284570/proyecto_INICIO, 2284570/proyecto_PROCESO, 2284570/proyecto_FIN, 2284570/proyecto_INICIO, 2284570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278312 | Proyecto de inversión | 1967213.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967213.11, modificado:1967213.11}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 247954 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 247954 | S | 200 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), 48485 EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A UN COSTADO DEL, lon:-105.1629742, lat:19.80980916}} | 2023-06-12 | 2023-09-03 | 1967213.11 | 1967213.11 | 1967213.11 | 1967213.11 | 1967213.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS003/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:1967213.11, importe_modificado:1967213.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2278312/proyecto_INICIO, 2278312/proyecto_FIN, 2278312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281423 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y SILVESTRE VARGAS, COLONIA EL PARA. TECALITLÁN, JALISCO. - 265787 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 265787 | S | 375 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2622.4, meta_modificada:2622.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA EL PARA, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SILVESTRE VARGAS, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA UBICADA A 4 CUADRAS AL NORTE DEL CANAL HIDROLÓGICO ENFRENTE DEL JARDÍN, lon:-103.3079176, lat:19.47745229}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019/2023, contratista:TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2622.4}} | {2281423/proyecto_PROCESO, 2281423/proyecto_INICIO, 2281423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280809 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE XICOTENCATL, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y CONSTITUCIÓN, COLONIA SAN ISIDRO. TECALITLÁN, JALISCO. - 262952 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 262952 | S | 304 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1184.5, meta_modificada:1184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCANTL COLONIA SAN ISIDRO, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL OESTE DEL TEMPO DE SAN ISIDRO Y A UNA CUADRA AL ESTE DE LA ESCUELA, lon:-103.30714626, lat:19.47572542}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2023, contratista:SERVICIOS IVONALS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1184.5}} | {2280809/proyecto_PROCESO, 2280809/proyecto_INICIO, 2280809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295679 | Proyecto de inversión | 1007520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007520.0, modificado:1007520.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OCAMPO, ENTRE LAS CALLES, FERNANDEZ LIZARDI Y AQUILES SERDÁN, COLONIA SAN JUAN. TECALITLÁN, JALISCO. - 332949 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 332949 | S | 86 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.8, meta_modificada:450.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO BARRIO SAN JUAN, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FERNANDEZ LIZARDI, CALLE FRANCISCO I MADERO A SEIS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO EN EL SITIO SE ENCUENTRA EL NEGOCIO POLLO SAN JU, lon:-103.3024182, lat:19.4655154}} | 2023-10-16 | 2023-12-15 | 1007520 | 1007520 | 1007520 | 1007520 | 1007520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015/2023, contratista:HUGO ARMANDO GARCIA CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1007520.0, importe_modificado:1007520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.8}} | {2295679/proyecto_FIN, 2295679/proyecto_PROCESO, 2295679/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233125 | Proyecto de inversión | 7127348.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7127348.79, modificado:4845007.74}} | Sistema de abastecimiento y distribución para la delegación de La Quemada en el municipio de Magdalena, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23107 | N | 0 | 0 | 22643 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.048333, lat:20.969722}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 4845007.74 | 4845007.74 | 4845007.74 | 4845007.74 | 4845007.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-ABD-FED-LP-019-23, contratista:TORRES AGUIRRE INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6577950.3, importe_modificado:6577950.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233125/proyecto_INICIO, 2233125/proyecto_PROCESO, 2233125/proyecto_INICIO, 2233125/proyecto_PROCESO, 2233125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267793 | Proyecto de inversión | 1700167.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700167.21, modificado:1345489.82}} | Construcción de redes de distribución en diferentes zonas ubicadas en la cabecera municipal de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. (Segunda etapa de dos) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR108 | S | 10437 | 10028 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.191667, lat:20.348333}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1345489.82 | 1345489.82 | 1345489.82 | 1345489.82 | 1345489.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-034-23, contratista:CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3319061.41, importe_modificado:3319061.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267793/proyecto_INICIO, 2267793/proyecto_PROCESO, 2267793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228285 | Proyecto de inversión | 38145.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38145.44, modificado:38145.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 110582 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 110582 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.76, meta_modificada:77.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SEIS DE DICIEMBRE CALLE INSURGENTES ENTRE LAS CALLES MIGUEL BLANCO Y CUAUHTEMOC COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDA, lon:-102.90334221, lat:20.78878271}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 38145.44 | 38145.44 | 38145.44 | 38145.44 | 38145.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:38145.44, importe_modificado:38145.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.76}} | {2228285/proyecto_INICIO, 2228285/proyecto_PROCESO, 2228285/proyecto_INICIO, 2228285/proyecto_PROCESO, 2228285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254072 | Proyecto de inversión | 52834.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52834.01, modificado:52834.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES SAN FELIPE Y CALLE MATEO DE LA COLONIA CRISTOREY EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO - 186142 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 186142 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN PEDRO, VIADUCTO ARROYO MUNICIPAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON EL ARROYO DEL MUNICIPIO , lon:-101.59826836, lat:21.8581344}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 52834.01 | 52834.01 | 52834.01 | 52834.01 | 52834.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134353, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:52834.01, importe_modificado:52834.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2254072/proyecto_INICIO, 2254072/proyecto_PROCESO, 2254072/proyecto_FIN, 2254072/proyecto_INICIO, 2254072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299027 | Proyecto de inversión | 5451921.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451921.12, modificado:5451921.12}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN ANDRÉS, LOS ARCOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS. - 346456 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 346456 | S | 95 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:649, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES cohamiata - LOS ARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 RANCHERIA LOS ARCOS, 46074 LOS ARCOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL CAMINO QUE VA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.24115979, lat:22.15301229}} | 2023-01-04 | 2023-10-28 | 5451921.12 | 5451921.12 | 5451921.12 | 5451921.12 | 5451921.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139190, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:5451921.12, importe_modificado:5451921.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2299027/proyecto_PROCESO, 2299027/proyecto_FIN, 2299027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318769 | Proyecto de inversión | 274223.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274223.45, modificado:289148.19}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJES EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 430266 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 430266 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FLORES COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE REFORMA EN ESTE PROYECTO SE DIO MANTENIMIENTO A VARIOS TRAMOS DE DRENJAE EN TODO EL MUNICIPI, lon:-102.93237268, lat:20.38115393}} | 2023-02-08 | 2023-12-21 | 0 | 289148.19 | 289148.19 | 289148.19 | 289148.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:274223.45, importe_modificado:274223.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2318769/proyecto_PROCESO, 2318769/proyecto_FIN, 2318769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295876 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA, EN COL EL CABALLITO EN MAGDALENA JALISCO - 333684 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 333684 | S | 32 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LINDA VISTA COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JOSE PALOMAR Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSE MANUEL DOMINGUEZ EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚ, lon:-103.98977758, lat:20.91504329}} | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138273, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2295876/proyecto_INICIO, 2295876/proyecto_FIN, 2295876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285942 | Proyecto de inversión | 310520.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310520.72, modificado:310520.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE USO COMUN DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS, MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 288469 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 288469 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:CALLE LINDA VISTA RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD POR SU CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-104.96957633, lat:19.88634873}} | 2023-09-01 | 2023-10-15 | 310520.72 | 310520.72 | 310520.72 | 310520.72 | 310520.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:310520.72, importe_modificado:310520.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2285942/proyecto_FIN, 2285942/proyecto_PROCESO, 2285942/proyecto_INICIO, 2285942/proyecto_FIN, 2285942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317141 | Proyecto de inversión | 251106.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251106.46, modificado:251106.46}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE EN EL CANUTO DELEGACION DE SANTA FE - 423368 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 423368 | S | 1390 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE 1 ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PROGRESO , lon:-103.08807501, lat:20.51954945}} | 2023-09-21 | 2023-12-31 | 251106.46 | 251106.46 | 251106.46 | 251106.46 | 251106.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:251106.46, importe_modificado:251106.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2317141/proyecto_INICIO, 2317141/proyecto_PROCESO, 2317141/proyecto_FIN, 2317141/proyecto_PROCESO, 2317141/proyecto_FIN, 2317141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320639 | Proyecto de inversión | 59023.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59023.1, modificado:59023.1}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAYÓN, ENTRE LAS CALLES LICENCIADO PRIMO VERDAD Y LEANDRO VALLE, LA BARCA, CENTRO, DE LA BARCA, JALISCO. - 438475 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 438475 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LICENCIADO PRIMO VERDAD Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE RAYÓN ENTRE LAS CALLES LICENCIADO PRIMO VERDAD Y LEANDRO VALLE LA BARCA C, lon:-102.55166758, lat:20.2760145}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 59023.1 | 59023.1 | 59023.1 | 59023.1 | 59023.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.23/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:786688.29, importe_modificado:786688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2320639/proyecto_PROCESO, 2320639/proyecto_FIN, 2320639/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282477 | Proyecto de inversión | 1063726.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063726.58, modificado:1063726.58}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD LOS GUERRERO TRAMO TEPEHUAJE LOS GUERRERO - 271766 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 271766 | S | 2672 | 2656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 618 TRAMO LOS GUERRERO - TEPEHUAJE KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA LOS GUERRERO, 46783 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE PO, lon:-103.90716016, lat:20.43459877}} | 2023-10-14 | 2023-11-17 | 1063726.58 | 1063726.58 | 1063726.58 | 1063726.58 | 1063726.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139957, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:1063726.58, importe_modificado:1063726.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2282477/proyecto_INICIO, 2282477/proyecto_PROCESO, 2282477/proyecto_FIN, 2282477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284384 | Proyecto de inversión | 340780 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340780.0, modificado:340780.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SAN JERÓNIMO LOS BARBOSA - 281941 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 281941 | S | 96 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN GERONIMO - SAN MARTIN HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA SAN JERÓNIMO LOS BARBOSA, 46790 SAN JERÓNIMO (LOS BARBOSA), SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUMBRES, PARTIENDO, lon:-103.98236099, lat:20.40508241}} | 2023-10-19 | 2023-11-30 | 340780 | 340780 | 340780 | 340780 | 340780 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139962, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:340780.0, importe_modificado:340780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2284384/proyecto_INICIO, 2284384/proyecto_FIN, 2284384/proyecto_PROCESO, 2284384/proyecto_FIN, 2284384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296900 | Proyecto de inversión | 184453.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184453.44, modificado:184453.44}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE TOMAS E ORENDAIN, ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y CALLE PEDRO MORENO, EN MAGDALENA JALISCO. - 337537 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 337537 | S | 200 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS E ORENDAIN COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUAN PABLO 2DO, CALLE ITURBIDE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE TOMAS E ORENDAIN ENTRE CALLE JUAN PABLO 2DO Y , lon:-103.98300232, lat:20.90629891}} | 2023-05-15 | 2023-08-30 | 184453.44 | 184453.44 | 184453.44 | 184453.44 | 184453.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138333, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:184453.44, importe_modificado:184453.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2296900/proyecto_FIN, 2296900/proyecto_PROCESO, 2296900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241236 | Proyecto de inversión | 47015.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47015.11, modificado:47015.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE NUÑO ALVARADO LOCALIDAD CAMAJAPITA MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO - 42884 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 42884 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE NUÑO ALVARADO INTERIOR 0 DOCE RANCHERIA CAMAJAPITA, 46799 CAMAJAPITA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE BRECHA SANTA CRUZ DE LAS FLORES Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE CAMAJAPITA SE CONDUCE DURANTE MEDIO KM EN SENTIDO , lon:-103.91328523, lat:20.35270991}} | 2023-04-03 | 2023-05-04 | 47015.11 | 47015.11 | 47015.11 | 47015.11 | 47015.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134499, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:47015.11, importe_modificado:47015.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2241236/proyecto_INICIO, 2241236/proyecto_FIN, 2241236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296293 | Proyecto de inversión | 275059.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275059.86, modificado:275059.86}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE TOMAS E ORENDAIN ENTRECALLE PEDRO MORENO Y JUAN PABLO 2DO. EN MAGDALENA JALISCO - 335051 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 335051 | S | 200 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS E ORENDAIN PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JUAN PABLO 2DO, CALLE BASILIO BADILLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO, lon:-103.98308278, lat:20.90610791}} | 2023-05-15 | 2023-07-09 | 275059.86 | 275059.86 | 275059.86 | 275059.86 | 275059.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:275059.86, importe_modificado:275059.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2296293/proyecto_INICIO, 2296293/proyecto_FIN, 2296293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303823 | Proyecto de inversión | 82801.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82801.95, modificado:82801.95}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA PEDRO NARVAEZ EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO - 365361 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 365361 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDRO NARVAEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE CEMENTERIO, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA PEDRO NARVAEZ EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALENA, lon:-103.97516738, lat:20.90524963}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 82801.95 | 82801.95 | 82801.95 | 82801.95 | 82801.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:82801.95, importe_modificado:82801.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2303823/proyecto_INICIO, 2303823/proyecto_FIN, 2303823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285122 | Proyecto de inversión | 216976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216976.0, modificado:216976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD LAGUNILLAS - 285051 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 285051 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA LAGUNILLAS, 46794 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE DURANTE 9 K POR CAMINO SAN MARTIN A LA CIERR, lon:-103.99645448, lat:20.3434898}} | 2023-10-20 | 2023-12-08 | 216976 | 216976 | 216976 | 216976 | 216976 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139965, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:216976.0, importe_modificado:216976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2285122/proyecto_INICIO, 2285122/proyecto_PROCESO, 2285122/proyecto_INICIO, 2285122/proyecto_FIN, 2285122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316538 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 420628 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 420628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.928611, lat:20.435}} | 2023-12-02 | 2023-12-29 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONTPS-01, contratista:PEDRO HECTOR BERNABE URIBE, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2316538/proyecto_PROCESO, 2316538/proyecto_INICIO, 2316538/proyecto_FIN, 2316538/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308753 | Proyecto de inversión | 34793.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34793.61, modificado:34793.61}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA - 386967 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 386967 | S | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE VILLA DE LOS HIDALGOS RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE VILLA DE LOS HIDALGOS Y CALLE ELECTRISISTAS, CAMINO CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D EN LO DE G, lon:-103.94822516, lat:20.90637558}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 34793.61 | 34793.61 | 34793.61 | 34793.61 | 34793.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:34793.61, importe_modificado:34793.61}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:14.0}} | {2308753/proyecto_INICIO, 2308753/proyecto_FIN, 2308753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287919 | Proyecto de inversión | 114700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114700.0, modificado:114700.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 297306 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 297306 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 070 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 63 + 0 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE PINO VIENES POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO 70 HA, lon:-104.49257857, lat:20.41478951}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 114700 | 114700 | 114700 | 114700 | 114700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138969, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:114700.0, importe_modificado:114700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:37.0}} | {2287919/proyecto_INICIO, 2287919/proyecto_PROCESO, 2287919/proyecto_FIN, 2287919/proyecto_PROCESO, 2287919/proyecto_FIN, 2287919/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202234646 | Adquisición | 925925.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925925.19, modificado:925925.19}} | TRABAJOS DE REPARACION Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN EL COLECTOR CANAL PLUVIAL ETAPA 5 EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.9, meta_modificada:36.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO, lon:-103.729061, lat:20.832291}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO , lon:-103.728887, lat:20.832599}} | 2023-05-02 | 2023-07-13 | 925925.19 | 925925.19 | 925925.19 | 925925.19 | 925925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/COPL/E5/007/2023, contratista:COVAFA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:925925.19, importe_modificado:925925.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.9}} | {2234646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267803 | Proyecto de inversión | 698344.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698344.76, modificado:546708.05}} | Construcción de colectores marginales para la planta de tratamiento de aguas residuales en la cabecera municipal de San Martín Hidalgo, Jalisco (segunda etapa de dos). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23111 | N | 0 | 0 | 8850 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.930556, lat:20.434722}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 546708.05 | 546708.05 | 546708.05 | 546708.05 | 546708.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-FED-CI-036-23, contratista:A&G URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1382803.71, importe_modificado:1382803.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267803/proyecto_INICIO, 2267803/proyecto_PROCESO, 2267803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226500 | Proyecto de inversión | 256240.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256240.01, modificado:256240.01}} | ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZAN MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 99154 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 99154 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ACATIC CRUCERO DE ACATIC - CRUCERO DE ACATIC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC Y, lon:-102.9130598, lat:20.7654977}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 256240.01 | 256240.01 | 256240.01 | 256240.01 | 256240.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:256240.01, importe_modificado:256240.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2226500/proyecto_INICIO, 2226500/proyecto_PROCESO, 2226500/proyecto_INICIO, 2226500/proyecto_PROCESO, 2226500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228689 | Proyecto de inversión | 93912.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93912.44, modificado:93912.44}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS ANGELES EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113143 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113143 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SEIS DE DICIEMBRE Y CALLE MEDRANO, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE DE LOS ANGELES ENTRE LAS CALLES SEIS DE DICIEMBRE Y MEDRANO COLONIA LA VILLA EN LA LOC, lon:-102.90322419, lat:20.78806554}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 93912.44 | 93912.44 | 93912.44 | 93912.44 | 93912.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:93912.44, importe_modificado:93912.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2228689/proyecto_INICIO, 2228689/proyecto_PROCESO, 2228689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228765 | Proyecto de inversión | 45429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45429.66, modificado:45429.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113608 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113608 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE SAN JOSE ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CINCO DE MAYO,, lon:-102.90039496, lat:20.72747272}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 45429.66 | 45429.66 | 45429.66 | 45429.66 | 45429.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:45429.66, importe_modificado:45429.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2228765/proyecto_PROCESO, 2228765/proyecto_INICIO, 2228765/proyecto_PROCESO, 2228765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228803 | Proyecto de inversión | 31500.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31500.09, modificado:31500.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES, MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113805 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113805 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SAN FRANCISCO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALLES SAN JOSE Y NINGUNA, EN LA, lon:-102.90010645, lat:20.72732381}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 31500.09 | 31500.09 | 31500.09 | 31500.09 | 31500.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:31500.09, importe_modificado:31500.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:23.0}} | {2228803/proyecto_PROCESO, 2228803/proyecto_INICIO, 2228803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229086 | Proyecto de inversión | 42673.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42673.5, modificado:42673.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115487 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115487 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE SAN JOSE CALLE PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS CALL, lon:-102.90056718, lat:20.72701692}} | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 42673.5 | 42673.5 | 42673.5 | 42673.5 | 42673.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:42673.5, importe_modificado:42673.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2229086/proyecto_PROCESO, 2229086/proyecto_INICIO, 2229086/proyecto_PROCESO, 2229086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295368 | Proyecto de inversión | 145397.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145397.18, modificado:145397.18}} | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CERCADO PERIMETRAL, CUARTO DE CONTROL Y CLORACIÓN EN EL POZO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD LOS DOS PILARES, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 331660 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 331660 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 336 ACATIC SANTA RITA KILOMETRO 0 MAS 399 MA, lon:-102.921296, lat:20.780853}} | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | 145397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135240, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:145397.18, importe_modificado:145397.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2295368/proyecto_PROCESO, 2295368/proyecto_FIN, 2295368/proyecto_INICIO, 2295368/proyecto_FIN, 2295368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de verificar el % de avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Favor de verificar el % de avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:Favor de verificar el % de avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:Favor de verificar el % de avance físico, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230402322334 | Proyecto de inversión | 56301.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56301.95, modificado:56301.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ÁNGELES, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 449347 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 449347 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LOS ANGELES COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE MEDRANO, CALLE CUAUHTÉMOC CALLE LOS ÁNGELES ENTRE LAS CALLE 6 DE DICIEMBRE Y CALLE MEDRANO COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE , lon:-102.9034495, lat:20.78822641}} | 2023-12-11 | 2023-12-15 | 56301.95 | 56301.95 | 56301.95 | 56301.95 | 56301.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:56301.95, importe_modificado:56301.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2322334/proyecto_INICIO, 2322334/proyecto_PROCESO, 2322334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323081 | Proyecto de inversión | 142325.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142325.74, modificado:142325.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ACATIC JALISCO - 453414 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 453414 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PASCUAL OROZCO CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLE INDEPENDENCIA Y NINGUNA COLONIA LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE ACATIC JALI, lon:-102.92001366, lat:20.77776854}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 142325.74 | 142325.74 | 142325.74 | 142325.74 | 142325.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141385, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:142325.74, importe_modificado:142325.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2323081/proyecto_INICIO, 2323081/proyecto_PROCESO, 2323081/proyecto_FIN, 2323081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323119 | Proyecto de inversión | 156333.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156333.8, modificado:156333.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA, ENTRE OCAMPO Y FRANCISCO VILLA, COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 453690 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 453690 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CENTRO, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE RAMON CORONA CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE LAS CALLES OCAMPO Y FRANCISCO VILLA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALID, lon:-102.91368462, lat:20.78088211}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 156333.8 | 156333.8 | 156333.8 | 156333.8 | 156333.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141429, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:156333.8, importe_modificado:156333.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2323119/proyecto_INICIO, 2323119/proyecto_FIN, 2323119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229105 | Proyecto de inversión | 283539.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283539.61, modificado:283539.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE LOS DOS PILARES MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115544 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115544 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN DE, lon:-102.921296, lat:20.780853}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 283539.61 | 283539.61 | 283539.61 | 283539.61 | 283539.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132537, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:283539.61, importe_modificado:283539.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2229105/proyecto_INICIO, 2229105/proyecto_PROCESO, 2229105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277458 | Proyecto de inversión | 212893.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212893.04, modificado:212893.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA ESQUINA CON CALLE CAMINO REAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO. JALISCO. - 223858 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 223858 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL DE DIVISION FRANCISCO VILLA PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE PADRE JAIME, CALLE PADRE JAIME LE PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QU, lon:-101.58848292, lat:21.87567554}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 212893.04 | 212893.04 | 212893.04 | 212893.04 | 212893.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:212893.04, importe_modificado:212893.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2277458/proyecto_INICIO, 2277458/proyecto_PROCESO, 2277458/proyecto_FIN, 2277458/proyecto_PROCESO, 2277458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274129 | Proyecto de inversión | 576880.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576880.87, modificado:576880.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYA AZUL - 130782 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 130782 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.28, meta_modificada:170.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYA AZUL PUEBLO CHANTEPEC EL CHANTE, 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE PLAYAS DEL SOL Y CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORINETE DE LA , lon:-103.39179179, lat:20.29200206}} | 2023-08-04 | 2023-09-04 | 576880.88 | 576880.88 | 576880.88 | 576880.88 | 576880.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 014-C OP/2023, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:543995.47, importe_modificado:576880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.28}} | {2274129/proyecto_INICIO, 2274129/proyecto_FIN, 2274129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269600 | Proyecto de inversión | 1851394.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851394.67, modificado:2533703.91}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.58782, lat:21.860836}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 2533703.91 | 2533703.91 | 2533703.91 | 2533703.91 | 2533703.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135194, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:1851394.67, importe_modificado:2533703.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2269600/proyecto_INICIO, 2269600/proyecto_FIN, 2269600/proyecto_PROCESO, 2269600/proyecto_FIN, 2269600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274969 | Proyecto de inversión | 521271.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521271.1, modificado:521271.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE COLECTOR SANITARIO DE PVC DE 18 PULGADAS A NUEVO CÁRCAMO DE BOMBEO Y LÍNEA DE BOMBEO DE ACERO DE 8 PULGADAS DE NUEVO CÁRCAMO A PLANTA DE TRATAMIENTO. - 157194 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 157194 | S | 10307 | 9979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL ESTUDIANTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL ARANA Y CALLE JOSE SANTANA, CALLE COLON LA OBRA ESTA UBICADA EN LA ZONA ORIENTE DE LA POBLACIÒN DE JOCOTEPEC CERCA DEL MA, lon:-103.41751332, lat:20.2832676}} | 2023-11-20 | 2023-12-30 | 521271.1 | 521271.1 | 521271.1 | 521271.1 | 521271.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 029C- OP/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:521271.1, importe_modificado:521271.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2274969/proyecto_INICIO, 2274969/proyecto_PROCESO, 2274969/proyecto_FIN, 2274969/proyecto_INICIO, 2274969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255285 | Proyecto de inversión | 2107126.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107126.34, modificado:2107126.34}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 194347 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 194347 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE ALDAMA, CALLE SANTA JANET A 770 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA AL , lon:-103.24138126, lat:20.65291609}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | 2107126.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2107126.34, importe_modificado:2107126.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:263.0}} | {2255285/proyecto_PROCESO, 2255285/proyecto_INICIO, 2255285/proyecto_FIN, 2255285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255435 | Proyecto de inversión | 1489643.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489643.44, modificado:1489643.44}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195526 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195526 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875502, lat:20.59154937}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | 1489643.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1489643.44, importe_modificado:1489643.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:445.0}} | {2255435/proyecto_INICIO, 2255435/proyecto_FIN, 2255435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255907 | Proyecto de inversión | 2405608.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405608.2, modificado:2405608.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CAMINO A SANTA RITA PONIENTE ENTRE PERIFÉRICO NVO. ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO A SANTA RITA NORTE ENTRE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 198713 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 198713 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA RITA PONIENTE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE PERIFERICO ORIENTE NUEVO Y CALLE CAMINO A SANTA RITA SUR, PERIFERICO ORIENTE NUEVO A 1.6 KILÓMETROS DEL LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR E, lon:-103.21875611, lat:20.59161465}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | 2405608.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405608.2, importe_modificado:2405608.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:440.0}} | {2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO, 2255907/proyecto_INICIO, 2255907/proyecto_FIN, 2255907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302257134 | Proyecto de inversión | 622160.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622160.04, modificado:622160.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, COLONIA LA HORTALIZA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207209 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207209 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE BETABEL COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COLIFLOR, AVENIDA CONSTITUCIÓN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE BETABEL ENTRE CALLE LECHUGA Y CALLE COL, lon:-103.26262927, lat:20.64956012}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | 622160.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-060-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:622160.04, importe_modificado:622160.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.4}} | {2257134/proyecto_FIN, 2257134/proyecto_INICIO, 2257134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302257291 | Proyecto de inversión | 1102901.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102901.94, modificado:1102901.94}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 207983 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 207983 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE CONSTITUYENTES JUSTO DETRÁS DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA S, lon:-103.26415947, lat:20.64896528}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | 1102901.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1102901.94, importe_modificado:1102901.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:144.0}} | {2257291/proyecto_INICIO, 2257291/proyecto_FIN, 2257291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283707 | Proyecto de inversión | 2402476.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402476.24, modificado:2949269.0}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO - 278900 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 278900 | S | 73 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:310.3, meta_modificada:310.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE MATAMOROS A 350 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO., lon:-103.24377839, lat:20.62161704}} | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | 2949269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-064-2023, contratista:YAZGAR S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2402476.24, importe_modificado:2949269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:310.3}} | {2283707/proyecto_PROCESO, 2283707/proyecto_INICIO, 2283707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283717 | Proyecto de inversión | 1442543.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442543.78, modificado:1442543.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, COL. SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 278993 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 278993 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE ITURBIDE A 200 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS POR LA CALLE CONSTITUCIÓN, lon:-103.2670546, lat:20.62139721}} | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | 1442543.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-065-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1442543.78, importe_modificado:1442543.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2283717/proyecto_PROCESO, 2283717/proyecto_INICIO, 2283717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294102 | Proyecto de inversión | 502860 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502860.0, modificado:353153.79}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CLEMENTE OROZCO UBICADA EN CALLE LOMA PERIBÁN ENTRE CALLE LOMA PERIBÁN PONIENTE Y CALLE LOMA PERIBÁN ORIENTE, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325529 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325529 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA PERIBÁN COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA PERIBÁN PONIENTE Y CALLE LOMA PERIBÁN ORIENTE, AVENIDA PASEO LOMA SUR A 350 METROS DE LA PLAZA CÍVICA 20 DE NOVIEMBRE POR LA AVENIDA LOMA DOR, lon:-103.2563366, lat:20.62228766}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | 353153.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-066-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:502860.0, importe_modificado:353153.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2294102/proyecto_INICIO, 2294102/proyecto_FIN, 2294102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303143 | Proyecto de inversión | 4043425.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4043425.56, modificado:4043425.56}} | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE CONCRETO Y EMPEDRADO TRADICIONAL DEL CAMINO LAS LIEBRES LA ESTANCIA EN MATATLAN - 362496 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 362496 | S | 123 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2038.4, meta_modificada:2038.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:98, direccion:CONTINUACION CAMINO LAS LIEBRES RANCHERIA LAS LIEBRES, 45435 LAS LIEBRES (PLAN DE SAN ANTONIO), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LAS LIEBRES Y CAMINO LA ESTANCIA, CAMINO MATATLAN LA OBRA SE REALIZA ENEL CAMINO LAS LIEBRES LA EST, lon:-103.12868584, lat:20.66082117}} | 2023-03-13 | 2023-09-09 | 4043425.56 | 4043425.56 | 4043425.56 | 4043425.56 | 4043425.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:4043425.56, importe_modificado:4043425.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2038.4}} | {2303143/proyecto_PROCESO, 2303143/proyecto_INICIO, 2303143/proyecto_PROCESO, 2303143/proyecto_INICIO, 2303143/proyecto_FIN, 2303143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302752 | Proyecto de inversión | 951975.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951975.77, modificado:951975.77}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETA CALLE SAN JORGE EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 360809 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 360809 | S | 528 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE SAN JORGE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE RAMON JIMENEZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN JOR, lon:-102.9700213, lat:20.65116077}} | 2023-04-10 | 2023-08-28 | 951975.77 | 951975.77 | 951975.77 | 951975.77 | 951975.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141054, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:951975.77, importe_modificado:951975.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2302752/proyecto_PROCESO, 2302752/proyecto_INICIO, 2302752/proyecto_FIN, 2302752/proyecto_INICIO, 2302752/proyecto_FIN, 2302752/proyecto_PROCESO, 2302752/proyecto_FIN, 2302752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301971 | Proyecto de inversión | 916669.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916669.04, modificado:916669.04}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON LA ESC. PRIMARIA EN LA MORA - 357573 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 357573 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.4, meta_modificada:203.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:122, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 EL SALITRE (LA MORA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE VEINTE DE NOVIEMB, lon:-103.10146291, lat:20.55410551}} | 2023-04-10 | 2023-11-13 | 916669.04 | 916669.04 | 916669.04 | 916669.04 | 916669.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:916669.04, importe_modificado:916669.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.4}} | {2301971/proyecto_FIN, 2301971/proyecto_INICIO, 2301971/proyecto_FIN, 2301971/proyecto_PROCESO, 2301971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265822 | Acción | 564883.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564883.84, modificado:564768.4}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE PROGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - 49260 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 49260 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:47.0, meta_modificada:47.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:22.0, meta_modificada:22.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.064167, lat:20.6225}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 564768.4 | 564768.4 | 564768.4 | 564768.4 | 564768.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:564768.4, importe_modificado:564768.4}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:47.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:22.0}, meta4: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:6.0}} | {2265822/proyecto_FIN, 2265822/proyecto_INICIO, 2265822/proyecto_PROCESO, 2265822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286861 | Proyecto de inversión | 99696.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99696.09, modificado:99696.09}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, EN MAGDALENA JALISCO - 291897 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 291897 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE NEOVIL INTERIOR 0 COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECOLOXULCHILT Y CALLE CHINAMPAS, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 14DPR3895Q EN LA C, lon:-103.96156878, lat:20.91315916}} | 2023-04-30 | 2023-07-30 | 99696.09 | 99696.09 | 99696.09 | 99696.09 | 99696.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:99696.09, importe_modificado:99696.09}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2286861/proyecto_INICIO, 2286861/proyecto_FIN, 2286861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402341090 | Acción | 49950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:6, modalidad:R, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49950.0, modificado:49950.0}} | REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2022 Y 2023 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 065 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-102.92843192, lat:20.3841722}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ, lon:-102.928212, lat:20.384186}} | 2023-03-17 | 2023-03-23 | 0 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141891, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE POCITLAN, monto:49950.0, importe_modificado:49950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} | {2341090/proyecto_INICIO, 2341090/proyecto_FIN, 2341090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217334 | Proyecto de inversión | 209751.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209751.2, modificado:209751.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DON GABRIELITO - 30718 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30718 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.21701, lat:20.6123021}} | 2023-03-11 | 2023-03-30 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | 209751.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/01-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:599084.9, importe_modificado:599084.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2217334/proyecto_INICIO, 2217334/proyecto_FIN, 2217334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318239 | Proyecto de inversión | 33180 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33180.0, modificado:33188.0}} | REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL, EN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 427950 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 427950 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA LIBERTAD, 45957 RANCHO DE MARTÍNEZ (LOS CHANCHAROS), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CICLOVIA AL SALTO, lon:-102.92851128, lat:20.36550278}} | 2023-05-08 | 2023-06-04 | 0 | 33188 | 33188 | 33188 | 33188 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:33188.0, importe_modificado:33188.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2318239/proyecto_INICIO, 2318239/proyecto_FIN, 2318239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283069 | Proyecto de inversión | 250299 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250299.0, modificado:250299.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE OBREGÓN, EN LA DELEGACIÓN DE JOSEFINO DE ALLENDE, DE JESÚS MARÍA, JALISCO - 274796 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 274796 | S | 29 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:3, direccion:CALLE OBREGÓN PUEBLO JOSEFINO DE ALLENDE, 47960 ALLENDE (JOSEFINO DE ALLENDE), JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE CUAHUTEMOC LA CALLE OBREGON SE ENCUENTRA A CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA PR, lon:-102.082186, lat:20.718386}} | 2023-10-13 | 2023-11-01 | 250299 | 250299 | 250299 | 250299 | 250299 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/06-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:603911.08, importe_modificado:603911.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2283069/proyecto_FIN, 2283069/proyecto_PROCESO, 2283069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278490 | Proyecto de inversión | 99739.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99739.34, modificado:99739.34}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE MERCED LEMUS GARCIA - 248899 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 248899 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.58, meta_modificada:102.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:118, direccion:CALLE MERCED LEMUS GARCIA PUEBLO LOS ROBLES, 47950 LOS ROBLES, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL DIAZ OROZCO Y CALLE CALLE DE LOS DANZANTES, CALLE ALFAREROS LA CALLE SE ENCUENTRA A 130 METROS DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-102.232368, lat:20.601232}} | 2023-10-11 | 2023-11-04 | 99739.34 | 99739.34 | 99739.34 | 99739.34 | 99739.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/03-2023, contratista:CONSTRURBAP PABLO HERIBERTO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:296174.05, importe_modificado:296174.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.58}} | {2278490/proyecto_INICIO, 2278490/proyecto_FIN, 2278490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275230 | Proyecto de inversión | 653611.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653611.13, modificado:653611.13}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN RINCÓN DE SANTA LUCIA, EN JESUS MARIA, JALISCO. - 166357 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 166357 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:116, direccion:CALLE RANCHO RINCON DE SANTA LUCIA RANCHO JESÚS MARIA, 47950 RINCÓN DE SANTA LUCÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CARRETERA KM 316 Y , LA RANCHERIA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 2 KILOMETROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA MINICIPAL DE , lon:-102.23938092, lat:20.58516793}} | 2023-11-03 | 2023-12-03 | 653611.13 | 653611.13 | 653611.13 | 653611.13 | 653611.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/09-2023, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:653611.13, importe_modificado:653611.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2275230/proyecto_INICIO, 2275230/proyecto_FIN, 2275230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279744 | Proyecto de inversión | 271295 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271295.0, modificado:271295.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN RANCHO LOS POCITOS DE CERRILLO, EN JESUS MARIA, JALISCO - 256388 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 256388 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:96, direccion:RANCHERIA JESÚS MARIA, 47950 LOS POCITOS DE CERRILLO, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CARRETERA 347-TRAMO JESÚS MARÍA-SAN JOSÉ DE LA PAZ Y , EL RANCHO LOS POCITOS DE CERRILLO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA 347 TRAMO JES, lon:-102.207303, lat:20.598045}} | 2023-11-02 | 2023-12-01 | 271295 | 271295 | 271295 | 271295 | 271295 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/14-2023, contratista:ESTEBAN LORENZO BAEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:271295.0, importe_modificado:271295.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2279744/proyecto_INICIO, 2279744/proyecto_FIN, 2279744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316516 | Proyecto de inversión | 368706.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368706.26, modificado:368706.26}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO A SAN ROQUE EN CABECERA MUNICIPAL - 420537 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 420537 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1164.3, meta_modificada:1164.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:174, direccion:CONTINUACION CAMINO MEZQUITE CHICO RANCHERIA SN ROQUE, 45445 SAN ROQUE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MEZQUITE CHICO Y CAMINO LAS PILAS, CAMINO SAN ROQUE LA OBRA SE REALIZARIA EN EN CAMINO A SAN ROQUE ENTRE LOS CAMINOS DE LA, lon:-103.08556796, lat:20.65716392}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 368706.26 | 368706.26 | 368706.26 | 368706.26 | 368706.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:368706.26, importe_modificado:368706.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1164.3}} | {2316516/proyecto_INICIO, 2316516/proyecto_PROCESO, 2316516/proyecto_FIN, 2316516/proyecto_PROCESO, 2316516/proyecto_INICIO, 2316516/proyecto_PROCESO, 2316516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225499 | Proyecto de inversión | 162867 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162867.0, modificado:162867.0}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 91839 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 91839 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO BARRIO YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE GALEANA SE ENCUENTRA A CUADRA Y MEDIA DE LA, lon:-102.88602308, lat:21.17964598}} | 2023-07-10 | 2023-08-04 | 162867 | 162867 | 162867 | 162867 | 162867 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:162867.0, importe_modificado:162867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2225499/proyecto_INICIO, 2225499/proyecto_PROCESO, 2225499/proyecto_FIN, 2225499/proyecto_PROCESO, 2225499/proyecto_FIN, 2225499/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311977 | Proyecto de inversión | 137480.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137480.33, modificado:137480.33}} | COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS CALLES DE MAGDALENA JALISCO, EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC. - 402414 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 402414 | S | 254 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CERRO VIEJO, CALLE NEOVIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CUBRIENDO LAS CALLES CHINAMPAS , lon:-103.96215954, lat:20.91433576}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 137480.33 | 137480.33 | 137480.33 | 137480.33 | 137480.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138601, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:137480.33, importe_modificado:137480.33}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:39.0}} | {2311977/proyecto_PROCESO, 2311977/proyecto_INICIO, 2311977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317844 | Proyecto de inversión | 9103.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9103.9, modificado:9103.9}} | TECHO DIGNO EN CALVARIO NUM 146, EN MAGDALENA JALISCO - 425862 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425862 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL M DIEGUEZ Y CALLE BELLA VISTA, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LA CALLE CALVARIO NUM 146 EN LA COL EL CERR, lon:-103.98285526, lat:20.91073882}} | 2023-05-02 | 2023-12-30 | 9103.9 | 9103.9 | 9103.9 | 9103.9 | 9103.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139132, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9103.9, importe_modificado:9103.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2317844/proyecto_FIN, 2317844/proyecto_PROCESO, 2317844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317446 | Proyecto de inversión | 9542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9542.09, modificado:9542.09}} | MURO DIGNO EN LOPEZ MATEOS 12 COLONIA EL CABALLITO EN MAGDALENA JALISCO. - 424520 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 424520 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON HIDALGO, CALLE TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LÓPEZ MATEOS 12 B EN LA COLONIA EL CABALLITO EN MAGDALENA JALIS, lon:-103.99050177, lat:20.91318422}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 9542.09 | 9542.09 | 9542.09 | 9542.09 | 9542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9542.09, importe_modificado:9542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2317446/proyecto_PROCESO, 2317446/proyecto_FIN, 2317446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317891 | Proyecto de inversión | 19175 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19175.0, modificado:19175.0}} | TECHO DIGNO EN AV. LAS TORRES NUM 24 EN MAGDALENA JALISCO. - 425996 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425996 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE JUAN GARCIA DIAZ, CALLE CERRO VIEJO EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA D ELA CALLE AV LAS TORRES NUM 24, lon:-103.96553891, lat:20.91456624}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 19175 | 19175 | 19175 | 19175 | 19175 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:19175.0, importe_modificado:19175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2317891/proyecto_FIN, 2317891/proyecto_PROCESO, 2317891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317483 | Proyecto de inversión | 5372.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5372.01, modificado:5372.01}} | MURO DIGNO EN JOSÉ RAMOS CORONA 33 EN MAGDALENA JALISCO - 424773 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 424773 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMOS CORONA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BENJAMIN CAMACHO, CALLE 15 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE CALLE JOSE RAMOS CORONA NUM 33 EN LA COL, lon:-103.96892972, lat:20.90560647}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 5372.01 | 5372.01 | 5372.01 | 5372.01 | 5372.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:5372.01, importe_modificado:5372.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2317483/proyecto_INICIO, 2317483/proyecto_PROCESO, 2317483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317963 | Proyecto de inversión | 5760.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5760.03, modificado:5760.03}} | TECHO DIGNO EN DOMICILIO DE LA VIVIENDA EN VENUSTIANO CARRANZA NUM 126 - 426350 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426350 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VENISTIANO CARRANZA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE REFORMA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUMERO 126, lon:-103.97354192, lat:20.90923297}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 5760.03 | 5760.03 | 5760.03 | 5760.03 | 5760.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:5760.03, importe_modificado:5760.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2317963/proyecto_PROCESO, 2317963/proyecto_FIN, 2317963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262076 | Proyecto de inversión | 10909490.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09094906E7, modificado:1.09094906E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ - 235593 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235593 | S | 1042 | 1034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA RANCHO NUEVO, 44240 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANDEROS Y CALLE DANIEL LARIOS CARDENAS, CALLE MARIA LOMBARDINI CALLE BENJAMIN GUTIERREZ INTERIOR 0 COLONIA , lon:-103.33750295, lat:20.7200921}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | 10909490.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-240-23, contratista:J::A::L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.09094906E7, importe_modificado:1.09094906E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2262076/proyecto_INICIO, 2262076/proyecto_PROCESO, 2262076/proyecto_FIN, 2262076/proyecto_PROCESO, 2262076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261885 | Proyecto de inversión | 6491074.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6491074.54, modificado:6491074.15}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA AVENIDA NORMALISTAS - 234631 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234631 | S | 1600 | 1624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA NORMALISTAS INTERIOR 0 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 44230 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JOSE JUSTO ALVAREZ Y CALLE RAFAEL DE LA VEGA, CALLE JUAN SANCHEZ ASCONA AVENIDA NORMALISTAS SANTA ELENA DE LA CRU, lon:-103.3372732, lat:20.72135786}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | 6491074.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-276-23, contratista:CONSTRUCTORA MONTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6491074.15, importe_modificado:6491074.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2261885/proyecto_INICIO, 2261885/proyecto_PROCESO, 2261885/proyecto_FIN, 2261885/proyecto_PROCESO, 2261885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287713 | Proyecto de inversión | 44664.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44664.75, modificado:44664.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE DEL DEPORTE EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 296368 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 296368 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A LAS CEB, lon:-104.60990731, lat:20.23539117}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 44664.75 | 44664.75 | 44664.75 | 44664.75 | 44664.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138951, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:44664.75, importe_modificado:44664.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2287713/proyecto_FIN, 2287713/proyecto_PROCESO, 2287713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290240 | Proyecto de inversión | 34090.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34090.8, modificado:34090.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 308866 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 308866 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 526 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA GUADALA, lon:-104.53943256, lat:20.32481315}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 34090.8 | 34090.8 | 34090.8 | 34090.8 | 34090.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139040, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:34090.8, importe_modificado:34090.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2290240/proyecto_FIN, 2290240/proyecto_PROCESO, 2290240/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290262 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTE CHINO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 308981 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 308981 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 1 + 0 RANCHERIA OCOTE CHINO, 48130 OCOTE CHINO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL OCOTE CHINO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR, lon:-104.47807243, lat:20.33692202}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290262/proyecto_INICIO, 2290262/proyecto_FIN, 2290262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290336 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 309254 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 309254 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CA, lon:-104.49103019, lat:20.31803018}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139067, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290336/proyecto_FIN, 2290336/proyecto_PROCESO, 2290336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290038 | Proyecto de inversión | 478088.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478088.89, modificado:478088.89}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 307881 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 307881 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.4, meta_modificada:290.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:25, direccion:CALLE PROLONGACION FRANCISCO I MADERO RANCHERIA TEPEHUAJE, 49250 TEPEHUAJE, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE JUAREZ, CALLE PIPILA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CALLES DE LA CALLE JUARE, lon:-103.30050169, lat:20.13272429}} | 2023-10-03 | 2023-11-06 | 478088.89 | 478088.89 | 478088.89 | 478088.89 | 478088.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0000021, contratista:ALVARO LARA CHAVEZ, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:478088.89, importe_modificado:478088.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2290038/proyecto_FIN, 2290038/proyecto_INICIO, 2290038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267806 | Proyecto de inversión | 964800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964800.0, modificado:951438.38}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de San Miguel Zapotitlán, municipio de Poncitlán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23112 | N | 0 | 0 | 2573 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.990833, lat:20.391389}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 951438.38 | 951438.38 | 951438.38 | 951438.38 | 951438.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-043-23, contratista:INGENIERÍAS PREMI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1420057.28, importe_modificado:1420057.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267806/proyecto_FIN, 2267806/proyecto_PROCESO, 2267806/proyecto_FIN, 2267806/proyecto_PROCESO, 2267806/proyecto_FIN, 2267806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278712 | Proyecto de inversión | 42896 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42896.0, modificado:42896.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRONQUE CON CARRETERA EL AMARILLO, EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN DE ORDAZ, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO - 250589 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 250589 | S | 817 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CALLE JOSE MARIA MERCADO EJIDO EL CARMEN EL CAPULÍN, 46750 EL CARMEN (EL CAPULÍN), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EL CAPULIN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN , lon:-103.90938115, lat:20.65258609}} | 2023-01-25 | 2023-02-25 | 42896 | 42896 | 42896 | 42896 | 42896 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136565, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:42896.0, importe_modificado:42896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2278712/proyecto_PROCESO, 2278712/proyecto_INICIO, 2278712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402274736 | Proyecto de inversión | 2808775.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808775.54, modificado:2808775.53}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA - 151137 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 151137 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.1, meta_modificada:1828.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA PUEBLO CHANTEPEC EL CHANTE, 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE PLAYAS DEL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADOORINETE DE LA DELEG, lon:-103.39101151, lat:20.29156203}} | 2023-09-04 | 2023-11-07 | 2808775.53 | 2808775.53 | 2808775.53 | 2808775.53 | 2808775.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSS-OP-FAIS-RAMO33-018/2023, contratista:ALSERCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:2808816.17, importe_modificado:2808775.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1828.1}} | {2274736/proyecto_INICIO, 2274736/proyecto_FIN, 2274736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273199 | Proyecto de inversión | 1600376.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.35, modificado:1600365.89}} | EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CHANTEPEC. - 47696 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 47696 | S | 2259 | 1506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA PUEBLO CHANTEPEC EL CHANTE, 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PLAYA AZUL, CALLE DEL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR ORIENTE DE LA POBLACIÓN DE CHANTEPEC, lon:-103.39113477, lat:20.29099232}} | 2023-05-08 | 2023-11-15 | 1600365.89 | 1600365.89 | 1600365.89 | 1600365.89 | 1600365.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 004C- OP/2023, contratista:URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1196296.56, importe_modificado:990596.22}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 005C- OP/2023, contratista:CONSTRUCTORA ELÉCTRICA DEL LAGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:544139.78, importe_modificado:609769.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2273199/proyecto_FIN, 2273199/proyecto_PROCESO, 2273199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328228 | Proyecto de inversión | 7394087.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7394087.82, modificado:2262701.06}} | PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 350621 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 350621 | S | 10307 | 9979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE INVIERNO Y CARRETERA ESTATAL 23, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE INVIERNO Y LA CARRETERA ESTATAL , lon:-103.43679613, lat:20.29327537}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2262701.06 | 2262701.06 | 2262701.06 | 2262701.06 | 2262701.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-EST-LP-049-23, contratista:PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:7394087.82, importe_modificado:7394087.82}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2328228/proyecto_FIN, 2328228/proyecto_INICIO, 2328228/proyecto_FIN, 2328228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328229 | Proyecto de inversión | 5763435 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5763435.0, modificado:5250061.79}} | PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 350741 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 350741 | S | 4293 | 4160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:PRIVADA SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA PRIVADA SAN JUAN AL CRUCE CON LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-103.34869183, lat:20.29156263}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 5250061.79 | 5250061.79 | 5250061.79 | 5250061.79 | 5250061.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-EST-LP-048-23, contratista:PERFORACIONES TEPATITLÁN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5763435.0, importe_modificado:5763435.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2328229/proyecto_INICIO, 2328229/proyecto_PROCESO, 2328229/proyecto_FIN, 2328229/proyecto_INICIO, 2328229/proyecto_PROCESO, 2328229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328531 | Proyecto de inversión | 6818933.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6818933.04, modificado:5115984.26}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA MARGEN DEL RÍO LAGOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. - 364442 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 364442 | S | 13885 | 13118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MARGEN DEL RIO LAGOS PUEBLO LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE AGOSTO Y CALLE PASEO DE LA LUZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE EL MARGEN DEL RIO LAGOS ENTRE LA CALLE 20 D, lon:-101.92123188, lat:21.36477651}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 5115984.26 | 5115984.26 | 5115984.26 | 5115984.26 | 5115984.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-CS-061-23, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6818933.04, importe_modificado:6818933.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:840.0}} | {2328531/proyecto_INICIO, 2328531/proyecto_PROCESO, 2328531/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294114 | Proyecto de inversión | 1311960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311960.0, modificado:1311960.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN UBICADA EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE JUAN BERNARDINO Y PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO, COLONIA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325593 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325593 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:130, direccion:CALLE TEPEYAC COLONIA GUADALUPANA, 45425 COLONIA GUADALUPANA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUAN BERNARDINO Y CALLE ORIENTE NUEVO, CALLE ROSAS A 160 METROS DEL PRIFÉRICO NUEVO ORIENTE POR LA CALLE TEPEYAC A LA ALTURA DEL CENTRO UN, lon:-103.22098878, lat:20.56642359}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | 1311960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-067-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1311960.0, importe_modificado:1311960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2294114/proyecto_INICIO, 2294114/proyecto_FIN, 2294114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294146 | Proyecto de inversión | 1445360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445360.0, modificado:1445360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR MATEOS SEZATE UBICADA EN CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN, ENTRE CALLE MANUEL JUÁREZ Y CALLE RAFAEL MORENO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325695 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325695 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.0, meta_modificada:273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE FLORES MAGÓN COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MANUEL JUÁREZ Y CALLE RAFAEL MORENO, CALLE 29 DE JUNIO A 300 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO POR LA CALLE BENJAMÍN GUTIERREZ Y ENRIQU, lon:-103.22152756, lat:20.58077601}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | 1445360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-068-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1445360.0, importe_modificado:1445360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2294146/proyecto_INICIO, 2294146/proyecto_FIN, 2294146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290656 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:265085.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE EL BRAMADOR - 310764 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 310764 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BRAMADOR, 48247 EL BRAMADOR, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL BRAMADOR, lon:-105.05139953, lat:20.21157411}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 265085.86 | 265085.86 | 265085.86 | 265085.86 | 265085.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138585, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2290656/proyecto_FIN, 2290656/proyecto_PROCESO, 2290656/proyecto_INICIO, 2290656/proyecto_FIN, 2290656/proyecto_INICIO, 2290656/proyecto_PROCESO, 2290656/proyecto_FIN, 2290656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289173 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:98879.28}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL BRAMADOR - 303577 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 303577 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR 4 RANCHERIA EL BRAMADOR, 48247 EL BRAMADOR, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL BRAMADOR, lon:-105.05023018, lat:20.21031939}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 98879.28 | 98879.28 | 98879.28 | 98879.28 | 98879.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2289173/proyecto_FIN, 2289173/proyecto_INICIO, 2289173/proyecto_PROCESO, 2289173/proyecto_INICIO, 2289173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241473 | Proyecto de inversión | 452329.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452329.13, modificado:452329.13}} | 2DA ETAPA REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ, COLONIA CENTRO EN LA CUIDAD DE TEOCALTICHE - 51587 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 51587 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE J. MA. PINO SUÁREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE ABISMO Y CALLE PINO SUÁREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO 140910001. CALLE J. MA. PINO SUÁREZ ZONA C, lon:-102.57569497, lat:21.44091704}} | 2023-05-03 | 2023-08-05 | 452329.13 | 452329.13 | 452329.13 | 452329.13 | 452329.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130830, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco, monto:452329.13, importe_modificado:452329.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.5}} | {2241473/proyecto_INICIO, 2241473/proyecto_PROCESO, 2241473/proyecto_FIN, 2241473/proyecto_INICIO, 2241473/proyecto_PROCESO, 2241473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294178 | Proyecto de inversión | 1658800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1658800.0, modificado:1658800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, UBICADA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE LOMA ESTRELLA, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325796 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325796 | S | 475 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ESTRELLA, CALLE LOMA DE OCCIDENTE A 850 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE ZALATITÁN POR LA CALLE HIDAL, lon:-103.25835557, lat:20.65391601}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | 1658800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-070-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1658800.0, importe_modificado:1658800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2294178/proyecto_INICIO, 2294178/proyecto_FIN, 2294178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289225 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:380854.19}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DEL BAÑO - 303834 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 303834 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:411, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BAÑO, 48247 EL ALMACÉN, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL BAÑO, lon:-105.02901304, lat:20.16280729}} | 2023-05-15 | 2023-06-17 | 380854.19 | 380854.19 | 380854.19 | 380854.19 | 380854.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138585, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2289225/proyecto_INICIO, 2289225/proyecto_PROCESO, 2289225/proyecto_FIN, 2289225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289242 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:676984.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CUALE - 303891 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 303891 | S | 62 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:63, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CUALE, 48220 CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUALE, lon:-105.07168635, lat:20.39441105}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 676984.87 | 676984.87 | 676984.87 | 676984.87 | 676984.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138585, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2289242/proyecto_INICIO, 2289242/proyecto_FIN, 2289242/proyecto_PROCESO, 2289242/proyecto_INICIO, 2289242/proyecto_FIN, 2289242/proyecto_PROCESO, 2289242/proyecto_FIN, 2289242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290828 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:324399.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS - 311316 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 311316 | S | 50 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:115, direccion:CALLE C RANCHERIA LOS LOBOS, 48220 LOS LOBOS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS LOBOS, lon:-105.09625381, lat:20.46369804}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 324399.26 | 324399.26 | 324399.26 | 324399.26 | 324399.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2290828/proyecto_INICIO, 2290828/proyecto_PROCESO, 2290828/proyecto_FIN, 2290828/proyecto_PROCESO, 2290828/proyecto_FIN, 2290828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289484 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298236.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR - 305336 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305336 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR LA CONCHA, 48240 CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMA, lon:-105.07841638, lat:20.2445471}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 298236.56 | 298236.56 | 298236.56 | 298236.56 | 298236.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2289484/proyecto_INICIO, 2289484/proyecto_PROCESO, 2289484/proyecto_INICIO, 2289484/proyecto_FIN, 2289484/proyecto_INICIO, 2289484/proyecto_FIN, 2289484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279674 | Proyecto de inversión | 345206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345206.05, modificado:345206.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN ARROYO LA MINA, CALLE MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ, BARRIO EL NEJAYOTE, EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE. - 255865 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 255865 | S | 262 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA DE LA LUZ MUÑOZ ÓRNELAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE LÓPEZ COTILLA, SE UBICA EN EL BARRIO EL NEJAYOTE A 200M DE D, lon:-102.56505041, lat:21.44089496}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 345206.05 | 345206.05 | 345206.05 | 345206.05 | 345206.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139239, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:345206.05, importe_modificado:345206.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2279674/proyecto_INICIO, 2279674/proyecto_FIN, 2279674/proyecto_PROCESO, 2279674/proyecto_INICIO, 2279674/proyecto_PROCESO, 2279674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289492 | Proyecto de inversión | 622825.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622825.08, modificado:701798.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y MALLA CICLÓN EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 305363 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305363 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:223, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAS MESAS, 48220 LOS CERRITOS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, lon:-105.10545915, lat:20.50070423}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 701798.26 | 701798.26 | 701798.26 | 701798.26 | 701798.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2289492/proyecto_INICIO, 2289492/proyecto_PROCESO, 2289492/proyecto_FIN, 2289492/proyecto_INICIO, 2289492/proyecto_PROCESO, 2289492/proyecto_FIN, 2289492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295052 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:416933.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COMPLEMENTOS EN EL CANAL COLIFLOR SOBRE LA CALLE LECHUGA ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330212 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330212 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGA COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TRINCHERAS Y CALLE REFORMA AGRARIA, A 170 METROS DE LA CRUZ VERDE EL ROSARIO POR LA CALLE CONSTITUYENTES Y REFORMA AGRARIA, lon:-103.26328014, lat:20.64988781}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | 416933.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-072-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:700000.0, importe_modificado:416933.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2295052/proyecto_INICIO, 2295052/proyecto_FIN, 2295052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289526 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1111304.33}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ÁREA COMERCIAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS GARCÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 305535 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305535 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:73.5, meta_modificada:73.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE JUNIO COLONIA , 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SALVADOR URIBE, CALLE PASEO DEL SOL CALLE 23 DE JUNIO SN COLONIA SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82190974, lat:20.37405374}} | 2023-04-10 | 2023-08-26 | 1111304.33 | 1111304.33 | 1111304.33 | 1111304.33 | 1111304.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:73.5}} | {2289526/proyecto_INICIO, 2289526/proyecto_PROCESO, 2289526/proyecto_FIN, 2289526/proyecto_INICIO, 2289526/proyecto_PROCESO, 2289526/proyecto_INICIO, 2289526/proyecto_FIN, 2289526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218817 | Proyecto de inversión | 1435361.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435361.03, modificado:1435361.03}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38772 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38772 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.34004707, lat:20.3966741}} | 2023-04-25 | 2023-07-15 | 1435361.03 | 1435361.03 | 1435361.03 | 1435361.03 | 1435361.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130833, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:1435361.03, importe_modificado:1435361.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2218817/proyecto_PROCESO, 2218817/proyecto_INICIO, 2218817/proyecto_PROCESO, 2218817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274219 | Proyecto de inversión | 138435.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138435.5, modificado:138435.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO LEJOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 134660 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 134660 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:526, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - RANCHO LEJOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 49 + 190 RANCHERIA RANCHO LEJOS, 48837 RANCHO LEJOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO LEJOS POR SU CAMINO DE, lon:-104.68723001, lat:20.03226145}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 138435.5 | 138435.5 | 138435.5 | 138435.5 | 138435.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:138435.5, importe_modificado:138435.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2274219/proyecto_INICIO, 2274219/proyecto_FIN, 2274219/proyecto_INICIO, 2274219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220733 | Proyecto de inversión | 107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107043.0, modificado:107043.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 51276 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 51276 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:290, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 al 800 - YAHUALICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 400 RANCHO OJO DE AGUA, 47300 OJO DE AGUA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA OJO DE AGUA Y CARRETERA YAHUALICA, A UN CONSTADO DE LA CARR, lon:-102.91406393, lat:21.0700429}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132547, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:107043.0, importe_modificado:107043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2220733/proyecto_INICIO, 2220733/proyecto_PROCESO, 2220733/proyecto_FIN, 2220733/proyecto_INICIO, 2220733/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289155 | Proyecto de inversión | 325322.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325322.4, modificado:325322.4}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS DENTRO DEL PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDASD DE PABELO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 303489 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 303489 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE PABELO DANDE SE ENCUENTRAN LAS LETRAS ALUCIBAS A LA LOCALIDAD TOMAR LA CALLE QUE ESTA A , lon:-104.63390195, lat:19.87930854}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 325322.4 | 325322.4 | 325322.4 | 325322.4 | 325322.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:325322.4, importe_modificado:325322.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2289155/proyecto_PROCESO, 2289155/proyecto_INICIO, 2289155/proyecto_FIN, 2289155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223618 | Proyecto de inversión | 292452.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292452.4, modificado:292452.4}} | ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GONZALEZ GALLO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 75457 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 75457 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:667.41, meta_modificada:667.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO COLONIA YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LAS CALLES ASFALTADAS SE ENCUENTRAN EN BARRIO , lon:-102.88636353, lat:21.17970659}} | 2023-05-22 | 2023-12-30 | 292452.4 | 292452.4 | 292452.4 | 292452.4 | 292452.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:292452.4, importe_modificado:292452.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:667.41}} | {2223618/proyecto_PROCESO, 2223618/proyecto_INICIO, 2223618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318012 | Proyecto de inversión | 9459.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9459.79, modificado:9459.79}} | TECHO DIGNO EN LA CALLE XOCHILTEPEC NUM 64 A EN LA COLONIA LA CAÑOITA EN MAGDALENA JALISCO - 426551 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426551 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE XOCHILTEPEC COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JAZMIN EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE XOCHILTEPEC NUM 64A EN LA COLONIA LA CAÑIT, lon:-103.98647846, lat:20.90408893}} | 2023-07-30 | 2023-12-30 | 9459.79 | 9459.79 | 9459.79 | 9459.79 | 9459.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139160, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9459.79, importe_modificado:9459.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2318012/proyecto_PROCESO, 2318012/proyecto_INICIO, 2318012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317304 | Proyecto de inversión | 9272.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9272.37, modificado:9272.37}} | CONSTRUCCION DE MURO DIGNO EN PROLONGACION ITURBIDE SIN NUMERO EN MAGDALENA JALISCO. - 423953 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 423953 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PROLONGACION ITURBIDE COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE XOCHILTEPEC Y CAMINO CAMINO A LA JOYA, CAMINO CAMINO DE AUTOPISTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA PROLONGACIÓN ITURBIDE AUN SIN NUMERO EN LA ULT, lon:-103.98350391, lat:20.90068803}} | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 9272.37 | 9272.37 | 9272.37 | 9272.37 | 9272.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9272.37, importe_modificado:9272.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2317304/proyecto_FIN, 2317304/proyecto_PROCESO, 2317304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318153 | Proyecto de inversión | 15900.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15900.04, modificado:15900.04}} | TECHO DIGNO EN FRANCISCO SARABIA 78 COL EL CABALLITO EN MAGDALENA JALISCO. - 427275 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 427275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVIACIÓN, CALLE DIAZ ORDAZ EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO SARABIA NUM 78 EN COLONIA EL CABALLITO A ESPALDAS DEL , lon:-103.99265827, lat:20.91623089}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 15900.04 | 15900.04 | 15900.04 | 15900.04 | 15900.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:15900.04, importe_modificado:15900.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2318153/proyecto_INICIO, 2318153/proyecto_FIN, 2318153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317670 | Proyecto de inversión | 13103.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13103.45, modificado:13103.45}} | MURO DIGNO EN PORFIRIO DIAZ NUM 105 EN COL LA CAÑITA EN MAGDALENA JALISCO - 425363 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425363 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE XOCHILTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUAN PABLO 2DO EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO D ELA CALLE PORFIRIO DIAZ NUM 105 EN LA COLONIA LA C, lon:-103.98535222, lat:20.90471537}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 13103.45 | 13103.45 | 13103.45 | 13103.45 | 13103.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:13103.45, importe_modificado:13103.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2317670/proyecto_INICIO, 2317670/proyecto_PROCESO, 2317670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262025 | Proyecto de inversión | 3598151.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3598151.68, modificado:3598151.5}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA URBANA 229 - 235339 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235339 | S | 376 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA 4510 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIEGO MONTENEGRO Y CALLE RAFAEL SOLIS, CALLE TEODOMIRO MANZANO CALLE RAFAEL NAVARRO CORTINA INTERIOR , lon:-103.37563856, lat:20.61520561}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | 3598151.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-025-23, contratista:CONSTRUCCIONES PARAISOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3598151.5, importe_modificado:3598151.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2262025/proyecto_INICIO, 2262025/proyecto_FIN, 2262025/proyecto_PROCESO, 2262025/proyecto_FIN, 2262025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228332 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499912.93}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO - 110772 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110772 | S | 28 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE CUAUHTEMOC JARDIN DE NIÑOS 11 MODELO UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC 467 INTERIOR 0 COLONIA ANA, lon:-103.34028234, lat:20.66552568}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | 2499912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-046-23, contratista:HIPO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6349912.93, importe_modificado:6349912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2228332/proyecto_INICIO, 2228332/proyecto_FIN, 2228332/proyecto_PROCESO, 2228332/proyecto_FIN, 2228332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228311 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3491381.26}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA NIÑOS HERORES - 110666 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 110666 | S | 260 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL ESTRIBON 742 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOAQUÍN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE CANAAN Y AVENIDA PRESA DEL OSORIO, CALLE PRESA EL TINTERO PRIMARIA NIÑOS HERORES UBICADA EN CALLE PRESA DEL ESTRIB, lon:-103.27711321, lat:20.67279895}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3491381.26 | 3491381.26 | 3491381.26 | 3491381.26 | 3491381.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-029-23, contratista:URBAFIX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3491381.26, importe_modificado:3491381.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2228311/proyecto_INICIO, 2228311/proyecto_PROCESO, 2228311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318323 | Proyecto de inversión | 2603.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603.39, modificado:2603.39}} | PISO DIGNO EN ITURBIDE NUM 22 COL CENTRO EN MAGDALENA JALISCO. - 428262 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 428262 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ALDAMA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE NUM 22 EN LA COLONIA CENTRO A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA PR, lon:-103.98173814, lat:20.90744771}} | 2023-02-12 | 2023-12-30 | 2603.39 | 2603.39 | 2603.39 | 2603.39 | 2603.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:2603.39, importe_modificado:2603.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} | {2318323/proyecto_INICIO, 2318323/proyecto_FIN, 2318323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228431 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:9371982.15}} | MANTENIMIENTO AULA Y CONSTRUCCION TECHADO EN PREPARATORIA HOMOLOGO CECYTEJ - 111384 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111384 | S | 740 | 1110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS BARRERA INTERIOR 0 0 COLONIA EL ZALATE, 44760 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, AVENIDA MALECON CECYTEC CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTAD, lon:-103.269591, lat:20.68397296}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 9371982.15 | 9371982.15 | 9371982.15 | 9371982.15 | 9371982.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-050-23, contratista:DINAMO URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9371982.15, importe_modificado:9371982.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2228431/proyecto_INICIO, 2228431/proyecto_FIN, 2228431/proyecto_PROCESO, 2228431/proyecto_FIN, 2228431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317036 | Proyecto de inversión | 52587.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52587.36, modificado:52587.36}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA DE SAN BUENAVENTURA - 422995 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 422995 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PERIFERICO, CALLE EMILIANO ZAPATA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADERO Y, lon:-104.05326449, lat:19.79384716}} | 2023-09-01 | 2023-11-08 | 52587.36 | 52587.36 | 52587.36 | 52587.36 | 52587.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:52587.36, importe_modificado:52587.36}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2317036/proyecto_INICIO, 2317036/proyecto_FIN, 2317036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314446 | Proyecto de inversión | 236255.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236255.76, modificado:236255.76}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE NARCISO MICHEL DE LA CIENEGA - 412429 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 412429 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NARCISO MICHEL PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE LOMA LINDA, CALLE OBREGON POR LA CALLE NARCISO MICHEL ENTRE LAS CALLES LOMA LINDA Y FRANCISCO GONZALEZ , lon:-104.13770408, lat:19.84081831}} | 2023-08-17 | 2023-10-23 | 236255.76 | 236255.76 | 236255.76 | 236255.76 | 236255.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136638, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:236255.76, importe_modificado:236255.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2314446/proyecto_INICIO, 2314446/proyecto_FIN, 2314446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314206 | Proyecto de inversión | 99432.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99432.39, modificado:99432.39}} | SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PROFUNDO PRESA DE LUIS - 411471 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411471 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 185 TRAMO EL LIMON - EL GRULLO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 LA PRESA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE BRECHA A LA TORTUGA Y BRECHA AMADO JIMENEZ, POR LA CARRETERA VIA CORTA EL LIMON EL GRULLO KM, lon:-104.17081374, lat:19.81848734}} | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 99432.39 | 99432.39 | 99432.39 | 99432.39 | 99432.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:99432.39, importe_modificado:99432.39}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2314206/proyecto_INICIO, 2314206/proyecto_FIN, 2314206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211429 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:1934112.55}} | Impermeabilización de edificios, Preparatoria 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_004EMS | N | 0 | 0 | 4847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Nevada 950, Independencia, 44380 Guadalajara, Jal., lon:-103.33203, lat:20.6873}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1934112.55 | 1934112.55 | 1934112.55 | 1934112.55 | 1934112.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211429/proyecto_INICIO, 2211429/proyecto_PROCESO, 2211429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La economía de $1,815,887.45, se destinó a una nueva meta: Cambio de pisos en edificios de la Preparatoria No. 11, oficio SCPGP/DGPRE/DIP/0616/2023, informa que de cumplirse con la normativa, no existe inconveniente y autoriza el ejercicio del recurso para ampliar los alcances. Oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal, se efectuó reintegro de $ 1.00 , de los recursos del capital comprometido al 31 de diciembre y No ejercidos en el primer trimestre de 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245461 | Proyecto de inversión | 1884522.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1884522.92, modificado:1884522.92}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA PONIENTE A CALLE FILOSOFOS. - 136541 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 136541 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.1, meta_modificada:1209.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FILOSOFOS Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA ESTA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC , lon:-103.43068249, lat:20.29066874}} | 2023-04-08 | 2023-05-15 | 1884522.92 | 1884522.92 | 1884522.92 | 1884522.92 | 1884522.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 002C- OP/2023, contratista:SERGIO CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1810170.95, importe_modificado:1884522.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1209.1}} | {2245461/proyecto_PROCESO, 2245461/proyecto_FIN, 2245461/proyecto_PROCESO, 2245461/proyecto_INICIO, 2245461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329164 | Proyecto de inversión | 1274195.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1274195.97, modificado:401875.32}} | REHABILITACIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN CALLE HERNÁN CORTÉS Y CHIMALPOPOCA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTILTIC, JALISCO. - 391005 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 391005 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE HERNAN CORTES PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HERNAN CORTES ENTRE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y LA CALLE , lon:-103.42359134, lat:19.63352957}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 401875.32 | 401875.32 | 401875.32 | 401875.32 | 401875.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-EST-AD-063-23, contratista:KALMANI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1274195.97, importe_modificado:1274195.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.0}} | {2329164/proyecto_PROCESO, 2329164/proyecto_FIN, 2329164/proyecto_INICIO, 2329164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295064 | Proyecto de inversión | 2307817.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307817.88, modificado:2307817.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO - 330268 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330268 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1342.05, meta_modificada:1342.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE , lon:-103.26766631, lat:20.62508389}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | 2307817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-074-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2307817.88, importe_modificado:2307817.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1342.05}} | {2295064/proyecto_INICIO, 2295064/proyecto_FIN, 2295064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295069 | Proyecto de inversión | 2059000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059000.0, modificado:2059000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO.1120 ATZIHUALPILLI UBICADA EN CALLE CANARIO ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCÁN, COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330292 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330292 | S | 425 | 425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CANARIO COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCÁN, CALLE GANSO A 450 METROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE AV. TONALTECAS POR LA CALLE JILGUERO SUR Y LA CALLE CANARIO., lon:-103.23710762, lat:20.66418456}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-075-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2059000.0, importe_modificado:2059000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2295069/proyecto_INICIO, 2295069/proyecto_FIN, 2295069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290277 | Proyecto de inversión | 296582.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296582.39, modificado:296582.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMO Y CALLE CONSTITUCION, BARRIO DE SAN PEDRO EN LA CUIDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO - 309019 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 309019 | S | 307 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.76, meta_modificada:157.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALAMO CIUDAD TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE FRESNO, CALLE JUAN A GARCIA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. EN CALLE DEL ALAMO Y CALLE CONSTITUCIO, lon:-102.5823047, lat:21.44465596}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 296582.39 | 296582.39 | 296582.39 | 296582.39 | 296582.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139254, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:296582.39, importe_modificado:296582.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.76}} | {2290277/proyecto_INICIO, 2290277/proyecto_PROCESO, 2290277/proyecto_FIN, 2290277/proyecto_INICIO, 2290277/proyecto_FIN, 2290277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290670 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:212010.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA LOCALIDAD DEL BAÑO - 310822 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 310822 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:411, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BAÑO, 48247 EL ALMACÉN, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL BAÑO, lon:-105.02867062, lat:20.16325999}} | 2023-04-10 | 2023-06-17 | 212010.02 | 212010.02 | 212010.02 | 212010.02 | 212010.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | {2290670/proyecto_INICIO, 2290670/proyecto_PROCESO, 2290670/proyecto_FIN, 2290670/proyecto_INICIO, 2290670/proyecto_PROCESO, 2290670/proyecto_INICIO, 2290670/proyecto_PROCESO, 2290670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290285 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:45041.99}} | CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDAL EN LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DEL BAÑO - 309051 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 309051 | S | 24 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:411, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL BAÑO, 48247 EL ALMACÉN, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL BAÑO, lon:-105.02906758, lat:20.16254996}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 45041.99 | 45041.99 | 45041.99 | 45041.99 | 45041.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2290285/proyecto_INICIO, 2290285/proyecto_FIN, 2290285/proyecto_PROCESO, 2290285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289609 | Proyecto de inversión | 2961281.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961281.26, modificado:3250228.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FÚTBOL Y GRADERÍAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 305832 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305832 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15138.0, meta_modificada:15138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 LA OTRA BANDA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE MANUEL PALOMERA Y CALLE PASEO DEL SOL, CALLE SIMÓN BOLÍVAR SN COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.83033187, lat:20.38383951}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 3250228.54 | 3250228.54 | 3250228.54 | 3250228.54 | 3250228.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15138.0}} | {2289609/proyecto_INICIO, 2289609/proyecto_PROCESO, 2289609/proyecto_FIN, 2289609/proyecto_PROCESO, 2289609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402312073 | Proyecto de inversión | 1545291.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545291.34, modificado:1545291.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 15MX26M EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA MARIA MAGDALENA VIDAURRI DE COSIO, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 402750 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 402750 | S | 92 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA 458 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 47203 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CAMPESINOS, CALLE MANUEL J. AGUIRRE 140910001. CENTRO DE TRABAJO 14DPR0083Z EN ESCUELA MARIA MAGDALENA VID, lon:-102.56484309, lat:21.43519112}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1545291.34 | 1545291.34 | 1545291.34 | 1545291.34 | 1545291.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/012/001/2023, contratista:URBANIZADORA DE OCCIDENTE EAE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:1545291.34, importe_modificado:1545291.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2312073/proyecto_INICIO, 2312073/proyecto_PROCESO, 2312073/proyecto_INICIO, 2312073/proyecto_PROCESO, 2312073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285458 | Proyecto de inversión | 23552.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23552.07, modificado:23552.07}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 286480 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 286480 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN LO OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA , lon:-104.60661451, lat:19.71222859}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 23552.07 | 23552.07 | 23552.07 | 23552.07 | 23552.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:23552.07, importe_modificado:23552.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2285458/proyecto_FIN, 2285458/proyecto_PROCESO, 2285458/proyecto_INICIO, 2285458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322928 | Acción | 3724773.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3724773.46, modificado:3733606.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 452505 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 452505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-07-07 | 2023-12-03 | 3733606.72 | 3733606.72 | 3733606.72 | 3733606.72 | 3733606.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-208-23, contratista:CUFRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4341403.17, importe_modificado:4341403.17}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2322928/proyecto_INICIO, 2322928/proyecto_PROCESO, 2322928/proyecto_FIN, 2322928/proyecto_PROCESO, 2322928/proyecto_FIN, 2322928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303817 | Proyecto de inversión | 30100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30100.0, modificado:30100.0}} | REHABILITACION EN LINEAS DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO. - 365319 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 365319 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ESPINOS COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE CEMENTERIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO EN CRUCE DE CALLE MAT, lon:-103.97491794, lat:20.90580162}} | 2023-09-15 | 2023-11-30 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | 30100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:30100.0, importe_modificado:30100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2303817/proyecto_PROCESO, 2303817/proyecto_FIN, 2303817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332185 | Proyecto de inversión | 457500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.0, modificado:415427.05}} | REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE LA SIERRA, ENTRE LA CALLE CORDILLERAS Y CALLE DEL ACANTILADO, EN LA COLONIA COLINAS DE HUENTITÁN EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 2314039024801 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1237.0, meta_modificada:1237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SIERRA, lon:-103.30198, lat:20.72807}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 415427.05 | 415427.05 | 415427.05 | 415427.05 | 415427.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PAV-FED-ASF-LP-312-23, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:415427.05, importe_modificado:415427.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1237.0}} | {2332185/proyecto_INICIO, 2332185/proyecto_PROCESO, 2332185/proyecto_FIN, 2332185/proyecto_PROCESO, 2332185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261320 | Proyecto de inversión | 1125350.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125350.8, modificado:1125350.8}} | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA IXTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 231821 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 231821 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:878.0, meta_modificada:878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MICHEL COLONIA COLONIA IXTLAN, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PABLO LEAL, LA COLONIA IXTLAN SE ENCUENTRA AL SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA A LA CARRETERA A AUTLAN FRENTE A, lon:-104.229256, lat:19.798405}} | 2023-09-25 | 2023-12-30 | 1125350.8 | 1125350.8 | 1125350.8 | 1125350.8 | 1125350.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134536, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1125350.8, importe_modificado:1125350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:878.0}} | {2261320/proyecto_INICIO, 2261320/proyecto_FIN, 2261320/proyecto_PROCESO, 2261320/proyecto_FIN, 2261320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338223 | Acción | 62689.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62689.07, modificado:62689.07}} | Pavimentación en concreto hidráulico de la Avenida Circunvalación, entre la calle Pedro Moreno y calle Jalisco en cabecera municipal de El Grullo, Jalisco. | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo |  | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 001 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CIRVUNVALACION ENTRE JALISCO Y PEDRO MORENO, lon:-104.22488631, lat:19.80210649}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 62689.07 | 62689.07 | 62689.07 | 62689.07 | 62689.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140376, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO, monto:62689.07, importe_modificado:62689.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2338223/proyecto_INICIO, 2338223/proyecto_FIN, 2338223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243961 | Proyecto de inversión | 128459.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128459.69, modificado:128459.69}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA - 128218 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 128218 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:178.59, meta_modificada:178.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO ROSALES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO A 40 METROS DEL COLEGIO DE L, lon:-102.88892, lat:21.179758}} | 2023-08-07 | 2023-12-30 | 128459.69 | 128459.69 | 128459.69 | 128459.69 | 128459.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:128459.69, importe_modificado:128459.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:178.59}} | {2243961/proyecto_INICIO, 2243961/proyecto_PROCESO, 2243961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211839 | Proyecto de inversión | 5768722 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5768722.0, modificado:5690707.16}} | Construcción del Centro de Recursos Informativos - CERI - (CUCBA) Sexta etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_002ES | N | 0 | 0 | 6906 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:6, direccion:Cam. Ramón Padilla Sánchez 2100, Las Agujas, 44600 Zapopan, Jal., lon:-103.51373, lat:20.7467}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 5690707.16 | 5690707.16 | 5690707.16 | 5690707.16 | 5690707.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211839/proyecto_INICIO, 2211839/proyecto_PROCESO, 2211839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Mediante oficio TG/DGGOI/DGOO/041/2024 emitido por la Tesorería General de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gob. del Estado de Jalisco, se realizaron las devoluciones correspondientes a la TESOFE, se reintegro la cantidad de $78,014.84 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023., trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281194 | Proyecto de inversión | 722055.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722055.75, modificado:722055.75}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 264832 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 264832 | S | 147 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.9, meta_modificada:1067.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL ARROYO, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE 21 DE MARZO NTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.42801175, lat:19.60582438}} | 2023-10-11 | 2023-12-11 | 722055.75 | 722055.75 | 722055.75 | 722055.75 | 722055.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139976, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:722055.75, importe_modificado:722055.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.9}} | {2281194/proyecto_FIN, 2281194/proyecto_INICIO, 2281194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319243 | Proyecto de inversión | 386621.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386621.69, modificado:386621.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN EL SALVADOR MUNICIPIO DE TEQUILA - 432409 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 432409 | S | 106 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1486.0, meta_modificada:1486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA LA SIERRITA, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO, CALLE JUAREZ SE UBICA AUNA HORA Y MEDIA EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA, lon:-103.71998067, lat:21.01127327}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 386621.69 | 386621.69 | 386621.69 | 386621.69 | 386621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:302532.76, importe_modificado:302532.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1486.0}} | {2319243/proyecto_INICIO, 2319243/proyecto_FIN, 2319243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282575 | Proyecto de inversión | 3358876.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358876.94, modificado:3343829.3}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS, DE LA CALLE LOS PINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO. - 272460 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | 272460 | S | 859 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1950.8, meta_modificada:1950.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y AVENIDA PASEO DE LA PRESA, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.002867, lat:20.994182}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 3343829.3 | 3343829.3 | 3343829.3 | 3343829.3 | 3343829.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/004/FAIS/2023, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, monto:3343829.3, importe_modificado:3343829.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1950.8}} | {2282575/proyecto_PROCESO, 2282575/proyecto_FIN, 2282575/proyecto_INICIO, 2282575/proyecto_FIN, 2282575/proyecto_PROCESO, 2282575/proyecto_INICIO, 2282575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282250 | Proyecto de inversión | 651627.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651627.58, modificado:785259.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE, HUELLA DE CONCRETO CENTRAL, MACHUELOS, RED SANITARIA Y RED HIDRÁULICA EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 270792 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 270792 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.77, meta_modificada:326.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE LA CALLE H, lon:-104.43826316, lat:19.60310057}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 785259.58 | 785259.58 | 785259.58 | 785259.58 | 785259.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:651627.58, importe_modificado:651627.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:326.77}} | {2282250/proyecto_FIN, 2282250/proyecto_PROCESO, 2282250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314995 | Proyecto de inversión | 185964.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185964.43, modificado:185964.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA COLONIA LOMA BONITA CALLE MAYAHUEL DEL MUNICIPIO DE TEQUILA - 414428 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 414428 | S | 55 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE MAYAHUEL COLONIA LOMA BONITA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MAYAHUEL Y CALLE JIMADOR, CALLE PIRUL UBICADA A VEINTICINCO MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA EN VEHICULO, lon:-103.82897568, lat:20.89472511}} | 2023-09-15 | 2023-10-30 | 185964.43 | 185964.43 | 185964.43 | 185964.43 | 185964.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:186234.43, importe_modificado:186234.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2314995/proyecto_INICIO, 2314995/proyecto_PROCESO, 2314995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321318 | Proyecto de inversión | 1191365.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191365.04, modificado:1191365.04}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JAVIER MINA DE TUXCUECA JALISCO - 441176 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 441176 | S | 681 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE CAMINO AL TORIL, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE ALVARO OBREGON DE LA CALLE RAMON ESQUINA CON PLAZA PRINCIPAL HACIA PONIENTE PO, lon:-103.18609325, lat:20.15540121}} | 2023-08-14 | 2023-12-30 | 1191365.04 | 1191365.04 | 1191365.04 | 1191365.04 | 1191365.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-008-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BASULTO Y ASOCIADOS S.A. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:1191365.04, importe_modificado:1191365.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2321318/proyecto_PROCESO, 2321318/proyecto_INICIO, 2321318/proyecto_PROCESO, 2321318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323100 | Proyecto de inversión | 47596.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47596.14, modificado:47596.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE MANUEL VILLASEÑOR Y GONZALEZ CAMARENA - 453575 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 453575 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.5, meta_modificada:256.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MANUEL VILLASEÑOR Y CALLE GONZALEZ CAMARENA, CALLE LEAL SANABRIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MANUEL VILLASEÑOR Y GONZALEZ CAMARENA C, lon:-102.91755881, lat:20.78283392}} | 2023-12-11 | 2023-12-20 | 47596.14 | 47596.14 | 47596.14 | 47596.14 | 47596.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:47596.14, importe_modificado:47596.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.5}} | {2323100/proyecto_PROCESO, 2323100/proyecto_INICIO, 2323100/proyecto_PROCESO, 2323100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337290 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 202333120401 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 61, 49370 Amacueca, Jal., lon:-103.59419, lat:20.01125}} | 2023-09-28 | 2023-12-20 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMACUECA/FONDEREG/OP/02/2023, contratista:OPERADORA AKANDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:4494028.53, importe_modificado:4494028.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMACUECA/FONDEREG/OP/01/2023, contratista:ARQUITECTURA OMEGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:9505971.48, importe_modificado:9505971.48}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2337290/proyecto_PROCESO, 2337290/proyecto_FIN, 2337290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332168 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70211.76}} | REENCARPETAMIENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JAVIER MINA, ENTRE CALLE GENERAL PABLO RODRÍGUEZ Y CALLE JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATIC, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 2314001023101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.38, meta_modificada:241.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:calle Javier Mina numero 10, Acatic, Jalisco, México, lon:-102.910006, lat:20.776848}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 70211.76 | 70211.76 | 70211.76 | 70211.76 | 70211.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:70211.76, importe_modificado:70211.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:241.38}} | {2332168/proyecto_PROCESO, 2332168/proyecto_INICIO, 2332168/proyecto_FIN, 2332168/proyecto_PROCESO, 2332168/proyecto_FIN, 2332168/proyecto_INICIO, 2332168/proyecto_PROCESO, 2332168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295723 | Proyecto de inversión | 34736.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34736.83, modificado:34736.83}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUIA, COLONIA LOS SABINOS - 333094 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 333094 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.2, meta_modificada:187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE VICTORIANO HUERTA CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y NINGUNA COLONIA LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE, lon:-102.91775034, lat:20.77854518}} | 2023-11-21 | 2023-12-08 | 34736.83 | 34736.83 | 34736.83 | 34736.83 | 34736.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140921, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:34736.83, importe_modificado:34736.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.2}} | {2295723/proyecto_INICIO, 2295723/proyecto_PROCESO, 2295723/proyecto_FIN, 2295723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223991 | Proyecto de inversión | 224632.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224632.89, modificado:224632.89}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE SEIS DE DICIEMBRE EN ACATIC JALISCO - 77974 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 77974 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SEIS DE DICIEMBRE COLONIA AGUA PRIETA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ARCOS Y CALLE PARAISO, CALLE INSURGENTES CALLE SEIS DE DICIEMBRE ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE ARCOS COLONIA AGUA PRIETA EN EL MUNICIPIO DE ACA, lon:-102.90458462, lat:20.78900532}} | 2023-05-26 | 2023-06-26 | 224632.89 | 224632.89 | 224632.89 | 224632.89 | 224632.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:224632.89, importe_modificado:224632.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:936.0}} | {2223991/proyecto_INICIO, 2223991/proyecto_PROCESO, 2223991/proyecto_INICIO, 2223991/proyecto_PROCESO, 2223991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224756 | Proyecto de inversión | 329369 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329369.0, modificado:329369.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LOS SAUCES ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE FRESNOS - 85292 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 85292 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1775.0, meta_modificada:1775.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DE LOS SAUCES PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS, CALLE DE LOS OLIVOS CALLE DE LOS SAUCES ENTRE CALLE DE LOS FRESNOS Y CALLE DE LOS ENCINOS , lon:-102.8595946, lat:20.72725514}} | 2023-05-17 | 2023-06-16 | 329369 | 329369 | 329369 | 329369 | 329369 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:329369.0, importe_modificado:329369.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.0}} | {2224756/proyecto_INICIO, 2224756/proyecto_PROCESO, 2224756/proyecto_INICIO, 2224756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267897 | Proyecto de inversión | 964800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964800.0, modificado:951011.35}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Santa Cruz el Grande, municipio de Poncitlán. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 2955 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.863611, lat:20.375}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 951011.35 | 951011.35 | 951011.35 | 951011.35 | 951011.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-044-23, contratista:SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1419419.92, importe_modificado:1419419.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267897/proyecto_PROCESO, 2267897/proyecto_FIN, 2267897/proyecto_PROCESO, 2267897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287626 | Proyecto de inversión | 255300.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255300.4, modificado:255300.4}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN EN LA DELEGACIÓN DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 296070 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 296070 | S | 1396 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO POR LA CARRETERA AH, lon:-103.93524116, lat:20.6554576}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 255300.4 | 255300.4 | 255300.4 | 255300.4 | 255300.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136579, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:255300.4, importe_modificado:255300.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:100.0}} | {2287626/proyecto_PROCESO, 2287626/proyecto_INICIO, 2287626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 88.25% y cargar fotografía por lo menos del final de la obra, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 88.25% y cargar fotografía por lo menos del final de la obra, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 88.25% y cargar fotografía por lo menos del final de la obra, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 88.25% y cargar fotografía por lo menos del final de la obra, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs5: {observación:El avance financiero del informe definitivo debe ser el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs6: {observación:El avance financiero del informe definitivo debe ser el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs7: {observación:El avance financiero del informe definitivo debe ser el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs8: {observación:El avance financiero del informe definitivo debe ser el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230302267904 | Proyecto de inversión | 841939.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841939.92, modificado:787722.67}} | Rehabilitación de la red de agua potable, en la localidad de Tierras Blancas, municipio de Cuautla, Jalisco. Segunda etapa de dos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23114 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.470278, lat:20.2475}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 787722.67 | 787722.67 | 787722.67 | 787722.67 | 787722.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-REH-FED-CI-038-23, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2074722.54, importe_modificado:2074722.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267904/proyecto_PROCESO, 2267904/proyecto_INICIO, 2267904/proyecto_FIN, 2267904/proyecto_PROCESO, 2267904/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307657 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 383019 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 383019 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:134, direccion:CALLE CAMINO A LA CAÑADA DEL CARMEN EJIDO LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS, 48050 LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS (LA JOYA), AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A LA CAÑADA Y , ESCUELA UBICADA A LA SALIDA DE LA JOYA SOLEDAD Y TABER, lon:-104.56779103, lat:20.05992126}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2307657/proyecto_INICIO, 2307657/proyecto_PROCESO, 2307657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance físico 62.50%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance físico 62.50%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance físico 62.50%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance físico 62.50%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230202223035 | Proyecto de inversión | 780424.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.68, modificado:780424.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ EN LA DELEGACION DE SAN MIGUEL DE LA PAZ MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 71257 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 71257 | S | 1612 | 1292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:753.5, meta_modificada:753.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SERCAS DE LA VIA, lon:-102.66320889, lat:20.3730987}} | 2023-05-15 | 2023-07-17 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | 780424.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:780424.68, importe_modificado:780424.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:753.5}} | {2223035/proyecto_INICIO, 2223035/proyecto_PROCESO, 2223035/proyecto_FIN, 2223035/proyecto_PROCESO, 2223035/proyecto_FIN, 2223035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329257 | Proyecto de inversión | 4001011.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4001011.45, modificado:3001314.68}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 395482 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 395482 | S | 119 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3618.12, meta_modificada:3618.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ RAMIREZ Y CALLE MONTES DE OCA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE JOSÉ RAMI, lon:-103.1415137, lat:20.3855817}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3001314.68 | 3001314.68 | 3001314.68 | 3001314.68 | 3001314.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-052-23, contratista:INGENIEROS DE LA TORRE S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3200809.16, importe_modificado:4001011.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3618.12}} | {2329257/proyecto_PROCESO, 2329257/proyecto_FIN, 2329257/proyecto_INICIO, 2329257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329364 | Proyecto de inversión | 4443597.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4443597.29, modificado:4443596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO PARA EL SANEAMIENTO DE LA COLONIA EL HERRERO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 399035 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 399035 | S | 1057 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.0, meta_modificada:457.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VENERO PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SAN CHARBEL Y CALLE HERRERO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE VENERO ENTRE LA CALLE SAN CHARBEL Y LA , lon:-102.3312921, lat:21.25817946}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4443596.55 | 4443596.55 | 4443596.55 | 4443596.55 | 4443596.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-053-23, contratista:TERRA CIVITAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4443597.29, importe_modificado:4443597.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.0}} | {2329364/proyecto_INICIO, 2329364/proyecto_PROCESO, 2329364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290705 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:846036.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO - 310919 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 310919 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:270, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL CRUCERO, 48247 EL CRUCERO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, lon:-104.95439264, lat:20.2190151}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 846036.98 | 846036.98 | 846036.98 | 846036.98 | 846036.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2200.0}} | {2290705/proyecto_PROCESO, 2290705/proyecto_FIN, 2290705/proyecto_PROCESO, 2290705/proyecto_INICIO, 2290705/proyecto_PROCESO, 2290705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255391 | Proyecto de inversión | 2402351.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2402351.5, modificado:2402351.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE PINAR DE LAS PALOMAS ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 195275 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195275 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1417.05, meta_modificada:1417.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PINAR DE LAS PALOMAS COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE SANTA IRMA Y CALLE SAN CARLOS, CALLE SANTA JANET A 960 METROS DE LA AVENIDA TONALTECAS PERIFÉRICO ORIENTE A LA ALTURA DE LA ENTRADA, lon:-103.24142871, lat:20.65208005}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | 2402351.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2023, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2402351.5, importe_modificado:2402351.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1417.05}} | {2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_FIN, 2255391/proyecto_PROCESO, 2255391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289616 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:356072.1}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MURGUÍA - 305867 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305867 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:136, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA MIRGUIA, 48247 MURGUÍA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE MURGUIA, lon:-104.93406645, lat:20.26432265}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 356072.1 | 356072.1 | 356072.1 | 356072.1 | 356072.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2289616/proyecto_FIN, 2289616/proyecto_INICIO, 2289616/proyecto_PROCESO, 2289616/proyecto_INICIO, 2289616/proyecto_FIN, 2289616/proyecto_PROCESO, 2289616/proyecto_INICIO, 2289616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314682 | Proyecto de inversión | 2148727.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2400.0, modificado:4401.66}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146327.73, modificado:2353555.84}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PUBLICO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE RAMIREZ, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 413344 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 413344 | S | 203 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO MECHOACANEJO - SAN ISIDRO DE RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 210 RANCHERIA SAN ISIDRO DE RAMÍREZ SAN ISIDRO, 47212 SAN ISIDRO DE RAMÍREZ (SAN ISIDRO), TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO MECHOACANEJO A LAS CAÑA, lon:-102.59784117, lat:21.56145483}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 2357957.5 | 2357957.5 | 2357957.5 | 2357957.5 | 2357957.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/015/001/2023, contratista:Miguel Ángel Huerta Becerra, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:2357957.5, importe_modificado:2357957.5}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2314682/proyecto_PROCESO, 2314682/proyecto_INICIO, 2314682/proyecto_PROCESO, 2314682/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255508 | Proyecto de inversión | 91934.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91934.69, modificado:91934.69}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO CITLALLY - 196084 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 196084 | S | 660 | 560 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA FUGAZ FRACCIONAMIENTO HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE ESTRELLA DE BELEN, CALLE ESTRELLA DE MAR SE ECNUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-103.904061, lat:22.626574}} | 2023-02-12 | 2023-12-22 | 91934.69 | 91934.69 | 91934.69 | 91934.69 | 91934.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134409, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:91934.69, importe_modificado:91934.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2232.0}} | {2255508/proyecto_INICIO, 2255508/proyecto_FIN, 2255508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255812 | Proyecto de inversión | 332812.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332812.24, modificado:332812.24}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 198107 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 198107 | S | 130 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2024.0, meta_modificada:2024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA SOLEDAD, 46000 LA SOLEDAD, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA A HUEJUQUILLA EL ALTO Y CARRETERA A TENZOMPA, AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA HUEJQUILLA TENZOMPA A 25 KM APR, lon:-103.896715, lat:22.43038}} | 2023-06-18 | 2023-12-22 | 332812.24 | 332812.24 | 332812.24 | 332812.24 | 332812.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:332812.24, importe_modificado:332812.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2024.0}} | {2255812/proyecto_INICIO, 2255812/proyecto_FIN, 2255812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246367 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1997451.28}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142150 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 142150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.443056, lat:20.473611}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1997451.28 | 1997451.28 | 1997451.28 | 1997451.28 | 1997451.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SER-MUN-R33-CSS-094-23, contratista:Lend Servicios Profesionales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1997451.2, importe_modificado:1997451.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2246367/proyecto_INICIO, 2246367/proyecto_PROCESO, 2246367/proyecto_FIN, 2246367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246523 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6497500.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, 2DA ETAPA, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, COLECTOR PLUVIAL, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 143242 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 143242 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE NINOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE LAURELES, CALLE GIRASOLES EL TRAMO A TRABAJAR DE LA CALLE NIÑOS HEROES ES DONDE SE ENCUENTRA EN EL PA, lon:-103.46066716, lat:20.5533026}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 6497500.59 | 6497500.59 | 6497500.59 | 6497500.59 | 6497500.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CSS-019-23, contratista:Gapz Obras y Servicios, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6497500.59, importe_modificado:6497500.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2246523/proyecto_PROCESO, 2246523/proyecto_INICIO, 2246523/proyecto_PROCESO, 2246523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249754 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4499496.61}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA LA VILLA, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 162339 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 162339 | S | 708 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA LA VILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE PANAMA Y CALLE VALLE DE LA NIEVE, CALLE VALLE DEL ATARDECER CANAL PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AVENI, lon:-103.36485609, lat:20.51141056}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 4499496.61 | 4499496.61 | 4499496.61 | 4499496.61 | 4499496.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-079-23, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:3088260.1, importe_modificado:3088260.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2249754/proyecto_INICIO, 2249754/proyecto_PROCESO, 2249754/proyecto_FIN, 2249754/proyecto_PROCESO, 2249754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241447 | Proyecto de inversión | 428172 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428172.0, modificado:428172.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA. - 50508 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 50508 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:130, direccion:CALLE REFORMA RANCHO LA TAPONA, 47313 LA TAPONA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO RAMALES DE LA COMUNIDAD, CAMINO RAMOLES DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE REFORMA UNICA CALLE REGISTRADA, lon:-103.05655014, lat:21.12179594}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 428172 | 428172 | 428172 | 428172 | 428172 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:428172.0, importe_modificado:428172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2241447/proyecto_PROCESO, 2241447/proyecto_FIN, 2241447/proyecto_INICIO, 2241447/proyecto_FIN, 2241447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306717 | Proyecto de inversión | 1097870.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097870.4, modificado:1097870.4}} | DOTACIÓN DE 05 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 378645 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 378645 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:95, direccion:RANCHERIA LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA PLAYA BONITA, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNI, lon:-102.80573337, lat:19.61477606}} | 2023-04-27 | 2023-12-30 | 1097870.4 | 1097870.4 | 1097870.4 | 1097870.4 | 1097870.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2023, contratista:LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO, monto:1097870.4, importe_modificado:1097870.4}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {2306717/proyecto_PROCESO, 2306717/proyecto_INICIO, 2306717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307415 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA LA CRUZ ZAP 313 - 382182 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 382182 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS 129 S INTERIOR SN COLONIA LA CRUZ, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE REVOLUCIONARIOS, CALLE PROL LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-102.59817452, lat:21.67900148}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2307415/proyecto_INICIO, 2307415/proyecto_FIN, 2307415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262405 | Proyecto de inversión | 169220.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169220.95, modificado:169220.95}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN CALLE CENTRAL COLONIA LA MEZQUITERA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 237383 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 237383 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.76, meta_modificada:221.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA MEZQUITERA Y CALLE MAGNOLIA DE GARAY, CALLE CARLOS RIVERA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CENTRAL DE AVENIDA MEZQUITERA A MAGNOLIA DE, lon:-103.37279035, lat:20.60973061}} | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 169220.95 | 169220.95 | 169220.95 | 169220.95 | 169220.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 30/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:169220.95, importe_modificado:169220.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.19}} | {2262405/proyecto_INICIO, 2262405/proyecto_FIN, 2262405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319028 | Proyecto de inversión | 590355.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590355.6, modificado:590355.6}} | SEGUNDA ETAPA DE COLOCACION DE ADOQUIN RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO MORENO - 431376 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 431376 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO UBICADO EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA EN EL SLAVADOR A UNA HORA Y MEDIA DE TEQUILA, lon:-103.7200355, lat:21.01817878}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 590355.6 | 590355.6 | 590355.6 | 590355.6 | 590355.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:578780.0, importe_modificado:578780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2319028/proyecto_INICIO, 2319028/proyecto_PROCESO, 2319028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298985 | Proyecto de inversión | 2203820 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203820.0, modificado:2203820.0}} | CONSTRUCCION DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO BANQUETAS Y REMATES EN VIALIDADES DE LA COMUNIDAD DE HUILECA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO - 346288 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 346288 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:188, direccion:RANCHO TLATIHUILECA SAN JOSE DEL REFUGIO, 46408 TLALTIHUILEC (SAN JOSÉ DEL REFUGIO), TEQUILA JALISCO ENTRE BRECHA TLATIHUILECA Y BRECHA TEPETATE, BRECHA ATEMANICA LA LOCALIDAD DE TLATIHUILECA SE UBICA A TRES HORAS Y MEDIA DE LA , lon:-103.76899628, lat:21.13725532}} | 2023-07-28 | 2023-10-24 | 2203820 | 2203820 | 2203820 | 2203820 | 2203820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:2203820.0, importe_modificado:2203820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2298985/proyecto_INICIO, 2298985/proyecto_FIN, 2298985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321617 | Proyecto de inversión | 194152.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194152.99, modificado:194152.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES COLON Y ALDAMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 442275 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442275 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A TRES CUADRAS DEL BANCO BANCOMER, lon:-105.24689185, lat:19.94430155}} | 2023-12-04 | 2023-12-16 | 194152.99 | 194152.99 | 194152.99 | 194152.99 | 194152.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS012/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:194152.99, importe_modificado:194152.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2321617/proyecto_FIN, 2321617/proyecto_PROCESO, 2321617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402312192 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO CUNETAS REMATES DONDE SE REQUIERA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE ATEMANICA - 403114 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 403114 | S | 133 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4170.0, meta_modificada:4170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE PADRE TORIBIO ROMO RANCHO ATEMANICA, 46400 ATEMANICA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PADRE TORIBIO ROMO Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN PEDRO SE UBICA A DOS HORAS Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.75288458, lat:21.06885889}} | 2023-07-28 | 2023-10-31 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4170.0}} | {2312192/proyecto_PROCESO, 2312192/proyecto_FIN, 2312192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225503 | Proyecto de inversión | 485796.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485796.08, modificado:485796.08}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 91864 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 91864 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2618.0, meta_modificada:2618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE DE LOS OLIVOS, AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA J. JESUS DE LA TOR, lon:-102.86356409, lat:20.72900452}} | 2023-06-19 | 2023-07-31 | 485796.08 | 485796.08 | 485796.08 | 485796.08 | 485796.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135101, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:485796.08, importe_modificado:485796.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2618.0}} | {2225503/proyecto_INICIO, 2225503/proyecto_PROCESO, 2225503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225402 | Proyecto de inversión | 330057.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330057.43, modificado:330057.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE AV. JESUS DE LA TORRE Y CAMINO REAL - 90778 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 90778 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.7, meta_modificada:1778.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE DE LOS OLIVOS PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA J. JESUS DE LA TORRE Y CALLE CALLE CAMINO REAL, CALLE DE LOS LAURELES CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE AV. J. JESUS DE LA TORRE , lon:-102.86295612, lat:20.72812809}} | 2023-06-12 | 2023-07-07 | 330057.43 | 330057.43 | 330057.43 | 330057.43 | 330057.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:330057.43, importe_modificado:330057.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1778.7}} | {2225402/proyecto_INICIO, 2225402/proyecto_PROCESO, 2225402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218989 | Proyecto de inversión | 820998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820998.84, modificado:820998.84}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ADOQUIN EXISTENTE Y LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA COMUNIDAD DE LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 39859 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 39859 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1222.7, meta_modificada:1222.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO LA GRANJA, 47548 [GRANJA], OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CONOCIDA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN LA CALLE ALLENDE A 50 METROS DEL GARDIN MUNICIPA, lon:-101.74628077, lat:21.89080552}} | 2023-01-30 | 2023-03-04 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | 820998.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131870, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:820998.84, importe_modificado:820998.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1222.7}} | {2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_FIN, 2218989/proyecto_PROCESO, 2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_FIN, 2218989/proyecto_INICIO, 2218989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298354 | Proyecto de inversión | 476611.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476611.38, modificado:612221.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PERULERAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 343229 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 343229 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:145, direccion:CALLE CARRETERA SANTA ROSALIA A LA JOYA PUEBLO LAS PERULERAS, 48050 LOS GUAJOLOTES, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA SANTA ROSALIA A LA JOYA SOLEDAD Y TABERNILLAS ANTES DE LLEGAR A LAS PERULERAS SE ENCUENTRA LA OBRA, lon:-104.50512793, lat:20.04500284}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 612221 | 612221 | 612221 | 612221 | 612221 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:476611.38, importe_modificado:476611.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2298354/proyecto_INICIO, 2298354/proyecto_PROCESO, 2298354/proyecto_FIN, 2298354/proyecto_PROCESO, 2298354/proyecto_FIN, 2298354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293780 | Proyecto de inversión | 7857314.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7857314.89, modificado:7857314.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA HOGARES DEL BATAN - 324359 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 324359 | S | 6031 | 5656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2703.0, meta_modificada:2703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA COLONIA HOGARES DEL BATAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA ALCALDE, CALLE PEDRO RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA GLORIETA DEL BATÁN A PIE DE LOS VINOS Y LICORES LOS PANCHOS LUGAR MUY , lon:-103.34676121, lat:20.72766926}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 7857314.89 | 7857314.89 | 7857314.89 | 7857314.89 | 7857314.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-056-2023, contratista:BASIS DESARROLLO E INNOVACIÓN S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8410457.06, importe_modificado:8410457.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2703.0}} | {2293780/proyecto_PROCESO, 2293780/proyecto_FIN, 2293780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: $7,857,314.89 COMPROMETIDO: $7,857,314.89 DEVENGADO: $7,857,314.89 EJERCIDO: $7,857,314.89 PAGADO: $7,857,314.89 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250170 | Proyecto de inversión | 1064710.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064710.23, modificado:1064710.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA PAROTA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 164340 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 164340 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.57, meta_modificada:284.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON DE LA PAROTA COLONIA LA PAROTA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MONTENEGRO, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CUIDAD EN LA COLONIA LA PAROTA ATRAS DE LA UNIDAD , lon:-103.60540393, lat:19.895076}} | 2023-06-17 | 2023-08-23 | 1064710.23 | 1064710.23 | 1064710.23 | 1064710.23 | 1064710.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/04, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1372480.66, importe_modificado:1372480.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.57}} | {2250170/proyecto_INICIO, 2250170/proyecto_PROCESO, 2250170/proyecto_INICIO, 2250170/proyecto_FIN, 2250170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315770 | Proyecto de inversión | 1932199.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1932199.69, modificado:1932199.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE MELAQUE MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 417372 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 417372 | S | 430 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5376.0, meta_modificada:5376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CLEMENTE OROZCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE SAN PATRICIO MELAQ, lon:-104.70333818, lat:19.22755407}} | 2023-07-03 | 2023-09-16 | 1932199.69 | 1932199.69 | 1932199.69 | 1932199.69 | 1932199.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141228, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1932199.69, importe_modificado:1932199.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5376.0}} | {2315770/proyecto_PROCESO, 2315770/proyecto_FIN, 2315770/proyecto_INICIO, 2315770/proyecto_FIN, 2315770/proyecto_PROCESO, 2315770/proyecto_INICIO, 2315770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218560 | Proyecto de inversión | 148560.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148560.96, modificado:148560.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y EL PUENTE EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 37420 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37420 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.78, meta_modificada:168.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EL PUENTE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DEL PUENTE QUE COMUNICA EL ACCESO BRECHA DE LA COMUN, lon:-101.74058118, lat:21.97554982}} | 2023-02-06 | 2023-02-11 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | 148560.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131866, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:148560.96, importe_modificado:148560.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.78}} | {2218560/proyecto_PROCESO, 2218560/proyecto_INICIO, 2218560/proyecto_PROCESO, 2218560/proyecto_FIN, 2218560/proyecto_INICIO, 2218560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329508 | Proyecto de inversión | 5148335.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5148335.85, modificado:4461171.4}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SANITARIOS EN LA COLONIA LAS VENTANAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. - 406949 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 406949 | S | 4398 | 4197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.57, meta_modificada:405.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DE LOS LAGOS CENTRO, 47000 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE OCALES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE SANTA ROSA Y LA, lon:-102.33478258, lat:21.25486589}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4461171.4 | 4461171.4 | 4461171.4 | 4461171.4 | 4461171.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-COL-EST-CS-065-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5148335.85, importe_modificado:5148335.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.57}} | {2329508/proyecto_PROCESO, 2329508/proyecto_INICIO, 2329508/proyecto_PROCESO, 2329508/proyecto_INICIO, 2329508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329516 | Proyecto de inversión | 8660113.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8660113.74, modificado:8611500.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 407088 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 407088 | S | 6307 | 6167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1266.67, meta_modificada:1266.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE, lon:-103.24130151, lat:20.50809517}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8611500.79 | 8611500.79 | 8611500.79 | 8611500.79 | 8611500.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-109-23, contratista:C4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:7758112.34, importe_modificado:8611504.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1266.67}} | {2329516/proyecto_INICIO, 2329516/proyecto_PROCESO, 2329516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289748 | Proyecto de inversión | 482854.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482854.42, modificado:486165.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN ANTONIO CORONA, COLONIA EL CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306398 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306398 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.9, meta_modificada:69.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLEJON ANTONIO CORONA COLONIA EL CERRITO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CERRITO Y CALLE RAUL GIL, CALLEJÓN ANTONIO CORONA SN COLONIA EL CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81958694, lat:20.38396019}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 486165.61 | 486165.61 | 486165.61 | 486165.61 | 486165.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.9}} | {2289748/proyecto_FIN, 2289748/proyecto_INICIO, 2289748/proyecto_FIN, 2289748/proyecto_PROCESO, 2289748/proyecto_INICIO, 2289748/proyecto_PROCESO, 2289748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326058 | Proyecto de inversión | 8999392.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999392.02, modificado:8998768.9}} | PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO SUR, AVENIDA JUÁREZ, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 286449 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 286449 | S | 207 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3931.07, meta_modificada:3931.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE VICTOR ORDORICA Y CALLE JUAN PABLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA JUAREZ O ACCESO SUR ENTRE LA CALLE VICTOR ORDORICA Y LA CA, lon:-102.5768029, lat:21.42791482}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 8998768.9 | 8998768.9 | 8998768.9 | 8998768.9 | 8998768.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-588-2023, contratista:THERA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8999392.02, importe_modificado:8999392.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3931.07}} | {2326058/proyecto_INICIO, 2326058/proyecto_FIN, 2326058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248696 | Acción | 62424 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62424.0, modificado:62424.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 156016 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 156016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 62424 | 62424 | 62424 | 62424 | 62424 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:5 OP/CPS/002/2023, contratista:SARAHI ESPARZA ROBLEDO, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE JALISCO, monto:62424.0, importe_modificado:62424.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2248696/proyecto_INICIO, 2248696/proyecto_FIN, 2248696/proyecto_PROCESO, 2248696/proyecto_INICIO, 2248696/proyecto_PROCESO, 2248696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326205 | Proyecto de inversión | 5977171.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5977171.09, modificado:5974127.42}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA LAJA, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 290821 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 290821 | S | 239 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.01, meta_modificada:2437.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JAVIER MINA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RAMÓN CORONA ENTRE LA CALLE RAMÓN CORONA Y LA CALLE JAVIER MINA EN LA CABE, lon:-103.60396597, lat:20.01236866}} | 2023-10-25 | 2023-12-31 | 5974127.42 | 5974127.42 | 5974127.42 | 5974127.42 | 5974127.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-847-2023, contratista:OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5977171.09, importe_modificado:5977171.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2437.01}} | {2326205/proyecto_INICIO, 2326205/proyecto_FIN, 2326205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299079 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1858399.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE FRANCISCO S. LOMELÍ, COLONIA BUEN VIAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 346709 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 346709 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO S. LOMELI COLONIA BUEN VIAJE, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE BAUDELIO BERNAL Y CALLE 23 DE JUNIO, CALLE FRANCISCO S. LOMELI EN LA COLONIA BUEN VIAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82761748, lat:20.39174411}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1858399.17 | 1858399.17 | 1858399.17 | 1858399.17 | 1858399.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {2299079/proyecto_INICIO, 2299079/proyecto_PROCESO, 2299079/proyecto_INICIO, 2299079/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255827 | Proyecto de inversión | 170779.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170779.64, modificado:170779.64}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 198207 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 198207 | S | 130 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:46, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 46000 LA SOLEDAD, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y , AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA HUEJQUILLA TENZOMPA A 25 KM APROXIMADAMENTE, lon:-103.901177, lat:22.434}} | 2023-06-11 | 2023-12-15 | 170779.64 | 170779.64 | 170779.64 | 170779.64 | 170779.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:170779.64, importe_modificado:170779.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2255827/proyecto_INICIO, 2255827/proyecto_FIN, 2255827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276540 | Proyecto de inversión | 44306.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44306.8, modificado:44306.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL VALLECITO - 198321 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 198321 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:49, direccion:ANDADOR EL VALLECITO RANCHERIA VALLECITO, 46000 VALLECITO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CAPILLA SIENDO ESTE EL ACCESO EL ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EL VALLECITO, lon:-103.98892, lat:22.671242}} | 2023-02-05 | 2023-12-10 | 44306.8 | 44306.8 | 44306.8 | 44306.8 | 44306.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137904, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:44306.8, importe_modificado:44306.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.7}} | {2276540/proyecto_FIN, 2276540/proyecto_INICIO, 2276540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309489 | Proyecto de inversión | 809460.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809460.52, modificado:809460.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS EN HUEJUQUILLA EL ALTO. - 389570 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 389570 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO A MARGARITA, SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD QUE ESTA A LA SALIDAD DE HUEJUQUILLA EL A, lon:-103.890032, lat:22.628466}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 809460.52 | 809460.52 | 809460.52 | 809460.52 | 809460.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:809460.52, importe_modificado:809460.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2309489/proyecto_INICIO, 2309489/proyecto_FIN, 2309489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309494 | Proyecto de inversión | 1116275.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116275.56, modificado:1116275.56}} | CONSRTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON CONCRETO, MACHUELOS Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JO SE DE MADERAS - 389578 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 389578 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A SAN JOSE DE MADERAS RANCHERIA SAN JOSÉ DE MADERAS, 46010 SAN JOSÉ DE MADERAS, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSE DE MADERAS Y CALLE CAMINO A MESA DE CRISTO, ES LA ENTRADA PRNCIPAL A LA CAP, lon:-103.833568, lat:22.684039}} | 2023-02-12 | 2023-12-30 | 1116275.56 | 1116275.56 | 1116275.56 | 1116275.56 | 1116275.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:1116275.56, importe_modificado:1116275.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2309494/proyecto_INICIO, 2309494/proyecto_FIN, 2309494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271420 | Proyecto de inversión | 15845334.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.584533485E7, modificado:1.495223821E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Libertad, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, colonias la Villa, San Isidro Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-082-2023 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:zapopan , lon:-103.398148, lat:20.727202}} | 2023-07-07 | 2023-11-15 | 14952238.21 | 14952238.21 | 14952238.21 | 14952238.21 | 14952238.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-PP-PAV-LP-082-2023, contratista:Construtag, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.584533485E7, importe_modificado:1.584533485E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1000.0}} | {2271420/proyecto_INICIO, 2271420/proyecto_PROCESO, 2271420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328001 | Proyecto de inversión | 4419288.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4419288.12, modificado:4416146.22}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LAS ROSAS CON CONCRETO ZAMPEADO Y ADOQUÍN EN COLONIA EL ROCÍO, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 337963 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 337963 | S | 193 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.77, meta_modificada:2934.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE FERROCARRIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAS ROSAS ENTRE LA CALLE AZUCENA Y LA CALLE FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-104.05739576, lat:20.55305333}} | 2023-11-17 | 2023-12-31 | 4416146.22 | 4416146.22 | 4416146.22 | 4416146.22 | 4416146.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1301-2023, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4419288.12, importe_modificado:4419288.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2934.77}} | {2328001/proyecto_INICIO, 2328001/proyecto_FIN, 2328001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293853 | Proyecto de inversión | 3849397.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849397.52, modificado:3849397.52}} | APERTURA DE CAMINO, TRAMO CAMPOSANTO, EL TESORERO, BARRANCA DE LA MANGA. - 324649 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 324649 | S | 51 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.3, meta_modificada:7.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:506, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA COLONIA - BARRANCA DE LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 510 RANCHERIA BARRANCA DE LA MANGA, 46050 LA MANGA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CAMINO EL TESORERO Y CAMINO CAMPOSANTO, LA OBRA SE LOCALIZA A 3.51, lon:-104.0677189, lat:22.35707851}} | 2023-04-04 | 2023-07-22 | 3849397.52 | 3849397.52 | 3849397.52 | 3849397.52 | 3849397.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139249, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:3849397.52, importe_modificado:3849397.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.3}} | {2293853/proyecto_FIN, 2293853/proyecto_PROCESO, 2293853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402328321 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2384268.36}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO, EN EL MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 354708 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 354708 | S | 150 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.16, meta_modificada:816.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CHIQUILISTLAN, 48640 CHIQUILISTLÁN, CHIQUILISTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LA CALLE JOSEFA ORTIZ Y LA CALLE NIÑOS , lon:-103.86501407, lat:20.08644657}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 2384268.36 | 2384268.36 | 2384268.36 | 2384268.36 | 2384268.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-AD-1737-2023, contratista:MANTILLA & DELGADO ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2384515.47, importe_modificado:2384515.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.16}} | {2328321/proyecto_INICIO, 2328321/proyecto_FIN, 2328321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246450 | Proyecto de inversión | 8150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8150000.0, modificado:9109439.45}} | OBRAS PARA AMPLIACIÓN Y CONTROL DE FLUJO Y MANTENIMIENTO DEL CANAL LA COLORADA FRENTE 02, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 142644 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 142644 | S | 1420 | 1476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:PASAJE CANAL EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO Y BRECHA ARROYO LA CULEBRA, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL , lon:-103.47921988, lat:20.54706104}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 9109439.45 | 9109439.45 | 9109439.45 | 9109439.45 | 9109439.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-OC-MUN-R33-CSS-034-23, contratista:Coinba Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6148980.63, importe_modificado:6148980.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2246450/proyecto_INICIO, 2246450/proyecto_PROCESO, 2246450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246516 | Proyecto de inversión | 5450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5450000.0, modificado:5499396.53}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONFEDERACIÓN, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CUYUTLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 143132 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 143132 | S | 317 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1105.0, meta_modificada:1105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE CONFEDERACION INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLAN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE HIDALGO LA CALLE CONFEDERACIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA ZONA CENTRO , lon:-103.39190525, lat:20.41400852}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 5499396.53 | 5499396.53 | 5499396.53 | 5499396.53 | 5499396.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-050-23, contratista:Juralta Constructora, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:4501396.53, importe_modificado:4501396.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1105.0}} | {2246516/proyecto_INICIO, 2246516/proyecto_PROCESO, 2246516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246736 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198721.5}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE SALUD, SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 144824 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Obras Públicas | 144824 | S | 51264 | 50451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA PEDRO PARRA CENTENO PUEBLO TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO PONIENTE Y , CALLE JUAN HERRERA EL EDIFICIO SE ENCUENTRA SOBRE CIRCUITO METROPOLITANO SURAV. PE, lon:-103.45327582, lat:20.48021143}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1198721.5 | 1198721.5 | 1198721.5 | 1198721.5 | 1198721.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-MUN-R33-AD-083-23, contratista:Constructora Amicum, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1198721.5, importe_modificado:1198721.5}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2246736/proyecto_INICIO, 2246736/proyecto_PROCESO, 2246736/proyecto_FIN, 2246736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249494 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7993572.08}} | LÍNEA DE DERIVACIÓN DE AGUA POTABLE, 1ERA ETAPA, DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DEL TRAMO DEL TRIANGULO AL FRACCIONAMIENTO ARVENTO, HACIA EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 160996 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 160996 | S | 9673 | 9309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6450.0, meta_modificada:6450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA ADOLF B. HORN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR, 45653 EL CAPULÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE TERRACERIA S/NOMBRE Y BOULEVARD GRANADA, CARRETERA AL MIRADOR LINEA DE IMPULSION SALIENDO DE LA CAJA DE VA, lon:-103.33300839, lat:20.48683957}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 7993572.08 | 7993572.08 | 7993572.08 | 7993572.08 | 7993572.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-097-23, contratista:Emiro y Ro Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:7993572.08, importe_modificado:7993572.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6450.0}} | {2249494/proyecto_INICIO, 2249494/proyecto_PROCESO, 2249494/proyecto_FIN, 2249494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246924 | Proyecto de inversión | 9050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9050000.0, modificado:9098409.32}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, INCLUYE RED DE AGUA POTABLE, RED ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN FRACCIONAMIENTO CHIRIMOYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 145896 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 145896 | S | 61 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2101.6, meta_modificada:2101.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE DE LOS CRITANTEMOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ZALATE CRUZA CON CALLE GUADALUPE VI, lon:-103.43636393, lat:20.53445582}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 9098409.32 | 9098409.32 | 9098409.32 | 9098409.32 | 9098409.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-029-23, contratista:Abastecedora Civil Electromecanica, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:7754409.56, importe_modificado:7754409.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2101.6}} | {2246924/proyecto_INICIO, 2246924/proyecto_PROCESO, 2246924/proyecto_FIN, 2246924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249781 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1735102.02}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 162434 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 162434 | S | 9039 | 9401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE SAN NOE INTERIOR SN COLONIA LA UNIÓN DEL CUATRO, 45654 LA ARBOLADA PLUS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA VALLE DE SAN GUILLERMO Y AVENIDA CONCEPCION, CALLE SAN ISMALE CANAL A UN COSTADO DE LA VIALIDAD SAN NOE, lon:-103.36496138, lat:20.54035886}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1735102.02 | 1735102.02 | 1735102.02 | 1735102.02 | 1735102.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-090-23, contratista:Chalybe,S .A.d e C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1499138.01, importe_modificado:1499138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2249781/proyecto_INICIO, 2249781/proyecto_FIN, 2249781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402276152 | Proyecto de inversión | 3000236.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000236.14, modificado:3195665.4}} | PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 188574 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 188574 | S | 765 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, direccion:CALLE SENDA LOS ALTEAS 38 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, 45640 EL CORTIJO, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SENDA LOS ALTEAS Y CALLE SENDA LOS ALTEAS, CALLE SENDA LOS ALTEAS PREDIO BARDEADO CON INSTALAC, lon:-103.42699553, lat:20.46643155}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 3195665.4 | 3195665.4 | 3195665.4 | 3195665.4 | 3195665.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-23, contratista:Ciarco Constructora, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6952881.2, importe_modificado:6952881.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2276152/proyecto_INICIO, 2276152/proyecto_FIN, 2276152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275958 | Proyecto de inversión | 3253963.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3253963.23, modificado:3465919.76}} | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 183996 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 183996 | S | 769 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:45, direccion:CALLE SENDA LOS ALTEAS 38 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO COLINAS DESARROLLO, 45640 EL CORTIJO, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SENDA LOS ALTEAS Y CALLE SENDA LOS ALTEAS, CALLE SENDA LOS ALTEAS PREDIO BARDEADO CON INSTALAC, lon:-103.42698706, lat:20.46642623}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 3465919.76 | 3465919.76 | 3465919.76 | 3465919.76 | 3465919.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-23, contratista:Ciarco Constructora, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:6952881.2, importe_modificado:6952881.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2275958/proyecto_FIN, 2275958/proyecto_INICIO, 2275958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274504 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3428813.26}} | CONFORMACIÓN DE VASO REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 1ERA ETAPA, LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA. - 143985 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 143985 | S | 9039 | 9401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:38, direccion:CALLE VALLE DE SAN NOE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE, 45654 LA ARBOLADA PLUS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SANTA VIRGINIA Y CALLE SAN GREGORIO, AVENIDA AV. CONCEPCION TERRENO UBICADO SOBRE LA CALLE VALL, lon:-103.36474655, lat:20.53970261}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 3428813.26 | 3428813.26 | 3428813.26 | 3428813.26 | 3428813.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-084-23, contratista:Desarrolladora de Insumos para la Construcción, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:3428813.26, importe_modificado:3428813.26}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2274504/proyecto_PROCESO, 2274504/proyecto_INICIO, 2274504/proyecto_FIN, 2274504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226207 | Proyecto de inversión | 13687474.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.36874745E7, modificado:1.456464302E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAHULICO Y EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS DESDE AV FRANCISCO VILLAS HASTA AV VIENA EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO LA VENA - 97080 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 97080 | S | 313 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4343.02, meta_modificada:7843.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS COLONIA LA VENA, 48320 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA VIENA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE UBICA A 10 M AL SUR DE LA AGENCIA DE MOTOS HONDA. A 3, lon:-105.22633883, lat:20.63138427}} | 2023-07-26 | 2023-10-31 | 14564643.02 | 14564643.02 | 14564643.02 | 14564643.02 | 14564643.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/02/2023, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1.004036393E7, importe_modificado:1.004036393E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/14/2023, contratista:GAREY CONSTRUCCION, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1625084.33, importe_modificado:1625084.33}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/13/2023, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:2204649.98, importe_modificado:2899194.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7843.37}} | {2226207/proyecto_INICIO, 2226207/proyecto_FIN, 2226207/proyecto_INICIO, 2226207/proyecto_PROCESO, 2226207/proyecto_FIN, 2226207/proyecto_PROCESO, 2226207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295095 | Proyecto de inversión | 78300.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78300.36, modificado:78300.36}} | EQUIPAMIENTO CON CERCO PERIMETRAL EN EL ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD INDIGENA DE JIROSTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 330384 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 330384 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:57, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA JIROSTO, 48825 JIROSTO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO AGUILAR Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA INTERCEPCION CON LA CALLE PEDRO AGUILAR LA SIGUIENTE CALLE E, lon:-104.74949876, lat:19.75616814}} | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 78300.36 | 78300.36 | 78300.36 | 78300.36 | 78300.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:78300.36, importe_modificado:78300.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2295095/proyecto_PROCESO, 2295095/proyecto_INICIO, 2295095/proyecto_FIN, 2295095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261481 | Proyecto de inversión | 233731.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233731.8, modificado:233731.8}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO. - 232565 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 232565 | S | 314 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y , CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARQUE PUBLICO MUNICIPAL FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA, lon:-104.61047638, lat:19.71819079}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 233731.8 | 233731.8 | 233731.8 | 233731.8 | 233731.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:233731.8, importe_modificado:233731.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2261481/proyecto_INICIO, 2261481/proyecto_PROCESO, 2261481/proyecto_FIN, 2261481/proyecto_PROCESO, 2261481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220611 | Proyecto de inversión | 915937.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915937.49, modificado:915937.5}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 50404 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 50404 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1155.5, meta_modificada:1155.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL CORREDOR AVENIDA VALLARTA EN LA C, lon:-102.34550224, lat:20.52747566}} | 2023-06-15 | 2023-06-24 | 915937.5 | 915937.5 | 915937.5 | 915937.5 | 915937.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130847, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:915937.49, importe_modificado:915937.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1155.5}} | {2220611/proyecto_PROCESO, 2220611/proyecto_FIN, 2220611/proyecto_INICIO, 2220611/proyecto_PROCESO, 2220611/proyecto_FIN, 2220611/proyecto_INICIO, 2220611/proyecto_PROCESO, 2220611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288841 | Proyecto de inversión | 2591683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591683.43, modificado:2591683.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO 12 DE OCTUBRE - 302218 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302218 | S | 66 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 6 DE ENERO COLONIA 12 DE OCTUBRE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA PALMA REAL, CALLE 8 DE AGOSTO LOS 16 PROYECTOS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL NORESTE DE LA LOCALI, lon:-105.19744529, lat:20.67168858}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2288841/proyecto_PROCESO, 2288841/proyecto_INICIO, 2288841/proyecto_PROCESO, 2288841/proyecto_FIN, 2288841/proyecto_PROCESO, 2288841/proyecto_INICIO, 2288841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332173 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL (SIN NOMBRE) DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE LOS ONCE PUEBLOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+004 EN EL MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 2314016023601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.33, meta_modificada:25.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:camino principal, lon:-102.368565, lat:20.483675}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143377, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:37614.57, importe_modificado:37614.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.33}} | {2332173/proyecto_INICIO, 2332173/proyecto_PROCESO, 2332173/proyecto_FIN, 2332173/proyecto_PROCESO, 2332173/proyecto_FIN, 2332173/proyecto_INICIO, 2332173/proyecto_PROCESO, 2332173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274066 | Proyecto de inversión | 257229.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257229.06, modificado:257229.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PASO DEL TENE EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 127462 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 127462 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:157, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA PASO DEL TENE, 48820 PASO DEL TENE, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LA PAROTA, CALLE ZARAGOZA INGRESANDO A LA LOCALIDAD DEL PASO DEL TENE POR LA CALLE PRINCIPAL ZARAG, lon:-104.78334978, lat:19.66879591}} | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 257229.06 | 257229.06 | 257229.06 | 257229.06 | 257229.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137407, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:257229.06, importe_modificado:257229.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {2274066/proyecto_PROCESO, 2274066/proyecto_INICIO, 2274066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288839 | Proyecto de inversión | 2591683.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2591683.43, modificado:2591683.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO VOLCANES - 302204 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302204 | S | 62 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE APENINOS COLONIA VOLCANES, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE COTOPAXI, CALLE KILIMANJARO LOS 16 PROYECTOS DE CUARTOS DORMITORIOS SE ENCUENTRAN AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE P, lon:-105.1861944, lat:20.6754083}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | 2591683.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2288839/proyecto_INICIO, 2288839/proyecto_PROCESO, 2288839/proyecto_FIN, 2288839/proyecto_INICIO, 2288839/proyecto_PROCESO, 2288839/proyecto_INICIO, 2288839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274044 | Proyecto de inversión | 646337.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646337.64, modificado:646337.64}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO POR LA CALLE UNIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA ECA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 126372 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 126372 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:40, direccion:CALLE UNIDAD RANCHERIA LA ECA, 48825 LA ECA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE LA ECA POR SU CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL LA PRIMER CALLE QUE INTERSEPTA A ESTA SE LLAMA UNIDAD , lon:-104.7197362, lat:19.79783969}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 646337.64 | 646337.64 | 646337.64 | 646337.64 | 646337.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137403, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:646337.64, importe_modificado:646337.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2274044/proyecto_INICIO, 2274044/proyecto_PROCESO, 2274044/proyecto_FIN, 2274044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261984 | Proyecto de inversión | 4172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172000.0, modificado:4171999.99}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN SECUNDARIA MIXTA 31 - 235177 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 235177 | S | 480 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIDON 3961 INTERIOR 0 COLONIA BETHEL, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA Y CALLE EGIPTO, CALLE BETLEM CALLE SIDON 3691 COLONIA BETHEL CP. 44720 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE BETANIA , lon:-103.27366539, lat:20.68968872}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | 4171999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.63, importe_modificado:7189944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2261984/proyecto_INICIO, 2261984/proyecto_PROCESO, 2261984/proyecto_FIN, 2261984/proyecto_PROCESO, 2261984/proyecto_FIN, 2261984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228395 | Proyecto de inversión | 2950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2950000.0, modificado:2949686.14}} | REHABILITACION SECUNDARIA GENERAL 40 - 111105 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 111105 | S | 744 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ARTES PLASTICAS 100 INTERIOR 0 COLONIA MIRAVALLE, 44990 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HERMENEGILDO BUSTOS Y CALLE ANTONIO VIVALDI, CALLE RICHARD WAGNER SECUNDARIA GENERAL 40 UBICADA EN AVENIDA ARTES PLAST, lon:-103.34771945, lat:20.61558312}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | 2949686.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-041-23, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2949686.14, importe_modificado:2949686.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2228395/proyecto_INICIO, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN, 2228395/proyecto_PROCESO, 2228395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322941 | Acción | 487076.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487076.04, modificado:477554.35}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 452551 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 452551 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-07-07 | 2023-12-03 | 477554.35 | 477554.35 | 477554.35 | 477554.35 | 477554.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-208-23, contratista:CUFRA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4341403.17, importe_modificado:4341403.17}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2322941/proyecto_PROCESO, 2322941/proyecto_INICIO, 2322941/proyecto_FIN, 2322941/proyecto_PROCESO, 2322941/proyecto_FIN, 2322941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207518 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA. - 13163 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 13163 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENU, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-05-20 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129455, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:380.0}} | {2207518/proyecto_INICIO, 2207518/proyecto_PROCESO, 2207518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207655 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA - 14994 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 14994 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMETERIO PEREGRINA, CALLE LEONA VICARIO CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMETERIO PEREGRINA U, lon:-104.222781, lat:19.809698}} | 2023-03-21 | 2023-05-27 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129456, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2207655/proyecto_PROCESO, 2207655/proyecto_INICIO, 2207655/proyecto_PROCESO, 2207655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332179 | Acción | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, ENTRE LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JALISCO EN CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo |  | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 2314037024201 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AV. CIRCUNVALACION, ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y JALISCO, lon:-104.224873, lat:19.802486}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2332179/proyecto_INICIO, 2332179/proyecto_FIN, 2332179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253641 | Proyecto de inversión | 147234.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147234.07, modificado:147234.07}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 183060 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 183060 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.36, meta_modificada:89.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE EZEQUIEL BARBA Y CARRETERA A CHAPALA, CALLE PATRIA LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA CALLE LOMAS VERDES ENTRE LAS CALLES LATERALES E, lon:-103.31614264, lat:20.60599094}} | 2023-09-20 | 2023-10-30 | 147234.07 | 147234.07 | 147234.07 | 147234.07 | 147234.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 43/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:147234.07, importe_modificado:103063.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.15}} | {2253641/proyecto_INICIO, 2253641/proyecto_FIN, 2253641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254259 | Proyecto de inversión | 713475.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713475.7, modificado:713475.7}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 187049 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 187049 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION DETALLADA EN BUGAMBILIAS DESD, lon:-103.32735363, lat:20.6075453}} | 2023-08-15 | 2023-10-09 | 713475.7 | 713475.7 | 713475.7 | 713475.7 | 713475.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 23/2023, contratista:PROSPET TRANSPORTE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:713475.7, importe_modificado:499432.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.0}} | {2254259/proyecto_INICIO, 2254259/proyecto_FIN, 2254259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219563 | Proyecto de inversión | 1904567.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904567.88, modificado:1904567.88}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CENTRAL DE LA COLONIA LA MEZQUITERA EN SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43418 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43418 | S | 173 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:663.0, meta_modificada:643.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CENTRAL COLONIA MEZQUITERA, 45605 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA MEZQUITERA Y CALLE ANDRES TAMAYO, CALLE CARLOS RIVERA LA OBRA SE VA REALIZAR EN CALLE CENTRAL DESDE AV MEZQUITERA HASTA ANDRES TAM, lon:-103.37274235, lat:20.60985665}} | 2023-03-23 | 2023-05-24 | 1904567.88 | 1904567.88 | 1904567.88 | 1904567.88 | 1904567.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 08/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.A.R. MARFIL Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1904567.88, importe_modificado:1333197.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:643.25}} | {2219563/proyecto_INICIO, 2219563/proyecto_FIN, 2219563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308076 | Proyecto de inversión | 706812 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706812.0, modificado:706812.0}} | CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 384567 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 384567 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS PLANES, BRECHA PLAYA BONITA BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINC, lon:-102.84629387, lat:19.57605872}} | 2023-09-12 | 2023-11-11 | 706812 | 706812 | 706812 | 706812 | 706812 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/04/2023, contratista:GRUPO URBANIZADOR INMOVILIARIO CAPCOM, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO, monto:706812.0, importe_modificado:706812.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2308076/proyecto_PROCESO, 2308076/proyecto_INICIO, 2308076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270149 | Proyecto de inversión | 7667308.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7667308.71, modificado:7665205.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO B, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3632G, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS COLOMOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08309 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:RIO BRAVO S/N,LOS COLOMOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3539821, lat:19.756}} | 2023-07-19 | 2023-11-15 | 7665205.78 | 7665205.78 | 7665205.78 | 7665205.78 | 7665205.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270163 | Proyecto de inversión | 1340371.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340371.24, modificado:1340371.24}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, JUEGOS INFANTILES, MALLA PERIMETRAL Y APLICACIÓN DE PINTURA SURFACER EN PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO CCT 14EJN1110V (14DJN13INF), UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS LILAS (EJIDO JESÚS MARÍA), MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08611 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CONOCIDO LAS LILAS,LAS LILAS,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.189904, lat:20.506982}} | 2023-08-15 | 2023-09-15 | 1340371.24 | 1340371.24 | 1340371.24 | 1340371.24 | 1340371.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270164 | Proyecto de inversión | 6752767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6752767.3, modificado:6746902.91}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERAS, MURO-REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENARO CODINA CCT 14DES0140T, UBICADA EN LA LOCALIDAD CD. AZTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08323 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AV. AZTLAN,CIUDAD AZTLAN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.271501, lat:20.613239}} | 2023-09-06 | 2023-12-14 | 6746902.91 | 6746902.91 | 6746902.91 | 6746902.91 | 6746902.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302270165 | Proyecto de inversión | 11477408.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.147740865E7, modificado:1.230978107E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA VIGIL CCT 14EPR0703P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05678 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 1,,TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, lon:-103.2498333, lat:19.6485278}} | 2023-09-13 | 2023-12-12 | 12309781.07 | 12309781.07 | 12309781.07 | 12309781.07 | 12309781.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337597 | Proyecto de inversión | 649835.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649835.18, modificado:520313.22}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08806 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.4939618, lat:20.4309084}} | 2023-09-25 | 2023-10-26 | 520313.22 | 520313.22 | 520313.22 | 520313.22 | 520313.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337554 | Proyecto de inversión | 2802230.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2802230.36, modificado:2802230.35}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, ANDADOR DE LIGA, MURO-REJA PERIMETRAL, ASTA BANDERA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CHÁVEZ MORADO CCT 14DPR4137N, UBICADA EN LA LOCALIDAD PRESA DE BARAJAS (EL CRUCERO DE ARANDAS), MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08612 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:667, direccion:CONOCIDO, PRESA DE BARAJAS (EL CRUCERO DE ARANDAS), lon:-102.4544759, lat:20.7189494}} | 2023-10-20 | 2024-01-17 | 2802230.35 | 2802230.35 | 2802230.35 | 2802230.35 | 2802230.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337555 | Proyecto de inversión | 3103168.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103168.61, modificado:3103168.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3826U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA ROSA DE CASTILLA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08812 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-101.778353, lat:21.20995}} | 2023-10-20 | 2024-01-17 | 3103168.61 | 3103168.61 | 3103168.61 | 3103168.61 | 3103168.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337556 | Proyecto de inversión | 4677790.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4677790.71, modificado:4666997.59}} | REHABILITACIÓN NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, APLANADOS Y PINTURAS EN EDIFICIOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO DÁVALOS VÁZQUEZ CCT 14DPR4124J, UBICADA EN EL FRACC. CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08818 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHULAVISTA,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.3613899, lat:20.497947}} | 2023-10-17 | 2024-01-14 | 4666997.59 | 4666997.59 | 4666997.59 | 4666997.59 | 4666997.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337604 | Proyecto de inversión | 8511886.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8511886.09, modificado:8510936.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA EN EDIFICIO "A", AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN EDIFICIO "B" Y ADMINISTRACIÓN EN EDIFICIO "L" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJÍO DEL TULE, MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08597 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8845515, lat:22.0024076}} | 2023-11-01 | 2024-02-15 | 8510936.16 | 8510936.16 | 8510936.16 | 8510936.16 | 8510936.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337558 | Proyecto de inversión | 2135827.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135827.7, modificado:2128198.21}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54 CCT 14DST0121X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08805 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:FILIBERTO RUVALCABA SANCHEZ,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.2423445, lat:20.8565276}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 2128198.21 | 2128198.21 | 2128198.21 | 2128198.21 | 2128198.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337559 | Proyecto de inversión | 11106280.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.110628063E7, modificado:1.108355579E7}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, AULA DE USOS MULTIPLES, BODEGA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAURENCO FILHO CCT 14DJN1454Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA (LO ARADO), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-04914 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MORELOS # 153,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.5379528, lat:19.6208906}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 11083555.79 | 11083555.79 | 11083555.79 | 11083555.79 | 11083555.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337560 | Proyecto de inversión | 1586663.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586663.6, modificado:1586663.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR0682U, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PUERTA DE LOS RANCHOS (LOS RANCHOS), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08809 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.6894723, lat:20.3831945}} | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 1586663.6 | 1586663.6 | 1586663.6 | 1586663.6 | 1586663.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337565 | Proyecto de inversión | 7114132.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7114132.2, modificado:7104397.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08949 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARREIRA # 60,RANCHO ALEGRE,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2592044, lat:20.4730659}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 7104397.57 | 7104397.57 | 7104397.57 | 7104397.57 | 7104397.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337567 | Proyecto de inversión | 4673858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4673858.54, modificado:4673858.53}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NELLIE CAMPOBELLO CCT 14EPR1616A, UBICADA EN LA COLONIA EL MARTEL, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08620 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:VALLE DE MIRANDA #145,EL MARTEL,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.435154, lat:20.842567}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 4673858.53 | 4673858.53 | 4673858.53 | 4673858.53 | 4673858.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337568 | Proyecto de inversión | 6858563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6858563.34, modificado:6849378.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PALOMAR Y ARIAS CCT 14EPR1214G, UBICADA EN LA COLONIA ALFREDO BARBA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08617 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROLONGACION EMILIANO ZAPATA,ALFREDO BARBA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.309148, lat:20.607021}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 6849378.1 | 6849378.1 | 6849378.1 | 6849378.1 | 6849378.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337569 | Proyecto de inversión | 7263442.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7263442.32, modificado:7259063.79}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03180 | N | 0 | 0 | 285 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PENUNURI # 27,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3371651, lat:20.6891721}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 7259063.79 | 7259063.79 | 7259063.79 | 7259063.79 | 7259063.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337570 | Proyecto de inversión | 6851248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6851248.96, modificado:6841511.05}} | CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CIVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 116 CCT 14DST0048E, UBICADA EN EL CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08604 | N | 0 | 0 | 733 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. INDUSTRIA TEXTIL # 1260,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3914525, lat:20.7485063}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 6841511.05 | 6841511.05 | 6841511.05 | 6841511.05 | 6841511.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337571 | Proyecto de inversión | 12957662.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295766277E7, modificado:1.294760095E7}} | CONSTRUCCION DE AULA SENSORIAL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBLIDAD, REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUNUTZI KIE CCT 14DML0063U, UBICADO EN LA COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08619 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ALVARO ALCAZAR # 399,VILLAS DE SAN JUAN,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3374326, lat:20.7021301}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 12947600.95 | 12947600.95 | 12947600.95 | 12947600.95 | 12947600.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337572 | Proyecto de inversión | 4767056.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4767056.08, modificado:4767056.07}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMATICO, REHABILITACION DE EDIFICIOS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08607 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BETULIA,MUNICIPIO LIBRE,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9611501, lat:21.33226}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 4767056.07 | 4767056.07 | 4767056.07 | 4767056.07 | 4767056.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337573 | Proyecto de inversión | 4204436.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4204436.08, modificado:4199364.98}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO, PATIO CÍVICO, BARDA PERIMETRAL, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CCT 14EPR0328B, UBICADA EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08674 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3513301, lat:20.6647481}} | 2023-12-06 | 2024-02-15 | 4199364.98 | 4199364.98 | 4199364.98 | 4199364.98 | 4199364.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337574 | Proyecto de inversión | 2634992.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2634992.75, modificado:2634991.46}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE CCT 14EML0069N, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06940 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION ALCALDE # 1284,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.34751, lat:20.6977}} | 2023-12-11 | 2024-02-15 | 2634991.46 | 2634991.46 | 2634991.46 | 2634991.46 | 2634991.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260438 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL PASO PRESA LAS PIEDRAS EN EL MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO - 226562 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 226562 | S | 1182 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 48680 TRAMO EL PASO - PRESA LAS PIEDRAS KILÓMETRO 7 + 000 INTERIOR SN EJUTLA, 48680 LOS NARANJOS DE ABAJO, EJUTLA JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 0000 AL 7000 DE LA CARRETRA MUNIC, lon:-104.08943162, lat:19.92659337}} | 2023-09-04 | 2023-10-07 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134903, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA , monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2260438/proyecto_INICIO, 2260438/proyecto_PROCESO, 2260438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243596 | Proyecto de inversión | 997403.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997403.09, modificado:997403.09}} | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA LAJA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALIDA A LA OLACHEA EN LA LOCALIDAD SAN LORENZO MUNICIPAL DE EJUTLA JAL. - 125971 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 125971 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:963.13, meta_modificada:963.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:CALLE SALIDA A LA OLACHEA RANCHERIA SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SURESTE DEL SAN LORENZO RUMBO A LA SALIDA A LA OLACHEA Y A UN COSTADO DEL ARROYO SAN LORENZO, lon:-103.98655184, lat:19.95908777}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 997403.09 | 997403.09 | 997403.09 | 997403.09 | 997403.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:125971, contratista:C. JAVIER CEJA MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA, monto:997403.09, importe_modificado:997403.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:963.13}} | {2243596/proyecto_INICIO, 2243596/proyecto_FIN, 2243596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277322 | Proyecto de inversión | 544877.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544877.55, modificado:544877.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y MADERO DE LA COMUNIDAD DE CARROZAS, MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. - 219335 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 219335 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.77, meta_modificada:119.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS Y MADERO RANCHERIA CARROZAS, 47747 CARROZAS, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS CALLES MADERO Y MORELOS EN LA COMUNIDAD DE CARROZAS MUNICIPIO DE T, lon:-102.73319429, lat:20.48415248}} | 2023-08-07 | 2023-11-30 | 544877.55 | 544877.55 | 544877.55 | 544877.55 | 544877.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/CCS/2023/005, contratista:SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:2474326.43, importe_modificado:2474326.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.77}} | {2277322/proyecto_FIN, 2277322/proyecto_PROCESO, 2277322/proyecto_INICIO, 2277322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261333 | Proyecto de inversión | 93391.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93391.6, modificado:93391.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RAMON CORONA Y JUAREZ COLONIA CENTRO DE TOTOTLAN JALISCO. - 231895 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 231895 | S | 166 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PROL. RAMON CORONA, CALLE PROL. OCAMPO LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL POR LA CALLE RAMON CORONA ENTRE PROL., lon:-102.7931113, lat:20.5385362}} | 2023-06-05 | 2023-07-28 | 93391.6 | 93391.6 | 93391.6 | 93391.6 | 93391.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:93391.6, importe_modificado:93391.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2261333/proyecto_INICIO, 2261333/proyecto_FIN, 2261333/proyecto_INICIO, 2261333/proyecto_PROCESO, 2261333/proyecto_INICIO, 2261333/proyecto_FIN, 2261333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243201 | Proyecto de inversión | 1241201.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241201.11, modificado:1241201.11}} | MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN RENIVELACIONES LOCALES Y BACHEO SUPERFICIAL CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN BOULEVARD, TRAMO MUNICIPALIZADO DE LA CARRETERA FEDERAL 90, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. - 124126 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 124126 | S | 12011 | 11562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90 TRAMO CRUCERO CARRETERA TOTOTLAN - OCOTLAN - TRAMO MUNICIPALIZADO KILÓMETRO 186 + 0 COLONIA TOTOTLÁN CENTRO, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 90 Y CARRETERA ESTATAL 122, CA, lon:-102.79814842, lat:20.54607751}} | 2023-03-31 | 2023-04-14 | 1241201.11 | 1241201.11 | 1241201.11 | 1241201.11 | 1241201.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/FAIS-D/AD/2023, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:1241201.11, importe_modificado:1241201.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2243201/proyecto_INICIO, 2243201/proyecto_FIN, 2243201/proyecto_PROCESO, 2243201/proyecto_INICIO, 2243201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309028 | Proyecto de inversión | 1905096.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905096.84, modificado:1905096.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, MACHUELOS, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA CALLE LEANDRO VALLE A CALLE BAJIO EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 388007 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 388007 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.1, meta_modificada:124.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE BAJIO Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA TINENDA LAS XV LETRAS, lon:-104.0482107, lat:21.05525672}} | 2023-05-03 | 2023-06-17 | 1905096.84 | 1905096.84 | 1905096.84 | 1905096.84 | 1905096.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-07/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1905096.85, importe_modificado:1905096.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.1}} | {2309028/proyecto_INICIO, 2309028/proyecto_PROCESO, 2309028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323001 | Proyecto de inversión | 1700145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700145.0, modificado:1700145.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 452898 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 452898 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HOSTOTIPAQUILLO, 46440 HOSTOTIPAQUILLO, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE 16 DESEPTIEMBRE Y CALLE JESUS MEDINA, BRECHA JUAREZ LA OBRA SE ENCUEBTRA A UNA CUADA DE LA PLAZAPRINCIPAL DE HOSTOTIPAQ, lon:-104.05133541, lat:21.06136734}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 1700145 | 1700145 | 1700145 | 1700145 | 1700145 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-22/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:1700145.0, importe_modificado:1700145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2323001/proyecto_INICIO, 2323001/proyecto_PROCESO, 2323001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402313237 | Proyecto de inversión | 319610.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319610.18, modificado:319610.18}} | CONSTRUCCION DE RED PRINCIPPAL DE DRENAJE, DESCARGAS Y REGISTROS SANITARIOS EN CALLE FRANCIACO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR DE GUADLUPE EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. - 407393 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 407393 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:138.15, meta_modificada:138.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA LABOR DE GUADALUPE, 46440 LABOR DE GUADALUPE, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ENRIQUE CONTRERAS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA PRIM, lon:-104.01867062, lat:21.02818746}} | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 319610.18 | 319610.18 | 319610.18 | 319610.18 | 319610.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-18/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:319610.18, importe_modificado:319610.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:138.15}} | {2313237/proyecto_PROCESO, 2313237/proyecto_FIN, 2313237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319898 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN LA COLONIA LAS DELICIAS EN TOMATLAN, JALISCO. - 435292 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 435292 | S | 250 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:73.91, meta_modificada:73.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA LAS DELICIAS EN TOMATLAN JALISCO, lon:-105.25129676, lat:19.93528434}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.91}} | {2319898/proyecto_PROCESO, 2319898/proyecto_FIN, 2319898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267976 | Proyecto de inversión | 2406727.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2406727.77, modificado:2156241.47}} | Equipamiento electromecánico y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de San José de Ávila municipio de Unión de Tula, Jalisco. (Primera etapa de dos) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23118 | S | 112 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.223056, lat:20.067778}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 2156241.47 | 2156241.47 | 2156241.47 | 2156241.47 | 2156241.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-040-23, contratista:KIPER, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5390603.67, importe_modificado:5390603.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267976/proyecto_INICIO, 2267976/proyecto_PROCESO, 2267976/proyecto_INICIO, 2267976/proyecto_FIN, 2267976/proyecto_PROCESO, 2267976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316201 | Proyecto de inversión | 1704726.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704726.38, modificado:1704726.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ETAPA 1 EN LA LOCALIDAD DE VILLA OBREGÓN MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO - 419167 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 419167 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:PUEBLO VILLA OBREGÓN, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE ANDADOR PRESIDENTE ALBERTO MACIAS Y ANDADOR REVOLUCIÓN, CALLE ALBERTO MACIAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAYA DE SAN PATRICIO MELAQUE, lon:-104.69766481, lat:19.22459671}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 1704726.38 | 1704726.38 | 1704726.38 | 1704726.38 | 1704726.38 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141258, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1704726.38, importe_modificado:1704726.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2316201/proyecto_PROCESO, 2316201/proyecto_INICIO, 2316201/proyecto_PROCESO, 2316201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283040 | Proyecto de inversión | 137341.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137341.42, modificado:137341.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA DE CALLE ARROYO DESDE CALLE MATAMOROS A CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 274696 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 274696 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO COLONIA SAN ANTONIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MATAMOROS, CALLE GONZALES ORTEGA A UN COSTADO DE BODEGA AURRERA Y FRENTE A ESCUELA TÉCNICA NO. 16, lon:-102.70359763, lat:20.29126873}} | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 137341.42 | 137341.42 | 137341.42 | 137341.42 | 137341.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137387, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:137341.42, importe_modificado:137341.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2283040/proyecto_INICIO, 2283040/proyecto_FIN, 2283040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293684 | Proyecto de inversión | 7228697.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7228697.96, modificado:7372916.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN EL TIZATE - 323997 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 323997 | S | 4265 | 4135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ARNICA COLONIA EL FORTÍN, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE MANZANILLA Y CALLE OBSIDIANA, CALLE PASEO DEL FAISAN A LOS COSTADOS DE LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FRACCIONAMIENTOS CEIBAS Y LUNA BOSQUE R, lon:-103.47579521, lat:20.63114166}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 7372916.92 | 7372916.92 | 7372916.92 | 7372916.92 | 7372916.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-060-2023, contratista:DAMAR ACARREOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7372916.93, importe_modificado:7372916.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.0}} | {2293684/proyecto_INICIO, 2293684/proyecto_FIN, 2293684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 7,372,916.92 COMPROMETIDO: 7,372,916.92 DEVENGADO: 7,372,916.92 EJERCIDO: 7,372,916.92 PAGADO: 7,372,916.92 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316944 | Proyecto de inversión | 1908339.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1908339.97, modificado:1908339.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO ETAPA 2 EN LA LOCALIDAD DE VILLA OBREGÓN MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO - 422515 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 422515 | S | 290 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:PUEBLO VILLA OBREGÓN, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRESIDENTE ALBERTO MACIAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE ALBERTO MACIAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAYA DE SAN PATRICIO MELAQUE, lon:-104.6976485, lat:19.22458319}} | 2023-11-27 | 2023-12-30 | 1908339.97 | 1908339.97 | 1908339.97 | 1908339.97 | 1908339.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141351, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:1908339.97, importe_modificado:1908339.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2316944/proyecto_PROCESO, 2316944/proyecto_INICIO, 2316944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273850 | Proyecto de inversión | 367396.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367396.37, modificado:367396.37}} | BALIZAMIENTO Y ALUMBRADO EN LA CALLE OCEANO PACIFICO EN BARRA DE NAVIDAD MUNICIPIO DE CIHUATLAN, JALISCO - 111103 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 111103 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 48987 BARRA DE NAVIDAD, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE OCEANO ATLANTICO POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL PREESCOLAR CONCEPCION GONZALEZ GONZALEZ, lon:-104.68306404, lat:19.21138856}} | 2023-02-27 | 2023-03-25 | 367396.37 | 367396.37 | 367396.37 | 367396.37 | 367396.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141158, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:367396.37, importe_modificado:367396.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2273850/proyecto_INICIO, 2273850/proyecto_PROCESO, 2273850/proyecto_FIN, 2273850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224455 | Proyecto de inversión | 19720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19720.0, modificado:19720.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA EN EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO - 81386 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 81386 | S | 47 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:25, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA TAMALIAGUA, 49339 TAMALIAGUA, SAYULA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA ESTA SITUADA EN LA DELEGACION DE TAMALIAGUA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA DE GUADALAJARACOLIMA ASI MISMO A UN COSTADO DE LA DELEGACION D, lon:-103.52807978, lat:19.900355}} | 2023-03-13 | 2023-03-24 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA , monto:19720.0, importe_modificado:19720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2224455/proyecto_FIN, 2224455/proyecto_PROCESO, 2224455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284224 | Proyecto de inversión | 1985900.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985900.7, modificado:1985900.7}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE RED SANITARIA EN LA CALLE MONTENEGRO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO. - 281229 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 281229 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE EULOGIO RICO Y CALLE CALLEJON DE LA PAROTA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LAS COLONIAS EL TEPE, lon:-103.60534127, lat:19.88974598}} | 2023-10-27 | 2023-12-18 | 1985900.7 | 1985900.7 | 1985900.7 | 1985900.7 | 1985900.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/09, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1985900.7, importe_modificado:1985900.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2284224/proyecto_FIN, 2284224/proyecto_PROCESO, 2284224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228777 | Proyecto de inversión | 1918264.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918264.43, modificado:1918264.44}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ESTAMPADO, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, COLONIA ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 113652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 113652 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA ZALATITAN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ABASCAL Y SOUZA LA OBRA DÁ A LA PLAZA PRINCIPAL DE ZALATITÁN POR LA CALLE NIÑOS HÉROES., lon:-103.2619113, lat:20.65863436}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | 1918264.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-038-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1918264.44, importe_modificado:1918264.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2228777/proyecto_INICIO, 2228777/proyecto_PROCESO, 2228777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229949 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:921787.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL TURNO MATUTINO UBICADO EN CALLE REVOLUCIÓN NO.155 ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, COLONIA SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 118419 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 118419 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:151.2, meta_modificada:151.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN COLONIA SAN ELIAS, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BARRO CRETA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE SAN ELÍAS A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 POR LA CALLE REVOLUCIÓN, lon:-103.25118691, lat:20.62083096}} | 2023-05-22 | 2023-06-16 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | 921787.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-043-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:991800.0, importe_modificado:921787.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.2}} | {2229949/proyecto_INICIO, 2229949/proyecto_FIN, 2229949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248725 | Proyecto de inversión | 1593889.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593889.38, modificado:1593889.38}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 156199 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 156199 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.22615231, lat:20.58390041}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | 1593889.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-045-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1593889.38, importe_modificado:1593889.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2248725/proyecto_PROCESO, 2248725/proyecto_INICIO, 2248725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249103 | Proyecto de inversión | 1668773.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668773.1, modificado:1668773.1}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARCO PERTINAX ENTRE CAMINO A SAN GASPAR Y CERRADA, COLONIA ARCOS DE ZALATITÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 158652 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 158652 | S | 338 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:507.28, meta_modificada:507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ARCO PERTINAX COLONIA ARCOS DE ZALATITAN, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN GASPAR Y CERRADA CERRADA, CALLE ARCO VALENTE A 500 METROS DE LOS CAMPOS DE FUTBOL VIDA POR LA CALLE PROLONGACIÓN GIGANTES Y C, lon:-103.24061791, lat:20.65887118}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | 1668773.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-047-2023, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1668773.1, importe_modificado:1668773.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:507.28}} | {2249103/proyecto_INICIO, 2249103/proyecto_PROCESO, 2249103/proyecto_FIN, 2249103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298408 | Proyecto de inversión | 630301.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630301.68, modificado:630301.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE GABINO BARRERA EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. - 343413 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 343413 | S | 26 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GABINO BARRERA PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JESUS LOPEZ BARRERA Y CALLE AGUSTIN LOPEZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CERRITO. SE ENCUENTRA A 350 METROS APROXIMADAMENTE D, lon:-102.22141726, lat:20.61232857}} | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 630301.68 | 630301.68 | 630301.68 | 630301.68 | 630301.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/17-2023, contratista:GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:630301.68, importe_modificado:630301.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2298408/proyecto_INICIO, 2298408/proyecto_FIN, 2298408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317945 | Proyecto de inversión | 668238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668238.0, modificado:636336.75}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA UNIDAD HABITACIONAL HÉROES DE CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. 3RA. ETAPA - 426303 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 426303 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE HELEODORO HERNANDEZ LOZA COLONIA INFONAVIT, 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BATALLON DE SAN BLAS Y CALLE CORONEL SANTIAGO, CALLE HELEODORO COLEGIO MILITAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA , lon:-102.94910032, lat:20.38454343}} | 2023-05-23 | 2023-08-31 | 0 | 636336.75 | 636336.75 | 636336.75 | 636336.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:668238.0, importe_modificado:668238.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2317945/proyecto_INICIO, 2317945/proyecto_FIN, 2317945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228791 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113762 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 113762 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2023-05-04 | 2023-12-12 | 0 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:JAL-PON-DOP-SUPRVISOR-2023, contratista:ARQ. OSCAR DANIEL ROJAS LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2228791/proyecto_INICIO, 2228791/proyecto_PROCESO, 2228791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306616 | Proyecto de inversión | 511450.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511450.76, modificado:511450.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE DE 12 PULGADAS EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES SAN MARCOS, SAN PEDRO Y SAN PABLO, EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. ETAPA 2. - 377957 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 377957 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.6, meta_modificada:99.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN MARCOS LA CALLE SE ENCUENTRA ENSEGUIDA DEL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LA CALLE SAN MARCOS Y SAN PABLO. HAY UNA ESCUEL, lon:-102.229906, lat:20.608332}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 511450.76 | 511450.76 | 511450.76 | 511450.76 | 511450.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/18-2023, contratista:RICARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:511450.76, importe_modificado:511450.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.6}} | {2306616/proyecto_INICIO, 2306616/proyecto_FIN, 2306616/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288820 | Proyecto de inversión | 647920.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647920.84, modificado:647920.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO CAMPESTRE LAS CAÑADAS. - 302119 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 302119 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE GANSO COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HALCONES Y CALLE CONDOR, EN LA COLONIA CAMPESTRE LAS CAÑADAS SE CONSTRUIRÁN 4 CUARTOS DORMITORIOS.1.EL PRIMERO EN EL DOMICI, lon:-105.21150468, lat:20.69691691}} | 2023-08-28 | 2023-12-31 | 647920.84 | 647920.84 | 647920.84 | 647920.84 | 647920.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/10/2023, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:9394852.32, importe_modificado:9394852.32}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2288820/proyecto_PROCESO, 2288820/proyecto_INICIO, 2288820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294943 | Proyecto de inversión | 278650.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278650.2, modificado:278650.2}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN EL CAMINO QUE VA A DE LA LOCALIDAD DE EL REAL A LA LOCALIDAD DE EL PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 329725 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 329725 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.6, meta_modificada:19.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 37 + 70 RANCHERIA EL REAL, 48835 EL REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUA, lon:-104.6784645, lat:19.93224629}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 278650.2 | 278650.2 | 278650.2 | 278650.2 | 278650.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:278650.2, importe_modificado:278650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.6}} | {2294943/proyecto_INICIO, 2294943/proyecto_FIN, 2294943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225828 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR A UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 93931 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 93931 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO 1+200 - MANALISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LA CIENEGA, 47330 LA CIÉNEGA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y CAMINO CAMINO A MANALISCO, A 40 METROS DE L, lon:-103.05235052, lat:21.20955516}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:4466.0, importe_modificado:4466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2225828/proyecto_INICIO, 2225828/proyecto_PROCESO, 2225828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294908 | Proyecto de inversión | 205520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205520.5, modificado:205520.5}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LOS OCOTITOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 329545 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 329545 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:256, direccion:BRECHA TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS OCOTITOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 160 RANCHERIA LOS OCOTITOS, 48843 LOS OCOTITOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA COMU, lon:-104.86498119, lat:19.83116388}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 205520.5 | 205520.5 | 205520.5 | 205520.5 | 205520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:205520.5, importe_modificado:205520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2294908/proyecto_PROCESO, 2294908/proyecto_FIN, 2294908/proyecto_PROCESO, 2294908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242420 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR A UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE HUISQUILCO. - 95116 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 95116 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:56, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO HUISQUILCO, 47310 EL GUAYABO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO AL GUAYABO, POR EL CRUCE DE CAMINOS ENTRE HUISQUILCO Y BARRIO EL GUAYABO., lon:-102.98575532, lat:21.13529365}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134105, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:4466.0, importe_modificado:4466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2242420/proyecto_INICIO, 2242420/proyecto_PROCESO, 2242420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269316 | Adquisición | 40814535 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0814535E7, modificado:4.0724986E7}} | Adquisicion de equipo de computo, vehiculo, equipo tecnologico y software para las instituciones de seguridad del estado (Secretaria de Seguridad, Fiscalia Estatal y C5) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1-FOFISP-2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:957.0, meta_modificada:988.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 40724986 | 40724986 | 40724986 | 40724986 | 40724986 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:988.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplico reprogramación, se suman $780,905.26 de Rendimientos Financieros y se restan reintegro por 899,171.50, trimestre:5.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242426 | Proyecto de inversión | 4466 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466.0, modificado:4466.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADOR SOLAR PARA UNA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA. - 95264 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 95264 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:225, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 AL 200 - ESCUELA DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA AGUA COLORADA, 47325 AGUA COLORADA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE AGUA COLORADA Y BRECHA DENTRO DE LA COM, lon:-102.89472724, lat:21.10686754}} | 2023-06-01 | 2023-12-30 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | 4466 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:4466.0, importe_modificado:4466.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2242426/proyecto_INICIO, 2242426/proyecto_PROCESO, 2242426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247902 | Proyecto de inversión | 2334700.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334700.84, modificado:2334700.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO BUENOS AIRES - 151094 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 151094 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 48370 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE OBELISCO Y CALLE FELIPE ANGELES, EL PROYECTO SE LOCALIZA DENTRO DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ A 80 METROS AL SUR SE E, lon:-105.22362812, lat:20.59826966}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 2334700.84 | 2334700.84 | 2334700.84 | 2334700.84 | 2334700.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/11/2023, contratista:ALTA TORSION CONTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:7280088.76, importe_modificado:7280088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2247902/proyecto_INICIO, 2247902/proyecto_FIN, 2247902/proyecto_PROCESO, 2247902/proyecto_FIN, 2247902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337575 | Proyecto de inversión | 2536937.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2536937.06, modificado:2536178.01}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 2 ANTONIO ALCALDE CCT 14EML0069N, UBICADO EN LA COLONIA MIRAFLORES, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09017 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION ALCALDE # 1284,MIRAFLORES,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.34751, lat:20.6977}} | 2023-12-11 | 2024-02-15 | 2536178.01 | 2536178.01 | 2536178.01 | 2536178.01 | 2536178.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337576 | Proyecto de inversión | 2264368.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264368.41, modificado:2264368.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR4071V, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESONCITO EL 1, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08815 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8535, lat:21.4167778}} | 2023-12-11 | 2024-02-15 | 2264368.41 | 2264368.41 | 2264368.41 | 2264368.41 | 2264368.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337577 | Proyecto de inversión | 4219339.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4219339.64, modificado:4219339.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES, PATIO CÍVICO, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR4071V, UBICADA EN LA LOCALIDAD MESONCITO EL 1, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09018 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8535, lat:21.4167778}} | 2023-12-11 | 2024-02-15 | 4219339.64 | 4219339.64 | 4219339.64 | 4219339.64 | 4219339.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337578 | Proyecto de inversión | 2684995.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684995.23, modificado:2674755.26}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS EDUARDO MATOS MOCTEZUMA CCT 14DJN2294Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD COPALA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08810 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 13,*,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.411878, lat:20.835768}} | 2023-12-11 | 2024-02-15 | 2674755.26 | 2674755.26 | 2674755.26 | 2674755.26 | 2674755.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337579 | Proyecto de inversión | 3868998.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3868998.33, modificado:3739196.69}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03460 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:HERMENEGILDO GALEANA # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.74157, lat:20.67283}} | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 3739196.69 | 3739196.69 | 3739196.69 | 3739196.69 | 3739196.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337580 | Proyecto de inversión | 5047516.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047516.13, modificado:4947730.77}} | MEJORAMIENTO DE EDIFICIO C EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09019 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:HERMENEGILDO GALEANA # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.74157, lat:20.67283}} | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 4947730.77 | 4947730.77 | 4947730.77 | 4947730.77 | 4947730.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337581 | Proyecto de inversión | 7681793.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7681793.92, modificado:7605817.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO H, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIO Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09020 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:HERMENEGILDO GALEANA # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.74157, lat:20.67283}} | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 7605817.19 | 7605817.19 | 7605817.19 | 7605817.19 | 7605817.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337582 | Proyecto de inversión | 2173506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173506.27, modificado:2173506.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 90 CCT 14DST0090U, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09021 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:HERMENEGILDO GALEANA # 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.74157, lat:20.67283}} | 2023-12-22 | 2024-02-21 | 2173506.22 | 2173506.22 | 2173506.22 | 2173506.22 | 2173506.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337583 | Proyecto de inversión | 3587926.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3587926.43, modificado:3587923.43}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06451 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 10,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.4822222, lat:19.5505556}} | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 3587923.43 | 3587923.43 | 3587923.43 | 3587923.43 | 3587923.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337585 | Proyecto de inversión | 3593646.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593646.55, modificado:3593646.55}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1522N, UBICADA EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09040 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 10,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.4822222, lat:19.5505556}} | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 3593646.55 | 3593646.55 | 3593646.55 | 3593646.55 | 3593646.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337586 | Proyecto de inversión | 4349909.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349909.21, modificado:4349906.16}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, PATIO CIVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CCT 14DPR1522N, UBICADA EN LA LOCALIDAD TECOMATES (PIEDRA PESADA), MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09041 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 10,,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.4822222, lat:19.5505556}} | 2023-12-28 | 2024-02-27 | 4349906.16 | 4349906.16 | 4349906.16 | 4349906.16 | 4349906.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337599 | Proyecto de inversión | 3215012.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215012.57, modificado:3215008.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DTV0565D, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAMICHÍN, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08825 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXCACUESCO,JALISCO, lon:-103.8637529, lat:19.5523776}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 3215008.05 | 3215008.05 | 3215008.05 | 3215008.05 | 3215008.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337607 | Proyecto de inversión | 2440733.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440733.02, modificado:2440732.9}} | REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y RED SANITARIA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 10 CCT 14ECB0010A, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-08623 | N | 0 | 0 | 605 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN 100,SAN SEBASTIÁN EL GRANDE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4238623, lat:20.5280533}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2440732.9 | 2440732.9 | 2440732.9 | 2440732.9 | 2440732.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337608 | Proyecto de inversión | 171199.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171199.84, modificado:171199.2}} | REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL COBAEJ NO. 13 CCT 14ECB0013Y, UBICADO EN LA COLONIA JALISCO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08649 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MOSCATA 291,JALISCO IV SECCIÓN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2650949, lat:20.680497}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 171199.2 | 171199.2 | 171199.2 | 171199.2 | 171199.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337600 | Proyecto de inversión | 2654451.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654451.58, modificado:2643664.34}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0377U, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08886 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JESÚS MARTÍNEZ 3,BENITO JUÁREZ,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4832781, lat:20.7300513}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2643664.34 | 2643664.34 | 2643664.34 | 2643664.34 | 2643664.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337602 | Proyecto de inversión | 2198776.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198776.64, modificado:2198776.62}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, ANDADORES DE LIGA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS ALBERTO MIGUEL RODRÍGUEZ FAISAL CCT 14DJN2255Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08986 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:SEBASTIAN ALLENDE 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6915659, lat:20.761625}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2198776.62 | 2198776.62 | 2198776.62 | 2198776.62 | 2198776.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219562 | Proyecto de inversión | 1377099.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377099.27, modificado:1377099.27}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 43406 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 43406 | S | 198 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:734.0, meta_modificada:735.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE SALVADOR OROZCO LORETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE LOS PINOS DE ADOLFO LOPEZ M, lon:-103.30897171, lat:20.58666798}} | 2023-03-17 | 2023-05-11 | 1377099.27 | 1377099.27 | 1377099.27 | 1377099.27 | 1377099.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 07/2023, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1377099.27, importe_modificado:963969.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.4}} | {2219562/proyecto_INICIO, 2219562/proyecto_PROCESO, 2219562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220764 | Proyecto de inversión | 1725072.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725072.18, modificado:1725072.18}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y BOCAS DE TORMENTA EN CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA - 51586 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 51586 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:392.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL BRAVO COLONIA JUAN DE LA BARRERA, 45618 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE VIOLETA, CALLE COLEGIO MILITAR LA OBRA SE UBICA EN EN C. GENERAL BRAVO DE NICOLAS BRAVO A JUAN DE, lon:-103.33539072, lat:20.57178464}} | 2023-04-07 | 2023-06-15 | 1725072.18 | 1725072.18 | 1725072.18 | 1725072.18 | 1725072.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 17/2023, contratista:ASFALTOS SAN SEBSTIÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1725072.18, importe_modificado:1207550.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:392.1}} | {2220764/proyecto_INICIO, 2220764/proyecto_FIN, 2220764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310398 | Proyecto de inversión | 1814528.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814528.93, modificado:1814528.93}} | REHABILITACION DE CALLE NIÑOS HEROES, CON RESTITUCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO. - 393502 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 393502 | S | 83 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1356.0, meta_modificada:1356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO HERRADURA, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PROLONGACION ALLENDE, EL BARRIO DE LA HERRADURA SE ENCUENTRA LOCALIZADO AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MA, lon:-103.02637827, lat:19.91461555}} | 2023-10-17 | 2023-11-06 | 1814528.93 | 1814528.93 | 1814528.93 | 1814528.93 | 1814528.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137916, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:1814528.93, importe_modificado:1814528.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1356.0}} | {2310398/proyecto_INICIO, 2310398/proyecto_FIN, 2310398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207355 | Proyecto de inversión | 1024739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024739.67, modificado:1024739.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 12360 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12360 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:222.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE TORRECILLAS COLONIA BUENOS AIRES, 45606 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AGUA DE RIO Y CALLE JOSE ROSAS, CALLE LEGALIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TORRECILLAS ENTRE DE AGUA DE RIO Y JOS, lon:-103.36553263, lat:20.60894038}} | 2023-02-17 | 2023-04-06 | 1024739.67 | 1024739.67 | 1024739.67 | 1024739.67 | 1024739.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARTMAR DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1024739.67, importe_modificado:717317.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.76}} | {2207355/proyecto_INICIO, 2207355/proyecto_FIN, 2207355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310691 | Proyecto de inversión | 289179.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289179.64, modificado:289179.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIOS EN EL BARRIO DEL CHARANDAS - 394756 | 14 | Jalisco | 59 | Mazamitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mazamitla | 394756 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE GOMEZ BARRIO CHARANDAS, 49500 MAZAMITLA, MAZAMITLA JALISCO ENTRE CALLE RIO DE GOMEZ Y CALLE FRANCISCO MUNGUIA, ESTA UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIPAL DE MAZAMITLA, lon:-103.02112923, lat:19.90854389}} | 2023-04-10 | 2023-04-24 | 289179.64 | 289179.64 | 289179.64 | 289179.64 | 289179.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137918, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, monto:289179.64, importe_modificado:289179.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2310691/proyecto_INICIO, 2310691/proyecto_FIN, 2310691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308882 | Proyecto de inversión | 397219.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397219.33, modificado:397219.33}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MICHEL EN EL MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO - 387401 | 14 | Jalisco | 40 | Hostotipaquillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hostotipaquillo | 387401 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.1, meta_modificada:83.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:46, direccion:RANCHERIA MICHEL, 46440 MICHEL, HOSTOTIPAQUILLO JALISCO ENTRE Y , EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA AL INGRESO DE LA POBLACION, lon:-104.14824308, lat:21.13477709}} | 2023-04-25 | 2023-05-23 | 397219.33 | 397219.33 | 397219.33 | 397219.33 | 397219.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HOSTO-JAL-FAIS-06/2023/AD, contratista:TERZAGHI CONSTRUCCION Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOSTOTIPAQUILLO JALISCO, monto:397219.33, importe_modificado:397219.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.1}} | {2308882/proyecto_INICIO, 2308882/proyecto_PROCESO, 2308882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323170 | Proyecto de inversión | 76422.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76422.13, modificado:76422.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MOTIVO DE INGRESO EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA EN LA COLONIA INDIGENA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 454011 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 454011 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE ACAMAPICHTLI COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ACAMAPICHTLI, CALLE CHIMALPOPOCA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA A ESPLADA DEL CBTA, lon:-105.25338577, lat:19.93140111}} | 2023-11-06 | 2023-11-18 | 76422.13 | 76422.13 | 76422.13 | 76422.13 | 76422.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:76422.13, importe_modificado:76422.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2323170/proyecto_PROCESO, 2323170/proyecto_FIN, 2323170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290102 | Proyecto de inversión | 4041 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4041.0, modificado:4041.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROCO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ - 308171 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 308171 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:74, direccion:CALLE LATERAL A CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO RANCHERIA SANTA CRUZ, 49875 SANTA CRUZ, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA JIQUILPAN A MANZANILLO Y CALLE REFORMA, ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRU, lon:-103.41865801, lat:19.23895569}} | 2023-11-30 | 2023-12-25 | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | 4041 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:4041.0, importe_modificado:4041.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {2290102/proyecto_INICIO, 2290102/proyecto_FIN, 2290102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402339929 | Acción | 527697.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527697.42, modificado:527697.42}} | RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 012 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRANZA, lon:-102.251051, lat:21.5268}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRANZA, lon:-102.249087, lat:21.52694}} | 2023-08-30 | 2023-10-09 | 527697.42 | 527697.42 | 527697.42 | 527697.42 | 527697.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2339929/proyecto_INICIO, 2339929/proyecto_PROCESO, 2339929/proyecto_FIN, 2339929/proyecto_PROCESO, 2339929/proyecto_FIN, 2339929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402339938 | Acción | 590673.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590673.38, modificado:590673.38}} | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA CALLE DOROTEO ARANGO, EN ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JALISCO | 14 | Jalisco | 35 | Encarnación de Díaz |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Encarnación de Díaz | 013 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOROTEO ARANGO, lon:-102.241254, lat:21.50952}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DOROTEO ARANGO, lon:-102.241511, lat:21.507254}} | 2023-09-06 | 2023-10-13 | 590673.38 | 590673.38 | 590673.38 | 590673.38 | 590673.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2339938/proyecto_INICIO, 2339938/proyecto_FIN, 2339938/proyecto_PROCESO, 2339938/proyecto_INICIO, 2339938/proyecto_PROCESO, 2339938/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402338754 | Proyecto de inversión | 12100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21E7, modificado:1.197806826E7}} | Reconstrucción de puente vehicular en la calle Jacinto Cortina, sobre el río ¿Salsipuedes¿ entre la calle Mercado y la calle Libertad, municipio de San Gabriel, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002301235 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Jacinto Cortina, sobre el río ¿Salsipuedes¿ entre la calle Mercado y la calle Libertad, municipio de San Gabriel, lon:-103.765505, lat:19.746473}} | 2023-12-27 | 2024-03-31 | 11978068.26 | 11978068.26 | 11978068.26 | 11978068.26 | 11978068.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-IVSEDATU-OB-I3P-1908-2023, contratista:MAXICONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.197937302E7, importe_modificado:1.197937302E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2338754/proyecto_FIN, 2338754/proyecto_PROCESO, 2338754/proyecto_INICIO, 2338754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287939 | Proyecto de inversión | 4044534.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044534.79, modificado:4041792.12}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A SAYULAPAN, EN EL FRACCIONAMIENTO MOPROVIDIGZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 297425 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 297425 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2454.2, meta_modificada:2454.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAYULAPAN PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE CARRTERA GUADALAJARA CD GUZMAN Y , SE LLEGA POR LA CARRETERA GUADALAJARA CD GUZMAN AL LLEGAR A LA GAS, lon:-103.57651686, lat:20.21522057}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 4041792.12 | 4041792.12 | 4041792.12 | 4041792.12 | 4041792.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/09-FAIS-2023, contratista:A.& G. URBANIZADORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:4041792.12, importe_modificado:4041792.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2454.2}} | {2287939/proyecto_PROCESO, 2287939/proyecto_FIN, 2287939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249300 | Proyecto de inversión | 496650.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496650.1, modificado:496650.1}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA DELEGACIÓN DE GENERAL ANDRÉS FIGUEROA, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. - 159906 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 159906 | S | 61 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO , 45765 GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA DOS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LOPEZ MATEOS, EN LA CALLE NACIONAL CRUZA CON LA CALLE ABASOLO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA DELE, lon:-103.60600294, lat:20.29762398}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 496650.1 | 496650.1 | 496650.1 | 496650.1 | 496650.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/02 FAIS/2023, contratista:Ing. Carlos Alverto Ocampo Alonzo, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:496650.1, importe_modificado:496650.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2249300/proyecto_INICIO, 2249300/proyecto_FIN, 2249300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316440 | Proyecto de inversión | 855485.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855485.13, modificado:855485.13}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ROBERTO BRISEÑO EN LA LOCALIDAD DE EL BRISEÑO MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 420173 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 420173 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE ROBERTO BRISEÑO PUEBLO EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), 45757 EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE UNION Y , SE ENTRA POR LA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA A CIUDAD GUZMAN EN EL PUENTE SE DA VUELTA A L, lon:-103.59626713, lat:20.24380486}} | 2023-12-08 | 2023-12-31 | 855485.13 | 855485.13 | 855485.13 | 855485.13 | 855485.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138845, contratista:, convocante:ZACOALCO DE TORRES, monto:855485.13, importe_modificado:855485.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2316440/proyecto_PROCESO, 2316440/proyecto_INICIO, 2316440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402293610 | Proyecto de inversión | 1548482.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548482.66, modificado:1548482.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE ANTONIO TORRES ENTRE INSURGENTES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO - 323731 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 323731 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ANTONIO TORRES PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA AUNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA P, lon:-103.57040255, lat:20.23156903}} | 2023-11-20 | 2023-12-23 | 1548482.66 | 1548482.66 | 1548482.66 | 1548482.66 | 1548482.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/07-FAIS-2023, contratista:CARLOS ALVERTO OCAMPO ALONZO, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:1548482.66, importe_modificado:1548482.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:647.0}} | {2293610/proyecto_FIN, 2293610/proyecto_PROCESO, 2293610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245171 | Proyecto de inversión | 209408.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209408.25, modificado:209408.25}} | REHABILITACIÓN DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA PEDRO MORENO CON CLAVE 14DTV0070U, DE LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO - 135014 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 135014 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.8, meta_modificada:294.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:ANDADOR PATIO CIVICO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA DENTRO DELA , lon:-101.65204149, lat:21.88638943}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 209408.25 | 209408.25 | 209408.25 | 209408.25 | 209408.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134342, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:209408.25, importe_modificado:209408.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.8}} | {2245171/proyecto_INICIO, 2245171/proyecto_PROCESO, 2245171/proyecto_FIN, 2245171/proyecto_PROCESO, 2245171/proyecto_FIN, 2245171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284276 | Proyecto de inversión | 826163.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826163.7, modificado:826163.7}} | CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DE RED HIDRUALICA EN LA CALLE MONTENEGRO UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO - 281446 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 281446 | S | 450 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MONTENEGRO COLONIA HELIODORO HERNANDEZ LOZA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE EULOGIO RICO Y CALLE CALLEJON DE LA PAROTA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE LAS COLONIAS EL TEPE, lon:-103.60524039, lat:19.88945986}} | 2023-10-27 | 2023-12-18 | 826163.7 | 826163.7 | 826163.7 | 826163.7 | 826163.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/08, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:826163.7, importe_modificado:826163.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2284276/proyecto_INICIO, 2284276/proyecto_PROCESO, 2284276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224568 | Proyecto de inversión | 728932.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728932.4, modificado:728932.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVOY BIENES PUBLICOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO - 82015 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 82015 | S | 1260 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:26, direccion:CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN COLONIA USMAJAC, 49330 USMAJAC, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAMON CORONA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA LOPEZ COTILLA EN LA DELEGACION DE USMAJAC , lon:-103.53945, lat:19.87585042}} | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | 728932.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2023/03, contratista:SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:728932.4, importe_modificado:728932.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2224568/proyecto_INICIO, 2224568/proyecto_FIN, 2224568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271504 | Proyecto de inversión | 1198840.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198840.38, modificado:1198840.38}} | PROYECTO CULTURAL OLIVIA YAÑEZ EN EL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Sayula | PAICE 2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ #2, lon:-103.6008822, lat:19.8828159}} | 2023-10-02 | 2024-02-29 | 1198840.38 | 1198840.38 | 1198840.38 | 1198840.38 | 1198840.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/PAICE-2023/07, contratista:JOSE DE JESUS GONZALEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1198840.38, importe_modificado:1198840.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.0}} | {2271504/proyecto_INICIO, 2271504/proyecto_PROCESO, 2271504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294781 | Proyecto de inversión | 12149114.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.21491144E7, modificado:1.409834121E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 328804 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 328804 | S | 6829 | 6653 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLEJON CHABACANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMONES Y CALLE GRANADOS, CALLE MANZANOS SOBRE LAS CALLES INTERVENIDAS SE ENCUENTRAN LA CAPILLA SAN FRANCISCO JAVIER Y EL CENTRO DE SAL, lon:-103.35604723, lat:20.74745136}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 14098341.21 | 14098341.21 | 14098341.21 | 14098341.21 | 14098341.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-034-2023, contratista:ECO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1.410777984E7, importe_modificado:1.410777984E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:279.0}} | {2294781/proyecto_INICIO, 2294781/proyecto_FIN, 2294781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 14,098,341.21 COMPROMETIDO: 14,098,341.21 DEVENGADO: 14,098,341.21 EJERCIDO: 14,098,341.21 PAGADO: 14,098,341.21 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326990 | Proyecto de inversión | 4554426.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554426.6, modificado:4553954.59}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR PRINCIPAL SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ SANTANA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA E HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. - 313713 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 313713 | S | 116 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1134.64, meta_modificada:1134.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ SANTANA PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA SUR, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ SANTANA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE INDEPENDENCIA SU, lon:-103.43158729, lat:20.28483784}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 4553954.59 | 4553954.59 | 4553954.59 | 4553954.59 | 4553954.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1224-2023, contratista:VICTOR HUGO AGUILAR BARRIOS, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3704426.6, importe_modificado:4554426.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1134.64}} | {2326990/proyecto_INICIO, 2326990/proyecto_PROCESO, 2326990/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327005 | Proyecto de inversión | 7980106.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7980106.84, modificado:7975386.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGO DE CHAPALA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO. - 314080 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 314080 | S | 191 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2847.0, meta_modificada:2847.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPALA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO SANTIAGO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAGO DE CHAPALA ENTRE LA CALLE RIO LERMA Y LA CALLE , lon:-103.04125035, lat:20.16809732}} | 2023-11-08 | 2023-12-31 | 7975386.43 | 7975386.43 | 7975386.43 | 7975386.43 | 7975386.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-899-2023, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:7980106.84, importe_modificado:7980106.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2847.0}} | {2327005/proyecto_PROCESO, 2327005/proyecto_INICIO, 2327005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218240 | Proyecto de inversión | 70456.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70456.21, modificado:70456.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO DE CALLE SAN ISIDRO A LOPEZ MATEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 35719 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 35719 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO BARRIO SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA ARROYO Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE LOPEZ MATEOS A DOS CUADRAS DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DEL ARROYO, lon:-102.70878574, lat:20.29867144}} | 2023-04-03 | 2023-04-15 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | 70456.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:70456.21, importe_modificado:70456.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2218240/proyecto_INICIO, 2218240/proyecto_PROCESO, 2218240/proyecto_FIN, 2218240/proyecto_INICIO, 2218240/proyecto_FIN, 2218240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261928 | Proyecto de inversión | 1285031.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285031.3, modificado:1285031.3}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN INFONAVIT Y LAS CALLES SOR JUANA INES DE L A CRUZ , PAMDALE, PRIVADA STA. MARIA Y CALLE DE INGRESO AL IMSS EN PONCITLAN, JAL. - 234922 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 234922 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2278.7, meta_modificada:2278.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE MIGUEL MONTES LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LAS, lon:-102.92959709, lat:20.38504839}} | 2023-06-19 | 2023-07-10 | 0 | 1285031.3 | 1285031.3 | 1285031.3 | 1285031.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-09, contratista:MARCO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1285031.3, importe_modificado:1285031.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2278.7}} | {2261928/proyecto_FIN, 2261928/proyecto_PROCESO, 2261928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317679 | Proyecto de inversión | 273924.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273924.9, modificado:383652.6}} | REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO EN LAS CALLES GONZÁLEZ GALLO, Y LUIS CAMARENA ENTRE LAS CALLES ENCARNACIÓN ROSAS Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHILCO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 425390 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 425390 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:4, direccion:CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ GALLO RANCHERIA , 00000 TLACHICHILCO DEL CARMEN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS CAMARENA Y CALLE ENCARNACION ROSAS, CALLE 16 SEPTIEMBRE ESTA CALLE CRUZA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y EL JARDIN DE NI, lon:-103.0880362, lat:20.33409721}} | 2023-03-30 | 2023-04-21 | 0 | 383652.6 | 383652.6 | 383652.6 | 383652.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137719, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:273924.9, importe_modificado:273924.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1245.0}} | {2317679/proyecto_PROCESO, 2317679/proyecto_INICIO, 2317679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402323089 | Proyecto de inversión | 15868.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15868.41, modificado:15868.41}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FLORES MAGON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO - 453480 | 14 | Jalisco | 102 | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonaya | 453480 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACIÓN PEDRO MORENO Y CALLE GUADALUPE ZUZO, CALLE AVILA CAMACHO LA CALLE ES FLORES MAGÓN ENTRE PEDRO MORENO Y GUADALUPE ZUNO, lon:-103.96783548, lat:19.78285385}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 15868.41 | 15868.41 | 15868.41 | 15868.41 | 15868.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146377, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO, monto:15868.41, importe_modificado:15868.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2323089/proyecto_INICIO, 2323089/proyecto_FIN, 2323089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241516 | Proyecto de inversión | 107043 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107043.0, modificado:107043.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMA COLORADA. - 53303 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 53303 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 AL 220 - LOMA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 150 INTERIOR 47300 RANCHO LOMA COLORADA, 47300 LOMA COLORADA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CARRETERA LOMA COLORADA Y BRECHA DENTRO DE LA COM, lon:-102.99467596, lat:21.20947906}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | 107043 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134098, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:107043.0, importe_modificado:107043.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2241516/proyecto_INICIO, 2241516/proyecto_FIN, 2241516/proyecto_PROCESO, 2241516/proyecto_FIN, 2241516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294463 | Proyecto de inversión | 80272.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80272.7, modificado:80272.7}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANASTACIO CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 326955 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 326955 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:240, direccion:CALLE ANASTACIO CAMACHO COLONIA ARROYO ZARCO, 48800 ARROYO ZARCO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE SIRILO SARABIA Y , CALLE LIBRAMIENTO SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 400 MTS POR LA CARRETERA RUMBO A CHAMELA SE ENCUE, lon:-104.6179282, lat:19.71562809}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 80272.7 | 80272.7 | 80272.7 | 80272.7 | 80272.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:80272.7, importe_modificado:80272.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2294463/proyecto_PROCESO, 2294463/proyecto_FIN, 2294463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294351 | Proyecto de inversión | 63964.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63964.89, modificado:63964.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CIRILO SARABIA Y ANASTACIO CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 326522 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 326522 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:240, direccion:CALLE CIRILO SARABIA Y ANASTACIO CAMACHO COLONIA ARROYO ZARCO, 48800 ARROYO ZARCO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR LA CARRETERA RUMBO A CHAMELA INICIANDO ESTA SE ENCUENTRA, lon:-104.61712353, lat:19.71601693}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 63964.89 | 63964.89 | 63964.89 | 63964.89 | 63964.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137433, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:63964.89, importe_modificado:63964.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2294351/proyecto_PROCESO, 2294351/proyecto_FIN, 2294351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248547 | Proyecto de inversión | 467712 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467712.0, modificado:468647.42}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EL PALMAR A RANCHITOS Y SANTA CRUZ DE OTATES - 155016 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 155016 | S | 64 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:126, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE RANCHITOS - LOCALIDAD EL PALMAR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 RANCHO EL PALMAR, 48867 EL PALMAR (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRTERA EST 554 VILLA PURIFICACION A CHA, lon:-104.97632874, lat:19.67696276}} | 2023-05-10 | 2023-05-24 | 468647.42 | 468647.42 | 468647.42 | 468647.42 | 468647.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:468647.42, importe_modificado:468647.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2248547/proyecto_INICIO, 2248547/proyecto_PROCESO, 2248547/proyecto_FIN, 2248547/proyecto_PROCESO, 2248547/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402275597 | Proyecto de inversión | 911204.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911204.77, modificado:911204.77}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON ENROCAMIENTO DE TALUD EN MÁRGENES DEL RIO CUIXMALA PARA PROTECCIÓN DE DESBORDAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 174994 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 174994 | S | 185 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2209.3, meta_modificada:2209.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:36, direccion:BRECHA TRAMO MARGEN DE RIO CUIXMALA COLINDANDO CON PARCELAS - CAUSE DE RIO CUIXMALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 345 PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 48892 FRANCISCO VILLA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLEJON CAMINO HACIA EL POZO DE AGU, lon:-104.96827112, lat:19.39280733}} | 2023-06-08 | 2023-08-15 | 911204.77 | 911204.77 | 911204.77 | 911204.77 | 911204.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:911204.77, importe_modificado:911204.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2209.3}} | {2275597/proyecto_FIN, 2275597/proyecto_INICIO, 2275597/proyecto_PROCESO, 2275597/proyecto_FIN, 2275597/proyecto_INICIO, 2275597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316231 | Proyecto de inversión | 334808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334808.0, modificado:334808.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS COMITANCITO A MIGUEL HIDALGO VIEJO DE APAZULCO - 419251 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 419251 | S | 36 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:817.42, meta_modificada:817.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO COMITANCITO - MIGUEL HIDALGO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 211 PUEBLO APAZULCO MIGUEL HIDALGO VIEJO, 48890 COMITANCITO, LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 BARRA DE NAVIDAD - PUERTO VALLARTA Y CAR, lon:-104.70085699, lat:19.49997422}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 334808 | 334808 | 334808 | 334808 | 334808 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138211, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:334808.0, importe_modificado:334167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:817.42}} | {2316231/proyecto_INICIO, 2316231/proyecto_FIN, 2316231/proyecto_PROCESO, 2316231/proyecto_INICIO, 2316231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318462 | Proyecto de inversión | 118885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118885.9, modificado:118885.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TECUESTITAN EL CEDRO EL HIGUERAL - 428869 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 428869 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO TECUESTITAN - EL HIGUERAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 455 RANCHERIA TECUASTITAN, 48889 TECUASTITÁN, LA HUERTA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA LA HUERTA A LA MESA Y BRECHA CAMINO A MIGUEL HIDALGO VIEJO, TOMA, lon:-104.80260098, lat:19.47208017}} | 2023-12-01 | 2023-12-15 | 118885.9 | 118885.9 | 118885.9 | 118885.9 | 118885.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA JALISCO , monto:118885.9, importe_modificado:118847.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2318462/proyecto_INICIO, 2318462/proyecto_PROCESO, 2318462/proyecto_INICIO, 2318462/proyecto_FIN, 2318462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242316 | Proyecto de inversión | 344258.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344258.04, modificado:344120.15}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CAOBA ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO EN LA COLONIA EJIDAL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 91610 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 91610 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.6, meta_modificada:78.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, CALLE NOGAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA AUTLAN BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.36637707, lat:19.75272273}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 344120.15 | 344120.15 | 344120.15 | 344120.15 | 344120.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133952, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:344258.04, importe_modificado:344120.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.6}} | {2242316/proyecto_INICIO, 2242316/proyecto_PROCESO, 2242316/proyecto_FIN, 2242316/proyecto_PROCESO, 2242316/proyecto_FIN, 2242316/proyecto_INICIO, 2242316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280083 | Proyecto de inversión | 583928.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583928.39, modificado:583872.88}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VENEZUELA ENTRE PROLONGACIÓN LOPEZ RAYÓN Y CALLE RAMÓN ESPINOZA EN LA COLONIA LA GRANA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 258160 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 258160 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VENEZUELA COLONIA LA GRANA, 48904 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE PROLONGACION LOPEZ RAYÓN Y CALLE RAMÓN LOPEZ ESPINOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL ASÍ EL NORTE A 769.62 METR, lon:-104.37692867, lat:19.7745619}} | 2023-10-30 | 2023-11-25 | 583872.88 | 583872.88 | 583872.88 | 583872.88 | 583872.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139045, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:583928.39, importe_modificado:583872.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2280083/proyecto_PROCESO, 2280083/proyecto_INICIO, 2280083/proyecto_PROCESO, 2280083/proyecto_FIN, 2280083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337596 | Proyecto de inversión | 2931768.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2931768.03, modificado:2905804.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR1975O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA TINAJA, MUNICIPIO DE QUITUPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08242 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:167, direccion:CONOCIDO,TINAJA,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.8042018, lat:19.9496956}} | 2024-01-03 | 2024-02-21 | 2905804.6 | 2905804.6 | 2905804.6 | 2905804.6 | 2905804.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207634 | Proyecto de inversión | 450970 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450970.0, modificado:367602.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIV LAS CRUCES COLONIA ALAMO ORIENTE DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 14874 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 14874 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:81.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS CRUCES COLONIA ÁLAMO ORIENTE, 45560 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MARCOS MONTERO RUIZ Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN PRIV LAS CRUCES ENTRE MAR, lon:-103.30994282, lat:20.63058568}} | 2023-03-10 | 2023-04-06 | 367602.65 | 367602.65 | 367602.65 | 367602.65 | 367602.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 01/2023, contratista:CONSTRUCTORA AMICUM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:450970.0, importe_modificado:315679.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.6}} | {2207634/proyecto_INICIO, 2207634/proyecto_PROCESO, 2207634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249917 | Proyecto de inversión | 1939007.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939007.27, modificado:1939007.27}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ANTONIO COLONIA LA MICAELITA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 162950 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 162950 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.0, meta_modificada:321.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA MICAELITA, 45595 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRAY JUAN ZUMARRAGA Y CALLE DEPORTES, CALLE JUAN DIEGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MICAELITA COMO APARECE EN LA CARTOGR, lon:-103.33050858, lat:20.59618122}} | 2023-07-25 | 2023-09-18 | 1939007.27 | 1939007.27 | 1939007.27 | 1939007.27 | 1939007.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 35/2023, contratista:PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA VIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1939007.27, importe_modificado:1357305.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.6}} | {2249917/proyecto_INICIO, 2249917/proyecto_PROCESO, 2249917/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252155 | Proyecto de inversión | 5084594.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5084594.12, modificado:5084594.13}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA COLIMA EN LA COLONIA EL VERGEL Y ARTESANOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 174925 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 174925 | S | 186 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2605.0, meta_modificada:2646.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA COLIMA COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE CAMINO A TOLUQUILLA, CALLE GOBERNADOR CURIEL LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN AVENIDA COLIMA, lon:-103.34401753, lat:20.59223612}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 5084594.13 | 5084594.13 | 5084594.13 | 5084594.13 | 5084594.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 32/2023, contratista:ESGON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:5084594.12, importe_modificado:3559215.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2646.05}} | {2252155/proyecto_INICIO, 2252155/proyecto_FIN, 2252155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288221 | Proyecto de inversión | 11924 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11924.0, modificado:11924.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LOMAS DE SANTA TERESA ZAP 169 - 299066 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 299066 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA 62 s/n INTERIOR SN COLONIA LOMAS SANTA TERESA, 47254 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN LUCAS, A 170 METROS DE LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-102.59652656, lat:21.67282998}} | 2023-10-26 | 2023-11-26 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | 11924 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2288221/proyecto_PROCESO, 2288221/proyecto_FIN, 2288221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252091 | Proyecto de inversión | 937368.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937368.32, modificado:937368.32}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 174430 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 174430 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.3, meta_modificada:655.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE ROSA, CALLE AMAPOLA LA OBRA SE VA LLEVAR A CABO EN LOMAS VERDES ENTRE BUGAMBILIA Y ROSA Y EN AMAPOLA JOSE Y, lon:-103.3164541, lat:20.6066706}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 937368.32 | 937368.32 | 937368.32 | 937368.32 | 937368.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 42/2023, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:937368.32, importe_modificado:656157.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:655.28}} | {2252091/proyecto_INICIO, 2252091/proyecto_FIN, 2252091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292764 | Proyecto de inversión | 30609 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30609.0, modificado:30609.0}} | REHABILITACION DE DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE SAN JOSE DEL TULE - 320719 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 320719 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL TULE, 49873 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, lon:-103.37628759, lat:19.32786122}} | 2023-11-17 | 2023-12-27 | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | 30609 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138255, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:30609.0, importe_modificado:30609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2292764/proyecto_FIN, 2292764/proyecto_PROCESO, 2292764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321341 | Proyecto de inversión | 18622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18622.0, modificado:18622.0}} | REHABILITACION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 441274 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 441274 | S | 250 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO EL LIMON - EL LIMON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 18 RANCHERIA EL LIMÓN, 48499 LOS COYOTES, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL LIMON., lon:-104.99897151, lat:19.86014344}} | 2023-09-04 | 2023-09-09 | 18622 | 18622 | 18622 | 18622 | 18622 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:18622.0, importe_modificado:18622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2321341/proyecto_INICIO, 2321341/proyecto_FIN, 2321341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253222 | Proyecto de inversión | 113803.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113803.5, modificado:113809.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GALVAN EN ATOYAC, JALISCO - 180281 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 180281 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GALVAN PUEBLO ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE NEGRETE, CALLE ALLENDE CALLE UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATOYAC JALISCO, lon:-103.5206649, lat:20.01215793}} | 2023-08-28 | 2023-11-24 | 113809.5 | 113809.5 | 113809.5 | 113809.5 | 113809.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:RAMON RUIZ PINTO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:113809.5, importe_modificado:113809.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2253222/proyecto_INICIO, 2253222/proyecto_PROCESO, 2253222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252942 | Proyecto de inversión | 9473.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9473.81, modificado:9473.81}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN ATOYAC, EN CALLE JAVIER MINA - 178902 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 178902 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA FRACCIONAMIENTO COLONIA JARDINEZ DE ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE CALLE J. JESUS FREGOSO Y , CALLE JOSE CLEMENTE OROZCO CALLE UBICADA AL SUR DE LA COLONIA JARDINES DE ATOYAC COLONIA UBICADA AL ING, lon:-103.5285196, lat:20.00892695}} | 2023-08-28 | 2023-10-05 | 9473.81 | 9473.81 | 9473.81 | 9473.81 | 9473.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135636, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:9473.81, importe_modificado:9473.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2252942/proyecto_INICIO, 2252942/proyecto_FIN, 2252942/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298208 | Proyecto de inversión | 1499754 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499754.0, modificado:1499754.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA JARDINEZ DE ATOYAC. ATOYAC, JALISCO. - 342699 | 14 | Jalisco | 14 | Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atoyac | 342699 | S | 2765 | 2624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3354.0, meta_modificada:3354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE DE JESUS GONZALEZ FREGOSO INTERIOR SN COLONIA JARDINEZ DE ATOYAC, 49200 ATOYAC, ATOYAC JALISCO ENTRE Y , AREA VERDE AREA DE SESION DE LA COLONIA JARDINEZ DE ATOYAC. UBICADO AL INGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.52792861, lat:20.00979678}} | 2023-11-21 | 2023-11-29 | 1499754 | 1499754 | 1499754 | 1499754 | 1499754 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-ATOYAC-FAIS-2023, contratista:ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO, monto:1499754.0, importe_modificado:1499754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3354.0}} | {2298208/proyecto_INICIO, 2298208/proyecto_FIN, 2298208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308817 | Proyecto de inversión | 608662.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608662.66, modificado:608662.66}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE CONCEPCION DE BUENOS SIRES JALISCO. - 387207 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 387207 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.7, meta_modificada:452.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MONTEZ DE OCA Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, SE ENCUENTRA FRENTE AL CENTRO DE SALU, lon:-103.25509129, lat:19.9884001}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 608662.66 | 608662.66 | 608662.66 | 608662.66 | 608662.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-02-2023, contratista:CONSTRUCTORA GUI-HER S DE RL DE SV, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:608662.66, importe_modificado:608662.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.7}} | {2308817/proyecto_INICIO, 2308817/proyecto_FIN, 2308817/proyecto_INICIO, 2308817/proyecto_PROCESO, 2308817/proyecto_FIN, 2308817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271312 | Adquisición | 240282.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240282.4, modificado:240282.4}} | ADQUISICIÓN DE 10 ESCANERS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1302/2023 | N | 0 | 0 | 997 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Boulevard Panamericano número 310, colonia Tepeyac, C.P. 45150, lon:-103.385301, lat:20.728667}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 240282.4 | 240282.4 | 240282.4 | 240282.4 | 240282.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1302/2023, contratista:GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:240282.4, importe_modificado:240282.4}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:10.0}} | {2271312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249077 | Proyecto de inversión | 264563.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264563.96, modificado:264563.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE LA CALLE ABASOLO Y CALLE LOPES MATEOS, EN LA DELEGACION DE ANDRES FIGUEROA, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO - 158386 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 158386 | S | 61 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:11, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO GENERAL ANDRÉS FIGUEROA CATARINA DOS, 45765 GENERAL ANDRÉS FIGUEROA (CATARINA DOS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NACIONAL ENTRE LA, lon:-103.60611853, lat:20.29803447}} | 2023-07-31 | 2023-08-30 | 264563.96 | 264563.96 | 264563.96 | 264563.96 | 264563.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/01FAIS/2023, contratista:Ing. Carlos Alverto Ocampo Alonzo, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:264563.96, importe_modificado:264563.96}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:28.0}} | {2249077/proyecto_INICIO, 2249077/proyecto_FIN, 2249077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249567 | Proyecto de inversión | 417520.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417520.61, modificado:417520.61}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACIÓN DE BENITO JUÁREZ, ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. - 161440 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 161440 | S | 98 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO , 45767 BENITO JUÁREZ (CATARINA UNO), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y AMPLIACION CADENAMIENTO 250, CALLE EMILIANO ZAPATA DESDE LA CALLE PINO SUAREZ HASTA EL CADENAMIENTO 0 250, lon:-103.60101511, lat:20.2843376}} | 2023-08-21 | 2023-09-16 | 417520.61 | 417520.61 | 417520.61 | 417520.61 | 417520.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/04FAIS/2023, contratista:HERA SOLUCIONESRATEGICAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO, monto:417520.61, importe_modificado:417520.61}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:42.0}} | {2249567/proyecto_INICIO, 2249567/proyecto_FIN, 2249567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253610 | Proyecto de inversión | 227005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227005.29, modificado:227005.29}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROF. JESUS IBARRA, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 182895 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 182895 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.08, meta_modificada:324.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROF JESUS IBARRA, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-101.61796946, lat:21.70140293}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 227005.29 | 227005.29 | 227005.29 | 227005.29 | 227005.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134346, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:227005.29, importe_modificado:227005.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.08}} | {2253610/proyecto_INICIO, 2253610/proyecto_PROCESO, 2253610/proyecto_FIN, 2253610/proyecto_PROCESO, 2253610/proyecto_FIN, 2253610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253628 | Proyecto de inversión | 229909.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229909.51, modificado:229909.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROF. JESUS IBARRA, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 183005 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 183005 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.74, meta_modificada:453.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 47560 GUADALUPE VICTORIA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PROF JESUS IBARRA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ESQUINA CON LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CO, lon:-101.61908658, lat:21.70166847}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 229909.51 | 229909.51 | 229909.51 | 229909.51 | 229909.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134347, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:229909.51, importe_modificado:229909.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.74}} | {2253628/proyecto_INICIO, 2253628/proyecto_PROCESO, 2253628/proyecto_FIN, 2253628/proyecto_PROCESO, 2253628/proyecto_INICIO, 2253628/proyecto_PROCESO, 2253628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317196 | Proyecto de inversión | 4087389.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087389.45, modificado:3421680.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN - 423575 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 423575 | S | 853 | 869 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA PARRAL COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GIGANTE Y CALLE PARRAL, CALLE PARRAL 2 AL FONDO DE LA CALLE INTERVENIDA SE ENCUENTRA LA ESCUELA IT INNOVATION SCHOOL CAMPUS GUADALAJARA, POR E, lon:-103.44970237, lat:20.70852496}} | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 3421680.91 | 3421680.91 | 3421680.91 | 3421680.91 | 3421680.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-033-2023, contratista:EDIFICACION Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5908549.97, importe_modificado:5908549.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2317196/proyecto_FIN, 2317196/proyecto_INICIO, 2317196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 3,421,680.91 COMPROMETIDO: 3,421,680.91 DEVENGADO: 3,421,680.91 EJERCIDO: 3,421,680.91 PAGADO: 3,421,680.91 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307708 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:100303.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO - 383176 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 383176 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO LA CAÑADA DEL CARMEN, 48050 LA CAÑADA DEL CARMEN, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y , COMUNIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN, lon:-104.59069808, lat:20.03005923}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 100303 | 100303 | 100303 | 100303 | 100303 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2307708/proyecto_INICIO, 2307708/proyecto_FIN, 2307708/proyecto_PROCESO, 2307708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se cumplió la meta con $100,303.00. Esta obra fue concluida, trimestre:5.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance 90.93%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance 90.93%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance 90.93%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance 90.93%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402308011 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN EL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUCKINGHAM EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 384395 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 384395 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO BUCKINGHAM, 48050 BUCKINGHAM, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , EN LA CALLE HIDALGO ÚNICA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.39103862, lat:20.01875027}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2308011/proyecto_PROCESO, 2308011/proyecto_INICIO, 2308011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico 75.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Revisar avance físico 75.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Revisar avance físico 75.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Revisar avance físico 75.00%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs5: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs6: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs7: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs8: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs9: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs10: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs11: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs12: {observación:Revisar avance físico 66.67%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402296250 | Proyecto de inversión | 1491673.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491673.58, modificado:1491673.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA RIO BLANCO - 334932 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 334932 | S | 122 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA COLONIA RIO BLANCO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE INDEPENDENCIA HACIA EL SURESTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO 14DTV0264H Y UNA CUADRA AL NORTE LA T, lon:-103.40054142, lat:20.78296079}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1491673.58 | 1491673.58 | 1491673.58 | 1491673.58 | 1491673.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-063-2023, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1491673.58, importe_modificado:1491673.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2296250/proyecto_FIN, 2296250/proyecto_PROCESO, 2296250/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 1,491,673.58 COMPROMETIDO: 1,491,673.58 DEVENGADO: 1,491,673.58 EJERCIDO: 1,491,673.58 PAGADO: 1,491,673.58 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294331 | Proyecto de inversión | 3849219.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849219.87, modificado:3849219.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE - 326456 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 326456 | S | 234 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1674.0, meta_modificada:1674.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45205 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS ALMENDROS Y CALLE PASEO DE LAS CRUCECILLAS, CALLE OCASO UNA CUADRA HACIA EL ESTE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COBAEJ 16 MESA DE , lon:-103.35196567, lat:20.76720203}} | 2023-06-19 | 2023-12-31 | 3849219.58 | 3849219.58 | 3849219.58 | 3849219.58 | 3849219.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-LP-058-2023, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3849219.87, importe_modificado:3849219.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1674.0}} | {2294331/proyecto_FIN, 2294331/proyecto_PROCESO, 2294331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 3,849,219.58 COMPROMETIDO: 3,849,219.58 DEVENGADO: 3,849,219.58 EJERCIDO: 3,849,219.58 PAGADO: 3,849,219.58 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308067 | Proyecto de inversión | 1415202.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415202.22, modificado:1082734.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, CANAL, ANDADOR PEATONAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 384537 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 384537 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GENERAL PEDRO MARIA ANAYA, CALLE ALDAMA COLONIA LA GAVILANA EN EL PUENTE DE LA CALLE RAMON CORONA EN EL RIO CHIQUITO DE AYUTLA, lon:-104.34609585, lat:20.13443302}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1082734 | 1082734 | 1082734 | 1082734 | 1082734 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:1415202.22, importe_modificado:1415202.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2308067/proyecto_PROCESO, 2308067/proyecto_INICIO, 2308067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Revisar avance físico y financiero 76.51%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402289639 | Proyecto de inversión | 3265898.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265898.96, modificado:3269099.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 305952 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 305952 | S | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1567.0, meta_modificada:1567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO LA CAÑADA DEL CARMEN, 48050 LA CAÑADA DEL CARMEN, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, EN EL EJIDO DE LA CAÑADA DEL CARMEN EN LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE AYUTLA LA PLAZA PRINCIPAL SE ENCUEN, lon:-104.58824358, lat:20.03224208}} | 2023-02-15 | 2023-04-30 | 3269099 | 3269099 | 3269099 | 3269099 | 3269099 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139252, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:3265898.96, importe_modificado:3265898.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1567.0}} | {2289639/proyecto_FIN, 2289639/proyecto_PROCESO, 2289639/proyecto_INICIO, 2289639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302268015 | Proyecto de inversión | 964800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964800.0, modificado:955140.7}} | Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción y puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Rinconada la Loma, municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23120 | N | 0 | 0 | 2250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:169, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.2206, lat:20.4546}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 955140.7 | 955140.7 | 955140.7 | 955140.7 | 955140.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CEA-PRO-FED-CI-042-23, contratista:ANTONIO JUÁREZ TRUEBA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1425583.13, importe_modificado:1425583.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2268015/proyecto_PROCESO, 2268015/proyecto_FIN, 2268015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278282 | Proyecto de inversión | 217252 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217252.0, modificado:217152.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREA DE PATIO CENTRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA 7 BENITO JUAREZ GARCIA, COLONIA MARCOS CASTELANOS EN OCOTLAN, JALISCO. - 247767 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 247767 | S | 285 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA MARCOS CASTELLANOS, 47870 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RAYON, CALLE ENCARNACION ROSAS BAJAR POR LATERAL AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE AL PASAR EL PUENTE VEHICULAR OCOTLAN LA BARCA, lon:-102.7749561, lat:20.34316557}} | 2023-10-16 | 2023-10-27 | 217152 | 217152 | 217152 | 217152 | 217152 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPSC/2023/51, contratista:JOANA ELIZABETH LOPEZ CARLON, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:217152.0, importe_modificado:217152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2278282/proyecto_INICIO, 2278282/proyecto_FIN, 2278282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el informe definitivo del avance financiero y cargar fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Favor de revisar el informe definitivo del avance financiero y cargar fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Favor de revisar el informe definitivo del avance financiero y cargar fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Favor de revisar el informe definitivo del avance financiero y cargar fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs5: {observación:Favor de corregir el monto modificado para que se registre avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs6: {observación:Favor de corregir el monto modificado para que se registre avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs7: {observación:Favor de corregir el monto modificado para que se registre avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs8: {observación:Favor de corregir el monto modificado para que se registre avance del 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402283388 | Proyecto de inversión | 478962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478962.0, modificado:478962.0}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CONFLUENCIAS DE LAS CALLES POLICARPIO PRECIADO, PARAGUAY Y URUGUAY EN LA COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 276848 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 276848 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.73, meta_modificada:342.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE PARAGUAY COLONIA FERROCARRIL, 47830 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE URUGUAY Y CALLE POLICARPIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DICHO CRUCE SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE POLICARPIO Y CALLE PARAGUAY EN ESTE CRUCERO SE E, lon:-102.77134395, lat:20.35906605}} | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 478962 | 478962 | 478962 | 478962 | 478962 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/029-2023, contratista:EDIFICACION Y URBANIZACION JESTORYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:478962.0, importe_modificado:478962.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.73}} | {2283388/proyecto_INICIO, 2283388/proyecto_PROCESO, 2283388/proyecto_FIN, 2283388/proyecto_PROCESO, 2283388/proyecto_FIN, 2283388/proyecto_INICIO, 2283388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285083 | Proyecto de inversión | 788457 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788457.0, modificado:788457.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES CON REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIALES PETREOS EN LA COLONIA NUEVO FUERTE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 284914 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 284914 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12742.0, meta_modificada:12742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA NUEVO FUERTE, 47899 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE CANTERA, CALLE EL FUERTE POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE CANTERA PARA INGRESARE A LA C, lon:-102.77053001, lat:20.33058012}} | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 788457 | 788457 | 788457 | 788457 | 788457 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/025-2023, contratista:CONSTRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:788457.0, importe_modificado:788457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12742.0}} | {2285083/proyecto_INICIO, 2285083/proyecto_PROCESO, 2285083/proyecto_FIN, 2285083/proyecto_PROCESO, 2285083/proyecto_FIN, 2285083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253795 | Proyecto de inversión | 628900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628900.0, modificado:628900.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL A CIELO ABIERTO UBICADO EN LA CALLE AVILA CAMACHO, DE CALLE FRANCISCO VILLA A CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE LA LABOR VIEJA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 184282 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 184282 | S | 210 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:11, direccion:CALLE AVILA CAMACHO RANCHERIA SAN VICENTE LABOR VIEJA, 47780 SAN VICENTE (LABOR VIEJA), OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HIDALGO INGRESAR A LA LOCALIDAD DE LA LABOR VIEJA UNA VEZ ENTRANDO , lon:-102.65582309, lat:20.42637827}} | 2023-08-28 | 2023-09-15 | 628900 | 628900 | 628900 | 628900 | 628900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/015-2023, contratista:CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:628900.0, importe_modificado:628900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2253795/proyecto_PROCESO, 2253795/proyecto_FIN, 2253795/proyecto_PROCESO, 2253795/proyecto_INICIO, 2253795/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221904 | Proyecto de inversión | 251365 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251365.0, modificado:251365.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ADALIA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y CALLE RIO COLORADO EN LA COLONIA EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 62839 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 62839 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE ADALIA COLONIA PORVENIR, 47882 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE RIO COLORADO, CALLE RIO CONCHOS POR AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OCOTLAN LA BARCA GIRAR A LA DERECHA EN SEMAFORO POR CALLE RIO COLORADO HASTA, lon:-102.76713523, lat:20.33852718}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 251365 | 251365 | 251365 | 251365 | 251365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/027-2023, contratista:CONSTRUCTORA LIVEM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:251365.0, importe_modificado:251365.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2221904/proyecto_INICIO, 2221904/proyecto_FIN, 2221904/proyecto_INICIO, 2221904/proyecto_FIN, 2221904/proyecto_PROCESO, 2221904/proyecto_FIN, 2221904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283205 | Proyecto de inversión | 779456.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779456.2, modificado:779456.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 275828 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 275828 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE Y , PROLONGACION DE LA CALLE HIDALGO EN LA COLONIA LA ESTRELLA EN SAN JOSE DE GRACIA, lon:-102.5574077, lat:20.6765653}} | 2023-10-09 | 2023-11-04 | 779456.2 | 779456.2 | 779456.2 | 779456.2 | 779456.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093021, contratista:BERNARDO TEJEDA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:779456.2, importe_modificado:779456.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1148.0}} | {2283205/proyecto_PROCESO, 2283205/proyecto_FIN, 2283205/proyecto_PROCESO, 2283205/proyecto_FIN, 2283205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224540 | Proyecto de inversión | 398002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398002.16, modificado:398002.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 81863 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 81863 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.5516944, lat:20.28339216}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | 398002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224540/proyecto_PROCESO, 2224540/proyecto_FIN, 2224540/proyecto_PROCESO, 2224540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224472 | Proyecto de inversión | 100831.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100831.08, modificado:100831.08}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 81447 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 81447 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55160321, lat:20.28339719}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | 100831.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224472/proyecto_INICIO, 2224472/proyecto_FIN, 2224472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224977 | Proyecto de inversión | 386975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386975.2, modificado:386975.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE PRIVADA JORGE VERAPAZ, ENTRE LA CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 86909 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 86909 | S | 113 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA JORGE VERAPAZ COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JORGE VERAPAZ Y CERRADA CERRADA, CALLE ABASOLO PRIVADA JORGE VERAPAZ ENTRE LAS CALLES JORGE VERAPAZ Y CERRADA EN LA COLONIA CENTRO DE LA, lon:-102.54974811, lat:20.28448644}} | 2023-04-30 | 2023-06-30 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | 386975.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.03/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:514317.06, importe_modificado:514317.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2224977/proyecto_INICIO, 2224977/proyecto_FIN, 2224977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327351 | Proyecto de inversión | 2466399.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466399.9, modificado:2465920.96}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SUSTITUCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE LIBERTAD, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. - 324190 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 324190 | S | 77 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.9, meta_modificada:843.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO VALLE DE JUÁREZ, 49540 VALLE DE JUÁREZ, VALLE DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE SAN JUAN BOSCO Y CALLE LORETO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LIBERTAD ENTRE LA CALLE SAN JUAN BOSCO Y LA CALLE LORETO EN , lon:-102.94662538, lat:19.93634325}} | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 2465920.96 | 2465920.96 | 2465920.96 | 2465920.96 | 2465920.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1051-2023, contratista:RENOVACIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2466399.9, importe_modificado:2466399.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:843.9}} | {2327351/proyecto_PROCESO, 2327351/proyecto_FIN, 2327351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282731 | Proyecto de inversión | 677839.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677839.42, modificado:677839.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MIGUEL DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO - 273179 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 273179 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.6, meta_modificada:506.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE LA PAZ, 47909 SAN MIGUEL DE LA PAZ, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE HIDALGO, CALLE LOPEZ MATEOS COLINDA AL ORIENTE CON LA BODEGA DEL EJIDO TROJE, lon:-102.66439467, lat:20.37058226}} | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 677839.42 | 677839.42 | 677839.42 | 677839.42 | 677839.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137359, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:677839.42, importe_modificado:677839.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.6}} | {2282731/proyecto_INICIO, 2282731/proyecto_FIN, 2282731/proyecto_PROCESO, 2282731/proyecto_FIN, 2282731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283839 | Proyecto de inversión | 427389 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427389.0, modificado:427389.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO - 279614 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 279614 | S | 8 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:17, direccion:CALLE ENRIQUE CORTEZ JIMEMEZ RANCHERIA LA PALMA, 47799 LA PALMA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA OCOTLAN A SAN MIGUEL DE LA PAZ Y CALLE ENRIQUE CORTEZ JIMENEZ, A UN COSTADO DE LA CARRETERA OCOTLAN A SAN MIGUEL DE LA PAZ SOBRE , lon:-102.68188125, lat:20.37089239}} | 2023-10-30 | 2023-11-10 | 427359 | 427389 | 427389 | 427389 | 427389 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/022-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:427389.0, importe_modificado:427389.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2283839/proyecto_INICIO, 2283839/proyecto_PROCESO, 2283839/proyecto_FIN, 2283839/proyecto_PROCESO, 2283839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283940 | Proyecto de inversión | 402380 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402380.0, modificado:402380.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHICO, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 280001 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 280001 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:40, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JUAN CHICO, 47829 SAN JUAN CHICO, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DELGADILLO ARAUJO, CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL CUECERO DE AV. UNIVESIDAD CON DELGADILLO ARAUJO TOMAR LA , lon:-102.82018387, lat:20.38810915}} | 2023-10-30 | 2023-11-17 | 402380 | 402380 | 402380 | 402380 | 402380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/023-2023, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:402380.0, importe_modificado:402380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2283940/proyecto_INICIO, 2283940/proyecto_FIN, 2283940/proyecto_PROCESO, 2283940/proyecto_FIN, 2283940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292207 | Proyecto de inversión | 754538.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754538.66, modificado:754538.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA LINEA DE 24 PULGADAS EN LA DELEGACION DE ESTIPAC - 318279 | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 318279 | S | 713 | 679 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.9, meta_modificada:117.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:PUEBLO ESTIPAC, 45740 ESTIPAC, VILLA CORONA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y , CALLE LIBERTAD CALLE LOPEZ COTILLA ENTRE CALLE LIBERTA Y CAMINO SACA COSECHAS A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL EN LA DELEGACION DE ESTIPAC, lon:-103.72458112, lat:20.36601931}} | 2023-11-22 | 2023-12-31 | 754538.66 | 754538.66 | 754538.66 | 754538.66 | 754538.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-11-2023-AD-01, contratista:RUATERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA CORONA JALISCO, monto:754538.66, importe_modificado:754538.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.9}} | {2292207/proyecto_FIN, 2292207/proyecto_PROCESO, 2292207/proyecto_FIN, 2292207/proyecto_INICIO, 2292207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332207 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLES J. MERCED SEDANO, ENTRE CALLE PROLONGACIÓN LERDO TEJADA Y PROLONGACIÓN MORELOS; CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MORELOS; CALLE JOSÉ LUIS VERDÍA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y VICENTE SUAREZ; CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE SOLEDAD OCHOA Y CALLE LAS CUEVAS; CALLE AV. LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE RAFAEL MADRIGAL Y CALLE COLÓN; CALLE NICOLÁS BRAVO, ENTRE CALLE RAFAEL MADRIGAL Y CALLE BRIZUELA, TODAS UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 114 | Villa Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Corona | 2314114027001 | N | 0 | 0 | 5485 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. Lopez Mateos, lon:-103.654913, lat:20.408989}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av Lopez Mateos, lon:-103.671051, lat:20.418958}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2332207/proyecto_FIN, 2332207/proyecto_PROCESO, 2332207/proyecto_INICIO, 2332207/proyecto_PROCESO, 2332207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302250103 | Proyecto de inversión | 892363.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892363.98, modificado:818970.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN IGNACIO CAÑEDO COLONIA LOS PUESTOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 163985 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 163985 | S | 104 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:478.0, meta_modificada:380.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO CAÑEDO COLONIA LOS PUESTOS, 45638 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE JOSE DE LA CRUZ, CALLE MARIANO ABASOLO DESCRIPCION DETALLADA DE LA UBICACION DE LA OBRA EN IGNACIO CAÑEDO D, lon:-103.27177222, lat:20.60470321}} | 2023-07-14 | 2023-09-10 | 818970.97 | 818970.97 | 818970.97 | 818970.97 | 818970.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 45/2023, contratista:CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:892363.98, importe_modificado:624654.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.6}} | {2250103/proyecto_INICIO, 2250103/proyecto_FIN, 2250103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288108 | Proyecto de inversión | 47696 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47696.0, modificado:47696.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LENTADOR SOLAR ZAP 154 - 298379 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 298379 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 250 INTERIOR s/n COLONIA BUENOS AIRES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SANTO TORIBIO ROMO, CALLE NAYARIT A 200 METROS DE LA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-102.58548848, lat:21.670961}} | 2023-10-26 | 2023-11-26 | 47696 | 47696 | 47696 | 47696 | 47696 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2288108/proyecto_PROCESO, 2288108/proyecto_FIN, 2288108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287355 | Proyecto de inversión | 139938.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139938.15, modificado:139938.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 294632 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 294632 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ZARAGOZA, lon:-104.53866947, lat:20.32437361}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 139938.15 | 139938.15 | 139938.15 | 139938.15 | 139938.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138944, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:139938.15, importe_modificado:139938.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2287355/proyecto_INICIO, 2287355/proyecto_FIN, 2287355/proyecto_PROCESO, 2287355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245155 | Proyecto de inversión | 1845879.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845879.9, modificado:1845879.9}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 134850 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 134850 | S | 168 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1142.0, meta_modificada:1075.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PASEO DE LAS MARIPOSAS LA OBRA SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN , lon:-103.30820074, lat:20.5865143}} | 2023-06-20 | 2023-08-21 | 1845879.9 | 1845879.9 | 1845879.9 | 1845879.9 | 1845879.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 26/2023, contratista:CONSORCIO BERNA LA CAÑADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1845879.9, importe_modificado:1292115.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1075.9}} | {2245155/proyecto_INICIO, 2245155/proyecto_PROCESO, 2245155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244908 | Proyecto de inversión | 911091.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911091.19, modificado:911091.18}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS ROSAS COLONIA GUADALUPE EJIDAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 133057 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 133057 | S | 113 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA GUADALUPE EJIDAL, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL Y CALLE COLIMA, CALLE ANDRES CARREON LA OBRA SE UBICA EN LAS ROSAS DESDE CRISTOBAL COLON HASTA CERR, lon:-103.34378441, lat:20.59813193}} | 2023-07-17 | 2023-09-03 | 911091.18 | 911091.18 | 911091.18 | 911091.18 | 911091.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 24/2023, contratista:PALERA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:911091.19, importe_modificado:637763.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2244908/proyecto_PROCESO, 2244908/proyecto_INICIO, 2244908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287303 | Proyecto de inversión | 47595 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47595.0, modificado:47595.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 294326 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 294326 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SAN PABLO KILÓMETRO 4 + 0 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y , lon:-104.49281922, lat:20.45571027}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | 47595 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138942, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:47595.0, importe_modificado:47595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.0}} | {2287303/proyecto_FIN, 2287303/proyecto_PROCESO, 2287303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269597 | Proyecto de inversión | 4609330.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609330.4, modificado:4687646.99}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.58, meta_modificada:896.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.587627, lat:21.860381}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 4687646.99 | 4687646.99 | 4687646.99 | 4687646.99 | 4687646.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:4609330.4, importe_modificado:4687646.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.58}} | {2269597/proyecto_INICIO, 2269597/proyecto_PROCESO, 2269597/proyecto_INICIO, 2269597/proyecto_PROCESO, 2269597/proyecto_INICIO, 2269597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402303866 | Proyecto de inversión | 91900.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91900.28, modificado:91900.28}} | CONSTRUCCIONDE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NORUEGA EN SAN SEBASTIAN DEL SUR MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO - 365567 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 365567 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ ROJA DE NORUEGA COLONIA CRUZ ROJA, 49120 SAN SEBASTIÁN DEL SUR, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE CRUZ ROJA AMERICANA Y CALLE LIC. VIOLETA HERNANDEZ, SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA RAMON ROJAS CHA, lon:-103.46894357, lat:19.78907594}} | 2023-12-04 | 2023-12-20 | 91900.28 | 91900.28 | 91900.28 | 91900.28 | 91900.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:91900.28, importe_modificado:91900.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2303866/proyecto_INICIO, 2303866/proyecto_FIN, 2303866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317497 | Proyecto de inversión | 433200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433200.0, modificado:433200.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DEL ROSARIO MINUCIPI O DE GOMEZ FARIAS JALISCO - 424815 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 424815 | S | 345 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:13, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA COFRADIA DEL ROSARIO, 49123 COFRADÍA DEL ROSARIO, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE UBICA AL ESTE DEL MUNICIPIO DESVIANDOSE DE LA CARRETERA LIBRE GDLCD. GUZMAN, lon:-103.50361479, lat:19.7814312}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 433200 | 433200 | 433200 | 433200 | 433200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:433200.0, importe_modificado:433200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317497/proyecto_INICIO, 2317497/proyecto_PROCESO, 2317497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317754 | Proyecto de inversión | 1385999.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385999.44, modificado:1385999.44}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE RODAMIENTO HIDALGO, LUIS HECHEVERRIA Y GUADALUPE ZUNO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO - 425583 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 425583 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.3, meta_modificada:2320.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RODEO, 49124 EL RODEO, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALVARO OBREGON, SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO Y ESPALDAS DEL TEMPLO DE LA LOCAIDAD Y ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.43596189, lat:19.83736432}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 1385999.44 | 1385999.44 | 1385999.44 | 1385999.44 | 1385999.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:1385999.44, importe_modificado:1385999.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2320.3}} | {2317754/proyecto_INICIO, 2317754/proyecto_FIN, 2317754/proyecto_PROCESO, 2317754/proyecto_FIN, 2317754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302240875 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMIN CON EMPEDRADO ZAMPEADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y MACHUELOS, EN LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES SIMON BOLIVAR Y ALLENDE, EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS - 20940 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 20940 | S | 140 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1887.2, meta_modificada:1887.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA , 49120 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE SIMON BOLIVAR, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA CENTRO DE SAN ANDRES IXTLAN, lon:-103.4648416, lat:19.82026279}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133495, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1887.2}} | {2240875/proyecto_INICIO, 2240875/proyecto_PROCESO, 2240875/proyecto_FIN, 2240875/proyecto_PROCESO, 2240875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247133 | Proyecto de inversión | 235937.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235937.63, modificado:235937.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GARDENIA, COLONIA LA ESPERANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO - 146906 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 146906 | S | 65 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA LA ESPERANZA, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO Y PROLONGACION GARDENIAS, ENTRANDO POR LA ENTRADA PONIENTE DE LA LOCALIDAD GIRANDO POR LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-103.47462409, lat:19.82364164}} | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 235937.63 | 235937.63 | 235937.63 | 235937.63 | 235937.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:235937.63, importe_modificado:235937.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2247133/proyecto_INICIO, 2247133/proyecto_FIN, 2247133/proyecto_PROCESO, 2247133/proyecto_FIN, 2247133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247109 | Proyecto de inversión | 360958.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360958.34, modificado:360958.34}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO DE LA CALLE JAZMIN EN SAN ANDRES IXTLAN, MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JAL. - 146758 | 14 | Jalisco | 79 | Gómez Farías | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Farías | 146758 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.5, meta_modificada:177.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA SAN ANDRES IXTLAN, 49130 SAN ANDRÉS IXTLÁN, GÓMEZ FARÍAS JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO LIBRAMIENTO, ENTRANDO POR LA ENTRADA PONIENTE DE LA LOCALIDAD GIRADO A LA DERECHA EN VENUSTIANO CA, lon:-103.47412557, lat:19.823804}} | 2023-04-03 | 2023-05-01 | 360958.34 | 360958.34 | 360958.34 | 360958.34 | 360958.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, monto:360958.34, importe_modificado:360958.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.5}} | {2247109/proyecto_INICIO, 2247109/proyecto_FIN, 2247109/proyecto_PROCESO, 2247109/proyecto_FIN, 2247109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253750 | Proyecto de inversión | 320813.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320813.84, modificado:320813.84}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS Y TEJADOS EN EL MODULO DE AULAS DEL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 14DJN0255K, EN LA LOCALIDAD DE MATANZAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 183997 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 183997 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:33, direccion:CALLE PRIVADA DE GUERRERO PUEBLO MATANZAS, 47565 MATANZAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUERRERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE MA, lon:-101.65675725, lat:21.63611197}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 320813.84 | 320813.84 | 320813.84 | 320813.84 | 320813.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134352, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:320813.84, importe_modificado:320813.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2253750/proyecto_INICIO, 2253750/proyecto_PROCESO, 2253750/proyecto_INICIO, 2253750/proyecto_FIN, 2253750/proyecto_PROCESO, 2253750/proyecto_FIN, 2253750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290861 | Proyecto de inversión | 31438.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31438.32, modificado:31438.32}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC - 311469 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 311469 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:CALLE CANARIO COLONIA NEXTIPAC, 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y CALLE PAVO REAL, CALLE HALCON LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE Z, lon:-103.52597778, lat:20.76345386}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 31438.32 | 31438.32 | 31438.32 | 31438.32 | 31438.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0993/2023, contratista:Romero y Romero Industrial, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6287664.0, importe_modificado:6287664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2290861/proyecto_INICIO, 2290861/proyecto_FIN, 2290861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 31,438.32 COMPROMETIDO: 31,438.32 DEVENGADO: 31,438.32 EJERCIDO: 31,438.32 PAGADO: 31,438.32 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292027 | Proyecto de inversión | 73356.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73356.08, modificado:73356.08}} | COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN - 317613 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 317613 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE LA SIDRA COLONIA SAN ESTEBAN SAN MIGUEL TATEPOSCO, 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE LIMON, CALLE GRANADOS LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALI, lon:-103.37484231, lat:20.7946876}} | 2023-06-08 | 2023-12-31 | 73356.08 | 73356.08 | 73356.08 | 73356.08 | 73356.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0993/2023, contratista:Romero y Romero Industrial, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6287664.0, importe_modificado:6287664.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2292027/proyecto_INICIO, 2292027/proyecto_FIN, 2292027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:RECAUDADO: 73,356.08 COMPROMETIDO: 73,356.08 DEVENGADO: 73,356.08 EJERCIDO: 73,356.08 PAGADO: 73,356.08 , trimestre:5.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2024-07-04}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277518 | Proyecto de inversión | 340576.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340576.83, modificado:340576.83}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE LA CALLE SAN PEDRO Y LA CALLE SAN MATEO UBICADA EN LA COLONIA CRISTO REY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 225179 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 225179 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.1, meta_modificada:476.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SA PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN CALLE SAN FELIPE A 200 ML DE CBTIS 245 Y A 50 ML DEL ARR, lon:-101.59801476, lat:21.85824505}} | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 340576.83 | 340576.83 | 340576.83 | 340576.83 | 340576.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137609, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:340576.83, importe_modificado:340576.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.1}} | {2277518/proyecto_INICIO, 2277518/proyecto_PROCESO, 2277518/proyecto_INICIO, 2277518/proyecto_PROCESO, 2277518/proyecto_FIN, 2277518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402333333 | Proyecto de inversión | 32467.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32467.5, modificado:32467.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS, ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | MAM-RAMO23/PRVUPE/SHP2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS, lon:-103.969196, lat:20.698963}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138221, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:32467.5, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2333333/proyecto_INICIO, 2333333/proyecto_FIN, 2333333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277527 | Proyecto de inversión | 538161.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538161.67, modificado:538161.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN FELIPE ENTRE LA CALLE SAN MATEO Y EL ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO UBICADA EN LA COLONIA CRISTO REY DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 225427 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 225427 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.68, meta_modificada:734.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO Y VIADUCTO ARROYO AGUAS EN MOVIMIENTO, CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA SAN FELIPE EN LA CABECER, lon:-101.59843036, lat:21.85798138}} | 2023-10-09 | 2023-11-11 | 538161.67 | 538161.67 | 538161.67 | 538161.67 | 538161.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137608, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:538161.67, importe_modificado:538161.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.68}} | {2277527/proyecto_INICIO, 2277527/proyecto_PROCESO, 2277527/proyecto_INICIO, 2277527/proyecto_FIN, 2277527/proyecto_PROCESO, 2277527/proyecto_FIN, 2277527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295158 | Proyecto de inversión | 10500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO EL VIGIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 330733 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 330733 | S | 758 | 742 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO LA MANGA - EL VIGIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 355 EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 RANCHO LA YERBABUENA, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CAMINO LA MANGA Y CAMINO EL VIGIA, CAMINO EL VIGIA PARA LLEGAR AL , lon:-103.98781219, lat:20.66316809}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136583, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:10500.0, importe_modificado:10500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2295158/proyecto_INICIO, 2295158/proyecto_PROCESO, 2295158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402295126 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS CAMINO LA MANGA N LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 330514 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 330514 | S | 758 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1692.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ DE BARCENAS - LA MANGA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 339 EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CAMINO SANTA CRUZ DE BARCENAS Y CAMIN, lon:-103.99438896, lat:20.66827768}} | 2023-08-07 | 2023-08-12 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136582, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:10000.0, importe_modificado:10000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2295126/proyecto_INICIO, 2295126/proyecto_PROCESO, 2295126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230202216608 | Proyecto de inversión | 824929.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824929.16, modificado:1011237.74}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73, C.C.T.. 14DST0073D, EN LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 26475 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 26475 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:562.5, meta_modificada:562.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:58, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO CAPILLA DE GUADALUPE, 47700 CAPILLA DE GUADALUPE, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , ESCUELA UBICADA POR LA CALLE PEDRO MORENO AL SUR DEL CENTRO DE LA POBLACION DE CAPILLA DE GU, lon:-102.58867697, lat:20.82226841}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | 1011237.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093005, contratista:FRAGMENTO 622 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:813905.5, importe_modificado:813905.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:562.5}} | {2216608/proyecto_INICIO, 2216608/proyecto_PROCESO, 2216608/proyecto_INICIO, 2216608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244825 | Proyecto de inversión | 842873 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842873.0, modificado:842873.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE CIPRES, DE CALLE MANDARINA A CALLE NARANJA, EN LA COLONIA LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 132498 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 132498 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES COLONIA LA PRIMAVERA, 47829 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANDARINA Y CALLE NARANJA, CALLE PINO POR AL AVENIDA UNIVERSIDAD GIRAR A LA IZQUIERDA EN SEMAFORO POR CALLE CECILIO CARRILLO HASTA EL CRUCE DE LA CAL, lon:-102.77553696, lat:20.36980353}} | 2023-09-12 | 2023-10-06 | 842873 | 842873 | 842873 | 842873 | 842873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/009-2023, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:842873.0, importe_modificado:842873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2244825/proyecto_PROCESO, 2244825/proyecto_FIN, 2244825/proyecto_INICIO, 2244825/proyecto_PROCESO, 2244825/proyecto_FIN, 2244825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251368 | Proyecto de inversión | 308831 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308831.0, modificado:308831.0}} | CONSTRUCCION DE SEÑALETICA EN LA CALLE POLICARPIO PRECIADO CRUCE CON CALLE PARAGUAY EN LA COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 170914 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 170914 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE POLICARPIO PRECIADO COLONIA FERROCARRIL, 47830 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAGUAY Y CALLE MEXICO, CALLE PIPILA DICHO CRUCE SE ENCUENTRA EN EL CRUCE DE LA CALLE POLICARPIO Y CALLE PARAGUAY EN ESTE CRUCERO SE ENC, lon:-102.77123791, lat:20.35920748}} | 2023-08-28 | 2023-09-11 | 308831 | 308831 | 308831 | 308831 | 308831 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/013-2023, contratista:URBANIZADORA ALTAX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:308831.0, importe_modificado:308831.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2251368/proyecto_FIN, 2251368/proyecto_INICIO, 2251368/proyecto_PROCESO, 2251368/proyecto_FIN, 2251368/proyecto_PROCESO, 2251368/proyecto_INICIO, 2251368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302248346 | Proyecto de inversión | 558200.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558200.15, modificado:558200.15}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. - 153736 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapala | 153736 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE ARTICULO 27 Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GARDENIA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NOMBRE CRUZA CON CALLE ARTICULO 27 ENTRE LA CALLE GARDENIA, lon:-103.20040918, lat:20.30192618}} | 2023-10-02 | 2023-11-03 | 558200.15 | 558200.15 | 558200.15 | 558200.15 | 558200.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134949, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:558200.15, importe_modificado:558200.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2248346/proyecto_INICIO, 2248346/proyecto_PROCESO, 2248346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290690 | Proyecto de inversión | 7865373.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7865373.87, modificado:7865373.87}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ECOLOGICO Y AHOGADO EN CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILQUILLO MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO - 310882 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chapala | 310882 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3710.0, meta_modificada:3710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:3, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO , 45930 ATOTONILQUILLO, CHAPALA JALISCO ENTRE CARRETERA LA BARCA OCOTLAN Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS ENTRE LA CARRE, lon:-103.13133461, lat:20.39216952}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 7865373.87 | 7865373.87 | 7865373.87 | 7865373.87 | 7865373.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139192, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:7865373.87, importe_modificado:7865373.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3710.0}} | {2290690/proyecto_INICIO, 2290690/proyecto_PROCESO, 2290690/proyecto_INICIO, 2290690/proyecto_PROCESO, 2290690/proyecto_FIN, 2290690/proyecto_PROCESO, 2290690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402327469 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9999973.02}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEUCHITLÁN, JALISCO. - 326017 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 326017 | S | 60 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4580.02, meta_modificada:4580.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEUCHITLÁN, 46760 TEUCHITLÁN, TEUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA SUR Y CALLE HILARIO ROMERO GIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE CORREGIDORA SUR Y LA CALLE H, lon:-103.84558756, lat:20.6840307}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 9999973.02 | 9999973.02 | 9999973.02 | 9999973.02 | 9999973.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1408-2023, contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8196102.93, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4580.02}} | {2327469/proyecto_INICIO, 2327469/proyecto_FIN, 2327469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301653 | Proyecto de inversión | 2212794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212794.49, modificado:2212794.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, EMPEDRADO , AGUA POTABLE , RED DE DRENAJE Y DESCARGAS EN CALLES COAHUILA Y CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 356186 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 356186 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.21, meta_modificada:2013.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:294, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA AGUA BLANCA, 45430 AGUA BLANCA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE COAHUILA LA OBRA SE REALIZA SOBRE LAS CALLES COAHUILA Y CHIHUAHUA EN COLONIA AGUA BLANCA EN ZAP, lon:-103.07162571, lat:20.59963317}} | 2023-01-05 | 2023-11-22 | 2212794.49 | 2212794.49 | 2212794.49 | 2212794.49 | 2212794.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129531, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2212794.49, importe_modificado:2212794.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2013.73}} | {2301653/proyecto_PROCESO, 2301653/proyecto_INICIO, 2301653/proyecto_FIN, 2301653/proyecto_INICIO, 2301653/proyecto_FIN, 2301653/proyecto_INICIO, 2301653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246554 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.049988E7}} | CAJA DE ENLACE PARA CANALES PLUVIALES, EN EL CRUCE DE LAS CALLE VALLE DE CHURUMUCO CON CRUCE AVENIDA LA VILLA, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 143481 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 143481 | S | 125 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL A ESPALDAS DEL FARMACIAS GUADALAJARA, lon:-103.36485445, lat:20.51243917}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 10499880 | 10499880 | 10499880 | 10499880 | 10499880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-093-23, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:9496911.96, importe_modificado:9496911.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2246554/proyecto_INICIO, 2246554/proyecto_FIN, 2246554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292208 | Proyecto de inversión | 271504.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271504.1, modificado:271504.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 318282 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 318282 | S | 151 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILI, lon:-104.53944329, lat:20.32494897}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 271504.1 | 271504.1 | 271504.1 | 271504.1 | 271504.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139112, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:271504.1, importe_modificado:271504.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {2292208/proyecto_INICIO, 2292208/proyecto_FIN, 2292208/proyecto_INICIO, 2292208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292581 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 319651 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 319651 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 014 + 0 RANCHERIA SANTA ELENA, 48110 SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y , SALES DE LA CABECERA, lon:-104.4963777, lat:20.50647202}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2292581/proyecto_PROCESO, 2292581/proyecto_FIN, 2292581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335341 | Adquisición | 2299120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299120.0, modificado:2299120.0}} | ADQUISICION DE 1 CAMION CHASIS TECHO ABATIBLE Y SU EQUIPAMIENTO | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1522/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Prolongacion Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3855, lat:20.72839}} | 2023-10-05 | 2023-12-29 | 2299120 | 2299120 | 2299120 | 2299120 | 2299120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1522/2023, contratista:REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2299120.0, importe_modificado:2299120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2335341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306948 | Proyecto de inversión | 1322816.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322816.64, modificado:1322816.64}} | CONSTRUCCION DE 6 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 379967 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 379967 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 49970 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA TROJA Y BRECHA LAS PILAS, BRECHA PUEBLO VIEJO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CARR PCPAL KM 5 DESVIACION A LA, lon:-102.78539362, lat:19.60618966}} | 2023-07-31 | 2023-12-30 | 1322816.64 | 1322816.64 | 1322816.64 | 1322816.64 | 1322816.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:1322816.64, importe_modificado:1322816.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2306948/proyecto_PROCESO, 2306948/proyecto_INICIO, 2306948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292176 | Proyecto de inversión | 52679.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52679.9, modificado:52679.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 318183 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 318183 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, SALES DE LA CABEC, lon:-104.60846549, lat:20.2355184}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 52679.9 | 52679.9 | 52679.9 | 52679.9 | 52679.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:52679.9, importe_modificado:52679.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} | {2292176/proyecto_INICIO, 2292176/proyecto_FIN, 2292176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307791 | Proyecto de inversión | 656818.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656818.55, modificado:656818.55}} | CONSTRUCCION DE 5 MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 383481 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 383481 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:192, direccion:RANCHERIA LOS PLANES, 49970 LOS PLANES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA PLAYA BONITA, BRECHA LAS JUNTAS BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL , lon:-102.85003907, lat:19.59179877}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 656818.55 | 656818.55 | 656818.55 | 656818.55 | 656818.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145831, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:656818.55, importe_modificado:656818.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2307791/proyecto_INICIO, 2307791/proyecto_PROCESO, 2307791/proyecto_FIN, 2307791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402312858 | Proyecto de inversión | 565199.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565199.37, modificado:565199.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. - 405829 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 405829 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:59, direccion:CALLE CAMINO A TEQUESQUITLÁN PUEBLO EL CARRIZAL, 00000 EL CARRIZAL, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 188 METROS DE LA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ SIGUIENDO EL CAMINO A TEQUESQUITLÁN, lon:-104.519352, lat:19.33722073}} | 2023-07-24 | 2023-09-28 | 565199.37 | 565199.37 | 565199.37 | 565199.37 | 565199.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:565199.37, importe_modificado:565199.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2312858/proyecto_PROCESO, 2312858/proyecto_INICIO, 2312858/proyecto_FIN, 2312858/proyecto_PROCESO, 2312858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253394 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LOS OLIVOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. - 181355 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamay | 181355 | S | 300 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.17, meta_modificada:52.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE NEGRETE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOS OLIVOS EN EL ÁREA DE FÚTBOL., lon:-102.71578182, lat:20.29256142}} | 2023-08-07 | 2023-11-11 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.17}} | {2253394/proyecto_INICIO, 2253394/proyecto_PROCESO, 2253394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277534 | Proyecto de inversión | 676356.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676356.84, modificado:676356.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE A LA PRESA CON CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 225563 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 225563 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:983.27, meta_modificada:983.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:53, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA PRESA, 47557 LA PRESA, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FRESNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PRESA, lon:-101.81621448, lat:21.77724372}} | 2023-09-11 | 2023-10-14 | 676356.84 | 676356.84 | 676356.84 | 676356.84 | 676356.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:676356.84, importe_modificado:676356.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:983.27}} | {2277534/proyecto_PROCESO, 2277534/proyecto_FIN, 2277534/proyecto_INICIO, 2277534/proyecto_FIN, 2277534/proyecto_INICIO, 2277534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274112 | Proyecto de inversión | 896900.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896900.5, modificado:896900.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN JALISCO - 129942 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 129942 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO VILLA OBREGÓN, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ABEL SALGADO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE REFORMA ES LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE VILLA OBREGÓN PARA ING, lon:-104.69915498, lat:19.22316134}} | 2023-05-08 | 2023-07-08 | 896900.5 | 896900.5 | 896900.5 | 896900.5 | 896900.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:896900.5, importe_modificado:896900.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2274112/proyecto_INICIO, 2274112/proyecto_FIN, 2274112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316882 | Proyecto de inversión | 198882 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198882.0, modificado:198882.0}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE LA CALLE AQUILES SERDÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO - 421891 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 421891 | S | 2200 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL GARCÍA BARRAGÁN Y CALLE EJERCITO, CALLE AGRICULTORES LA OBRA INICIA POR UN COSTADO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLÁN, lon:-104.5696641, lat:19.23471702}} | 2023-04-17 | 2023-04-22 | 198882 | 198882 | 198882 | 198882 | 198882 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141207, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:198882.0, importe_modificado:198882.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2316882/proyecto_INICIO, 2316882/proyecto_FIN, 2316882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297907 | Proyecto de inversión | 243600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243600.0, modificado:243600.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE DR. FAUSTO QUINTERO ENTRE LAS CALLES DR. LUCAS GUEVARA Y DR. SERGIO MARTINEZ, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 341598 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 341598 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DR. FAUSTO QUINTERO COLONIA FAUSTO QUINTERO, 46732 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE DR. LUCAS GUEVARA Y CALLE DR. SERGIO MARTINEZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA DR. FAUSTO QUINTERO LLEG, lon:-103.97804266, lat:20.71104425}} | 2023-10-26 | 2023-12-15 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | 243600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS028/2023, contratista:LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:243600.0, importe_modificado:243600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2297907/proyecto_INICIO, 2297907/proyecto_PROCESO, 2297907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230302243165 | Proyecto de inversión | 2974421.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974421.16, modificado:2961455.75}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN CAMINO A SANTA BARBARA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 123943 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 123943 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE A SANTA BARBARA FRACCIONAMIENTO , 47635 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE CALZADA DEL ROBLE Y CALLE SANTA FAUSTINA KOWALSKA, UBICACIÓN POR LA EL CAMINO A SANTA BARBARA ENTRE LOS FRACCIONAM, lon:-102.74308641, lat:20.81866761}} | 2023-06-05 | 2023-09-29 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | 2961455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23FAISMUN093012, contratista:GOVEL PROYECTOS ARQUITECTONICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2961554.95, importe_modificado:2961554.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2243165/proyecto_INICIO, 2243165/proyecto_FIN, 2243165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246614 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4473220.11}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL LA CARRETA, FRENTE 01, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 143957 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 143957 | S | 127 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL A ESPALDAS DEL FARMACIAS GUADALAJARA, lon:-103.36441054, lat:20.51300657}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 4473220.11 | 4473220.11 | 4473220.11 | 4473220.11 | 4473220.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-096-23, contratista:Factu Construcciones,S .A.d e C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:4473220.11, importe_modificado:4473220.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:190.0}} | {2246614/proyecto_INICIO, 2246614/proyecto_FIN, 2246614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246729 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1192184.73}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, EN LA LOCALIDAD DE TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 144682 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlajomulco de Zúñiga | 144682 | S | 9713 | 6470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.89, meta_modificada:412.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:424, direccion:COLONIA LA TIJERA, 45647 LA TIJERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE GLADIOLA, CALLE JOSE GUADALUPE GALLO A ESPALDAS DEL CENTRO COMUNITARIO, lon:-103.43141144, lat:20.58372074}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 1192184.73 | 1192184.73 | 1192184.73 | 1192184.73 | 1192184.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-MUN-R33-LP-049-23, contratista:Fectum Construcciones, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:1192184.73, importe_modificado:1192184.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.89}} | {2246729/proyecto_INICIO, 2246729/proyecto_PROCESO, 2246729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295518 | Proyecto de inversión | 5171928.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5171928.48, modificado:3934787.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE LA CALLE ARROYO COLORADO, INCLUYE MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚA IGA, JALISCO - 332315 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 332315 | S | 135 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE ARROYO EL COLORADO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SANTA ANITA, 45640 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE PROL. NIÑOS HEROES Y , CALLE ARROYO COLORADO COL JARDINES DE SANTA ANITA LOCALIDAD SAN AGUSTIN., lon:-103.479258, lat:20.547212}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 3934787.49 | 3934787.49 | 3934787.49 | 3934787.49 | 3934787.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-CSS-074-23, contratista:Grial Construcciones S, A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:3194787.49, importe_modificado:3194787.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1850.0}} | {2295518/proyecto_INICIO, 2295518/proyecto_FIN, 2295518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274524 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2972938.8}} | AMPLIACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA CONOCIDA COMO TLAJOMULCO II, DE 10 LITROS A AMPLIARSE A 20 LITROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 144675 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 144675 | S | 8937 | 8006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE GONZALEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ PONIENTE Y CALLE NARANJO-AZAHARES, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL I, lon:-103.43281458, lat:20.53778732}} | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 2972938.8 | 2972938.8 | 2972938.8 | 2972938.8 | 2972938.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-044-23, contratista:Grupo Edificador Mayab, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÜÑIGA, JALISCO, monto:2322990.8, importe_modificado:2322990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2274524/proyecto_FIN, 2274524/proyecto_INICIO, 2274524/proyecto_PROCESO, 2274524/proyecto_FIN, 2274524/proyecto_PROCESO, 2274524/proyecto_FIN, 2274524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319468 | Proyecto de inversión | 82000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82000.0, modificado:82000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN AREA COMUN EN PREPARATORIA UDG EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 433541 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 433541 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA AZTECA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE ACATISPA, SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE TOMATLAN LLANO GRANDE., lon:-105.24051574, lat:19.93515389}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:82000.0, importe_modificado:82000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2319468/proyecto_INICIO, 2319468/proyecto_FIN, 2319468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302244336 | Proyecto de inversión | 319152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319152.7, modificado:319152.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CIENTÍFICOS, FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 130440 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 130440 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.3, meta_modificada:121.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLEJON CIENTIFICOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAESTROS ILUSTRES Y CALLE LAS PILAS, CALLE FILOSOFOS PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DE LA CABCERA MUNICIPAL EN DIRE, lon:-103.259144, lat:22.118385}} | 2023-05-08 | 2023-07-10 | 319152.7 | 319152.7 | 319152.7 | 319152.7 | 319152.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:319152.7, importe_modificado:319152.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.3}} | {2244336/proyecto_FIN, 2244336/proyecto_PROCESO, 2244336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245469 | Proyecto de inversión | 82350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82350.0, modificado:82350.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA A BASE DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO Y TECHO A BASE DE VIGAS METÁLICAS Y LADRILLO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 136569 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 136569 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANCHEZ ROMAN Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO PARTIENDO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMAN 4 CUADRAS EN DIRECCIÓN SUR P, lon:-103.270919, lat:22.111081}} | 2023-03-06 | 2023-07-28 | 82350 | 82350 | 82350 | 82350 | 82350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:82350.0, importe_modificado:82350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2245469/proyecto_INICIO, 2245469/proyecto_FIN, 2245469/proyecto_PROCESO, 2245469/proyecto_INICIO, 2245469/proyecto_PROCESO, 2245469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281549 | Proyecto de inversión | 262101.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262101.66, modificado:262101.66}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS EN LA LOCALDAD DE LA LABOR MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO - 266519 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 266519 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:15, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO LA LABOR, 48670 LA LABOR, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL LLEGAR SE ENCUTRA UN MURO DE CONTENSION DE PIE, lon:-104.01355543, lat:19.92769554}} | 2023-11-06 | 2023-12-02 | 262101.66 | 262101.66 | 262101.66 | 262101.66 | 262101.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:266519, contratista:CONSTRU JAL CEM, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA JALISCO, monto:262101.66, importe_modificado:262101.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2281549/proyecto_PROCESO, 2281549/proyecto_FIN, 2281549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291788 | Proyecto de inversión | 4052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4052.3, modificado:4052.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 316526 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 316526 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 009 + 0 RANCHERIA EL SALITRILLO, 48110 EL SALITRILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A AMECA , lon:-104.49296568, lat:20.48830242}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | 4052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139102, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4052.3, importe_modificado:4052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2291788/proyecto_INICIO, 2291788/proyecto_FIN, 2291788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319404 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RIBERA DEL LAGO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. - 433240 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 433240 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:BOULEVARD RIBERA DEL LAGO INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CRUCE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE RIBERA DEL LAGO Y EL LAGO DE CHAPALA, lon:-103.30563625, lat:20.19917167}} | 2023-03-03 | 2023-07-09 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | 352000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTUXCUECA-FAISMUN-CSS-002-2023, contratista:VANGO PROYECTOS ESTRUCTURALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:352000.0, importe_modificado:352000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.0}} | {2319404/proyecto_INICIO, 2319404/proyecto_PROCESO, 2319404/proyecto_FIN, 2319404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281240 | Proyecto de inversión | 362000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362000.0, modificado:362000.0}} | FABRICACION E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 15 X 21 M A BASE DE POSTES DE TUBO DE 6 MONTEN DE 4 VIGUETAS DE PTR 1 1 4 LAMINA ZINTRALUM C26 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AUSTREBERTO GUTIERREZ ALVARADO 14DTV06351 EN LA COMUNIDAD DE LA HIERBA DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO - 264994 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 264994 | S | 75 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:71, direccion:CALLE ESCUELA TELESECUNDARIA PUEBLO HIERBA DE MATANCILLAS, 47542 HIERBA DE MATANCILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA TELESECUNDARIA AUSTREBE, lon:-101.67562037, lat:21.86220333}} | 2023-09-18 | 2023-10-14 | 362000 | 362000 | 362000 | 362000 | 362000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MOJ-DOP-DOMOHIERBA-2023/36, contratista:Salvador Sandoval Moreno, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:362000.0, importe_modificado:362000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2281240/proyecto_INICIO, 2281240/proyecto_PROCESO, 2281240/proyecto_FIN, 2281240/proyecto_INICIO, 2281240/proyecto_FIN, 2281240/proyecto_INICIO, 2281240/proyecto_PROCESO, 2281240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273773 | Proyecto de inversión | 693622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693622.0, modificado:693622.0}} | REENCARPETAMIENTO DE AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN JALISCO - 101980 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 101980 | S | 4300 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGÓN PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y PERIFERICO LIBRAMIENTO CIHUATLAN, CALLE UBICADA A LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA G, lon:-104.55590452, lat:19.23767267}} | 2023-03-27 | 2023-04-08 | 693622 | 693622 | 693622 | 693622 | 693622 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:693622.0, importe_modificado:693622.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:96.0}} | {2273773/proyecto_FIN, 2273773/proyecto_PROCESO, 2273773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316842 | Proyecto de inversión | 154338 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154338.0, modificado:154338.0}} | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE MELAQUE DEL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO - 421667 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 421667 | S | 2300 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PATRICIO MELAQUE, 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JESUS CALLEROS CAMELLONES QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA CARRETERA BARRA DE N, lon:-104.70264819, lat:19.22815712}} | 2023-03-27 | 2023-04-01 | 154338 | 154338 | 154338 | 154338 | 154338 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141168, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN, monto:154338.0, importe_modificado:154338.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2316842/proyecto_INICIO, 2316842/proyecto_PROCESO, 2316842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287125 | Proyecto de inversión | 91880.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91880.88, modificado:91880.88}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE LA MORITA EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 293390 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 293390 | S | 76 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA MORA, 46749 LA MORA (LA MORITA), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y , CAMINO AL TEUCHITECO LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO POR LA CARRETERA AHUALULCO AMECA TOMADO LA DESVIACION EN EL PARQUE ACUAT, lon:-104.03120342, lat:20.70439852}} | 2023-05-15 | 2023-06-30 | 91880.88 | 91880.88 | 91880.88 | 91880.88 | 91880.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136575, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:91880.88, importe_modificado:91880.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2287125/proyecto_INICIO, 2287125/proyecto_PROCESO, 2287125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402328567 | Proyecto de inversión | 13852702.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.385270252E7, modificado:1.374898698E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE POZOS LA HIGUERA A TANQUE CALVARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO, PRIMERA ETAPA. - 367000 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 367000 | S | 34026 | 34148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALTECAS PUEBLO LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SAN HERMION MARTIR, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA TLAXCALTECAS ENTRE LA CALLE MONTERREY , lon:-101.93073703, lat:21.37153459}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 13748986.98 | 13748986.98 | 13748986.98 | 13748986.98 | 13748986.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-050-23, contratista:KIPER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.385270252E7, importe_modificado:1.385270252E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2328567/proyecto_FIN, 2328567/proyecto_PROCESO, 2328567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211234 | Adquisición | 847440 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847440.0, modificado:1652240.0}} | Adquisición de aire acondicionado para Centro de Coordinación,Comando,Control,Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco C5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 8 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1652240 | 1652240 | 1652240 | 1652240 | 1652240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314192 | Proyecto de inversión | 375993.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375993.29, modificado:385140.64}} | ILUMINACIÓN DE LAS CANCHAS DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD - 411371 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 411371 | S | 409 | 388 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SANTA TERESA, 48506 SANTA TERESA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CANCHA DE FUTBOL SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRICIPAL DE LA , lon:-103.78410983, lat:20.32221463}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 385140.64 | 385140.64 | 385140.64 | 385140.64 | 385140.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141292, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:375993.29, importe_modificado:385140.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2314192/proyecto_INICIO, 2314192/proyecto_FIN, 2314192/proyecto_PROCESO, 2314192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211301 | Adquisición | 3932432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3932432.0, modificado:3975367.0}} | Adquisicion de Licencias informáticas para Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco C5 y CESP | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 12 - 2023 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:483.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 3975367 | 3975367 | 3975367 | 3975367 | 3975367 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:488.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplico reprogramacion, se suman 49,880.0 de rendimientos financieros, trimestre:5.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322694 | Proyecto de inversión | 381688.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381688.11, modificado:466686.02}} | TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS CONVENIO ADICIONAL - 451007 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Cocula | 451007 | S | 305 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ANTONIO FLORES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAZARO CARDENAS EL TERRENO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS UBI, lon:-103.82236009, lat:20.34885627}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 466686.02 | 466686.02 | 466686.02 | 466686.02 | 466686.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:451007, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DIBE DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:473101.63, importe_modificado:466686.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2322694/proyecto_INICIO, 2322694/proyecto_PROCESO, 2322694/proyecto_INICIO, 2322694/proyecto_FIN, 2322694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335213 | Adquisición | 127372.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127372.5, modificado:127372.5}} | Bacheo asfáltico de calle Agustín Yáñez desde Carretera 80, Guadalajara - Barra de Navidad hasta la calle Marcelino Champagnat, en la cabecera municipal de Cocula, Jalisco. | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 001 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Agustín Yáñez, lon:-103.821439, lat:20.36784}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Agustín Yáñez, Cocula, Jalisco, lon:-103.820103, lat:20.372951}} | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139177, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:210.0}} | {2335213/proyecto_INICIO, 2335213/proyecto_FIN, 2335213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280883 | Proyecto de inversión | 814889.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814889.2, modificado:814889.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, SUAVE PATRIA, LÓPEZ VELARDE Y ANDADOR LÓPEZ VELARDE EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 263344 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 263344 | S | 76 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.2, meta_modificada:317.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA SUAVE PATRIA LOPEZ VELARDE Y ANDADOR LOPEZ VELARDE COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON DEL NEGRO PARTIENDO DEL CENTRO DEL M, lon:-103.272356, lat:22.109285}} | 2023-07-31 | 2023-11-30 | 814889.2 | 814889.2 | 814889.2 | 814889.2 | 814889.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:814889.2, importe_modificado:814889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.2}} | {2280883/proyecto_INICIO, 2280883/proyecto_FIN, 2280883/proyecto_PROCESO, 2280883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279997 | Proyecto de inversión | 1520386.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520386.42, modificado:1520386.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLATELOLCO, MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 257747 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 257747 | S | 173 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1054.5, meta_modificada:1054.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:66, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA SANTIAGO TLATELOLCO, 46225 SANTIAGO TLATELOLCO (SANTIAGO), COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA PARA LLEGARA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TLATELOLCO SE PARTE DEL CENTRO DEL MU, lon:-103.250932, lat:22.138613}} | 2023-08-14 | 2023-11-23 | 1520386.42 | 1520386.42 | 1520386.42 | 1520386.42 | 1520386.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141639, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1520386.42, importe_modificado:1520386.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.5}} | {2279997/proyecto_INICIO, 2279997/proyecto_PROCESO, 2279997/proyecto_INICIO, 2279997/proyecto_FIN, 2279997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318393 | Proyecto de inversión | 786794.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786794.14, modificado:740060.19}} | PARQUE RECREATIVO Y DRENAJE PLUVIAL LOS LLANITOS, EN MAGDALENA JALISCO. - 428494 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 428494 | S | 759 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PATRIA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE BRECHA CEMENTERIO Y BRECHA LOS ESPINOS, CALLE JUAN RAMOS EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE PATRIA EN LA COLONIA LOS ESPINOS A UNA CUADRA DE LA AUTOPISTA EN , lon:-103.97607041, lat:20.90315073}} | 2023-08-15 | 2023-12-30 | 740060.19 | 740060.19 | 740060.19 | 740060.19 | 740060.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:786794.14, importe_modificado:786794.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318393/proyecto_FIN, 2318393/proyecto_PROCESO, 2318393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309094 | Proyecto de inversión | 1216800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216800.0, modificado:1216800.0}} | CONSTRUCCION DECOLECTOR ORIENTE DE AGUAS RESIDUALES POR CALLE ESPAÑA CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO - 388208 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 388208 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ESPAÑA PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CIPRIANO GARCIA, SE ENCUENTA AL ORIENTE DE LA CALLE ESPAÑA EN LA ORILLA DE , lon:-103.25185054, lat:19.97355352}} | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | 1216800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-07-2023, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:1216800.0, importe_modificado:1216800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2309094/proyecto_FIN, 2309094/proyecto_INICIO, 2309094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308161 | Proyecto de inversión | 52371.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52371.57, modificado:52371.57}} | CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL HUESO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 384852 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 384852 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:137, direccion:RANCHERIA EL HUESO, 49970 EL HUESO, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LAS CORUCAS, BRECHA LOS PLANES BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINCIPAL KM 5 L, lon:-102.85635686, lat:19.58573773}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 52371.57 | 52371.57 | 52371.57 | 52371.57 | 52371.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:52371.57, importe_modificado:52371.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2308161/proyecto_FIN, 2308161/proyecto_INICIO, 2308161/proyecto_FIN, 2308161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289296 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 304147 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 304147 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 005 + 0 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA SALES DE LA CABE, lon:-104.49299356, lat:20.45615508}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:15500.0, importe_modificado:15500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2289296/proyecto_INICIO, 2289296/proyecto_FIN, 2289296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286688 | Proyecto de inversión | 203450.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203450.52, modificado:203450.52}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 291204 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 291204 | S | 769 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3720.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ABASOLO, BRECHA POTRERO LOS POCITOS LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ARROYO SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE, lon:-104.00203326, lat:20.66682964}} | 2023-05-01 | 2023-06-12 | 203450.52 | 203450.52 | 203450.52 | 203450.52 | 203450.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136572, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:203450.52, importe_modificado:203450.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2286688/proyecto_INICIO, 2286688/proyecto_PROCESO, 2286688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402286757 | Proyecto de inversión | 131258.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131258.4, modificado:131258.4}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN SISTEMA DE CANAL ABIERTO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PORTES GIL EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 291488 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 291488 | S | 1396 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y CALLE EMILIO PORTES GIL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO E. PORTES GIL PASANDO PORM LA CARR, lon:-103.93551293, lat:20.6579175}} | 2023-04-24 | 2023-06-12 | 131258.4 | 131258.4 | 131258.4 | 131258.4 | 131258.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136573, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:131258.4, importe_modificado:131258.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2286757/proyecto_INICIO, 2286757/proyecto_PROCESO, 2286757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402287331 | Proyecto de inversión | 20222.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20222.54, modificado:20222.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE ARROYO LOS ACEROS, CRUCE CON CARRETERA AHUALULCO SAN IGNACIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 294451 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 294451 | S | 1396 | 1337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:PEATONAL ARROYO LOS ACEROS EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA AHUALULCO/SAN IGNACIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA LLEGANDO POR LA CARRETERA AHUALULCO SAN IGNA, lon:-103.93547635, lat:20.65798518}} | 2023-06-19 | 2023-06-24 | 20222.54 | 20222.54 | 20222.54 | 20222.54 | 20222.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136577, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:20222.54, importe_modificado:20222.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2287331/proyecto_INICIO, 2287331/proyecto_PROCESO, 2287331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402329137 | Proyecto de inversión | 2691770.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691770.22, modificado:2667679.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ITZICÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 390189 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 390189 | S | 2719 | 2480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO ITZICÁN - TIERRA COMUNAL INDIGENA SAN PEDRO ITZICÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 LA OCOTERITA (LA OCOTERA CHICA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE RE, lon:-102.94083394, lat:20.32750789}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 2667679.5 | 2667679.5 | 2667679.5 | 2667679.5 | 2667679.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-EST-CS-062-23, contratista:SEISLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2691770.22, importe_modificado:2691770.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2329137/proyecto_INICIO, 2329137/proyecto_PROCESO, 2329137/proyecto_INICIO, 2329137/proyecto_PROCESO, 2329137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255393 | Proyecto de inversión | 1186769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186769.68, modificado:1160151.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE ALFAREROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, COLONIA PUESTA DEL SOL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 195280 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 195280 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ALFAREROS COLONIA PUESTA DEL SOL, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE HORNOS, CALLE SEBASTIÁN ALLENDE A 720 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO POR LA AVENIDA CONSTITUCIÓN Y POR LA CALLE MATAMOR, lon:-103.25979056, lat:20.63930377}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 1160151.83 | 1160151.83 | 1160151.83 | 1160151.83 | 1160151.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2023, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1186769.68, importe_modificado:1160151.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:290.0}} | {2255393/proyecto_INICIO, 2255393/proyecto_FIN, 2255393/proyecto_PROCESO, 2255393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255593 | Proyecto de inversión | 2370646.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370646.04, modificado:2370646.04}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE ROBLE ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 196688 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 196688 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1898.1, meta_modificada:1898.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA CERRADA, CALLE LA ORQUÍDEA A 1.32 KILÓMETROS DEL PERIFÉRICO ORIENTE NUEVO POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE, lon:-103.2227137, lat:20.58902695}} | 2023-08-07 | 2023-09-01 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | 2370646.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-057-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2370646.04, importe_modificado:2370646.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.1}} | {2255593/proyecto_INICIO, 2255593/proyecto_FIN, 2255593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256176 | Proyecto de inversión | 10980406.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098040695E7, modificado:1.098040695E7}} | AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ETAPA 2, UBICADA EN CALLE HIDALGO NO. 425, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 200489 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 200489 | S | 7500 | 7500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE, lon:-103.24042354, lat:20.63207466}} | 2023-08-07 | 2023-12-01 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | 10980406.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-CONC-001-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1.098040695E7, importe_modificado:1.098040695E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}} | {2256176/proyecto_INICIO, 2256176/proyecto_PROCESO, 2256176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302257526 | Proyecto de inversión | 1301083.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301083.92, modificado:1286977.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUYENTES ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ HASTA EL CADENAMIENTO 0 A 050.00, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 209527 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 209527 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE GENERAL MANUEL M. DIÉGUEZ, CALLE LECHUGA LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DEL CANAL PLUVIAL COLIFLOR A 300 METROS DE LA SECUNDA, lon:-103.26139931, lat:20.64918866}} | 2023-08-21 | 2023-09-15 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | 1286977.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-062-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1301083.92, importe_modificado:1286977.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2257526/proyecto_INICIO, 2257526/proyecto_FIN, 2257526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223223 | Proyecto de inversión | 1593169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593169.28, modificado:1593169.28}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN INGRESO PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JIMULCO. - 72452 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 72452 | S | 88 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:91, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA JIMULCO, 46049 JIMULCO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRANAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN EL INGRESO PRINCILA DE LA LOCALIDAD DE JIMULCO A 1 KM AL SUR DE LA LOCALIDAD DE NOSTIC Y A UN COS, lon:-103.73814955, lat:22.30246219}} | 2023-02-08 | 2023-05-04 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | 1593169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2023, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1380186.86, importe_modificado:1380186.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2223223/proyecto_INICIO, 2223223/proyecto_FIN, 2223223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282976 | Proyecto de inversión | 3759677.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3759677.59, modificado:3759677.59}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA ELECTRIFICAR LA COMUNIDAD DE MESA DE CAPULIN, MUNICIPIO DE CHIMALTITAN - 274463 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274463 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:234, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE TEPIZUAC - MESA DE CAPULIN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 300 RANCHERIA TEPIZUAC, 46330 MESA DEL CAPULÍN, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE TEPIZUAC RUMBO A AL MUNICIPIO DE FLORE, lon:-103.62833094, lat:21.59752317}} | 2023-03-03 | 2023-06-19 | 3759677.59 | 3759677.59 | 3759677.59 | 3759677.59 | 3759677.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO OBRA PUBLICA 1, contratista:MAGALY MARTINEZ GUARDADO, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:3759667.59, importe_modificado:3759667.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4500.0}} | {2282976/proyecto_INICIO, 2282976/proyecto_FIN, 2282976/proyecto_PROCESO, 2282976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283078 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCION DE TRAMO DE CONCRETO EN EL INGRESO A LA COMUNIDAD DEL DURAZNITO CHIMALTITAN JALISCO - 274853 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274853 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO TEPIZUAC - DURAZNITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 100 RANCHERIA TEPIZUAC, 46330 EL DURAZNITO, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE TEPIZUAC HAY QUE TOMAR EL CAMINO QUE LLEVA A FLORENCIA ZACATECA, lon:-103.65993887, lat:21.57039909}} | 2023-02-03 | 2023-02-26 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-01-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:255000.0, importe_modificado:255000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2283078/proyecto_INICIO, 2283078/proyecto_FIN, 2283078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316742 | Proyecto de inversión | 976787.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976787.8, modificado:976787.8}} | CONTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE CALLE MAESTROS - 421255 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 421255 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:69, direccion:CALLE MAESTROS RANCHO TEPIZUAC, 46330 TEPIZUAC, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE MAESTROS Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE TEPIZUAC POR LA ENTRADA DE FLLORENCIA SE CUENTRA LA CALLE MAESTROS ES DONDE SE EJECUTARA, lon:-103.63599997, lat:21.62343625}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 976787.8 | 976787.8 | 976787.8 | 976787.8 | 976787.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-06-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:499500.0, importe_modificado:499500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:500.0}} | {2316742/proyecto_INICIO, 2316742/proyecto_FIN, 2316742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283010 | Proyecto de inversión | 701435.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701435.2, modificado:701435.2}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN CALLE LOPEZ MATEOS Y SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE COCUASCO, MUNICIPIO DE CHIMALTITAN - 274597 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274597 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:24, direccion:CALLE CALLE LOPEZ MATEOS Y SAN FRANSISCO RANCHO COCUASCO, 46310 COCUASCO, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANSISCO Y CAMINO CAMINO DE RANCHO DE ARRIBA, AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE COCUASCO SE BUSCA LA CALLE DE LA PRIMARIA, lon:-103.64274726, lat:21.83653333}} | 2023-06-06 | 2023-08-17 | 701435.2 | 701435.2 | 701435.2 | 701435.2 | 701435.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPP-CHIMA-10-01-01-2023, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN SA. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:701435.2, importe_modificado:701435.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2283010/proyecto_INICIO, 2283010/proyecto_PROCESO, 2283010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402302081 | Proyecto de inversión | 315152.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315152.62, modificado:315152.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIA BLAZA,JOSE GONZALEZ Y JUAN GARCIA DIAZ, EN LA COLONIA LOS ESPINOS - 357985 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 357985 | S | 96 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIA BLASA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE CEMENTERIO, EJE VIAL PARQUE LINEAL LOS ESPINOS EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MARIA BLAZA CON CONEXION DE CALL, lon:-103.9778018, lat:20.90333225}} | 2023-09-10 | 2023-12-30 | 315152.62 | 315152.62 | 315152.62 | 315152.62 | 315152.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:315152.62, importe_modificado:315152.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2302081/proyecto_INICIO, 2302081/proyecto_PROCESO, 2302081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299995 | Proyecto de inversión | 1180678.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180678.3, modificado:1180678.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 349896 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 349896 | S | 155 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE HIDALGO, CALLE ZARAGOZA PARA LLEGAR A DICHA OBRA ES NECESARIO PARTIR DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE CAMI, lon:-103.263986, lat:22.114367}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 1180678.3 | 1180678.3 | 1180678.3 | 1180678.3 | 1180678.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:1180678.3, importe_modificado:1180678.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.0}} | {2299995/proyecto_INICIO, 2299995/proyecto_PROCESO, 2299995/proyecto_INICIO, 2299995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300627 | Proyecto de inversión | 99127 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99127.0, modificado:99127.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO Y MURO FIRME EN UNA VIVIENDA UBICADA EN LA PRIVADA CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 352208 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 352208 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CENTENARIO 32 INTERIOR 32 COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA JUVENTUD Y CALLE CENTENARIO, PRIVADA DE LOS ROBLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO PARTIR DEL CENTRO , lon:-103.260022, lat:22.123001}} | 2023-11-29 | 2023-12-31 | 99127 | 99127 | 99127 | 99127 | 99127 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:99127.0, importe_modificado:99127.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.1}} | {2300627/proyecto_INICIO, 2300627/proyecto_PROCESO, 2300627/proyecto_FIN, 2300627/proyecto_PROCESO, 2300627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297278 | Proyecto de inversión | 1795029.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795029.94, modificado:1795029.94}} | PROGRAMA ANUAL DE BACHEO Y RE ENCARPETADO 2023 EN CALLES DE LA CIUDAD DE AMECA - 339224 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 339224 | S | 158 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE J. GUADALUPE VAZQUEZ COLONIA AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ANGELA PERALTA, AVENIDA FERROCARRIL LA CALLE J GUADALUPE VAZQUEZ SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SIENDO UNA DE LAS CAL, lon:-104.05192942, lat:20.54909091}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 1795029.94 | 1795029.94 | 1795029.94 | 1795029.94 | 1795029.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/014-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1795029.94, importe_modificado:1795029.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2297278/proyecto_FIN, 2297278/proyecto_PROCESO, 2297278/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300899 | Proyecto de inversión | 1732517.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732517.48, modificado:1732517.48}} | ADOQUINADO DE LA CALLE 2 DE FRANCO DE LA CALLE JOSE ANTONIO ESCOBEDO A LA CALLE 5 DE FEBRERO - 353240 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 353240 | S | 140 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2225.0, meta_modificada:2225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE FRANCO COLONIA LA LOMA, 46689 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE 8 DE JULIO LA CALLE 2 DE FRANCO SE ENCUENTRA EN COLONIA LA LOMA LA CUAL SE UBICA AL SURESTE DE LA CIUDAD., lon:-104.03572546, lat:20.54174241}} | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 1732517.48 | 1732517.48 | 1732517.48 | 1732517.48 | 1732517.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/018-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1732517.48, importe_modificado:1732517.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2225.0}} | {2300899/proyecto_INICIO, 2300899/proyecto_FIN, 2300899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322076 | Proyecto de inversión | 720845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720845.05, modificado:720845.05}} | PAVIMENTACION SOBRE CALLE ROCHA GARIBAY - 448185 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 448185 | S | 120 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:497.0, meta_modificada:497.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ROCHA GARIBAY COLONIA SANTA CECILIA, 46686 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE ROCHA GARIBAY SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA CECILIA LA CUAL SE UBICA SURE, lon:-104.03529631, lat:20.54073774}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 720845.05 | 720845.05 | 720845.05 | 720845.05 | 720845.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/010-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:720845.05, importe_modificado:720845.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.0}} | {2322076/proyecto_INICIO, 2322076/proyecto_FIN, 2322076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202233059 | Proyecto de inversión | 8327935.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8327935.15, modificado:6112627.15}} | Rehabilitación y sustitución de redes del sistema de abastecimiento de la cabecera municipal de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco (Primera etapa de dos). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23102 | N | 0 | 0 | 16408 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.1705, lat:19.43904}} | 2023-06-30 | 2023-12-27 | 6112627.15 | 6112627.15 | 6112627.15 | 6112627.15 | 6112627.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-FED-LP-017-23, contratista:CONSTRUCTORA COPUR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:6112627.15, importe_modificado:6112627.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2233059/proyecto_INICIO, 2233059/proyecto_PROCESO, 2233059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245052 | Proyecto de inversión | 364250.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364250.59, modificado:364250.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CALLEJO DEL BESO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y MORELOS EN LA COMUNIDAD DE VAQUERIAS EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 133910 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 133910 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.85, meta_modificada:515.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:67, direccion:CALLE CALLEJON DEL BESO PUEBLO VAQUERÍAS LANGUILLO, 47563 VAQUERÍAS (LANGUILLO), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN 100 METROS DE LA CHNCHA DE , lon:-101.65228256, lat:21.76622127}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 364250.59 | 364250.59 | 364250.59 | 364250.59 | 364250.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134314, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:364250.59, importe_modificado:364250.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.85}} | {2245052/proyecto_INICIO, 2245052/proyecto_PROCESO, 2245052/proyecto_FIN, 2245052/proyecto_PROCESO, 2245052/proyecto_FIN, 2245052/proyecto_INICIO, 2245052/proyecto_PROCESO, 2245052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269310 | Proyecto de inversión | 10099817.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.009981701E7, modificado:1.004513832E7}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7739.0, meta_modificada:7739.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.587135, lat:21.861004}} | 2023-09-18 | 2023-12-16 | 10045138.32 | 10045138.32 | 10045138.32 | 10045138.32 | 10045138.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-DOP-FONDEREG-UNIDADDEPORTIVA-FUTBOL-2023-01, contratista:ALEJANDRA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:1.004513832E7, importe_modificado:1.004513832E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7739.0}} | {2269310/proyecto_PROCESO, 2269310/proyecto_INICIO, 2269310/proyecto_FIN, 2269310/proyecto_PROCESO, 2269310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298828 | Proyecto de inversión | 245894 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245894.0, modificado:245894.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PORTES GIL, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 345555 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 345555 | S | 1388 | 1345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA AHUALULCO EL CARMEN DE ORDAZ Y CAMINO AGUA BLANCA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE INGRESA POR LA CABECERA MU, lon:-103.93758725, lat:20.65687258}} | 2023-09-18 | 2023-12-15 | 245894 | 245894 | 245894 | 245894 | 245894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS025/2023, contratista:LIPLULA DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:245894.0, importe_modificado:245894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2298828/proyecto_INICIO, 2298828/proyecto_PROCESO, 2298828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402302699 | Proyecto de inversión | 134338.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134338.4, modificado:134338.4}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 360631 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 360631 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO AGUA ZARCA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA AHUALULCO EL CARMEN DE ORDAZ H, lon:-103.93554877, lat:20.64989604}} | 2023-10-30 | 2023-11-15 | 134338.4 | 134338.4 | 134338.4 | 134338.4 | 134338.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS029/2023, contratista:INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:134338.4, importe_modificado:134338.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2302699/proyecto_INICIO, 2302699/proyecto_PROCESO, 2302699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402329151 | Proyecto de inversión | 19336315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.933631593E7, modificado:1.933631593E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LA NORIA EL CASTIGO, LÍNEA DE IMPULSIÓN, TANQUE DE REGULACIÓN Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA ZONA SURPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. - 390587 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 390587 | S | 4290 | 4076 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO PUEBLO CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MÉXICO, L A OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRESNO ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y LA CALLE MÉXICO EN LA CABECERA MUN, lon:-105.24260405, lat:19.93671915}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 19336315.93 | 19336315.93 | 19336315.93 | 19336315.93 | 19336315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-051-23, contratista:M3 CREACIÓN, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.794571913E7, importe_modificado:1.933631593E7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2329151/proyecto_INICIO, 2329151/proyecto_PROCESO, 2329151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249502 | Proyecto de inversión | 1165220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165220.0, modificado:1165220.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA JOSÉ VASCONCELOS TURNO MATUTINO Y FRANCISCO JAVIER MINA TURNO VESPERTINO UBICADA EN LA CALLE DEL CAÑÓN ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE DESFILADERO, COLONIA PASEO DE LAS CAÑADAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161027 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161027 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.4, meta_modificada:202.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:189, direccion:CALLE DEL CAÑÓN COLONIA PASEO DE LA CAÑADA, 45429 PASEO DE LAS CAÑADAS, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE DESFILADERO, CALLE DESFILADERO DESDE EL CORTIJO LOS FERNANDEZ 500 METROS HASTA EL ENTRONQUE A EL VADO POR LA AUT, lon:-103.19898162, lat:20.62760088}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | 1165220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1165220.0, importe_modificado:1165220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.4}} | {2249502/proyecto_INICIO, 2249502/proyecto_FIN, 2249502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294160 | Proyecto de inversión | 433840 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433840.0, modificado:359911.27}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL JIMÉNEZ, UBICADA EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GOLZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, COLONIA SAN GASPAR, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 325727 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 325727 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN GASPAR DE LAS FLORES, 45408 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GOLZÁLEZ ORTEGA Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PEDRO MORENO A 100 METROS DE LA PLAZA CÍVICA DE SAN GASPAR POR LA CALLE HIDALGO, lon:-103.24448915, lat:20.67590634}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | 359911.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-069-2023, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:433840.0, importe_modificado:359911.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2294160/proyecto_INICIO, 2294160/proyecto_FIN, 2294160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290217 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196150.76}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR - 308755 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 308755 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR LA CONCHA, 48240 CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMA, lon:-105.07828227, lat:20.2446528}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 196150.76 | 196150.76 | 196150.76 | 196150.76 | 196150.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.0}} | {2290217/proyecto_INICIO, 2290217/proyecto_PROCESO, 2290217/proyecto_FIN, 2290217/proyecto_PROCESO, 2290217/proyecto_FIN, 2290217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290228 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:307989.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR - 308793 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 308793 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR LA CONCHA, 48240 CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMA, lon:-105.07863096, lat:20.24389784}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 307989.5 | 307989.5 | 307989.5 | 307989.5 | 307989.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2290228/proyecto_INICIO, 2290228/proyecto_FIN, 2290228/proyecto_PROCESO, 2290228/proyecto_FIN, 2290228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242506 | Proyecto de inversión | 5067954.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067954.13, modificado:5067954.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN EN LA DELEGACIÓN DE BELÉN DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 98185 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 98185 | S | 123 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3327.9, meta_modificada:3327.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:16, direccion:CALLE ALVARO OBRAGON RANCHERIA BELÉN DEL REFUGIO, 47220 BELÉN DEL REFUGIO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE OBREGON, CALLE AZTECA 140910016. CALLE ÁLVARO OBREGÓN RANCHERÍA BELÉN DEL REFUGIO CP. 47220. MUNICI, lon:-102.43829303, lat:21.52874593}} | 2023-05-10 | 2023-10-12 | 5067954.13 | 5067954.13 | 5067954.13 | 5067954.13 | 5067954.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130831, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco, monto:5067954.13, importe_modificado:5067954.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3327.9}} | {2242506/proyecto_INICIO, 2242506/proyecto_PROCESO, 2242506/proyecto_FIN, 2242506/proyecto_INICIO, 2242506/proyecto_PROCESO, 2242506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289264 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:734199.01}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y CUNETAS EN CAMINO ARANJUEZ CUMBRE DE FATIMA - 303996 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 303996 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO ARANJUEZ - CUMBRE DE FÁTIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA ARANJUEZ, 48247 ARANJUEZ, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO CAMINO ARANJUEZ CUMBRE DE, lon:-104.8807419, lat:20.3099741}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 734199.01 | 734199.01 | 734199.01 | 734199.01 | 734199.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138592, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2572679.51, importe_modificado:2572679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1323.0}} | {2289264/proyecto_PROCESO, 2289264/proyecto_INICIO, 2289264/proyecto_FIN, 2289264/proyecto_PROCESO, 2289264/proyecto_INICIO, 2289264/proyecto_PROCESO, 2289264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340532 | Proyecto de inversión | 10607689.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.060768919E7, modificado:9606558.53}} | Adecuación de inmueble para la habilitación del Centro Asistencial de Medio Camino (CASMEC), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Primera etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | CONV/COORD/SIOP/015-2023 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.16, meta_modificada:716.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo No. 1531, Colonia Oblatos, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.302276, lat:20.693314}} | 2023-10-14 | 2023-12-26 | 9606558.53 | 9606558.53 | 9606558.53 | 9606558.53 | 9606558.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-F-SMADIF-OB-I3P-1323-2023, contratista:IMSIC COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9607689.18, importe_modificado:1.060768919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.16}} | {2340532/proyecto_PROCESO, 2340532/proyecto_INICIO, 2340532/proyecto_PROCESO, 2340532/proyecto_INICIO, 2340532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285449 | Proyecto de inversión | 6729210.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6729210.62, modificado:6729210.62}} | CONSTRUCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE POPOTITA SAN LUISITO. - 286433 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 286433 | S | 124 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:486, direccion:RANCHERIA SAN LUISITO, 46070 SAN LUISITO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE POPOTITA ANTES SAN LUISITO A 50 M SE ENCUENTRA UNA ESCUELA DE CONAFE., lon:-104.2920081, lat:22.02791676}} | 2023-08-16 | 2023-12-14 | 6729210.62 | 6729210.62 | 6729210.62 | 6729210.62 | 6729210.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:6729210.62, importe_modificado:6729210.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {2285449/proyecto_INICIO, 2285449/proyecto_FIN, 2285449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297865 | Proyecto de inversión | 1988840.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988840.78, modificado:1988840.78}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL TATEOKIE, PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS COHAMIATA. - 341443 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 341443 | S | 903 | 733 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.94, meta_modificada:446.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:CALLE CALLE HACIA EL MIRADOR RANCHERIA SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE LA PISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCLAIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA EN LAS CORDENADAS LATITUD 22.189, lon:-104.24543325, lat:22.18937563}} | 2023-11-06 | 2023-12-22 | 1988840.78 | 1988840.78 | 1988840.78 | 1988840.78 | 1988840.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/029/2023, contratista:DRG EQUIPOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1988840.78, importe_modificado:1988840.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.94}} | {2297865/proyecto_PROCESO, 2297865/proyecto_FIN, 2297865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102206814 | Proyecto de inversión | 1891798.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891798.08, modificado:1891595.2}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE IZTACCIHUATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 7230 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 7230 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE FELIPE URIBE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PUENTE VEHICULA, lon:-104.36499168, lat:19.76134244}} | 2023-02-06 | 2023-04-08 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | 1891595.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1891798.08, importe_modificado:1891595.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2574.0}} | {2206814/proyecto_PROCESO, 2206814/proyecto_INICIO, 2206814/proyecto_PROCESO, 2206814/proyecto_FIN, 2206814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283030 | Proyecto de inversión | 621053.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621053.92, modificado:621053.92}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO N CONCRETO FC250 KGCM2EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE CARRETON MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO - 274668 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 274668 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA COCUASCO, 46310 EL CIRUELO, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE DEL TEMPLO Y , POR EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE COCUASCO AL LLEGAR AL RANCHO EL CARRETON, LA CALLE SE ENCUENTRA ENFRENTE DE, lon:-103.64695424, lat:21.86692732}} | 2023-08-07 | 2023-09-25 | 621053.92 | 621053.92 | 621053.92 | 621053.92 | 621053.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.U.I.A/FAIS2023/014-031-016/08-23/001, contratista:CONSTRUCTORA, URBANIZADORA E INMOBILIARIA AXIOMA DEL CAÑON S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:621053.92, importe_modificado:621053.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2283030/proyecto_INICIO, 2283030/proyecto_PROCESO, 2283030/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259634 | Proyecto de inversión | 1462348.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462348.57, modificado:1462348.57}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE RIVAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 221544 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 221544 | S | 297 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO DE RIVAS, 47914 SAN FRANCISCO DE RIVAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁR, lon:-102.57193827, lat:20.34047035}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 1462348.57 | 1462348.57 | 1462348.57 | 1462348.57 | 1462348.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.16/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1808454.71, importe_modificado:1808454.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.0}} | {2259634/proyecto_INICIO, 2259634/proyecto_FIN, 2259634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224590 | Proyecto de inversión | 731488.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731488.45, modificado:731488.45}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FRANCISCO MURGUÍA, ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA BARCA, JALISCO. - 82172 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 82172 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, CALLE ESCOBEDO CALLE FRANCISCO MURGUÍA ENTRE LAS CALLES ABASOLO Y AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EN LA COL, lon:-102.55173732, lat:20.28340725}} | 2023-02-24 | 2023-05-30 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | 731488.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.01/2023, contratista:OMAR ALEJANDRO OCHOA VALLADOLID, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1230321.69, importe_modificado:1230321.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2224590/proyecto_INICIO, 2224590/proyecto_FIN, 2224590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310503 | Proyecto de inversión | 456286.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456286.81, modificado:456286.81}} | REHABILITACIÓN DE LAS DESCARGAS SANITARIAS EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 393864 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 393864 | S | 182 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JESÚS REYES HEROLES CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LAS CALLES ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y EMILIANO Z, lon:-102.45588393, lat:20.35505215}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 456286.81 | 456286.81 | 456286.81 | 456286.81 | 456286.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1075085.15, importe_modificado:1075085.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2310503/proyecto_PROCESO, 2310503/proyecto_FIN, 2310503/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402311759 | Proyecto de inversión | 77812.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77812.77, modificado:77812.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 399217 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 399217 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-102.45653302, lat:20.35470009}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 77812.77 | 77812.77 | 77812.77 | 77812.77 | 77812.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.17/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1075085.15, importe_modificado:1075085.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2311759/proyecto_INICIO, 2311759/proyecto_FIN, 2311759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321389 | Proyecto de inversión | 49352.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49352.61, modificado:49352.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN ANTONIO DE RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 441416 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 441416 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS RANCHERIA SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN ANTONIO DE RIVAS, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN , lon:-102.45792241, lat:20.35160695}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 49352.61 | 49352.61 | 49352.61 | 49352.61 | 49352.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.18/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034642.58, importe_modificado:1034642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2321389/proyecto_INICIO, 2321389/proyecto_PROCESO, 2321389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321484 | Proyecto de inversión | 263005.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263005.54, modificado:263005.54}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN ANTONIO DE RIVAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 441782 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 441782 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS RANCHERIA SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN ANTONIO DE RIVAS, CALLE GONZÁLEZ ORTEGA CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE SIN NOMBRE 1 Y CARRETERA A SAN , lon:-102.45790095, lat:20.35161952}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 263005.54 | 263005.54 | 263005.54 | 263005.54 | 263005.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.18/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034642.58, importe_modificado:1034642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2321484/proyecto_INICIO, 2321484/proyecto_FIN, 2321484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321585 | Proyecto de inversión | 55171.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55171.5, modificado:55171.5}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE 2, ENTRE LAS CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAMÓN, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 442133 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 442133 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:37, direccion:CALLE SIN NOMBRE 2 RANCHERIA SAN RAMON, 47924 SAN RAMÓN, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE SIN NOMBRE 2 ENTRE LAS CALLES GONZÁLEZ ORTEGA Y LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDA, lon:-102.45847762, lat:20.3513429}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 55171.5 | 55171.5 | 55171.5 | 55171.5 | 55171.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.18/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1034642.58, importe_modificado:1034642.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2321585/proyecto_INICIO, 2321585/proyecto_PROCESO, 2321585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251759 | Proyecto de inversión | 106614.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106614.27, modificado:106614.27}} | REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 172894 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 172894 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO MUNICIP, lon:-102.52002839, lat:20.4132187}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 106614.27 | 106614.27 | 106614.27 | 106614.27 | 106614.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.07/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:558520.56, importe_modificado:558520.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2251759/proyecto_INICIO, 2251759/proyecto_FIN, 2251759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321165 | Proyecto de inversión | 33884.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33884.79, modificado:33884.79}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2 SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 440385 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 440385 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE 2 SIN NOMBRE PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE CERRADA, CALLE 2 SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA MUNICI, lon:-102.359258, lat:20.34157187}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 33884.79 | 33884.79 | 33884.79 | 33884.79 | 33884.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.20/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:515724.3, importe_modificado:515724.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2321165/proyecto_INICIO, 2321165/proyecto_FIN, 2321165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306554 | Proyecto de inversión | 50891.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50891.01, modificado:50891.01}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EL PESCADITO LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 377746 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 377746 | S | 237 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 0 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.54296235, lat:20.32370645}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 50891.01 | 50891.01 | 50891.01 | 50891.01 | 50891.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:50891.01, importe_modificado:50891.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2306554/proyecto_INICIO, 2306554/proyecto_FIN, 2306554/proyecto_INICIO, 2306554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306473 | Proyecto de inversión | 22876.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22876.22, modificado:22876.22}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 377480 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 377480 | S | 114 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 070, lon:-104.61552282, lat:20.24219886}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 22876.22 | 22876.22 | 22876.22 | 22876.22 | 22876.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:22876.22, importe_modificado:22876.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2306473/proyecto_INICIO, 2306473/proyecto_FIN, 2306473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306444 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA PALMILLA - 377329 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 377329 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO SANTA TERESA - ARROYO SECO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 INTERIOR SN RANCHO LA PALMILLA, 47258 CUEVA DE SANTA ANA, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CAMINO A LA PALMILLA Y , APROXIMADAMENTE A 2.6 KM DEL, lon:-102.60023736, lat:21.67362429}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306444/proyecto_INICIO, 2306444/proyecto_FIN, 2306444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306700 | Proyecto de inversión | 5962 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962.0, modificado:5962.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACCIONAMIENTO BULEVARES ZAP 370 - 378578 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 378578 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 659 S INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47250 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE LAURELES, CALLE SABINAL A 17 METROS DE LA ESQUINA CON CALLE LAURELES EN LA ACERA SUR, lon:-102.57815566, lat:21.67254555}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2306700/proyecto_INICIO, 2306700/proyecto_FIN, 2306700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402305150 | Proyecto de inversión | 40618.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40618.59, modificado:40618.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICARAGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 371723 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 371723 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE COLOMBIA, SALES DE, lon:-104.55736314, lat:20.30035886}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 40618.59 | 40618.59 | 40618.59 | 40618.59 | 40618.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:40618.59, importe_modificado:40618.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2305150/proyecto_INICIO, 2305150/proyecto_FIN, 2305150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279940 | Proyecto de inversión | 2236480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236480.0, modificado:2236480.0}} | ADQUISICIÓN DE 400 LUMINARIAS TIPO LED EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. ETAPA 2 - 257466 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 257466 | S | 1155 | 945 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE INGENIO DE SANTIAGO COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE INGENIO GUADALUPE Y ANDADOR LA LOMA, CALLE CONSTITUCION DE 1917 EN LA LOMA A ESPALDAS DE CONAFE Y ENFRENTE DEL INGENIO AZUCA, lon:-103.31357028, lat:19.47205569}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2236480 | 2236480 | 2236480 | 2236480 | 2236480 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2023, contratista:CETSA ILUMINACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:2236480.0, importe_modificado:2236480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}} | {2279940/proyecto_PROCESO, 2279940/proyecto_INICIO, 2279940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402335243 | Adquisición | 1662976 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662976.0, modificado:1662976.0}} | ADQUISICION DE 512 GPS PARA PATRULLAS Y MOTO PATRULLAS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1318/2023 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.3851, lat:20.72887}} | 2023-08-17 | 2023-12-29 | 1662976 | 1662976 | 1662976 | 1662976 | 1662976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1318/2023, contratista:SAMUEL HUMBERTO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1662976.0, importe_modificado:1662976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:512.0}} | {2335243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302246261 | Proyecto de inversión | 1604921.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604921.32, modificado:1604921.32}} | ADOQUINADO DE LA CALLE CLAVEL, COLONIA EL ROCIO - 141577 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ameca | 141577 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2481.0, meta_modificada:2481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL COLONIA EL ROCÍO, 46620 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE BEGONIA, CALLE GRANDUQUE LA CALLE CLAVEL SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL ROCIO LA CUAL SE UBICA A UN COSTADO DE UNA DE LAS AVENIDAS MAS IM, lon:-104.05775518, lat:20.55458105}} | 2023-10-10 | 2023-10-31 | 1604921.32 | 1604921.32 | 1604921.32 | 1604921.32 | 1604921.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/012-2022, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1604921.32, importe_modificado:1604921.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2481.0}} | {2246261/proyecto_INICIO, 2246261/proyecto_FIN, 2246261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284208 | Proyecto de inversión | 207930.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207930.06, modificado:207930.06}} | REHABILITACION Y HABILITADO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ELECTRICAS EN LOS LOCALES COMERCIALES INTERNOS DEL MERCADO MUNICIPAL, AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 281194 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 281194 | S | 11830 | 11800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:369.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CA, lon:-103.97512915, lat:20.70122713}} | 2023-02-06 | 2023-04-29 | 207930.06 | 207930.06 | 207930.06 | 207930.06 | 207930.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136567, contratista:, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:207930.06, importe_modificado:207930.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2284208/proyecto_INICIO, 2284208/proyecto_PROCESO, 2284208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402277590 | Proyecto de inversión | 1320928.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320928.42, modificado:1320928.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA ENTRE LAS CALLES GRAL ALVARO OBREGON Y LA CALLE MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 227264 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 227264 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1898.9, meta_modificada:1898.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JESUS IBARRA CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GRAL ALVARO OBREGON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JESUS IBARRA EN, lon:-101.59892006, lat:21.86215581}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1320928.42 | 1320928.42 | 1320928.42 | 1320928.42 | 1320928.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, monto:1320928.42, importe_modificado:1320928.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1898.9}} | {2277590/proyecto_FIN, 2277590/proyecto_INICIO, 2277590/proyecto_PROCESO, 2277590/proyecto_FIN, 2277590/proyecto_INICIO, 2277590/proyecto_PROCESO, 2277590/proyecto_FIN, 2277590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277748 | Proyecto de inversión | 218275.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218275.64, modificado:218275.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA ESQUINA CON LA CALLE GRAL. ALVARO OBREGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALIACO, JAL. - 230755 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 230755 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.13, meta_modificada:309.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PROF. JESUS IBARRA PUEBLO OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE GRAL ALVARO OBREGON Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AHUMADA EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE PROF JESUS IBARR, lon:-101.59808656, lat:21.86265063}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 218275.64 | 218275.64 | 218275.64 | 218275.64 | 218275.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:218275.64, importe_modificado:218275.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.13}} | {2277748/proyecto_INICIO, 2277748/proyecto_PROCESO, 2277748/proyecto_INICIO, 2277748/proyecto_FIN, 2277748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249523 | Proyecto de inversión | 2405102 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2405102.0, modificado:2405102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161118 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161118 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.98, meta_modificada:1425.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y AVENIDA DEL PARAÍSO, CALLE GIRASOL A 470 METROS DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO A LA ALTURA DE LA GASOLINERA JAUJA POR LA AVENID, lon:-103.2261208, lat:20.58387028}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | 2405102 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2405102.0, importe_modificado:2405102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.98}} | {2249523/proyecto_PROCESO, 2249523/proyecto_INICIO, 2249523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402274261 | Proyecto de inversión | 1011270.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011270.83, modificado:1011271.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE LA PAZ DE CALLE HIDALGO A CALLE ROTARIO Y CALLE ROTARIO DE CALLE LA PAZ A CARRETERA JOCOTEPEC CHAPALA. - 136221 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 136221 | S | 224 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN JUAN COSALÁ, 45820 SAN JUAN COSALÁ, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE ROTARIO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO SUR DE LA POBLACIÒN DE SAN JUAN COSALA A 2 CUADRAS DE L, lon:-103.34645214, lat:20.28856747}} | 2023-10-10 | 2023-10-23 | 1011271.18 | 1011271.18 | 1011271.18 | 1011271.18 | 1011271.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 021C- OP/2023, contratista:TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:853249.52, importe_modificado:1011270.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2274261/proyecto_INICIO, 2274261/proyecto_FIN, 2274261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249547 | Proyecto de inversión | 1087990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087990.52, modificado:1087990.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE COLIFLOR ENTRE CALLE BETABEL Y AV. CONSTITUCIÓN, COLONIA LA HORTALIZA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 161318 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 161318 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1016.4, meta_modificada:1016.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLIFLOR COLONIA LA HORTALIZA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE BETABEL Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE LECHUGA SOBRE EL CANAL PLUVIAL ENFRENTE DE LA NUEVA CRUZ VERDE DE EL ROSARIO Y EL SALÓN DE EVENTOS EL CENTENARIO , lon:-103.26216844, lat:20.64934929}} | 2023-07-17 | 2023-08-04 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | 1087990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1087990.52, importe_modificado:1087990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1016.4}} | {2249547/proyecto_INICIO, 2249547/proyecto_FIN, 2249547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295050 | Proyecto de inversión | 1578760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578760.0, modificado:1578760.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, UBICADA CALLE ANDRÉS BELLO ENTRE CALLE JAVIER URANGA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330177 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330177 | S | 525 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ANDRÉS BELLO COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE JAVIER URANGA Y CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO, A 500 METROS DEL PLANTEL COBAEJ BASILIO BADILLO POR LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CALLE AND, lon:-103.25101829, lat:20.64924618}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | 1578760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-071-2023, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1578760.0, importe_modificado:1578760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {2295050/proyecto_INICIO, 2295050/proyecto_FIN, 2295050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290761 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:220405.12}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL POZO - 311053 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 311053 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:181, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL POZO, 48247 EL POZO, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO, lon:-105.02953806, lat:20.20543872}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 220405.12 | 220405.12 | 220405.12 | 220405.12 | 220405.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8600.0}} | {2290761/proyecto_FIN, 2290761/proyecto_PROCESO, 2290761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253369 | Proyecto de inversión | 1125612.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125612.9, modificado:1125612.9}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AGUSTIN A. DUEÑAS, EN LA DELEGACIÓN DE MECHOACANEJO, MUNICIPIO DE TEOACALTICHE, JALISCO. - 181250 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 181250 | S | 155 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:719.55, meta_modificada:1060.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:71, direccion:CALLE AGUSTIN A. DUEÑAS INTERIOR N/A RANCHERIA MECHOACANEJO, 47210 MECHOACANEJO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RIO VERDE 140910071 CALLE AGUSTIN A. DUEÑAS ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE ZARAGOZA P, lon:-102.59388167, lat:21.54073606}} | 2023-08-14 | 2023-11-18 | 1125612.9 | 1125612.9 | 1125612.9 | 1125612.9 | 1125612.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133223, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:1125612.9, importe_modificado:1125612.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.37}} | {2253369/proyecto_PROCESO, 2253369/proyecto_INICIO, 2253369/proyecto_PROCESO, 2253369/proyecto_INICIO, 2253369/proyecto_PROCESO, 2253369/proyecto_INICIO, 2253369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289286 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:465058.83}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO HALCÓN PEÑA - 304076 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 304076 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA INTERIOR SN COLONIA LA MESA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE AHUEHUETE CALLE ARBOLEDA SN COLONIA LA MEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82403405, lat:20.39770749}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 465058.83 | 465058.83 | 465058.83 | 465058.83 | 465058.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138598, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6484106.34, importe_modificado:6484106.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:149.0}} | {2289286/proyecto_INICIO, 2289286/proyecto_PROCESO, 2289286/proyecto_INICIO, 2289286/proyecto_PROCESO, 2289286/proyecto_FIN, 2289286/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290272 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:45260.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJÓN SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR - 309002 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 309002 | S | 109 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:53, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR LA CONCHA, 48240 CONCEPCIÓN DEL BRAMADOR (LA CONCHA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL BRAMA, lon:-105.07716647, lat:20.24481385}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 45260.03 | 45260.03 | 45260.03 | 45260.03 | 45260.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2290272/proyecto_INICIO, 2290272/proyecto_PROCESO, 2290272/proyecto_FIN, 2290272/proyecto_PROCESO, 2290272/proyecto_INICIO, 2290272/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284400 | Proyecto de inversión | 560239.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560239.01, modificado:560239.01}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO TRADICIONAL EMBOQUILLADO CON MORTERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BARRIO LOS PEREZ, EN LA LOCALIDAD DE MECHOACANEJO, TEOCALTICHE, JALISCO. - 282009 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 282009 | S | 77 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.1, meta_modificada:626.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:71, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA MECHOACANEJO, 47210 MECHOACANEJO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMNBRE Y CALLE A LOS PEREZ, CALLE A AGUA TINTA SOBRE CALLE LOPEZ MATEOS AUN COSTADO DEL RIO MECHOACANEJO. A LAS AFUERAS DE LA D, lon:-102.60253685, lat:21.53423151}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 560239.01 | 560239.01 | 560239.01 | 560239.01 | 560239.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139241, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:560239.01, importe_modificado:560239.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.1}} | {2284400/proyecto_INICIO, 2284400/proyecto_PROCESO, 2284400/proyecto_FIN, 2284400/proyecto_PROCESO, 2284400/proyecto_FIN, 2284400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289511 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:821965.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN EL ARROYO LA LAGUNA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 305486 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 305486 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PASEO Y CALLE XICOTENCATL, CALLE ZARAGOZA CALLE 20 DE NOVIEMBRE SN COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81635756, lat:20.38028432}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 821965.61 | 821965.61 | 821965.61 | 821965.61 | 821965.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.0}} | {2289511/proyecto_INICIO, 2289511/proyecto_PROCESO, 2289511/proyecto_INICIO, 2289511/proyecto_PROCESO, 2289511/proyecto_FIN, 2289511/proyecto_INICIO, 2289511/proyecto_FIN, 2289511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280153 | Proyecto de inversión | 5601285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5601285.72, modificado:5601285.72}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE RAMÓN CORONA EN LA DELEGACIÓN DE MECHOACANEJO, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 258447 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 258447 | S | 1518 | 1338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3406.4, meta_modificada:3406.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:71, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO MECHOACANEJO, 47210 MECHOACANEJO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE RIO VERDE, CALLE 2 DE ABRIL ES EL INGRESO DE MAYOR IMPORTANCIA A LA DELEGACIÓN UBICADA AL ORIENTE A LA URBANIZACIÓN, lon:-102.59538715, lat:21.53985302}} | 2023-11-06 | 2023-12-31 | 5601285.72 | 5601285.72 | 5601285.72 | 5601285.72 | 5601285.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139244, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:5601285.72, importe_modificado:5601285.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3406.4}} | {2280153/proyecto_INICIO, 2280153/proyecto_PROCESO, 2280153/proyecto_FIN, 2280153/proyecto_PROCESO, 2280153/proyecto_FIN, 2280153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295062 | Proyecto de inversión | 1441255.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441255.21, modificado:1441255.21}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO - 330248 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330248 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.35, meta_modificada:180.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CALLE CONSTITUCIÓN A 200 METROS DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DE LA HUERTAS POR LA CALLE , lon:-103.26768479, lat:20.62505997}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | 1441255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-073-2023, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1441255.21, importe_modificado:1441255.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.35}} | {2295062/proyecto_INICIO, 2295062/proyecto_FIN, 2295062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282048 | Proyecto de inversión | 904044.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904044.58, modificado:904044.58}} | EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION EN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE RAMIREZ, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO - 269224 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 269224 | S | 203 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO MECHOACANEJO - SAN ISIDRO DE RAMIREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 210 RANCHERIA SAN ISIDRO DE RAMÍREZ SAN ISIDRO, 47212 SAN ISIDRO DE RAMÍREZ (SAN ISIDRO), TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO MECHOACANEJO A LAS CAÑA, lon:-102.59784134, lat:21.56148899}} | 2023-11-06 | 2023-12-30 | 904044.58 | 904044.58 | 904044.58 | 904044.58 | 904044.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/008/001/2023, contratista:José Antonio García González, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:904044.58, importe_modificado:904044.58}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2282048/proyecto_INICIO, 2282048/proyecto_FIN, 2282048/proyecto_PROCESO, 2282048/proyecto_INICIO, 2282048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295108 | Proyecto de inversión | 2507542.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1435406.96, modificado:1435406.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072135.85, modificado:460793.04}} | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA CENTRO, PBRO. RAFAEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, UBICADA EN CALLE HIDALGO 425, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 330432 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 330432 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TONALÁ CENTRO, 45400 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CIHUALPILLI Y PRIVADA ÁLVARO OBREGÓN, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL DIF TONALÁ Y A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE, lon:-103.2403895, lat:20.6321198}} | 2023-10-20 | 2023-11-10 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | 1896200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-077-2023, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1596200.0, importe_modificado:1896200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:110.0}} | {2295108/proyecto_INICIO, 2295108/proyecto_FIN, 2295108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307901 | Proyecto de inversión | 363979.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363979.72, modificado:363979.72}} | REMODELACIÓN DE AUDITORIO EN LA ESCUELA RAMÓN RODRÍGUEZ REYNOSO EN LA COMUNIDAD DE MECHOACANEJO EN EL MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 384096 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 384096 | S | 198 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:71, direccion:CALLE INSURGENTES 45 INTERIOR SN RANCHERIA MECHOACANEJO, 47210 MECHOACANEJO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE NEGRETE, CALLE BENITO JUAREZ AL INTERIOR DE ESCUELA RAMÓN RODRIGUEZ REYNOSO CLAVE DE CENTRO DE T, lon:-102.59650939, lat:21.5404072}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 363979.72 | 363979.72 | 363979.72 | 363979.72 | 363979.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139257, contratista:, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:363979.72, importe_modificado:363979.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2307901/proyecto_INICIO, 2307901/proyecto_PROCESO, 2307901/proyecto_FIN, 2307901/proyecto_PROCESO, 2307901/proyecto_FIN, 2307901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290680 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:556002.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS - 310856 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 310856 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:81, direccion:CALLEJON CONOCIDO RANCHERIA LOS ENCINOS, 48247 TABERNILLAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLEJON CONOCIDO Y CALLEJON CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCINOS, lon:-105.02525024, lat:20.14830664}} | 2023-05-08 | 2023-07-15 | 556002.15 | 556002.15 | 556002.15 | 556002.15 | 556002.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138592, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:2572679.51, importe_modificado:2572679.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.0}} | {2290680/proyecto_PROCESO, 2290680/proyecto_FIN, 2290680/proyecto_INICIO, 2290680/proyecto_PROCESO, 2290680/proyecto_FIN, 2290680/proyecto_PROCESO, 2290680/proyecto_INICIO, 2290680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402310433 | Proyecto de inversión | 1970879.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970879.99, modificado:1970879.99}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 17MX31M EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA HEROES TEOCALTICHENSES DE 1864, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 393633 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 393633 | S | 76 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 167 INTERIOR SN COLONIA TEOCALTICHE CENTRO, 47200 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE DE ALAMO, CENTRO DE TRABAJO 14EPR1162R EN ESCUELA HÉROES TEOCALTICHENSES DE 1864 SOBRE CA, lon:-102.58237582, lat:21.44440414}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1970879.99 | 1970879.99 | 1970879.99 | 1970879.99 | 1970879.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/011/001/2023, contratista:ARMA MANUFACTURAS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:1970879.99, importe_modificado:1970879.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2310433/proyecto_INICIO, 2310433/proyecto_PROCESO, 2310433/proyecto_INICIO, 2310433/proyecto_PROCESO, 2310433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271286 | Adquisición | 42917039.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.291703968E7, modificado:4.291703968E7}} | ADQUISICIÓN DE 40 VEHÍCULOS TIPO PICK UP EQUIPADOS COMO PATRULLA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0600/2023 | N | 0 | 0 | 1999 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Boulevard Panamericano número 310, colonia Tepeyac, C.P. 45150, lon:-103.385301, lat:20.728667}} | 2023-04-13 | 2023-12-29 | 42917039.68 | 42917039.68 | 42917039.68 | 42917039.68 | 42917039.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0600/2023, contratista:SYC MOTORS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4.291703968E7, importe_modificado:4.291703968E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:40.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215895 | Proyecto de inversión | 184555.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184555.03, modificado:184435.85}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO MAMPOSTERÍA Y ESCALINATA EN LA CALLE ROBLE DE LA COLONIA EJIDAL, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 23438 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 23438 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CUASTECOMATES Y CERRADA CERRO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA EJIDAL, lon:-104.36911522, lat:19.75476362}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 184435.85 | 184435.85 | 184435.85 | 184435.85 | 184435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:184555.03, importe_modificado:184435.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2215895/proyecto_INICIO, 2215895/proyecto_FIN, 2215895/proyecto_PROCESO, 2215895/proyecto_INICIO, 2215895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202215620 | Proyecto de inversión | 128928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128928.8, modificado:128808.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE I. ALLENDE Y ÁNGEL MARTÍNEZ, EN ESTA CIUDAD DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 21773 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 21773 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ANGEL MARTINEZ, CALLE CORONA ARAIZA LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDÍN CONSTITUCIÓN A, lon:-104.36882706, lat:19.76954059}} | 2023-04-10 | 2023-04-23 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | 128808.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131344, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:128928.8, importe_modificado:128808.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:245.0}} | {2215620/proyecto_PROCESO, 2215620/proyecto_INICIO, 2215620/proyecto_FIN, 2215620/proyecto_PROCESO, 2215620/proyecto_FIN, 2215620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251779 | Proyecto de inversión | 1095856.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095856.79, modificado:1095644.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAPAYA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y RETORNO CAPAYA EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 172976 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 172976 | S | 52 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:313.0, meta_modificada:313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAPAYA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y RETORNO CAPAYA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN COSTADO DEL LIENZO CHARRO A 284.43 METROS LINEAL ASI EL, lon:-104.37181748, lat:19.78989979}} | 2023-10-02 | 2023-10-20 | 1095644.81 | 1095644.81 | 1095644.81 | 1095644.81 | 1095644.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1095856.79, importe_modificado:1095644.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:313.0}} | {2251779/proyecto_INICIO, 2251779/proyecto_FIN, 2251779/proyecto_PROCESO, 2251779/proyecto_FIN, 2251779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242480 | Proyecto de inversión | 180037.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180037.1, modificado:179887.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAOBA ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO EN LA COLONIA EJIDAL EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO JALISCO. - 97307 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 97307 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CAOBA COLONIA EJIDAL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO OTERO Y CALLE PINO, CALLE NOGAL LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA AUTLAN BARRA DE NAVIDAD, lon:-104.36636673, lat:19.75268672}} | 2023-05-29 | 2023-06-24 | 179887.1 | 179887.1 | 179887.1 | 179887.1 | 179887.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133940, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:180037.1, importe_modificado:179887.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2242480/proyecto_INICIO, 2242480/proyecto_PROCESO, 2242480/proyecto_FIN, 2242480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245887 | Proyecto de inversión | 1811763.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1811763.14, modificado:1811763.14}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN AVENIDA LA TUNA, LOCALIDAD DE COPALA - 139501 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 139501 | S | 244 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:511.68, meta_modificada:511.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:52, direccion:AVENIDA LA TUNA INTERIOR SN COPALA, 49340 CÓPALA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ATACCO Y CALLE FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD DE ATACCO, AVENIDA LA TUNA EN LA LOCALIDAD DE ATACCO, lon:-103.744021, lat:19.923097}} | 2023-07-24 | 2023-12-31 | 1811763.14 | 1811763.14 | 1811763.14 | 1811763.14 | 1811763.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-08/2023, contratista:PROCAYTO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE TAPALPA, monto:1811763.14, importe_modificado:1811763.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:511.68}} | {2245887/proyecto_FIN, 2245887/proyecto_PROCESO, 2245887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320803 | Proyecto de inversión | 284268.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284268.94, modificado:284268.94}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MALECÓN, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 439103 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 439103 | S | 81 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE MALECÓN PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CERRADA CERRADA CALLE MALECÓN ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, lon:-102.36019744, lat:20.34276836}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 284268.94 | 284268.94 | 284268.94 | 284268.94 | 284268.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.19/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:791332.43, importe_modificado:791332.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2320803/proyecto_INICIO, 2320803/proyecto_PROCESO, 2320803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320859 | Proyecto de inversión | 56069.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56069.32, modificado:56069.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MALECÓN, ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 439329 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 439329 | S | 81 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE MALECÓN PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CERRADA CERRADA CALLE MALECÓN ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, lon:-102.36018068, lat:20.34279664}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 56069.32 | 56069.32 | 56069.32 | 56069.32 | 56069.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.19/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:791332.43, importe_modificado:791332.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2320859/proyecto_INICIO, 2320859/proyecto_PROCESO, 2320859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321088 | Proyecto de inversión | 376036.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376036.19, modificado:376036.19}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 1 SIN NOMBRE, ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 440122 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 440122 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:CALLE 1 SIN NOMBRE PUEBLO GUADALUPE DEL LERMA, 47925 GUADALUPE DEL LERMA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MALECÓN Y CALLE CERRADA, CALLE 1 SIN NOMBRE ENTRE LAS CALLES MALECÓN Y CERRADA DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE LERMA MUNICI, lon:-102.3592875, lat:20.34217294}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 376036.19 | 376036.19 | 376036.19 | 376036.19 | 376036.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.19/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:791332.43, importe_modificado:791332.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2321088/proyecto_INICIO, 2321088/proyecto_FIN, 2321088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271320 | Adquisición | 5232760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232760.0, modificado:5232760.0}} | ADQUISICIÓN DE 200 CHALECOS BALÍSTICOS CON DOS PLACAS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-0592/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Boulevard Panamericano número 310, colonia Tepeyac, C.P. 45150, lon:-103.385301, lat:20.728667}} | 2023-04-13 | 2023-11-30 | 5232760 | 5232760 | 5232760 | 5232760 | 5232760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0592/2023, contratista:TACTICAL STORE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5232760.0, importe_modificado:5232760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:200.0}} | {2271320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314226 | Proyecto de inversión | 84197.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84197.57, modificado:84197.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 411554 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 411554 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-104.53640963, lat:20.3347101}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 84197.57 | 84197.57 | 84197.57 | 84197.57 | 84197.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139162, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:84197.57, importe_modificado:84197.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2314226/proyecto_INICIO, 2314226/proyecto_FIN, 2314226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402308338 | Proyecto de inversión | 161117.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161117.34, modificado:161117.34}} | CONSTRUCCION DE 6 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 385429 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 385429 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:49, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 49970 LA SOLEDAD, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LAS PILAS, BRECHA PUEBLO VIEJO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA DERECHA CARR PCPAL KM 5 DESVIACION A L, lon:-102.78571662, lat:19.60740233}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 161117.34 | 161117.34 | 161117.34 | 161117.34 | 161117.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:64488, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO,JALISCO, monto:1754935.84, importe_modificado:1754935.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2308338/proyecto_INICIO, 2308338/proyecto_PROCESO, 2308338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291734 | Proyecto de inversión | 667278.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667278.4, modificado:667278.4}} | CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITAN, TOMATLAN, JALISCO. - 316347 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 316347 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:112, direccion:BRECHA TRAMO POCHOTITAN - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 100 RANCHERIA POCHOTITÁN, 48464 POCHOTITÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE BRECHA VECINAL Y , BRECHA QUE CONECTA EN CAMINO AL TIGRE., lon:-105.23051596, lat:20.14206675}} | 2023-07-03 | 2023-07-29 | 667278.4 | 667278.4 | 667278.4 | 667278.4 | 667278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:667278.4, importe_modificado:667278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.0}} | {2291734/proyecto_INICIO, 2291734/proyecto_FIN, 2291734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301875 | Proyecto de inversión | 740068.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740068.82, modificado:740068.82}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ACUEDUCTO COLONIA EL MANANTIAL - 357228 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 357228 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO COLONIA EL MANANTIAL, 46640 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE JOSE SALAZAR LOPEZ Y CALLE MARIANO BARCENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE ACUEDUCTO SE ENCUENTRA EN COLONIA EL MANANTIAL LA CUAL SE UBICA AL SUR DE , lon:-104.03902994, lat:20.53840688}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 740068.82 | 740068.82 | 740068.82 | 740068.82 | 740068.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/021-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:740068.82, importe_modificado:740068.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2301875/proyecto_INICIO, 2301875/proyecto_FIN, 2301875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295976 | Proyecto de inversión | 1778818.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778818.01, modificado:1778818.01}} | LINEA DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA LA ISLA TRAMO 2 - 333977 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 333977 | S | 50 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:116, direccion:CALLE LA ISLA COLONIA LA ISLA, 46614 LA ISLA (EL REBAJE), AMECA JALISCO ENTRE Y , LA COLONIA LA ISLA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO AL PORTEZUELO EL CUAL SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL AL NORTE DE LA CIUDAD., lon:-104.04934115, lat:20.57297006}} | 2023-05-08 | 2023-05-31 | 1778818.01 | 1778818.01 | 1778818.01 | 1778818.01 | 1778818.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/009-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1778818.01, importe_modificado:1778818.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:850.0}} | {2295976/proyecto_PROCESO, 2295976/proyecto_INICIO, 2295976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295195 | Proyecto de inversión | 897341.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897341.37, modificado:897341.37}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS, ADOQUINADO Y BANQUETAS EN ANDADOR DE LA SANTA CRUZ , EN LA COLONIA GUADALUPANO - 330904 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 330904 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:211.15, meta_modificada:211.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ANDADOR SANTA CRUZ COLONIA GUADALUPANA, 46615 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE ANDADOR DE LA ROSA Y CALLE TEPEYAC, LA COLONIA GUADALUPANO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD A UN COSTADO DE LA COLONIA FERROCARRIL, lon:-104.03809995, lat:20.55390295}} | 2023-01-04 | 2023-02-04 | 897341.37 | 897341.37 | 897341.37 | 897341.37 | 897341.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/002-2023, contratista:C. JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:897341.37, importe_modificado:897341.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:211.15}} | {2295195/proyecto_INICIO, 2295195/proyecto_FIN, 2295195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296954 | Proyecto de inversión | 409453.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409453.04, modificado:409453.04}} | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ EN LA HACIENDA EL CABEZON - 337723 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 337723 | S | 135 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ RANCHERIA EL CABEZÓN (EL LIMÓN), 46725 EL CABEZÓN (EL LIMÓN), AMECA JALISCO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE SANTA ELENA DE LA CRUZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA DEL CABEZON SE ENCUENTRA SU IN, lon:-103.95023825, lat:20.49393527}} | 2023-07-17 | 2023-08-05 | 409453.04 | 409453.04 | 409453.04 | 409453.04 | 409453.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/013-2023, contratista:CORPORATIVO SINARQ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:409453.04, importe_modificado:409453.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:415.0}} | {2296954/proyecto_PROCESO, 2296954/proyecto_FIN, 2296954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267715 | Proyecto de inversión | 2954928.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2954928.59, modificado:2599601.73}} | Sustitución y ampliación de red de agua potable e instalación de tomas domiciliarias en la cabecera municipal de Ayutla, Jalisco. Tercera etapa de cinco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR107 | N | 0 | 0 | 7469 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-104.34551, lat:20.12873}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 2599601.73 | 2599601.73 | 2599601.73 | 2599601.73 | 2599601.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-SUS-FED-CI-033-23, contratista:GRUPO SALIMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5818902.94, importe_modificado:5818902.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2267715/proyecto_PROCESO, 2267715/proyecto_INICIO, 2267715/proyecto_PROCESO, 2267715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267801 | Proyecto de inversión | 1840298.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840298.63, modificado:1655071.05}} | Equipamiento electromecánico de pozo profundo SIAT, electrificación, caseta de controles tipo, cerco perimetral en pozo, tren de descarga, equipo de desinfección, línea de conducción a entronque con pozo unidad, en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEAUR23110 | S | 10686 | 10559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-103.710556, lat:19.96}} | 2023-07-31 | 2023-12-27 | 1655071.05 | 1655071.05 | 1655071.05 | 1655071.05 | 1655071.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-037-23, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3652885.9, importe_modificado:3652885.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267801/proyecto_INICIO, 2267801/proyecto_PROCESO, 2267801/proyecto_INICIO, 2267801/proyecto_FIN, 2267801/proyecto_PROCESO, 2267801/proyecto_FIN, 2267801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202227957 | Proyecto de inversión | 262613.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262613.56, modificado:262613.56}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ARGENTINA EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS - 109171 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 109171 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:CALLE ARGENTINA PUEBLO TIERRAS COLORADAS, 45477 TIERRAS COLORADAS, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE MÉXICO, CALLE BRASIL CALLE ARGENTINA ENTRE LAS CALLES ESPAÑA Y MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS MUNICIPIO DE, lon:-102.8666375, lat:20.72893051}} | 2023-05-12 | 2023-06-16 | 262613.56 | 262613.56 | 262613.56 | 262613.56 | 262613.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:262613.56, importe_modificado:262613.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.0}} | {2227957/proyecto_INICIO, 2227957/proyecto_PROCESO, 2227957/proyecto_INICIO, 2227957/proyecto_PROCESO, 2227957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228609 | Proyecto de inversión | 55859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55859.8, modificado:55859.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS GONZALEZ EN LA LOCALIDAD DE ACATIC MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 112433 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 112433 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MEDRANO, CALLE MIGUEL BLANCO CALLE JESUS GONZALEZ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y MEDRANO, COLONIA LA VILLA, EN LA LOCALIDAD DE A, lon:-102.90292464, lat:20.78779461}} | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 55859.8 | 55859.8 | 55859.8 | 55859.8 | 55859.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:55859.8, importe_modificado:55859.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2228609/proyecto_INICIO, 2228609/proyecto_FIN, 2228609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202227733 | Proyecto de inversión | 76627.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76627.74, modificado:76627.74}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE ACATIC JALISCO - 107330 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 107330 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE J. CONCEPCION GOMEZ CALLE SANTOS DEGOLLADO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE NIÑOS, lon:-102.90629178, lat:20.77635419}} | 2023-05-02 | 2023-06-05 | 76627.74 | 76627.74 | 76627.74 | 76627.74 | 76627.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:76627.74, importe_modificado:76627.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2227733/proyecto_PROCESO, 2227733/proyecto_FIN, 2227733/proyecto_INICIO, 2227733/proyecto_FIN, 2227733/proyecto_INICIO, 2227733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226064 | Proyecto de inversión | 512058.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512058.8, modificado:512058.8}} | ADEME Y EQUIPAMIENTO DEL POZO LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD LOS DOS PILARES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 95912 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 95912 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:109, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 336 TRAMO ACATIC - SANTA RITA KILÓMETRO 1 + 180 RANCHERIA LOS DOS PILARES, 45470 LOS DOS PILARES, ACATIC JALISCO ENTRE Y , CARRETERA LIBRE 336 KILOMETRO 1 MAS 180 METROS ACATIC SANTA RITA MARGEN D, lon:-102.921296, lat:20.780853}} | 2023-05-02 | 2023-06-20 | 512058.8 | 512058.8 | 512058.8 | 512058.8 | 512058.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:512058.8, importe_modificado:512058.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2226064/proyecto_PROCESO, 2226064/proyecto_INICIO, 2226064/proyecto_PROCESO, 2226064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228840 | Proyecto de inversión | 172112.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172112.68, modificado:172112.68}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUANA DE ASBAJE EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO PAREDONES MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO - 113989 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 113989 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:54, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE PUEBLO EL REFUGIO (PAREDONES), 45475 EL REFUGIO (PAREDONES), ACATIC JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CALLE JUANA DE ASBAJE ENTRA LAS CALLES ALLENDE Y NINGUNA EN LA LOCALIDAD , lon:-102.90050415, lat:20.72705193}} | 2023-06-19 | 2023-06-30 | 172112.68 | 172112.68 | 172112.68 | 172112.68 | 172112.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132535, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:172112.68, importe_modificado:172112.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2228840/proyecto_PROCESO, 2228840/proyecto_INICIO, 2228840/proyecto_PROCESO, 2228840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280441 | Proyecto de inversión | 215091.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215091.84, modificado:215091.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 260459 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 260459 | S | 305 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , CALLE J. CONCEPCIÓN GÓMEZ EL PROYECTO SE UBICA POR LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LA CALLE NIÑOS HÉROES Y NINGUNA CALLE VIALIDAD POSTERIOR J. C, lon:-102.90646999, lat:20.77559671}} | 2023-09-11 | 2023-09-30 | 215091.84 | 215091.84 | 215091.84 | 215091.84 | 215091.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141313, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:215091.84, importe_modificado:215091.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2280441/proyecto_PROCESO, 2280441/proyecto_INICIO, 2280441/proyecto_PROCESO, 2280441/proyecto_FIN, 2280441/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299013 | Proyecto de inversión | 1598976.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:333988.46, modificado:333988.46}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264988.22, modificado:1264988.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y LA CALLE CONOCIDA, EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JAL - 346387 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 346387 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.4, meta_modificada:2332.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONOCIDA, ANDADOR EL ARROYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE EN LA CALLE , lon:-101.65361859, lat:21.89307237}} | 2023-11-24 | 2023-12-23 | 1598976.68 | 1598976.68 | 1598976.68 | 1598976.68 | 1598976.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:1598976.68, importe_modificado:1598976.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.4}} | {2299013/proyecto_INICIO, 2299013/proyecto_FIN, 2299013/proyecto_PROCESO, 2299013/proyecto_FIN, 2299013/proyecto_PROCESO, 2299013/proyecto_INICIO, 2299013/proyecto_PROCESO, 2299013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302254102 | Proyecto de inversión | 149180.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149180.82, modificado:149180.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES SAN FELIPE Y CALLE MATEO DE LA COLONIA CRISTOREY EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO - 186355 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 186355 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIPE CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN PEDRO, VIADUCTO ARROYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA ESQUINA CON EL ARROYO MMUNICIPAL Y A 400 M DEL C, lon:-101.59827479, lat:21.85813691}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 149180.82 | 149180.82 | 149180.82 | 149180.82 | 149180.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134354, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:149180.82, importe_modificado:149180.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2254102/proyecto_INICIO, 2254102/proyecto_PROCESO, 2254102/proyecto_FIN, 2254102/proyecto_INICIO, 2254102/proyecto_PROCESO, 2254102/proyecto_FIN, 2254102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402277757 | Proyecto de inversión | 701843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701843.55, modificado:701843.55}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES PARA SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO. - 230874 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 230874 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO LOS CAMPOS, 47546 LOS CAMPOS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMINO REAL DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMPOS DEL MUN, lon:-101.84526319, lat:22.02512689}} | 2023-10-16 | 2023-11-25 | 701843.55 | 701843.55 | 701843.55 | 701843.55 | 701843.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALLISCO, monto:701843.55, importe_modificado:701843.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2277757/proyecto_INICIO, 2277757/proyecto_FIN, 2277757/proyecto_INICIO, 2277757/proyecto_FIN, 2277757/proyecto_PROCESO, 2277757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302242448 | Proyecto de inversión | 683930.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683930.4, modificado:683930.4}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA - 95915 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 95915 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.61, meta_modificada:208.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA PUEBLO CHANTEPEC EL CHANTE, 45825 CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE PLAYAS DEL SOL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO ORINETE DE LA , lon:-103.39099749, lat:20.29169089}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 683930.4 | 683930.4 | 683930.4 | 683930.4 | 683930.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 013C- OP/2023, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:724743.66, importe_modificado:683930.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.61}} | {2242448/proyecto_FIN, 2242448/proyecto_INICIO, 2242448/proyecto_FIN, 2242448/proyecto_PROCESO, 2242448/proyecto_FIN, 2242448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402273046 | Proyecto de inversión | 707620.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707620.5, modificado:707620.48}} | CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE FILOSOFOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. - 37478 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 37478 | S | 82 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.52, meta_modificada:146.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FILOSOFOS PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AV DE LOS MAESTROS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NOR PONIENTE DE LA POBLACIÓN, lon:-103.43121652, lat:20.291375}} | 2023-08-10 | 2023-09-01 | 707620.48 | 707620.48 | 707620.48 | 707620.48 | 707620.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 012-C OP/2023, contratista:MANUEL PALOS VACA, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:553159.56, importe_modificado:707620.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.52}} | {2273046/proyecto_INICIO, 2273046/proyecto_FIN, 2273046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216715 | Proyecto de inversión | 1211066.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211066.41, modificado:1211066.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALDAMA A CALLE FILOSOFOS EN CABECERA MUNICIPAL. - 27139 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 27139 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.34, meta_modificada:335.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE FILOSOFOS Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE LA OBRA ESTA UBICADA AL LADO NORTE DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC , lon:-103.43069929, lat:20.29065923}} | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | 1211066.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GMJ 001C- OP/2023, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO, monto:1211066.41, importe_modificado:1211066.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.34}} | {2216715/proyecto_INICIO, 2216715/proyecto_PROCESO, 2216715/proyecto_FIN, 2216715/proyecto_PROCESO, 2216715/proyecto_FIN, 2216715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402312149 | Proyecto de inversión | 523334.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523334.67, modificado:523334.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE 8MX17M EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA BASILIO VADILLO, LOCALIZADAS EN EL BARRIO DE LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO - 403007 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 403007 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:185, direccion:CALLE TEOCALTICHE 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL BARRIO, 47245 EL BARRIO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE BRECHA SIN NOMNBRE Y CAMINO A CERRO DE LOS GREGORIOS, 140910185. CENTRO DE TRABAJO 14DPR0949J EN ESCUELA BASILIO VADILLO SOBRE , lon:-102.55762693, lat:21.39878358}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 523334.67 | 523334.67 | 523334.67 | 523334.67 | 523334.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/013/001/2023, contratista:NAVES INDUSTRIALES MASS SA DE CV, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:523334.67, importe_modificado:523334.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.0}} | {2312149/proyecto_INICIO, 2312149/proyecto_PROCESO, 2312149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255304 | Proyecto de inversión | 2070299.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070299.68, modificado:2070299.68}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN LA CALLE LA ORQUÍDEA ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y CERRADA Y PRIV. LA ORQUÍDEA ENTRE CALLE LA ORQUÍDEA Y CALLE ROBLE, COLONIA JAUJA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 194573 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 194573 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1613.46, meta_modificada:1613.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LA ORQUÍDEA INTERIOR 45428 COLONIA JAUJA, 45428 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y PRIVADA LA ORQUÍDEA, CALLE ROBLE A 1.3 KM DEL NUEVO PERIFÉRICO ORIENTE POR LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO, lon:-103.22310531, lat:20.58931821}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | 2070299.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2023, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2070299.68, importe_modificado:2070299.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1613.46}} | {2255304/proyecto_PROCESO, 2255304/proyecto_FIN, 2255304/proyecto_PROCESO, 2255304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314402 | Proyecto de inversión | 4483912.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4483912.43, modificado:4483912.43}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN UN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS CANCHA DE FUTBOL 7 LOMAS, EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 412251 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 412251 | S | 117 | 589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 47202 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE LOMA VERDE Y CALLE LOMA DEL ARBOL, CALLE MONTREAL 140910001. CALLE LOMA BONITA COLONIA COLINAS DE LA CRUZ CP. 47202. CIUDAD DE TEO, lon:-102.56904679, lat:21.44628001}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 4483912.43 | 4483912.43 | 4483912.43 | 4483912.43 | 4483912.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/014/001/2023, contratista:Infraestructura y Desarrollo Sustentable del Centro S. de R. L. de C. V., convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:4483912.43, importe_modificado:4483912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1863.0}} | {2314402/proyecto_INICIO, 2314402/proyecto_PROCESO, 2314402/proyecto_INICIO, 2314402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307406 | Proyecto de inversión | 1928445.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928445.3, modificado:1928445.3}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON REVESTIMIENTO EN SAN JO SE DE MADERAS, MESA DE CRISTO Y BAJIO DE MADERAS. - 382165 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 382165 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:41, direccion:CALLEJON CAMINO DE SAN JOSE DE MADERAS AL BAJIO DE MADERAS RANCHERIA SAN JOSÉ DE MADERAS, 46010 SAN JOSÉ DE MADERAS, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE TERRACERIA CAMINO A SAN JOSE DE MADERAS Y TERRACERIA CAMINO AL BAJIO DE MADERA, lon:-103.833568, lat:22.684039}} | 2023-02-12 | 2023-12-30 | 1928445.3 | 1928445.3 | 1928445.3 | 1928445.3 | 1928445.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137760, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:1928445.3, importe_modificado:1928445.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2307406/proyecto_INICIO, 2307406/proyecto_FIN, 2307406/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307409 | Proyecto de inversión | 34070.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34070.08, modificado:34070.08}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIOEN CALLE PERFECTO CASTAÑON EN LA COLONIA SUBURBIOS EN HUEJUQUILLA EL ALTO - 382170 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 382170 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PERFECTO CASTAÑON COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PERFECTO CASTAÑON Y CALLE VALENTIN DE LA SIERRA, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA AL CAMINO A RANCHO COLO, lon:-103.895349, lat:22.635815}} | 2023-09-24 | 2023-12-30 | 34070.08 | 34070.08 | 34070.08 | 34070.08 | 34070.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:34070.08, importe_modificado:34070.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2307409/proyecto_INICIO, 2307409/proyecto_FIN, 2307409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309471 | Proyecto de inversión | 156060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156060.0, modificado:156060.0}} | BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. - 389499 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 389499 | S | 71 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE DÍAZ LOPEZ Y CALLE VALLARTA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA CALLE QUE DA LLEG, lon:-103.8937744, lat:22.63388}} | 2023-04-30 | 2023-12-31 | 156060 | 156060 | 156060 | 156060 | 156060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:156060.0, importe_modificado:156060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2309471/proyecto_INICIO, 2309471/proyecto_FIN, 2309471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309476 | Proyecto de inversión | 560567 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560567.0, modificado:560567.0}} | REHABILITACIÓN Y REVESTIMIENTO EN CAMINO Y CALLES EN LA COMUNIDAD DE TENZOMPA - 389526 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 389526 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:47, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO TENZOMPA, 46030 TENZOMPA, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE ESTA COMUNIDAD POR LA CARRETERA ESTATAL HUEJUQUILLA EL ALTO A BOLAÑOS , lon:-103.925405, lat:22.375797}} | 2023-08-14 | 2023-12-31 | 560567 | 560567 | 560567 | 560567 | 560567 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:560567.0, importe_modificado:560567.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6500.0}} | {2309476/proyecto_INICIO, 2309476/proyecto_FIN, 2309476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306509 | Proyecto de inversión | 4011096.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011096.08, modificado:4011096.08}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO CITALLI - 377591 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 377591 | S | 890 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PONIENTE COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ESTRELLA POLAR Y CALLE ESTRELLA DE DAVID, CALLE ESTRELLA DE BELEN SE ENCUENTRA EN EL PONIENTE DE L, lon:-103.904687, lat:22.625395}} | 2023-01-29 | 2023-12-30 | 4011096.08 | 4011096.08 | 4011096.08 | 4011096.08 | 4011096.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:4011096.08, importe_modificado:4011096.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2306509/proyecto_INICIO, 2306509/proyecto_FIN, 2306509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306161 | Proyecto de inversión | 52548.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52548.58, modificado:52548.58}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE OROZCO. - 375904 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 375904 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.4, meta_modificada:13.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:42, direccion:CALLEJON CAMINO A SAN JOSE DE OROZCO RANCHERIA SAN JOSÉ DE OROZCO, 46014 SAN JOSÉ DE OROZCO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CAMINO LA ESTANCIA DE ARRIBA Y CAMINO SAN JOSE DE OROZCO, SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE LA ESTANC, lon:-103.9125, lat:22.624939}} | 2023-04-23 | 2023-12-15 | 52548.58 | 52548.58 | 52548.58 | 52548.58 | 52548.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO , monto:52548.58, importe_modificado:52548.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.4}} | {2306161/proyecto_INICIO, 2306161/proyecto_FIN, 2306161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290590 | Proyecto de inversión | 769817.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769817.89, modificado:769817.89}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA ESCONDIDA DE LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA - 310474 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 310474 | S | 149 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:40, direccion:CALLE LA ESCONDIDA INTERIOR SN LA FRONTERA, 49340 LA FRONTERA, TAPALPA JALISCO ENTRE CALLE LA MADROÑO Y , CALLE LA ESCONDIDA EN LA LOCALIDAD DE LA FRONTERA ENTRE CALLE MADROÑO., lon:-103.711589, lat:19.960197}} | 2023-11-06 | 2023-12-25 | 769817.89 | 769817.89 | 769817.89 | 769817.89 | 769817.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-13/2023, contratista:CONCRENIPPON S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALPA, monto:769817.89, importe_modificado:769817.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2290590/proyecto_PROCESO, 2290590/proyecto_INICIO, 2290590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291249 | Proyecto de inversión | 1070392.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070392.74, modificado:1070392.74}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD DEL MONTESILLO - 313260 | 14 | Jalisco | 86 | Tapalpa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tapalpa | 313260 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:161, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MONTESILLO, 49340 EL MONTECILLO, TAPALPA JALISCO ENTRE Y , LOCALIDAD DEL MONESILLO EN EL MUNCIPIO DE TAPALPA, lon:-103.769995, lat:19.926761}} | 2023-11-13 | 2023-12-25 | 1070392.74 | 1070392.74 | 1070392.74 | 1070392.74 | 1070392.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTJ-DUOT/AD-15/2023, contratista:PROREDES S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPALPA, monto:1070392.74, importe_modificado:1070392.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2291249/proyecto_FIN, 2291249/proyecto_INICIO, 2291249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329557 | Proyecto de inversión | 9020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9020000.0, modificado:8947806.29}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, CAMBIO DE RED HIDROSANITARIA, DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES DEGOLLADO Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE JUCHITLÁN, MUNICIPIO DE JUCHITLÁN, JALISCO. - 408118 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 408118 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3957.0, meta_modificada:3957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO JUCHITLÁN, 48600 JUCHITLÁN, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE DE LOS CONOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LA CALLE DEGOLLADO Y LA CALLE DE LOS CONOS EN LA CABECER, lon:-104.0962279, lat:20.08784688}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 8947806.29 | 8947806.29 | 8947806.29 | 8947806.29 | 8947806.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-1485-2023, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8948427.18, importe_modificado:8948427.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3957.0}} | {2329557/proyecto_PROCESO, 2329557/proyecto_INICIO, 2329557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329532 | Proyecto de inversión | 6200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200000.0, modificado:6199476.21}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. - 407530 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 407530 | S | 214 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1640.0, meta_modificada:1640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN MIGUEL EL ALTO CENTRO, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JALOS SAN JULIAN Y CALLE JESÚS DELGADO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE AQUILES SERDAN EN, lon:-102.39972525, lat:21.03760056}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 6199476.21 | 6199476.21 | 6199476.21 | 6199476.21 | 6199476.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-LP-1404-2023, contratista:CONSTUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5000166.79, importe_modificado:6200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.0}} | {2329532/proyecto_INICIO, 2329532/proyecto_FIN, 2329532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402331862 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:4699999.9, modificado:4224668.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE LEONA VICARIO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 357185 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 357185 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.48, meta_modificada:2306.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO PUEBLO AHUALULCO DE MERCADO CENTRO, 46730 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR OLIVA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA, lon:-103.98104143, lat:20.70723648}} | 2023-11-25 | 2023-12-31 | 4224668.25 | 4224668.25 | 4224668.25 | 4224668.25 | 4224668.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-1746-2023, contratista:DESARROLLADORA DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4225292.14, importe_modificado:4225292.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.48}} | {2331862/proyecto_FIN, 2331862/proyecto_PROCESO, 2331862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280139 | Proyecto de inversión | 1836407.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836407.93, modificado:1836407.93}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE. - 258395 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 258395 | S | 80 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.7, meta_modificada:1215.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:241, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TOTUATE, 46047 TOTUATE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CENTOR DE SALUD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE., lon:-103.73582117, lat:22.28619905}} | 2023-09-13 | 2023-11-25 | 1836407.93 | 1836407.93 | 1836407.93 | 1836407.93 | 1836407.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1836407.93, importe_modificado:1836407.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1215.7}} | {2280139/proyecto_INICIO, 2280139/proyecto_PROCESO, 2280139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302262223 | Proyecto de inversión | 368060.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368060.2, modificado:368060.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE TERRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 236393 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 236393 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12500.0, meta_modificada:12500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:515, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TERRAPLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 100 RANCHERIA TERRAPLEN, 48800 ZACATECAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LAS CABAÑAS DE CACOMA Y DON, lon:-104.60760059, lat:19.73545759}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 368060.2 | 368060.2 | 368060.2 | 368060.2 | 368060.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134301, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:368060.2, importe_modificado:368060.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12500.0}} | {2262223/proyecto_INICIO, 2262223/proyecto_PROCESO, 2262223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294181 | Proyecto de inversión | 1126919.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1126919.77, modificado:1126919.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO EN EL CAMINO QUE ESTA ENTRE LAS LOCALIDADES DE CARREON Y LA ISLA EL HERRADERO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 325801 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 325801 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LA ISLA (EL HERRADERO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 28 + 500 RANCHERIA EL HERRADERO, 48827 LA ISLA (EL HERRADERO), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMA, lon:-104.74202162, lat:19.86550747}} | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 1126919.77 | 1126919.77 | 1126919.77 | 1126919.77 | 1126919.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1126919.77, importe_modificado:1126919.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2294181/proyecto_INICIO, 2294181/proyecto_PROCESO, 2294181/proyecto_FIN, 2294181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402294289 | Proyecto de inversión | 162535.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162535.3, modificado:162535.3}} | CONSTRUCCION DE VADO DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 326230 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 326230 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ALCÍHUATL, 48835 EL ALCÍHUATL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL PASANDO POR EL RIO TOMAR LA SEGUNDA CALLE A LA DERECHA Y EN EL PRIMER CRUCE DEL ARROYO SE ENCUENTRA E, lon:-104.71799986, lat:19.90786746}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 162535.3 | 162535.3 | 162535.3 | 162535.3 | 162535.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:162535.3, importe_modificado:162535.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2294289/proyecto_PROCESO, 2294289/proyecto_FIN, 2294289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287140 | Proyecto de inversión | 532762.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532762.5, modificado:532762.5}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE CARREON, EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 293462 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 293462 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA CARREÓN, 48827 CARREÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE CARREON Y EN ESTA POR SU CALLE DE INGRESO FRANCISCO, lon:-104.72400009, lat:19.86825928}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 532762.5 | 532762.5 | 532762.5 | 532762.5 | 532762.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:532762.5, importe_modificado:532762.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2287140/proyecto_INICIO, 2287140/proyecto_PROCESO, 2287140/proyecto_FIN, 2287140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295178 | Proyecto de inversión | 30125.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30125.52, modificado:30125.52}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE EN LA LOCALIDAD DE LOS LINDOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 330795 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 330795 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS LINDOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 58 + 63 RANCHERIA LOS LINDOS, 48840 LOS LINDOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DE, lon:-104.96945462, lat:19.88832113}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 30125.52 | 30125.52 | 30125.52 | 30125.52 | 30125.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137599, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:30125.52, importe_modificado:30125.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2295178/proyecto_PROCESO, 2295178/proyecto_FIN, 2295178/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307726 | Proyecto de inversión | 48091.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48091.34, modificado:48091.34}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO - 383244 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383244 | S | 111 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 001 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 EL MEZQUITILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRE, lon:-104.55226426, lat:20.29084202}} | 2023-02-02 | 2023-12-30 | 48091.34 | 48091.34 | 48091.34 | 48091.34 | 48091.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138964, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:48091.34, importe_modificado:48091.34}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2307726/proyecto_INICIO, 2307726/proyecto_FIN, 2307726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271308 | Adquisición | 79450.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79450.72, modificado:79450.72}} | ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1288/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:0, direccion:Boulevard Panamericano número 310, colonia Tepeyac, C.P. 45150, lon:-103.385301, lat:20.728667}} | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 79450.72 | 79450.72 | 79450.72 | 79450.72 | 79450.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1288/2023, contratista:IMPULSADORA CULTURAL Y TECNOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:79450.72, importe_modificado:79450.72}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:1.0}} | {2271308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280617 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES FERNANDEZ LIZARDI Y AQUILES SERDÁN, COLONIA SAN JUAN. TECALITLÁN, JALISCO. - 261831 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 261831 | S | 424 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.2, meta_modificada:552.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN JUAN, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FERNANDEZ LIZARDI, CALLE QUINTANAROO UBICADO EN LA COLONIA DE SAN JUAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y E, lon:-103.30335794, lat:19.46277627}} | 2023-08-28 | 2023-11-10 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016/2023, contratista:SERVICIOS IVONALS. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:552.2}} | {2280617/proyecto_INICIO, 2280617/proyecto_FIN, 2280617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280845 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y SILVESTRE VARGAS, COLONIA SANTA CRUZ. TECALITLÁN, JALISCO. - 263142 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 263142 | S | 371 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2144.2, meta_modificada:2144.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SANTA CRUZ, 49910 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SILVESTRE VARGAS, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DE LA VIALIDAD PRINCIPAL EXACTAMENTE A ESPALDAS DEL , lon:-103.30298193, lat:19.47474808}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/2023, contratista:TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2144.2}} | {2280845/proyecto_PROCESO, 2280845/proyecto_INICIO, 2280845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340560 | Adquisición | 986345.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986345.05, modificado:986345.05}} | Colocacion de concreto etapa 5 y 6 | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán | DOP/CONC/E5-6/009/2023 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1250.05, meta_modificada:1250.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle hidaldo cruce con emilio carranza, lon:-103.728667, lat:20.832995}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle hidaldo cruce con emilio carranza, lon:-103.7286666, lat:20.832995}} | 2023-08-01 | 2023-11-19 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CONC/E5-6/009/2023, contratista:MEGA GEOTECNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:986345.05, importe_modificado:986345.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1250.05}} | {2340560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102212937 | Adquisición | 986345.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986345.05, modificado:986345.05}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL ETAPA III EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728276, lat:20.833864}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728164, lat:20.833715}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLES MORELOS Y CORAL, lon:-103.728535, lat:20.834026}} | 2023-01-02 | 2023-02-28 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | 986345.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CPL/E3/002/2023, contratista:COVAFA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:986345.05, importe_modificado:986345.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:57.0}} | {2212937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230202234616 | Adquisición | 995350.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995350.05, modificado:995350.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA , lon:-103.728857, lat:20.832643}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROUYO PRINCIPAL CALLE HIDALGO Y EMILIANO CARRANZA , lon:-103.728651, lat:20.832981}} | 2023-04-04 | 2023-06-07 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | 995350.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CPL/E3/002/2023, contratista:COVAFA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:986345.05, importe_modificado:986345.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2234616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Favor de cargar contratos y fotografías, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230302269925 | Proyecto de inversión | 1386385.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386385.16, modificado:895902.48}} | Trabajos de reparacion y colocacion de concreto en el colector, Canal Pluvial, Etapa 6, en el Municipio de Amatitan, Jalisco | 14 | Jalisco | 5 | Amatitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatitán |  | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.35, meta_modificada:101.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLE , lon:-103.729726, lat:20.832853}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ARROYO PRINCIPAL ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIO CARRANZA, lon:-103.728675, lat:20.832954}} | 2023-07-01 | 2023-10-11 | 895902.48 | 895902.48 | 895902.48 | 895902.48 | 895902.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/COPL/E6/008/2023, contratista:COVAFA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMATITAN JALISCO, monto:895902.48, importe_modificado:895902.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.35}} | {2269925/proyecto_PROCESO, 2269925/proyecto_INICIO, 2269925/proyecto_PROCESO, 2269925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290298 | Proyecto de inversión | 3409.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409.08, modificado:3409.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 309123 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 309123 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 0 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ESPAÑA, SALES DE , lon:-104.55812757, lat:20.29932998}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | 3409.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3409.08, importe_modificado:3409.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2290298/proyecto_INICIO, 2290298/proyecto_FIN, 2290298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290316 | Proyecto de inversión | 6818.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6818.16, modificado:6818.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 309177 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 309177 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , SALES DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA GUA, lon:-104.4916336, lat:20.45700685}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | 6818.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139064, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6818.16, importe_modificado:6818.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2290316/proyecto_INICIO, 2290316/proyecto_FIN, 2290316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314176 | Proyecto de inversión | 467932.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467932.51, modificado:467932.51}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN MIGUEL HIDALGO - 411335 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411335 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LEOCADIO SANTANA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y GUADALUP, lon:-104.08402885, lat:19.85994237}} | 2023-06-22 | 2023-07-07 | 467932.51 | 467932.51 | 467932.51 | 467932.51 | 467932.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136626, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:467932.51, importe_modificado:467932.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2314176/proyecto_PROCESO, 2314176/proyecto_INICIO, 2314176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314291 | Proyecto de inversión | 323126.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323126.3, modificado:323126.3}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR - 411803 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 411803 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE ZAPATA PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE NIÑOS HEROES POR LA CALLE ZAPATA ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO, lon:-104.03887291, lat:19.88987957}} | 2023-06-30 | 2023-10-16 | 323126.3 | 323126.3 | 323126.3 | 323126.3 | 323126.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136607, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:323126.3, importe_modificado:323126.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2314291/proyecto_INICIO, 2314291/proyecto_FIN, 2314291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314353 | Proyecto de inversión | 388907.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388907.09, modificado:388907.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CIENEGA - 412087 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 412087 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y BRECHA JAVIER MINA, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES ALCALDE Y JAVIER MINA DE LA CIENEGA, lon:-104.13490385, lat:19.83785124}} | 2023-07-07 | 2023-12-10 | 388907.09 | 388907.09 | 388907.09 | 388907.09 | 388907.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:388907.09, importe_modificado:388907.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2314353/proyecto_INICIO, 2314353/proyecto_FIN, 2314353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306361 | Proyecto de inversión | 1353497.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353497.51, modificado:1353497.51}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CUARZO DEL FRACCIONAMIENTO LA JOYA DEL MUNCIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. - 377042 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 377042 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.32, meta_modificada:212.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PLATINO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUARZO EN EL FRACCIONAMIENTO LA JOYA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.42443, lat:19.634267}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 1353497.51 | 1353497.51 | 1353497.51 | 1353497.51 | 1353497.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-05/2023, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO, monto:1353497.51, importe_modificado:1353497.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.32}} | {2306361/proyecto_PROCESO, 2306361/proyecto_INICIO, 2306361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245080 | Proyecto de inversión | 723614.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723614.89, modificado:723614.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE MATANCILLAS EN LA DELEGACION DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 134122 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 134122 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.9, meta_modificada:1059.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ECNUETRA A 200 ML DE LA T, lon:-101.65413668, lat:21.88615154}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 723614.89 | 723614.89 | 723614.89 | 723614.89 | 723614.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134339, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:723614.89, importe_modificado:723614.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.9}} | {2245080/proyecto_INICIO, 2245080/proyecto_PROCESO, 2245080/proyecto_FIN, 2245080/proyecto_PROCESO, 2245080/proyecto_INICIO, 2245080/proyecto_PROCESO, 2245080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302249386 | Proyecto de inversión | 400336.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400336.9, modificado:400336.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 160432 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 160432 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.86, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE ANTONIO BRAVO EJIDO PORTES GIL SAN IGNACIO, 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CARRETERA SAN IGNACIO E. PORTES GIL , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACI, lon:-103.93443834, lat:20.65588953}} | 2023-01-16 | 2023-03-03 | 400336.9 | 400336.9 | 400336.9 | 400336.9 | 400336.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS002/2023, contratista:JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:400336.9, importe_modificado:400336.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2249386/proyecto_INICIO, 2249386/proyecto_PROCESO, 2249386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs3: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}, obs4: {observación:Si su avance físico y financiero es del 100%, se debe cargar fotografías , trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-08}}
2023 | 5 | JAL230402323052 | Proyecto de inversión | 63207.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63207.52, modificado:63207.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 453178 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 453178 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PASCUAL OROZCO CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLE INDEPENDENCIA Y NINGUNA COLONIA LOS SABINOS EN LA LOCALIDAD DE ACATIC JAL, lon:-102.91999671, lat:20.77775428}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 63207.52 | 63207.52 | 63207.52 | 63207.52 | 63207.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:63207.52, importe_modificado:63207.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2323052/proyecto_INICIO, 2323052/proyecto_PROCESO, 2323052/proyecto_FIN, 2323052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322751 | Proyecto de inversión | 31380.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31380.97, modificado:31380.97}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JESÚS GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE ACATIC, JALISCO - 451291 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 451291 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS GONZÁLEZ COLONIA LA VILLA, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MEDRANO, CALLE LOS ANGELES CALLE JESÚS GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y MEDRANO COLONIA LA VILLA EN LA LOCALIDAD DE ACAT, lon:-102.90260192, lat:20.78773408}} | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 31380.97 | 31380.97 | 31380.97 | 31380.97 | 31380.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:31380.97, importe_modificado:31380.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2322751/proyecto_INICIO, 2322751/proyecto_PROCESO, 2322751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229141 | Proyecto de inversión | 320858.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320858.04, modificado:320858.04}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPOZÁN, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 115674 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 115674 | S | 2050 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 301 TRAMO ACATIC - CRUCERO DE ACATIC KILÓMETRO 0 + 399 RANCHERIA EL TEPOZAN, 45470 EL TEPOZÁN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CARRETERA LIBRE ESTATAL 301 ACATIC CRUCERO DE ACATIC KILOMETRO 0 MAS 399 , lon:-102.9130598, lat:20.7654977}} | 2023-06-12 | 2023-06-30 | 320858.04 | 320858.04 | 320858.04 | 320858.04 | 320858.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:320858.04, importe_modificado:320858.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2229141/proyecto_INICIO, 2229141/proyecto_PROCESO, 2229141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402329178 | Proyecto de inversión | 1496500.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496500.78, modificado:341973.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA GENERAL DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EL RINCÓN DEL AGUA EN LA DELEGACIÓN DE HUESCALAPA, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. - 391959 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 391959 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1593.63, meta_modificada:1593.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA PUEBLO ZAPOTILTIC CENTRO, 49600 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE RIO NILO Y CALLE RIO VERDE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RIO LERMA ENTRE LA CALLE RIO NILO Y LA CALLE RIO VERDE EN LA CABECERA , lon:-103.44921985, lat:19.64145958}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 341973.93 | 341973.93 | 341973.93 | 341973.93 | 341973.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-AD-064-23, contratista:CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1496500.78, importe_modificado:1496500.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1593.63}} | {2329178/proyecto_FIN, 2329178/proyecto_INICIO, 2329178/proyecto_PROCESO, 2329178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280316 | Proyecto de inversión | 509687.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509687.02, modificado:509687.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES DE YERBABUENA EN MASCOTA, JALISCO. - 259297 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mascota | 259297 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:168, direccion:RANCHERIA LOS SAUCES DE YERBABUENA, 46940 LOS SAUCES DE YERBABUENA, MASCOTA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL POZO PROFUNDO UBICADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL, lon:-104.85444233, lat:20.5348981}} | 2023-10-16 | 2023-11-18 | 509687.02 | 509687.02 | 509687.02 | 509687.02 | 509687.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142036, contratista:, convocante:Municipio de Mascota, monto:509687.02, importe_modificado:509687.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2280316/proyecto_INICIO, 2280316/proyecto_PROCESO, 2280316/proyecto_FIN, 2280316/proyecto_PROCESO, 2280316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280424 | Proyecto de inversión | 49463.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49463.92, modificado:49463.92}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, EN EL MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. - 260257 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mascota | 260257 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:182, direccion:CALLE CONOCIDO LAS COLORADAS RANCHERIA TIERRAS COLORADAS, 46900 TIERRAS COLORADAS, MASCOTA JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS COLORADAS Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE QUE VA AL KINDER, lon:-104.78863105, lat:20.43478839}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 49463.92 | 49463.92 | 49463.92 | 49463.92 | 49463.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142033, contratista:, convocante:Municipio de Mascota, monto:49463.92, importe_modificado:49463.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2280424/proyecto_INICIO, 2280424/proyecto_PROCESO, 2280424/proyecto_FIN, 2280424/proyecto_INICIO, 2280424/proyecto_PROCESO, 2280424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309004 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, EN MASCOTA, JALISCO. - 387920 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mascota | 387920 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:137, direccion:CALLE CONOCIDO LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 46900 LA PROVIDENCIA, MASCOTA JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO LA PROVIDENCIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 500 ANTES DE LLEGAR A LA PRESA EN LA SEGUNDA DESVIACIÓN DEL LADO IZQ, lon:-104.78936395, lat:20.47845491}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011, contratista:Marin+richart desarrollos SA de CV, convocante:Municipio de Mascota, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2309004/proyecto_INICIO, 2309004/proyecto_FIN, 2309004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317477 | Proyecto de inversión | 667.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667.8, modificado:18565.9}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN,JALISCO. 2DA. ETAPA - 424734 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 424734 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA , 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL POSTE SE COLOCO EN LA CALLE PARA LLEGAR A LA PREPARATORIA UDG, lon:-102.92370989, lat:20.37530928}} | 2023-02-28 | 2023-03-28 | 0 | 18565.9 | 18565.9 | 18565.9 | 18565.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:667.8, importe_modificado:667.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2317477/proyecto_PROCESO, 2317477/proyecto_FIN, 2317477/proyecto_INICIO, 2317477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402332209 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIVADA TIZOC, ENTRE LA CALLE FIDENCIO ROQUE Y CALLE PRIVADA CUAUHTÉMOC EN CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, EN EL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 2314118027201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Privada Tizoc, lon:-102.882953, lat:21.174458}} | 2023-11-01 | 2024-02-29 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142410, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALOO, JALISCO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2332209/proyecto_INICIO, 2332209/proyecto_PROCESO, 2332209/proyecto_FIN, 2332209/proyecto_INICIO, 2332209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299667 | Proyecto de inversión | 280710 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280710.0, modificado:280710.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL PANTANO A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348715 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348715 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:191, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), 48806 EL PANTANO (SAN FRANCISCO LOS GUAJOLOTES), VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SAL, lon:-104.56591927, lat:19.71317485}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 280710 | 280710 | 280710 | 280710 | 280710 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:280710.0, importe_modificado:280710.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2299667/proyecto_PROCESO, 2299667/proyecto_INICIO, 2299667/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291284 | Proyecto de inversión | 21170 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21170.0, modificado:21170.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES A 5 FAMILIAS EN LA DELEGACION DE HUISQUILCO - 313549 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 313549 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO HUISQUILCO, 47310 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CERCAS DEL LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.97882156, lat:21.13750466}} | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALOO, JALISCO, monto:21170.0, importe_modificado:21170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2291284/proyecto_FIN, 2291284/proyecto_INICIO, 2291284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299595 | Proyecto de inversión | 55798.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55798.36, modificado:55798.36}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE PROGRESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 348485 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 348485 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGERSE A LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 22 Y FRENTE A EST, lon:-104.60771639, lat:19.72552429}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 55798.36 | 55798.36 | 55798.36 | 55798.36 | 55798.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:55798.36, importe_modificado:55798.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2299595/proyecto_INICIO, 2299595/proyecto_PROCESO, 2299595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255232 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BACHEO EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 193879 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 193879 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO CENTRO, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO AL MIRADOR CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.88343684, lat:21.17785668}} | 2023-08-18 | 2023-12-30 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134210, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2255232/proyecto_INICIO, 2255232/proyecto_FIN, 2255232/proyecto_PROCESO, 2255232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259450 | Proyecto de inversión | 13253 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13253.0, modificado:13253.0}} | EQUIPAMIENTO CON 2 CALENTADORES SOLARES PARA CENTRO DE REHABILITACION CREEAD - 220446 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 220446 | S | 10 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:85, direccion:BRECHA TRAMO 1+000 AL 800 - TULILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA TULILLO, 47300 OCOTES ENCERADOS, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMALES DE LA COMUNIDAD Y BRECHA CAMINO AL TULILLO, CENTRO DE, lon:-102.90146014, lat:21.21140211}} | 2023-08-30 | 2023-12-30 | 13253 | 13253 | 13253 | 13253 | 13253 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:13253.0, importe_modificado:13253.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2259450/proyecto_INICIO, 2259450/proyecto_PROCESO, 2259450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102207492 | Proyecto de inversión | 4137959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4137959.52, modificado:2068979.76}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BRAULIO ALCALA, COLONIA MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO - 13011 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 13011 | S | 352 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.0, meta_modificada:957.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE BRAULIO ALCALA COLONIA MORELOS, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ANTONIA ANAYA Y CALLE ANTONIO RAMIREZ, CALLE CANDIDO TOSTADO A 50 METROS DEL PREESCOLAR JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ SOLANO Y 200 M, lon:-102.40276855, lat:21.05215342}} | 2023-03-22 | 2023-06-30 | 2068979.76 | 2068979.76 | 2068979.76 | 2068979.76 | 2068979.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-02, contratista:CONSTRUCTORA CHATER. S.A. DE C.V., convocante:municipio de san miguel el alto, jal, monto:2068979.76, importe_modificado:2068979.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:957.0}} | {2207492/proyecto_INICIO, 2207492/proyecto_FIN, 2207492/proyecto_INICIO, 2207492/proyecto_FIN, 2207492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278690 | Proyecto de inversión | 3000302.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000302.27, modificado:3000302.27}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 250447 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 250447 | S | 2702 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2366.0, meta_modificada:2366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE DR. JOSE TRINIDAD MARTÍNEZ BARRIO AGUA CALIENTE, 47140 SAN MIGUEL EL ALTO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE PRESBITERO J. GUADALUPE BECERRA, CALLE ALDAMA A 400 METROS DEL LIBRAMIENTO CARRETERO, lon:-102.40852872, lat:21.03018447}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 3000302.27 | 3000302.27 | 3000302.27 | 3000302.27 | 3000302.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-12, contratista:CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:3000302.27, importe_modificado:3000302.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2366.0}} | {2278690/proyecto_INICIO, 2278690/proyecto_PROCESO, 2278690/proyecto_FIN, 2278690/proyecto_PROCESO, 2278690/proyecto_INICIO, 2278690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278878 | Proyecto de inversión | 2042587.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042587.16, modificado:2042587.16}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO - 251351 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 251351 | S | 1587 | 1952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE PRESBITERO MANUEL CORDERO FRACCIONAMIENTO SAN ANGEL, 47140 PIEDRAS GRANDES, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 2 ORIENTE A 200 METROS DE LA ESCUELA DE ATENCIÓN ESPECIAL CAM, lon:-102.41643571, lat:21.02086426}} | 2023-10-11 | 2023-12-29 | 2042587.16 | 2042587.16 | 2042587.16 | 2042587.16 | 2042587.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2023-11, contratista:SISTEMA Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JAL, monto:2042587.16, importe_modificado:2042587.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2278878/proyecto_INICIO, 2278878/proyecto_FIN, 2278878/proyecto_PROCESO, 2278878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279584 | Proyecto de inversión | 714285.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714285.72, modificado:714285.72}} | CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO VECINAL DE EL TIGRE A PILOTO, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 255264 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 255264 | S | 393 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TIGRE - PILOTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL TIGRE, 48458 LA NANCE GORDA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE TERRACERIA CAMINO AL CRUCERO DE PILOTO Y , CAMINO DE TERRECERIA SECUNDARIO DEL TIGRE A P, lon:-105.30376177, lat:20.14803575}} | 2023-07-03 | 2023-08-19 | 714285.72 | 714285.72 | 714285.72 | 714285.72 | 714285.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS004/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:714285.72, importe_modificado:714285.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2279584/proyecto_FIN, 2279584/proyecto_PROCESO, 2279584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230102211440 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Impermeabilización de edificio, Preparatoria Regional de Degollado | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2023_005EMS | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. Roberto Quezada Oñate, Javier García Paniagua, Degollado, Jal., lon:-102.14732, lat:20.44918}} | 2023-03-31 | 2023-12-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2211440/proyecto_INICIO, 2211440/proyecto_PROCESO, 2211440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Oficio TG/DGGOI/DGOO/042/2024, emitido por la SHP Estata, reintegro de esta acción por la cantidad de $22.63 de los recursos no comprometidos al 31 de diciembre del 2023. Marzo 2024.- oficio TG/DGGOI/DGOO/1694/2024 emitido por la SHP Estatal , reintegro de $ 0.26, de los recursos de Capital comprometidos al 31 de diciembre y No ejercidos en el primer trimestre de 2024, trimestre:5.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280246 | Proyecto de inversión | 896893.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896893.05, modificado:896893.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE LÓPEZ RAYÓN EN LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO. - 258940 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 258940 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1119.78, meta_modificada:1119.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ RAYÓN PUEBLO CASIMIRO CASTILLO CENTRO, 48930 LA RESOLANA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LUIS CABRERA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LOPEZ RAYÓN ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO , lon:-104.43202811, lat:19.61072006}} | 2023-10-09 | 2023-12-11 | 896893.05 | 896893.05 | 896893.05 | 896893.05 | 896893.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139968, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:896893.05, importe_modificado:896893.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1119.78}} | {2280246/proyecto_INICIO, 2280246/proyecto_PROCESO, 2280246/proyecto_FIN, 2280246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299032 | Proyecto de inversión | 1612386.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612386.87, modificado:1612386.87}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA GLORIA - 346477 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 346477 | S | 3103 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:COLONIA LA GLORIA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE VENADO Y CALLE GLORIA, CALLE LOS PINOS SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN VEHICULO, lon:-103.82094254, lat:20.87419445}} | 2023-09-13 | 2023-12-15 | 1612386.87 | 1612386.87 | 1612386.87 | 1612386.87 | 1612386.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-AD-DOP-29/2023, contratista:DESARROLLADORA EN INNOVACION FACTEM, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:1612386.87, importe_modificado:1612386.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2299032/proyecto_INICIO, 2299032/proyecto_PROCESO, 2299032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292137 | Proyecto de inversión | 5310477.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310477.82, modificado:5310477.82}} | PUENTE VEHICULAR EN CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE LOS ONCE PUEBLOS Y EL CAPULIN, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 318007 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 318007 | S | 192 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO LOS ONCE PUEBLOS, 47930 LOS ONCE PUEBLOS, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE LOS ONCE PUEBLOS CON LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO D, lon:-102.36873657, lat:20.48694545}} | 2023-11-09 | 2023-12-30 | 5310477.82 | 5310477.82 | 5310477.82 | 5310477.82 | 5310477.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140275, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:5310477.82, importe_modificado:5310477.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2292137/proyecto_INICIO, 2292137/proyecto_PROCESO, 2292137/proyecto_INICIO, 2292137/proyecto_PROCESO, 2292137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289721 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:120309.15}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE CAPILLA, COLONIA VILLAS DEL ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306321 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306321 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CAPILLA COLONIA VILLAS DEL ROSARIO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PASEO, CALLE CAPILLA SN COLONIA VILLAS DEL ROSARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81256492, lat:20.37971608}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 120309.15 | 120309.15 | 120309.15 | 120309.15 | 120309.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2289721/proyecto_INICIO, 2289721/proyecto_FIN, 2289721/proyecto_INICIO, 2289721/proyecto_PROCESO, 2289721/proyecto_FIN, 2289721/proyecto_PROCESO, 2289721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289734 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:170621.21}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE HIGUERA, COLONIA LA MESA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306362 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306362 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:577.5, meta_modificada:577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERA COLONIA LA MESA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, CALLE HIGUERA SN COLONIA LA MESA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82703812, lat:20.39699853}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 170621.21 | 170621.21 | 170621.21 | 170621.21 | 170621.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:577.5}} | {2289734/proyecto_INICIO, 2289734/proyecto_PROCESO, 2289734/proyecto_FIN, 2289734/proyecto_INICIO, 2289734/proyecto_PROCESO, 2289734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289791 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:67050.08}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CALLE PBRO. MANUEL CARRILLO, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306640 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306640 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.6, meta_modificada:83.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PBRE. MANUEL CARRILLO COLONIA EL CERRITO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PANORÁMICA, CALLE PBRO. MANUEL CARRILLO SN COLONIA EL CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82194729, lat:20.38777677}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 67050.08 | 67050.08 | 67050.08 | 67050.08 | 67050.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.6}} | {2289791/proyecto_INICIO, 2289791/proyecto_PROCESO, 2289791/proyecto_FIN, 2289791/proyecto_PROCESO, 2289791/proyecto_FIN, 2289791/proyecto_INICIO, 2289791/proyecto_PROCESO, 2289791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402326065 | Proyecto de inversión | 9956000.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9956000.15, modificado:9955041.36}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA CALLE LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE MELAQUE, EN EL MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. FRENTE 1. - 286821 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 286821 | S | 147 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2254.6, meta_modificada:2254.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:33, direccion:CALLE LÓPEZ MATEOS PUEBLO SAN PATRICIO (MELAQUE), 48980 SAN PATRICIO (MELAQUE), CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GÓMEZ FARIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LÓLEZ MATEOS ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPA, lon:-104.70540726, lat:19.22704598}} | 2023-10-24 | 2023-12-31 | 9955041.36 | 9955041.36 | 9955041.36 | 9955041.36 | 9955041.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-636-2023, contratista:EMMAQUI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9956000.15, importe_modificado:9956000.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2254.6}} | {2326065/proyecto_INICIO, 2326065/proyecto_FIN, 2326065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289823 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:524717.31}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE LUIS GARIBAY, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 306902 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 306902 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GARIBAY COLONIA EMILIANO ZAPATA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES Y CALLE EJIDO TALPA, CALLE LUIS GARIBAY SN COLONIA EMILIANO ZAPARA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81623955, lat:20.3867711}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 524717.31 | 524717.31 | 524717.31 | 524717.31 | 524717.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138589, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:6482854.42, importe_modificado:6482854.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.0}} | {2289823/proyecto_INICIO, 2289823/proyecto_FIN, 2289823/proyecto_PROCESO, 2289823/proyecto_INICIO, 2289823/proyecto_PROCESO, 2289823/proyecto_FIN, 2289823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309058 | Proyecto de inversión | 4120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120000.0, modificado:4120000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO Y MATERIAL DE BANCO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE MIRANDILLA EN MASCOTA, JALISCO. - 388111 | 14 | Jalisco | 58 | Mascota | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mascota | 388111 | S | 196 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:146, direccion:TERRACERÍA TRAMO RINCON DE MIRANDILLA - CRUCERO EL LINDERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 50 RANCHERIA RINCÓN DE MIRANDILLA, 46950 RINCÓN DE MIRANDILLA, MASCOTA JALISCO ENTRE Y , LA OBRA INICIA A UN KILÓMETRO ANTES DE LLEG, lon:-104.69626843, lat:20.31144496}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 4120000 | 4120000 | 4120000 | 4120000 | 4120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142042, contratista:, convocante:Municipio de Mascota, monto:4120000.0, importe_modificado:4120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2309058/proyecto_PROCESO, 2309058/proyecto_INICIO, 2309058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279954 | Proyecto de inversión | 2575607.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2575607.81, modificado:2575607.81}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTOR FINAL EN CALLE PROLONGACIÓN HERMENEGILDO GALEANA Y RAMÓN CORONA EN MEZQUITIC JALISCO. - 257524 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 257524 | S | 1389 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.4, meta_modificada:928.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION HERMENEGILDO GALEANA PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE LA TENERIA, CALLE PROLONGACIÓN REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABAECERA MUNICIPAL EN LAS CA, lon:-103.73302477, lat:22.38777475}} | 2023-07-12 | 2023-11-10 | 2575607.81 | 2575607.81 | 2575607.81 | 2575607.81 | 2575607.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2023, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2423172.42, importe_modificado:2423172.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.4}} | {2279954/proyecto_PROCESO, 2279954/proyecto_FIN, 2279954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero, no está al 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-10}}
2023 | 5 | JAL230302252216 | Proyecto de inversión | 372210.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372210.34, modificado:372210.34}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO, LINEA DE DRENAJE , LINEA DE AGUA Y LUMINARIAS EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE EN LA MONUNIDAD DE SAN VICENTE - 175207 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 175207 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:153, direccion:CALLE AGUSTIN ITURBIDE RANCHO SAN VICENTE, 49675 SAN VICENTE, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRANDO DE LA CARRETERA A SANTA ROSA POR LA CALLE PRINCIPAL DE SAN VICENTE QUE ES LA CA, lon:-103.25157036, lat:19.64932486}} | 2023-05-22 | 2023-06-09 | 372210.34 | 372210.34 | 372210.34 | 372210.34 | 372210.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:175207/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:372210.34, importe_modificado:372210.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2252216/proyecto_INICIO, 2252216/proyecto_FIN, 2252216/proyecto_PROCESO, 2252216/proyecto_FIN, 2252216/proyecto_INICIO, 2252216/proyecto_PROCESO, 2252216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221295 | Proyecto de inversión | 932819.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932819.22, modificado:932819.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE JAVIER MINA - 56747 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 56747 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:951.88, meta_modificada:951.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y BRECHA AL RIO, POR LA CALLE JAVIER MINA A DOS CUADRAS DEL CENTRO EN SENTIDO AL RIO INIC, lon:-103.25186252, lat:19.67386542}} | 2023-03-01 | 2023-03-24 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | 932819.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:56747/2023, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:932819.22, importe_modificado:932819.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:951.88}} | {2221295/proyecto_INICIO, 2221295/proyecto_FIN, 2221295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402309518 | Proyecto de inversión | 1496587.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496587.28, modificado:1496587.28}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL TULILLO - 389674 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 389674 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1128.0, meta_modificada:1128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:164, direccion:INTERIOR 0 RANCHO EL TULILLO, 49670 EL TULILLO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA RUMBO AL SUR SE LLEGA AL TULILLO AL LLEGAR A LA CALLE CERRADA SE GIRA A LA DERECHA EN LA ESQUINA A LA IZQUI, lon:-103.12359757, lat:19.72945145}} | 2023-11-06 | 2023-12-07 | 1496587.28 | 1496587.28 | 1496587.28 | 1496587.28 | 1496587.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:389674/2023, contratista:ALFONSO CHAVARIN UDAVE, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:1496587.28, importe_modificado:1496587.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1128.0}} | {2309518/proyecto_FIN, 2309518/proyecto_INICIO, 2309518/proyecto_PROCESO, 2309518/proyecto_FIN, 2309518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302251577 | Proyecto de inversión | 257363.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257363.3, modificado:257363.3}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE DAVID Y JUAN ZAIZAR EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 171968 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 171968 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE HNOS ZAIZAR CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN ALVAREZ Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL TENIENDO A LA ESPALDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE CAMINAN DO, lon:-103.25129075, lat:19.67508499}} | 2023-07-10 | 2023-07-21 | 257363.3 | 257363.3 | 257363.3 | 257363.3 | 257363.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:171968/2023, contratista:MANUEL GUADALUPE CUEVAS GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:257363.3, importe_modificado:257363.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24.0}} | {2251577/proyecto_INICIO, 2251577/proyecto_FIN, 2251577/proyecto_PROCESO, 2251577/proyecto_INICIO, 2251577/proyecto_PROCESO, 2251577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287518 | Proyecto de inversión | 798907.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798907.25, modificado:798907.25}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN JAL ECOLOGICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, PRIMERA ETAPA, EN LA CALLE BATALLA DE ORENDAIN EN LA COLONIA EL BAJIO EN EL MUNICIPIO DE EL ARENAL JALISCO - 295495 | 14 | Jalisco | 9 | El Arenal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Arenal | 295495 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.51, meta_modificada:504.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE ORENDAIN COLONIA EL BAJIO, 45350 EL ARENAL, EL ARENAL JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CORRALEJO Y , SE UBICA EN CALLE BATALLA DE ORENDAIN EN UNA PRIMERA ETAPA QUE SE INICIARA A PARTIR DE LA CALLE HACIENDA CORRA, lon:-103.68815366, lat:20.77971759}} | 2023-10-30 | 2023-12-30 | 798907.25 | 798907.25 | 798907.25 | 798907.25 | 798907.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-DOP-AD-FAIS-06-2023, contratista:NAOI S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EL ARENAL JAL, monto:798907.25, importe_modificado:798907.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.51}} | {2287518/proyecto_INICIO, 2287518/proyecto_PROCESO, 2287518/proyecto_FIN, 2287518/proyecto_PROCESO, 2287518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260112 | Proyecto de inversión | 124438.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124438.77, modificado:124438.77}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE, ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 224516 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 224516 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUÁREZ, CALLE RAYÓN CALLE ALLENDE ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO., lon:-102.51835968, lat:20.41331898}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 124438.77 | 124438.77 | 124438.77 | 124438.77 | 124438.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.13/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:155033.07, importe_modificado:155033.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2260112/proyecto_INICIO, 2260112/proyecto_PROCESO, 2260112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322024 | Proyecto de inversión | 917770.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917770.6, modificado:917770.6}} | ONSTRUCCION DE ZAMPEADO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO - 448006 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 448006 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:721.73, meta_modificada:721.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINABETE, CALLE TABACHIN CALLE ALAMO ENTRE LA CALLE ENCINO Y CALLE PINABETE FRENTE AL VIV, lon:-102.61264528, lat:21.01484786}} | 2023-12-23 | 2023-12-30 | 917770.6 | 917770.6 | 917770.6 | 917770.6 | 917770.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:917770.6, importe_modificado:917770.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.73}} | {2322024/proyecto_INICIO, 2322024/proyecto_FIN, 2322024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286888 | Proyecto de inversión | 157416.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157416.63, modificado:157416.63}} | REPARACION Y AMPLIACION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN MAGDALENA JALISCO. - 291972 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 291972 | S | 50 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CARRILLO COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ESTACION Y EJE VIAL VIAS DEL FERROCARRIL FERROCARRIL, CALLE TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MANUEL CARRILLO EN LA COLONIA LA ESTACION, lon:-103.98998162, lat:20.91045949}} | 2023-05-30 | 2023-06-30 | 157416.63 | 157416.63 | 157416.63 | 157416.63 | 157416.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:157416.63, importe_modificado:157416.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2286888/proyecto_PROCESO, 2286888/proyecto_FIN, 2286888/proyecto_PROCESO, 2286888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286917 | Proyecto de inversión | 50277.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50277.46, modificado:50277.46}} | REHABILITACION EN SANITARIOS DEL KINDER MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO - 292220 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 292220 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE TECOLOXUCHILT COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE NEOVIL Y CALLE CERRO VIEJO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN EL KINDER MARIANO MATAMOROS EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN, lon:-103.96098812, lat:20.91293343}} | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 50277.46 | 50277.46 | 50277.46 | 50277.46 | 50277.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138271, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50277.46, importe_modificado:50277.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2286917/proyecto_PROCESO, 2286917/proyecto_FIN, 2286917/proyecto_PROCESO, 2286917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304087 | Proyecto de inversión | 85660.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85660.2, modificado:85660.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ. - 366282 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 366282 | S | 180 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE JAVIER MINA, CAMINO LA LADRILLERA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA LOS ESPI, lon:-103.96842183, lat:20.90698545}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 85660.2 | 85660.2 | 85660.2 | 85660.2 | 85660.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:85660.2, importe_modificado:85660.2}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:25.0}} | {2304087/proyecto_PROCESO, 2304087/proyecto_FIN, 2304087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295940 | Proyecto de inversión | 93446.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93446.12, modificado:93446.12}} | CENTRO MULTIDEPORTIVO E INSTALACIÓN DE GYM AL AIRE LIBRE EN PLAZA SAN JOSÉ EN MAGDALENA JALISCO,. - 333882 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 333882 | S | 565 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSE PALOMAR EL PROYECTO SE UBICA EN LA PLAZA SAN JOSÉ EN LA COLONIA LA ESTACIÓN A ESPALDAS DEL CENTRO DE S, lon:-103.98772277, lat:20.91143642}} | 2023-11-10 | 2023-12-30 | 93446.12 | 93446.12 | 93446.12 | 93446.12 | 93446.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138283, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:93446.12, importe_modificado:93446.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2295940/proyecto_INICIO, 2295940/proyecto_FIN, 2295940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287911 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6200.0, modificado:6200.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 297271 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 297271 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 0 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGO Y CALLE INDEPENDENCIA, SALES DE LA, lon:-104.53801615, lat:20.33877769}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138967, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6200.0, importe_modificado:6200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2287911/proyecto_INICIO, 2287911/proyecto_FIN, 2287911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292030 | Proyecto de inversión | 32418.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32418.4, modificado:32418.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 317626 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 317626 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 0 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA, SALES DE LA CABERA MUNICIPAL HAC, lon:-104.48997876, lat:20.43458952}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 32418.4 | 32418.4 | 32418.4 | 32418.4 | 32418.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139104, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:32418.4, importe_modificado:32418.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2292030/proyecto_INICIO, 2292030/proyecto_FIN, 2292030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321612 | Proyecto de inversión | 687137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687137.84, modificado:687137.84}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 442235 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442235 | S | 370 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.02, meta_modificada:48.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:219, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA NUEVO SANTIAGO, 48450 NUEVO SANTIAGO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTIAGO EN CAMPO DE FUTBOL., lon:-105.39014478, lat:20.01293409}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS015/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:687137.84, importe_modificado:687137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.02}} | {2321612/proyecto_INICIO, 2321612/proyecto_FIN, 2321612/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302245148 | Proyecto de inversión | 695306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695306.51, modificado:695306.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE FEBFRERO ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 24 DE FEBRERO EN LA DELEGACION DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO - 134754 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 134754 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1013.9, meta_modificada:1013.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO MATANCILLAS SAN ISIDRO, 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL A, lon:-101.6536322, lat:21.88546911}} | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 695306.51 | 695306.51 | 695306.51 | 695306.51 | 695306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134341, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:695306.51, importe_modificado:695306.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1013.9}} | {2245148/proyecto_FIN, 2245148/proyecto_INICIO, 2245148/proyecto_PROCESO, 2245148/proyecto_FIN, 2245148/proyecto_INICIO, 2245148/proyecto_PROCESO, 2245148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292183 | Proyecto de inversión | 212053.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212053.91, modificado:223133.34}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 318218 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 318218 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE 12 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ESCUELA PRIMARIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CARRETERA EN LA PRIMER CUADRA A LA, lon:-104.3054843, lat:20.11229364}} | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 223133.34 | 223133.34 | 223133.34 | 223133.34 | 223133.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:212053.91, importe_modificado:212053.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2292183/proyecto_PROCESO, 2292183/proyecto_FIN, 2292183/proyecto_INICIO, 2292183/proyecto_FIN, 2292183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307956 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 384239 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 384239 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SANTO DOMINGO, 48050 SANTO DOMINGO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LOPEZ COTILLA, EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD A UN LADO DEL LIENZO CHARRO Y UNIDAD DEPORTIVA, lon:-104.21458354, lat:20.14108449}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2307956/proyecto_INICIO, 2307956/proyecto_PROCESO, 2307956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Revisar avance físico 52.63%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230302245174 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION GRADAS RAMPAS Y PLATAFORMAS EN ANDADOR MOCTEZUMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 135038 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jamay | 135038 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR MOCTEZUMA COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE GONZALEZ GALLO, AVENIDA GUADALUPE SERCA DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-102.71475651, lat:20.29530605}} | 2023-07-22 | 2023-08-19 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2245174/proyecto_INICIO, 2245174/proyecto_PROCESO, 2245174/proyecto_INICIO, 2245174/proyecto_FIN, 2245174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221878 | Proyecto de inversión | 200644.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200644.26, modificado:200644.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE MAGDALENO VELASCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO - 62675 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 62675 | S | 75 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENO VELASCO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE OBISPO RAMON GODINEZ Y CALLE LIBRADO MENDOZA DIAZ, CALLE RICARDO FLORES MAGON A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, lon:-102.71117308, lat:20.29739154}} | 2023-05-08 | 2023-06-03 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | 200644.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:200644.26, importe_modificado:200644.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2221878/proyecto_INICIO, 2221878/proyecto_FIN, 2221878/proyecto_PROCESO, 2221878/proyecto_FIN, 2221878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223007 | Proyecto de inversión | 109540.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109540.45, modificado:109540.45}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DE CALLE DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 70837 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 70837 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGUEZ BARRIO JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CARRETERA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE CUESTA CAPILLA, CALLE NEGRETE SERCA DEL CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EL OLIVOS, lon:-102.71689516, lat:20.29334643}} | 2023-06-12 | 2023-07-01 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | 109540.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:109540.45, importe_modificado:109540.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2223007/proyecto_INICIO, 2223007/proyecto_PROCESO, 2223007/proyecto_FIN, 2223007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298418 | Proyecto de inversión | 374707.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374707.63, modificado:337277.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE POTRERITOS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO - 343450 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 343450 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA ZAPOTILLO A POTRERITOS PUEBLO POTRERITOS, 48050 POTRERITOS, AYUTLA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA ZAPOTILLO A POTRERITOS ANTES DE LLEGAR A POTRERITOS, lon:-104.41514282, lat:19.95387832}} | 2023-05-01 | 2023-05-31 | 337277 | 337277 | 337277 | 337277 | 337277 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:374707.63, importe_modificado:374707.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2298418/proyecto_INICIO, 2298418/proyecto_FIN, 2298418/proyecto_PROCESO, 2298418/proyecto_INICIO, 2298418/proyecto_PROCESO, 2298418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA obra fue terminada con un importe de $ 337,277.00. ya que se utilizaron materiales municipales (Grava arena) y eso no tuvo costo., trimestre:5.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 90.01%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 90.01%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 90.01%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 90.01%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230302251770 | Acción | 201492 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201492.0, modificado:201492.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 172946 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 172946 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-07-04 | 2023-07-31 | 201492 | 201492 | 201492 | 201492 | 201492 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:5 OP/CPS/001/2023, contratista:Miguel Ángel Huerta Becerra, convocante:MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO, monto:201492.0, importe_modificado:201492.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2251770/proyecto_INICIO, 2251770/proyecto_PROCESO, 2251770/proyecto_FIN, 2251770/proyecto_INICIO, 2251770/proyecto_PROCESO, 2251770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402295469 | Acción | 107648 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107648.0, modificado:107648.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 332093 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 332093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 107648 | 107648 | 107648 | 107648 | 107648 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/4-332093, contratista:SARAHI ESPARZA ROBLEDO, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:107648.0, importe_modificado:107648.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2295469/proyecto_FIN, 2295469/proyecto_INICIO, 2295469/proyecto_PROCESO, 2295469/proyecto_FIN, 2295469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291379 | Proyecto de inversión | 1260912.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260912.16, modificado:1260912.17}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA FALTANTE EN LAS LOCALIDADES DE LA SOLEDAD - 314198 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 314198 | S | 3 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:223, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA SOLEDAD, 48220 LA SOLEDAD DE CUALE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, lon:-105.1309328, lat:20.50262091}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 1260912.17 | 1260912.17 | 1260912.17 | 1260912.17 | 1260912.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138586, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1939128.96, importe_modificado:1939128.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {2291379/proyecto_INICIO, 2291379/proyecto_FIN, 2291379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402292893 | Proyecto de inversión | 1446809.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446809.7, modificado:1446809.7}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y RED HIDRAULICA EN CALLE ZENZONTLE, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO - 321162 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Juárez | 321162 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.9, meta_modificada:141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ZENZONTLE BARRIO OZOTERA, 45720 BELLAVISTA, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE SALVADOR ESQUER APODACA, CALLE CANARIOS DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUARE, lon:-103.64248794, lat:20.43778069}} | 2023-11-13 | 2023-12-31 | 1446809.7 | 1446809.7 | 1446809.7 | 1446809.7 | 1446809.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACATL-OP-AD02-R3302/2023, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, monto:1446809.7, importe_modificado:1446809.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.9}} | {2292893/proyecto_INICIO, 2292893/proyecto_PROCESO, 2292893/proyecto_FIN, 2292893/proyecto_INICIO, 2292893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224332 | Proyecto de inversión | 2059381.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059381.37, modificado:2059381.37}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZANPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO PUEBLO NUEVO, MATAMOROS, POCHOTITA - 80545 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 80545 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.5, meta_modificada:1027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO PUEBLO NUEVO - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 350 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 POCHOTITA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO , lon:-104.12677633, lat:22.28033831}} | 2023-02-03 | 2023-05-05 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | 2059381.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2023, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2059381.37, importe_modificado:2059381.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.5}} | {2224332/proyecto_INICIO, 2224332/proyecto_FIN, 2224332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202229706 | Proyecto de inversión | 2395991.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395991.63, modificado:2178938.73}} | CONSTRUCCION REDES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIO GUEVARA EN LA COLONIA EDUCADORES EN ZAPOTLANEJO JALISCO. - 117644 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 117644 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.35, meta_modificada:813.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO GUEVARA COLONIA EDUCADORES, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE EMILIO GUEVARA Y CALLE CANTERA, CALLE LOMA REAL LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE EMILIO GUEVARA ENTRE LAS CALLES CANTERA Y LOMA REAL EN , lon:-103.07361795, lat:20.61044676}} | 2023-03-13 | 2023-04-28 | 2178938.73 | 2178938.73 | 2178938.73 | 2178938.73 | 2178938.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C003/2023, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:2178938.73, importe_modificado:2178938.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:813.35}} | {2229706/proyecto_INICIO, 2229706/proyecto_PROCESO, 2229706/proyecto_INICIO, 2229706/proyecto_PROCESO, 2229706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202221346 | Proyecto de inversión | 349861.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349861.06, modificado:349861.06}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALAMACENAMIENTO DE AGUA CON GEOMEMBRANA EN LA MCOMUNIDAD DEL RODEO - 57258 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 57258 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:140, direccion:BRECHA TRAMO LA YERBABUELA - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 350 RANCHERIA EL RODEO, 49678 EL RODEO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , POR LA CARRETA DE TAMAZULA AL RODEO EN EL INGRESO A LA RANCHERIA BAJAS P, lon:-103.18277179, lat:19.57953335}} | 2023-02-20 | 2023-03-03 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | 349861.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:57258/2023, contratista:ARTURO MORENO ZAMBRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:349861.06, importe_modificado:349861.06}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2221346/proyecto_INICIO, 2221346/proyecto_PROCESO, 2221346/proyecto_FIN, 2221346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318358 | Proyecto de inversión | 26232 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26232.0, modificado:26232.0}} | CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. PRIMARIA FRAY ANTONIO ALCALDE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 428380 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 428380 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA , 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JUAREZ A ESPALDAS DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA, lon:-102.82439112, lat:20.38145026}} | 2023-04-17 | 2023-05-06 | 0 | 26232 | 26232 | 26232 | 26232 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:26232.08, importe_modificado:26232.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22.5}} | {2318358/proyecto_INICIO, 2318358/proyecto_FIN, 2318358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228357 | Proyecto de inversión | 1246044.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246044.45, modificado:1629520.5}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES AGUSTIN YAÑEZ, MORELOS Y VICENTE GUERRERO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 110929 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 110929 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2355.3, meta_modificada:2355.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA EL CBTIS 201, lon:-102.93631016, lat:20.38118411}} | 2023-03-03 | 2023-04-01 | 0 | 1629520.5 | 1629520.5 | 1629520.5 | 1629520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-02, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1629520.5, importe_modificado:1629520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2355.3}} | {2228357/proyecto_INICIO, 2228357/proyecto_FIN, 2228357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202216140 | Proyecto de inversión | 2363359.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363359.43, modificado:2363359.43}} | PAVIMENTACION Y BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES EMILIANO ZAPATA, PRIVADA SAN JUAN Y VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 24462 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 24462 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4073.7, meta_modificada:4073.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA CUITZEO LA ESTANCIA, 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE E NCUENTRA A UNA CUADRA DEL, lon:-102.78467253, lat:20.3389306}} | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 0 | 2363359.43 | 2363359.43 | 2363359.43 | 2363359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-01, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2363359.43, importe_modificado:2363359.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4073.7}} | {2216140/proyecto_INICIO, 2216140/proyecto_FIN, 2216140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281299 | Proyecto de inversión | 367690.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367690.91, modificado:367690.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUSTO GARCIA - 265173 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 265173 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO GARCIA 0 SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN JUAN BOSCO, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JUSTO GARCIA Y CALLE MUSIO MORAN, POR LA CALLE HIDALGO HACIA EL CEMENTERI, lon:-103.26181317, lat:19.68040141}} | 2023-07-17 | 2023-08-04 | 367690.91 | 367690.91 | 367690.91 | 367690.91 | 367690.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:265173/2023, contratista:ARTURO MORENO ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:367690.91, importe_modificado:367690.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:82.0}} | {2281299/proyecto_INICIO, 2281299/proyecto_PROCESO, 2281299/proyecto_INICIO, 2281299/proyecto_FIN, 2281299/proyecto_PROCESO, 2281299/proyecto_FIN, 2281299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228525 | Proyecto de inversión | 2798203.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798203.78, modificado:2798203.78}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES GRECIA, GUANAJUATO Y 5 DE MAYO, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111964 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111964 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA PUEBLO OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE OLIMPIA Y CALLE VICENTE FLORES, CALLE ATENAS A LA VUELTA DE LA CALLE SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIVA 1, lon:-102.92298494, lat:20.37935369}} | 2023-04-03 | 2023-04-07 | 0 | 2798203.78 | 2798203.78 | 2798203.78 | 2798203.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-06, contratista:C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2798203.78, importe_modificado:2798203.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2228525/proyecto_FIN, 2228525/proyecto_PROCESO, 2228525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318529 | Proyecto de inversión | 2130933 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130933.0, modificado:2214045.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y CAMINOS SACA COSECHAS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 429238 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 429238 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118850.0, meta_modificada:118850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA , 00000 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ESTE PROYECTO ABARCA DIFERENTES CAMINOS DE TODO EL MUNICIPIO, lon:-102.92778073, lat:20.37306775}} | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 0 | 2214045.65 | 2214045.65 | 2214045.65 | 2214045.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:2130933.0, importe_modificado:2130933.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118850.0}} | {2318529/proyecto_INICIO, 2318529/proyecto_FIN, 2318529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314648 | Proyecto de inversión | 196622.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196622.4, modificado:196622.4}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y JAVIER VALLE ARÉVALO, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 413217 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 413217 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE JAVIER VALLE ARÉVALO, CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA CALLE MARÍA ASUNCIÓN GONZÁLEZ ENTRE LAS CALLES , lon:-102.54264731, lat:20.29609845}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 196622.4 | 196622.4 | 196622.4 | 196622.4 | 196622.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.23/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:786688.29, importe_modificado:786688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2314648/proyecto_INICIO, 2314648/proyecto_FIN, 2314648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298109 | Proyecto de inversión | 111701.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111701.66, modificado:111701.66}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN AV. MÉXICO TRAMO B - 342357 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 342357 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE AV MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GARCIA ARMAS, CALLE GALEANA NORTE A DOS CUADRAS DE LA FUNERARIA, lon:-102.61373256, lat:21.01227795}} | 2023-11-28 | 2023-12-01 | 111701.66 | 111701.66 | 111701.66 | 111701.66 | 111701.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:111701.66, importe_modificado:111701.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2298109/proyecto_PROCESO, 2298109/proyecto_FIN, 2298109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402320718 | Proyecto de inversión | 475907.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475907.76, modificado:475907.76}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYÓN, ENTRE LAS CALLES LICENCIADO PRIMO VERDAD Y LEANDRO VALLE, LA BARCA, CENTRO, DE LA BARCA, JALISCO. - 438800 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 438800 | S | 60 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RAYÓN COLONIA LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LICENCIADO PRIMO VERDAD Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE NICOLÁS BRAVO CALLE RAYÓN ENTRE LAS CALLES LICENCIADO PRIMO VERDAD Y LEANDRO VALLE LA BARCA C, lon:-102.55162398, lat:20.27600711}} | 2023-12-05 | 2023-12-30 | 475907.76 | 475907.76 | 475907.76 | 475907.76 | 475907.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.23/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:786688.29, importe_modificado:786688.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2320718/proyecto_FIN, 2320718/proyecto_PROCESO, 2320718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322028 | Proyecto de inversión | 1183845.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183845.42, modificado:1183845.42}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ENCINO - 448026 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 448026 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MIGUEL HIDALGO NORTE, CALLE NOGAL FRENTE A VIVERO REGIONAL DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL AL, lon:-102.61325512, lat:21.0150572}} | 2023-12-11 | 2023-12-29 | 1183845.42 | 1183845.42 | 1183845.42 | 1183845.42 | 1183845.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:1183845.42, importe_modificado:1183845.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:372.0}} | {2322028/proyecto_INICIO, 2322028/proyecto_FIN, 2322028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298769 | Proyecto de inversión | 280530.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280530.97, modificado:280530.97}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN CALLE ENCINO - 345275 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 345275 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE NOGAL A ESPALDAS DE LA FUNERARIA, lon:-102.61328195, lat:21.01511228}} | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 280530.97 | 280530.97 | 280530.97 | 280530.97 | 280530.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:280530.97, importe_modificado:280530.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2298769/proyecto_INICIO, 2298769/proyecto_FIN, 2298769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297803 | Proyecto de inversión | 1271756.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271756.2, modificado:1271756.2}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO - 341172 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 341172 | S | 910 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BOSCO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL PEREZ Y CALLE ARAGON, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA A 10 METROS DEL LIENZO CHARRO MUNICIPAL, lon:-102.62302373, lat:21.00917314}} | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 1271756.2 | 1271756.2 | 1271756.2 | 1271756.2 | 1271756.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139438, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:1271756.2, importe_modificado:1271756.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1930.0}} | {2297803/proyecto_INICIO, 2297803/proyecto_FIN, 2297803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219687 | Proyecto de inversión | 175665.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175665.81, modificado:175665.81}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCTREO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. OSCAR NAVARRO G. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 44180 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 44180 | S | 52 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. Y CALLE LICENCIADO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA LA OBRA, lon:-102.33134239, lat:20.52996475}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 175665.81 | 175665.81 | 175665.81 | 175665.81 | 175665.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130841, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:175665.81, importe_modificado:175665.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2219687/proyecto_INICIO, 2219687/proyecto_FIN, 2219687/proyecto_PROCESO, 2219687/proyecto_FIN, 2219687/proyecto_PROCESO, 2219687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202223045 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJIDO DE SAN ANDRES JALISCO - 71335 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 71335 | S | 35 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - POTRERO EL ZAPOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 5 EJIDO SAN ANDRÉS, 46475 LA CORONITA [GRANJA], MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO POTRERO EL ZAPOTE, CAMINO POTRERO LA CORONITA EL PROYE, lon:-104.07747406, lat:20.92226136}} | 2023-03-15 | 2023-06-02 | 499999.8 | 499999.8 | 499999.8 | 499999.8 | 499999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132425, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2223045/proyecto_INICIO, 2223045/proyecto_PROCESO, 2223045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402280825 | Proyecto de inversión | 228590.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228590.8, modificado:228590.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR NUEVO HORIZONTE LOCALIDAD EL CRUCERO DE SANTA MARIA EN SAN MARTIN HIDALGO - 263048 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 263048 | S | 54 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:5, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, 46798 EL CRUCERO DE SANTA MARÍA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE VICTORIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CON, lon:-103.86010087, lat:20.38628077}} | 2023-10-07 | 2023-10-31 | 228590.8 | 228590.8 | 228590.8 | 228590.8 | 228590.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139950, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:228590.8, importe_modificado:228590.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2280825/proyecto_INICIO, 2280825/proyecto_PROCESO, 2280825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285467 | Proyecto de inversión | 339693.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339693.99, modificado:339693.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD TRAPICHE DE ABRA - 286502 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 286502 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:667.0, meta_modificada:667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TRAPICHE DE ABRA, 46776 TRAPICHE DE ABRA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PRIVADA MADERO PARTIENDO DE LA CABCERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR EL CAMINO, lon:-103.82052733, lat:20.53851702}} | 2023-10-21 | 2023-11-29 | 339693.99 | 339693.99 | 339693.99 | 339693.99 | 339693.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139966, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:339693.99, importe_modificado:339693.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:667.0}} | {2285467/proyecto_INICIO, 2285467/proyecto_PROCESO, 2285467/proyecto_INICIO, 2285467/proyecto_PROCESO, 2285467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287242 | Proyecto de inversión | 32576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32576.0, modificado:32576.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD EL SALITRE - 293940 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 293940 | S | 93 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:15, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL SALITRE, 46780 EL SALITRE, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR CAMINO SAN MARTIN A EL SALITR, lon:-103.85806837, lat:20.50631003}} | 2023-10-26 | 2023-11-28 | 32576 | 32576 | 32576 | 32576 | 32576 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139975, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:32576.0, importe_modificado:32576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2287242/proyecto_PROCESO, 2287242/proyecto_INICIO, 2287242/proyecto_FIN, 2287242/proyecto_PROCESO, 2287242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402304008 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294249.88}} | 2DA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAGDALENA JALISCO. - 366066 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 366066 | S | 1000 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER MINA PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-103.98071424, lat:20.90857888}} | 2023-06-10 | 2023-12-30 | 294249.88 | 294249.88 | 294249.88 | 294249.88 | 294249.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2304008/proyecto_INICIO, 2304008/proyecto_FIN, 2304008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402283353 | Proyecto de inversión | 943124.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943124.37, modificado:943124.37}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD LAGUNILLAS - 276651 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 276651 | S | 134 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.5, meta_modificada:1588.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - PUENTE DEL QUIOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 232 RANCHERIA LAGUNILLAS, 46794 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR CAMINO QUE CO, lon:-103.99537623, lat:20.35341833}} | 2023-10-16 | 2023-11-28 | 943124.37 | 943124.37 | 943124.37 | 943124.37 | 943124.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139960, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:943124.37, importe_modificado:943124.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.5}} | {2283353/proyecto_FIN, 2283353/proyecto_INICIO, 2283353/proyecto_PROCESO, 2283353/proyecto_FIN, 2283353/proyecto_INICIO, 2283353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286208 | Proyecto de inversión | 164457 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164457.0, modificado:164457.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CALLE ANONAS EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SAN MARTÍN HIDALGO - 289457 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 289457 | S | 159 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE ANONAS PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALHÓNDIGA, CALLE SOLEDAD PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE JUÁREZ HASTA L, lon:-103.92709817, lat:20.43892535}} | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 164457 | 164457 | 164457 | 164457 | 164457 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139972, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:164457.0, importe_modificado:164457.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2286208/proyecto_INICIO, 2286208/proyecto_FIN, 2286208/proyecto_INICIO, 2286208/proyecto_PROCESO, 2286208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302269591 | Proyecto de inversión | 3153166.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3153166.81, modificado:3137955.21}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva, ubicada en el municipio de Ojuelos de Jalisco, Jalisco.Cuarta etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco |  | N | 0 | 0 | 1177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.35, meta_modificada:198.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:calle solidaridad 20, lon:-101.588287, lat:21.861332}} | 2023-09-18 | 2023-12-20 | 3137955.21 | 3137955.21 | 3137955.21 | 3137955.21 | 3137955.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ-DOP-FONDEREG-UNIDANDEPORTIVA-CAFETERIA-2023-03, contratista:Lomacon S.A de C.V., convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:3141355.32, importe_modificado:3137955.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.35}} | {2269591/proyecto_INICIO, 2269591/proyecto_PROCESO, 2269591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316406 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JOSE LOCALIDAD TRAPICHE DE ABRA EN SAN MARTÍN HIDALGO - 420043 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 420043 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:23, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA TRAPICHE DE ABRA, 46776 TRAPICHE DE ABRA, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SIN NOBRE PARTIENDO DE LA CABCERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR EL CAMINO A EL LIM, lon:-103.82233648, lat:20.53727623}} | 2023-12-04 | 2023-12-29 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140002, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2316406/proyecto_PROCESO, 2316406/proyecto_INICIO, 2316406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228773 | Proyecto de inversión | 2958000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958000.0, modificado:2958000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 113639 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 113639 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GOLFO DE MEXICO, SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO. ENTRE LA COLONIA GUIZ, lon:-103.02994941, lat:20.15649535}} | 2023-06-19 | 2023-12-30 | 2958000 | 2958000 | 2958000 | 2958000 | 2958000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33-23-012, contratista:JOSE HERACLIO NUÑO GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:2958000.0, importe_modificado:2958000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2228773/proyecto_INICIO, 2228773/proyecto_PROCESO, 2228773/proyecto_FIN, 2228773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289773 | Proyecto de inversión | 1129139.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129139.65, modificado:1129139.65}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO - 306509 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 306509 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1470.0, meta_modificada:1470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CALLE ABASOLO CALLE DE EJE PRINCIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL MISMA QUE COMIENZA EN LA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL BANCO CONTR, lon:-104.35005711, lat:20.13112109}} | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 1129139.65 | 1129139.65 | 1129139.65 | 1129139.65 | 1129139.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139508, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:1129139.65, importe_modificado:1129139.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1470.0}} | {2289773/proyecto_INICIO, 2289773/proyecto_PROCESO, 2289773/proyecto_FIN, 2289773/proyecto_INICIO, 2289773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286192 | Proyecto de inversión | 4966937.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966937.3, modificado:4966937.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUIN, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED SANITARIA Y RED HIDRAULICA, EN CALLE YOLANDA CASTILLEROS, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO - 289316 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Juárez | 289316 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE YOLANDA CASTILLEROS BARRIO ACATLÁN DE JUÁREZ CENTRO, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE LA PRESA, ANDADOR PASEO DEL RIO DICHA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA POBLACION CA, lon:-103.59303742, lat:20.41843854}} | 2023-11-03 | 2023-12-31 | 4966937.3 | 4966937.3 | 4966937.3 | 4966937.3 | 4966937.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACATL-OP-CSS02-R3301/2023, contratista:ROJO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, monto:4925946.5, importe_modificado:40990.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2286192/proyecto_PROCESO, 2286192/proyecto_INICIO, 2286192/proyecto_PROCESO, 2286192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279686 | Proyecto de inversión | 169770.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169770.4, modificado:169770.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 DE MARZO CONTINUACION 5 DE FEBRERO, DE LA CALLE ZRARGOZA A LA CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 255916 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 255916 | S | 32 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , VIALIDAD CON CONECCION A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y COMERCIOS, lon:-103.19709901, lat:20.34949}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 169770.4 | 169770.4 | 169770.4 | 169770.4 | 169770.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-04-2023, contratista:TRUC CONSTRUCTORES, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:169770.4, importe_modificado:169770.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2279686/proyecto_INICIO, 2279686/proyecto_FIN, 2279686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279373 | Proyecto de inversión | 428217.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428217.86, modificado:428217.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGANACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 253940 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 253940 | S | 95 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LA CAPILLA DEL REFUGIO, 45870 LA CAPILLA DEL REFUGIO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA CALLE FORMA PARTE DE UNO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES A LA PLAZ, lon:-103.2002873, lat:20.44631148}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 428217.86 | 428217.86 | 428217.86 | 428217.86 | 428217.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-02-2023, contratista:URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:428217.86, importe_modificado:428217.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2279373/proyecto_PROCESO, 2279373/proyecto_FIN, 2279373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402279750 | Proyecto de inversión | 1212460.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212460.94, modificado:1212460.94}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE 18 DE MARZO CONTINUACION 5 DE FEBRERO, DE LA CALLE ZARAGOZA A CALLE ALVARO OBREGON EN CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 256502 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 256502 | S | 32 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.8, meta_modificada:894.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA VIALIDAD CONDUCE A ESPACIOS DEPORTIVOS Y COMERCIOS, lon:-103.19707346, lat:20.34952014}} | 2023-11-01 | 2023-11-25 | 1212460.94 | 1212460.94 | 1212460.94 | 1212460.94 | 1212460.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-06-2023, contratista:URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:1212460.94, importe_modificado:1212460.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.8}} | {2279750/proyecto_FIN, 2279750/proyecto_INICIO, 2279750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278353 | Proyecto de inversión | 249377.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249377.25, modificado:249377.25}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLO, JALISCO - 248172 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 248172 | S | 95 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:5, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LA CAPILLA DEL REFUGIO, 45870 LA CAPILLA DEL REFUGIO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA CALLE ES UNO DE LOS INGRESOS PRINCIPALES DE LA PLAZA CIVICA Y , lon:-103.20033022, lat:20.4462675}} | 2023-11-01 | 2023-11-15 | 249377.25 | 249377.25 | 249377.25 | 249377.25 | 249377.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-01-2023, contratista:GRUPO ARANGE, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:249377.25, importe_modificado:249377.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:149.0}} | {2278353/proyecto_INICIO, 2278353/proyecto_FIN, 2278353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316013 | Proyecto de inversión | 208001.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208001.49, modificado:208001.49}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SECUDNARIA JOSE ADEMN CHAIN EN LA YERBABUENA EN SANTA FE - 418285 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 418285 | S | 169 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.62, meta_modificada:177.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:200, direccion:CONTINUACION CAMINO LA YERBABUENA RANCHERIA SANTA FE, 45460 LA YERBABUENA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LA YERBABUENA Y CAMINO SANTA FE, CAMINO LA MORA LA OBAR SE REALIZA EN AL YERBABUENA AL LADO DELA SECUNDARIA JOSE ADEM C, lon:-103.09183609, lat:20.53913407}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 208001.49 | 208001.49 | 208001.49 | 208001.49 | 208001.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141042, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:208001.49, importe_modificado:208001.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.62}} | {2316013/proyecto_INICIO, 2316013/proyecto_PROCESO, 2316013/proyecto_FIN, 2316013/proyecto_PROCESO, 2316013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317209 | Proyecto de inversión | 650379.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650379.02, modificado:876702.34}} | CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA EN CALLES VARIAS EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 423645 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 423645 | S | 510 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1844.0, meta_modificada:1844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE REALIZAN EN CALLES VARIAS D, lon:-102.96712451, lat:20.64878642}} | 2023-10-10 | 2023-12-31 | 876702.34 | 876702.34 | 876702.34 | 876702.34 | 876702.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141047, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:876702.34, importe_modificado:876702.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1844.0}} | {2317209/proyecto_PROCESO, 2317209/proyecto_INICIO, 2317209/proyecto_FIN, 2317209/proyecto_INICIO, 2317209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259358 | Proyecto de inversión | 559306.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559306.38, modificado:559306.38}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO DE INGRESO A LA LOCALIDAD, EN SAN FRANCISCO DE RIVAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 220027 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 220027 | S | 104 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO DE RIVAS, 47914 SAN FRANCISCO DE RIVAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO INGRESO A LA LOCALIDAD, CALLE JARDÍN CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y, lon:-102.57096194, lat:20.33839298}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 559306.38 | 559306.38 | 559306.38 | 559306.38 | 559306.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.09/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:691718.46, importe_modificado:691718.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:182.0}} | {2259358/proyecto_INICIO, 2259358/proyecto_PROCESO, 2259358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261785 | Proyecto de inversión | 512989.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512989.27, modificado:512989.27}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN SUBIDAS PRONUNCIADAS DEL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE TERRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 234239 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 234239 | S | 20 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:515, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - TERRAPLEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 17 + 100 RANCHERIA TERRAPLEN, 48800 CARBONERAS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , DE LA CABECERA MUNICIPAL SALIDA CON RUMBO A LAS CABAÑAS DE CACOMA, lon:-104.60856817, lat:19.77632454}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 512989.27 | 512989.27 | 512989.27 | 512989.27 | 512989.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:512989.27, importe_modificado:512989.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {2261785/proyecto_FIN, 2261785/proyecto_PROCESO, 2261785/proyecto_FIN, 2261785/proyecto_PROCESO, 2261785/proyecto_INICIO, 2261785/proyecto_FIN, 2261785/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228447 | Proyecto de inversión | 737623.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737623.91, modificado:737623.91}} | SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES ENCARNACIÓN ROSAS E INDEPENDENCIA, EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 111475 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 111475 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ENCARNACION ROSAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA DETRAS DE EL MALECON, lon:-103.01856303, lat:20.33520306}} | 2023-03-03 | 2023-03-30 | 0 | 737623.91 | 737623.91 | 737623.91 | 737623.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-04, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:737623.91, importe_modificado:737623.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2228447/proyecto_INICIO, 2228447/proyecto_FIN, 2228447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284207 | Proyecto de inversión | 1341199.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341199.72, modificado:1341199.72}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO NUEVA COLONIA, EL LLANITO, LA CEJA, PEDERNALES, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PEDERNALES. - 281183 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 281183 | S | 84 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO NUEVA COLONIA - PEDERNALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 360 RANCHERIA PEDERNALES, 46050 PIEDRAS ALTAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 9.3 KM DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA, lon:-104.07161133, lat:22.31298058}} | 2023-01-02 | 2023-02-04 | 1341199.72 | 1341199.72 | 1341199.72 | 1341199.72 | 1341199.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139193, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1341199.72, importe_modificado:1341199.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.1}} | {2284207/proyecto_INICIO, 2284207/proyecto_FIN, 2284207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302256356 | Proyecto de inversión | 372650 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372650.0, modificado:372650.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRE MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 201644 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 201644 | S | 60 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:75, direccion:CALLE GUERRERO RANCHO EL SALITRE, 47940 EL SALITRE (LA BOLSA), AYOTLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA RAMAL LA RIBERA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO EN TRE CARRETERA RAMAL LA RIBERA Y CALLES SIN NOMBRE EN LA LOCALIDA, lon:-102.29373653, lat:20.35525365}} | 2023-09-25 | 2023-10-17 | 372650 | 372650 | 372650 | 372650 | 372650 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134657, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:372650.0, importe_modificado:372650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2256356/proyecto_INICIO, 2256356/proyecto_PROCESO, 2256356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202220539 | Proyecto de inversión | 849294.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849294.79, modificado:849294.79}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 49930 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 49930 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.6, meta_modificada:1036.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CORREDOR AVENIDA VALLARTA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CAMINO A LA LADERA CHICA Y CALLE CENTENARIO DE LA REVOLUCION, CALLE AV. DE LOS MAESTROS LA OBRAS SE REALIZARA EN EL CORREDO AVENIDA VALLARTA EN LA C, lon:-102.34498726, lat:20.52743547}} | 2023-03-22 | 2023-06-15 | 849294.79 | 849294.79 | 849294.79 | 849294.79 | 849294.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130844, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:849294.79, importe_modificado:849294.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.6}} | {2220539/proyecto_INICIO, 2220539/proyecto_PROCESO, 2220539/proyecto_FIN, 2220539/proyecto_INICIO, 2220539/proyecto_PROCESO, 2220539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218738 | Proyecto de inversión | 213000.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213000.13, modificado:213000.13}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38323 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38323 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.42, meta_modificada:248.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33994514, lat:20.39668415}} | 2023-05-10 | 2023-07-29 | 213000.13 | 213000.13 | 213000.13 | 213000.13 | 213000.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130829, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:213000.13, importe_modificado:213000.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.42}} | {2218738/proyecto_INICIO, 2218738/proyecto_PROCESO, 2218738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218720 | Proyecto de inversión | 432848.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432848.93, modificado:432848.93}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEPIC EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 38219 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 38219 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.2, meta_modificada:467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE GUERRERO EN , lon:-102.33982176, lat:20.39671432}} | 2023-04-25 | 2023-06-10 | 432848.93 | 432848.93 | 432848.93 | 432848.93 | 432848.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130827, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:432848.93, importe_modificado:432848.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.2}} | {2218720/proyecto_INICIO, 2218720/proyecto_PROCESO, 2218720/proyecto_FIN, 2218720/proyecto_INICIO, 2218720/proyecto_PROCESO, 2218720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402314046 | Proyecto de inversión | 56648.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56648.43, modificado:56648.43}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y JAVIER VALLE AREVALO, EN LA COLONIA SANTA MÓNICA, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 410948 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 410948 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA COLONIA SANTA MÓNICA, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ LUIS LEAL SANABRIA Y CALLE JAVIER VALLE ARÉVALO, CALLE MA. ASUNCIÓN GONZÁLEZ CALLE JOSÉ LUIS RAZO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES JO, lon:-102.54199017, lat:20.29587456}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 56648.43 | 56648.43 | 56648.43 | 56648.43 | 56648.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.22/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:748515.16, importe_modificado:748515.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2314046/proyecto_INICIO, 2314046/proyecto_FIN, 2314046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402286758 | Proyecto de inversión | 352550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352550.25, modificado:352550.25}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ALCIHUATL A LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 291494 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 291494 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10250.0, meta_modificada:10250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO EL ALCIHUATL - EL MANGUITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 45 + 370 RANCHERIA EL MANGUITO, 48826 EL MANGUITO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO HACIA EL ALCIHUATL Q, lon:-104.7043415, lat:20.00979861}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 352550.25 | 352550.25 | 352550.25 | 352550.25 | 352550.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:352550.25, importe_modificado:352550.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10250.0}} | {2286758/proyecto_PROCESO, 2286758/proyecto_FIN, 2286758/proyecto_INICIO, 2286758/proyecto_FIN, 2286758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296928 | Proyecto de inversión | 110149.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110149.26, modificado:110149.26}} | REHABILITACION D LÍNEAS DE DRENAJE EN PRIVADA PEDRO NARVAEZ, EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO - 337629 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 337629 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA PEDRO NARVAEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CERRADA CEMENTERIO, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA PEDRO NARVAEZ EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALE, lon:-103.9751853, lat:20.90522806}} | 2023-08-13 | 2023-11-20 | 110149.26 | 110149.26 | 110149.26 | 110149.26 | 110149.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138335, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:110149.26, importe_modificado:110149.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2296928/proyecto_PROCESO, 2296928/proyecto_INICIO, 2296928/proyecto_FIN, 2296928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281383 | Proyecto de inversión | 1189167.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189167.73, modificado:1189167.73}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD EL TEPEHUAJE DE MORELOS - 265576 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 265576 | S | 712 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1520.0, meta_modificada:1520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CAR, lon:-103.91167092, lat:20.43329785}} | 2023-10-10 | 2023-11-22 | 1189167.73 | 1189167.73 | 1189167.73 | 1189167.73 | 1189167.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139953, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:1189167.73, importe_modificado:1189167.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1520.0}} | {2281383/proyecto_PROCESO, 2281383/proyecto_INICIO, 2281383/proyecto_FIN, 2281383/proyecto_PROCESO, 2281383/proyecto_FIN, 2281383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402281912 | Proyecto de inversión | 507249.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507249.8, modificado:507249.8}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS - 268533 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 268533 | S | 91 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:12, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 46770 LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, CALLE LOPEZ MATEROS PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE TOMA CARRETERA QUE CONDUCE A LA C, lon:-103.9688778, lat:20.44213}} | 2023-10-03 | 2023-11-24 | 507249.8 | 507249.8 | 507249.8 | 507249.8 | 507249.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139954, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:507249.8, importe_modificado:507249.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2281912/proyecto_PROCESO, 2281912/proyecto_INICIO, 2281912/proyecto_FIN, 2281912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402296951 | Proyecto de inversión | 140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:140800.0}} | REHABILITACION DE LÍNEAS DE DRENAJE EN PRIVADA LOS ESPINOS EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN MAGDALENA JALISCO. - 337713 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 337713 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS ESPINOS COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE CEMENTERIO, CALLE HIDALGO ORIENTE EL PROYECTO SE UBICA EN LA PRIVADA LOS ESPINOS ASI MISMO EN LA COLONIA LOS ESPINOS , lon:-103.97475721, lat:20.90573972}} | 2023-07-31 | 2023-11-20 | 140800 | 140800 | 140800 | 140800 | 140800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:140800.0, importe_modificado:140800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2296951/proyecto_FIN, 2296951/proyecto_PROCESO, 2296951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402300841 | Proyecto de inversión | 242423.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242423.99, modificado:242423.99}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COSMOS LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES EN SAN MARTÍN HIDALGO - 352977 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 352977 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:20, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 46790 LA CRUZ, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CAMINO PANTEON MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE CONDUCE POR EL CAMINO A SANTA CRUZ DE, lon:-103.95056241, lat:20.38540393}} | 2023-11-23 | 2023-12-28 | 242423.99 | 242423.99 | 242423.99 | 242423.99 | 242423.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139978, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN MARTÍN HIDALGO, monto:242423.99, importe_modificado:242423.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2300841/proyecto_FIN, 2300841/proyecto_INICIO, 2300841/proyecto_PROCESO, 2300841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226245 | Proyecto de inversión | 1002000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002000.0, modificado:1002000.0}} | MIRADOR CULTURAL LA LAGUNA DE MAGDALENA JALISCO - 97321 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 97321 | S | 2700 | 2300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:COLONIA LA LAGUNA, 46474 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA ETZATLÁN MAGDALENA Y CAMINO CAMINO A LA PLANTA POTABILIZADORA, CAMINO INGRESO A LA LAGUNA MAGDALENA EL PROYECTO SE UBICA EN MAGDALENA JALISCO EN, lon:-103.99494351, lat:20.90410197}} | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | 1002000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:1002000.0, importe_modificado:1002000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2226245/proyecto_PROCESO, 2226245/proyecto_FIN, 2226245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317869 | Proyecto de inversión | 9992.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9992.35, modificado:9992.35}} | TECHO DIGNO EN VENUSTIANO CARRANZA NUM 25 EN MAGDALENA JALISCO. - 425934 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425934 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMAMCHO Y CALLE REFORMA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA NUM 25 EN M, lon:-103.97360386, lat:20.90858604}} | 2023-07-06 | 2023-12-30 | 9992.35 | 9992.35 | 9992.35 | 9992.35 | 9992.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139139, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:9992.35, importe_modificado:9992.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2317869/proyecto_INICIO, 2317869/proyecto_FIN, 2317869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317928 | Proyecto de inversión | 14145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14145.0, modificado:14145.0}} | TECHO DIGNO EN 5 DE FEBRERO 52, EN MAGDALENA JALISCO. - 426214 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426214 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA EL CERRITO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE MANUEL M DIEGUEZ, CALLE BELLA VISTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALE, lon:-103.98287894, lat:20.91024522}} | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 14145 | 14145 | 14145 | 14145 | 14145 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139144, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:14145.0, importe_modificado:14145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2317928/proyecto_INICIO, 2317928/proyecto_PROCESO, 2317928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306863 | Proyecto de inversión | 683635.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683635.44, modificado:683635.44}} | CONSTRUCCION DE 06 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUCATES MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO - 379494 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 379494 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:199, direccion:RANCHERIA LOS AGUACATES, 49970 LOS AGUACATES, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS MINAS Y BRECHA LOS PLANES, BRECHA PLAYA BONITA BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACION A LA IZQUIERDA CONTINUAS BRECHA PRINC, lon:-102.84655357, lat:19.57625596}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 683635.44 | 683635.44 | 683635.44 | 683635.44 | 683635.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO , monto:683635.44, importe_modificado:683635.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2306863/proyecto_INICIO, 2306863/proyecto_FIN, 2306863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306114 | Proyecto de inversión | 29810 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29810.0, modificado:29810.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADOR SOLAR EN EL FRACCIONAMIENTO LA VILLITA ZAP 173 - 375699 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 375699 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ALFONZO GONZALEZ LOPEZ 678 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE BENIGNO REYNOSO Y CALLE OTILIA TOSTADO, CALLE PORFIRIO ALBA FRENTE A LA SECUNDARIA CARLOS ENRIQUE , lon:-102.59037756, lat:21.68585987}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO JALISCO, monto:596200.0, importe_modificado:596200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2306114/proyecto_INICIO, 2306114/proyecto_FIN, 2306114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402299065 | Proyecto de inversión | 1430016.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430016.84, modificado:1430016.84}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ORIZABA CON EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DEL MACUCHI - 346639 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atengo | 346639 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE CALLE ORIZABA RANCHERIA EL MACUCHI (LA TRINIDAD), 48166 EL MACUCHI (LA TRINIDAD), ATENGO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DEL MACUCHI UBICADA EN LA SALIDA A LA RANCHERIA D, lon:-104.26859427, lat:20.37482077}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 1430016.84 | 1430016.84 | 1430016.84 | 1430016.84 | 1430016.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145965, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:1430016.87, importe_modificado:1430016.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.0}} | {2299065/proyecto_INICIO, 2299065/proyecto_FIN, 2299065/proyecto_PROCESO, 2299065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En el avance físico, se deben de registrar los metros lineales trabajados para obtener el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:En el avance físico, se deben de registrar los metros lineales trabajados para obtener el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:En el avance físico, se deben de registrar los metros lineales trabajados para obtener el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:En el avance físico, se deben de registrar los metros lineales trabajados para obtener el 100%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230102207604 | Proyecto de inversión | 69883.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69883.15, modificado:69883.15}} | REHABILITACION DE BANQUETA FRENTE A SECUNDARIA FEDERAL CONSTITUYENTES DE 1917 EN LA LOCALIDAD DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO. - 14571 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 14571 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.15, meta_modificada:84.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE RIO ZULA PUEBLO TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PRIVADA RIO LERMA, CALLE LAGO DE PATZCUARO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA POBLACION DE TIZAPAN EL ALTO LA OB, lon:-103.04343758, lat:20.16799589}} | 2023-03-06 | 2023-04-07 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | 69883.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO, monto:69883.15, importe_modificado:69883.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.15}} | {2207604/proyecto_INICIO, 2207604/proyecto_PROCESO, 2207604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321571 | Proyecto de inversión | 687137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687137.84, modificado:687137.84}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL LA LOCALIDAD DE LA GARGANTILLO, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 442076 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442076 | S | 313 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.02, meta_modificada:48.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA GARGANTILLO (LA HACIENDA), 48450 GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INSURGENTES, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS DE LA LOCALIDAD DEL GARGANTILLO., lon:-105.34795929, lat:20.01992967}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS014/2023, contratista:ESCALA 11 ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:687137.84, importe_modificado:687137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.02}} | {2321571/proyecto_PROCESO, 2321571/proyecto_FIN, 2321571/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230502401913 | Adquisición | 3619262.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3619262.98, modificado:3619262.98}} | Suministro E Instalación de Dos Equipos de Bombeo de Agua Potable, En El Pozo Radial y Un Equipo de Bombeo En El Pozo 18, Así Como El Suministro E Instalación de Equipos de Bombeo En El Cárcamo Conchas Chinas 2, Cárcamo Raquet y Cárcamo Educación En La Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | SEAPAL-001-2023 | S | 67230 | 67230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.267, lat:20.667}} | 2023-08-31 | 2024-11-28 | 3619262.98 | 3619262.98 | 3619262.98 | 3619262.98 | 3619262.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C-2023-00098253, contratista:PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:8398286.32, importe_modificado:8398286.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2401913/proyecto_PROCESO, 2401913/proyecto_FIN, 2401913/proyecto_PROCESO, 2401913/proyecto_INICIO, 2401913/proyecto_PROCESO, 2401913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322783 | Proyecto de inversión | 1740098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740098.6, modificado:1740098.6}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PUERTO ENSENADA ENTRE LA CALLE RIO ACAPULCO Y AVENIDA UNION EN LA LOCALIDAD EL TULE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 451683 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 451683 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:CALLE PUERTO ENSENADA RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA UNION Y CALLE PUERTO VALLARTA, CALLE RIO ACAPULCO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL CANAL DE REIGO E INICIA EN LA PUERTA DE LA SECUNDARIA DEL TU, lon:-105.2418721, lat:20.02528825}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 1740098.6 | 1740098.6 | 1740098.6 | 1740098.6 | 1740098.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145643, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:1740098.6, importe_modificado:1740098.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2322783/proyecto_INICIO, 2322783/proyecto_PROCESO, 2322783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402290776 | Proyecto de inversión | 1326751.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326751.28, modificado:1326751.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES UNIION, PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, REVOLUCION Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NAHUAPA, MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 311104 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 311104 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:539.7, meta_modificada:539.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:189, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE REVOLUCION, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES SE ENCUENTRA CERCAS DE LA CARR, lon:-105.32995973, lat:19.9464264}} | 2023-10-02 | 2023-10-28 | 1326751.28 | 1326751.28 | 1326751.28 | 1326751.28 | 1326751.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145644, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:1326751.28, importe_modificado:1326751.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.7}} | {2290776/proyecto_INICIO, 2290776/proyecto_FIN, 2290776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285926 | Proyecto de inversión | 400067.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400067.36, modificado:400067.36}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANUEL VILLASEÑOR, ENTRE LOS SABINOS Y MIGUEL RAMOS - 288429 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 288429 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL VILLASEÑOR COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE MIGUEL RAMOS, CALLE SILVANO GONZALEZ VEGA CALLE MANUEL VILLASEÑOR ENTRE LAS CALLES LOS SABINOS Y MIGUEL RAMOS, COLONIA LOS, lon:-102.91878279, lat:20.78291927}} | 2023-10-16 | 2023-10-31 | 400067.36 | 400067.36 | 400067.36 | 400067.36 | 400067.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:400067.36, importe_modificado:400067.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2156.0}} | {2285926/proyecto_INICIO, 2285926/proyecto_FIN, 2285926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402297608 | Proyecto de inversión | 56447.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56447.35, modificado:56447.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PRIVADA FRANCISCO MURGUÍA, COLONIA LOS SABINOS - 340561 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 340561 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:304.2, meta_modificada:304.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA FRANCISCO MURGUÍA COLONIA LOS SABINOS, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUÍA Y , CALLE INDEPENDENCIA CALLE PRIVADA FRANCISCO MURGUÍA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUÍA Y NINGUNA COLONIA LOS SABINO, lon:-102.91748054, lat:20.77860454}} | 2023-11-23 | 2023-12-08 | 56447.35 | 56447.35 | 56447.35 | 56447.35 | 56447.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:56447.35, importe_modificado:56447.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:304.2}} | {2297608/proyecto_INICIO, 2297608/proyecto_PROCESO, 2297608/proyecto_FIN, 2297608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271353 | Adquisición | 1239390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239390.4, modificado:1239390.4}} | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA CPU SFF TIPO INTERMEDIO, VIDEOPROYECTOR 3000 LUMENS, PANTALLA INTERACTIVA TAMAÑO 86" PARA PLANTELES DEL CECYTEJ | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-LPL00325-0022/2023 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PASEO DE LA MISERICORDIA # 3,VALLE DE LA MISERICORDIA,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3563511, lat:20.5663249}} | 2023-08-21 | 2023-11-21 | 1239390.4 | 1239390.4 | 1239390.4 | 1239390.4 | 1239390.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302271355 | Adquisición | 236531.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236531.22, modificado:236531.22}} | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE EQUIPO PARA EL TALLER DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DE LA ESCUELA CECYTEJ N° 11 ATOTONILCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMMS23-M-EQ-AO00324-0026/2023 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:SAN FELIPE 5,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.48804, lat:20.55983}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 236531.22 | 236531.22 | 236531.22 | 236531.22 | 236531.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402337613 | Adquisición | 3219999.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3219999.75, modificado:3219999.75}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA AULAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP23-S-EQ-LPL00343-V2-0035/2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8161374, lat:21.9215531}} | 2023-12-08 | 2024-02-23 | 3219999.75 | 3219999.75 | 3219999.75 | 3219999.75 | 3219999.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218533 | Proyecto de inversión | 622103.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622103.74, modificado:622103.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE MARIANO AZUELA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y CALLE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE ENCINILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 37289 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 37289 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:887.13, meta_modificada:887.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:21, direccion:CALLE MARIANO AZUELA PUEBLO ENCINILLAS, 47545 ENCINILLAS, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE CONOCIDA LA CALLE MARIANO AZUELA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LA CALL, lon:-101.74038514, lat:21.97227645}} | 2023-01-02 | 2023-02-04 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | 622103.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131865, contratista:, convocante:MOJ750101EMA, monto:622103.74, importe_modificado:622103.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:887.13}} | {2218533/proyecto_FIN, 2218533/proyecto_INICIO, 2218533/proyecto_FIN, 2218533/proyecto_PROCESO, 2218533/proyecto_INICIO, 2218533/proyecto_PROCESO, 2218533/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306593 | Acción | 18328 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18328.0, modificado:18328.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 377865 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 377865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-12-11 | 2023-12-31 | 18328 | 18328 | 18328 | 18328 | 18328 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/6-377865, contratista:SARAHI ESPARZA ROBLEDO, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:18328.0, importe_modificado:18328.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2306593/proyecto_INICIO, 2306593/proyecto_FIN, 2306593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285329 | Proyecto de inversión | 2491998.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491998.6, modificado:2491998.6}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO SAN SEBASTIÁN, EL PUERTECITO, TESORERO, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL TESORERO. - 285907 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 285907 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.97, meta_modificada:3.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:227, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN - EL TESORESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 880 RANCHERIA TESORERO, 46065 TESORERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A EN EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-104.08741628, lat:22.010504}} | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 2491998.6 | 2491998.6 | 2491998.6 | 2491998.6 | 2491998.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139191, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2491998.6, importe_modificado:2491998.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.97}} | {2285329/proyecto_INICIO, 2285329/proyecto_FIN, 2285329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317256 | Proyecto de inversión | 2051812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051812.6, modificado:2051812.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 423780 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 423780 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN - POZO PROFUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.10043305, lat:20.33612119}} | 2023-11-06 | 2023-12-20 | 0 | 2051812.6 | 2051812.6 | 2051812.6 | 2051812.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2023-15, contratista:INFRAESTRUCTURA URGANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:2051812.6, importe_modificado:2051812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2317256/proyecto_PROCESO, 2317256/proyecto_FIN, 2317256/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318849 | Proyecto de inversión | 146450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146450.0, modificado:145449.82}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, CALLE LAZARO CARDENAS , SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE. MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 430550 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 430550 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA , 00000 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.8228911, lat:20.38106809}} | 2023-06-05 | 2023-07-16 | 0 | 145449.82 | 145449.82 | 145449.82 | 145449.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:146450.03, importe_modificado:146450.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2318849/proyecto_FIN, 2318849/proyecto_PROCESO, 2318849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318905 | Proyecto de inversión | 332491.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332491.21, modificado:289453.06}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO NUEVO AL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 430830 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 430830 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN TECOMATLAN - POZO PROFUNDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA A 50 MTS APROXIMADAMENTE DEL, lon:-103.10038744, lat:20.33612947}} | 2023-10-23 | 2023-11-16 | 0 | 289453.06 | 289453.06 | 289453.06 | 289453.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:332491.21, importe_modificado:332491.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:964.0}} | {2318905/proyecto_INICIO, 2318905/proyecto_FIN, 2318905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318652 | Proyecto de inversión | 1231685.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231685.18, modificado:847039.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE DEL CANAL DE RIEGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 429717 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 429717 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:829.21, meta_modificada:829.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE RIO PONCHOS RANCHERIA , 00000 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y , CALLE HIDALGO ESTE PROYECTO PASA FRENTE A LA SECUNDARIA, lon:-102.86293226, lat:20.37048308}} | 2023-07-31 | 2023-10-08 | 0 | 847039.22 | 847039.22 | 847039.22 | 847039.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137745, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1231685.17, importe_modificado:1231685.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:829.21}} | {2318652/proyecto_PROCESO, 2318652/proyecto_FIN, 2318652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260224 | Proyecto de inversión | 40047.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40047.32, modificado:40047.32}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAYÓN, ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 225180 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 225180 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE RAYÓN PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUÁREZ, CALLE ALLENDE CALLE RAYÓN ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE , lon:-102.51915032, lat:20.41282338}} | 2023-09-04 | 2023-11-30 | 40047.32 | 40047.32 | 40047.32 | 40047.32 | 40047.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.14/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:221941.7, importe_modificado:221941.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2260224/proyecto_INICIO, 2260224/proyecto_FIN, 2260224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402289076 | Proyecto de inversión | 1416858.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1416858.91, modificado:1416858.91}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PABELO EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 303069 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 303069 | S | 222 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:84, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA PABELO, 48830 PABELO, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , AL INGRESAR A LA LOCALIDAD DE PABELO POR LA CALLE PRINCIPALGIRAR A LA DERECHA EN LA Y GRIEGA QUE FORMAN LAS CALLES HID, lon:-104.63395827, lat:19.87908405}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1416858.91 | 1416858.91 | 1416858.91 | 1416858.91 | 1416858.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:1416858.91, importe_modificado:1416858.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1145.0}} | {2289076/proyecto_FIN, 2289076/proyecto_INICIO, 2289076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260909 | Proyecto de inversión | 32713.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32713.14, modificado:32713.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 229092 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 229092 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL MIRTO, 47914 EL MIRTO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE HIDALGO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLES RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD DE EL MIRTO, MUNICI, lon:-102.54345627, lat:20.35586846}} | 2023-09-05 | 2023-11-30 | 32713.14 | 32713.14 | 32713.14 | 32713.14 | 32713.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.15/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:192026.35, importe_modificado:192026.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2260909/proyecto_INICIO, 2260909/proyecto_FIN, 2260909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302260935 | Proyecto de inversión | 159313.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159313.22, modificado:159313.22}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRTO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 229282 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 229282 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL MIRTO, 47914 EL MIRTO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE HIDALGO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES RAMÓN CORONA Y CAMINO REAL, EN LA LOCALIDAD DE EL MIRTO, MUNI, lon:-102.54347236, lat:20.35585337}} | 2023-09-05 | 2023-11-30 | 159313.22 | 159313.22 | 159313.22 | 159313.22 | 159313.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.15/2023, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:192026.35, importe_modificado:192026.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2260935/proyecto_INICIO, 2260935/proyecto_FIN, 2260935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302259465 | Proyecto de inversión | 346106.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346106.14, modificado:346106.14}} | REHABILITACIÓN DE LA RE DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE RIVAS, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 220486 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 220486 | S | 297 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO DE RIVAS, 47914 SAN FRANCISCO DE RIVAS, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁR, lon:-102.57198118, lat:20.34073948}} | 2023-08-31 | 2023-11-30 | 346106.14 | 346106.14 | 346106.14 | 346106.14 | 346106.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.16/2023, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1808454.71, importe_modificado:1808454.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:476.0}} | {2259465/proyecto_INICIO, 2259465/proyecto_PROCESO, 2259465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317988 | Proyecto de inversión | 7767.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7767.36, modificado:7767.36}} | TECHO DIGNO EN CALVARIO NUMERO 42 EN COL EL CERRITO EN MAGDALENA JALISCO - 426484 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426484 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO COLONIA EL CERRITO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE BELLA VISTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA DEL DOMICILIO DE CALVARIO 42 EN EL CERRITO, lon:-103.98297922, lat:20.91074383}} | 2023-10-10 | 2023-12-30 | 7767.36 | 7767.36 | 7767.36 | 7767.36 | 7767.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139156, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:7767.36, importe_modificado:7767.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2317988/proyecto_INICIO, 2317988/proyecto_FIN, 2317988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302265701 | Acción | 1317961.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317961.12, modificado:1114563.96}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 42458 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 42458 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:34.0, meta_modificada:34.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 1114563.96 | 1114563.96 | 1114563.96 | 1114563.96 | 1114563.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2406/CV/2023, contratista:PRODUCCION TECNOLOGIA Y VANGUARDIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:923743.96, importe_modificado:923743.96}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-2407/CV/2023, contratista:JAIME RAMIREZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:190820.0, importe_modificado:190820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:34.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:60.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}} | {2265701/proyecto_FIN, 2265701/proyecto_PROCESO, 2265701/proyecto_INICIO, 2265701/proyecto_FIN, 2265701/proyecto_PROCESO, 2265701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202226935 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.246730719E7}} | CONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO MIGUEL HIDALGO CDAM - 101990 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 101990 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA CALLE GENE, lon:-103.3110076, lat:20.67016713}} | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | 12467307.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-LP-255-23, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.246730719E7, importe_modificado:1.246730719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO, 2226935/proyecto_INICIO, 2226935/proyecto_PROCESO, 2226935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302247446 | Proyecto de inversión | 16478586.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.647858685E7, modificado:1.647858685E7}} | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BALCONES DEL 4 - 148798 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 148798 | S | 2969 | 2968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DIEGO MONTENEGRO 0 INTERIOR 0 COLONIA BALCONES DEL CUATRO, 44984 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAURA MEDEZ Y CALLE 16A, DIEGO MONTENEGRO BALCONES DEL CUATRO CP. 44984 GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE LAUR, lon:-103.37703578, lat:20.61658438}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | 16478586.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-CCC-LP-238-23, contratista:CONSTRUCCIONES CITUS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.647858685E7, importe_modificado:1.647885685E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2247446/proyecto_INICIO, 2247446/proyecto_FIN, 2247446/proyecto_PROCESO, 2247446/proyecto_FIN, 2247446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317273 | Proyecto de inversión | 5594.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5594.04, modificado:5594.04}} | CONSTRUCCION DE MURO DIGNO EN XOCHILTEPEC 64 EN MAGDALENA JALISCO - 423847 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 423847 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE XOCHILTEPEC COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE JAZMIN EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE XOCHILTEPEC NÚM 64 EN LA COLONIA LA CAÑITA, lon:-103.98639878, lat:20.90413271}} | 2023-03-30 | 2023-12-30 | 5594.04 | 5594.04 | 5594.04 | 5594.04 | 5594.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138642, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:5594.04, importe_modificado:5594.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2317273/proyecto_INICIO, 2317273/proyecto_FIN, 2317273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302252635 | Proyecto de inversión | 10972052.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097205248E7, modificado:1.096705884E7}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICION Y BANQUETA CALLE AGUA FRÍA - 177304 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 177304 | S | 121 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUA INTERIOR 0 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE CALPULALPAN CALLE AGUA 0 INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44, lon:-103.34070919, lat:20.67843687}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | 10967058.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-AND-CSS-258-23, contratista:ENECYG RPOYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.096705884E7, importe_modificado:1.096705884E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2252635/proyecto_INICIO, 2252635/proyecto_PROCESO, 2252635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261933 | Proyecto de inversión | 3017944.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017944.66, modificado:3017944.64}} | MANTENIMIENTO DE AULA, SERVICIOS BASICOS, SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE TECHADO EN PRIMARIA JOSE LUIS ARREGUI - 234936 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 234936 | S | 128 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 0 INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA TALA Y CALLE HACIENDA SANTIAGO, AVENIDA ARTESANOS CALLE HACIENDA DE LA CAMPANA 1500 COLONIA OBLATOS CP., lon:-103.29414375, lat:20.69377977}} | 2023-08-02 | 2023-11-21 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | 3017944.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-235-23, contratista:IMEX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:7189944.63, importe_modificado:7189944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2261933/proyecto_PROCESO, 2261933/proyecto_FIN, 2261933/proyecto_INICIO, 2261933/proyecto_FIN, 2261933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287278 | Proyecto de inversión | 4484518.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3864163.04, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620355.47, modificado:4484518.51}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN ACUEDUCTO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 294134 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 294134 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE VALLE DE LAS FLORES, CALLE SANTA CECILIA LA OBRA SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION, lon:-103.34316935, lat:20.5562109}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 4484518.51 | 4484518.51 | 4484518.51 | 4484518.51 | 4484518.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 56/2023, contratista:MULTI OBRAS DS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4484518.51, importe_modificado:3139162.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2287278/proyecto_PROCESO, 2287278/proyecto_INICIO, 2287278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288289 | Proyecto de inversión | 9215107.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9215107.56, modificado:9215107.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO EN JAL Y CRUCEROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 299392 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 299392 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6780.0, meta_modificada:6300.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE Y SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN FERNANDO LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION DE UB, lon:-103.34441087, lat:20.55762238}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 9215107.56 | 9215107.56 | 9215107.56 | 9215107.56 | 9215107.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 53/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:9215107.56, importe_modificado:6450575.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6300.26}} | {2288289/proyecto_FIN, 2288289/proyecto_PROCESO, 2288289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402288245 | Proyecto de inversión | 3373690.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3373690.26, modificado:3373690.26}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ENRIQUE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 299219 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 299219 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.4, meta_modificada:2602.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN ENRIQUE Y SAN JOSE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE ACUEDUCTO, CALLE SAN FERNANDO SE VA REALIZAR LA OBRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPC, lon:-103.34370917, lat:20.5590825}} | 2023-11-15 | 2023-12-05 | 3373690.26 | 3373690.26 | 3373690.26 | 3373690.26 | 3373690.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 54/2023, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:3373690.26, importe_modificado:2361583.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2602.14}} | {2288245/proyecto_PROCESO, 2288245/proyecto_INICIO, 2288245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302255737 | Proyecto de inversión | 1291263.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291263.04, modificado:1259703.93}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN NOGALES COLONIA SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO DE SAN PEDRO TALQUEPAQUE - 197512 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 197512 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:578.0, meta_modificada:422.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE NOGALES COLONIA SAN MARTÍN DE LAS FLORES DE ABAJO, 45629 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SALAMANCA Y PRIVADA NOGALES, CALLE LIBERTAD LA UBICACION COMO SE REALIZARA LA OBRA SE DESCRIBE DE MANERA DETA, lon:-103.27935021, lat:20.60387348}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 1259703.93 | 1259703.93 | 1259703.93 | 1259703.93 | 1259703.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 48/2023, contratista:ING. ALFREDO FLORES CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1291263.04, importe_modificado:903884.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.94}} | {2255737/proyecto_INICIO, 2255737/proyecto_FIN, 2255737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253802 | Proyecto de inversión | 4145387.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145387.29, modificado:4145387.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MARTIN DE ANGEL EN LA COLONIA EL TAPATIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 184318 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 184318 | S | 581 | 558 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2658.0, meta_modificada:2105.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN DE ANGEL COLONIA EL TAPATÍO, 45588 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA SIGUIENTE DESCRIPCION CALLE MARTIN DEL ANGEL , lon:-103.32364832, lat:20.6074448}} | 2023-09-10 | 2023-11-09 | 4145387.29 | 4145387.29 | 4145387.29 | 4145387.29 | 4145387.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 39/2023, contratista:CONSTRUCTORA HOSPICIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4145387.29, importe_modificado:2901771.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2105.89}} | {2253802/proyecto_INICIO, 2253802/proyecto_FIN, 2253802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402301788 | Proyecto de inversión | 247750.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247750.13, modificado:247750.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMOLOGO BARDA PERIMETRAL EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 356873 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 356873 | S | 235 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.85, meta_modificada:107.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GONZALEZ LOPEZ 651 S INTERIOR SN COLONIA LA VILLITA, 47252 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE OTILIA TOSTADO Y CALLE BENIGNO REYNOSO, EN LA ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA CALLE ALFONSO GONZALE, lon:-102.59069846, lat:21.6849231}} | 2023-11-22 | 2023-12-22 | 247750.13 | 247750.13 | 247750.13 | 247750.13 | 247750.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:140450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:247750.13, importe_modificado:247750.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.85}} | {2301788/proyecto_PROCESO, 2301788/proyecto_FIN, 2301788/proyecto_PROCESO, 2301788/proyecto_INICIO, 2301788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402306630 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL NOGAL - 378055 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 378055 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:33, direccion:RANCHERIA EL NOGAL, 49970 EL NOGAL, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LOS HORNOS Y BRECHA SAN FERNANDO, BRECHA SAN FERNANDO BRECHA SANTA MARIA DEL ORO LA AURORA CONTINUA CAMINO A LA TAHONAS CARAMICUAS, 5 KILOMETROS AL C, lon:-102.99064223, lat:19.52120839}} | 2023-08-15 | 2023-11-08 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/03/2023, contratista:CARLOS DAVID OCHOA GODINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JALISCO, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2306630/proyecto_INICIO, 2306630/proyecto_PROCESO, 2306630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402278855 | Proyecto de inversión | 485133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485133.28, modificado:485133.28}} | REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO CON EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE TRIGO DE ALTEÑAS - 251248 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atengo | 251248 | S | 40 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TRIGO DE ALTEÑAS, 48160 TRIGO DE ALTEÑAS, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ GUTIERREZ Y CALLE RIO LA TETILLA, ES LA CALLE QUE CONECTA CON LA CANCHA DE FÚTBOL Y LA PLAZA DE TOROS, lon:-104.23816965, lat:20.40817479}} | 2023-05-05 | 2023-12-31 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | 485133.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145962, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO, monto:482133.28, importe_modificado:482133.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.6}} | {2278855/proyecto_INICIO, 2278855/proyecto_PROCESO, 2278855/proyecto_FIN, 2278855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero informe definitivo, corregir el importe para que de el 100% 485133.28, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:En avance financiero informe definitivo, corregir el importe para que de el 100% 485133.28, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:En avance financiero informe definitivo, corregir el importe para que de el 100% 485133.28, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:En avance financiero informe definitivo, corregir el importe para que de el 100% 485133.28, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-18}}
2023 | 5 | JAL230402307458 | Proyecto de inversión | 476735 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476735.0, modificado:476735.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS RUMBO A LA HUIZACHERA Y BELEN - 382315 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 382315 | S | 170 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15190.0, meta_modificada:15190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PIHUAMO - BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 165 RANCHERIA LA HUIZACHERA, 49870 LA HUIZACHERA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y BRECHA AL TRAMPOLIN, BRECHA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE , lon:-103.36922282, lat:19.26904152}} | 2023-12-03 | 2023-12-25 | 476735 | 476735 | 476735 | 476735 | 476735 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:476735.0, importe_modificado:476735.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15190.0}} | {2307458/proyecto_FIN, 2307458/proyecto_PROCESO, 2307458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322083 | Proyecto de inversión | 2965298 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2965298.0, modificado:2965298.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EL TRAMPOLIN - 448213 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 448213 | S | 3207 | 3461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:774.0, meta_modificada:774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO PIHUAMO - BELEN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 744 RANCHERIA EL TRAMPOLIN, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DR. ALT Y CAMINO EL TEPAMICHE, BRECHA RUMBO A BELEN KM 0.774 A LA ALTURA DEL CRUCE CON EL RI, lon:-103.37462204, lat:19.26181599}} | 2023-12-16 | 2023-12-31 | 2965298 | 2965298 | 2965298 | 2965298 | 2965298 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0652347, contratista:JOSE ANGEL OSORIO GAITAN, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:2965298.0, importe_modificado:2965298.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:774.0}} | {2322083/proyecto_PROCESO, 2322083/proyecto_INICIO, 2322083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402321631 | Proyecto de inversión | 687137.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687137.84, modificado:687137.84}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN CANCHA DE FUTBOL LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 442363 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 442363 | S | 256 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.02, meta_modificada:48.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA GLORIA, 48455 LA GLORIA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA., lon:-105.37324875, lat:19.94116847}} | 2023-08-30 | 2023-10-28 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | 687137.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS008/2023, contratista:DELUX TRIP XPRESS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TOMATLAN, monto:687137.84, importe_modificado:687137.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.02}} | {2321631/proyecto_FIN, 2321631/proyecto_INICIO, 2321631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302261327 | Acción | 18560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18560.0, modificado:18560.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 231869 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 231869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2023-07-03 | 2023-07-08 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | 18560 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:LEV-EMP/2023, contratista:FRANCISCO J GODINEZ SERVIN, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:18560.0, importe_modificado:18560.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2261327/proyecto_INICIO, 2261327/proyecto_PROCESO, 2261327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302241842 | Acción | 30740 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30740.0, modificado:30740.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 70713 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 70713 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | 30740 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137669, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:30740.0, importe_modificado:30740.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2241842/proyecto_FIN, 2241842/proyecto_PROCESO, 2241842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287840 | Proyecto de inversión | 301792.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301792.82, modificado:301792.82}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DEL POZO SANTO - 296983 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 296983 | S | 48 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:CALLE CONOCIDA EN LOC. POZO SANTO PUEBLO EL POZO SANTO CRUCERO DEL TULE, 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE ANDADOR HIDALGO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 110 JIQUILPAN - MANZANILLO., CALLE PARALELA A L, lon:-103.38572254, lat:19.32503606}} | 2023-11-15 | 2023-12-25 | 301792.82 | 301792.82 | 301792.82 | 301792.82 | 301792.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138151, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:301792.82, importe_modificado:301792.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:384.0}} | {2287840/proyecto_INICIO, 2287840/proyecto_FIN, 2287840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282739 | Proyecto de inversión | 1770822.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE EMPEDRADOS, monto:1239575.54, modificado:1239575.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531246.66, modificado:531246.66}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN LA CALLE GUADALUPE EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN , EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. - 273206 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 273206 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1637.9, meta_modificada:1637.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:40, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA SAN AGUSTÍN CAPULINES, 47733 SAN AGUSTÍN (CAPULINES), TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE SABAS REYES Y CALLE LAS ANIMAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE GUADALUPE RUMBO AL PARQUE DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD, lon:-102.7149618, lat:20.63110111}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1770822.2 | 1770822.2 | 1770822.2 | 1770822.2 | 1770822.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:5714285.71, importe_modificado:5714285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1637.9}} | {2282739/proyecto_INICIO, 2282739/proyecto_PROCESO, 2282739/proyecto_FIN, 2282739/proyecto_PROCESO, 2282739/proyecto_FIN, 2282739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402282673 | Proyecto de inversión | 2972338.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROGRAMA DE EMPEDRADOS, monto:2080636.75, modificado:2080636.75}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891701.46, modificado:891701.46}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO EN CALLE BENITO JUAREZ, EN LA COMUNIDAD DE RAMBLAS, EN EL MUNICIPIO DE TOTOTLAN, JALISCO. - 273022 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 273022 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2461.3, meta_modificada:2461.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA RAMBLAS CHICO, 47732 RAMBLAS CHICO, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LA COLONIA Y CALLE DEL CENTRO DE SALUD, CAMINO LIBRAMIENTO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD BENITO JUARE, lon:-102.80972856, lat:20.62005851}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 2972338.21 | 2972338.21 | 2972338.21 | 2972338.21 | 2972338.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137381, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:5714285.71, importe_modificado:5714285.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2461.3}} | {2282673/proyecto_INICIO, 2282673/proyecto_PROCESO, 2282673/proyecto_FIN, 2282673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402287799 | Proyecto de inversión | 76003.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76003.35, modificado:76003.35}} | REHABILITACION DE CUBIERTA EN AULA DE LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE PUENTE DE FATIMA. - 296845 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 296845 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:38, direccion:CALLE RIO GRANDE RANCHERIA PUENTE DE FÁTIMA, 49886 PUENTE DE FÁTIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA EL BALASTRE - EL GUAYABO Y CALLE RIO GRANDE, ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS UBICADA SOBRE LA CALLE RIO GRANDE LA CUAL , lon:-103.39433937, lat:19.1408833}} | 2023-11-15 | 2023-12-25 | 76003.35 | 76003.35 | 76003.35 | 76003.35 | 76003.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:138147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO , monto:76003.35, importe_modificado:76003.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2287799/proyecto_INICIO, 2287799/proyecto_FIN, 2287799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202225479 | Proyecto de inversión | 556680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556680.0, modificado:556680.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PARAISO ENTRE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y MANUEL M. DIEGUEZ,EN LA CABECERA MUNICIPAL - 91574 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 91574 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PARAISO COLONIA ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ, CALLE JESUS GONZALEZ CALLE PARAISO ENTRE CALLE GENERAL ANDRES FIGUEROA Y CALLE MANUEL M. DIEGUEZ COLONIA , lon:-102.91102925, lat:20.78805599}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 556680 | 556680 | 556680 | 556680 | 556680 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135243, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:556680.0, importe_modificado:556680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2225479/proyecto_INICIO, 2225479/proyecto_FIN, 2225479/proyecto_PROCESO, 2225479/proyecto_FIN, 2225479/proyecto_PROCESO, 2225479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302267911 | Proyecto de inversión | 1461248.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461248.7, modificado:1295235.64}} | Equipamiento electromecánico y puesta en marcha de pozo profundo en la localidad de Villa García Márquez, municipio de La Barca, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | CEARU23115 | S | 959 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-102.496389, lat:20.431111}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 1295235.64 | 1295235.64 | 1295235.64 | 1295235.64 | 1295235.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-POZ-FED-CI-039-23, contratista:GRUPO EMPORIO CONTEMPORÁNEO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:3303493.31, importe_modificado:3303493.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2267911/proyecto_PROCESO, 2267911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302253253 | Proyecto de inversión | 67855.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67855.89, modificado:67855.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE DE CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 180516 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 180516 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE TEODORA RODRIGUEZ Y CALLE BERNARDINA FIERRO, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE J, lon:-102.71243717, lat:20.29892811}} | 2023-07-24 | 2023-08-05 | 67855.89 | 67855.89 | 67855.89 | 67855.89 | 67855.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:67855.89, importe_modificado:67855.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2253253/proyecto_PROCESO, 2253253/proyecto_FIN, 2253253/proyecto_INICIO, 2253253/proyecto_FIN, 2253253/proyecto_INICIO, 2253253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402291528 | Proyecto de inversión | 355393.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355393.38, modificado:33296.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CACOMA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 315011 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 315011 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO SAN JUAN CACOMA, 48050 SAN JUAN CACOMA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , TRABAJOS REALIZADOS EN EL EJIDO DE SAN JUAN CACOMA EN LA SIERRA DE AYUTLA, lon:-104.48476661, lat:19.89128217}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 33296.32 | 33296.32 | 33296.32 | 33296.32 | 33296.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:355393.38, importe_modificado:355393.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2291528/proyecto_PROCESO, 2291528/proyecto_INICIO, 2291528/proyecto_PROCESO, 2291528/proyecto_FIN, 2291528/proyecto_INICIO, 2291528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero del 9.37%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero del 9.37%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero del 9.37%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero del 9.37%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230402292128 | Proyecto de inversión | 178664.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178664.16, modificado:173112.0}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JULIAN MEDINA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AYUTLA JALISCO - 317973 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 317973 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE JULIAN MEDINA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ADELITA CALLE NETZAHUALCOYOTL A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-104.33758714, lat:20.12428934}} | 2023-01-15 | 2023-02-15 | 173112 | 173112 | 173112 | 173112 | 173112 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139430, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA, monto:178664.16, importe_modificado:178664.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2292128/proyecto_FIN, 2292128/proyecto_PROCESO, 2292128/proyecto_INICIO, 2292128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue concluida con el importe de $173,112.00. Siendo la misma meta registrada., trimestre:5.0, usuario:mariadtorresc, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 96.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs2: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 96.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs3: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 96.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}, obs4: {observación:Favor de revisar el avance financiero del 96.89%, trimestre:5.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2024-07-04}}
2023 | 5 | JAL230302253367 | Proyecto de inversión | 116156.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116156.65, modificado:116156.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO. - 181238 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 181238 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PEDRO MORENO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DEL PARQUE ECOLOGICO JAMAY EN LA ZONA NORTE DE LA C, lon:-102.71530893, lat:20.2982134}} | 2023-08-14 | 2023-09-09 | 116156.65 | 116156.65 | 116156.65 | 116156.65 | 116156.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:116156.65, importe_modificado:116156.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2253367/proyecto_PROCESO, 2253367/proyecto_FIN, 2253367/proyecto_INICIO, 2253367/proyecto_PROCESO, 2253367/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228120 | Proyecto de inversión | 1748569.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748569.14, modificado:1748569.14}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO, EN CALLE PALOMA RAMÍREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, COLONIA TINAJITAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 109826 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 109826 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.2, meta_modificada:1331.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA RAMÍREZ COLONIA TINAJITAS, 45420 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SABINO BARREDA A 500 METROS DE LA PARROQUIA SAN JOSÉ DE TATEPOSCO POR LA CALLE 5 DE MAYO CALLE SABINO BAR, lon:-103.25347318, lat:20.60916027}} | 2023-05-15 | 2023-06-09 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | 1748569.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-031-2023, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1748569.14, importe_modificado:1748569.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.2}} | {2228120/proyecto_INICIO, 2228120/proyecto_FIN, 2228120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202228237 | Proyecto de inversión | 2032141.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032141.72, modificado:2032141.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN CALLE LOMA BAJA ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 110354 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 110354 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BAJA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LOMA ESCONDIDA Y CALLE CIPRÉS, CALLE LOMA HONDA LA OBRA DÁ A LA CALLE LOMA ESCONDIDA ENFRENTE DE LA PARROQUIA JESÚS DE NAZARET EN LA COLON, lon:-103.25567672, lat:20.65038303}} | 2023-05-24 | 2023-06-14 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | 2032141.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-032-2023, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2032141.72, importe_modificado:2032141.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2228237/proyecto_INICIO, 2228237/proyecto_FIN, 2228237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402307602 | Acción | 33222.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33222.4, modificado:33222.4}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 382807 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 382807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.570278, lat:21.434444}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 33222.4 | 33222.4 | 33222.4 | 33222.4 | 33222.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-FAISMUN 2023/8-382807, contratista:SARAHI ESPARZA ROBLEDO, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:33222.4, importe_modificado:33222.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2307602/proyecto_INICIO, 2307602/proyecto_PROCESO, 2307602/proyecto_FIN, 2307602/proyecto_INICIO, 2307602/proyecto_PROCESO, 2307602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402284799 | Proyecto de inversión | 2053628.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053628.22, modificado:2853628.22}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMOS INTERMITENTES DEL CAMINO SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLAN, OCOTA DE LOS LLANOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LOS LLANOS. - 283684 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 283684 | S | 149 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.67, meta_modificada:905.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLAN - OCOTA DE LOS LLANOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA OCOTA DE LOS LLANOS, 46065 RANCHO PRIMITIVO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 2.9 KM, lon:-104.04215008, lat:22.04546338}} | 2023-11-01 | 2023-12-29 | 2853628.22 | 2853628.22 | 2853628.22 | 2853628.22 | 2853628.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2023, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2053628.22, importe_modificado:2053628.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:905.67}} | {2284799/proyecto_INICIO, 2284799/proyecto_FIN, 2284799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402318713 | Proyecto de inversión | 751505.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751505.87, modificado:953275.62}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES Y CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 429984 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 429984 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS PUEBLO PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y , EN ESTE PROYECTO SE DIERON MANTENIMIENTO A VARIOS POZOS EN TODO EL MUNICIPIO, lon:-102.93263553, lat:20.38210433}} | 2023-03-03 | 2023-12-31 | 0 | 953275.62 | 953275.62 | 953275.62 | 953275.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:751505.87, importe_modificado:751505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2318713/proyecto_INICIO, 2318713/proyecto_PROCESO, 2318713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316153 | Proyecto de inversión | 2527312.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527312.97, modificado:1691863.11}} | CONSTRUCCION DE 881.91 M2 DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y 96.21 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 25 CM DE ESPESOR, BANQUETA , RED DE DRENAJE Y AGUA POTABL EN CALLES JAUREZ Y CORREGIDORA EN MATATLAN - 418963 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 418963 | S | 751 | 666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3353.2, meta_modificada:3353.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA MATATLAN, 45435 MATATLÁN, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE JAUREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PRIVADA MATATLAN LAO BRA SE REALIZARA SOBRE LAS CALLES JUAREZ Y CORREGIDORA ENTRE LA CALLE PRIVADA MATATLAN, lon:-103.14908762, lat:20.70691723}} | 2023-10-28 | 2023-12-31 | 1691863.11 | 1691863.11 | 1691863.11 | 1691863.11 | 1691863.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141077, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1691863.11, importe_modificado:1691863.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3353.2}} | {2316153/proyecto_INICIO, 2316153/proyecto_PROCESO, 2316153/proyecto_INICIO, 2316153/proyecto_PROCESO, 2316153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218677 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA Y DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR MAYAHUEL, EN MAGDALENA JALISCO, - 38027 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 38027 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LAURO AVILA, CALLE LOMA DORADA L PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALENA J, lon:-103.98212814, lat:20.91161703}} | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:36.0}} | {2218677/proyecto_INICIO, 2218677/proyecto_FIN, 2218677/proyecto_INICIO, 2218677/proyecto_FIN, 2218677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202217395 | Proyecto de inversión | 277501 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277501.0, modificado:277501.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE DON GABRIELITO - 30994 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 30994 | S | 92 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DON GABRIELITO PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE AVENIDA SANTIAGO DE VELAZQUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE SAGRADA FAMILIA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-102.217, lat:20.612302}} | 2023-03-31 | 2023-04-19 | 277501 | 277501 | 277501 | 277501 | 277501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/02-2023, contratista:LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ CONSTRUCTORA COLORCRETO, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:1172482.76, importe_modificado:1172482.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2217395/proyecto_INICIO, 2217395/proyecto_FIN, 2217395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402322818 | Proyecto de inversión | 181305.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181305.22, modificado:181305.22}} | REHABILITACION DE VADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 451911 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 451911 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.3, meta_modificada:117.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 TEQUESQUITE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TOMATLAN A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, lon:-105.30039238, lat:20.06434863}} | 2023-03-13 | 2023-06-11 | 181305.22 | 181305.22 | 181305.22 | 181305.22 | 181305.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145378, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. , monto:181305.22, importe_modificado:181305.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.3}} | {2322818/proyecto_PROCESO, 2322818/proyecto_FIN, 2322818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402319130 | Proyecto de inversión | 1457728.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457728.54, modificado:1157783.54}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 431908 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 431908 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE JALISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-102.92756616, lat:20.37913746}} | 2023-04-19 | 2023-10-25 | 0 | 1157783.54 | 1157783.54 | 1157783.54 | 1157783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137720, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1457728.54, importe_modificado:1457728.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2319130/proyecto_FIN, 2319130/proyecto_PROCESO, 2319130/proyecto_INICIO, 2319130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402298324 | Proyecto de inversión | 711924.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711924.85, modificado:711924.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE AYO EL GRANDE - 343134 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 343134 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AYO EL GRANDE, 47976 AYO EL GRANDE, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE JUAN TORRES Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA CALLE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VI, lon:-101.991446, lat:20.612931}} | 2023-11-21 | 2023-12-04 | 711924.85 | 711924.85 | 711924.85 | 711924.85 | 711924.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/16-2023, contratista:RICARDO DIAZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:711924.85, importe_modificado:711924.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2298324/proyecto_PROCESO, 2298324/proyecto_INICIO, 2298324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402317303 | Proyecto de inversión | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:19700.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ORNELAS, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 423945 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 423945 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977 SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR MALDONADO Y , SE E NCUENTRA AL LADO DE LA PRIMARIA 18 DE MARZO, lon:-102.97916398, lat:20.38838515}} | 2023-03-06 | 2023-03-13 | 0 | 19700 | 19700 | 19700 | 19700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137713, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:15500.0, importe_modificado:15500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2317303/proyecto_FIN, 2317303/proyecto_PROCESO, 2317303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402315846 | Proyecto de inversión | 1349749.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349749.65, modificado:1349749.65}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBREY LATERAL ORIENTE Y PONIENTE Y CALLE ABASOLO EN LA PURISIMA - 417607 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 417607 | S | 555 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1562.6, meta_modificada:1562.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:26, direccion:CALLE ABASOLO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 45443 LA PURÍSIMA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SIN NOMBREY LATERAL ORIENTE Y PONIENTE Y CALLE ABASOLO EN LA PURISIMA, lon:-103.03140417, lat:20.70508534}} | 2023-12-27 | 2023-12-31 | 1349749.65 | 1349749.65 | 1349749.65 | 1349749.65 | 1349749.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141041, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1349749.64, importe_modificado:1349749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1562.6}} | {2315846/proyecto_INICIO, 2315846/proyecto_PROCESO, 2315846/proyecto_INICIO, 2315846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202219379 | Proyecto de inversión | 266732.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266732.84, modificado:266732.84}} | CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR LIC. JOSE LUIS MATA B. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 42073 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 42073 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.58, meta_modificada:212.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR LICENCIADO JOSE LUIS MATA B. RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE ANDADOR LICENCIADO OSCAR NAVARRO G. Y CALLE LICENCIADO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANDA, lon:-102.33171251, lat:20.52990717}} | 2023-04-10 | 2023-04-29 | 266732.84 | 266732.84 | 266732.84 | 266732.84 | 266732.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130838, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:266732.84, importe_modificado:266732.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.58}} | {2219379/proyecto_INICIO, 2219379/proyecto_PROCESO, 2219379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402285331 | Proyecto de inversión | 342520.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342520.15, modificado:342520.15}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO TECOMATES A LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO - 285925 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 285925 | S | 210 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - LOS CIRUELOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 58 + 820 RANCHERIA LOS CIRUELOS, 48840 LOS CIRUELOS, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA COMUNI, lon:-104.89473461, lat:19.90337841}} | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 342520.15 | 342520.15 | 342520.15 | 342520.15 | 342520.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:137464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO , monto:342520.15, importe_modificado:342520.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2285331/proyecto_INICIO, 2285331/proyecto_FIN, 2285331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202218996 | Proyecto de inversión | 754754.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754754.34, modificado:754754.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPIC DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 39901 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 39901 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.6, meta_modificada:263.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:79, direccion:CALLE TEPIC RANCHO SAN JERÓNIMO, 47940 SAN JERÓNIMO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MEXICO, CALLE VICENTE CHAVEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE TEPIC ENTRE LA CALLE COLIMA CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE CHAVEZ EN LA, lon:-102.33982981, lat:20.39671935}} | 2023-05-12 | 2023-05-28 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | 754754.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130834, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:754754.34, importe_modificado:754754.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:263.6}} | {2218996/proyecto_PROCESO, 2218996/proyecto_FIN, 2218996/proyecto_INICIO, 2218996/proyecto_PROCESO, 2218996/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402316374 | Proyecto de inversión | 485792.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485792.63, modificado:485792.63}} | CONSTRUCCION RED DE DRENAJE CALLE PINO SUAREZ EN LA MORA - 419918 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 419918 | S | 537 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:122, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA EL SALITRE LA MORA, 45439 EL SALITRE (LA MORA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZARIA SOBRE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE LAS CALLE, lon:-103.10057778, lat:20.55138398}} | 2023-10-09 | 2023-12-31 | 485792.63 | 485792.63 | 485792.63 | 485792.63 | 485792.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:485792.63, importe_modificado:485792.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2316374/proyecto_INICIO, 2316374/proyecto_PROCESO, 2316374/proyecto_FIN, 2316374/proyecto_INICIO, 2316374/proyecto_PROCESO, 2316374/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230402340429 | Acción | 94905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94905.0, modificado:94905.0}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO L. VALLARTA ENTRE LAS CALLES LAS PALMAS Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE MATATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 3402/23 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.12, meta_modificada:201.12}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE IGNACIO L. VALLARTA, lon:-103.151344, lat:20.706632}, geo2: {cve_municipio:124, localidad:109, direccion:CALLE IGNACIO L. VALLARTA, lon:-103.151328, lat:20.706891}} | 2023-11-14 | 2023-12-31 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | 94905 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141124, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:94905.0, importe_modificado:94905.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:201.12}} | {2340429/proyecto_FIN, 2340429/proyecto_INICIO, 2340429/proyecto_PROCESO, 2340429/proyecto_FIN, 2340429/proyecto_PROCESO, 2340429/proyecto_INICIO, 2340429/proyecto_PROCESO, 2340429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230302243680 | Proyecto de inversión | 5562275.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5562275.21, modificado:5562275.21}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE APOLO, EN LA DELEGACION DE BETANIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 126275 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 126275 | S | 164 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3772.7, meta_modificada:3772.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE APOLO RANCHO BETANIA, 47935 BETANIA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RUIZ VELASCO Y CALLE MORELOS, CALLE IRINEO GUTIERREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE APOLO ENTRE LA CALLE RUIZ VELASCO CALLE MORELOS Y CALLE IRINEO GUTIERR, lon:-102.37912009, lat:20.57900402}} | 2023-01-25 | 2023-05-13 | 5562275.21 | 5562275.21 | 5562275.21 | 5562275.21 | 5562275.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134648, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:5562275.21, importe_modificado:5562275.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3772.7}} | {2243680/proyecto_INICIO, 2243680/proyecto_PROCESO, 2243680/proyecto_INICIO, 2243680/proyecto_FIN, 2243680/proyecto_PROCESO, 2243680/proyecto_FIN, 2243680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 5 | JAL230202224680 | Proyecto de inversión | 3161664.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3161664.29, modificado:3161664.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL MALUCO, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 84873 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 84873 | S | 25 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.41, meta_modificada:68.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CALLE DE INGRESO RANCHO EL MALUCO, 47934 EL MALUCO, AYOTLÁN JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE DE INGRESO A LA LOCALIDAD DEL MALUCO MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO COMO REFERENCIA A UNA CUADRA ANTES DE LA TELE, lon:-102.29804369, lat:20.46237509}} | 2023-04-03 | 2023-05-27 | 3161664.29 | 3161664.29 | 3161664.29 | 3161664.29 | 3161664.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130850, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN, monto:3161664.29, importe_modificado:3161664.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.41}} | {2224680/proyecto_INICIO, 2224680/proyecto_PROCESO, 2224680/proyecto_FIN, 2224680/proyecto_INICIO, 2224680/proyecto_PROCESO, 2224680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
JAL230102208227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934734 | 934734
JAL230102211836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40687360 | 34712901.87
JAL230302246826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357409.64 | 361621.64
JAL230402277958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346724 | 346724
JAL230402288812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1781782.31 | 1781782.31
JAL230402296120 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 1424535.09 | 1424535.09
JAL230402296120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9496900.63 | 9496900.63
JAL230402319072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95020.14 | 95020.14
JAL230402332171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 410000 | 409590
JAL230102207193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853276 | 1853276
JAL230102211623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 688375.85 | 688375.85
JAL230302249294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124559.62 | 124559.62
JAL230302252828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3615820.29 | 3615820.29
JAL230302253097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522105 | 1522105
JAL230402281497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
JAL230402297905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445385.01 | 445385.01
JAL230402306634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346792 | 173396
JAL230402313975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85987.33 | 85987.33
JAL230402318993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
JAL230402318993 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 2400000 | 2400000
JAL230402318993 | ESTATAL | 2023 |  |  | DESARRO SOCIAL DEL ESTADO | 1800000 | 1800000
JAL230402319162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658191.15 | 448191.15
JAL230402332201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 270000 | 0
JAL230402336731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 0
JAL230402337566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8469429.15 | 7755224.97
JAL230402337611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701293.5 | 701293.5
JAL230402337617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 141404 | 141404
JAL230202220063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943394.32 | 943394.32
JAL230302246727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7993343.56
JAL230302254470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5086914.44 | 5086914.44
JAL230402317361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20184 | 20184
JAL230402336747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5426450.68 | 0
JAL230402336763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3357056.65 | 0
JAL230102207169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039695 | 1039695
JAL230202222978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4400939.63 | 4358311.44
JAL230302267690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19500000 | 19500000
JAL230402279535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37719.81 | 37719.81
JAL230402323043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 755875.58 | 755875.58
JAL230402336739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12500000 | 0
JAL230402336768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 0
JAL230402336806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4469117.91 | 0
JAL230402337610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2993461.2 | 2993461.2
JAL230202225308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4264439.47 | 5003680.13
JAL230202233858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27552983.59 | 33944105.99
JAL230402285462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564995 | 564995
JAL230402285510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77192.96 | 77192.96
JAL230402287060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 569800.31 | 569800.31
JAL230402296856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400260.37 | 400260.37
JAL230402310226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105820.86 | 105820.86
JAL230402315809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543950.19 | 1543950.19
JAL230402316188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310942.2 | 310942.2
JAL230402317752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17632 | 17632
JAL230402334975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 95000 | 94905
JAL230402337242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11820759.73 | 11819984.15
JAL230402337612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1893512.08 | 1893512.08
JAL230402340986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 104895 | 104895
JAL230202226390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93440.32 | 93440.32
JAL230302255910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 543028.25 | 543028.25
JAL230302270192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960122.65 | 1440482.8
JAL230402281930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1584800 | 1584800
JAL230402289516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40081.54 | 40081.54
JAL230402291238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174168.25 | 1174168.25
JAL230402332177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127500
JAL230402332197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 255000 | 256026.42
JAL230402335621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 459524.78 | 0
JAL230402336677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4435243.02 | 4435243.02
JAL230402336793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 0
JAL230402337552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8790772.4 | 8712653.92
JAL230402337614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2127514.33 | 2127514.33
JAL230402337615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 531089.76 | 531089.76
JAL230402337616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 212744 | 212744
JAL230302265872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513425 | 510529.08
JAL230402308769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3590935.02 | 3590935.02
JAL230402332193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 45000
JAL230402335721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11625200.39 | 0
JAL230402337589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7738785.08 | 7652335.69
JAL230402337592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1996873.27 | 1942683.59
JAL230402337636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1414208.63 | 1414208.63
JAL230402337640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 420646.16 | 420646.16
JAL230402337707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 265844.16 | 265844.16
JAL230402338741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6592323.32 | 0
JAL230102211261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6928079 | 7707991
JAL230402287385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198846.1 | 198846.1
JAL230402288332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1082229.57 | 1082229.57
JAL230402298114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422964.99 | 422964.99
JAL230402306504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3414102.06 | 3414102.06
JAL230402310608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437431.02 | 0
JAL230402332175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 52500 | 52658.82
JAL230402336687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9961058.84 | 9961058.84
JAL230402337584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4671933.54 | 4581278.61
JAL230402337588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4397917.37 | 4181122.76
JAL230402337598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2289179.69 | 2250842.44
JAL230402337632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3173181.44 | 3173181.44
JAL230202224345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082341.85 | 2082341.85
JAL230402292420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585741.2 | 585741.2
JAL230402284836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350984.22 | 1350984.22
JAL230402278279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423195.41 | 423195.41
JAL230402293224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600030.31 | 1600030.31
JAL230302259649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052729 | 1052729
JAL230302254386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463585.68 | 463585.68
JAL230402310089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578373 | 578373
JAL230302253774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405995.23 | 2388062.61
JAL230402314662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688098.68 | 688098.68
JAL230202216646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452879 | 452879
JAL230302247187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230202220365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594982.12 | 1594982.12
JAL230402290151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376804.13 | 1376804.13
JAL230302263184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706577.63 | 706577.63
JAL230302247098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1731558.94 | 1731558.94
JAL230202220033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268819.66 | 851072.34
JAL230402285552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29810 | 29810
JAL230202220795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974857.75 | 974857.75
JAL230402284882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177600.43 | 177600.43
JAL230202216877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL230202225119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307584 | 307584
JAL230202221088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180836 | 180836
JAL230402311925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1583302.62 | 1583302.62
JAL230402309910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2379044 | 2379044
JAL230202219948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561865.06 | 561865.06
JAL230402310766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202534.78 | 202534.78
JAL230402314526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702057.21 | 665801.51
JAL230302260290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
JAL230302247218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 2057594.36
JAL230302249842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1308841.53 | 1308841.53
JAL230302249798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1288478.43 | 1288478.43
JAL230302252034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3691008.08 | 3691008.08
JAL230402291157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198542.25 | 2198542.25
JAL230402291154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298100.58 | 1298100.58
JAL230402313055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399913.25 | 399913.25
JAL230102211131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 43000 | 42216
JAL230402313784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102224.6 | 1102224.6
JAL230402313545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425572.97 | 425572.97
JAL230402316364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185121.41 | 185121.41
JAL230302249958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375086.09 | 375086.09
JAL230302246556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3277069.47 | 3277069.47
JAL230402290282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20454.48 | 20454.48
JAL230102206525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1525400 | 1525400
JAL230502395367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3409125.97 | 3400046.4
JAL230502395374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1688519.59 | 1688519.59
JAL230502395375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893040.55 | 893040.55
JAL230502395377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602187.66 | 1602187.66
JAL230502395383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1552834.68 | 1552834.68
JAL230502395384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1636469.15 | 1636469.15
JAL230502395386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743256.56 | 743256.56
JAL230502395413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8698137.84 | 8698137.84
JAL230302243521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125544.34 | 1125544.34
JAL230102206534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1338640 | 1309262.52
JAL230102206541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973624 | 1973624
JAL230202214921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336080.49 | 293814.46
JAL230502395491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202073.54 | 202073.54
JAL230502395510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129675.33 | 1129675.33
JAL230502395515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1595078.87 | 1595078.87
JAL230502395519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1111438.29 | 1112329.56
JAL230502395525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2447891.55 | 2447891.55
JAL230502395551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34019.53 | 34019.53
JAL230502395554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138868.83 | 138868.83
JAL230502395557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151728 | 151728
JAL230502395568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
JAL230502395576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744205.18 | 744205.18
JAL230402301793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204223.15 | 204223.15
JAL230402317808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592535.46 | 592535.46
JAL230202215121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400323.28 | 2400323.28
JAL230202217266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1976292 | 1976292
JAL230202234145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 8103989.47
JAL230402332170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 30090.76
JAL230302269992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 850000 | 763241.18
JAL230202219347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2282993.45 | 2282993.46
JAL230202234164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 8391159.69
JAL230202234171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8183169.16 | 8165581.76
JAL230202234178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202219851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1863194.38 | 1863194.38
JAL230202220304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103856 | 1103856
JAL230202220316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063836 | 1063836
JAL230402290109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1833228.21 | 1833228.21
JAL230302251677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494953.82 | 1494953.82
JAL230302247190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1886030.73 | 2278905.91
JAL230202234345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 7608323.69
JAL230202234356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 7608084.44
JAL230102211099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 37994051 | 31401051
JAL230402335396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1281800 | 1281800
JAL230402336239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7834818.45 | 7834818.43
JAL230202220323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618280 | 429436.69
JAL230202221809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165220 | 1818880
JAL230302250463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152064.41 | 1152064.41
JAL230302249832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440998.38 | 1435108.75
JAL230302249867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725301.29 | 675200.24
JAL230102211589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 420589789 | 420589788.36
JAL230202215255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2057176.31 | 2057176.31
JAL230202233166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8474578.23 | 8473029
JAL230202234368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 8978300.31
JAL230202234380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11106606.12 | 11065772.48
JAL230202234514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9312985.71 | 9310180.92
JAL230202234522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9315468.35 | 9309861.4
JAL230302247607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308740.21 | 2308740.21
JAL230302247632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748520.2 | 1748520.2
JAL230302249094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348200.8 | 2348200.8
JAL230202215961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1748480.53 | 1748480.53
JAL230202219957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1645850.25 | 1645850.25
JAL230202221909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1714828 | 1714828
JAL230202223396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484100.68 | 484100.68
JAL230202223486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581762.52 | 581762.52
JAL230202215300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200928.5 | 1200928.5
JAL230202217398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607000 | 607000
JAL230202223304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882054.06 | 1085405.47
JAL230102211643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7486664.68 | 7486131.6
JAL230302254076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152353 | 152353
JAL230302245929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262450 | 262450
JAL230202233213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9648700.5 | 9518106.52
JAL230202233343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9555646.74 | 9429975.72
JAL230202233359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10341385.29 | 10328446.21
JAL230202233496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11985560.92 | 11946817.86
JAL230202233508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8958643.91 | 8958632.02
JAL230202233699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6721077.17 | 8581636.12
JAL230302245147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1865979.88 | 1865979.88
JAL230202233708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6465466.14 | 8363595.02
JAL230202233715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6340672.37 | 6338002.9
JAL230202233728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8666309.96 | 8665425.83
JAL230202233730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8380362.14 | 8377890.84
JAL230202219987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 918785.77 | 918785.77
JAL230202233733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7930156.07 | 9915314.73
JAL230202233742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7918264.23 | 9918136.01
JAL230202233767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7606377.26 | 7606372.29
JAL230202233794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6294948.57 | 6294948.57
JAL230402335597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12004520.15 | 12002928.51
JAL230202219967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895800.1 | 1895800.1
JAL230202219975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2393575.93 | 2393575.93
JAL230202219985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2396600.2 | 2396600.2
JAL230202225984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2368500.25 | 2368500.25
JAL230202223191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15394560.85 | 15287313.89
JAL230102211653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10974358 | 10972818.45
JAL230202221853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78845 | 78845
JAL230302255892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3607943.28 | 3607943.28
JAL230102211668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7259817.53 | 7256194.44
JAL230102211787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7306507.87 | 8901346.77
JAL230102211804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11216952.41 | 11216952.41
JAL230202223539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1098660 | 1098660
JAL230202223635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436752 | 436752
JAL230202233808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8221885.33 | 10499218.9
JAL230202233823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6889899.75 | 6889852.59
JAL230402335601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2969546.92 | 2968576.23
JAL230302267642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5981457.08
JAL230302267678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 7915105.35
JAL230402335610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5801767.22 | 5801365.55
JAL230402335328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5282240.02 | 5282240
JAL230202225947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2396800.25 | 2396800.25
JAL230202226013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348980.25 | 1348980.25
JAL230202226044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348705.05 | 2348705.05
JAL230402290188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703245.66 | 1433347.49
JAL230402290244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086634.22 | 1086634.22
JAL230202222471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040199 | 1040199
JAL230202222515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1233907 | 1233907
JAL230202224520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495620 | 495620
JAL230202220085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1697661.39 | 1697661.39
JAL230202233865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27575440.46 | 33941116.07
JAL230202233872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27556249.59 | 27546204.3
JAL230402335614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5139255.1 | 360181.89
JAL230402336815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11650000
JAL230402335626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 996025.87 | 994719.21
JAL230202234940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2095980.71 | 2095928.85
JAL230402335634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1640214.04 | 1639938.02
JAL230402335658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11819781.95 | 11818868.16
JAL230302253840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6523653.91 | 6523653.91
JAL230402335406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10639400.01 | 10639400
JAL230202225900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998500.25 | 1998500.25
JAL230202219950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2347560.2 | 2347560.2
JAL230202226000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1395840.25 | 1395840.25
JAL230202222686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2098815.25 | 2098815.25
JAL230202225968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2198542.25 | 2198542.25
JAL230302252368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2397303.92 | 2397303.92
JAL230302253824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 838848 | 838848
JAL230302256631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738521.17 | 738521.17
JAL230302260390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320260 | 320260
JAL230102211807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11197176.38 | 11197176.38
JAL230202234490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9980496.03 | 9980496.03
JAL230202234492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9963474.68 | 9963474.68
JAL230202233902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8914852.91 | 8914808.7
JAL230202233917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8949931.11 | 8949927.27
JAL230202234499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10963981.25 | 10963981.25
JAL230202234506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6149640.98 | 6149263.73
JAL230202233954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230202234125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11944299.77 | 11943491.19
JAL230202234131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 8667892.26
JAL230202234138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8680813.61 | 8667942.92
JAL230402335686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14350676.68 | 14349247.82
JAL230202234424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230402335712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6592323.32 | 6592323.32
JAL230202232566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9874910.07 | 9874057.76
JAL230202232568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9956909.65 | 9956378.32
JAL230202234433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10450000 | 10450000
JAL230202232571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11838524.14
JAL230202232573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11875942
JAL230202234435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11545000 | 11492039.41
JAL230202232577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11835950.32
JAL230202234445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11962351.38
JAL230202232578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11833759.65
JAL230202234948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8200000 | 8133302.41
JAL230402336703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9984969.44 | 9926000.43
JAL230202234978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11933233.6
JAL230302267684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1982976.46
JAL230302270147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6382499.35 | 6382499.33
JAL230302270148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5250053.41 | 6544926.44
JAL230402289774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402310546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298500.5 | 2298500.5
JAL230402291184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2388150.2 | 2388150.2
JAL230402291164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798002.5 | 1798002.5
JAL230102211809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11233519.07 | 11214285.42
JAL230102211815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11222748.78 | 11218061.23
JAL230202233094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6981014.69 | 6979051.28
JAL230302248612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1292251 | 1292251
JAL230302254410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194651 | 1194651
JAL230302256310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486805 | 486805
JAL230402336755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 10988997
JAL230202234451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11960000 | 11960000
JAL230302263107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1337007.8 | 1337007.8
JAL230302263144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98419.34 | 98419.34
JAL230202225403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467867.07 | 1467867.07
JAL230102207429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 392933.5 | 392933.5
JAL230302270150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7959739.48 | 8559736.97
JAL230302270151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4441990.84 | 4941588.15
JAL230302270152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11898867.01 | 13098866.87
JAL230302270153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1824353.9 | 1824353.9
JAL230302270154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370008.77 | 1370008.77
JAL230302270155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1365702.74 | 1365702.74
JAL230302270156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9408748.79 | 9408748.74
JAL230302270160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4887155.31 | 4887155.31
JAL230302270167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1885115.2 | 1885115.2
JAL230402337561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1927201.25 | 1917965.83
JAL230402337562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800736.49 | 800736.49
JAL230402337605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1412647.26 | 1412647.18
JAL230402337563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 436278.15 | 436277.85
JAL230402337564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8898706.82 | 8888705.36
JAL230402337587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5821272.01 | 5816043.15
JAL230402337594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1085945.3 | 1085943.88
JAL230402337601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14746036.4 | 14735448.97
JAL230402337590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4462782.66 | 4451178.96
JAL230402337606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2007872.01 | 2007510.03
JAL230302251149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5183392.2 | 5183392.2
JAL230402289375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402289359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40908.96 | 40908.96
JAL230202223438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186038.19 | 186038.19
JAL230202215247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866668.2 | 866668.2
JAL230102211597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 367543004 | 367543003.8
JAL230102211606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202430544 | 202430543.76
JAL230202225821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
JAL230102211629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2975798.84 | 524919.93
JAL230202234406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7200000 | 6898063.78
JAL230402335677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 699234.72 | 699234.72
JAL230202234413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7051000 | 6827562.26
JAL230402335681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5449987.16 | 5449538.6
JAL230202234418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230202234429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7950000 | 8209226.33
JAL230202234456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12917000 | 11199061.99
JAL230202232582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15000000 | 11836559.52
JAL230402336726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8956219.61 | 8404479.27
JAL230202234446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11975000 | 11975000
JAL230402336880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10882072.13 | 10878541.16
JAL230402337038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11883658.02 | 11883237.32
JAL230402337039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11393532.39 | 11393307.09
JAL230302241859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230402337659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4510806.89 | 4328344.27
JAL230402292379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168576 | 168576
JAL230402337673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7959800.59 | 7958313.93
JAL230402291964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97583.84 | 97583.84
JAL230302241897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230402291948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195488 | 195488
JAL230402316563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244661.27 | 244661.27
JAL230402322219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862920.91 | 862920.91
JAL230402317025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269821.14 | 1269821.14
JAL230302254040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152353 | 152353
JAL230202223475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522895.51 | 1522895.51
JAL230102211649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6438023.84 | 6433487.05
JAL230202217345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204854 | 204854
JAL230102211790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10581000.31 | 12078844.81
JAL230102211797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9797877.12 | 9761208.16
JAL230402280148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1672966.3 | 1672966.3
JAL230202225352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849595.11 | 849595.11
JAL230302262395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275392.5 | 275392.5
JAL230402337041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11831974.79 | 11831903.51
JAL230402337043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12066526.16 | 12064377.95
JAL230402337050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1423111.84 | 1410077.04
JAL230402337057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5550510.16 | 5528167.9
JAL230402337066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4946386.42 | 4912592.74
JAL230402337084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4085218.2 | 4085218.2
JAL230402337091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11959808.97 | 11951981.59
JAL230202222624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763866.98 | 1763866.98
JAL230402280745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171870.56 | 171870.56
JAL230302264905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9201.12 | 9201.12
JAL230202225110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1596856 | 1596856
JAL230202229472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104203.42 | 104203.42
JAL230202217071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 316096 | 316096
JAL230402332189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 537500 | 536962.5
JAL230202222359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246475 | 246475
JAL230302252327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741339.88 | 777335.45
JAL230202228632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175911 | 1175911
JAL230402307914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282300.36 | 282300.36
JAL230202233384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6955121.96 | 6954333.18
JAL230202233500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7963167.51 | 7963119.21
JAL230202219876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5201172.87 | 5201172.87
JAL230202233723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8781798.91 | 8765492.84
JAL230402296169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1876122.25 | 1876122.25
JAL230302245997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103248.9 | 1103248.9
JAL230402296506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015920.77 | 1015920.77
JAL230202223955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 819456.87 | 1024244.96
JAL230402309660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198502.56 | 1150154.08
JAL230302269803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18538521.17 | 18538521.17
JAL230202224552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225009 | 225009
JAL230202215235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1065626.09 | 1065626.09
JAL230202233105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1197538.26 | 1022753.08
JAL230202233158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8606764.85 | 8606764.39
JAL230202233817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8236385.11 | 9471020.19
JAL230202233828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11225532.48 | 11222663.02
JAL230202233841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5075441.89 | 5074902.69
JAL230302247152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1787163.72 | 1787163.72
JAL230402309631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650434.96 | 1650434.96
JAL230302245847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547173.52 | 2307074.78
JAL230402280822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257865.95 | 257865.95
JAL230402280549 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | HACIENDA MUNICIPAL | 290000 | 290000
JAL230402280549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256422.92 | 1256422.92
JAL230402311625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230302254075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5735154.68 | 5735154.68
JAL230302254417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612997.25 | 1612997.25
JAL230402286504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848 | 23848
JAL230202222412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1591959.42 | 1591959.42
JAL230302265705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200115.08 | 200115.08
JAL230402280789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97104.68 | 97104.68
JAL230402308326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68786.01 | 68786.01
JAL230402310675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230202214920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516361.11 | 451422.69
JAL230202214922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398400.6 | 2398400.6
JAL230102211660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3473643.48 | 3473307.93
JAL230302254014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901884.83 | 1901884.83
JAL230302256359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461416 | 461416
JAL230302248050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL230402290152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2073493.86 | 1737209.13
JAL230202225387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763778 | 763778
JAL230202234467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11954974.3 | 11954200.3
JAL230202234475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10329999.24 | 10329112.28
JAL230202234486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11297407.48 | 11296319.39
JAL230202233888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 5934103.41
JAL230202234498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10782568.54 | 10782568.54
JAL230202234117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11094927.98 | 11160000
JAL230202234141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9900000 | 8282232.69
JAL230102206523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1354648 | 1266921.28
JAL230402280613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484097.44 | 484097.44
JAL230402293768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2809997.77 | 2809997.77
JAL230402281034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134878.27 | 134878.27
JAL230402293714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270279.51 | 270279.51
JAL230402307677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904405.5 | 1904405.5
JAL230302271919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1000000 | 1000000
JAL230302263248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134761.15 | 134761.15
JAL230402340346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1145000 | 1145000
JAL230502395468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248000 | 248000
JAL230502395483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
JAL230502395485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86298.94 | 86298.94
JAL230502395495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607148.87 | 607148.87
JAL230502395503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 474401.74 | 474401.74
JAL230502395504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641096.13 | 641096.13
JAL230502395541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935338.16 | 935338.16
JAL230502395548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477782.93 | 477782.93
JAL230402313301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882437.39 | 1882437.39
JAL230402289460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76567.88 | 76567.88
JAL230402308818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817267.53 | 817267.53
JAL230402280247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204941.81 | 204941.81
JAL230402322433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230202217236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2125046.85 | 2125046.85
JAL230202217244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 870919.43
JAL230202217286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1792200 | 1792200
JAL230202217298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1938940 | 1931807.83
JAL230202217505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257003.74 | 1257003.74
JAL230202218216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248972 | 248972
JAL230402314300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236943.22 | 236943.22
JAL230302260449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992159 | 992159
JAL230302248369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71100 | 71100
JAL230302246281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
JAL230302256216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190803.84 | 2190803.84
JAL230302249588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2309550 | 2309550
JAL230402281038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91059.52 | 91059.52
JAL230402294393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965194.07 | 965194.07
JAL230402280346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1127250 | 1127250
JAL230402300477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889056.06 | 1889056.06
JAL230402332172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 295000 | 294705
JAL230402335765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 169830 | 169830
JAL230202235932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1000000 | 1000000
JAL230402296383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676072.44 | 676072.44
JAL230402337100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11145477.98 | 11142363.47
JAL230402337109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6183145.62 | 6183145.62
JAL230402337125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3150897.7 | 3150723.1
JAL230402281036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 778252.23 | 778252.23
JAL230502395549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122695 | 122695
JAL230502395558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151728 | 151728
JAL230502395559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1396090.88 | 1396090.88
JAL230502395560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245600 | 245600
JAL230502395561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126393.87 | 126393.87
JAL230502395562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254508.16 | 254508.16
JAL230502395563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328430.8 | 328430.8
JAL230502395564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301530.8 | 301530.8
JAL230502395566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138469.2 | 138469.2
JAL230302270158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2657749.46 | 2657749.45
JAL230402337553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5476807.3 | 5385644.82
JAL230402286813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18619.47 | 18619.47
JAL230202219848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2409245.44 | 2403245.44
JAL230202219954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 1658800
JAL230202220183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1319964 | 1319964
JAL230402320002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145005.06 | 145005.06
JAL230402282811 | ESTATAL | 2023 |  |  | PROGRAMA DE EMPEDRADOS | 679787.71 | 679787.71
JAL230402282811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291337.59 | 291337.59
JAL230402319555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996143.31 | 996143.31
JAL230302245199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 616815.07 | 616815.07
JAL230202219755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230209.83 | 230209.83
JAL230402273149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611094.99 | 611094.99
JAL230302255294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384881.86 | 1384881.86
JAL230402280876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69987.75 | 69987.75
JAL230302254290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL230402312122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 938398.74 | 938398.74
JAL230402308567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 867401.57 | 867401.57
JAL230402287764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749416.57 | 749416.57
JAL230202214992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458432 | 458432
JAL230402289174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84934.66 | 84934.66
JAL230402278765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210605.42 | 210605.42
JAL230302268207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11462962.79 | 11735006.53
JAL230302268294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11151996.18 | 11148985.97
JAL230302268547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11978057.89 | 11967814.76
JAL230302257240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
JAL230402290055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255499.56 | 90731.47
JAL230302255540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230402337690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 12000000
JAL230302241966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230402280269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2304062.76 | 2304062.76
JAL230302241964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230402337971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1244632.6 | 1244557.86
JAL230402280133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1866741.6 | 1866741.6
JAL230302241953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230402292698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147030.4 | 147030.4
JAL230402275295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 919070 | 919070
JAL230402291579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230302250097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988250.56 | 988250.56
JAL230402291512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824471.16 | 824471.16
JAL230202220327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2305790 | 2305790
JAL230202221915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2143042 | 2143042
JAL230402313778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115511.19 | 115511.19
JAL230402284308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154679.34 | 1154679.34
JAL230302268611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7028000 | 6963436.87
JAL230302268628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9708038.52 | 9707952.29
JAL230302268635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9809000 | 11976286.13
JAL230302268649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6203146.52 | 6202429.68
JAL230302268661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9052263.99 | 9049971.28
JAL230402336759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 8999001.87
JAL230402336817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 194520 | 186707.03
JAL230302267693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8775200 | 7552084.83
JAL230302268668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3472863.7 | 3471872.97
JAL230402293710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1903929.6 | 1903929.6
JAL230402274615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
JAL230402337137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6558317.38 | 6557556.67
JAL230402337977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9619419.87 | 9369416.51
JAL230402293357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1079621.34 | 1079621.34
JAL230302241946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
JAL230402337987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6732541.11 | 6731742.43
JAL230402277451 | ESTATAL | 2023 |  |  | SADER ESTATAL | 1407123.15 | 1407123.15
JAL230402277451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530252.61 | 530252.61
JAL230302241940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230402287056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29810 | 29810
JAL230402292416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6120 | 6120
JAL230302267703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1996250.08
JAL230402336772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9943568.5 | 9942596.96
JAL230302268693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10428838.97 | 10419334.27
JAL230402336777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 765515.46 | 765009.91
JAL230302268701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2556149.74 | 2555474.67
JAL230402336788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7917974.76 | 7917557.43
JAL230302267706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12600000 | 11980260.06
JAL230302268708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8464066.75 | 8432752.05
JAL230402337154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5587898.27 | 5587143.66
JAL230402337167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 54385154.37 | 54385154.37
JAL230402300832 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 384999.14 | 384999.14
JAL230402300832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631589.07 | 631589.07
JAL230402337181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7140000 | 7140000
JAL230402337188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11959954.28 | 11952123.23
JAL230402308243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379979.57 | 1379979.57
JAL230402298044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 817211.7 | 817211.7
JAL230402337994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 594216.23 | 594178.54
JAL230302241934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230402338006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1167520.37 | 1167443.62
JAL230402277577 | ESTATAL | 2023 |  |  | SADER ESTATAL | 592876.85 | 592876.85
JAL230402277577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326890.25 | 326890.25
JAL230402338021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7845201.09 | 7830641.71
JAL230402307981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349296.44 | 1349296.44
JAL230402293392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108342.01 | 108342.01
JAL230102206418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2221844.73 | 2221844
JAL230202235578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132115.36 | 132115.36
JAL230302271328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7227843.53 | 7227843.53
JAL230202234177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8021568.04 | 8020482.92
JAL230202234180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8673328.92
JAL230202234182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8673328.92 | 8659889.46
JAL230402308407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386739.43 | 386739.43
JAL230402293438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596286.4 | 596286.4
JAL230402340391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 1300000 | 1300000
JAL230402301418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212334.01 | 212334.01
JAL230402337199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4453445.35 | 4453445.28
JAL230302254673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230402308185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1755000 | 1755000
JAL230302271908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 75000 | 75000
JAL230402337212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10963009.28 | 10954496
JAL230402301625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41760 | 41760
JAL230302271915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 326480.68 | 326480.68
JAL230302245931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3592556.15 | 3592556.15
JAL230402337226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11983750.35 | 11975293.08
JAL230402299151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223271.58 | 223271.58
JAL230302246498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
JAL230402338033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1297119.04 | 1297013.26
JAL230402298622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98355.03 | 98355.03
JAL230402298584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
JAL230402298465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330310 | 330310
JAL230402295755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708798.66 | 708798.66
JAL230402338050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10384963.85 | 10379310.39
JAL230302247571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1777777.77 | 1777777.77
JAL230302249141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996512.23 | 1996512.23
JAL230402293916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412057.21 | 412057.21
JAL230202234341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11963000.11 | 11962992.59
JAL230202234353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7586167.77 | 7583558.9
JAL230202234363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7811056.98 | 7435459.59
JAL230402299078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1053551.89 | 1053551.89
JAL230202235913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 326480.68 | 326480.68
JAL230402337243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11820759.73 | 11819984.15
JAL230302241926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
JAL230402337285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7389501.03 | 7388951.23
JAL230402298595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 802317.53 | 802317.53
JAL230402279102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13920 | 13920
JAL230402279034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55680 | 55680
JAL230202225925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348200.8 | 2348200.8
JAL230202219980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2192550.25 | 2192550.25
JAL230202226031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348093.84 | 2348093.84
JAL230202226076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1996512.23 | 1996512.23
JAL230202234372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 8978300.31
JAL230202234385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10981384.01 | 10975560.04
JAL230202234934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6067769.38 | 6067766.72
JAL230402336798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6106021.71 | 6105935.31
JAL230402336801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1789008.95 | 90484.66
JAL230302268715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12405523.16 | 12404221.37
JAL230302268753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12637643.05 | 12635336.54
JAL230402337296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4340699.17 | 4340626.74
JAL230402337311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2457350.28 | 2255427.19
JAL230402337329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3706163.84 | 3705852.83
JAL230402337338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5269233.9 | 5267621.87
JAL230402279396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16020 | 16020
JAL230402279677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
JAL230402338069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3582266.44 | 3567241.07
JAL230302271402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9327010.84 | 10207780.72
JAL230402289829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6818.16 | 6818.16
JAL230402289341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6200 | 6200
JAL230202215947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1396520.25 | 1396520.25
JAL230202219934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348500.25 | 1348500.25
JAL230202215585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1795550.2 | 1795550.2
JAL230202226057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1298100.58 | 1298100.58
JAL230302253359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200174.28 | 1200174.28
JAL230402310447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743462.25 | 743462.25
JAL230402291564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1326144.8 | 1326144.8
JAL230402315310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436931.64 | 745370.75
JAL230402310453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1363636.35 | 1363636.35
JAL230202215569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868864.87 | 868864.87
JAL230202233170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7226101.59 | 7226101.53
JAL230202233194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7148664.08 | 7148650.36
JAL230202233201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6928643.58 | 6922256.4
JAL230202233207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6433355.37 | 6432777.57
JAL230202233347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10954937.08 | 10954937.08
JAL230202233355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7962698.25 | 7962698.25
JAL230202233372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11947780.98 | 11893856.64
JAL230402336803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13475924.9 | 13475924.9
JAL230402336809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 646815.04 | 646815.04
JAL230402336819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1976290.35 | 1976290.23
JAL230402336824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5029735.79 | 5026052.14
JAL230402336832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7488092.72 | 7484448.22
JAL230402336842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7627414.11 | 7623719.1
JAL230402336848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8355159.6 | 8353015.17
JAL230402336854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8361223.81 | 8360391.27
JAL230202222984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391271.2 | 1391271.2
JAL230402337374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5751924.97 | 5751065.12
JAL230402338080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11967877.73 | 11906173.73
JAL230402291633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678338.88 | 678338.88
JAL230302267672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12000000 | 11963999.9
JAL230402336859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8381100.07 | 8381100.07
JAL230402336864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5484915.92 | 5482987.6
JAL230402337392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1821948.25 | 1821746.63
JAL230402337405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4756518.86 | 4756040.36
JAL230402337422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6094551.1 | 6093373.85
JAL230402338127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9985984.21 | 9885330.32
JAL230402338703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10943389.04 | 10941548.44
JAL230402335641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7298133.75 | 7295528.69
JAL230202234944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5554000 | 5291260.85
JAL230402336807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4988536.44 | 4987466.15
JAL230202234985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8767126.44 | 8766586.61
JAL230402335649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4230822.82 | 4230822.82
JAL230402335662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3161275.45 | 3161072.82
JAL230202234394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11620000 | 11620000
JAL230402335671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 349513.24 | 347482.25
JAL230402336870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10654725.46 | 10654596.84
JAL230402336875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12016083.55 | 12016056.56
JAL230402298609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156600 | 156600
JAL230402337474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9394868.88 | 9393127.18
JAL230402298388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17850 | 17850
JAL230402337549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 1984957.67
JAL230402292543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103204.16 | 103204.16
JAL230402292164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56204 | 56204
JAL230402292490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68556 | 68556
JAL230402337652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1585674.39 | 1419533.28
JAL230102211246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3876452 | 2912478
JAL230302247490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382804.74 | 2382804.74
JAL230302247539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2206100.88 | 2131799.01
JAL230302250576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280225.42 | 277310.53
JAL230402285565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9130 | 9130
JAL230402285572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30200.02 | 30200.02
JAL230402275703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28542.4 | 28542.4
JAL230402276219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183965 | 183965
JAL230302248614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253252.14 | 253252.14
JAL230302248028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374392.13 | 374392.13
JAL230402291186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93202.9 | 93202.9
JAL230302256180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4066954.9 | 4066954.9
JAL230402276254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133455 | 133455
JAL230402276522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17601.68 | 17601.68
JAL230402275463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79550 | 79550
JAL230402275479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163977.62 | 163977.62
JAL230402275482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226745.41 | 226745.41
JAL230402282296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 879154.05 | 879154.05
JAL230402277016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003896.01 | 1003896.01
JAL230402276270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207195 | 207195
JAL230402289206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274687.64 | 274687.64
JAL230402276281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30600 | 30600
JAL230402289364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34839.93 | 34839.93
JAL230402288993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68671.91 | 68671.91
JAL230402276529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29169.03 | 29169.03
JAL230402276551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25455.35 | 25455.35
JAL230402291302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522746.86 | 522746.86
JAL230402293116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270645 | 270645
JAL230402289216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24800 | 24800
JAL230402289258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9300 | 9300
JAL230402289663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402291656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12156.9 | 12156.9
JAL230402275518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50415 | 50415
JAL230402275519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261482.11 | 261482.11
JAL230402290031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71504.26 | 71504.26
JAL230402279424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114944.4 | 114944.4
JAL230402279437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21216.4 | 21216.4
JAL230402279522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44247.28 | 44247.28
JAL230402317045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30361.6 | 30361.6
JAL230402317772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583329.98 | 583329.98
JAL230402317061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203541.68 | 203541.68
JAL230402317077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
JAL230402317095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109564 | 109564
JAL230402332204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 79920
JAL230302253960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3397880.94 | 3397880.94
JAL230402285702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848 | 23848
JAL230202220830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547945.16 | 547945.16
JAL230402317615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13072 | 13072
JAL230402314388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488590 | 488590
JAL230402313959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84366.18 | 84366.18
JAL230402273212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1254000 | 1254000
JAL230402310947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1576568.24 | 1576568.24
JAL230402322371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL230402292507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190458.1 | 190458.1
JAL230402292088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230302252305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7290007.31 | 7290007.31
JAL230402288189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230402280402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063942.1 | 1063942.1
JAL230402297198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420947.37 | 420947.37
JAL230402295479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186234.43 | 186234.43
JAL230402319118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173645.69 | 173645.69
JAL230402314476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
JAL230402314001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51411.2 | 51411.2
JAL230402314029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122310.8 | 122310.8
JAL230402314258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105382.79 | 105382.79
JAL230402313771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42860.02 | 42860.02
JAL230402320349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
JAL230402280561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372674.08 | 1372674.08
JAL230402276140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185570 | 1185570
JAL230202228660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1830819.58 | 1830819.58
JAL230302271411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11362983.78 | 11670998.06
JAL230402313787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157819 | 157819
JAL230102211414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 4400145.11
JAL230102211425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3350000 | 3300611.95
JAL230402315947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156465.79 | 156465.79
JAL230402287192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34695 | 34695
JAL230402291413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230402276485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16689.97 | 16689.97
JAL230402319916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
JAL230402276491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17852.09 | 17852.09
JAL230402276493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16365.07 | 16365.07
JAL230402276116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107388.46 | 107388.46
JAL230402321393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230402288734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100 | 3100
JAL230402291158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45511.39 | 45511.39
JAL230302248289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217152.3 | 217152.3
JAL230402293256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32100 | 32100
JAL230402278800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1421524.02 | 1421524.02
JAL230402278912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809644.18 | 809644.18
JAL230402278693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1159731.57 | 1159731.57
JAL230402276694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 607709.76 | 607709.76
JAL230402317744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19126.48 | 19126.48
JAL230402317737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8846.86 | 8846.86
JAL230402275704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59912.6 | 59912.6
JAL230402275458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39782.6 | 39782.6
JAL230302271391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4294247.47 | 4261542.36
JAL230402314713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790242.36 | 1790242.36
JAL230402299110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672800 | 672800
JAL230302252724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93468 | 93468
JAL230402316041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265762.8 | 265762.8
JAL230402315639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741807.49 | 741807.49
JAL230402332182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 81640 | 81558.36
JAL230402332183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107434.56 | 107327.13
JAL230202235995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 540824.59 | 540824.59
JAL230402275467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153710 | 153710
JAL230402275487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47494.4 | 47494.4
JAL230402275493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788154.4 | 788154.4
JAL230402275516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35020 | 35020
JAL230402275599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49071.49 | 49071.49
JAL230402275603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48597.9 | 48597.9
JAL230402275633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208575.09 | 208575.09
JAL230402279899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35044.4 | 35044.4
JAL230202219605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921245.1 | 2921245.1
JAL230302252079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3087218.63 | 3087218.63
JAL230302250080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3913648.08 | 3913648.08
JAL230302252182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5206764.53 | 5206764.53
JAL230402317052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8195.4 | 8195.4
JAL230402317072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
JAL230402317086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12800 | 12800
JAL230402317124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32932.99 | 32932.99
JAL230402314068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145026 | 145026
JAL230402317578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
JAL230402317634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115300 | 115300
JAL230202222370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272805.57 | 272805.57
JAL230402303824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81211.34 | 81211.34
JAL230402313978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174828 | 174828
JAL230402313755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55178.47 | 55178.47
JAL230402313760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57508.4 | 57508.4
JAL230202229056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421505.29 | 421505.29
JAL230102207763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2457707.08 | 2457707.08
JAL230102207395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434112.04 | 434112.04
JAL230102207748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593891.22 | 593891.22
JAL230402291428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230402313795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3289.5 | 3289.5
JAL230402322685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926506.85 | 926506.85
JAL230402291454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8104.6 | 8104.6
JAL230302271302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 50000000 | 44034577.43
JAL230402306599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1486208.12 | 1486208.12
JAL230402279628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109040 | 109040
JAL230302244811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69600 | 69600
JAL230402309221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2220726.56 | 2220726.56
JAL230402319883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996143.31 | 996143.31
JAL230402276132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180610.6 | 180610.6
JAL230402276146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
JAL230402293198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38300 | 38300
JAL230402288389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100 | 3100
JAL230402288335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100 | 3100
JAL230402338191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3415742.3 | 3368915.59
JAL230302247815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216871.63 | 216871.63
JAL230402288367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3100 | 3100
JAL230402276248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292490 | 292490
JAL230302256633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1782734.4 | 1782734.4
JAL230402277170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187802.72 | 187802.72
JAL230402277003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371780.17 | 371780.17
JAL230402292910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
JAL230402289348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42879.91 | 42879.91
JAL230402289471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144719.7 | 144719.7
JAL230402276537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38582.5 | 38582.5
JAL230402323125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514998.24 | 514998.24
JAL230402288485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14629.6 | 14629.6
JAL230402321518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83889.68 | 83889.68
JAL230102207696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749416.57 | 749416.57
JAL230402276558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528018.78 | 528018.78
JAL230402319354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382800 | 382800
JAL230402276345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46500 | 46500
JAL230402291399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8104.6 | 8104.6
JAL230402276481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17052.31 | 17052.31
JAL230402289133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49600 | 49600
JAL230402289167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6200 | 6200
JAL230402280004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355493.39 | 1355493.39
JAL230402280678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4077966.35 | 4077966.35
JAL230302252897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219623.69 | 219623.69
JAL230402298107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999466.97 | 999466.97
JAL230402289640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402273725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97582.99 | 97582.99
JAL230402273984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118537.2 | 118537.2
JAL230202223536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529315.4 | 707414.4
JAL230402288818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485940.63 | 485940.63
JAL230402294939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168042.68 | 168042.68
JAL230402332208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 935000 | 937832.96
JAL230402275701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9628 | 9628
JAL230402275460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66177.04 | 66177.04
JAL230402275461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47318.05 | 47318.05
JAL230402275484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41970.72 | 41970.72
JAL230402275521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68224.2 | 68224.2
JAL230402275535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9278 | 9278
JAL230402275539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
JAL230402275600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30187.2 | 30187.2
JAL230402279482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49303.82 | 49303.82
JAL230402279562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36818.44 | 36818.44
JAL230402288048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000470.06 | 1000470.06
JAL230402290805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256192.48 | 256192.48
JAL230402287931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2046699.06 | 2046699.06
JAL230402300531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882198.31 | 1882198.31
JAL230402296445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4503405.28 | 4503405.29
JAL230402292783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2032771.63 | 2032771.63
JAL230302254293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121028.76 | 121028.76
JAL230402295262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208077.15 | 208077.15
JAL230202226404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16928359.83 | 16672969.12
JAL230102211141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 146613 | 183992
JAL230202228392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944182.9 | 944182.9
JAL230402279569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28055.42 | 28055.42
JAL230402279626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84200 | 84200
JAL230402314934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46299.4 | 46299.4
JAL230402314973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26140 | 26140
JAL230402317091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14767.98 | 14767.98
JAL230402314147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615158.9 | 615158.9
JAL230402317537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75239.99 | 75239.99
JAL230402313940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34145 | 34145
JAL230402336258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20060.5 | 20060.5
JAL230202224636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207647.9 | 185139.71
JAL230402309248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1625398.74 | 1625398.74
JAL230402285571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593169.28 | 1593169.28
JAL230302265864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90905 | 87073
JAL230302258131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96988.18 | 96988.18
JAL230402306681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212910.2 | 212910.2
JAL230402303319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29072.99 | 29072.99
JAL230402289706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402277471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91644.35 | 91644.35
JAL230202228557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1667192.36 | 1667192.36
JAL230202229805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463676.56 | 1463676.56
JAL230202229959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556509.47 | 1556509.46
JAL230402285333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177110.54 | 177110.54
JAL230402314483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214227.06 | 1162124.38
JAL230402322030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941251.74 | 941251.74
JAL230202228670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1148034.18 | 1148034.18
JAL230302241795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33948.32 | 33948.32
JAL230302242329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62524 | 62524
JAL230402295899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71148.01 | 71148.01
JAL230302248679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1998754.18 | 1998754.18
JAL230102211444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1581329 | 1562899.73
JAL230402299117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538697.01 | 538697.01
JAL230402322254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31421.25 | 31421.25
JAL230202233067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4349619.94 | 3914612.62
JAL230402294407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166293.05 | 166293.05
JAL230202221885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 541220 | 541220
JAL230402272904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1105823.27 | 1105823.26
JAL230302246182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504211.4 | 504211.4
JAL230302243220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333266 | 333266
JAL230302245932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 969781.16 | 964932.23
JAL230302253341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 987266.82 | 987266.82
JAL230302243391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1452097.1 | 1452048.59
JAL230202215011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064795.28 | 1064559.95
JAL230102211271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12950000 | 19190819
JAL230302255927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1783930.73 | 1864637.31
JAL230202220082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1043035.02 | 1216327.98
JAL230402282282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612286.4 | 612286.4
JAL230402305192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91014.98 | 91014.98
JAL230402335202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 26249999.83 | 26249999.7
JAL230402302906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27501.77 | 27501.77
JAL230402281465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115961 | 1115961
JAL230402306297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13901.6 | 13901.6
JAL230102211437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3995000 | 3995000
JAL230302246239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2503818.24 | 2503818.24
JAL230302245991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3331673.41 | 3331673.41
JAL230302246175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869356.28 | 869356.28
JAL230302246346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286330 | 286330
JAL230302245200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348326.15 | 348326.15
JAL230402297267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496907.67 | 496907.67
JAL230402319200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165408.75 | 165408.75
JAL230402322323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20714.25 | 20714.25
JAL230202217405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699034.59 | 699034.59
JAL230402296038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164343.45 | 164343.45
JAL230402303201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711447.85 | 1711447.85
JAL230402322203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL230402328227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4992997.38 | 4490892.72
JAL230402274891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059505.89 | 2059505.89
JAL230202220003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078814.84 | 1078814.84
JAL230402283448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051903.08 | 2051903.08
JAL230402321553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289586.46 | 289586.46
JAL230402278668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220793.44 | 1220793.44
JAL230302250427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853013.9 | 853013.9
JAL230402302038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290841.44 | 290841.44
JAL230202229069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545887.14 | 1545887.14
JAL230402294531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317560.76 | 317560.76
JAL230302252769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265376.16 | 265376.16
JAL230402311982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327900.12 | 327900.12
JAL230402321404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298194.22 | 298194.22
JAL230402337302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL230402297626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157057.98 | 157057.98
JAL230202222110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3042000 | 3027229.34
JAL230402291732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060415.46 | 1060415.46
JAL230402280140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985120.75 | 1985120.75
JAL230402287392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35831.66 | 35831.66
JAL230302241204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79101.6 | 79101.6
JAL230402278500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215407 | 215407
JAL230402278931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232454.13 | 232454.13
JAL230402301975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24750.24 | 24750.24
JAL230402296132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69798.99 | 69798.99
JAL230402317363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9808.08 | 9808.08
JAL230302262049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9973873.87 | 9973496.13
JAL230302249050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49550.56 | 49550.56
JAL230402314608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491537.81 | 491537.81
JAL230402292567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20261.5 | 20261.5
JAL230402274537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
JAL230402303062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
JAL230202219896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90395.73 | 90395.73
JAL230302245471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277024.55 | 277024.55
JAL230402273606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2343070.19 | 2343070.19
JAL230202222609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503265.71 | 503265.71
JAL230202228722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864357.77 | 864357.77
JAL230402314604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689755.3 | 1689755.3
JAL230402308003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556836.45 | 556836.44
JAL230402318287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9366.19 | 9366.19
JAL230402318305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7510.87 | 7510.87
JAL230402317716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7196.23 | 7196.23
JAL230402318207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7384.47 | 7384.47
JAL230102207689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4313026.2 | 4313026.2
JAL230402317560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14142.6 | 14142.6
JAL230302243163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2524855.8 | 2524855.8
JAL230302245566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
JAL230402302607 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 130156.33 | 140900.34
JAL230402302607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558094.67 | 547350.86
JAL230302255793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247785.58 | 1247785.58
JAL230302257539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342775.72 | 1342775.72
JAL230402273857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3852591.64 | 3852591.64
JAL230402283686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2964856.92 | 2964856.92
JAL230102208321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279940.87 | 2279940.87
JAL230402323264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405342.46 | 405342.46
JAL230402310070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580229.9 | 580229.9
JAL230302243236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 835200 | 835200
JAL230302245045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321791.33 | 321791.33
JAL230302267799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3268932.8 | 2838423.64
JAL230402290254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372679.51 | 880970.01
JAL230402295078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230402290303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 650586.23
JAL230402301758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059381.37 | 2059381.37
JAL230202217385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 894981.76 | 894981.76
JAL230402286829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000.05 | 50000.05
JAL230402318815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109826.59 | 109826.59
JAL230202217370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389333.7 | 389333.7
JAL230402275089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353612.08 | 353612.08
JAL230402278515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196434.71 | 196434.71
JAL230402292432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490663.85 | 490663.85
JAL230402292474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1316385.96 | 1316385.96
JAL230402294218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161307.78 | 161307.78
JAL230302265533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925507.13 | 1925507.13
JAL230402287838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47208.4 | 47208.4
JAL230402310237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230402307427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41734 | 41734
JAL230402306073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11924 | 11924
JAL230402293088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2106872.04 | 2106872.04
JAL230402309200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1983721.57 | 1983721.57
JAL230402309150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2049700.24 | 2049700.24
JAL230402289482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46248.24 | 46248.24
JAL230402288497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46248.24 | 46248.24
JAL230302253224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174816.07 | 174816.07
JAL230402311403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140777.34 | 140777.34
JAL230302249836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962611.63 | 1962611.63
JAL230302245142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200432.79 | 200432.79
JAL230402285641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
JAL230402325879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3919874.31 | 3915953.94
JAL230402289811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355316.07 | 276437.86
JAL230402326535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9974010.08 | 9972919.16
JAL230402293624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60320 | 60320
JAL230402326839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9972010.05 | 9970792.14
JAL230402285753 | ESTATAL | 2023 |  |  | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | 573397.86 | 573397.86
JAL230402285753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6294364.84 | 6294364.84
JAL230402301520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700144.95 | 700144.95
JAL230402301939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46850 | 46850
JAL230402300534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197328.5 | 197328.5
JAL230102207393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583845.95 | 583845.95
JAL230402292465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230402317624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582300.35 | 582300.35
JAL230202223611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294509.35 | 294509.35
JAL230402337609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100504.14 | 100504.14
JAL230302267938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3031999.48 | 2206794.56
JAL230402279703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261283.3 | 261283.3
JAL230302246724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5350000 | 5399201.29
JAL230302246728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1193322.34
JAL230302246737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500000 | 18796656
JAL230402275970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 745800.63 | 794380.56
JAL230402274540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2999692.76
JAL230402303966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20048.72 | 20048.72
JAL230202221130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293786.5 | 293786.5
JAL230402314701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76985.5 | 76985.5
JAL230402276125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93319.11 | 93319.11
JAL230402276129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287705.73 | 287705.73
JAL230302265938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278120.04 | 278120.04
JAL230402289295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131399.79 | 131399.79
JAL230402339952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 350271.72 | 350271.72
JAL230402313870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60057.9 | 60057.9
JAL230302251530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134480 | 1134480
JAL230402292968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121249.02 | 84262
JAL230302245215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
JAL230202217484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42251.48 | 42251.48
JAL230202222957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200252.81 | 200252.81
JAL230402316005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1622295.62 | 1622295.62
JAL230402296191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194813.86 | 1224125.31
JAL230402326985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9083516.96 | 9082973.36
JAL230402327200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3278659.11 | 3278337.11
JAL230402287512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 501841.04 | 501841.04
JAL230302245520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759032.24 | 759032.24
JAL230402273996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL230302260014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30594.29 | 30594.29
JAL230402297974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55281.92 | 55281.92
JAL230402294424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16026157.7 | 16026157.7
JAL230402283011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244627.15 | 244627.15
JAL230402293620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11980569.64 | 11980569.63
JAL230402277821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568327.29 | 568327.29
JAL230302250254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307770.42 | 307770.42
JAL230402293319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6422729.32 | 6415445.13
JAL230402294765 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 946047.86 | 0
JAL230402294765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21102782.71 | 24268200.12
JAL230402327362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9149685.11 | 9148338.18
JAL230402327481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7954561.59 | 7954064.61
JAL230402327556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7455985.53 | 7455181.43
JAL230402314580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55135.04 | 55135.04
JAL230402285518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396511.15 | 396511.15
JAL230402310573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381608.23 | 381608.23
JAL230302256320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162944.78 | 162944.78
JAL230202220441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3176051.8 | 3176051.8
JAL230402284855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134311.43 | 134311.43
JAL230402317232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9835891.32 | 9835881.36
JAL230202218787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312502.06 | 312502.06
JAL230102211058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 604939 | 941703
JAL230402314263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200125.94 | 200125.94
JAL230402320550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393555.23 | 393555.23
JAL230302260272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181894.38 | 181894.38
JAL230402316469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208156.7 | 208156.7
JAL230402300707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204782.49 | 204782.49
JAL230302249751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1821060.74 | 1821060.74
JAL230402300844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62798.72 | 62798.72
JAL230402274766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443747.04 | 443747.04
JAL230402306670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828891.26 | 828891.26
JAL230402308561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222412.79 | 84245
JAL230402285372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192873.2 | 192873.2
JAL230302255808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137867.39 | 137867.39
JAL230402284877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387958 | 387958
JAL230402327558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 5998999.4
JAL230402328319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1788157.48 | 1788002.31
JAL230402283941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1531318.57 | 1531318.57
JAL230402306370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511331.35 | 511331.35
JAL230402328347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 6708332.4
JAL230402284989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107910.82 | 1107910.82
JAL230202219141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754137.89 | 754137.89
JAL230402274760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265679.79 | 265679.79
JAL230402316285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1134256.38 | 1134256.38
JAL230202220720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 743455.35 | 743455.35
JAL230302248366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991104 | 991104
JAL230302252174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424149.75 | 424149.75
JAL230302262724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335420.38 | 335420.38
JAL230302245131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327207.62 | 1327207.62
JAL230402319315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208193.94 | 111904.21
JAL230402299654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593046 | 593046
JAL230402293909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818689.96 | 818689.96
JAL230402281338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601548.54 | 601548.54
JAL230302267989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2086433.83 | 2073322.52
JAL230402310649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510277.82 | 510277.82
JAL230402284425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287350.8 | 287350.8
JAL230402310735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96518.09 | 96518.09
JAL230402316104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266198.13 | 266198.13
JAL230402321590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218242.76 | 218242.76
JAL230402315845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108035.79 | 108035.79
JAL230402273471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1887395.19 | 1887395.19
JAL230402322201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289410.01 | 289410.01
JAL230402301067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822043.95 | 822043.95
JAL230402284232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 912338.17 | 912238.17
JAL230202219019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290653.49 | 290653.49
JAL230202219406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145359.02 | 145359.02
JAL230402288824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295841.68 | 1295841.68
JAL230202219707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1868584.81 | 1868584.81
JAL230402307775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
JAL230202222425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929919.77 | 929919.77
JAL230302268262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3594673.66 | 2663523.77
JAL230402283332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369358 | 369358
JAL230402293774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593412.01 | 1593412.01
JAL230402319216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215320.5 | 142687.67
JAL230402297254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513297.35 | 513297.35
JAL230402290060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 495025.82
JAL230302258772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000.25 | 65000.25
JAL230402287987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43142.7 | 43142.7
JAL230202215996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252321.98 | 1252321.98
JAL230202220567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463703.78 | 463703.78
JAL230202223754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804554.54 | 804554.54
JAL230402274343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1370115.21 | 1370115.21
JAL230402291316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3231714.48 | 3231714.48
JAL230402304348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 28000
JAL230402306727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
JAL230402335177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2603156 | 2603156
JAL230402304272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21496.34 | 21496.34
JAL230402281214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001548.11 | 1001372.54
JAL230202233107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5378266.39 | 4466254.19
JAL230402291273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 3381714
JAL230202223308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92670.14 | 92670.14
JAL230402332174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 55166.39
JAL230402295358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41563.95 | 41563.95
JAL230202223730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444949.96 | 1444949.96
JAL230302249308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2472693.96 | 2472693.96
JAL230402322824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9124555.83 | 9361986.85
JAL230202216988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612480 | 612480
JAL230302242708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195718 | 195718
JAL230402309112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485931.96 | 485931.96
JAL230402307883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 110000
JAL230402304414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17325.31 | 17325.31
JAL230402290239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566193.29 | 566193.29
JAL230402298294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999820.39 | 999820.39
JAL230302253211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220712.4 | 220712.4
JAL230402282694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230445.54 | 1230445.54
JAL230202223603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499969.58 | 499969.58
JAL230302269342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3026405.74 | 3022260.8
JAL230402304260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102521.5 | 102521.5
JAL230402296531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
JAL230402286065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117007.76 | 117007.76
JAL230302258320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115923.24 | 115923.24
JAL230302265702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1577190.52 | 1374629.29
JAL230302252613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8374628.63 | 8328800.8
JAL230402322782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327704.2 | 327704.2
JAL230402321653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687137.84 | 687137.84
JAL230302253227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98621.45 | 98621.45
JAL230302253228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515349.53 | 515349.53
JAL230302253223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990771.9 | 990771.9
JAL230302252882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1523130.84 | 1523130.84
JAL230402317707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
JAL230402320886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412355.78 | 412355.78
JAL230402306082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151438.64 | 151438.64
JAL230202227778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000
JAL230402318346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6591.41 | 6591.41
JAL230402317623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7284.08 | 7284.08
JAL230402322942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130877.96 | 130242.1
JAL230402317334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5651.79 | 5651.79
JAL230402278314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
JAL230402335268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 37216.65 | 37216.65
JAL230202218206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495249.24 | 495249.24
JAL230302258686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277333 | 277333
JAL230402332192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 160000 | 159840
JAL230302241489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230302251585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244896.18 | 244896.18
JAL230402336520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6494540.72 | 6494540.72
JAL230402285922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78530.5 | 78530.5
JAL230302253984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272910.72 | 272910.72
JAL230402299014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 86592.52
JAL230302245450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113384.7 | 113384.7
JAL230102206395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198847.94 | 1198847.94
JAL230402326891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9998363.84
JAL230402332200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 920000 | 920000
JAL230202224684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770694.05 | 770694.05
JAL230202221041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113269.6 | 113269.6
JAL230402319557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
JAL230202227050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225223.63 | 225223.63
JAL230402321185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112828 | 112828
JAL230402335288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 191959.04 | 191959.04
JAL230402309465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354837.23 | 354837.23
JAL230402280421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193779.06 | 193779.06
JAL230402320923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111244 | 111244
JAL230402319680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230402320251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1138656 | 1138656
JAL230402320313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381408 | 381408
JAL230402332181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 140786.88 | 140646.09
JAL230402332184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 275138.56 | 274863.42
JAL230402339885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 813522.02 | 813522.02
JAL230402286010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380186.86 | 1380186.86
JAL230402298092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592324.75 | 592324.75
JAL230302259287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132412.08 | 132412.08
JAL230402292555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.7 | 36470.7
JAL230402291776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24313.8 | 24313.8
JAL230302245767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
JAL230402292540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56732.2 | 56732.2
JAL230302254301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1473508.89 | 1473508.89
JAL230402327459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2482184.95 | 2480178.08
JAL230402285097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1842341.04 | 1842341.04
JAL230402328528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7887486.06 | 7887043.8
JAL230402329542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690633.87 | 690334.65
JAL230402300597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327538.01 | 1327538.01
JAL230402319786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113680 | 113680
JAL230402321008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38172.96 | 38172.96
JAL230402285149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4745005.84 | 4745005.84
JAL230402317812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161124 | 161124
JAL230402311802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681267.88 | 681267.88
JAL230402319262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507472 | 118675
JAL230302253752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2957377.5 | 2957377.5
JAL230402286833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235456.6 | 235456.6
JAL230402284292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444629.32 | 1444629.32
JAL230402273869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573677.45 | 573677.45
JAL230202226527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230402319187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495915.09 | 255561.13
JAL230402317725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
JAL230402279502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105456.96 | 105456.96
JAL230302246335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9050000 | 9099533
JAL230402313766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94443 | 94443
JAL230302244351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2559879.85 | 2559879.85
JAL230402322317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 300000
JAL230102211420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 6980945.64
JAL230102211199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 21000 | 21000
JAL230302249074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2472693.96 | 2472693.96
JAL230302242436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302242451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302241498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230302254529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734037.32 | 734037.32
JAL230402311649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848 | 23848
JAL230302254506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 909165.25 | 909165.25
JAL230302254461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1643320.89 | 1643320.89
JAL230302254350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160133.5 | 3160133.5
JAL230302254257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3460002.53 | 3460002.53
JAL230402308227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339179.97 | 339179.97
JAL230202220638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1799872.38 | 1600815.49
JAL230402285638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41734 | 41734
JAL230402320389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 52000
JAL230302271354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 115976.8 | 115976.8
JAL230302271356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 327753.36 | 327753.36
JAL230202223629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396263.89 | 396263.89
JAL230402313868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108269.4 | 108269.4
JAL230402298509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332794.29 | 403504.52
JAL230402294630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9039869.85 | 8977083.06
JAL230402293166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253505.11 | 145340
JAL230402293828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5143213.68 | 5143213.68
JAL230402293026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113800.04 | 247343
JAL230402296285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4265085.68 | 4181343.18
JAL230402294295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14596175.3 | 14596175.3
JAL230402293896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7082870.22 | 7099178.16
JAL230202223515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545327.96 | 545327.96
JAL230202228109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 687294.06 | 672398.15
JAL230202228249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1742643.72 | 1742643.72
JAL230202228448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355269.78 | 1355269.78
JAL230202228515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480784.54 | 1480784.54
JAL230202229818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590539.58 | 558084.97
JAL230202229825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498720 | 1498720
JAL230202229834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2398819.04 | 2398819.04
JAL230302248853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2066709 | 2397382.44
JAL230302249125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405240.2 | 2405240.2
JAL230402277473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258656.65 | 258656.65
JAL230402291320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 678216.8 | 678216.26
JAL230202224644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553283.16 | 1553283.16
JAL230402296226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55405.08 | 55405.08
JAL230402328355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4700000 | 4620845.35
JAL230402328360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000000 | 5954052.67
JAL230202221035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2733176.78 | 2733176.78
JAL230302253082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2014904.55 | 2014904.55
JAL230402285476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9408154.99 | 9408343.08
JAL230202215006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 936341.22 | 936312.35
JAL230302251669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264499.95 | 264499.95
JAL230202217324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1595193.01 | 1595193.01
JAL230402292356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268976.06 | 1268976.06
JAL230202220650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926852.02 | 1926852.02
JAL230402285616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230302270157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4396999.96 | 4280529.39
JAL230302270159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3099316.19 | 3099316.18
JAL230302270161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1723150.32 | 1723150.31
JAL230302270162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2095415.86 | 2095415.86
JAL230402337603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6302862.96 | 6302116.06
JAL230402337595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12017996.78 | 11997877.73
JAL230402337591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1994125.29 | 1994125.29
JAL230402337593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2322998.84 | 2322998.6
JAL230202220824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451482.64 | 451482.64
JAL230202220098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 959627.49 | 959627.49
JAL230402281138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17886 | 17886
JAL230402285354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230402311001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2970504.09 | 2970504.09
JAL230402278706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485133.28 | 485133.28
JAL230402295503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461663.63 | 461663.63
JAL230202228579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565058.48 | 565058.48
JAL230402288012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1673955.11 | 1673955.11
JAL230402287810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317735.61 | 317735.61
JAL230402295639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3239156.26 | 3239156.26
JAL230302270166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546250.28 | 472563.38
JAL230302267967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5485707.9 | 3048157.81
JAL230402296389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13449282.14 | 13449282.02
JAL230302253379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76756.5 | 76756.5
JAL230402296497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4804140.87 | 4804140.87
JAL230402279647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196191.04 | 196191.04
JAL230402293574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10666794.29 | 10798048.45
JAL230402273810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347017.25 | 347017.25
JAL230202224202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
JAL230302245221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
JAL230402279660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300274.41 | 1300274.41
JAL230202223201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266055.96 | 266055.96
JAL230202215641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520986.81 | 520926.9
JAL230402302654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500645 | 1500507.76
JAL230302251740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1936515.56 | 1936454.4
JAL230302258026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3184500 | 3184487.6
JAL230202215795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122860.01 | 122860.01
JAL230402323035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77610.4 | 77610.4
JAL230402299682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69132.49 | 69132.49
JAL230302252158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702104.5 | 702104.5
JAL230402317339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116304.21 | 116304.21
JAL230202220657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
JAL230402310591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553052.98 | 553052.98
JAL230402310804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238837.6 | 238837.6
JAL230102207349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675006.76 | 675006.76
JAL230102207669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390657.43 | 332462.39
JAL230402292110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12156.9 | 12156.9
JAL230402285460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29810 | 29810
JAL230302245640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1399065.91 | 1399065.91
JAL230102208318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170388.72 | 170388.72
JAL230102207586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100684.5 | 100684.5
JAL230402281206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763975.71 | 1763975.71
JAL230402295571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414621.57 | 414621.57
JAL230302249441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291054.28 | 291054.28
JAL230402317004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL230302250149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721382.19 | 721382.19
JAL230202219598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412702.89 | 1412702.89
JAL230202218582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880987.21 | 880987.21
JAL230402283788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 591636.96 | 591636.96
JAL230302265570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187470.96 | 187470.96
JAL230402276636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120059.3 | 120059.3
JAL230402307561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33060 | 33060
JAL230202221443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149257.35 | 2149532.46
JAL230302245485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812341.03 | 812341.03
JAL230402292932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330660.45 | 336788.02
JAL230202219973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
JAL230102211213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 133644796 | 141743884
JAL230402322086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236877.87 | 92738.78
JAL230402322427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335102.25 | 286999.22
JAL230402319966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 346166.25 | 346166.25
JAL230402291516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8104.6 | 8104.6
JAL230402288152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11924 | 11924
JAL230302245090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760065.47 | 760065.46
JAL230402292269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36470.7 | 36470.7
JAL230402287803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46622.48 | 46622.48
JAL230402335393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 226200 | 226200
JAL230402340987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 147318.49 | 448849.31
JAL230402319864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996143.31 | 996143.31
JAL230302267095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 13000000 | 12768310.54
JAL230302268311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 9000000 | 8971989.8
JAL230202233054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2212247.36 | 2159369.58
JAL230302247227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62398.02 | 62398.02
JAL230302248652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83304.24 | 83304.24
JAL230302249150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155335.99 | 155335.99
JAL230202224350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371120 | 371120
JAL230302247612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145397.18 | 145397.18
JAL230402317403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626582.94 | 1626582.94
JAL230302253649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759352.7 | 759352.7
JAL230302253731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 688008.58 | 688008.58
JAL230402290642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586848.64 | 586848.64
JAL230402290869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5596020.96 | 5596020.96
JAL230302268266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6309602.76 | 5319578.32
JAL230402295167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377728 | 377728
JAL230302263829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 789000 | 789000
JAL230402301564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205928.11 | 205928.11
JAL230202224493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
JAL230402293614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
JAL230402280616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658493.68 | 1658493.68
JAL230202224214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1380186.86 | 1380186.86
JAL230402283323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2002535.62 | 2002535.62
JAL230202220413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719810.35 | 719810.35
JAL230402296579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1612622.51 | 1612622.51
JAL230402295568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1922192.84 | 1922192.84
JAL230402316698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516100 | 516100
JAL230402328527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1498000.19 | 1497626.71
JAL230402282860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747448.99 | 634808.85
JAL230402291389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414825.4 | 294832.31
JAL230402298267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234756.04 | 234756.1
JAL230302253678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 932564.79 | 408359.78
JAL230302258233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021700 | 1089280.39
JAL230202219874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853452.69 | 2089646.67
JAL230302249800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2162140.61 | 2132471.5
JAL230402283102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254040.87 | 254040.87
JAL230402319986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106636 | 106636
JAL230402322188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202276.5 | 202276.5
JAL230302244184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1378397.75 | 1378397.75
JAL230402287475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927974.61 | 927974.61
JAL230202235530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 123540 | 123540
JAL230402336268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 741900 | 741900
JAL230402335324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6019234.99 | 6019234.96
JAL230402335309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8806720 | 8806720
JAL230402277346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279084.52 | 279084.52
JAL230402323032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491153 | 491153
JAL230402277494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291500.5 | 291500.5
JAL230402316592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289540.47 | 289540.47
JAL230402282967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123707.46 | 123707.46
JAL230402321998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88191.08 | 88191.08
JAL230402300654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70187.02 | 70187.02
JAL230402285285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237516.8 | 237516.8
JAL230202221862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239406 | 239406
JAL230202222336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230402293581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
JAL230202222302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
JAL230102207368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102746 | 1102746
JAL230102207345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304948 | 304948
JAL230102206946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
JAL230102206935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705000 | 1705000
JAL230202215148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2333891.34 | 2823092.38
JAL230402293902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
JAL230402274569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 709517.43 | 709517.43
JAL230402293858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9270 | 9270
JAL230402316704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680201.8 | 680201.8
JAL230302249963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453312 | 453312
JAL230302252083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 472000 | 472000
JAL230202216570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546957.48 | 546957.48
JAL230302250133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449108 | 1449108
JAL230302250156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799850 | 799850
JAL230302254306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28359.08 | 28359.08
JAL230402329570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10097376.38 | 10048603.1
JAL230402280526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2545481.41 | 2545481.41
JAL230302262301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218537.5 | 218537.5
JAL230402316760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150983.22 | 1150983.22
JAL230402283092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275659.5 | 275659.5
JAL230402283055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639853.5 | 639853.5
JAL230402309789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218164.49 | 218164.49
JAL230202218264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550493.85 | 550493.85
JAL230202218424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110124.68 | 1110124.68
JAL230402280565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135211.8 | 135211.8
JAL230302256444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471249.5 | 471249.5
JAL230402279709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446391 | 1446391
JAL230402291801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230402317677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460800 | 460800
JAL230402274613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450500.01 | 1450500.01
JAL230302241338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1430000 | 1430000
JAL230402279950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 295636 | 295636
JAL230402321375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1878678.27 | 1878678.27
JAL230402321459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1111222.76 | 1111222.76
JAL230402308850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434473.86 | 434473.86
JAL230402315081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498628.4 | 498628.4
JAL230402287298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155007.8 | 155007.8
JAL230402306452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145065.2 | 164034
JAL230402277550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4133116.31 | 4133116.31
JAL230302246111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513129.6 | 513129.6
JAL230402281715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073046.02 | 1071986.62
JAL230402326916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6362056.44 | 6361321.29
JAL230402290540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335204.67 | 335204.67
JAL230402316428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380078.03 | 380078.03
JAL230302251909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429935.75 | 1429935.75
JAL230402283278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4443328.89 | 4443328.89
JAL230302245206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131689.12 | 131689.12
JAL230402317563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291600 | 291600
JAL230402299677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493245.92 | 493245.92
JAL230402292109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12702 | 12702
JAL230402292182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4234 | 4234
JAL230402299617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598437.2 | 598437.2
JAL230402313934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322821.08 | 322821.08
JAL230402321618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376900.96 | 376900.96
JAL230302251393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451906.29 | 451906.29
JAL230402321338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319811.56 | 319811.56
JAL230402321289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162027.95 | 162027.95
JAL230402320998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74957.97 | 74957.97
JAL230402299988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 764342.96 | 764342.96
JAL230402301174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127522.04 | 127522.04
JAL230402317113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
JAL230402308901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602000 | 602000
JAL230302269593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2259885.37 | 1575297.64
JAL230402307821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1703428.52 | 1703428.52
JAL230402279478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312376.82 | 312376.82
JAL230402280464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
JAL230402278677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492389.8 | 492389.8
JAL230402289542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11120 | 11120
JAL230402280034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1225558.85 | 1225558.85
JAL230302244995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2074800 | 2074800
JAL230402280145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245743.45 | 1245743.45
JAL230402318165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185986.45 | 185986.45
JAL230402277598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
JAL230402290715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1507701.18 | 1507701.18
JAL230402273820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724606.8 | 1724606.8
JAL230402297848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110200 | 110200
JAL230402316821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142351.96 | 142351.96
JAL230402327115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3629506.41 | 3629229.23
JAL230402329942 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 350915.89 | 259451.54
JAL230402329942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3424084.11 | 3424084.11
JAL230402316366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375069.37 | 375471.56
JAL230402328491 | ESTATAL | 2023 |  |  | Programa Estatal | 3109991.53 | 3068878.29
JAL230402328491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 590008.47 | 589635.99
JAL230402306142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1738323.6 | 1738323.6
JAL230202222452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1327361.45 | 1327361.45
JAL230302254326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330621.63 | 330621.63
JAL230402317602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119364 | 62712.01
JAL230402295055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197805.13 | 197805.13
JAL230402318307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44460 | 44460
JAL230402287492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505098.36 | 505098.36
JAL230402290693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610000 | 610000
JAL230402290706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247082.88 | 247082.88
JAL230402299569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663107.2 | 663107.2
JAL230402290579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1152613.71 | 1152613.71
JAL230402290162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191781.29 | 191781.29
JAL230402273780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167134.4 | 167134.4
JAL230202227677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84854 | 84854
JAL230402299552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276378.47 | 276378.47
JAL230402299531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477452.97 | 477452.97
JAL230402296870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154547.74 | 167047.74
JAL230302251559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23848 | 23848
JAL230402295182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86526.77 | 86526.77
JAL230302243437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228714.42 | 228714.42
JAL230402303083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1383784.38 | 1383784.38
JAL230402301700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166680.47 | 2166680.47
JAL230402288893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164711.63 | 164711.63
JAL230402329058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3024036.77 | 3007845.76
JAL230402329076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3552726.7 | 2859124.62
JAL230202216960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829439 | 706666.8
JAL230402327204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3626850.5 | 3625768.74
JAL230402327327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3469227.63 | 3468059.41
JAL230402275913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1762374.25 | 1762374.25
JAL230202225006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127341.86 | 127341.86
JAL230402310566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522675.48 | 522675.48
JAL230302250304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1245658.09 | 1245658.09
JAL230402313185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347776.58 | 347776.58
JAL230402283556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2061922.63 | 2061922.63
JAL230202228548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391322.45 | 391322.45
JAL230402313808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135259.42 | 135259.41
JAL230402319241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739045.6 | 117131.82
JAL230402307420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419625.73 | 419625.73
JAL230302243438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513064.1 | 1513064.1
JAL230402301555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1143612.46 | 1143612.46
JAL230402298349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86016.62 | 86016.62
JAL230402321984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51616.92 | 51616.92
JAL230402322008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97357.69 | 97357.69
JAL230202220582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214086 | 214086
JAL230202224807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153400 | 153400
JAL230202220065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623080.57 | 623080.57
JAL230402304495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11924 | 11924
JAL230402335082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 175030.66 | 175030.66
JAL230402281528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
JAL230402306822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18618 | 18618
JAL230402308055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1825987.99 | 1825987.99
JAL230402281345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310500 | 310500
JAL230402274782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425831.33 | 425831.33
JAL230402286874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137821.32 | 137821.32
JAL230402286651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72084.36 | 72084.36
JAL230402302067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306240 | 306240
JAL230402301307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615298 | 615298
JAL230302250142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1157053.63 | 1157053.63
JAL230402283725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8476266.5 | 8476266.5
JAL230402327406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2475798.61 | 2475663.35
JAL230202228427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101112.34 | 101112.34
JAL230202219741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117729.56 | 117729.56
JAL230202226464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3521478.93 | 3413213.39
JAL230402297164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399717.99 | 399717.99
JAL230202215564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668533.02 | 668533.02
JAL230202223538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823056.09 | 2823056.09
JAL230402293471 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 167990.55 | 167990.55
JAL230402293471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479775.81 | 479775.81
JAL230402340492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3396500.4 | 3396500.4
JAL230402340047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3695400.2 | 3695400.2
JAL230402340516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2614640 | 2614640
JAL230402303212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64697.48 | 64697.48
JAL230402314306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42464.49 | 42464.49
JAL230402303279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260365.68 | 260365.68
JAL230402298186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780472.92 | 780472.92
JAL230402296225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1190173.85 | 1190173.85
JAL230402322339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178553.72 | 178553.72
JAL230402322285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288628.61 | 288628.61
JAL230302245072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369714.87 | 369714.87
JAL230402287602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73650.56 | 73650.56
JAL230402288507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2623440.46 | 2623440.46
JAL230402283873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382817.18 | 382817.18
JAL230402328226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17549239.54 | 17456993.91
JAL230402327557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6604590.44 | 6604163.36
JAL230402292089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3562705.71 | 3562705.71
JAL230402292121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3806508.15 | 3806508.15
JAL230402283744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1903332.66 | 1903332.66
JAL230402319948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99624.43 | 99624.43
JAL230402301548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1957522.32 | 1957522.32
JAL230202219634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177522.21 | 177522.21
JAL230402298244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530293.49 | 530293.49
JAL230402284821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110502.36 | 110502.36
JAL230402285807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165352.6 | 165352.6
JAL230202219180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255817.11 | 255817.11
JAL230402314789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98185.56 | 98185.56
JAL230402340611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4045360 | 4045360
JAL230402281917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422677.92 | 1422677.92
JAL230402340654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2840000 | 2840000
JAL230402301847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230402304247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27877.18 | 27877.18
JAL230402284570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91351 | 91351
JAL230402278312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967213.11 | 1967213.11
JAL230402281423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
JAL230402280809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1650000 | 1650000
JAL230402295679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007520 | 1007520
JAL230202233125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 7127348.79 | 4845007.74
JAL230302267793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1700167.21 | 1345489.82
JAL230202228285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38145.44 | 38145.44
JAL230302254072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52834.01 | 52834.01
JAL230402299027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5451921.12 | 5451921.12
JAL230402318769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274223.45 | 289148.19
JAL230402295876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
JAL230402285942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310520.72 | 310520.72
JAL230402317141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251106.46 | 251106.46
JAL230402320639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59023.1 | 59023.1
JAL230402282477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1063726.58 | 1063726.58
JAL230402284384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340780 | 340780
JAL230402296900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184453.44 | 184453.44
JAL230302241236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47015.11 | 47015.11
JAL230402296293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275059.86 | 275059.86
JAL230402303823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82801.95 | 82801.95
JAL230402285122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216976 | 216976
JAL230402316538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29000 | 29000
JAL230402308753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34793.61 | 34793.61
JAL230402287919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114700 | 114700
JAL230202234646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 925925.19 | 925925.19
JAL230302267803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 698344.76 | 546708.05
JAL230202226500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256240.01 | 256240.01
JAL230202228689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93912.44 | 93912.44
JAL230202228765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45429.66 | 45429.66
JAL230202228803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31500.09 | 31500.09
JAL230202229086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42673.5 | 42673.5
JAL230402295368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145397.18 | 145397.18
JAL230402322334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56301.95 | 56301.95
JAL230402323081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142325.74 | 142325.74
JAL230402323119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156333.8 | 156333.8
JAL230202229105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283539.61 | 283539.61
JAL230402277458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212893.04 | 212893.04
JAL230402274129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576880.87 | 576880.88
JAL230302269600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1851394.67 | 2533703.91
JAL230402274969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521271.1 | 521271.1
JAL230302255285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2107126.34 | 2107126.34
JAL230302255435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1489643.44 | 1489643.44
JAL230302255907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2405608.2 | 2405608.2
JAL230302257134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622160.04 | 622160.04
JAL230302257291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102901.94 | 1102901.94
JAL230402283707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402476.24 | 2949269
JAL230402283717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1442543.78 | 1442543.78
JAL230402294102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502860 | 353153.79
JAL230402303143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4043425.56 | 4043425.56
JAL230402302752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 951975.77 | 951975.77
JAL230402301971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 916669.04 | 916669.04
JAL230302265822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564883.84 | 564768.4
JAL230402286861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99696.09 | 99696.09
JAL230402341090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 6-Hacienda y Crédito Público | R022-Aportaciones al fideicomiso de apoyo a municipios |  | 49950 | 49950
JAL230202217334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209751.2 | 209751.2
JAL230402318239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33180 | 33188
JAL230402283069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250299 | 250299
JAL230402278490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99739.34 | 99739.34
JAL230402275230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653611.13 | 653611.13
JAL230402279744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271295 | 271295
JAL230402316516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368706.26 | 368706.26
JAL230202225499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162867 | 162867
JAL230402311977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137480.33 | 137480.33
JAL230402317844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9103.9 | 9103.9
JAL230402317446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9542.09 | 9542.09
JAL230402317891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19175 | 19175
JAL230402317483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5372.01 | 5372.01
JAL230402317963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5760.03 | 5760.03
JAL230302262076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10909490.6 | 10909490.6
JAL230302261885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6491074.54 | 6491074.15
JAL230402287713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44664.75 | 44664.75
JAL230402290240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34090.8 | 34090.8
JAL230402290262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402290336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3409.08 | 3409.08
JAL230402290038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478088.89 | 478088.89
JAL230302267806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 951438.38
JAL230402278712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42896 | 42896
JAL230402274736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808775.54 | 2808775.53
JAL230402273199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600376.35 | 1600365.89
JAL230402328228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7394087.82 | 2262701.06
JAL230402328229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5763435 | 5250061.79
JAL230402328531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6818933.04 | 5115984.26
JAL230402294114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311960 | 1311960
JAL230402294146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1445360 | 1445360
JAL230402290656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 265085.86
JAL230402289173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 98879.28
JAL230302241473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452329.13 | 452329.13
JAL230402294178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1658800 | 1658800
JAL230402289225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 380854.19
JAL230402289242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 676984.87
JAL230402290828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 324399.26
JAL230402289484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 298236.56
JAL230402279674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345206.05 | 345206.05
JAL230402289492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 622825.08 | 701798.26
JAL230402295052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 416933.61
JAL230402289526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1111304.33
JAL230202218817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435361.03 | 1435361.03
JAL230402274219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138435.5 | 138435.5
JAL230202220733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230402289155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325322.4 | 325322.4
JAL230202223618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292452.4 | 292452.4
JAL230402318012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9459.79 | 9459.79
JAL230402317304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9272.37 | 9272.37
JAL230402318153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15900.04 | 15900.04
JAL230402317670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13103.45 | 13103.45
JAL230302262025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3598151.68 | 3598151.5
JAL230202228332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499912.93
JAL230202228311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3491381.26
JAL230402318323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2603.39 | 2603.39
JAL230202228431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 9371982.15
JAL230402317036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52587.36 | 52587.36
JAL230402314446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236255.76 | 236255.76
JAL230402314206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99432.39 | 99432.39
JAL230102211429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3750000 | 1934112.55
JAL230302245461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1884522.92 | 1884522.92
JAL230402329164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1274195.97 | 401875.32
JAL230402295064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2307817.88 | 2307817.88
JAL230402295069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2059000 | 2059000
JAL230402290277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296582.39 | 296582.39
JAL230402290670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 212010.02
JAL230402290285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 45041.99
JAL230402289609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2961281.26 | 3250228.54
JAL230402312073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1545291.34 | 1545291.34
JAL230402285458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23552.07 | 23552.07
JAL230402322928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3724773.46 | 3733606.72
JAL230402303817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30100 | 30100
JAL230402332185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 457500 | 415427.05
JAL230302261320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1125350.8 | 1125350.8
JAL230402338223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62689.07 | 62689.07
JAL230302243961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128459.69 | 128459.69
JAL230102211839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5768722 | 5690707.16
JAL230402281194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 722055.75 | 722055.75
JAL230402319243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386621.69 | 386621.69
JAL230402282575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3358876.94 | 3343829.3
JAL230402282250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651627.58 | 785259.58
JAL230402314995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185964.43 | 185964.43
JAL230402321318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191365.04 | 1191365.04
JAL230402323100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47596.14 | 47596.14
JAL230402337290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14000000 | 14000000
JAL230402332168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000 | 70211.76
JAL230402295723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34736.83 | 34736.83
JAL230202223991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224632.89 | 224632.89
JAL230202224756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329369 | 329369
JAL230302267897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 951011.35
JAL230402287626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255300.4 | 255300.4
JAL230302267904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 841939.92 | 787722.67
JAL230402307657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
JAL230202223035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780424.68 | 780424.68
JAL230402329257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4001011.45 | 3001314.68
JAL230402329364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4443597.29 | 4443596.55
JAL230402290705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 846036.98
JAL230302255391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402351.5 | 2402351.5
JAL230402289616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 356072.1
JAL230402314682 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 2400 | 4401.66
JAL230402314682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2146327.73 | 2353555.84
JAL230302255508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91934.69 | 91934.69
JAL230302255812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332812.24 | 332812.24
JAL230302246367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 1997451.28
JAL230302246523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500000 | 6497500.59
JAL230302249754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4499496.61
JAL230302241447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428172 | 428172
JAL230402306717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1097870.4 | 1097870.4
JAL230402307415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5962 | 5962
JAL230302262405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169220.95 | 169220.95
JAL230402319028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590355.6 | 590355.6
JAL230402298985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2203820 | 2203820
JAL230402321617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194152.99 | 194152.99
JAL230402312192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
JAL230202225503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485796.08 | 485796.08
JAL230202225402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330057.43 | 330057.43
JAL230202218989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820998.84 | 820998.84
JAL230402298354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476611.38 | 612221
JAL230402293780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7857314.89 | 7857314.89
JAL230302250170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064710.23 | 1064710.23
JAL230402315770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1932199.69 | 1932199.69
JAL230202218560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148560.96 | 148560.96
JAL230402329508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5148335.85 | 4461171.4
JAL230402329516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8660113.74 | 8611500.79
JAL230402289748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482854.42 | 486165.61
JAL230402326058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8999392.02 | 8998768.9
JAL230302248696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62424 | 62424
JAL230402326205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5977171.09 | 5974127.42
JAL230402299079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1858399.17
JAL230302255827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170779.64 | 170779.64
JAL230402276540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44306.8 | 44306.8
JAL230402309489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809460.52 | 809460.52
JAL230402309494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116275.56 | 1116275.56
JAL230302271420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 15845334.85 | 14952238.21
JAL230402328001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4419288.12 | 4416146.22
JAL230402293853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3849397.52 | 3849397.52
JAL230402328321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2600000 | 2384268.36
JAL230302246450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8150000 | 9109439.45
JAL230302246516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5450000 | 5499396.53
JAL230302246736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1198721.5
JAL230302249494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000000 | 7993572.08
JAL230302246924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9050000 | 9098409.32
JAL230302249781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1735102.02
JAL230402276152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000236.14 | 3195665.4
JAL230402275958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3253963.23 | 3465919.76
JAL230402274504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3428813.26
JAL230202226207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13687474.5 | 14564643.02
JAL230402295095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78300.36 | 78300.36
JAL230302261481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233731.8 | 233731.8
JAL230202220611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915937.49 | 915937.5
JAL230402288841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2591683.43 | 2591683.43
JAL230402332173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37500
JAL230402274066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257229.06 | 257229.06
JAL230402288839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2591683.43 | 2591683.43
JAL230402274044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646337.64 | 646337.64
JAL230302261984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4172000 | 4171999.99
JAL230202228395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2949686.14
JAL230402322941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487076.04 | 477554.35
JAL230102207518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
JAL230102207655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
JAL230402332179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62500
JAL230302253641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147234.07 | 147234.07
JAL230302254259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713475.7 | 713475.7
JAL230202219563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1904567.88 | 1904567.88
JAL230402308076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706812 | 706812
JAL230302270149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7667308.71 | 7665205.78
JAL230302270163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1340371.24 | 1340371.24
JAL230302270164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6752767.3 | 6746902.91
JAL230302270165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11477408.65 | 12309781.07
JAL230402337597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 649835.18 | 520313.22
JAL230402337554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2802230.36 | 2802230.35
JAL230402337555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3103168.61 | 3103168.61
JAL230402337556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4677790.71 | 4666997.59
JAL230402337604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8511886.09 | 8510936.16
JAL230402337558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2135827.7 | 2128198.21
JAL230402337559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11106280.63 | 11083555.79
JAL230402337560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586663.6 | 1586663.6
JAL230402337565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7114132.2 | 7104397.57
JAL230402337567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4673858.54 | 4673858.53
JAL230402337568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6858563.34 | 6849378.1
JAL230402337569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7263442.32 | 7259063.79
JAL230402337570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6851248.96 | 6841511.05
JAL230402337571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12957662.77 | 12947600.95
JAL230402337572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4767056.08 | 4767056.07
JAL230402337573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4204436.08 | 4199364.98
JAL230402337574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2634992.75 | 2634991.46
JAL230302260438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
JAL230302243596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997403.09 | 997403.09
JAL230402277322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544877.55 | 544877.55
JAL230302261333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93391.6 | 93391.6
JAL230302243201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1241201.11 | 1241201.11
JAL230402309028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905096.84 | 1905096.84
JAL230402323001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700145 | 1700145
JAL230402313237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319610.18 | 319610.18
JAL230402319898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480000 | 480000
JAL230302267976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2406727.77 | 2156241.47
JAL230402316201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704726.38 | 1704726.38
JAL230402283040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137341.42 | 137341.42
JAL230402293684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7228697.96 | 7372916.92
JAL230402316944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1908339.97 | 1908339.97
JAL230402273850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367396.37 | 367396.37
JAL230202224455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19720 | 19720
JAL230402284224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985900.7 | 1985900.7
JAL230202228777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918264.43 | 1918264.44
JAL230202229949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 921787.72
JAL230302248725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593889.38 | 1593889.38
JAL230302249103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668773.1 | 1668773.1
JAL230402298408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 630301.68 | 630301.68
JAL230402317945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 668238 | 636336.75
JAL230202228791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
JAL230402306616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511450.76 | 511450.76
JAL230402288820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647920.84 | 647920.84
JAL230402294943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278650.2 | 278650.2
JAL230202225828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230402294908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205520.5 | 205520.5
JAL230302242420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302269316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 40814535 | 40724986
JAL230302242426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4466 | 4466
JAL230302247902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2334700.84 | 2334700.84
JAL230402337575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2536937.06 | 2536178.01
JAL230402337576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2264368.41 | 2264368.41
JAL230402337577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4219339.64 | 4219339.64
JAL230402337578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2684995.23 | 2674755.26
JAL230402337579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3868998.33 | 3739196.69
JAL230402337580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5047516.13 | 4947730.77
JAL230402337581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7681793.92 | 7605817.19
JAL230402337582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173506.27 | 2173506.22
JAL230402337583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3587926.43 | 3587923.43
JAL230402337585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3593646.55 | 3593646.55
JAL230402337586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4349909.21 | 4349906.16
JAL230402337599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3215012.57 | 3215008.05
JAL230402337607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2440733.02 | 2440732.9
JAL230402337608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 171199.84 | 171199.2
JAL230402337600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2654451.58 | 2643664.34
JAL230402337602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2198776.64 | 2198776.62
JAL230202219562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1377099.27 | 1377099.27
JAL230202220764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725072.18 | 1725072.18
JAL230402310398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1814528.93 | 1814528.93
JAL230102207355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1024739.67 | 1024739.67
JAL230402310691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289179.64 | 289179.64
JAL230402308882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397219.33 | 397219.33
JAL230402323170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76422.13 | 76422.13
JAL230402290102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4041 | 4041
JAL230402339929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 527697.42 | 527697.42
JAL230402339938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 590673.38 | 590673.38
JAL230402338754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 12100000 | 11978068.26
JAL230402287939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4044534.79 | 4041792.12
JAL230302249300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496650.1 | 496650.1
JAL230402316440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855485.13 | 855485.13
JAL230402293610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1548482.66 | 1548482.66
JAL230302245171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209408.25 | 209408.25
JAL230402284276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826163.7 | 826163.7
JAL230202224568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728932.4 | 728932.4
JAL230302271504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 1198840.38 | 1198840.38
JAL230402294781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12149114.4 | 14098341.21
JAL230402326990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4554426.6 | 4553954.59
JAL230402327005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7980106.84 | 7975386.43
JAL230202218240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70456.21 | 70456.21
JAL230302261928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1285031.3 | 1285031.3
JAL230402317679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273924.9 | 383652.6
JAL230402323089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15868.41 | 15868.41
JAL230302241516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107043 | 107043
JAL230402294463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80272.7 | 80272.7
JAL230402294351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63964.89 | 63964.89
JAL230302248547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467712 | 468647.42
JAL230402275597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911204.77 | 911204.77
JAL230402316231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334808 | 334808
JAL230402318462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118885.9 | 118885.9
JAL230302242316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344258.04 | 344120.15
JAL230402280083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583928.39 | 583872.88
JAL230402337596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2931768.03 | 2905804.6
JAL230102207634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450970 | 367602.65
JAL230302249917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1939007.27 | 1939007.27
JAL230302252155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5084594.12 | 5084594.13
JAL230402288221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11924 | 11924
JAL230302252091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 937368.32 | 937368.32
JAL230402292764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30609 | 30609
JAL230402321341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18622 | 18622
JAL230302253222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113803.5 | 113809.5
JAL230302252942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9473.81 | 9473.81
JAL230402298208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499754 | 1499754
JAL230402308817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608662.66 | 608662.66
JAL230302271312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240282.4 | 240282.4
JAL230302249077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264563.96 | 264563.96
JAL230302249567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417520.61 | 417520.61
JAL230302253610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227005.29 | 227005.29
JAL230302253628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229909.51 | 229909.51
JAL230402317196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4087389.45 | 3421680.91
JAL230402307708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110000 | 100303
JAL230402308011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
JAL230402296250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1491673.58 | 1491673.58
JAL230402294331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3849219.87 | 3849219.58
JAL230402308067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1415202.22 | 1082734
JAL230402289639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3265898.96 | 3269099
JAL230302268015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 964800 | 955140.7
JAL230402278282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217252 | 217152
JAL230402283388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478962 | 478962
JAL230402285083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788457 | 788457
JAL230302253795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628900 | 628900
JAL230202221904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251365 | 251365
JAL230402283205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779456.2 | 779456.2
JAL230202224540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398002.16 | 398002.16
JAL230202224472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100831.08 | 100831.08
JAL230202224977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386975.2 | 386975.2
JAL230402327351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2466399.9 | 2465920.96
JAL230402282731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677839.42 | 677839.42
JAL230402283839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427389 | 427389
JAL230402283940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402380 | 402380
JAL230402292207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754538.66 | 754538.66
JAL230402332207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92500
JAL230302250103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892363.98 | 818970.97
JAL230402288108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47696 | 47696
JAL230402287355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139938.15 | 139938.15
JAL230302245155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1845879.9 | 1845879.9
JAL230302244908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911091.19 | 911091.18
JAL230402287303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47595 | 47595
JAL230302269597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4609330.4 | 4687646.99
JAL230402303866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91900.28 | 91900.28
JAL230402317497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433200 | 433200
JAL230402317754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1385999.44 | 1385999.44
JAL230302240875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350000 | 1350000
JAL230302247133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235937.63 | 235937.63
JAL230302247109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360958.34 | 360958.34
JAL230302253750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320813.84 | 320813.84
JAL230402290861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31438.32 | 31438.32
JAL230402292027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73356.08 | 73356.08
JAL230402277518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340576.83 | 340576.83
JAL230402333333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32467.5 | 32467.5
JAL230402277527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538161.67 | 538161.67
JAL230402295158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10500 | 10500
JAL230402295126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
JAL230202216608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824929.16 | 1011237.74
JAL230302244825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842873 | 842873
JAL230302251368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308831 | 308831
JAL230302248346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558200.15 | 558200.15
JAL230402290690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7865373.87 | 7865373.87
JAL230402327469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10000000 | 9999973.02
JAL230402301653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212794.49 | 2212794.49
JAL230302246554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000000 | 10499880
JAL230402292208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271504.1 | 271504.1
JAL230402292581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4052.3 | 4052.3
JAL230402335341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2299120 | 2299120
JAL230402306948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322816.64 | 1322816.64
JAL230402292176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52679.9 | 52679.9
JAL230402307791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656818.55 | 656818.55
JAL230402312858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565199.37 | 565199.37
JAL230302253394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
JAL230402277534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 676356.84 | 676356.84
JAL230402274112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896900.5 | 896900.5
JAL230402316882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198882 | 198882
JAL230402297907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243600 | 243600
JAL230302243165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2974421.16 | 2961455.75
JAL230302246614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4473220.11
JAL230302246729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1192184.73
JAL230402295518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5171928.48 | 3934787.49
JAL230402274524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2972938.8
JAL230402319468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
JAL230302244336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319152.7 | 319152.7
JAL230302245469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82350 | 82350
JAL230402281549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262101.66 | 262101.66